## 797
PLAN DE ADQUISICIONES
PRESTAMO 797/OC-AR Río Reconquista
Adquisiciones Principales del Proyecto | Monto en U$S | Fuente de Financiamiento |  | Método de Adquisiciones | Precali- ficación | Aviso específico de Adquisiciones | Estatus
|  | BID (%) | Local/Otro (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación
1. Obras
1.1. "Reutilización de Areas Recuperadas" Tramo I
Pdo. de Moreno- Pavimentación Asfáltica del Camino de
Sirga y Cunetas de H° simple y bicisenda. | 739513.18 | 81% | 19% | LP | NO | 2003-03-25 | En Ejecución
1.2. "Reutilización de Areas Recuperadas" Tramo II
Pdo. de Moreno- Pavimentación Asfáltica del Camino de
Sirga y Cunetas de H° simple y bicisenda. | 739780.08 | 81% | 19% | LP | NO | 2003-03-12 | En Ejecución
1.3. "Reutilización de Areas Recuperadas" Tramo III y IV
Pdo. de Moreno- Pavimentación Asfáltica del Camino de
Sirga y Cunetas de H° simple y vinculación con Acceso
Oeste. | 2581413.48 | 81% | 19% | LP | NO | 2003-07-21 | En Ejecución
1.4. "Reutilización de Areas Recuperadas" Tramo VI
Pdo. de Moreno- Pavimentación Asfáltica del Camino de
Sirga y Cunetas de H° simple. | 1189668.57 | 81% | 19% | LP | NO | 2003-07-21 | En Ejecución
1.5. Obras Complementarias del Tramo Superior y Medio
del Río Reconquista - Pdos. de San Isidro, Merlo y Moreno. | 687407.2 | 81% | 19% | LP | NO | 2003-02-10 | En Ejecución
2. Servicios de Consultoría
2.1. "Censo y Catastro Industrial" -Comprende un censo | [6 empty] | Circuito de firmas para
comprehensivo de generadores de efluentes líquidos y la | [6 empty] | la suscripción del
ejecución de un Catastro de Fuentes de Contaminación. | 3320383.98 | 80% | 20% | LPI | SI | 1999-05-17 | Decreto Aprobatorio
2.2. "Obras de Bajo Panamericana y terminación del Canal |  |  |  | Contratación
de DPH en el tramo inferior del Río Reconquista" -Contratación |  |  |  | de Expertos
de Expertos Hidráulicos y Estructuralistas para ejecución del |  |  |  | conforme
Proyecto Ejecutivo. | 41263.16 | 97% | 3% | Anexo C | SI | NO | En Ejecución
del Contrato
de Préstamo
797/OC-AR
2.3. "Obras de Bajo Panamericana y terminación del Canal |  |  |  | Contratación
de DPH en el tramo inferior del Río Reconquista" -Contratación |  |  |  | de Expertos
de Expertos Ambientales para ejecución del Proyecto |  |  |  | conforme |  |  | En Ejecución
Ejecutivo. | 30315.79 | 97% | 3% | Anexo C | SI | NO
del Contrato
de Préstamo
797/OC-AR
2.4. "Adquisición de Imagen Satelital Georreferenciada" | 63516.05 | 80% | 20% | Adquisición | NO | NO | En Ejecución
9393261.49