## PA Dic 2017
Anexo A: PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
Paripassu:
País: Uruguay | [9 empty] | Agencia Ejecutora (AE): Uruguay Sector: Público/Privado
Número del Proyecto: UR-T1168 | [9 empty] | Nombre del Proyecto: Jóvenes a Programar
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): | [8 empty] | Consultorías (monto en U$S):
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición por total del proyecto (US$) | U$S BID/FOMIN | U$S Local / Otro | Saldo pendiente de ejecución BID/FOMIN | Saldo pendiente de ejecución Local / Otro | Saldo pendiente de ejecución TOTAL | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación en 2018 | Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Revisión técnica del JEP (4) | Observaciones
[11 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
ADQUISICIONES
|  | Componente 1: | 6837693.356 | 714152.0653 | 6123541.2907
Firmas consultoras
1 | 1.1.3 | Inglés: elaboración de curricula y contenidos | 31223 | 7981 | 23242 | 4864 | 23242 | 28106 | SBCC | Ex ante | 25.56% | 74.44% | 2018-01-01 | Adjudicado | SI | Adjudicado a Inc y Alianza, elaboración de 2017. Revisión de 2018, adjudicado a Inc, Berlitz y Alianza
2 | 1.1.12 | Consultoría Fundación Forge: diseño de curricula de HSE, formación en HSE a Coordinadores Territoriales y Líderes, consultas durante la implementación y acompañamiento. | 16999.883 | 16999.883 | 0 | 9289.5467 | 0 | 9289.5467 | CD | Ex ante | 100% | 0% | 2017-02-01 | Adjudicado | SI | Capacitaciones a lideres y coordinadores realizada, curricula realizada. Creando talleres laborales, pendiente formar a Tutores Laborales.
3 | 1.2.6 | Plataforma SEA | 3611.6511 | 2000.2886 | 1611.3625 | 1494 | 1500 | 2994 | CD | Ex post | 55.38% | 44.62% | Abr - May 2018 | En proceso | NO | Adquisición simple
Consultores individuales
4 | 1.1.1 | Líderes para enseñanza de HSE: horas de aula, horas de reuniones con jóvenes, horas de coordinación y evaluación. (Incluye componente variable x desemp: especie a definir) | 1479723.1779 | 364160.6008 | 1115562.577 | 184431.083 | 1031982.2678 | 1216413.3508 | CCIN | Ex post | 24.61% | 75.39% | 2018-03-01 | En proceso | SI | Adjudicado en 2017: 32 lideres contratados para cubrir un total de 50 grupos o lo que es equivalente a un total de 500 horas semanales. Adjudicado parcialmente 2018: lideres que se renuevan esta adjudicado, Pendiente: nuevos lideres que ingresan para 2018
41 | 1.1.14 | Auxiliares de aula para modelo Auxiliar: horas de aula. | 26265 | 0 | 26265 | 0 | 26265 | 26265 | CCIN | N/A | 0% | 100% | Abr - May 2018 | Pendiente | NO | Se realizará un llamado entre Jappers para estos puestos. Se asignarán temporalmente hasta que el Japper encuentre otro trabajo .
5 | 1.1.2 | Coordinadores territoriales: horas de aula, horas de elaboración de curricula de HSE, horas de coordinación y evaluación. | 750773.8478 | 47412.8478 | 703361 | 31159.1297 | 500116.8747 | 531276.0044 | CCIN | Ex post | 6.315% | 93.68% | 2018-03-01 | En proceso | SI | Se prevee contratar 2 nuevas coordinadoras.
6 | 1.1.7 | Coordinador de Inglés: chequeo de calidad y contenidos | 85990.5776 | 20724.0828 | 65266.4948 | 1327.7043 | 62906.2628 | 64233.9671 | CCIN | Ex post | 24.1% | 75.9% | 2017-04-01 | Adjudicado | SI | Pendiente: se renueva el contrato y se ajusta salarial (asume nuevas responsabilidades Académicas) a partir de Febrero 2018
7 | 1.1.8 | Docentes técnicos: horas de aula, horas de coordinación y evaluación, y horas de elaboración de materiales. | 1905033.4711 | 5499.856 | 1899533.6151 | 5499.5759 | 1538953.9728 | 1544453.5486 | SD | Ex post | 0.2887% | 99.71% | 2018-04-01 | En proceso | SI | Inversión de empresas en proceso y horas adicionales pendientes de contratar también
8 | 1.1.9 | Docentes técnicos: chequeo de calidad de contenidos y clases / docentes | 244802.1411 | 26461.6994 | 218340.4417 | 26461.6475 | 218340.4936 | 244802.1411 | SD | Ex post | 10.81% | 89.19% | 2018-02-01 | En proceso | SI | Responsables de Contenido adjudicados para .NET y Desarrollo Web, pendientes Python y Testing u otros.
9 | 1.1.10 | Testing funcional: horas de aula, horas de coordinación y evaluación, horas de adaptación de contenidos y certificaciones | 229241.9662 | 0 | 229241.9662 | 0 | 204764.2222 | 204764 | MPM | N/A | 0% | 100% | 2018-04-01 | En proceso | NO | Adjudicado 2017, pendiente 2018.
10 | 1.1.11 | Consultoría de RRHH: selección de líderes y coordinadores, evaluaciones de liderazgo. | 13331.5397 | 0 | 13331.5397 | 0 | 12388.7097 | 12388.7097 | MPM | N/A | 0% | 100% | 2018-01-01 | En proceso | NO
11 | 1.4.1 | Asistente Pedagógico | 81169.1346 | 35419.2036 | 45749.9311 | 25074.406 | 44087.2401 | 69161.646 | SD | Ex ante | 43.64% | 56.36% | 2017-07-01 | Adjudicado | SI | Se realizó llamado público y quedó desierto. Se contrató 2 consultores en forma directa para realizar la tarea: Asesor y Asistente Académicos. Se planifica renovar eso contratos en Julio 2018. Se adicionan 10 horas del Coordinador de Inglés para esta tarea.
Servicios diferentes de consultoría
12 | 1.1.4 | Inglés: docentes nivel begginers (clases de VC y clases domiciliarias) | 336595.6018 | 64600.6018 | 271995 | 30163.0629 | 271995 | 302158.0629 | SBCC | Ex post | 19.19% | 80.81% | 2018-03-01 | En proceso | SI | Adjudicado 2017, en proceso 2018.
13 | 1.1.5 | Inglés: docentes nivel advanced (clases domiciliarias) | 164130.7492 | 32299.7492 | 131831 | 13855.8889 | 131831 | 145686.8889 | SBCC | Ex post | 19.68% | 80.32% | 2018-03-01 | En proceso | SI | Adjudicado 2017, en proceso 2018.
14 | 1.1.6 | Inglés: Placement Test | 8282.8106 | 1935.8428 | 6346.9677 | 524 | 6346.9677 | 6870.9677 | CP | Ex post | 23.37% | 76.63% | 2018-03-01 | En proceso | NO | Adjudicado 2017, en proceso 2018.
15 | 1.2.2 | Software para tomar control remoto de escritorio | 151250.0704 | 84282.41 | 66967.6604 | 1587 | 63655.9604 | 65242.9604 | CP | Ex post | 55.72% | 44.28% | 2018-04-01 | En proceso | SI | Se adquirió en 2017, en proceso en 2018.
16 | 1.2.4 | Entrega y devolución de equipos (gastos de proveedor) | 30315.9 | 0 | 30315.9 | 0 | 30315.9 | 30315.9 | MPM | N/A | 0% | 100% | 2018-04-01 | En proceso | NO
40 | 1.3.3 | Aporte Jóvenes | 43697 | 0 | 43697 | 0 | 40000 | 40000 | MPM | N/A | 0% | 100% | 2018-04-01 | En proceso | NO | Apoyo a jóvenes con dificultades economicas para costear boletos, en particulas los que viajan grandes distancias.
42 | 1.2.8 | Plataforma Mumuki (Plataforma online para aprender a programar) | 49393 | 1874 | 47519 | 1874 | 47519 | 49393 | CP para aporte FOMIN, MPM para aporte Ceibal | Ex ante | 3.794% | 96.21% | Abr - May 2018 | En proceso | Si | Se intentará adquirir esta plataforma y utilizar para distintos segmentos de la audiencia.
Bienes
17 | 1.2.1 | Laptops para los jóvenes participantes | 1068987.3233 | 0 | 1068987.3233 | 0 | 764400 | 764400 | MPM | N/A | 0% | 100% | 2018-04-01 | En proceso | NO
18 | 1.2.3 | Equipos de videoconferencias para salas específicas | 82141.9529 | 0 | 82141.9529 | 0 | 60000 | 60000 | MPM | N/A | 0% | 100% | 2018-04-01 | En proceso | NO
19 | 1.2.5 | Tarjetas de identificación | 2393.5484 | 0 | 2393.5484 | 0 | 2393.5484 | 2393.5484 | MPM | N/A | 0% | 100% | 2018-05-01 | Pendiente | NO
20 | 1.2.7 | Plataforma ZOOM | 32340.0094 | 2499.9994 | 29840.01 | 0 | 29120 | 29120 | CD | Ex post | 7.73% | 92.27% | 2018-03-01 | En proceso | NO | Adjudicado 2017, en proceso en 2018.
|  | Componente 2: | 1354198.035 | 125463.0584 | 1228734.9767
Firmas consultoras
22 | 2.2.3 | Fundación Forge: apoyo en el armado del servicio de intermediación laboral | 8000.0584 | 8000.0584 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | CD | Ex ante | 100% | 0% | 2017-05-01 | Adjudicado | SI
Consultor individual
23 | 2.2.1 | Tutores Laborales | 748040 | 26000 | 722040 | 26000 | 722040.4163 | 748040.4163 | CCIN | Ex ante | 3.476% | 96.52% | 2018-03-01 | En proceso | NO
24 | 2.2.2 | Coordinador de tutores y de relacionamiento con empresas | 129343 | 42000 | 87343 | 42000 | 87343.4957 | 129343.4957 | CCIN | Ex ante | 32.47% | 67.53% | 2018-03-01 | En proceso | NO
Servicios diferentes de consultorias
21 | 2.1.1 | Plan de medios, compras de espacios publicitarios y/o campañas de marketing en medios específicos, elaboraciòn de piezas y creatividades | 72405 | 18162 | 54243 | 14737 | 51280 | 66017 | MPM 86% Ceibal CP 14% Fomin | N/A | 25.08% | 74.92% | 2017-12-01 | En proceso | NO | Parcialmente ejecutado: difusion y convocatoria 2017 realizada. Difusion y convocatoria 2018 en ejecución. Pendiente: realizar altoparlante, folleteria, roll-up, difusion y re-diseño y contenidos sitio web que actualmente es simplemente una fachada. En PA anterior aparece como firma consultora, ahora se pasa a servicios diferentes de consultoría.
45 | 2.2.8 | Optimizacion de procesos SIL (Consultor) | 3500 | 2868.8525 | 631.1475 | 2868.8525 | 631.1475 | 3500 | CCIN | Ex ante | 81.97% | 18.03% | 2018-09-01 | Pendiente | SI | Según lo acordado en comité de Dirección febrero 2018
46 | 2.2.8 | Optimizacion de procesos SIL (movilidad y materiales) | 1380 | 1131.1475 | 248.8525 | 310.1475 | 248.8525 | 559 | CP | Ex ante | 81.97% | 18.03% | 2018-06-01 | En proceso | SI | Según lo acordado en comité de Dirección febrero 2018
25 | 2.2.4 | Plataforma Linkedin Alumni para inserción laboral | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | CD | Ex post | 100% | 0% | 2018-04-01 | Pendiente | NO | Único proveedor de este servicio
26 | 2.2.6 | Eventos con empresas (ejemplo: cafes) | 261419 | 9866 | 251553 | 5718 | 250720.6226 | 256438.6226 | CD | Ex post | 3.774% | 96.23% | 2018-01-01 | En proceso | NO | Adquisiciones simples: catering, salas, audio, materiales
27 | 2.3.1 | Evento de graduación | 78107.9767 | 10000 | 68107.9767 | 10000 | 68107.9767 | 78107.9767 | CD | Ex post | 12.8% | 87.2% | 2018-04-01 | En proceso | NO | Adquisiciones simples: catering, salas, audio, materiales
Bienes
43 | 2.2.9 | Software SIL | 44568 | 0 | 44568 | 0 | 44568 | 44568 | CD | Ex ante | 0% | 100% | Abr - May 2018 | En proceso | SI | Se intenta aprovechar un software ya desarrollado
44 | 2.2.10 | Viabilidad técnica Software SIL Forge (Instalación de prueba) | 5935 | 5935 | 0 | 5935 | 0 | 5935 | CD | Ex ante | 100% | 0% | Abr - May 2018 | En proceso | si | Se intenta analizar viabilidad del software Forge
|  | Componente 3: | 98131.4503 | 65202.7527 | 32928.6976
Servicios diferentes de consultorias
28 | 3.1 | Análisis de la demanda de capacitación (Ceibal) | 4860.5161 | 0 | 4860.5161 | 0 | 4860.5161 | 4860.5161 | MPM | N/A | 0% | 100% | 2018-05-01 | Pendiente | NO
29 | 3.2 | Análisis de la demanda de empresas (Ceibal) | 9032.129 | 0 | 9032.129 | 0 | 9032.129 | 9032.129 | MPM | N/A | 0% | 100% | 2018-05-01 | Pendiente | NO
30 | 3.3 | Focus group para verificar test de admisión y resultados perseguidos (Ceibal) | 5612.4516 | 5612.4516 | 0 | 5612.4516 | 0 | 5612.4516 | MPM | Ex ante | 100% | 0% | 2018-12-01 | Pendiente | NO
31 | 3.4 | Implementación de test de admisión | 38300.2245 | 28926 | 9374.2245 | 28926 | 0 | 28926 | MPM | Ex post | 75.52% | 24.48% | 2018-02-01 | En proceso | NO
32 | 3.5 | Focus group para verificar test de nivelación y resultados perseguidos (Ceibal) | 2225.8065 | 2225.8065 | 0 | 2225.8065 | 0 | 2225.8065 | MPM | Ex post | 100% | 0% | 2018-12-01 | Pendiente | NO | Quizás no se realiza dependiento como evoluciona la curricula general y básica técnica para 2018
33 | 3.6 | Plataforma de encuestas Survey Monkey | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | MPM | N/A | 0% | 100% | 2018-03-01 | En proceso | NO
Contrata FOMIN-BID
34 | 3.7 | Estudios: análisis de impacto de la capacitaciòn tecnologica, HSE, Inglés, Apoyo a la Inserción Laboral y todo el proyecto en gral. | 25595.3226 | 18958.4946 | 6636.828 | 18958.4946 | 6636.828 | 25595.3226 | CC | Ex ante | 74.07% | 25.93% | 2018-08-01 | Pendiente | SI
Consultor individual
47 | 3.7 | Estudios: análisis de impacto de la capacitaciòn tecnologica, HSE, Inglés, Apoyo a la Inserción Laboral y todo el proyecto en gral. | 10905 | 9480 | 1425 | 9480 | 1425 | 10905 | SD | Ex ante | 86.93% | 13.07% | 2018-08-01 | Pendiente | SI
|  | Componente 4: | 633959.3692 | 79186.0202 | 554773.3491
Consultor individual
35 | 4.1 | Director del proyecto | 170190 | 63186 | 107004 | 31686 | 100074 | 131760 | SD | Ex ante | 37.13% | 62.87% | 2016-12-01 | Adjudicado | SI
36 | 4.2 | Equipos Internos Ceibal (personal interno) | 46451.6129 | 0 | 46451.6129 | 0 | 46451.6129 | 46451.6129 | MPM | N/A | 0% | 100% | 2017-02-01 | Adjudicado | NO
Servicios diferentes de consultorias
37 |  | Infraestructura Interna Ceibal (*) | 390786 | 0 | 390786 | 0 | 265814 | 265814 | MPM | N/A | 0% | 100% | 2017-02-01 | Adjudicado | NO
38 | 4.4 | Gastos de Funcionamiento | 26531.7563 | 16000.0202 | 10531.7362 | 15417 | 8000 | 23417 | CD | Ex post | 60.31% | 39.69% | 2018-01-01 | En proceso | NO | Adquisiciones simples: catering, salas, audio, materiales
39 | 5.2 | Auditoría Ceibal | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2018-06-01 | Pendiente | NO | Proveedor habitual de Ceibal
|  | SUBTOTAL | 8933982.2106 | 984003.8966 | 7949978.3141
|  | TOTAL ADQUISICIONES | 8933982.2106 | 984003.8966 | 7949978.3141 |  |  |  | Preparado por: |  |  | Fecha:
|  | Otros - no adquisiciones: viaticos, etc. | 163144.8857 | 6000 | 157144.8857 | 6000 | 144303 | 150303
|  | Revisión ex - post de adquisiciones (Contrata FOMIN-BID) | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000
|  | Imprevistos | 37827.8502 | 0 | 37827.8502 | 0 | 29600 | 29600
|  | TOTAL | 9144954.9465 | 1000003.8966 | 8144951.05 | 582979.7975 | 6964862.0175 | 7547841.5928
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
(*) | Aporte en especie