Plan de Adquisiciones

| No. de refe-rencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles) | Método de Adquisi-ción | Revisión (ex-ante ó ex-post) |  | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  | Preca-lifica-ción (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | Fiscal % | Muni-cipio % |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Termina-ción Contrato |  |  |
| 1 | BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bien 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de Fotografía Aérea - Zona 1 | 7,782.00 | LPI | ex - post |  | 100 |  |  | No | Oct-09 | Marz-12 | Adjudicado |  |
|  | Bien 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de Fotografía Aérea - Zona 2 | 9,350.00 |  |  |  |  | 100 |  |  | Oct-09 | Abril-12 | Adjudicado |  |
|  | Bien 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de Fotografía Aérea - Zona 3 | 7,173.00 | LPI | ex - post |  | 100 |  |  | No | Oct-09 | Marz-12 | Adjudicado |  |
|  | Bien 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de Fotografía Aérea y Ortofotos - Zona 4 | 5,234.00 | LPI | ex -ante |  | 100 |  |  |  | Jun-12 | Dic-12 | Pendiente |  |
|  | Bien 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de Vehículos | 240.00 | LPN | ex -ante |  |  | 100 |  | No | Dic-10 |  | Adjudicado |  |
|  | Bien 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipamiento para implantación del SIG TIERRAS en los cantones | 5,464.00 | LPI | ex -ante | 73 |  | 23 | 4 | No | Agost-11 | May-12 | Pendiente | En desarrollo consultoría para utilización de software libre. De acuerdo a los resultados se ajustará el proceso |
|  | Bien 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de equipos infraestructura del SIGTIERRAS DATA CENTER | 900,00 | LPI | ex -ante | 100 |  |  |  | No | May-11 | Febr-12 | Pendiente |  |
|  | Bien 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Infraestructura y equipos para el Centro de Capacitación Geomático | 50,00 | LPN | ex - ante | 100 |  |  |  | No | Ener-12 | Jun-12 | Pendiente |  |
|  | Bien 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bienes y uso de consumo de inversión para operación | 500.00 | LPN | ex - post | 100 |  |  |  | No | Jul-11 | Dic-14 | Pendiente |  |
|  | Bien 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bienes muebles para operación | 174.00 | LPN | ex - ante | 100 |  |  |  | No | Jul-11 | Dic-14 | Pendiente |  |
|  | Servicio 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alquiler de vehículos | 432.00 | LPN | ex - ante | 100 |  |  |  | No | Dic-11 | Dic-14 | Pendiente |  |
|  | Servicio 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguros | 93.00 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  |  | No | Marz-12 | Dic-14 | Pendiente |  |
|  | Servicio 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auditoria | 200 |  |  |  |  | 100 |  |  | May-11 | May 13 | Pendiente |  |
|  | Obras 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Readecuación de la infraestructura física para el DATA Center | 100 | LPN |  |  |  | 100 |  | No | Julio-11 | Dic-11 | Pendiente |  |
|  | Obras 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Infraestructura física para el centro de capacitación | 30 |  |  |  |  | 100 |  | No | Feb-12 | Jun-12 | Pendiente |  |
| 2 | SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consultoría 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barrido predial zona 1 | 6,422.34 | SBCC | ex - ante | 66 |  |  | 34 | SI | Abril -11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoría 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barrido predial zona 2 | 6,168.52 | SBCC | ex - ante | 66 |  |  | 34 | SI | Abril – 11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoría 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barrido predial zona 3 | 4,355.81 | SBCC | ex - ante | 66 |  |  | 34 | SI | Abril -11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoría 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barrido predial, zona 4 | 4,723.44 | SBCC | ex - ante | 66 |  |  | 34 | SI | Abril -11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoría 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barrido predial, zona 5 | 8,075.58 | SBCC | ex - ante | 66 |  |  | 34 | SI | Abril -11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultorá 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barrido Predial Cantones: Milagro, Caluma, Riobamba | 3,014.19 |  |  |  |  | 75 | 25 |  | Enero-11 | Jun-12 | Adjudicado |  |
|  | Consultoría 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1 | Mapas Temáticos Cantonales e Implantación del SIGTIERRAS Zona 1 | 995.72 | SBCC | ex -ante | 51 |  | 49 |  | No | Jun-11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoría 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2 | Mapas Temáticos Cantonales e Implantación del SIGTIERRAS Zona 2 | 774.29 | SBCC | ex -ante | 19 |  | 47 | 34 | No | Jun-11 | May-14 | Pendiente | ** |
|  | Consultoría 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 3 | Mapas Temáticos Cantonales e Implantación del SIGTIERRAS Zona 3 | 764.19 | SBCC | ex - ante | 67 |  |  | 33 | No | Jun-11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoría 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 4 | Mapas Tematicos Cantonales e Implantacion del SIGTIERRAS Zona 4 | 1,631.10 | SBCC | ex - ante | 61 |  | 17 | 22 | No | Jun-11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoría 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 5 | Mapas Tematicos Cantonales e Implantacion del SIGTIERRAS Zona 5 | 1,383.94 | SBCC | ex - ante | 66 |  |  | 34 | No | Jun-11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoría 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1 | Elaboración de Mapas Temáticos en Cantones No Intervenidos Zona 1 | 3,537.00 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  |  | No | Jun-12 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoría 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2 | Elaboración de Mapas Temáticos en Cantones No Intervenidos Zona 2 | 3,537.00 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  |  | No | Jun-12 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoría 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 3 | Elaboración de Mapas Temáticos en Cantones No Intervenidos Zona 3 | 3,537.00 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  |  | No | Jun-12 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoría 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consultoria 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización de la Fotografía Aerea y Ortofotos Z1,Z2,Z3 | 1,894.00 | SD | ex - ante | 100 |  |  |  | No | Agost-10 | May-12 | Adjudicado | IGM |
|  | Consultoria 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización de la Fotografía Aerea y Ortofotos Z4 | 419.00 | SD |  | 100 |  |  |  | No | Junio -12 | Dic-12 | Pendiente | IGM |
|  | Consultoria 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Barrido Predial Zonas 1 y 2 | 1,886,30 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  |  | SI | Abril -11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Barrido Predial Zonas 3, 4 y 5 | 2,573,23 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  |  | SI | Abril -11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Mapas Temáticos 5 Zonas intervenidas | 832.39 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  |  | SI | Jun-11 | May 14 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Mapas Temáticos en cantones no intervenidos | 1.045.00 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  |  | SI | Jun-12 | May-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema para la Administración de fotografía aérea y ortofotos | 80,00 | SBCC | Expost | 100 |  |  |  | No | May-2011 | Oct-12 | Pendiente |  |
|  | Consultoría 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración del plan de capacitación del centro geomático | 45,00 | CCIN | Expost | 100 |  |  |  | No | Ene-12 | Jun-12 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicación | 690.00 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  |  | No | May-2011 | Abril-14 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desarrollo del SIGTIERRAS mediante el web; Software Libre (Open Source) y/o Sistemas Hibridos | 1,250.00 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  |  | No | May-2011 | Dic-12 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estudios e Insumos para la Actualización Rápida de Mapas Temáticos | 30.00 | CCIN | ex - post | 100 |  |  |  | No | Ener-12 | Sept-12 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estudio de Reformas Legales para sostenibilidad de la regularización | 15.00 | CCIN | ex - post | 100 |  |  |  | No | Ener-12 | Sept-12 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño y conformación de la Base de Datos Nacionales | 50.00 | CCIN | ex - post | 100 |  |  |  | No | May-11 | Agosto-11 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto | 80 | SBCC | ex - post | 100 |  |  |  | No | Abril-11 | Agosto-11 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluación del impacto del proyecto n( línea base, evaluación intermedia, evaluación final) | 600,00 | SBCC | ex - post | 100 |  |  |  | No | May-11 | Abril n14 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consultores Gestión Técnica de los Componentes | 4,198.00 | CCIN | ex - post | 100 |  |  |  | No | Abrl-11 | Abril -2014 | Pendiente |  |
|  | Consultoria 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipo de Gestión; Administración y Supervisión del Programa | 4,044.00 | CCIN |  |  |  | 100 |  | No | Abril-11 | Abril-14 | Pendiente | La contratación del personal se regirá a lo establecido en la normativa nacional |
|  | Consultoria 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación del SIGTierras en los cantones | 500,00 | SBCC |  | 100 |  |  |  | SI | Marz-12 | Jun-14 | Pendiente |  |

Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.