## Plan de passation de marché
| Agence d'exécution |  | MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
| Unité d'exécution |  | UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION
| Numéro et nom du programme |  | HA-L1101
| Date de préparation |  | 2015-07-01 | [22 empty] | Période du rapport | [22 empty] | Période du rapport
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : Janvier 2016 à Décembre 2018
PLAN DE PASSATION DES MARCHES | [18 empty] | SUIVI D'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES | [23 empty] | Suivi de L'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES et de la GESTION DES CONTRATS
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ | Composante du projet | Produit(s) de la matrice des résultats au(x)quel(s) contribuent l'activité et la dépense associées au marché | Description du marché | Coût (USD) | Méthode de Passation de Marché (1) | Clause de référence pour la justification de l'entente directe | Type de Document à utiliser (2) | Révision (Ex-ante ou ex-post) | Source et pourcentage de financement |  | Préqualification | Dates estimées |  |  |  |  | Commentaires | Statut: En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (3) | Dates réelles (lors du reporting semestriel, expliquer en cas d'écarts substantiels avec la planification) | [7 empty] | Nom de adjudicataire | Montant du Contrat (US$000) | Numéro du Contrat (PRISM/BID) | Paiement de l'avance de démarrage (N/A pour les biens) |  |  | Garantie d'avance |  |  | Garantie de bonne exécution |  |  |  | Avenant à la Garantie de Bonne Exécution |  |  | Avenant #1 au contrat original |  |  | Avenant #N au contrat original (ajouter autant de colonnes que d'avenants) |  |  | Remise des livrables et paiements associés (rajouter autant de colonnes qu'il y a de livrables prévus dans le contrat et les avenants) | [11 empty] | Solde restant à payer à date (montant total du contrat - montant avance de démarrage - montant des paiements successifs cumulés)
[9 empty] | BID (%) | Autre (%) | oui/non | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Finalisation du rapport d'évaluation des offres (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants) | Signature du contrat | Fin du contrat |  |  | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Réception des offres (la période de validité des offres commence à courir) | Date de transmission du rapport d'évaluation à la Banque (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants) | NO de la Banque au rapport d'évaluation complète (NO à l'adjudication) ou technique (NO à l'ouverture de l'offre financière, avant adjudication) | Date de publication des résultats sur UNDB et IADB | Date de signature du contrat (doit intervenir dans le délai de validité des offres) | Date de fin du contrat |  |  |  | Montant (US$000) | % du montant | Date | Montant (US$000) | Banque/ pays | Date expiration | Montant (US$000) | % montant du contrat | Type (Banque ou assurance) | Date expiration | Montant (US$000) | Type (Bancaire ou d'assurance) | Date expiration | Date de NO de la BID | Date signature | Montant | Date de NO de la BID | Date signature | Montant | Date d'approbation par le client du livrable 1 (services et travaux) | Date du paiement correspondant au livrable 1 (services et travaux) | Montant | Date d'approbation par le client du livrable N (services et travaux) | Date du paiement correspondant au livrable N (services et travaux) | Montant | Date d'approbation par le client du dernier livrable (Services) ou Date de la réception provisoire (Travaux) ou Date de réception des Biens | Date du paiement correspondant au dernier livrable ou à la réception provisoire des travaux ou à la réception des biens | Montant | Date de la réception définitive (uniquement pour les travaux) | Date du paiement de la retenue de garantie de bonne exécution (uniquement pour les travaux) | Montant de la retenue de garantie
Biens et services connexes | [18 empty] | Biens et services connexes | [23 empty] | Biens et services connexes
| Composante III | Activité 3.1 | Acquisition d'équipements informatiques et bureautique | 15 | CP |  |  | ex-ante | 100 |  | Non |  |  |  | 2016-03-01 | Decembre 2018 | plusieurs contrats | En attente
| Composante III | Activité 3.2 | Achat de mobilier | 2 | CP |  |  | ex-ante | 100 |  | Non |  | Mars 2015 |  | 2016-03-01 | Decembre 2018 | plusieurs contrats | En attente
Travaux | [18 empty] | Travaux | [23 empty] | Travaux
| Composante I | Activité 1.1 | Travaux de Bâtiment et Autres infrastructures de l'étape 5 du PIC. | 36360 | AOI |  |  | ex-ante | 74 | 26 | Non |  | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2017-06-01 |  | En attente
Services autre que consultations | [18 empty] | Services autre que consultations | [23 empty] | Services autre que consultations
Bureaux de services-conseils | [18 empty] | Bureaux de services-conseils | [23 empty] | Bureaux de services-conseils
| Composante I | Activité 1.2 | Supervision des Travaux de Bâtiments et Autres infrastructures de l'étape 5 du PIC . | 1640 | SFQ |  |  | ex-ante | 100 |  | Non |  | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2017-07-01 |  | En attente
| Composante III | Activité 3.4 | Audit externe | 240 | SMC |  |  | ex-ante | 100 |  | Non |  | janvier 2015 | Fevrier 2015 | 2016-03-01 | Decembre 2018 |  | En attente
| Composante III | Activité 3.5 | Suivi Evaluation | 400 | SFQ |  |  | ex-ante | 100 |  | Non |  | janvier 2015 | Fevrier 2015 | 2016-03-01 | Decembre 2018 |  | En attente
Services de consultants individuels | [18 empty] | Services de consultants individuels | [23 empty] | Services de consultants individuels
| Composante III | Activité 3.6 | Consultants pour l'exécution du projet | 400 | QCII/QCNI |  |  |  | 100 |  | Non |  |  |  | 2016-03-01 | Decembre 2018 | plusieurs contrats | En attente
Dépenses Opérationnelles | [18 empty] | Dépenses Opérationnel | [23 empty] | Dépenses Opérationnel
| Composante III | Activité 3.7 | Acquisition articles de bureau | 11 | CP |  |  | ex-post | 100 |  | Non |  |  |  | 2016-03-01 | Decembre 2018 | plusieurs contrats | En attente
| Composante III | Activité 3.8 | Carburant et lubrifiants | 30 | CP |  |  | ex-ante | 100 |  | Non |  |  |  | 2016-03-01 | Decembre 2018 | plusieurs contrats | En attente
| Composante III | Activité 3.9 | Pneus, pièces de rechange et articles divers | 10 | CP |  |  | ex-post | 100 |  | Non |  |  |  | 2016-03-01 | Decembre 2018 | plusieurs contrats | En attente
| Composante III | Activité 3.10 | Location Bureau | 72 | CD |  |  | ex-ante | 100 |  | Non |  |  |  | 2016-03-01 | Decembre 2018 | plusieurs contrats | En attente
| Composante III | Activité 3.11 | Transport, nettoyage, entretiens et autres frais administratifs | 50 | CP |  |  | ex-post | 100 |  | Non |  |  |  | 2016-03-01 | Decembre 2018 | plusieurs contrats | En attente
| Composante III | Activité 3.12 | Personnel de soutien | 70 | QCNI |  |  | ex-ante | 100 |  | Non |  |  |  | 2016-03-01 | Decembre 2018 | plusieurs contrats | En attente
(1) Biens et Travaux: AOI: Appel d'Offres International; AOIR: Appel d'Offres International Restreint; AON: Appel d'Offres National; CP: Comparaison de Prix; ED: Entente Directe; FA: force account (Régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ: Sélection fondée sur la qualité; SCBD: Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC:Sélection au « moindre coût »; QC: Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED:Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux
(2) Biens et Travaux: DSAOI-B (Document Standard d'Appel d'Offres International Biens); DAON-B (Document d'Appel d'Offres National Biens); DSAOI-T (Travaux); DAON-T (Travaux); DSAOI-PT (Petit Travaux); DAON-PT (Petite Travaux); DAOI-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAON-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAOI-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAON-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAOI-ST (Services Techniques); DAON-ST (Services Techniques); DAOI-SM (Services Management); DAON-SM (Services Management); CP-BS (Biens simple); CP-BC (Biens complexe); CP-TS (Travaux Simple); CP-TC (Travaux Complexe); CP-STS (Service Technique Simple); CP-STC (Service Technique Complexe); Bureaux des Services Conseils: DSAO (Document Standard d'Appel d'Offres); Services de Consultants Individuels: TDR/GE (Termes de Reference et Grille d'Evaluation)
(3) Statut: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
|  |  | Composante 1 | 38000
|  |  | Composante 3 | 1300