|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resumen Plan de Adquisiciones** | | | | | | | | | | | |
| **NICARAGUA**  **Programa Ampliación y Refuerzos en el Sistema de Transmisión de Electricidad en Nicaragua** | | | | | | | | | | | |
| **Número de Proyecto NI-L1091 y Contrato de Préstamo \_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | |
| **Período comprendido en este Plan de Adquisiciones:  Desde   30/05/2016 hasta  30/11/2017** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas | | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| BID % | Local / Otro % | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |
| **1** | **BIENES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Suministro de bienes y servicios conexos SE Waslala (El Cua) y Línea de Transmisión 138 KV La Dalia-Waslala. | 13,767.0 | LPI | ex-ante | 96 | 4 | NO | 2 sem/16 | 2 sem/20 | Pendiente |  |
| 1.2 | Suministro de bienes y servicios conexos SE Santa Clara y Línea Ocotal-Santa Clara 138 KV. | 14,117.0 | LPI | ex-ante | 96 | 4 | NO | 2 sem/16 | 2 sem/20 | Pendiente |  |
| 1.3 | Suministro de bienes y servicios conexos SE Jinotega y Línea Transmisión 138 KV. | 6,742.0 | LPI | ex-ante | 96 | 4 | NO | 2 sem/16 | 2 sem/20 | pendiente |  |
| 1.4 | Suministro de bienes y servicios conexos Los Brasiles - Acahualinca – Managua 138 kV. | 685.0 | LPI | ex-ante | 96 | 4 | NO | 2 sem/16 | 1 sem/20 | pendiente |  |
| 1.5 | Suministro de bienes y servicios conexos Segunda Fase Línea Los Brasiles – San Benito 230 KV. | 5,000.0 | LPI | ex-ante | 96 | 4 | NO | 2 sem/16 | 1 sem/20 | pendiente |  |
| 1.6 | Suministro de equipos para fortalecimiento | 25 | CP | Expost | 100 | 0 | NO | 2 sem/16 | 2 sem/16 | Pendiente |  |
| **2** | **OBRAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **SERVICIOS DE CONSULTORIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Supervisión y Auditoría Ambiental | 150 | SBCC | ex-ante | 100 | 0 | NO | 2 sem/16 | 2 sem/20 | pendiente |  |
| 4.2 | Auditoria Financiera y de Cumplimiento | 200 | SF-200 | ex-ante | 100 | 0 | NO | 2 sem/16 | 2 sem/20 | pendiente |  |
| 4.3 | Evaluación Intermedia del Programa | 25 | CCIN | ex-post | 100 | 0 | NO | 1 sem/18 | 1 sem/18 | pendiente |  |
| 4.4 | Evaluación Final del Programa | 25 | CCIN | ex-post | 100 | 0 | NO | 1 sem/20 | 1 sem/20 | pendiente |  |
|  | TOTAL | 39,191,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”  **Supervisión Técnica-ambiental de los proyectos será realizada por ENATREL.** | | | | | | | | | | | |
| 2 **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**:Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. | | | | | | | | | | | |
| **Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. | | | | | | | | | | | |
| 3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. | | | | | | | | | | | |
| 4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. | | | | | | | | | | | |