## Resumen
Programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en zonas prioritarias.
PE-L 1153
Presupuesto Detallado (US$)
|  |  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  | TOTAL
COMPONENTES | BID | MINAM | TOTAL | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM | Total
Componente 1 - Obras para clausura de botaderos | 27926745.7628 | 2724451.8132 | 30651197.576 | 0 | 0 | 2233838.2567 | 0 | 4444572.28 | 357958.288 | 8239370.3387 | 838113.0631 | 13008964.8874 | 1528380.4621 | 27926745.7628 | 2724451.8132 | 30651197.576
Expedientes Técnicos | 3032022.806 | 0 | 3032022.806 | 0 | 0 | 2233838.2567 | 0 | 798184.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032022.806 | 0 | 3032022.806
Obras | 21601007.6135 | 2724451.8132 | 24325459.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838096.5785 | 357958.288 | 6645037.3715 | 838113.0631 | 12117873.6635 | 1528380.4621 | 21601007.6135 | 2724451.8132 | 24325459.4268
Supervisión | 3293715.3433 | 0 | 3293715.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808291.1522 | 0 | 1594332.9672 | 0 | 891091.2239 | 0 | 3293715.3433 | 0 | 3293715.3433
Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Social | 1024357.391 | 255521.4478 | 1279878.8388 | 0 | 0 | 125921.1388 | 47462.75 | 248359.109 | 62905.3769 | 375210.5716 | 78904.6604 | 274866.5716 | 66248.6604 | 1024357.391 | 255521.4478 | 1279878.8388
Gestión Municipal | 160158.0896 | 20200.1194 | 180358.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36919.594 | 4656.5254 | 75100.9433 | 9472.191 | 48137.5522 | 6071.403 | 160158.0896 | 20200.1194 | 180358.209
Gestión Social y Comunicación | 360514.7463 | 235321.3284 | 595836.0746 | 0 | 0 | 0 | 47462.75 | 85518.3761 | 58248.8515 | 174188.4896 | 69432.4694 | 100807.8806 | 60177.2575 | 360514.7463 | 235321.3284 | 595836.0746
Plan de Intervención Social de los Recicladores | 503684.5552 | 0 | 503684.5552 | 0 | 0 | 125921.1388 | 0 | 125921.1388 | 0 | 125921.1388 | 0 | 125921.1388 | 0 | 503684.5552 | 0 | 503684.5552
Monitoreo, Evaluación y Auditoria | 903822.5672 | 44417.5522 | 948240.1194 | 71044.8 | 0 | 197164.203 | 0 | 144854.4 | 0 | 120251.2 | 0 | 370507.9642 | 44417.5522 | 903822.5672 | 44417.5522 | 948240.1194
Administración | 145074.6269 | 2266713.4328 | 2411788.0597 | 29014.9254 | 281050.7463 | 29014.9254 | 492341.791 | 29014.9254 | 523395.5224 | 29014.9254 | 483992.5373 | 29014.9254 | 485932.8358 | 145074.6269 | 2266713.4328 | 2411788.0597
TOTAL | 30000000.3479 | 5291104.2461 | 35291104.5939 | 100059.7254 | 281050.7463 | 2585938.5239 | 539804.541 | 4866800.7143 | 944259.1873 | 8763847.0357 | 1401010.2609 | 13683354.3486 | 2124979.5106 | 30000000.3479 | 5291104.2461 | 35291104.5939
| -0.34787 |  |  | 0.3335% | 5.312% | 8.62% | 10.2% | 16.22% | 17.85% | 29.21% | 26.48% | 45.61% | 40.16%

## Componentes
COMPONENTES / PROGRAMA PE-L 1153 - BID
| Soles/US$= | 3.35
| ADMINISTRACIÓN | Unidad | Costo Unitario (Soles ) | Costo Unitario (US$) | N° Unidades | Total (USD) | Fuente |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  | TOTAL
[7 empty] | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM
1 | Componente 1 - Obras para clausura de botaderos |  |  |  |  | 27357481.8302 | 27926745.7628 | 2724451.8132 | 0 | 0 | 2233838.2567 | 0 | 4444572.28 | 357958.288 | 8239370.3387 | 838113.0631 | 13008964.8874 | 1528380.4621 | 27926745.7628 | 2724451.8132
1.1 | Expedientes Técnicos |  | 10157276.4 | 3032022.806 |  | 3032022.806 | 3032022.806 | 0 | 0 | 0 | 2233838.2567 | 0 | 798184.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032022.806 | 0
1.1.1 | Consultoria para la elaboración de los Expedientes Técnicos Grupo 1 | Suma alzada | 5102334 | 1523084.7761 | 1 | 1523084.7761 | 1523084.7761 | 0 | 0 | 0 | 1523084.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523084.7761 | 0
1.1.2 | Consultoria para la elaboración de los Expedientes Técnicos Grupo 2 | Suma alzada | 3858118.4 | 1151677.1343 | 1 | 1151677.1343 | 1151677.1343 | 0 | 0 | 0 | 460670.8537 | 0 | 691006.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151677.1343 | 0
1.1.3 | Supervisión Expedientes Técnicos Grupo 1 | Suma alzada | 598412 | 178630.4478 | 1 | 178630.4478 | 178630.4478 | 0 | 0 | 0 | 178630.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178630.4478 | 0
1.1.4 | Supervisión Expedientes Técnicos Grupo 2 | Suma alzada | 598412 | 178630.4478 | 1 | 178630.4478 | 178630.4478 | 0 | 0 | 0 | 71452.1791 | 0 | 107178.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178630.4478 | 0
1.2 | Obras |  |  |  |  | 24325459.0243 | 21601007.6135 | 2724451.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838096.5785 | 357958.288 | 6645037.3715 | 838113.0631 | 12117873.6635 | 1528380.4621 | 21601007.6135 | 2724451.8132
1.2.1 | Grupo 1 - Obras |  | 26766958.159 | 7990136.7639 |  | 7990136.7639 | 7095241.4463 | 894895.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838096.5785 | 357958.288 | 4257144.8678 | 536937.432 | 0 | 0 | 7095241.4463 | 894895.7201
1.2.1.1 | Chancay | Suma alzada | 2946690.0667 | 879608.9751 | 1 | 879608.9751 | 781092.7699 | 98516.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312437.108 | 39406.4821 | 468655.662 | 59109.7231 | 0 | 0 | 781092.7699 | 98516.2052
1.2.1.2 | Bagua | Suma alzada | 3997824.1217 | 1193380.3348 | 1 | 1193380.3348 | 1059721.7373 | 133659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423888.6949 | 53463.6 | 635833.0424 | 80195.4 | 0 | 0 | 1059721.7373 | 133659
1.2.1.3 | Pozuzo | Suma alzada | 707446.3579 | 211178.0173 | 1 | 211178.0173 | 187526.0794 | 23651.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75010.4317 | 9460.7752 | 112515.6476 | 14191.1628 | 0 | 0 | 187526.0794 | 23651.9379
1.2.1.4 | Oxapampa | Suma alzada | 3209553.6871 | 958075.7275 | 1 | 958075.7275 | 850771.246 | 107304.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340308.4984 | 42921.7926 | 510462.7476 | 64382.6889 | 0 | 0 | 850771.246 | 107304.4815
1.2.1.5 | Yauyos | Suma alzada | 1000118.8882 | 298542.9517 | 1 | 298542.9517 | 265106.1411 | 33436.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106042.4564 | 13374.7242 | 159063.6847 | 20062.0864 | 0 | 0 | 265106.1411 | 33436.8106
1.2.1.6 | Huamanga | Suma alzada | 10277159.2975 | 3067808.7455 | 1 | 3067808.7455 | 2724214.166 | 343594.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089685.6664 | 137437.8318 | 1634528.4996 | 206156.7477 | 0 | 0 | 2724214.166 | 343594.5795
1.2.1.7 | Andahuaylas | Suma alzada | 4628165.7398 | 1381542.0119 | 1 | 1381542.0119 | 1226809.3066 | 154732.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490723.7226 | 61893.0821 | 736085.5839 | 92839.6232 | 0 | 0 | 1226809.3066 | 154732.7053
1.2.2 | Grupo 2 - Obras |  | 54723329.5723 | 16335322.2604 |  | 16335322.2604 | 14505766.1672 | 1829556.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387892.5037 | 301175.6311 | 12117873.6635 | 1528380.4621 | 14505766.1672 | 1829556.0932
1.2.2.1 | Huacho | Suma alzada | 13817011.5382 | 4124481.0562 | 1 | 4124481.0562 | 3662539.1779 | 461941.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465015.6712 | 184776.7513 | 2197523.5067 | 277165.127 | 3662539.1779 | 461941.8783
1.2.2.2 | Tarma | Suma alzada | 3752807.3971 | 1120241.0141 | 1 | 1120241.0141 | 994774.0205 | 125466.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397909.6082 | 50186.7974 | 596864.4123 | 75280.1961 | 994774.0205 | 125466.9936
1.2.2.3 | Chincha - Chincha Alta | Suma alzada | 32202383.9431 | 9612651.9233 | 1 | 9612651.9233 | 8536034.9079 | 1076617.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8536034.9079 | 1076617.0154 | 8536034.9079 | 1076617.0154
1.2.2.4 | Abancay | Suma alzada | 4113021.8388 | 1227767.7131 | 1 | 1227767.7131 | 1090257.7292 | 137509.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436103.0917 | 55003.9935 | 654154.6375 | 82505.9903 | 1090257.7292 | 137509.9839
1.2.2.5 | Aymaraes - Chalhuanca | Suma alzada | 838104.8551 | 250180.5538 | 1 | 250180.5538 | 222160.3317 | 28020.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88864.1327 | 11208.0888 | 133296.199 | 16812.1332 | 222160.3317 | 28020.222
1.3 | Supervisión | [5 empty] | 3293715.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808291.1522 | 0 | 1594332.9672 | 0 | 891091.2239 | 0 | 3293715.3433 | 0
1.3.1 | Supervision de obras Grupo 1 | Suma alzada | 6769438.4 | 2020727.8806 | 1 | 2020727.8806 | 2020727.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808291.1522 | 0 | 1212436.7284 | 0 | 0 | 0 | 2020727.8806 | 0
1.3.2 | Supervisión de obras Grupo 2 | Suma alzada | 4264508 | 1272987.4627 | 1 | 1272987.4627 | 1272987.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381896.2388 | 0 | 891091.2239 | 0 | 1272987.4627 | 0
2 | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Social |  |  |  |  | 1279878.8388 | 1024357.391 | 255521.4478 | 0 | 0 | 125921.1388 | 47462.75 | 248359.109 | 62905.3769 | 375210.5716 | 78904.6604 | 274866.5716 | 66248.6604 | 1024357.391 | 255521.4478
2.1 | Fortalecimiento de la Gestión Municipal | Suma alzada | 604200 | 180358.209 | 1 | 180358.209 | 160158.0896 | 20200.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36919.594 | 4656.5254 | 75100.9433 | 9472.191 | 48137.5522 | 6071.403 | 160158.0896 | 20200.1194
2.1.1 | Chancay | Suma alzada | 44800 | 13373.1343 | 1 | 13373.1343 | 11875.3433 | 1497.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750.1373 | 599.1164 | 7125.206 | 898.6746 | 0 | 0 | 11875.3433 | 1497.791
2.1.2 | Bagua | Suma alzada | 47600 | 14208.9552 | 1 | 14208.9552 | 12617.5522 | 1591.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047.0209 | 636.5612 | 7570.5313 | 954.8418 | 0 | 0 | 12617.5522 | 1591.403
2.1.3 | Pozuzo | Suma alzada | 51800 | 15462.6866 | 1 | 15462.6866 | 13730.8657 | 1731.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5492.3463 | 692.7284 | 8238.5194 | 1039.0925 | 0 | 0 | 13730.8657 | 1731.8209
2.1.4 | Oxapampa | Suma alzada | 46800 | 13970.1493 | 1 | 13970.1493 | 12405.4925 | 1564.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4962.197 | 625.8627 | 7443.2955 | 938.794 | 0 | 0 | 12405.4925 | 1564.6567
2.1.5 | Yauyos | Suma alzada | 58800 | 17552.2388 | 1 | 17552.2388 | 15586.3881 | 1965.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6234.5552 | 786.3403 | 9351.8328 | 1179.5104 | 0 | 0 | 15586.3881 | 1965.8507
2.1.6 | Huamanga | Suma alzada | 47600 | 14208.9552 | 1 | 14208.9552 | 12617.5522 | 1591.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047.0209 | 636.5612 | 7570.5313 | 954.8418 | 0 | 0 | 12617.5522 | 1591.403
2.1.7 | Andahuaylas | Suma alzada | 50800 | 15164.1791 | 1 | 15164.1791 | 13465.791 | 1698.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5386.3164 | 679.3552 | 8079.4746 | 1019.0328 | 0 | 0 | 13465.791 | 1698.3881
2.1.8 | Huacho | Suma alzada | 49800 | 14865.6716 | 1 | 14865.6716 | 13200.7164 | 1664.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280.2866 | 665.9821 | 7920.4299 | 998.9731 | 13200.7164 | 1664.9552
2.1.9 | Tarma | Suma alzada | 37800 | 11283.5821 | 1 | 11283.5821 | 10019.8209 | 1263.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007.9284 | 505.5045 | 6011.8925 | 758.2567 | 10019.8209 | 1263.7612
2.1.10 | Chincha - Chincha Alta | Suma alzada | 70000 | 20895.5224 | 1 | 20895.5224 | 18555.2239 | 2340.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18555.2239 | 2340.2985 | 18555.2239 | 2340.2985
2.1.11 | Abancay | Suma alzada | 50800 | 15164.1791 | 1 | 15164.1791 | 13465.791 | 1698.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5386.3164 | 679.3552 | 8079.4746 | 1019.0328 | 13465.791 | 1698.3881
2.1.12 | Aymaraes - Chalhuanca | Suma alzada | 47600 | 14208.9552 | 1 | 14208.9552 | 12617.5522 | 1591.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047.0209 | 636.5612 | 7570.5313 | 954.8418 | 12617.5522 | 1591.403
2.2 | Gestión Social (Prácticas adecuadas a la Población - PIPs) | Suma alzada | 1360050 | 405985.0746 | 1 | 405985.0746 | 360514.7463 | 45470.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85518.3761 | 10786.1015 | 174188.4896 | 21969.7194 | 100807.8806 | 12714.5075 | 360514.7463 | 45470.3284
2.2.1 | Chancay | Suma alzada | 120500 | 35970.1493 | 1 | 35970.1493 | 31941.4925 | 4028.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12776.597 | 1611.4627 | 19164.8955 | 2417.194 | 0 | 0 | 31941.4925 | 4028.6567
2.2.2 | Bagua | Suma alzada | 105300 | 31432.8358 | 1 | 31432.8358 | 27912.3582 | 3520.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11164.9433 | 1408.191 | 16747.4149 | 2112.2866 | 0 | 0 | 27912.3582 | 3520.4776
2.2.3 | Pozuzo | Suma alzada | 159650 | 47656.7164 | 1 | 47656.7164 | 42319.1642 | 5337.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16927.6657 | 2135.0209 | 25391.4985 | 3202.5313 | 0 | 0 | 42319.1642 | 5337.5522
2.2.4 | Oxapampa | Suma alzada | 105200 | 31402.9851 | 1 | 31402.9851 | 27885.8507 | 3517.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11154.3403 | 1406.8537 | 16731.5104 | 2110.2806 | 0 | 0 | 27885.8507 | 3517.1343
2.2.5 | Yauyos | Suma alzada | 75200 | 22447.7612 | 1 | 22447.7612 | 19933.6119 | 2514.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7973.4448 | 1005.6597 | 11960.1672 | 1508.4896 | 0 | 0 | 19933.6119 | 2514.1493
2.2.6 | Huamanga | Suma alzada | 105300 | 31432.8358 | 1 | 31432.8358 | 27912.3582 | 3520.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11164.9433 | 1408.191 | 16747.4149 | 2112.2866 | 0 | 0 | 27912.3582 | 3520.4776
2.2.7 | Andahuaylas | Suma alzada | 135400 | 40417.9104 | 1 | 40417.9104 | 35891.1045 | 4526.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14356.4418 | 1810.7224 | 21534.6627 | 2716.0836 | 0 | 0 | 35891.1045 | 4526.806
2.2.8 | Huacho | Suma alzada | 107800 | 32179.1045 | 1 | 32179.1045 | 28575.0448 | 3604.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11430.0179 | 1441.6239 | 17145.0269 | 2162.4358 | 28575.0448 | 3604.0597
2.2.9 | Tarma | Suma alzada | 84500 | 25223.8806 | 1 | 25223.8806 | 22398.806 | 2825.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8959.5224 | 1130.0299 | 13439.2836 | 1695.0448 | 22398.806 | 2825.0746
2.2.10 | Chincha - Chincha Alta | Suma alzada | 120500 | 35970.1493 | 1 | 35970.1493 | 31941.4925 | 4028.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31941.4925 | 4028.6567 | 31941.4925 | 4028.6567
2.2.11 | Abancay | Suma alzada | 135400 | 40417.9104 | 1 | 40417.9104 | 35891.1045 | 4526.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14356.4418 | 1810.7224 | 21534.6627 | 2716.0836 | 35891.1045 | 4526.806
2.2.12 | Aymaraes - Chalhuanca | Suma alzada | 105300 | 31432.8358 | 1 | 31432.8358 | 27912.3582 | 3520.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11164.9433 | 1408.191 | 16747.4149 | 2112.2866 | 27912.3582 | 3520.4776
2.4 | Plan de Intervención Social a Recicladores (incluye parte PIPs) | Suma alzada | 1687343.26 | 503684.5552 | 1 | 503684.5552 | 503684.5552 | 0 | 0 | 0 | 125921.1388 | 0 | 125921.1388 | 0 | 125921.1388 | 0 | 125921.1388 | 0 | 503684.5552 | 0
2.5 | Comunicación del Programa | Suma alzada | 189851 | 189851 | 1 | 189851 | 0 | 189851 | 0 | 0 | 0 | 47462.75 | 0 | 47462.75 | 0 | 47462.75 | 0 | 47462.75 | 0 | 189851
[6 empty] | 247820.8955 | 88.8%

## Administración_ME_Auditoria
ADMINISTRACION - UE 003 / PROGRAMA PE-L 1153 - BID
Soles/US$= | 3.35
ADMINISTRACIÓN | Unidad | Costo Unitario (US$) | N° Unidades | Total (USD) | Fuente |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  | TOTAL
[5 empty] | BID | MINAM | BID | JICA | BID | JICA | BID | JICA | BID | JICA | BID | JICA | BID | JICA
Recursos Humanos |  |  |  | 4130149.2537 | 145074.6269 | 3985074.6269 | 29014.9254 | 644417.9104 | 29014.9254 | 741134.3284 | 29014.9254 | 902328.3582 | 29014.9254 | 848597.0149 | 29014.9254 | 848597.0149 | 145074.6269 | 3985074.6269
Recursos Humanos |  |  |  | 4130149.2537 | 145074.6269 | 3985074.6269 | 29014.9254 | 644417.9104 | 29014.9254 | 741134.3284 | 29014.9254 | 902328.3582 | 29014.9254 | 848597.0149 | 29014.9254 | 848597.0149 | 145074.6269 | 3985074.6269
Bienes |  |  |  | 173111.9403 | 0 | 173111.9403 | 0 | 0 | 0 | 128335.8209 | 0 | 44776.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173111.9403
Adecuación de oficina | Suma alzada | 13432.8358 | 1 | 13432.8358 | 0 | 13432.8358 | 0 | 0 | 0 | 13432.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13432.8358
Equipamiento de oficina | Suma alzada | 26495.5224 | 1 | 26495.5224 | 0 | 26495.5224 | 0 | 0 | 0 | 26495.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26495.5224
Equipamiento informatico | US$/unidad | 1641.791 | 24 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 0 | 0 | 0 | 39402.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39402.9851
Software | Suma alzada | 49004.4776 | 1 | 49004.4776 | 0 | 49004.4776 | 0 | 0 | 0 | 49004.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49004.4776
Miscelaneos | Suma alzada | 44776.1194 | 1 | 44776.1194 | 0 | 44776.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44776.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44776.1194
Gastos Operativos |  |  |  | 1508597.0149 | 0 | 1508597.0149 | 0 | 58208.9552 | 0 | 361384.3284 | 0 | 361384.3284 | 0 | 361384.3284 | 0 | 366235.0746 | 0 | 1508597.0149
Alquiler de oficina | Suma alzada | 58208.9552 | 5 | 291044.7761 | 0 | 291044.7761 | 0 | 58208.9552 | 0 | 58208.9552 | 0 | 58208.9552 | 0 | 58208.9552 | 0 | 58208.9552 | 0 | 291044.7761
Mejoras para entrega de oficina | Suma alzada | 4850.7463 | 1 | 4850.7463 | 0 | 4850.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850.7463 | 0 | 4850.7463
Arbitrios | Suma alzada | 746.2687 | 5 | 3731.3433 | 0 | 3731.3433 | 0 | 0 | 0 | 932.8358 | 0 | 932.8358 | 0 | 932.8358 | 0 | 932.8358 | 0 | 3731.3433
Almacenamiento archivo (terceros) | Suma alzada | 2149.2537 | 4 | 8597.0149 | 0 | 8597.0149 | 0 | 0 | 0 | 2149.2537 | 0 | 2149.2537 | 0 | 2149.2537 | 0 | 2149.2537 | 0 | 8597.0149
Suministros | Suma alzada | 10447.7612 | 5 | 52238.806 | 0 | 52238.806 | 0 | 0 | 0 | 13059.7015 | 0 | 13059.7015 | 0 | 13059.7015 | 0 | 13059.7015 | 0 | 52238.806
Mantenimiento de equipos informáticos | Suma alzada | 1432.8358 | 5 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 0 | 0 | 0 | 1791.0448 | 0 | 1791.0448 | 0 | 1791.0448 | 0 | 1791.0448 | 0 | 7164.1791
Gastos administrativos y de movilización | Suma alzada | 90000 | 5 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 112500 | 0 | 112500 | 0 | 112500 | 0 | 112500 | 0 | 450000
Limpieza | Suma alzada | 17910.4478 | 5 | 89552.2388 | 0 | 89552.2388 | 0 | 0 | 0 | 22388.0597 | 0 | 22388.0597 | 0 | 22388.0597 | 0 | 22388.0597 | 0 | 89552.2388
Vigilancia | Suma alzada | 23880.597 | 5 | 119402.9851 | 0 | 119402.9851 | 0 | 0 | 0 | 29850.7463 | 0 | 29850.7463 | 0 | 29850.7463 | 0 | 29850.7463 | 0 | 119402.9851
Servicios Básicos (luz, agua, internet, telefono fijo y movil, cable) | Suma alzada | 32238.806 | 5 | 161194.0299 | 0 | 161194.0299 | 0 | 0 | 0 | 40298.5075 | 0 | 40298.5075 | 0 | 40298.5075 | 0 | 40298.5075 | 0 | 161194.0299
Empaste | Suma alzada | 2611.9403 | 4 | 10447.7612 | 0 | 10447.7612 | 0 | 0 | 0 | 2611.9403 | 0 | 2611.9403 | 0 | 2611.9403 | 0 | 2611.9403 | 0 | 10447.7612
Digitalización | Suma alzada | 10447.7612 | 4 | 41791.0448 | 0 | 41791.0448 | 0 | 0 | 0 | 10447.7612 | 0 | 10447.7612 | 0 | 10447.7612 | 0 | 10447.7612 | 0 | 41791.0448
Talleres Lima / provincias (alojamiento, alimentación y materiales) | US$/unidad | 10746.2687 | 10 | 107462.6866 | 0 | 107462.6866 | 0 | 0 | 0 | 26865.6716 | 0 | 26865.6716 | 0 | 26865.6716 | 0 | 26865.6716 | 0 | 107462.6866
Pasajes nacionales de especialistas | US$/unidad | 485.0746 | 150 | 72761.194 | 0 | 72761.194 | 0 | 0 | 0 | 18190.2985 | 0 | 18190.2985 | 0 | 18190.2985 | 0 | 18190.2985 | 0 | 72761.194
Viaticos x 2 días | US$/unidad | 155.2239 | 300 | 46567.1642 | 0 | 46567.1642 | 0 | 0 | 0 | 11641.791 | 0 | 11641.791 | 0 | 11641.791 | 0 | 11641.791 | 0 | 46567.1642
Eventos | US$/unidad | 2985.0746 | 4 | 11940.2985 | 0 | 11940.2985 | 0 | 0 | 0 | 2985.0746 | 0 | 2985.0746 | 0 | 2985.0746 | 0 | 2985.0746 | 0 | 11940.2985
Otros | Suma alzada | 29850.7463 | 1 | 29850.7463 | 0 | 29850.7463 | 0 | 0 | 0 | 7462.6866 | 0 | 7462.6866 | 0 | 7462.6866 | 0 | 7462.6866 | 0 | 29850.7463
Total Administración del Prrograma |  |  |  | 5811858.209 | 145074.6269 | 5666783.5821 | 29014.9254 | 702626.8657 | 29014.9254 | 1230854.4776 | 29014.9254 | 1308488.806 | 29014.9254 | 1209981.3433 | 29014.9254 | 1214832.0896 | 145074.6269 | 5666783.5821
Total Administración del Contrato de Préstamo BID |  |  |  |  | 145074.6269 | 2266713.4328 | 29014.9254 | 281050.7463 | 29014.9254 | 492341.791 | 29014.9254 | 523395.5224 | 29014.9254 | 483992.5373 | 29014.9254 | 485932.8358 | 145074.6269 | 2266713.4328
AUDITORIA, MONITOREO Y EVALUACION | Unidad | Costo Unitario | N° Unidades | Total (USD) | Financiamiento |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  | TOTAL
[5 empty] | BID | MINAM | BID | JICA | BID | JICA | BID | JICA | BID | JICA | BID | JICA | BID | JICA
Auditorias administrativas/financieras | US$/año | 71044.8 | 5 | 355224 | 355224 | 0 | 71044.8 | 0 | 71044.8 | 0 | 71044.8 | 0 | 71044.8 | 0 | 71044.8 | 0 | 355224 | 0
Elaboración de lineas de base BID | Suma alzada | 126119.403 | 1 | 126119.403 | 126119.403 | 0 | 0 | 0 | 126119.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126119.403 | 0
Evaluación Intermedia del Programa | Suma alzada | 123016 | 1 | 123016 | 123016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73809.6 | 0 | 49206.4 | 0 | 0 | 0 | 123016 | 0
Evaluación Final del Programa (inlcuye Expost) | Suma alzada |  | 1 | 329552.7164 | 299463.1642 | 44417.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299463.1642 | 44417.5522 | 299463.1642 | 44417.5522
Evaluación otras actividades del programa | Suma alzada | 60896 | 1 | 60896 | 60896 | 14328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60896 | 14328 | 60896 | 14328
Evaluación de los PIPs |  |  |  | 268656.7164 | 238567.1642 | 30089.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238567.1642 | 30089.5522 | 238567.1642 | 30089.5522
Evaluación Expost Grupo 1 |  |  |  | 143283.5821 | 127235.8209 | 16047.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127235.8209 | 16047.7612 | 127235.8209 | 16047.7612
Chancay | Suma alzada | 17910.4478 | 1 | 17910.4478 | 15904.4776 | 2005.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15904.4776 | 2005.9701 | 15904.4776 | 2005.9701
Bagua | Suma alzada | 23880.597 | 1 | 23880.597 | 21205.9701 | 2674.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.9701 | 2674.6269 | 21205.9701 | 2674.6269
Pozuzo | Suma alzada | 17910.4478 | 1 | 17910.4478 | 15904.4776 | 2005.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15904.4776 | 2005.9701 | 15904.4776 | 2005.9701
Oxapampa | Suma alzada | 17910.4478 | 1 | 17910.4478 | 15904.4776 | 2005.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15904.4776 | 2005.9701 | 15904.4776 | 2005.9701
Yauyos | Suma alzada | 17910.4478 | 1 | 17910.4478 | 15904.4776 | 2005.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15904.4776 | 2005.9701 | 15904.4776 | 2005.9701
Huamanga | Suma alzada | 23880.597 | 1 | 23880.597 | 21205.9701 | 2674.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.9701 | 2674.6269 | 21205.9701 | 2674.6269
Andahuaylas | Suma alzada | 23880.597 | 1 | 23880.597 | 21205.9701 | 2674.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.9701 | 2674.6269 | 21205.9701 | 2674.6269
Evaluación Expost Grupo 2 |  |  |  | 125373.1343 | 111331.3433 | 14041.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111331.3433 | 14041.791 | 111331.3433 | 14041.791
Huacho | Suma alzada | 29850.7463 | 1 | 29850.7463 | 26507.4627 | 3343.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26507.4627 | 3343.2836 | 26507.4627 | 3343.2836
Tarma | Suma alzada | 23880.597 | 1 | 23880.597 | 21205.9701 | 2674.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.9701 | 2674.6269 | 21205.9701 | 2674.6269
Chincha - Chincha Alta | Suma alzada | 29850.7463 | 1 | 29850.7463 | 26507.4627 | 3343.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26507.4627 | 3343.2836 | 26507.4627 | 3343.2836
Abancay | Suma alzada | 23880.597 | 1 | 23880.597 | 21205.9701 | 2674.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.9701 | 2674.6269 | 21205.9701 | 2674.6269
Aymaraes - Chalhuanca | Suma alzada | 17910.4478 | 1 | 17910.4478 | 15904.4776 | 2005.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15904.4776 | 2005.9701 | 15904.4776 | 2005.9701
Total Auditoria, Monitoreo y Evaluación |  |  |  | 933912.1194 | 903822.5672 | 44417.5522 | 71044.8 | 0 | 197164.203 | 0 | 144854.4 | 0 | 120251.2 | 0 | 370507.9642 | 44417.5522 | 903822.5672 | 44417.5522

## Costos RRHH
RECURSOS HUMANOS - UE / PROGRAMA PE-L 1153 - BID
| Soles/US$= | 3.35
Costos Personal (US$)
|  |  | Salario |  | Duración |  | TOTAL US$ | Fuente |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  | TOTAL
|  | Cantidad | Soles | US$ | Meses | Años |  | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM | BID | MINAM
| Coordinación del Programa | [5 empty] | 805970.1493 | 28656.7164 | 777313.4328 | 5731.3433 | 155462.6866 | 5731.3433 | 155462.6866 | 5731.3433 | 155462.6866 | 5731.3433 | 155462.6866 | 5731.3433 | 155462.6866 | 28656.7164 | 777313.4328
1 | Coordinador del Programa - Clave | 1 | 16000 | 4776.1194 | 12 | 5 | 286567.1642 | 28656.7164 | 257910.4478 | 5731.3433 | 51582.0896 | 5731.3433 | 51582.0896 | 5731.3433 | 51582.0896 | 5731.3433 | 51582.0896 | 5731.3433 | 51582.0896 | 28656.7164 | 257910.4478
2 | Secretaria de la Coordinación del Programa | 1 | 5000 | 1492.5373 | 12 | 5 | 89552.2388 | 0 | 89552.2388 | 0 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 0 | 89552.2388
3 | Asesor Legal | 1 | 12000 | 3582.0896 | 12 | 5 | 214925.3731 | 0 | 214925.3731 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 214925.3731
4 | Especialista en Seguimiento y Monitoreo | 1 | 12000 | 3582.0896 | 12 | 5 | 214925.3731 | 0 | 214925.3731 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 214925.3731
| Coordinación Administrativa | [5 empty] | 1749850.7463 | 68955.2239 | 1680895.5224 | 13791.0448 | 310388.0597 | 13791.0448 | 310388.0597 | 13791.0448 | 353373.1343 | 13791.0448 | 353373.1343 | 13791.0448 | 353373.1343 | 68955.2239 | 1680895.5224
5 | Coordinador Administrativo - Clave | 1 | 14500 | 4328.3582 | 12 | 5 | 259701.4925 | 25970.1493 | 233731.3433 | 5194.0299 | 46746.2687 | 5194.0299 | 46746.2687 | 5194.0299 | 46746.2687 | 5194.0299 | 46746.2687 | 5194.0299 | 46746.2687 | 25970.1493 | 233731.3433
6 | Especialista en Tesoreria | 1 | 12000 | 3582.0896 | 12 | 5 | 214925.3731 | 0 | 214925.3731 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 214925.3731
7 | Especialista en Adquisiciones - Clave | 1 | 12000 | 3582.0896 | 12 | 5 | 214925.3731 | 21492.5373 | 193432.8358 | 4298.5075 | 38686.5672 | 4298.5075 | 38686.5672 | 4298.5075 | 38686.5672 | 4298.5075 | 38686.5672 | 4298.5075 | 38686.5672 | 21492.5373 | 193432.8358
8 | Especialista Contable Patrimonial - Clave | 1 | 12000 | 3582.0896 | 12 | 5 | 214925.3731 | 21492.5373 | 193432.8358 | 4298.5075 | 38686.5672 | 4298.5075 | 38686.5672 | 4298.5075 | 38686.5672 | 4298.5075 | 38686.5672 | 4298.5075 | 38686.5672 | 21492.5373 | 193432.8358
9 | Analista en Adquisiciones | 1 | 9000 | 2686.5672 | 12 | 5 | 161194.0299 | 0 | 161194.0299 | 0 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 0 | 161194.0299
10 | Especialista en Inversión Publica | 1 | 12000 | 3582.0896 | 12 | 3 | 128955.2239 | 0 | 128955.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42985.0746 |  | 42985.0746 |  | 42985.0746 | 0 | 128955.2239
11 | Especialista en Planificación y Presupuesto | 1 | 12000 | 3582.0896 | 12 | 5 | 214925.3731 | 0 | 214925.3731 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 214925.3731
12 | Analista Contable | 1 | 9000 | 2686.5672 | 12 | 5 | 161194.0299 | 0 | 161194.0299 | 0 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 0 | 161194.0299
13 | Tecnico en Computación e Informática | 1 | 6000 | 1791.0448 | 12 | 5 | 107462.6866 | 0 | 107462.6866 | 0 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 0 | 107462.6866
14 | Chofer | 1 | 4000 | 1194.0299 | 12 | 5 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 0 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 0 | 71641.791
| Coordinación Técnica | [5 empty] | 1574328.3582 | 47462.6866 | 1526865.6716 | 9492.5373 | 178567.1642 | 9492.5373 | 275283.5821 | 9492.5373 | 393492.5373 | 9492.5373 | 339761.194 | 9492.5373 | 339761.194 | 47462.6866 | 1526865.6716
15 | Coordinador Técnico - Clave | 1 | 14500 | 4328.3582 | 12 | 5 | 259701.4925 | 25970.1493 | 233731.3433 | 5194.0299 | 46746.2687 | 5194.0299 | 46746.2687 | 5194.0299 | 46746.2687 | 5194.0299 | 46746.2687 | 5194.0299 | 46746.2687 | 25970.1493 | 233731.3433
16 | Ingeniero Diseños | 1 | 12000 | 3582.0896 | 12 | 2.5 | 107462.6866 | 0 | 107462.6866 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 21492.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107462.6866
17 | Ingeniero - Administrador de Contratos | 2 | 12000 | 3582.0896 | 12 | 3 | 257910.4478 | 0 | 257910.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85970.1493 | 0 | 85970.1493 | 0 | 85970.1493 | 0 | 257910.4478
18 | Ingeniero - Especialista en Costos y Presupuesto | 1 | 12000 | 3582.0896 | 12 | 3.5 | 150447.7612 | 0 | 150447.7612 | 0 | 0 | 0 | 21492.5373 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 150447.7612
19 | Especialista Ambiental | 1 | 12000 | 3582.0896 | 12 | 4 | 171940.2985 | 0 | 171940.2985 | 0 | 0 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 42985.0746 | 0 | 171940.2985
20 | Especialista Social - Clave | 1 | 12000 | 3582.0896 | 12 | 5 | 214925.3731 | 21492.5373 | 193432.8358 | 4298.5075 | 38686.5672 | 4298.5075 | 38686.5672 | 4298.5075 | 38686.5672 | 4298.5075 | 38686.5672 | 4298.5075 | 38686.5672 | 21492.5373 | 193432.8358
21 | Especialista en Comunicación e imagen institucional | 1 | 9000 | 2686.5672 | 12 | 4 | 128955.2239 | 0 | 128955.2239 | 0 | 0 | 0 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 0 | 128955.2239
22 | Asistentes técnicos | 2 | 9000 | 2686.5672 | 12 | 3 | 193432.8358 | 0 | 193432.8358 | 0 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 0 | 64477.6119 | 0 | 32238.806 |  | 32238.806 | 0 | 193432.8358
23 | Secretaria de la Coordinación Técnica | 1 | 5000 | 1492.5373 | 12 | 5 | 89552.2388 | 0 | 89552.2388 | 0 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 0 | 89552.2388
| Total RRHH | 25 |  |  |  | 0 | 4130149.2537 | 145074.6269 | 3985074.6269 | 29014.9254 | 644417.9104 | 29014.9254 | 741134.3284 | 29014.9254 | 902328.3582 | 29014.9254 | 848597.0149 | 29014.9254 | 848597.0149 | 145074.6269 | 3985074.6269

## Detalle costos Componentes
|  | PRECIOS DE MERCADO (INCLUYE IGV) | 81490287.7313 | 24325459.0243
En SOLES
Nº | Grupo | FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROYECTO | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (COSTO DE OBRA) | GESTION MUNICIPAL | PRACTICAS A LA POBLACION | GASTOS GENERALES | UTILIDAD (10% DE LOS COSTOS OBRA) | EVALUACIÓN EXPOST | COSTO TOTAL DE PROYECTO |  | VIABLES
1 |  | BID - YAUYOS | 835132.4068 | 58800 | 75200 | 82493.2407 | 82493.2407 | 60000 | 1194118.8882
2 |  | BID - POZUZO | 591238.6316 | 51800 | 159650 | 58103.8632 | 58103.8632 | 60000 | 978896.3579
3 |  | BID - OXAPAMPA | 2676328.0726 | 46800 | 105200 | 266612.8073 | 266612.8073 | 60000 | 3421553.6871 |  | 3421553.6871
4 | 1 | BID - CHANCAY | 2457275.0556 | 44800 | 146500 | 244707.5056 | 244707.5056 | 60000 | 3197990.0667
5 |  | BID - TARMA | 3129039.4976 | 37800 | 84500 | 311883.9498 | 311883.9498 | 80000 | 3955107.3971 |  | 3955107.3971
6 |  | BID - BAGUA - LA PECA | 3333220.1014 | 47600 | 118300 | 332302.0101 | 332302.0101 | 80000 | 4243724.1217 |  | 4243724.1217
7 |  | BID - HUACHO | 11514176.2818 | 49800 | 158800 | 1151417.6282 | 1151417.6282 | 100000 | 14125611.5382 |  | 14125611.5382
8 |  | BID- ANDAHUAYLAS | 3858504.7832 | 50800 | 159400 | 384830.4783 | 384830.4783 | 80000 | 4918365.7398
9 |  | BID - HUAMANGA | 8565999.4146 | 47600 | 125300 | 855579.9415 | 855579.9415 | 80000 | 10530059.2975
10 |  | BID - ABANCAY | 3429218.199 | 50800 | 159400 | 341901.8199 | 341901.8199 | 80000 | 4403221.8388
11 |  | BID - AYMARAES - CHALHUANCA | 700120.7126 | 47600 | 105300 | 68992.0713 | 68992.0713 | 60000 | 1051004.8551
12 |  | BID - CHINCHA - CHINCHA ALTA | 26835319.9526 | 70000 | 200500 | 2683531.9953 | 2683531.9953 | 100000 | 32572883.9431 |  | 32572883.9431
|  | TOTAL BID | 67925573.1094 | 604200 | 1598050 | 6782357.3109 | 6782357.3109 | 900000 | 84592537.7313 | 84592537.7313 | 58318880.6872
13 |  | JICA - TALARA - PARIÑAS | 1666811.2774 | 62800 | 145885.68 | 128196.3 | 166681.1277 | 80605.8 | 2250980.1851 | ok | 2250980.1851
14 |  | JICA - TAMBOPATA | 7584000.184 | 62800 | 47885.68 | 363950.7333 | 758400.0184 | 67693.945 | 8884730.5607 | ok
15 |  | JICA - PUNO | 4914309.9746 | 62800 | 153885.68 | 281976.3333 | 491430.9975 | 73246.789 | 5977649.7744 | ok
16 |  | JICA - SULLANA | 6899051.307 | 62800 | 169885.68 | 244872.2333 | 689905.1307 | 81128.245 | 8147642.596 | ok | 8147642.596
17 |  | JICA - HUANUCO | 2943874.7262 | 62800 | 71885.68 | 227178.3333 | 294387.4726 | 80755.07 | 3680881.2822 | ok | 3680881.2822
18 |  | JICA - SAN MARTIN - TARAPOTO | 5293167.5714 | 62800 | 153885.68 | 324921.1667 | 529316.7571 | 75008.175 | 6439099.3502 | ok
19 |  | JICA - PAITA | 7487647.874 | 62800 | 137885.68 | 200857.6667 | 748764.7874 | 78516.02 | 8716472.0281 | ok
20 |  | JICA - FERREÑAFE | 2872717.5048 | 62800 | 129885.68 | 292715.9833 | 287271.7505 | 82620.945 | 3728011.8636 | ok
21 |  | JICA - MOYOBAMBA | 4054402.4858 | 62800 | 129885.68 | 305583.1667 | 405440.2486 | 80307.26 | 5038418.841 | ok
22 |  | JICA - SECHURA | 2294812.3042 | 62800 | 129885.68 | 160390.8167 | 229481.2304 | 76948.685 | 2954318.7163 | ok | 2954318.7163
23 |  | JICA - CHACHAPOYAS | 8361349.374 | 105500 | 31885.68 | 324921.1667 | 836134.9374 | 75008.175 | 9734799.3331 | ok | 9734799.3331
24 |  | JICA - PIURA | 10295697.1308 | 62800 | 241885.68 | 395063.2333 | 1029569.7131 | 76575.51 | 12101591.2672 | ok | 12101591.2672
25 |  | JICA - ILAVE | 1972855.8532 | 62800 | 121885.68 | 186394.3333 | 197285.5853 | 74187.19 | 2615408.6419 | ok | 2615408.6419
26 |  | JICA - AZANGARO | 2737293.4006 | 62800 | 121885.68 | 182939.6667 | 273729.3401 | 78232.407 | 3456880.4943 | ok | 3456880.4943
27 |  | JICA - TUMBES | 5263831.4616 | 62800 | 145885.68 | 350313.1667 | 526383.1462 | 74261.825 | 6423475.2794 | ok
28 |  | JICA - SAN ROMAN - JULIACA | 7256152.17 | 62800 | 185885.68 | 417813.1667 | 725615.217 | 82202.989 | 8730469.2227 | ok
29 |  | JICA - SANTIAGO | 1908023.0306 | 62800 | 121885.68 | 172734.4 | 190802.3031 | 74037.92 | 2530283.3337 | ok
30 |  | JICA - NUEVO CHIMBOTE | 4550250.6634 | 62800 | 153885.68 | 305215.9833 | 455025.0663 | 84606.236 | 5611783.6291 | ok
TOTAL JICA |  |  | 88356248.2936 | 1173100 | 2395942.24 | 4866037.85 | 8835624.8294 | 1395943.186 | 107022896.399 | 107022896.399 | 44942502.5161
TOTAL |  |  | 156281821.403 | 1777300 | 3993992.24 | 11648395.1609 | 15617982.1403 | 2295943.186 | 191615434.1302 | 191615434.1302 | 103261383.2033
18 |  | FC | [7 empty] | MÍN 30% > | 38.25%
|  |  | 132442221.528 | 1506186.4407 | 3384739.1864 | 9871521.3228 | 13235578.085 | 1945714.5644 | 162385961.1273
PRECIOS SOCIALES
Nº |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROYECTO | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (COSTO DE OBRA) | GESTION MUNICIPAL | PRACTICAS A LA POBLACION | GASTOS GENERALES | UTILIDAD (10% DE LOS COSTOS OBRA) | EVALUACIÓN EXPOST | COSTO TOTAL DE PROYECTO
1 |  | BID - YAUYOS | 686430.1137 | 51556.811 | 64151.4124 | 69909.526 | 69909.526 | 50847.4576 | 992804.8468
2 |  | BID - POZUZO | 491554.5258 | 45781.5443 | 133730.9153 | 49240.562 | 49240.562 | 50847.4576 | 820395.5669
3 |  | BID - OXAPAMPA | 2216983.336 | 41073.4463 | 84803.3898 | 225943.057 | 225943.057 | 50847.4576 | 2845593.7438
4 |  | BID - CHANCAY | 2064742.5664 | 39692.4043 | 126034.9027 | 207379.242 | 207379.242 | 55555.5556 | 2700783.913
5 |  | BID - TARMA | 2591264.6142 | 34450.7219 | 71868.6503 | 264308.432 | 264308.432 | 67796.6102 | 3293997.4606
6 |  | BID - BAGUA - LA PECA | 2762392.5549 | 41908.349 | 102255.1789 | 281611.873 | 281611.873 | 67796.6102 | 3537576.439
7 |  | BID - HUACHO | 9649493.415 | 44306.3402 | 137112.2411 | 975777.651 | 975777.651 | 84745.7627 | 11867213.061
8 |  | BID- ANDAHUAYLAS | 3192769.7323 | 45781.5443 | 132018.8324 | 326127.524 | 326127.524 | 67796.6102 | 4090621.7671
9 |  | BID - HUAMANGA | 7112388.143 | 42897.0496 | 106545.8255 | 725067.747 | 725067.747 | 67796.6102 | 8779763.1223
10 |  | BID - ABANCAY | 2804752.569 | 45781.5443 | 134372.8814 | 289747.305 | 289747.305 | 67796.6102 | 3632198.2148
11 |  | BID - AYMARAES - CHALHUANCA | 576665.1707 | 41908.349 | 91120.5273 | 58467.857 | 58467.857 | 50847.4576 | 877477.2187
12 |  | BID - CHINCHA - CHINCHA ALTA | 22483916.9961 | 62303.8293 | 175877.9661 | 2274179.657 | 2274179.657 | 84745.7627 | 27355203.8681
|  | TOTAL BID | 56633353.7371 | 537441.9335 | 1359892.7232 | 5747760.433 | 5747760.433 | 767419.9623 | 70793629.222
13 |  | JICA - TALARA - PARIÑAS | 1382039.4581 | 55025.1099 | 126770.6642 | 108640.9322 | 141255.193 | 68310 | 1882041.3573 | ok
14 |  | JICA - TAMBOPATA | 6259959.1252 | 55025.1099 | 119991.0031 | 308432.8249 | 642711.88 | 57367.75 | 7443487.6931 | ok
15 |  | JICA - PUNO | 4024474.6677 | 55025.1099 | 133550.3252 | 238962.9944 | 402447.4668 | 62073.55 | 4916534.1138 | ok
16 |  | JICA - SULLANA | 5837223.0677 | 55025.1099 | 147109.6472 | 207518.8418 | 584665.365 | 68752.75 | 6900294.7816 | ok
17 |  | JICA - HUANUCO | 2385908.7732 | 55025.1099 | 60920.0678 | 192524.0113 | 238590.8773 | 68436.5 | 3001405.3395 | ok
18 |  | JICA - SAN MARTIN - TARAPOTO | 4333836.6119 | 55025.1099 | 133550.3252 | 275356.9209 | 433383.6612 | 63566.25 | 5294718.879 | ok
19 |  | JICA - PAITA | 6335686.3336 | 55025.1099 | 119991.0031 | 170218.3616 | 633568.6334 | 66539 | 7381028.4416 | ok
20 |  | JICA - FERREÑAFE | 2430143.9566 | 55025.1099 | 113211.3421 | 248064.3927 | 243450.636 | 70017.75 | 3159913.1872 | ok
21 |  | JICA - MOYOBAMBA | 3295113.9178 | 55025.1099 | 113211.3421 | 258968.7853 | 329511.3918 | 68057 | 4119887.5469 | ok
22 |  | JICA - SECHURA | 1940439.2704 | 55025.1099 | 113211.3421 | 135924.4209 | 194043.927 | 65210.75 | 2503854.8204 | ok
23 |  | JICA - CHACHAPOYAS | 7231690.8754 | 91721.5945 | 27021.7627 | 275356.9209 | 723169.0875 | 63566.25 | 8412526.491 | ok
24 |  | JICA - PIURA | 8707652.0819 | 55025.1099 | 208126.5964 | 334799.3503 | 870765.2082 | 64894.5 | 10241262.8466 | ok
25 |  | JICA - ILAVE | 1604258.1709 | 55025.1099 | 106431.6811 | 157961.2994 | 160425.8171 | 62870.5 | 2146972.5784 | ok
26 |  | JICA - AZANGARO | 2245414.2432 | 55025.1099 | 106431.6811 | 155033.6158 | 224541.4243 | 66298.65 | 2852744.7243 | ok
27 |  | JICA - TUMBES | 4267826.6536 | 55025.1099 | 126770.6642 | 296875.565 | 426782.6654 | 62933.75 | 5236214.408 | ok
28 |  | JICA - SAN ROMAN - JULIACA | 5808612.3672 | 55025.1099 | 160668.9692 | 354078.9548 | 580861.2367 | 69663.55 | 7028910.1879 | ok
29 |  | JICA - SANTIAGO | 1611756.1753 | 55025.1099 | 106431.6811 | 146385.0847 | 161175.6175 | 62744 | 2143517.6685 | ok
30 |  | JICA - NUEVO CHIMBOTE | 3838522.7655 | 55025.1099 | 133550.3252 | 258657.613 | 385614.463 | 71700.2 | 4743070.4766 | ok
|  | TOTAL JICA | 73540558.5155 | 1027148.462 | 2156950.4231 | 4123760.8898 | 7376964.5512 | 1183002.7 | 89408385.5417
|  | TOTAL | 130173912.2526 | 1564590.3955 | 3516843.1463 | 9871521.3228 | 13124724.9842 | 1950422.6623 | 160202014.7637 | 160202014.7637
|  |  | 0.82915 | 0.8762 | 0.86897 | 0.84746 | 0.84746 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.82542 | 0.8762 | 2.5058 | 0.84746 | 0.84746 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.81893 | 0.8762 | 0.86785 | 0.84746 | 0.81893 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.84609 | 0.8762 | 0.86593 | 0.84746 | 0.84746 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.81047 | 0.8762 | 0.84746 | 0.84746 | 0.81047 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.81876 | 0.8762 | 0.86785 | 0.84746 | 0.81876 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.84615 | 0.8762 | 0.87022 | 0.84746 | 0.84615 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.84594 | 0.8762 | 0.87162 | 0.84746 | 0.84746 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.81272 | 0.8762 | 0.87162 | 0.84746 | 0.81272 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.84558 | 0.8762 | 0.87162 | 0.84746 | 0.84558 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.8649 | 0.8694 | 0.84746 | 0.84746 | 0.8649 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.84576 | 0.8762 | 0.86043 | 0.84746 | 0.84576 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.81317 | 0.8762 | 0.87321 | 0.84746 | 0.81317 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.8203 | 0.8762 | 0.87321 | 0.84746 | 0.8203 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.81078 | 0.8762 | 0.86897 | 0.84746 | 0.81078 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.80051 | 0.8762 | 0.86434 | 0.84746 | 0.80051 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.84473 | 0.8762 | 0.87321 | 0.84746 | 0.84473 | 0.84746 |  | #VALUE!
|  |  | 0.84358 | 0.8762 | 0.86785 | 0.84746 | 0.84746 | 0.84746 |  | #VALUE!
RESUMEN DEL COSTO DEL PROGRAMA EN SOLES
|  | DESCRIPCION | JICA | IGV | BID | IGV | MINAM | IGV | TOTAL PARCIAL (S/.) | IGV TOTAL (INCLUYE OTROS IMPUESTOS) | TOTAL CON IMPUESTOS (S/.)
|  |  | S/. | 18% | S/. | 18% | S/. | 18%
|  | 1. COSTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA | 90697369.8296 | 16325526.5693 | 71688591.2977 | 12903946.4336 |  |  | 162385961.1273 | 29229473.0029 | 191615434.1302
|  | 1.1 Costo de proyectos | 90697369.8296 | 16325526.5693 | 71688591.2977 | 12903946.4336 |  |  | 162385961.1273 | 29229473.0029 | 191615434.1302
|  | 1.1.1 Manejo de residuos sólidos | 74878176.52 | 13478071.7736 | 57564045.008 | 10361528.1014 |  |  | 132442221.528 | 23839599.875 | 156281821.403
|  | 1.1.2 Gestión municipal | 994152.5424 | 178947.4576 | 512033.8983 | 92166.1017 |  |  | 1506186.4407 | 271113.5593 | 1777300
|  | 1.1.3 Practicas a la población | 2030459.5254 | 365482.7146 | 1354279.661 | 243770.339 |  |  | 3384739.1864 | 609253.0536 | 3993992.24
|  | 1.1.4 Gastos generales (% de los costos obra) | 4123760.8898 | 742276.9602 | 5747760.433 | 1034596.8779 |  |  | 9871521.3228 | 1776873.8381 | 11648395.1609
|  | 1.1.5 Utilidad (% de los costos obra) | 7487817.652 | 1347807.1774 | 5747760.433 | 1034596.8779 |  |  | 13235578.085 | 2382404.0553 | 15617982.1403
|  | 1.1.6 Evaluación intermedia y expost (Culminación) | 1183002.7 | 212940.486 | 762711.8644 | 137288.1356 |  |  | 1945714.5644 | 350228.6216 | 2295943.186
|  | 2. COSTOS DE GESTION DEL PROGRAMA | 28657479.1491 | 5158346.2468 | 19800096.1582 | 3528350.6418 | 19066686.2524 | 2146073.7476 | 67524261.5596 | 10832770.6363 | 78357032.1959
|  | 2.1 Unidad Ejecutora del Programa |  |  | 356666.6667 | 28533.3333 | 16724313.371 | 1724446.629 | 17080980.0377 | 1752979.9623 | 18833960
|  | 2.1.1 Personal de la UE * |  |  | 356666.6667 | 28533.3333 | 13087777.7778 | 1047022.2222 | 13444444.4444 | 1075555.5556 | 14520000
|  | 2.1.2 Bienes de la UE ** |  |  |  |  | 479457.6271 | 86302.3729 | 479457.6271 | 86302.3729 | 565760
|  | 2.1.3 Gastos operativos de la UE *** |  |  |  |  | 3157077.9661 | 591122.0339 | 3157077.9661 | 591122.0339 | 3748200
|  | 2.2 Consultorías | 25030679.1491 | 4505522.2468 | 17958663.3898 | 3232559.4102 |  |  | 42989342.5389 | 7738081.657 | 50727424.1959
|  | 2.2.1 Elaboración de expedientes técnicos grupo 1 | 11382484.0411 | 2048847.1274 | 4324011.8644 | 778322.1356 |  |  | 15706495.9055 | 2827169.263 | 18533665.1684
|  | 2.2.2 Elaboración de expedientes técnicos grupo 2 |  |  | 3269591.8644 | 588526.5356 |  |  | 3269591.8644 | 588526.5356 | 3858118.4
|  | 2.2.3 Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos grupo 1 | 2136140.264 | 384505.2475 | 507128.8136 | 91283.1864 |  |  | 2643269.0776 | 475788.434 | 3119057.5116
|  | 2.2.4 Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos grupo 2 |  |  | 507128.8136 | 91283.1864 |  |  | 507128.8136 | 91283.1864 | 598412
|  | 2.2.5 Supervisión de obras grupo 1 | 11512054.844 | 2072169.8719 | 5736812.2034 | 1032626.1966 |  |  | 17248867.0474 | 3104796.0685 | 20353663.1159
|  | 2.2.6 Supervisión de obras grupo 2 |  |  | 3613989.8305 | 650518.1695 |  |  | 3613989.8305 | 650518.1695 | 4264508
|  | 2.3 Auditorias |  |  | 227966.1017 | 41033.8983 |  |  | 227966.1017 | 41033.8983 | 269000
|  | 2.3.1 Servicios de consultoría de la UE: auditorías administrativas, financieras, etc |  |  | 227966.1017 | 41033.8983 |  |  | 227966.1017 | 41033.8983 | 269000
|  | 2.4 Estudios y evaluaciones | 3626800 | 652824 | 1256800 | 226224 | 2342372.8814 | 421627.1186 | 7225972.8814 | 1300675.1186 | 8526648
|  | 2.4.1 Elaboración de lineas base BID |  |  |  |  | 374576.2712 | 67423.7288 | 374576.2712 | 67423.7288 | 442000
|  | 2.4.2 Elaboración de lineas base JICA |  |  |  |  | 518644.0678 | 93355.9322 | 518644.0678 | 93355.9322 | 612000
|  | 2.4.3 Estrategia social (Incluye implementación) | 3626800 | 652824 | 1256800 | 226224 |  |  | 4883600 | 879048 | 5762648
|  | 2.4.4 Estrategia de comunicación (Incluye implementación) |  |  |  |  | 1347457.6271 | 242542.3729 | 1347457.6271 | 242542.3729 | 1590000
|  | 2.4.5 Evaluación EXPOST del programa |  |  |  |  | 101694.9153 | 18305.0847 | 101694.9153 | 18305.0847 | 120000
|  | COSTO TOTAL | 119354848.9787 | 21483872.8162 | 91488687.4559 | 16432297.0754 | 19066686.2524 | 2146073.7476 | 229910222.687 | 40062243.6392 | 269972466.3262
|  | DESCRIPCION | S/. | US $ | S/. | US $ | S/. | US $
|  |  | JICA | JICA | BID | BID | TOTAL | TOTAL
|  | EVALUACIONES | 1395943.186 | 410571.5253 | 1342000 | 394705.8824 | 2737943.186 | 805277.4076
|  | Elaboración de líneas bases BID - JICA | 0 | 0 | 442000 | 130000 | 442000 | 130000
|  | Evaluación Intermedia y Ex post (culminación) (*) | 1395943.186 | 410571.5253 | 900000 | 264705.8824 | 2295943.186 | 675277.4076
|  | Evaluación Ex Post (Resultados e impacto)(**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 11033946.4 |  |  |  |  | 79403666.5665
Tipo de Cambio (MMM 2016-2018)
(*) Asignado a cada proyecto
(**) Asignado a nivel de programa
* Personal esta afecto al 8% de impuestos
** Los Bienes estan afectos a 18% de impuestos
*** Los gastos operativos son afectados por varios impuestos según sus componentes
i. retribuciones y complementos
|  | TIPO DE CAMBIO | 3.4
RESUMEN DEL COSTO DEL PROGRAMA EN DOLARES
|  | DESCRIPCION | JICA | IGV | BID | IGV | MINAM | IGV | TOTAL PARCIAL US$ | IGV TOTAL (INCLUYE OTROS IMPUESTOS) | TOTAL CON IMPUESTOS (US$)
|  |  | $ | 18% | $ | 18% | $ | 18%
|  | 1. COSTO DE EJECUCION DEL PROGRAMA | 26675697.0087 | 4801625.4616 | 21084879.7934 | 3795278.3628 |  |  | 47760576.8022 | 8596903.8244 | 56357480.6265
|  | 1.1 Costo de proyectos | 26675697.0087 | 4801625.4616 | 21084879.7934 | 3795278.3628 |  |  | 47760576.8022 | 8596903.8244 | 56357480.6265
|  | 1.1.1 Manejo de residuos sólidos | 22022993.0941 | 3964138.7569 | 16930601.4729 | 3047508.2651 |  |  | 38953594.567 | 7011647.0221 | 45965241.5891
|  | 1.1.2 Gestión municipal | 292397.8066 | 52631.6052 | 150598.2054 | 27107.677 |  |  | 442996.012 | 79739.2822 | 522735.2941
|  | 1.1.3 Practicas a la población | 597193.9781 | 107494.9161 | 398317.5474 | 71697.1585 |  |  | 995511.5254 | 179192.0746 | 1174703.6
|  | 1.1.4 Gastos generales (% de los costos obra) | 1212870.85 | 218316.753 | 1690517.7744 | 304293.1994 |  |  | 2903388.6244 | 522609.9524 | 3425998.5767
|  | 1.1.5 Utilidad (% de los costos obra) | 2202299.3094 | 396413.8757 | 1690517.7744 | 304293.1994 |  |  | 3892817.0838 | 700707.0751 | 4593524.1589
|  | 1.1.6 Evaluación intermedia y expost (Culminación) | 347941.9706 | 62629.5547 | 224327.0189 | 40378.8634 |  |  | 572268.9895 | 103008.4181 | 675277.4076
|  | 2. COSTOS DE GESTION DEL PROGRAMA | 8428670.338 | 1517160.6608 | 5823557.6936 | 1037750.1888 | 5607848.8978 | 631198.1611 | 19860076.9293 | 3186109.0107 | 23046185.94
|  | 2.1 Unidad Ejecutora del Programa | 0 | 0 | 104901.9608 | 8392.1569 | 4918915.6974 | 507190.185 | 5023817.6581 | 515582.3419 | 5539400
|  | 2.1.1 Personal de la UE * |  |  | 104901.9608 | 8392.1569 | 3849346.4052 | 307947.7124 | 3954248.366 | 316339.8693 | 4270588.2353
|  | 2.1.2 Bienes de la UE ** |  |  |  |  | 141016.9492 | 25383.0508 | 141016.9492 | 25383.0508 | 166400
|  | 2.1.3 Gastos operativos de la UE *** |  |  |  |  | 928552.343 | 173859.4217 | 928552.343 | 173859.4217 | 1102411.7647
|  | 2.2 Consultorías | 7361964.4556 | 1325153.602 | 5281959.8205 | 950752.7677 |  |  | 12643924.2762 | 2275906.3697 | 14919830.6459
|  | 2.2.1 Elaboración de expedientes técnicos grupo 1 | 3347789.4238 | 602602.0963 | 1271768.1954 | 228918.2752 |  |  | 4619557.6193 | 831520.3715 | 5451077.9907
|  | 2.2.2 Elaboración de expedientes técnicos grupo 2 | 0 | 0 | 961644.666 | 173096.0399 |  |  | 961644.666 | 173096.0399 | 1134740.7059
|  | 2.2.3 Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos grupo 1 | 628276.5482 | 113089.7787 | 149155.5334 | 26847.996 |  |  | 777432.0816 | 139937.7747 | 917369.8563
|  | 2.2.4 Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos grupo 2 | 0 | 0 | 149155.5334 | 26847.996 |  |  | 149155.5334 | 26847.996 | 176003.5294
|  | 2.2.5 Supervisión de obras grupo 1 | 3385898.4835 | 609461.727 | 1687297.7069 | 303713.5872 |  |  | 5073196.1904 | 913175.3143 | 5986371.5047
|  | 2.2.6 Supervisión de obras grupo 2 | 0 | 0 | 1062938.1854 | 191328.8734 |  |  | 1062938.1854 | 191328.8734 | 1254267.0588
|  | 2.3 Auditorias |  |  | 67048.8534 | 12068.7936 |  |  | 67048.8534 | 12068.7936 | 79117.6471
|  | 2.3.1 Servicios de consultoría de la UE: auditorías administrativas, financieras, etc * | 0 | 0 | 67048.8534 | 12068.7936 |  |  | 67048.8534 | 12068.7936 | 79117.6471
|  | 2.4 Estudios y evaluaciones | 1066705.8824 | 192007.0588 | 369647.0588 | 66536.4706 | 688933.2004 | 124007.9761 | 2125286.1416 | 382551.5055 | 2507837.6471
|  | 2.4.1 Elaboración de lineas base BID |  |  |  |  | 110169.4915 | 19830.5085 | 110169.4915 | 19830.5085 | 130000
|  | 2.4.2 Elaboración de lineas base JICA |  |  |  |  | 152542.3729 | 27457.6271 | 152542.3729 | 27457.6271 | 180000
|  | 2.4.3 Estrategia social (Incluye implementación) | 1066705.8824 | 192007.0588 | 369647.0588 | 66536.4706 |  |  | 1436352.9412 | 258543.5294 | 1694896.4706
|  | 2.4.4 Estrategia de comunicación (Incluye implementación) |  |  |  |  | 396311.0668 | 71335.992 | 396311.0668 | 71335.992 | 467647.0588
|  | 2.4.5 Evaluación del programa |  |  |  |  | 29910.2692 | 5383.8485 | 29910.2692 | 5383.8485 | 35294.1176
|  | COSTO TOTAL | 35104367.3467 | 6318786.1224 | 26908437.487 | 4833028.5516 | 5607848.8978 | 631198.1611 | 67620653.7315 | 11783012.8351 | 79403666.5665
|  | 1.4 Gastos generales (% de los costos obra) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 1.5 Utilidad (% de los costos obra) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 1.6 Evaluación intermedia y expost (Culminación) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. COSTOS DE GESTION DEL PROGRAMA
|  | 2.1 Unidad Ejecutora |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 2.1.1 Personal de la UE |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 2.1.2 Bienes de la UE |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 2.1.3 Gastos operativos de la UE |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 2.1.4 Servicios de consultoría de la UE: auditorías administrativas, financieras, etc |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 2.2 Consultorías | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.2.1 Elaboración de expedientes técnicos grupo 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.2.1 Elaboración de expedientes técnicos grupo 2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.2.3 Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos grupo 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.2.4 Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos grupo 2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.2.5 Supervisión de obras grupo 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.2.6 Supervisión de obras grupo 2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COSTO TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.4.1 Elaboración de lineas base BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 110169.4915 | 19830.5085 | 130000
|  | 2.4.2 Elaboración de lineas base JICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 152542.3729 | 27457.6271 | 180000
|  | 2.4.3 Estrategia social (Incluye implementación) | 1066705.8824 | #REF! | 369647.0588 | #REF! | 0 | 0 | 1694896.4706
|  | 2.4.4 Estrategia de comunicación (Incluye implementación) | 192007.0588 | 0 | 66536.4706 | 0 | 396311.0668 | 71335.992 | 467647.0588
|  | 2.4.5 Evaluación del programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 29910.2692 | 5383.8485 | 35294.1176
|  | COSTO TOTAL | 35104367.3467 | 6318786.1224 | 26908437.487 | 4833028.5516 | 67620653.7315 | 11783012.8351 | 79403666.5665
[9 empty] | 1436352.9412 | 258543.5294 | 79403666.5665
0
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO (SOLES)
|  | DESCRIPCION | JICA | BID | MINAM | TOTAL
|  |  | S/. | S/. | S/. | S/.
|  | 1. COSTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA | 90697369.8296 | 71688591.2977 | 29229473.0029 | 191615434.1302
|  | 1.1 Costo de proyectos | 90697369.8296 | 71688591.2977 | 29229473.0029 | 191615434.1302
|  | 1.1.1 Manejo de residuos sólidos | 74878176.52 | 57564045.008 | 23839599.875 | 156281821.403
|  | 1.1.2 Gestión municipal | 994152.5424 | 512033.8983 | 271113.5593 | 1777300
|  | 1.1.3 Practicas a la población | 2030459.5254 | 1354279.661 | 609253.0536 | 3993992.24
|  | 1.1.4 Gastos generales (% de los costos obra) | 4123760.8898 | 5747760.433 | 1776873.8381 | 11648395.1609
|  | 1.1.5 Utilidad (% de los costos obra) | 7487817.652 | 5747760.433 | 2382404.0553 | 15617982.1403
|  | 1.1.6 Evaluación intermedia y expost (Culminación) | 1183002.7 | 762711.8644 | 350228.6216 | 2295943.186
|  | 2. COSTOS DE GESTION DEL PROGRAMA | 28657479.1491 | 19800096.1582 | 29899456.8886 | 78357032.1959
|  | 2.1 Unidad Ejecutora del Programa |  | 356666.6667 | 18477293.3333 | 18833960
|  | 2.1.1 Personal de la UE * |  | 356666.6667 | 14163333.3333 | 14520000
|  | 2.1.2 Bienes de la UE ** |  |  | 565760 | 565760
|  | 2.1.3 Gastos operativos de la UE *** |  |  | 3748200 | 3748200
|  | 2.2 Consultorías | 25030679.1491 | 17958663.3898 | 7738081.657 | 50727424.1959
|  | 2.2.1 Elaboración de expedientes técnicos grupo 1 | 11382484.0411 | 4324011.8644 | 2827169.263 | 18533665.1684
|  | 2.2.2 Elaboración de expedientes técnicos grupo 2 | 0 | 3269591.8644 | 588526.5356 | 3858118.4
|  | 2.2.3 Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos grupo 1 | 2136140.264 | 507128.8136 | 475788.434 | 3119057.5116
|  | 2.2.4 Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos grupo 2 | 0 | 507128.8136 | 91283.1864 | 598412
|  | 2.2.5 Supervisión de obras grupo 1 | 11512054.844 | 5736812.2034 | 3104796.0685 | 20353663.1159
|  | 2.2.6 Supervisión de obras grupo 2 | 0 | 3613989.8305 | 650518.1695 | 4264508
|  | 2.3 Auditorias |  | 227966.1017 | 41033.8983 | 269000
|  | 2.3.1 Servicios de consultoría de la UE: auditorías administrativas, financieras, etc |  | 227966.1017 | 41033.8983 | 7386.1017
|  | 2.4 Estudios y evaluaciones | 3626800 | 1256800 | 3643048 | 8526648
|  | 2.4.1 Elaboración de lineas base BID | 0 | 0 | 442000 | 442000
|  | 2.4.2 Elaboración de lineas base JICA | 0 | 0 | 612000 | 612000
|  | 2.4.3 Estrategia social (Incluye implementación) | 3626800 | 1256800 | 879048 | 5762648
|  | 2.4.4 Estrategia de comunicación (Incluye implementación) | 0 | 0 | 1590000 | 1590000
|  | 2.4.5 Evaluación del programa | 0 |  | 120000 | 120000
|  | COSTO TOTAL | 119354848.9787 | 91488687.4559 | 59128929.8916 | 269972466.3262
|  | TIPO DE CAMBIO | 3.4
RESUMEN DE FINACIAMIENTO (DOLARES)
|  | DESCRIPCION | JICA | BID | MINAM | TOTAL
|  |  | $ | $ | $ | $
|  | 1. COSTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA | 26675697.0087 | 21084879.7934 | 8596903.8244 | 56357480.6265
|  | 1.1 Costo de proyectos | 26675697.0087 | 21084879.7934 | 8596903.8244 | 56357480.6265
|  | 1.1.1 Manejo de residuos sólidos | 22022993.0941 | 16930601.4729 | 7011647.0221 | 45965241.5891
|  | 1.1.2 Gestión municipal | 292397.8066 | 150598.2054 | 79739.2822 | 522735.2941
|  | 1.1.3 Practicas a la población | 597193.9781 | 398317.5474 | 179192.0746 | 1174703.6
|  | 1.1.4 Gastos generales (% de los costos obra) | 1212870.85 | 1690517.7744 | 522609.9524 | 3425998.5767
|  | 1.1.5 Utilidad (% de los costos obra) | 2202299.3094 | 1690517.7744 | 700707.0751 | 4593524.1589
|  | 1.1.6 Evaluación intermedia y expost (Culminación) | 347941.9706 | 224327.0189 | 103008.4181 | 675277.4076
|  | 2. COSTOS DE GESTION DEL PROGRAMA | 8428670.338 | 5823557.6936 | 8793957.9084 | 23046185.94
|  | 2.1 Unidad Ejecutora del Programa |  | 104901.9608 | 5434498.0392 | 5539400
|  | 2.1.1 Personal de la UE * | 0 | 104901.9608 | 4165686.2745 | 4270588.2353
|  | 2.1.2 Bienes de la UE ** | 0 | 0 | 166400 | 166400
|  | 2.1.3 Gastos operativos de la UE *** | 0 | 0 | 1102411.7647 | 1102411.7647
|  | 2.2 Consultorías | 7361964.4556 | 5281959.8205 | 2275906.3697 | 14919830.6459
|  | 2.2.1 Elaboración de expedientes técnicos grupo 1 | 3347789.4238 | 1271768.1954 | 831520.3715 | 5451077.9907
|  | 2.2.2 Elaboración de expedientes técnicos grupo 2 | 0 | 961644.666 | 173096.0399 | 1134740.7059
|  | 2.2.3 Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos grupo 1 | 628276.5482 | 149155.5334 | 139937.7747 | 917369.8563
|  | 2.2.4 Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos grupo 2 | 0 | 149155.5334 | 26847.996 | 176003.5294
|  | 2.2.5 Supervisión de obras grupo 1 | 3385898.4835 | 1687297.7069 | 913175.3143 | 5986371.5047
|  | 2.2.6 Supervisión de obras grupo 2 | 0 | 1062938.1854 | 191328.8734 | 1254267.0588
|  | 2.3 Auditorias |  | 67048.8534 | 12068.7936 | 79117.6471
|  | 2.3.1 Servicios de consultoría de la UE: auditorías administrativas, financieras, etc | 0 | 67048.8534 | 12068.7936 | 2172.3829
|  | 2.4 Estudios y evaluaciones | 1066705.8824 | 369647.0588 | 1071484.7059 | 2507837.6471
|  | 2.4.1 Elaboración de lineas base BID | 0 | 0 | 130000 | 130000
|  | 2.4.2 Elaboración de lineas base JICA | 0 | 0 | 180000 | 180000
|  | 2.4.3 Estrategia social (Incluye implementación) | 1066705.8824 | 369647.0588 | 258543.5294 | 1694896.4706
|  | 2.4.4 Estrategia de comunicación (Incluye implementación) | 0 | 0 | 467647.0588 | 467647.0588
|  | 2.4.5 Evaluación del programa | 0 | 0 | 35294.1176 | 35294.1176
|  | COSTO TOTAL | 35104367.3467 | 26908437.487 | 17390861.7328 | 79403666.5665

## Gestión Municipal
Gestión Municipal
Montos (Soles)
Municipio | Talleres de capacitación en seguridad y salud ocupacional realizados. | Manual de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado. | Talleres de capacitación en guías técnicas, normas, sanciones y operación y mantenimiento de clausura de botadores realizados. | Manual de Operación y Mantenimiento del Botadero elaborado (incluye video) | Talleres de capacitación en seguimiento, control, vigilancia del plan de monitoreo ambiental realizados. | TOTAL
Chancay | 6000 | 6000 | 8000 | 16800 | 8000 | 44800
Bagua | 7000 | 7000 | 6000 | 20600 | 7000 | 47600
Pozuzo | 8000 | 7500 | 8000 | 20300 | 8000 | 51800
Oxapampa | 7000 | 6000 | 6000 | 20800 | 7000 | 46800
Yauyos | 6000 | 12000 | 8000 | 24800 | 8000 | 58800
Huamanga | 7000 | 7000 | 6000 | 20600 | 7000 | 47600
Andahuaylas | 7000 | 8000 | 7000 | 20800 | 8000 | 50800
Huacho | 7000 | 8000 | 7000 | 20800 | 7000 | 49800
Tarma | 5000 | 3500 | 5000 | 16300 | 8000 | 37800
Chincha - Chincha Alta | 12000 | 11500 | 12000 | 20500 | 14000 | 70000
Abancay | 7000 | 8000 | 7000 | 20800 | 8000 | 50800
Aymaraes - Chalhuanca | 7000 | 7000 | 6000 | 20600 | 7000 | 47600
TOTAL (SOLES) | 86000 | 91500 | 86000 | 243700 | 97000 | 604200
Total (US$) - 3.4 | 25294.1176 | 26911.7647 | 25294.1176 | 71676.4706 | 28529.4118 | 177705.8824
Total (US$) - 3.35 | 25671.6418 | 27313.4328 | 25671.6418 | 72746.2687 | 28955.2239 | 180358.209
Tasa de Cambio | 3.35

## Practicas a la Poblacion (PIPs)
Practicas a la Población incluidos en los PIPs (sin recicladores)
Complemento talleres de difusión
Municipio | Cantidad de talleres | Talleres de difusión a la población sobre riesgos e impactos a la salud y al ambiente realizados. | Campañas de comunicación realizadas. | TOTAL BID | Según PIPs | TOTAL | BID | MINAM
Chancay | 6 | 43500 | 77000 | 120500 | 146500 | 26000 | 23140 | 2860
Bagua | 5 | 39200 | 66100 | 105300 | 118300 | 13000 | 11570 | 1430
Pozuzo | 6 | 57500 | 102150 | 159650 | 159650 | 0 | 0 | 0
Oxapampa | 5 | 19000 | 86200 | 105200 | 105200 | 0 | 0 | 0
Yauyos | 6 | 22100 | 53100 | 75200 | 75200 | 0 | 0 | 0
Huamanga | 5 | 39200 | 66100 | 105300 | 125300 | 20000 | 17800 | 2200
Andahuaylas | 5 | 35700 | 99700 | 135400 | 159400 | 24000 | 21360 | 2640
Huacho | 5 | 33700 | 74100 | 107800 | 158800 | 51000 | 45390 | 5610
Tarma | 7 | 19500 | 65000 | 84500 | 84500 | 0 | 0 | 0
Chincha - Chincha Alta | 6 | 43500 | 77000 | 120500 | 200500 | 80000 | 71200 | 8800
Abancay | 5 | 35700 | 99700 | 135400 | 159400 | 24000 | 21360 | 2640
Aymaraes - Chalhuanca | 5 | 39200 | 66100 | 105300 | 105300 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL (SOLES) | 66 | 427800 | 932250 | 1360050 | 1598050 | 238000 | 211820 | 26180
Total (US$) - 3.4 |  | 125823.5294 | 274191.1765 | 400014.7059 | 674205.8824 | 1074220.5882
Total (US$) |  | 127701.4925 | 278283.5821 | 405985.0746 | 477029.8507 | 71044.7761 | 63229.8507 | 7814.9254
Tasa de Cambio | 3.35
Intervención con Recicladores incluidos en los PIPs
Municipio |  | Estudio de focalización social del reciclador y su articulación con programas sociales del estado | Programa de inclusión social de los recicladores ubicados en el botadero | TOTAL
Chancay | Año 2 | 6000 | 20000 | 26000
Bagua | Año 1 | 7000 | 6000 | 13000
Huamanga | Año 1 | 8000 | 12000 | 20000
Andahuaylas | Año 2 | 8000 | 16000 | 24000
Huacho | Año 3 | 7000 | 44000 | 51000
Chincha - Chincha Alta | Año 4 | 8000 | 72000 | 80000
Abancay | Año 3 | 8000 | 16000 | 24000
TOTAL (SOLES) |  | 52000 | 186000 | 238000
Total (US$) |  | 15522.3881 | 55522.3881 | 71044.7761
Tasa de Cambio | 3.35

## PISo_BID
Plan de Inclusión Social para Recicladores BID
N° | Concepto |  | Cantidad | Precio | M. Parcial | M. Parcial
| Actividad | Unidad | N° | Unitario | S/. | US$
1 | Estudio definitivo |  |  |  | 561000 | 167462.6866
1.1 | Diseño detallado de estratégia y metodología | Unidad | 1 | 50000 | 50000 | 14925.3731
1.2 | Identificación de nuevas rutas de recolección selectiva | Ciudad | 7 |  | 98000 | 29253.7313
| ciudades de 1 a 10 recicladores | Unidad | 5 | 12000 | 60000 | 17910.4478
| ciudades de 11 a 25 recicladores | Unidad | 1 | 16000 | 16000 | 4776.1194
| ciudades de 26 a 50 recicladores | Unidad | 1 | 22000 | 22000 | 6567.1642
| ciudades de 51 a más recicladores | Unidad | 0 | 30000 | 0 | 0
1.3 | Sensibilización y registro de viviendas y puntos de recojo | Ciudad | 7 |  | 98000 | 29253.7313
| ciudades de 1 a 10 recicladores | Unidad | 5 | 12000 | 60000 | 17910.4478
| ciudades de 11 a 25 recicladores | Unidad | 1 | 16000 | 16000 | 4776.1194
| ciudades de 26 a 50 recicladores | Unidad | 1 | 22000 | 22000 | 6567.1642
| ciudades de 51 a más recicladores | Unidad | 0 | 30000 | 0 | 0
1.4 | Estudio de mercado para garantizar comercialización de reciclaje local | Unidad | 7 | 20000 | 140000 | 41791.0448
1.5 | Reforzamiento de capacitaciones a municipalidades en administración del Plan | Unidad | 7 | 10000 | 70000 | 20895.5224
1.6 | Monitoreo del programa y evaluación de resultados | Unidad | 7 | 15000 | 105000 | 31343.2836
2 | Identificación y empoderamiento a recicladores de 16+7 botaderos |  |  |  | 294988 | 88056.1194
2.1 | Material a utilizar en trabajo de campo y encuestas a recicladores | Global | 0.5 | 10000 | 5000 | 1492.5373
2.2 | Actividades de difusión de características del Plan a recicladores de botaderos | Unidad | 7 | 5000 | 35000 | 10447.7612
2.3 | Actualización de censo socioecónomico a recicladores de botaderos | Ciudad | 7 | 15000 | 105000 | 31343.2836
2.4 | Procesamiento de información | Unidad | 7 | 5000 | 35000 | 10447.7612
2.5 | Asistencia técnica y legal para el cumplimiento de requisitos para la formalización de recicladores en organizaciones con personaria juridica | Unidad | 7 | 10000 | 70000 | 20895.5224
| Talleres reconversión laboral | Taller | 14 | 3213.4286 | 44988 | 13429.2537
3 | Apoyo complementario a recicladores por Botadero |  | 85.02 |  | 372269 | 111125.0746
1 | Chincha | Reciclador | 37.44 | 4267.5214 | 159776 | 47694.3284
2 | Huacho | Reciclador | 17.16 | 4562.9371 | 78300 | 23373.1343
3 | Chancay | Reciclador | 9.36 | 4641.453 | 43444 | 12968.3582
4 | Andahuaylas | Reciclador | 6.24 | 3893.5897 | 24296 | 7252.5373
5 | Abancay | Reciclador | 6.24 | 3893.5897 | 24296 | 7252.5373
6 | Huamanga | Reciclador | 6.24 | 3893.5897 | 24296 | 7252.5373
7 | Bagua | Reciclador | 2.34 | 7632.906 | 17861 | 5331.6418
TOTAL SIN IGV |  |  |  |  | 1228257 | 366643.8806
IGV 18% |  |  |  |  | 221086.26 | 65995.8985
TOTAL CON IGV |  |  |  |  | 1449343.26 | 432639.7791
|  | Tasa de cambio | 3.35