## Sheet1
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
Plano de Aquisições (36 meses)
BRASIL
Programa: Inclusão Social Através de Centros Comunitários de Esporte e Lazer nas Favelas do Rio ¦ Abrindo o Caminho para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos: Aliança para Esportes para o Desenvolvimento
Número de Concessão Específica: BR-T1263 & BR-X1024
Número de Cooperação Técnica: ATN/CF-13599-BR ¦ ATN/BC-13598-BR ¦ ATN/JO-13570-BR
Versión 3
Nº do Item | Descrição do Contrato |  | Custo Estimado (USD) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte e Porcentagem de Financiamento |  |  |  | Prequalificação (Sim/Não) | Datas Estimadas |  | Status | Comentários
[6 empty] | ATN/JO-13570-BR | ATN/CF-13599-BR | ATN/BC-13598-BR | - |  | Publicação do Anúncio | Inicio do Contrato
[6 empty] | BID % | Visa % | Colgate % | Local/Outros %
1 | COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA PROGRAMAÇAO
Serviços de Consultoria
1.1 | Consultor Sênior A : Desenvolvimento, treinamento do Currículo e Reestruturação de Cursos |  | 50000 | CI | EXP | 100% |  |  |  | Não | 2015-08-01 | 2015-09-15 | P
1.2 | Consultor Sênior B : Desenvolvimento, treinamento do Currículo e Reestruturação de Cursos |  | 50000 | CI | EXP | 100% |  |  |  | Não | 2015-09-15 | 2015-10-15 | P
| Subtotal COMPONENTE 1: |  | 100000
2 | COMPONENTE 2: PROMOVER A PARTICIPAÇAO ATIVA DE MENINAS NO ESPORTE
Serviços de Consultoria
2.1 | Consultor: Avaliação de Gênero |  | 13000 | CI | EXP |  | 100% |  |  | Não |  |  | P
2.2 | Consultor: Desenvolvimento da Campanha de Comunicação |  | 6000 | CI | EXP |  | 100% |  |  | Não |  |  | P
Outros Serviços (Não Consultorias)
2.3 | Impressão e distribuição de materiais de comunicação |  | 3000 | CD | EXP |  | 100% |  |  | Não |  |  | P
| Subtotal COMPONENTE 2: |  | 22000
3 | COMPONENTE 3: CENTROS DE RECREAÇAO COMO PLATAFORMA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADICIONAIS
Serviços de Consultoria
3.1 | Consultor: Desenvolvimento e treinamento do Currículo de Habilidades para a Vida |  | 50000 | CI | EXP | 100% |  |  |  | Não | 2016-01-01 | 2016-02-01 | P
3.2 | Consultor: Desenvolvimento e Treinamento da Programação dos Pais |  | 50000 | CI | EXP | 100% |  |  |  | Não | 2016-03-01 | Abr-16 | P
3.3 | Consultor: Desenvolvimento e Treinamento Atividades para PCD |  | 55000 | CI | EXP | 100% |  |  |  | Não | Fev-16 | Fev-16 | P
| Subtotal COMPONENTE 3: |  | 155000
4 | COMPONENTE 4: CENTRO DE RECREAÇAO COMO PLATAFORMA PARA PROMOVER A ALFABETIZAÇAO FINANCEIRA E INCLUSÃO FINANCEIRA NA COMUNIDADE
| Serviços de Consultoria | [12 empty] | O prazo para o projeto de Alfabetização Financeira está previsto para 24 meses, a partir da data de contratação da empresa responsável pela coordenação do projeto
4.1 | Consultor: Professor Assistente |  | 15190 | CI | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | 2016-05-01 | P
4.2 | Consultor: Professor de Alfabetização Financeira e Controle de Qualidade |  | 28910 | CI | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | 2016-01-15 | P
4.3 | Consultor: Desenvolvimento do Currículo |  | 14000 | CI | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | Set/15 | P
4.4 | Consultor: Desenhador Gráfico |  | 8500 | CI | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | 2015-10-01 | P
4,5 | Consultor: Conselheiro Financeiro |  | 25396 | CI | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | 2016-01-15 | P
4.6 | Consultor: Assistente Permanente do Conselheiro e do Professor Financeiro |  | 22061 | CI | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | 2015-11-01 | P
4.7 | Consultor : Palestras e Workshops |  | 2100 | CI | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | Fev/16 | P
Outros Serviços (Não Consultorias)
4.8 | Impressão de materiais e serviço de transporte |  | 15000 | CP | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | 2015-11-01 | P
4.1 | Custos da Formatura |  | 8800 | CP | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | 2016-04-01 | P
4.11 | Custos de mídia para lançamento de Componentes I e II |  | 3000 | CP | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | Nov/15 | P
4.12 | Custos promocionais contínuos |  | 22000 | CP | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | Jan/16 | P
4.13 | Confraternizações, eventos e ações |  | 6000 | CP | EXP
4.14 | Empresa: Teatro Financeiro |  | 28571 | CD | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | Out/15 | P
4.15 | Empresa: Custos de Coordenação |  | 98972 | CD | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | Set/15 | P
4.16 | Empresa: Gincana Financeira |  | 6920 | SQC | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | Ago/16 | P
4.17 | Empresa: Pesquisa/Levantamento de Inclusão Financeira |  | 49580 | SQC | EXP |  | 100% |  |  | Não |  | Set/15 | P
| Subtotal: |  | 355000
5 | COMPONENTE 5: REDUZIR AS BARREIRAS PARA A PARTICIPAÇAO DE CRIANÇAS E JOVENS VULNERAVEIS
Serviços de Consultoria
5.1 | Consultor: Estratégia de Comunicação |  | 36000 | CI | EXP | 100% |  |  |  | Não | 2015-08-15 | 2015-08-13 | P
Outros Serviços (Não Consultorias)
5.2 | Desenvolvimento, design, programação e revisão de materiais Impressos gerais |  | 33000
5.3 | Impressão e distribuição de materiais de comunicação e treinamento |  | 30000 | CP | EXP | 100% |  |  |  | Não | 2015-08-15 | 2015-08-13 | P
5.4 | Evento de lançamento na VO: ação de comunicação |  | 6000 | CP | EXP | 100% |  |  |  | Não | 2015-08-15 | 2015-08-13 | P
| Subtotal: |  | 105000
6 | MONITORAMENTO E AVALIAÇAO
Serviços de Consultoria
6.1 | Consultor: Fortalecer os sistemas de gestão e Monitoramento (SMEL) |  | 20000 | CI | EXP |  |  | 100%
6.2 | Consultor: Avaliação de Impacto |  | 70000 | CI | EXP |  | 32.67% | 67.33% |  | Não |  |  | P
6.3 | Firma para a coleta de dados |  | 230000 | SBQC | EXP |  | 32.67% | 67.33% |  | Não |  |  | P
6.4 | Consultor 2: Avaliação de Impacto |  | 30000 | CI | EXP | 100% |  |  |  | Não | 2015-10-15 | 2015-10-15 | P
| Subtotal: |  | 330000
7 | COORDENAÇAO DO PROJETO
7.1 | Diretor do Projeto |  | 155000 | CI | EXP | 100% |  |  |  | Não | 2015-06-01 | 2015-07-15 | P
7.2 | Co-participante da Coordenação do Projeto |  | 52000 | CI | EXP |  |  | 100% |  | Não | 2015-07-15 | 2015-08-15 | P
7.3 | Imprevistos |  | 13436 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2015-07-13 | contínuo | P
| Subtotal: |  | 220436
| TOTAL: |  | 1287436
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. CV: Convênio (b) Lei 8.666: C: Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: P (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas

## Sheet2
VISA - ATN/CF-13599-BR (BR-X1024)
Orçamento Aprovado (US$) |  | Desembolsado (US$) | Desembolsado (%) | Orçamento Disponível (US$) | [5 empty] | Exc rate 30/12/14 |  | MONTO DEVUELTO 30/12/14 | Exc rate
500.000,00 |  | 146604 | 29,32 | 353396 |  | Atn’S | Nro de Proyecto. | MONTO DESEMBOLSADO | Mda | WLMS | MONTO BRL | ( I ) | que se devolvio | DIFF
[11 empty] | ( II ) |  |  | ( III )
[6 empty] | ATN/JO-13570-BR | BR-T1263 | 288,000.00 | USD | 2.6582 | 765,561.60 | 763,249.53 | 2.6502 | (2,312.07)
Orçamento Aprovado | 500.000.00 |  |  |  |  | ATN/BC-13598-BR | BR-X1024 | 30,419.01 | BRL | 1 | 30,419.01 | 33,661.92 |  | 3,242.91
Antecipação de Fundos | -121604 |  |  |  |  | ATN/CF-13599-BR | BR-X1024 | 121,604.00 | USD | 2.6582 | 323,247.75 | 322,271.75 | 2.6502 | (976.00)
Taxa de Administração | -25000 | [10 empty] | 1.119.183.2 |  | (45.16)
TOTAL | 353396
Retorno de Fundos | 121602.8 | 322271.7406
Saldo com a Devolução | 474998.8
COLGATE/PALMOLIVE- ATN/BC-13598-BR (BR-X1024)
Orçamento Aprovado (R$) |  | Desembolsado (R$) | Desembolsado (%) | Orçamento Disponível (R$)
600.000,00 |  | 60419.01 | 10,07 | 539580.99
Orçamento Aprovado | 600.000.00 | [6 empty] | US$
Antecipação de Fundos | -30419.01 | [5 empty] | VISA | 474998.8
Taxa Administrativa | -30000 | [5 empty] | COLGATE | 286621.46
TOTAL | 539580.99 | [5 empty] | JPO | 558433.44
Retorno de Fundos | 33661.92 | 33661.92 | [5 empty] | 1320053.7
Saldo com a Devolução | 573242.91 | 286621.455
FUNDO JAPONÊS- ATN/JO-13570-BR (BR-T1263)
Orçamento Aprovado (US$) |  | Desembolsado (US$) | Desembolsado (%) | Orçamento Disponível (US$)
600.000,00 |  | 329563.51 | 54,93 | 270436.49
Orçamento Aprovado | 600.000.00
Antecipação de Fundos | -288000
Pagamento Diretor Projeto | -41563.51 |  |  |  | Est
TOTAL | 270436.49
Retorno de Fundos | 287996.95 | 287996.9549
Saldo com a Devolução | 558433.44