## PPM 23 avril 2021
Agence d'Exécution | Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES)
Unité d'Exécution | Fonds d'Assistance Economique et Social (FAES)
Nom du programme | Filets de securité pour les personnes de la population vulnérable touchées par le coronavirus
Numéro du Don | Don No. 5068/GR-HA.
Numeo de l'Opération | HA-L1145
Date de préparation | 2020-07-22
Période couverte par le PPM | Juillet 2020 - Janv 2022
BIENS
Numéro de référence du marché (1) | Composante | Produit Associé | Activité | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | 44026 | Date de signature du contrat
HA-L1145/FAES/B/CP-02/20 | 4 | 4.1 | 4.1.2 | 12 mois | Electrification de trois bureaux régionaux (Cofinancement HA-L1137 de 3/5) | CP | Ex-Ante | 90000 | 100 | 0 | 2020-11-03 | 2021-03-03 |  | Adjugé
TOTAL | [7 empty] | 90000
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante | Produit Associé | Activite | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de signature du contrat
HA-L1145/FAES/SNC/ED-01/20 | 1 | 1 | 1.1 et 1.2 | 16 | Service de distribution de nourriture pour le repas au sein d'un réseau d'écoles primaires - Cantine Scolaire (BND) | ED | Ex-Ante | 12258479.66 | 100 | 0 | 2020-07-13 | 2020-09-29 | (BND) Bureau de Nutrition et de Developpement 3.10 (b) | adjugé
HA-L1145/FAES/SNC/ED-02/20 | 2 | 2 | 2.1 | 12 | Service de distribution à grande échelle d'argent et de nourriture à certaines personnes vulnérables dans tout le pays (PAM) | ED | Ex-Ante | 40700000 | 100 | 0 | 2020-07-14 | 2020-09-30 | (PAM) Programme Alimentaire Mondiale 3.10 (b) | adjugé
HA-L1145/FAES/SNC/ED-03/20 | 2 | 2 | 2.2 | 10 | Service de distribution de nourriture, a travers de coupons, dans certaines zones de Port au Prince (AVSI) | ED | Ex Ante | 3453069.63 | 100 | 0 | 2020-07-15 | 2020-09-29 | (AVSI) Association des Volontaires pour le Service International- 3.10 (b) | adjugé
HA-L1145/FAES/SNC/ED-04/20 | 4 | n/a | 4.1 | 9 | Service pour le suivi et la collecte de suggestions sur les activités de distribution de nourriture aux écoles et autres zones du pays à travers des appels téléphoniques (COMPHAITI S.A) | ED | Ex-Ante | 61370 | 100 | 0 | 2020-08-15 | 2021-01-21 | COMPHAITI S.A 3.10 (b) | adjugé
HA-L1145/FAES/SNC/ED-04/21 | 2 | 2 | 2.3 | 3 | Projet d’appui aux personnes vulnérables à la Covid-19 | ED | Ex-Ante | 450000 | 100 | 0 | 2021-07-05 | 2021-08-01 | (GHESKIO) Association des Volontaires pour le Service International- 3.10 (b) | En cours
TOTAL | [7 empty] | 56922919.29
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante | Produit Associé | Activité | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de signature du contrat
HA-L1145/FAES/CF/QC-01/20 | 4 | n/a | 4.2 | 4 | Service de conseil pour mener une évaluation du programme de distribution de nourriture et d'argent | SFQC | Ex-Ante | 100000 | 100 | 0 | 2021-05-03 | 2021-08-06 |  | En Attente
HA-L1145/FAES/CF/SFQC-02/20 | 4 | n/a | 4.3 | 4 | Service de conseil pour mener une évaluation du programme de cantine scolaire | SFQC | Ex-Ante | 70000 | 100 | 0 | 2021-02-01 | 2021-05-30 |  | Annulé
HA-L1145/FAES/CF/ED-01/20 | 4 | n/a | 4.5 | 3 | Audit financier du programme (AMFExperts) | ED | Ex-Ante | 100000 | 100 | 0 | 2021-03-02 | 2021-05-15 | AMF Experts 3.11 (a) & (b) | Adjugé
HA-L1145/FAES/CF/SFQC-03/20 |  |  |  |  | Evaluation du Programme | SFQC
TOTAL | [7 empty] | 270000
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante | Produit Associé | Activité | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché |  | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
HA-L1145/FAES/SED-CI-01/20-21 | 4 | n/a | 4.6 | 18 | Consultant pour la coordination du programme, en soutien de la Direction Générale du FAES | ED | Ex Ante | 57600 | 100 | 0 | 2020-06-01 | 2020-07-09 |  | Adjugé
HA-L1145/FAES/QCIN-01/21 | 4 | n/a | 4.6 | 16 | Consultant pour la supervision et le suivi des activités DPRI | QCIN | Ex-Ante | 32000 | 100 | 0 | 2020-07-01 | 2021-01-04 |  | Adjugé
HA-L1145/FAES/QCNI-02/21 | 4 | n/a | 4.6 | 16 | Consultant pour la supervision et le suivi des activités DIE | QCIN | Ex-Ante | 28800 | 100 | 0 | 2020-07-01 | 2021-01-04 |  | Adjugé
HA-L1145/FAES/QCNI-02/20 | 4 | n/a | 4.6 | 18 | Specialiste Comptable pour le programme | QCNI | Ex-Ante | 27000 | 100 | 0 | 2020-07-01 | 2020-08-14 |  | Adjugé
HA-L1145/FAES/QCNI-03/21 | 4 | n/a | 4.6 | 18 | Specialiste Suivi et Evaluation | QCIN | Ex-Ante | 28800 | 100 | 0 | 2021-03-19 | 2021-01-09 |  | En cours
HA-L1145/FAES/QCNI-01/20 | 4 | n/a | 4.6 | 12 | Spécialiste junior des passations de marchés ou assistant des passations de marchés pour le programme | QCNI | Ex Ante | 18000 | 100 | 0 | 2020-07-01 | 2020-08-06 |  | Adjugé
HA-L1145/FAES/QCNI-.../20 | 4 | n/a | 4.6 | 18 | Consultant part time pour la gestion des reseaux sociaux et page web | QCIN | Ex Ante | 32400 | 100 | 0 | 2021-07-30 | 2021-09-30 |  | En attente
TOTAL | [7 empty] | 224600
AUTRES DÉPENSES
Numéro de référence du marché (1) | Composante | Produit Associé |  | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
|  |  | Activité |  |  |  |  | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
n/a | 4 | n/a | 4.7 | 18 | Carburant véhicule |  |  | 5000 | 100 | 0
n/a | 4 | n/a | 4.8 | 18 | Carburant Génératrice |  |  | 5000 | 100 | 0
n/a | 4 | n/a | 4.9 | 18 | Eau |  |  | 5000 | 100 | 0
n/a | 4 | n/a | 4.10 | 18 | Electricité |  |  | 5000 | 100 | 0
n/a | 4 | n/a | 4.11 | 18 | Supervision/perdiem-visite Terrain |  |  | 18000 | 100 | 0
n/a | 4 | n/a | 4.12 | 16 | Marketing (identité graphique, page web et domain, impressions et marketing) |  |  | 49950 | 100 | 0 |  |  |  | En attente
[5 empty] | Imprévus |  |  | 67000 | 100 | 0
TOTAL | [7 empty] | 154950
TOTAL | [7 empty] | 57662469.29
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
(1) THE REFERENCE NUMBER should include the following: Number of the Operation, the executing unit, the type of contract (G, W, S, CF, IC, and OC), the selection method, the sequence and the year
(2) Goods and works: ICB: International Competitive Bidding; AON: National Competitive Bidding; PC: Price comparison; DC: Direct contracting.
(2) Consulting firms: CQS: Selection Based on the Consultants' Qualifications; QCBS: Quality and cost-based selection; LCS: Least Cost Selection; FBS: Selection under a Fixed Budget; SSS: Single Source Selection; QBS: Quality Based selection.
(2) Individual consultants: IICQ: International Individual Consultant Selection Based on Qualifications; QCNI: National Individual Consultant Selection Based on Qualifications; SSS: Single Source Selection.
(3) Ex ante/ex post review: In general, deEn attente on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex post review is the standard modality. Ex ante review can be specified for critical or complex process.
(4) Technical review: The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical"or "complex"that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.
Note on O32: jeanpascal.laborde: Marché infructueux à relancer

## 8.b Gestion Risques PLAN-MITIG (hidden)
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
PROJECT RISK MANAGEMENT
Nº | Project/ Component / Product | Type of Risk | Risk | Risk Classification |  | RISK MITIGATION MATRIX
[6 empty] | Activity | How will the activity be carried out? | Budget | Start Date (Month/Day /Year) | End Date (Month/Day/Year) | Responsible Party |  | Compliance Indicator | Monitoring Date (Month/Day/Year)
|  |  |  | Value | Level | [5 empty] | Name | Institution |  | Executing Agency | IDB
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
12
11
12
13
14
15
16
Note on I10: Describe how the activity is going to be carried out to mitigate a risk. For example: hiring a consultant for ex-post review
Note on O10: Describe how the mitigation action performed will be verified. The compliance indicator should allow the measurement of the effectiveness of the mitigation action. For example: ex-post review report by consultant, discussed and accepted by the Client and the Bank.