BID/FOMIN

INFORME DE EVALUACIÓN INTERMEDIA

Programa de de Cooperación técnica no reembolsable ATN/ME-8974-CH

Asistencia a las PyMEX para un Mejor Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales, “Pymexporta” ATN/ME-8974-CH

Dr. José Francisco Muro Gil

Madrid- Santiago de Chile

Septiembre-Noviembre 2007

ÍNDICE

0. Resumen Ejecutivo

# I.	Antecedentes y Metodología

## I. A. 	Descripción del Proyecto

I. B.	El Procedimiento operativo

I. C. 	Propósito de la Evaluación

I. D.	Metodología de la Evaluación

I. D. 1.	Estrategia general y Fuentes de información

I. D. 2.	Limitaciones y dificultades: El escaso grado de avance

# La Pertinencia y Relevancia

## II.A.	 	Análisis general

## II.B.	La consistencia y articulación del marco  lógico

## II.C. 	Vigencia y actualidad del planteamiento

## II.D..	Continuación de Proyecto versus Reformulación

## II.E.	Fortalezas y debilidades de las instituciones ejecutoras

# La Eficacia

## III.A.	Análisis general

## III B.  	Logro de  resultados en el proyecto

III.B.1 Planificados versus logrados

III.B.2 Implicaciones de las deficiencias: riesgos y pérdidas

III.C.  	Análisis de los procedimientos y causas de las deficiencias

III.D. 	La Difusión

III E. 	La Selección: TPE; el PM y los Consultores

# III.F. 	 La Asistencia Técnica

III.G      	 Percepción del programa por los empresarios entrevistados

# IV. 	 La Eficiencia

## IV.A. 	Aplicación de los recursos o “inputs”

## IV.B.		Efectos del retraso en la implantación

#### La Gestión & Management  de la Unidad Ejecutora

- La Sostenibilidad

VII. Lecciones  aprendidas y  Recomendaciones

VII. A. 	Riesgos del proyecto

## VII. B. 	Lecciones Aprendidas

VII. C. 	Recomendaciones

VII.C.1. En relación con el Marco Lógico y Contenido del programa

VII.C.2. En relación con el  Procedimiento

VII.C.3. En relación con en el Organigrama y Funciones de los estamentos

Anexos

I. 	Personas entrevistadas

II. 	Preguntas a las que se intenta dar respuesta

III. 	Cuestionario  a empresas para evaluación ex-post

0. Resumen Ejecutivo

El propósito de la evaluación intermedia es analizar el avance del proyecto y las particularidades de  su ejecución, que permita extraer conclusiones sobre los resultados logrados hasta el momento, los efectos del programa, además de proponer recomendaciones para mejorar su ejecución.

Los problemas y debilidades encontrados fundamentalmente son dos: el retraso ocasionado por las exigencias procedimentales y de tratamiento y la falta de confianza de las empresas en los consultores.

La principal limitación, que además dificulta el trabajo evaluador, es pues el escaso grado de avance del proyecto y el manifiesto retraso en su ejecución, transcurridos dos años y medio desde su inicio (en cuyas causa y razones se profundiza en el informe), ya que al no haber concluido ninguna empresa todavía el plan de mejora no se puede conocer la eficacia del instrumento, toda vez que no hay suficiente avance de ejecución para llevar a cabo un análisis fundamentado. Por el momento tan solo es posible analizar los problemas del procedimiento relativos a  su puesta en marcha y retrasos y ofrecer soluciones para agilizarlo.

El diseño responde a una necesidad real, está fundamentado y existe consenso sobre la pertinencia del programa. El grupo meta de beneficiarios potenciales también está definido y acotado.

El informe indaga en las razones para el abandono del programa (de las 159 empresas invitadas a presentar PM solo 23 lo hicieron) y baja participación en esta fase. El tiempo de respuesta a las empresas o el ciclo del tratamiento de la información es insostenible y provoca el abandono o la perdida de confianza  de las empresas en el proyecto, lo cual necesita una corrección inmediata.

La preselección inicial de empresas permite suponer que es viable cumplir la meta de 300 empresas que el programa se ha propuesto en los tres años de duración, siempre que se agilicen los procedimientos y se otorgue una prórroga de al menos dos años adicionales para recuperar el retraso acumulado. Por el momento, tras dos años y medio de ejecución, se aprecia que es necesario revisar e introducir cambios sustanciales en el procedimiento, pero no en el programa.

Es justificable que se produzcan retrasos, debido a que siempre existe un periodo de aprendizaje inicial, aunque es hora de corregirlos. En todo caso se observa por parte del nuevo equipo responsable de la Unidad Ejecutora una honda preocupación por la carga del procedimiento y su interés en aliviarlo y agilizar el funcionamiento. Para ello ya están proponiendo medidas correctoras en la senda adecuada.

No se observan duplicidades con otros programas. Al no haberse concluido ninguna AT completa no es posible evaluar su eficacia. Hasta el momento son escasamente media docena las empresas que están iniciando la AT y su grado de satisfacción es alto, aunque no es aún significativa ni la muestra ni el tiempo trascurrido.

Por lo que atañe a la Difusión y Comunicación, la impresión es que la campaña ha sido la adecuada y que ha generado la respuesta esperada. Tanto la folletería y brochures, como las convocatorias y especialmente el ajuste hacia la convocatoria de talleres con grupos seleccionados o la práctica de visitas selectivas a empresas interesadas van en la correcta dirección.

El TPE, por su parte, es un test muy completo y exhaustivo, pero fue diseñado para otro fin. Surge de la revisión de todos los instrumentos que PROCHILE tenía, tratando de hacer uno común que sirva a todos y no fuera excesivamente engorroso, lo cual hace que probablemente sea excesivo para los fines de este programa.  Se propone por tanto  su reducción. En cuanto al Plan de Mejora, el manual de instrucciones para cumplimentarlo es demasiado complejo para la empresa y acaban haciéndolo los consultores. Se propone que sea el  técnico de la Oficina regional quien colabore con la empresa y se haga al tiempo que el TPE y el diagnóstico. El PM puede resultar demasiado complejo para una PYME.

En relación a los consultores, estos representan, como ya se ha manifestado, la segunda mayor debilidad del programa tras las demoras, en opinión de las empresa entrevistadas. El problema estriba en la falta de confianza de las empresas en los consultores. Piensan las empresas que dan poco valor agregado. Quizás debieran relajarse los supuestos de admisión a una menor exigencia documental a cambio de mayor experiencia concreta. Se trata de un programa que requiere de expertos muy especializados, preferentemente internacionales con gran experiencia práctica en la materia objeto de su asesoramiento. Más que un registro de consultores, debiera pensarse en una bolsa de especialistas nacionales e internacionales cualificados.

El equipo gestor que opera en la actualidad da muestras de estar bien dirigido y bien cualificado, ser conocedor del programa y motivado para superar los problemas del pasado y ganar en eficacia y agilidad. Tan solo cabe alegar que habría que reforzarlo, ya que se observa que la dotación de recursos humanos necesarios es a todas luces insuficiente para la carga de trabajo administrativa y procedimental. Igualmente es destacable la poca autonomía y capacidad de decisión de la UE. El procedimiento es demasiado burocrático e inapropiado para un programa de pymes que debe ser ágil y dar respuesta inmediata. Parece además conveniente involucrar en mayor medida a las Oficinas Regionales y a las Oficinas en el Exterior.

Más adelante el informe enumera los riesgos que se aprecien como más evidentes, como la perdida de interés y el desanimo de los empresarios ya inscritos, que no haya demanda suficiente entre potenciales candidatos, que la burocracia procedimental ahogue definitivamente el programa, que no se encuentren consultores suficientemente expertos en las materias solicitadas, o que las ATs no consigan los objetivos perseguidos de aumentar las exportaciones.

Posteriormente se enumera una lista de las “lecciones aprendidas” a considerar  y destaca que parte de la lentitud arrastrada por este programa en su  tratamiento y procedimiento es atribuible a la condición de Organismo Público de Prochile, perteneciente a un Ministerio, sometido a los procedimientos internos más tediosos y exigentes para cualquier acción (Jurídico, Contraloría, Auditoria, etc) que los imperantes en el sector privado( una Cámara de Comercio o una asociación empresarial de exportadores o de empresarios).

Por ultimo, en el informe se incorpora un capitulo de “ conclusiones y recomendaciones” que pretende en base a las conclusiones obtenidas, aportar ideas y propuestas para mejorar la ejecución del programa cara a su eficacia y efectividad. Las clasifica en tres tipos:

A) En relación con el Marco Lógico y contenido del programa

Parece conveniente proponer una prórroga hasta diciembre 2010 para asegurar resultados. Se suscribe la recomendación apuntada por la DNP del Ministerio de Hacienda para medir la eficacia a nivel de fin, de establecer el indicador “Variación porcentual y absoluta del valor exportado a los mercados” objetivos e incorporar para medir la eficacia a nivel de propósito el indicador “Variación del nº absoluto y relativo de empresas beneficiarias”.

Se apuntan varias recomendaciones más, entre las que destaca una ya sugerida por la Unidad de Ejecución, consistente en reducir la cuantía de la contraparte a aportar por el beneficiario.En relación a la ampliación de modalidades a nuevos servicios, se proponen dos actividades nuevas que pueden acometerse bajo el programa y resultar fructíferas.

B) En relación con el  Procedimiento

Medidas tendentes a evitar que más empresas tengan una percepción de ineficacia del programa y de expectativas insatisfechas, que sería lo peor que podría ocurrir y más contrario al espíritu con que se diseño y aplica el programa. Hay que acortar los tiempos de respuesta y procesos cuando menos a la mitad, si se quiere mantener el interés y motivación de las empresas. Para ello se sugieren actuaciones.

Entre estas sugerencias son destacables la de convocatoria continua permanente, donde cada empresa presente su aplicación en cualquier momento en ventanilla abierta; la reducción del contenido actual del TPE, la flexibilización de los requisitos del PM, el esfuerzo por aumentar la bolsa de expertos internacionales de muy alta especialización, incorporar como  un viaje a destino  para contratar el consultor como subvencionable o reducir el contenido del contrato en lo que a entregables se refiere.

C) En relación con el  Organigrama y funciones de los estamentos

Concluye el informe con las recomendaciones en este ámbito. Para reducir la excesiva carga de trabajo que soporta la UE y que no les deja tiempo más que para atender los trámites administrativos y de procedimiento y no al cumplimiento de objetivos, se propone una nueva y más adecuada estructura funcional de la Unidad Ejecutora, así como dotarla de de más fluidez e independencia, y dar más participación e intervención a las Oficinas Regionales y a las Oficinas Comerciales en el Exterior, que son las dos grandes cualidades diferenciales de PROCHILE para este programa.

# I. 	Antecedente y Metodología

## I. A. 	Descripción del Proyecto

Con el fin de lograr un incremento sostenido de las exportaciones de las PyMEX chilenas hacia mercados exigentes con los cuales Chile ha suscrito Acuerdos Comerciales, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, a través de su Dirección de Promoción de Exportaciones, (ProChile) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), diseñaron un programa, que pretende contribuir a ayudar a las empresas a superar las barreras al comercio que dificultan el acceso de las PyMEX a dichos mercados externos.

E Programa, denominado “Asistencia a las PyMEX para un Mejor Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales”, es financiado parcialmente con recursos de una Cooperación Técnica no Reembolsable del Fondo Multilateral de Inversiones-FOMIN-, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El propósito del mismo es desarrollar y sistematizar un modelo transferible que facilite a las PyMEX de Chile acceder a aquellos mercados exigentes (fundamentalmente la UE y la EFTA, los EEUU y algunos países orientales), aprovechando las oportunidades que presentan los Acuerdos Comerciales y los Tratados de Libre Comercio suscritos.

El programa consta de los  siguientes tres componentes:

- (i)Difusión del Programa y selección de PyMEX participantes cuyo propósito es fomentar la participación en el Programa de las PyMEX de las distintas regiones e identificar a las empresas elegibles, de acuerdo con al prioridad de intervenciones de corto plazo y de bajo coste.

- (ii) A.T. a las empresas para cumplir con los requerimientos de los mercados, cuyo propósito es  proporcionar A.T. a las  PyMEX para ejecutar sus Planes de Mejora  en tres posible líneas de actuación: Adecuación de procesos al cumplimiento Normas, Reglamentos Técnicos y otras barreras; Adecuación de producto exportable a los requerimientos de la demanda internacional con respecto a las características de presentación, mercadeo y empaque; y finalmente Desarrollo y optimización de canales adecuados de logística, distribución y comercialización.

  - .

- (iii) Definición y adaptación del Modelo de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales cuyo propósito es apoyar la construcción de un Modelo de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales en sus diferentes etapas y el diseño de un Sistema de Seguimiento.

El ejecutor del Programa es la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Dirección de Promoción de Exportaciones-PROCHILE- y el co/ejecutor es la Cámara de Comercio de Santiago.

El Programa tiene prevista una duración de tres años y su presupuesto asciende a US$4.125.000, de los cuales US$2.075.000 corresponden a aportes del BID, US$1.750.000 es aportado por ProChile y US$300.000 por la Cámara de Comercio de Santiago.

El Convenio de Cooperación entre Prochile, la CCS y el BID fue firmado en mayo de 2005, y comenzó su ejecución en dicho mes de mayo de 2005. El convenio prevé la finalización de su periodo de ejecución en mayo de 2008 y su periodo de desembolsos en noviembre de 2008, aunque admite la posibilidad de prorrogar su vigencia, si las circunstancias así lo aconsejan.

El programa otorga una subvención del 50% de los gastos de Asesoramiento Técnico o Consultoría externa especializada a aquellas Pymex que cumplan los requisitos, lo soliciten, aprueben la suficiencia en un Test de Potencialidad Exportadora-que mide y pondera 12 factores de condiciones de la empresa desde la óptica de la exportación- y finalmente presenten un Plan de Mejora  para solucionar un problema puntal y específico que pertenezca a una de las tres líneas establecidas en el componente segundo, que sea aceptado y aprobado por la Unidad Ejecutora.

La subvención máxima permitida es de 7.500 $ por empresa y el periodo de realización de cada consultoría es de un año como máximo. Se establece un procedimiento de acceso al programa, mecanismos de selección de consultores y empresas y modos de actuación que más adelante, en este informe, se analizan con detalle.

I.B. 	El procedimiento operativo

Hasta la fecha, si bien recientemente se han introducido algunos cambios que más adelante se exponen, el proceso de participación en el programa se inicia con el anuncio de cada Convocatoria anual que abre el plazo a las empresas interesadas para presentar manifestación de interés en participar, a lo que sigue un proceso de selección de empresas que cumplan con los requisitos de acceso, es decir, que superen el Test de Potencialidad Exportadora.

Simultáneamente, en otra convocatoria de licitación pública, se han seleccionado los consultores individuales para aplicar el TPE y un diagnóstico.

Las empresas que obtienen más de determinado calificación, medida en 60 puntos en el TPE, quedan automáticamente seleccionadas y deben elaborar y presentar un Plan de Mejora y proponer una terna de consultores (cada uno de los cuales debía a su vez presentar su propuesta de trabajo y presupuesto). En caso de que no dispongan de la terna, será la Unidad Ejecutora quien escoja  la misma y finalmente, en cualquiera de los casos, asigne el consultor seleccionado.

Aquellas compañías que alcanzan entre 50 y 60 puntos son analizadas caso a caso por el Comité Técnico y evaluadas finalmente para su selección por el Directorio. Posteriormente se analizan los Planes de Mejora a ser implementados en alguna de las tres líneas de consultorías específicas que el programa establece y se informa a las empresas de su aceptación o exclusión.

El diseño del programa solo contempla la realización de una Consultoría o Asesoramiento para cada empresa seleccionada, para lo cual se contratará consultor especialista en la  temática objeto de apoyo, preferentemente internacional y del país de destino donde al empresa pretende introducir su producto o servicio.

La estructura organizativa diseñada para la ejecución del programa presenta cuatro niveles compuestos por el Directorio ( ente rector ), la Unidad Ejecutora (UE) encargada de la Gestión, la Red de las Oficinas Regionales de Prochile, nexo de unión con las empresas en cada región del país, y la Red de Oficinas comerciales en el Exterior de ProChile, clave para la búsqueda de especialistas o consultores internacionales. Como función staff en el organigrama existe además un Comité Técnico y un Comité Legal, Administrativo y Financiero.

Este procedimiento operativo es muy exigente en los requerimientos documentales a presentar por las empresas y por los consultores nacionales que quieran ser seleccionados para pasar el TPE o para la fase de Asesoramiento, y el propio proceso de aprobaciones internas, comunicaciones a las empresas y consultores, etc, ha dilatado excesivamente los tiempos de respuesta y generado un estrangulamiento del programa. En fin, que el ciclo del tratamiento de la información y la  procedimentación y tramitación jurídico-administrativa ha entorpecido y ralentizado la marcha del proyecto.

Hasta la fecha, se han producido 2 convocatorias. El tiempo trascurrido desde que una empresa manifestó interés en participar en la primera convocatoria hasta que se le comunicó su aceptación del plan de mejora (PM) fue superior a 12 meses. En la 2º convocatoria ya han pasado más de 6 meses desde que se inscribieron y aún no se les han comunicado los resultados del TPE y su aceptación o no  en el programa.

De las  142 empresas que aprobaron el TPE  en la primera convocatoria, solo 23 presentaron el PM y únicamente 7 entre ellas lo están ejecutando (la mayoría se desanimaron por el largo tiempo transcurrido hasta obtener una respuesta o ya habían resuelto el problema por sus medios, o el problema había dejado de ser tal).

Parece que este cuello de botella está dificultando que el programa se desarrolle como sería deseable y útil  para las empresas tal como se concibió. La tardanza  y demoras en los procesos es una de las razones que ha provocado el desánimo entre varias empresas y la causa de la falta de éxito hasta el momento del programa.

A fin de contribuir a resolver este impasse, se van a proponer en el apartado correspondiente de este informe una serie de modificaciones en el ciclo de tramitación y procedimiento jurídico-administrativo que lo agilicen y dejen de desvirtuar el programa.

I. C. 	Propósito de la Evaluación

El propósito de la evaluación intermedia es analizar el avance del proyecto y las particularidades de  su ejecución que permita extraer conclusiones sobre los resultados logrados hasta el momento, los efectos del programa, además de proponer recomendaciones para mejorar su ejecución y consecuentemente la posibilidad de lograr los objetivos perseguidos con el proyecto.

Como muy claramente especifican los TdR, los objetivos principales que se pretenden lograr con esta evaluación intermedia son:

- determinar hasta qué punto los objetivos, tal como se definieron en el marco lógico, han sido logrados a la fecha de la evaluación, y determinar la posibilidad de lograrlos al completar el proyecto;

- identificar las fortalezas y debilidades de Prochile como agencia ejecutora del proyecto y la CCS como agencia co-ejecutora;

- identificar potenciales alternativas para mejorar el programa, que podría incluir modificación de actividades, responsabilidades del personal de Prochile o la CCS, cronograma de actividades y partidas presupuestarias entre otras;

- analizar las ventajes y desventajas de que las empresas puedan recibir más de una vez el beneficio y así tener acceso a más de una línea de asistencia técnica  y

- identificar lecciones aprendidas y proporcionar recomendaciones para futuras operaciones a ser financiadas por el BID y/o FOMÍN.

- En definitiva se trata de un enfoque tradicional y clásico de evaluación intermedia en la que se aplicarán los criterios generalmente aceptados como son la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la gestión, y la sostenibilidad ( el impacto se incorpora en las evaluaciones ex/post).

I. D.	Metodología de la Evaluación

I. D. 1.	Estrategia General y	Fuentes Información

La orientación del trabajo de la evaluación ha sido muy práctica y dirigida a la obtención de resultados concretos, a través del desarrollo de una ordenada metodología. En concreto se ha atendido a las siguientes variables y fines ( véase el detalle en el anexo nº 2):

(i) Mediante la pertinencia se ha tratado de medir el grado de adecuación del programa a las necesidades y contexto que se pretenden resolver y a los objetivos a alcanzar. Esta medición se ha efectuado a través de las respuestas obtenidas en las entrevistas a los involucrados y beneficiarios y a través del análisis del diseño del programa, del contexto y de las dificultades de la exportación chilena y de las trabas y obstáculos técnicos que encuentran las empresas versus  las actividades planificadas para su superación.

(ii)La medición de la eficacia persigue conocer en que grado el proyecto ha alcanzado sus objetivos, independientemente de los costes en los que se ha incurrido. El alcance de los objetivos, explícitos e implícitos, y el logro de resultados. La evaluación de la eficacia precisa que dichos objetivos estén definidos de forma concreta, con indicadores de cumplimiento que permitan contrastar lo alcanzado versus lo perseguido y comprobar si el proyecto está teniendo el éxito esperado. Su referente es el marco lógico. En este caso para recabar la información que permita medir la eficacia se ha recurrido a

- Revisión de los documentos de proyecto.

- Análisis de actividades acometidas y resultados reflejados en las memorias e informes de seguimiento y avance.

- Entrevistas o conversaciones abiertas con  gestores, responsables y beneficiarios.

(iii)La eficiencia trata de medir la productividad del proceso de ejecución. Con ella se pretende determinar hasta qué punto los resultados alcanzados derivan de una utilización eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales. Se trata, en definitiva, de comparar los insumos con los resultados. Se ha tratado de verificar si los costes incurridos han sido los estipulados en la definición del programa. La evaluación de la eficiencia implica medir la relación existente entre los recursos empleados en la realización del proyecto y los resultados obtenidos. Para ello, el método más comúnmente utilizado es la evaluación económica.

Se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Pueden justificarse los costes del proyecto en relación a los beneficios producidos?.

- ¿Se han respetado los presupuestos aprobados en los documentos aprobados o en las modificaciones sucesivas?.

- ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?.

- ¿Los costes incurridos se encuentran claramente justificados y son razonables?

- ¿Los tiempos de ejecución resultan adecuados?

Para obtener datos que permitan dar respuesta a las preguntas planteadas se han examinado los presupuestos aprobados y ejecutados, los informes de seguimiento financiero. Se entrevistó también a los gestores.

(iv) La sostenibilidad. Se trata de medir si los efectos positivos derivados de la intervención continúan una vez se ha retirado la ayuda externa Evaluar el nivel de compromiso institucional; el impacto de las acciones del programa en la gestión de las entidades beneficiarias. La viabilidad del proyecto dependerá en gran medida de si el impacto positivo justifica el gasto y si tanto las empresas  como las instituciones lo valoran lo suficiente como para desear y comprometerse con su continuidad. Habitualmente es un componente de la evaluación final y no intermedia.

(v)Otro aspecto a considerar y tratar es la forma y método de gestión del programa adoptado por la Unidad Ejecutora y las instituciones responsables de su management

(vi)Finalmente, evaluar el impacto significa analizar minuciosamente los resultados logrados a fin de separar los efectos derivados del proyecto y los que se deban a otras fuerzas que influyan sobre las mismas situaciones durante el mismo periodo. Se trata de una evaluación ex/post que no precede en esta fase intermedia puesta que es prematuro y no hay datos para su análisis.

Se ha aplicado un enfoque muy práctico. Se ha pretendido que el resultado sea una herramienta para la toma de decisiones: Los resultados generados en esta evaluación deben poder ser utilizados como una herramienta de gestión que permita a los responsables involucrados tomar las decisiones oportunas.

Es por ello que esta evaluación comprende tres contenidos de análisis: evaluación de diseño, de proceso y de resultados. En este sentido la evaluación del diseño permite cuestionarse aspectos tales como el contexto de la intervención, los objetivos del programa, la estrategia de la intervención y el presupuesto (pertinencia). Con la evaluación del proceso se pretende conocer el grado de cumplimiento de acuerdo con el marco lógico del programa, así como valorar el desempeño de la gestión en relación a los instrumentos, recursos financieros, recursos humanos, estructura, y flujos de información y decisión (eficacia y eficiencia). Finalmente se trata de una evaluación de resultados cuya finalidad es conocer las repercusiones que el programa tiene tanto para las pymex como para el aprovechamiento de tratados comerciales y superación de barreras a la exportación.

Para dar respuesta a todos los interrogantes planteados, se consultó en primer lugar la información secundaria disponible proporcionada por el BID y por la Unidad Ejecutora. Una vez estudiada toda la documentación disponible y relevante se completó con  la información primaria resultante de las entrevistas mantenidas con algunos de los actores, involucrados y beneficiarios, desde los co-ejecutores, hasta las empresas, además de los consultores y algunas asociaciones de exportadores o empresarios (véase el anexo nº 1 Listado de personas entrevistadas).

Adicionalmente se preparó un modelo de cuestionario para las entrevistas relativo a la satisfacción de las empresas, que no pudo ser aplicado, dada la situación encontrada de escaso avance del programa y la inexistencia todavía de empresas que hayan finalizado las AT y que pudieran juzgar el grado de satisfacción y cumplimiento logrado ( véase el anexo nº 3. Cuestionario para las empresas).

Así pues las etapas del trabajo fueron:

- Revisión de la documentación del proyecto. Revisión de todo el material disponible relacionado con el programa, que incluye, entre otros: el material de justificación utilizado en la preparación del proyecto, documentos del proyecto aprobado, documentos de seguimiento, informes de progreso, reglamento operativo, planes de acción, y otra información disponible ya sea en la sede del BID/FOMIN como en Prochile.

- Trabajo de campo y entrevistas

- Visitas in situ a la Unidad Ejecutora (e Institución co-ejecutora) con entrevistas a fondo, inspección y análisis de las actividades del proyecto

- Entrevistas con algunas Asociaciones relevantes representantes del sector privado y exportador (Asociación de exportadores Manufacturas y Servicios ASEXMA y SOFOFA)

- Entrevistas con algunos empresarios beneficiarios del programa.

- Entrevistas con una muestra de consultores y proveedores de Asistencia Técnica que fueron contratados por la U Ejecutora.

- Procesado y tratamiento de la información obtenida.

- Presentación del informe provisional a Prochile y al BID / FOMIN para sus comentarios.

- Presentación del informe definitivo incorporando las sugerencias recibidas.

I. D. 2.	Limitaciones y dificultades: el escaso grado de avance

La principal limitación encontrada que dificulta el trabajo evaluador es el escaso grado de avance del proyecto y el manifiesto retraso en su ejecución transcurridos dos años y medio desde su inicio (en cuyas causa y razones más adelante, en este informe, se profundiza) , ya que al no haber concluido ninguna empresa todavía el plan de mejora aprobado no se puede conocer la eficacia del instrumento, ni tampoco efectuar un juicio sobre la eficiencia del gasto, al no haberse producido apenas gastos, ni mucho menos opinar sobre la sostenibilidad del mismo, toda vez que no hay suficiente avance de ejecución para llevar a cabo un análisis fundamentado.

La concatenación de varias razones ha llevado a que a 30 meses del inicio del programa tan solo unas pocas empresas han presentado sus Planes de Mejora y escasamente media docena de ellas han puesto en marcha dichos planes, lo que limita las posibilidades de esta análisis evaluador y lo constriñe casi exclusivamente a

- al estudio del diseño y pertinencia del programa.

- a indagar en las causas que han provocado estas situación.

- a revisar los procedimientos internos y el reglamento operativo de administración y de relación con los beneficiarios- de funcionamiento del programa.

- y finalmente a proponer soluciones para superar la actual situación y agilizar la ejecución sin perder rigor.

Pero esta situación va a impedir la evaluación de resultados por la inexistencia de los mismos.

Por otra parte, la viabilidad o sostenibilidad del programa, definida como el grado en que los efectos positivos derivados de la intervención continúan una vez se ha retirado la ayuda externa, dependerá en gran medida de si tanto las empresas como las instituciones que desarrollan el proyecto lo valoran suficientemente como para desear su continuidad. En otras palabras, lo que ocurrirá cuando el proyecto haya finalizado, tampoco puede ser evaluado en esta fase por las mismas razones.

# II. 	Pertinencia y Relevancia del Proyecto

## II. A. 	Análisis general

Para acometer el análisis de la pertinencia y relevancia del proyecto se han formulado las preguntas que se plantean en el anexo nº 3 y buscado las respuestas que permitan redactar este informe, en las fuentes allí citadas. Inicialmente se observa que

- La lógica del proyecto es consistente y responde a las necesidades y carencias observadas en la problemática exportadora de las Pymex.

- Se ha definido adecuadamente la población objetivo con parámetros cuantitativos

- El tipo de empresa es muy heterogéneo pero hay un núcleo suficiente que valida el programa

- Acota el problema y ofrece soluciones para resolverlo.

El diseño responde, por tanto, a una necesidad real sobre la que no hay discusión. Está fundamentado y existe consenso sobre la pertinencia del programa. Un estudio de la Fundación FUNDES sobre las características de la pymes exitosa identifica las tres debilidades o problemas que aquejan a las empresas que no logran acceder  a mercados exigentes, a las que pretende dar respuesta este programa a través de las tres líneas consensuadas, y justifica abordar un proyecto de estas características.

El grupo meta de beneficiarios potenciales también está definido y acotado. El tamaño de la población a atender, estimada en 250-300 empresas también se considera adecuada en función del tamaño real del universo, los medios y presupuesto del programa. Los criterios de elegibilidad se han modificado ampliando ligeramente el elenco elegible. En todo caso están bien fundamentados y son pertinentes con el fin perseguido y la realidad empresarial del país.

El programa tiene un antecesor en INTERPYME y se basa en algunos de sus parámetros, como el Test de Potencialidad Exportadora que quizás convenga revisar con un criterio más focalizado y menos ambicioso en la petición y tratamiento de una gran cantidad de información que, si bien puede ser interesante a otros efectos, para este programa quizás sean excesivos.

Una de las limitaciones que parece conveniente eliminar es la limitación de la participación en el programa por las empresas a recibir solo una AT en una de las líneas definidas cuando la experiencia y las entrevistas mantenidas sugieren que las empresas en un importante número de casos tienen problemas en más de una línea y convendría permitir que apliquen de nuevo si han concluido con éxito su primera actividad

La otra modificación que parece recomendable, pero que ya la Unidad de Gestión ha identificado y propuesto su modificación, consiste en reducir la cuantía de la contraparte a portar por el beneficiario que actualmente está en el 50% del coste total y si se redujera al 20-25%, el programa sería mucho mas atractivo y seguido por empresas con escasez de recursos. Además el 20-25% es suficientemente disuasorio para que se comprometan solo los interesados de verdad.

El procedimiento y mecanismos de funcionamiento son los que presentan más desacuerdos y requieren de su revisión.

## II.B.	La consistencia  y articulación del  marco  lógico

Se cumple el principio de la correspondencia lógica horizontal- de la matriz, que vincula cada nivel de objetivos a la medición del logro (los indicadores objetivamente verificables, los medios de verificación) y a las condiciones que pueden afectar la ejecución del proyecto o programa y su posterior desempeño (supuestos principales).

Los indicadores objetivamente verificables son inequívocos y concretos en hitos cuantitativos y mensurables. También especifican cuándo se esperan los resultados, al final del programa. Vienen especificados en términos de cantidad y calidad y los indicadores para cada nivel de objetivo son diferentes a los indicadores de los otros niveles.

Parece incompleto el ML en un sentido: falta el establecimiento de algunos hitos temporales, a modo de milestones de consecución  de los logros fijados por cada año de ejecución o por cada convocatoria, lo que permitiría hacer un seguimiento más fiel de la ejecución y no tener que esperar hasta el final del programa como está actualmente planteado. En todo caso los indicadores están bien precisados y se complementan.

El programa no tiene definidas metas anuales y debería establecerlas para un mejor seguimiento. Además el logro del propósito probablemente no se consiga en los tres años previstos sino que se dilate más en el tiempo y haya que comprobar los resultados un par de años más tarde.

También parecen concatenadas correctamente las relaciones de la lógica vertical de causa – efecto entre las diferentes partes del programa, en los cuatro niveles o filas de la matriz que relacionan las actividades, los componentes o resultados, el propósito y el fin, como el conjunto de objetivos jerarquizados del proyecto. El enunciado del fin está bien definido, así como la consistencia entre aquel  y el propósito, los componentes/resultados y las actividades.

II.C.	Validez  y vigencia del planteamiento

El planteamiento  que da origen al proyecto sigue manteniendo plena vigencia y el mismo interés y actualidad que tenía cuando se diseñó. Si bien es cierto que la realidad es cambiante y la macroeconomía está sometida a avatares y ciclos, las carencias de la pyme chilena - y no solo chilena sino en general en la región-siguen siendo las mismas en sus debilidades para acceder al los mercados exigentes y para aprovechar las oportunidades que les brinda la firma de Acuerdos de Libre Comercio y siguen teniendo relación con las tres líneas apuntadas muy certeramente por el programa, esto es, con el cumplimiento de las normas y reglamentaciones, con la adecuación de producto y con la identificación y selección de los canales adecuados de logística y distribución.

También es cierto que ya han transcurrido tres años desde su formulación y no lo es menos que distintas causas -que en el siguiente apartado se tratarán de explicar- han retrasado la puesta en vigor del programa y el aprovechamiento por las empresas de sus oportunidades. Una consecuencia de este retraso es que no se dispone de lecciones aprendidas suficicientes sobre  las bondades del planteamiento para superar los obstáculos definidos ni tampoco sobre las posibles deficiencias y lagunas que el mecanismo hay dejado sin cubrir.

Por el momento tan solo será posible analizar los problemas del procedimiento relativos a  su puesta en marcha y retrasos y ofrecer soluciones para agilizarlo si es posible,  pero habrá que esperar a otra evaluación posterior, hasta que al menos un centenar de empresas hayan utilizado el instrumento, para poder valorar en su justa medida sus fortalezas y debilidades y enjuiciar su adecuación para contribuir a enfrentar el problema  del escaso aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales por la s pymex.

En la fase de diseño solo se propone al incorporación de algún nuevo indicador a nivel de fin y de propósito  pero se mantiene al validez de diseño.

En el procedimiento o manual operativo si se propondrán algunas variaciones con objeto de simplificarlo y acortar los tiempos de tratamiento y de respuesta

II.D.	Continuación del Proyecto  versus Reformulación

Parece recomendable no modificar el planteamiento ni el presupuesto del proyecto, aunque si introducir medidas -que mas adelante se detallarán- para su agilización y mejor respuesta,  toda vez que las condiciones que lo fundamentan permanecen inalteradas

- Existe el necesario grado de implicación y motivación de la población beneficiaria para asegurar su participación en el proyecto

- Están bien definidas las necesidades y problemas de las pymex que justifican los contenidos de las ATs del componente II

- No hay cambios en el contexto que requieran revisión de supuestos

- Existe consenso explícito entre las organizaciones y las empresas implicadas en el proyecto respecto de sus objetivos y resultados

- Se consideran válidos aun, transcurridos 2 años y medio, los objetivos planteados en el proyecto

- La entidad/institución ejecutora tiene capacidad del proyecto para ejecutar la intervención efectivamente aplicando algunos cambios en su  tratamiento y procedimientos

- En su puesta en marcha los  obstáculos encontrados han sido mínimos

  - por parte del colectivo meta( su concepción está adaptada a la capacidad administrativa y técnica de los beneficiarios),

  - por parte de los técnicos consultores encargados de los test/planes( están cualificados y han entendido su cometido, aunque sería recomendable un esfuerzo por identificar expertos mas especializados),

  - no hay problemas internos (el personal encargado del proyecto es capaz),

  - las empresas tienen en general capacidad de financiar su parte de los gastos de funcionamiento y de mantenimiento, aunque la aportación es importante para ellos y funcionaría mejor el programa reduciendo su aportación.

- II.E.	Fortalezas y debilidades de las instituciones ejecutoras

- Si se atiende  a las fortalezas y debilidades de Prochile como agencia ejecutora del proyecto y a la CCS como agencia co/ejecutora destacan como principales fortalezas de Prochile como Entidad Ejecutora  las siguientes:

- el conocimiento de la problemática exportadora de la pymex chilena

- disponer de Oficinas Comerciales en el Exterior

- disponer de una red de oficinas y profesionales en todas las regiones del país

- Entre sus debilidades hay que citar:

- el procedimiento interno de tramitación propio de organismo publico

- mecanismo muy  riguroso y exigente de contratación y supervisión del gasto

- la cantidad de burocracia e imposiciones de la  Contraloría del Estado

- la falta de experiencia de Prochile con Organismos Multilaterales en general

En relación con la CCS, su aportación fundamental sería la mayor agilidad en el tratamiento procedimental y el conocimiento de la empresa chilena. Por contra no posee red ni internacional ni regional, ni es especialista en comercio exterior.

III La Eficacia

III. A.	 Análisis general

Para acometer el análisis de la eficacia del proyecto se han formulado las preguntas que se plantean en el anexo nº 3 y buscado las respuestas que permitan redactar este informe atendiendo a la información disponible en las fuentes allí citadas.

El programa consta de tres Componentes. En relación con el primer componente, la Difusión del Programa y selección de PyMEX participantes cuyo propósito es fomentar la participación en el Programa de las PyMEX de las distintas regiones e identificar las empresas elegibles, las dos llamadas realizadas han sido exitosas y se están cumpliendo las previsiones. La folletería, la Web, las convocatorias y los mensajes parecen consistentes y apropiados. No parece que vaya  a haber ningún tipo de problemas en el futuro en la respuesta empresarial si se sigue trabaja en esta dirección.

El programa parece que interesa y tiene buena acogida entre los potenciales beneficiarios en todas las regiones del país. La implementación de seminarios de lanzamiento, y convocatoria de empresas para el TPE se puede calificar de eficaz. Hay que destacar el buen trabajo de algunas Direcciones Regionales en el llamado selectivo a empresarios con potencial mediante talleres específicos que se muestra más eficaz que las convocatorias generales.

El segundo componente, la A.T. a empresas para cumplir con los requerimientos de los mercados  en las tres líneas de actuación no se puede evaluar debidamente ya que no se ha concluido ninguna actividad hasta la fecha. Tan solo se puede analizar su procedimiento y las causas de su lenta aplicación.  Este capítulo tratará dichas causas.

Respecto al tercer componente, la Definición, evaluación y adaptación del Modelo de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, su propia esencia implica que durante la ejecución de este programa piloto se va a ir perfeccionando el programa y, hasta que no haya concluido, no se dispondrá de un modelo listo y replicable. Lo único que se puede avanzar en este momento es que el programa está, en lo fundamental, bien diseñado, es considerado útil por las empresas y su procedimiento se está perfeccionando y adaptando  en esta fase de contraste mediante sucesivas modificaciones y mejoras que permutan disponer al final del programa de un modelo contrastado y replicable.

La preselección inicial de empresas permite suponer que es viable cumplir la meta de 300 empresas que el programa se ha propuesto en los tres años de duración, siempre que se agilicen los procedimientos y se otorgue una prórroga de al menos dos años adicionales para recuperar el retraso acumulado. Además, habrá que esperar a ver cómo concluye la primera y se ejecuta  la segunda convocatoria y las posteriores en cuanto a cantidad y calidad de empresas que postulen, ya que también puede ocurrir que decrezca la respuesta o el interés de las empresas.

- Por el momento, tras dos años y medio de ejecución, se aprecia que es necesario revisar e introducir cambios sustanciales en el procedimiento, pero no en el programa para  mejorar los resultados.

En consecuencia, el procedimiento jurídico-administrativo y de tramitación interna existente para seleccionar consultores, formarlos, seleccionar empresas, aplicarles el TPE, notificar el resultado del TPE, solicitar la presentación del  PM, etc, es demasiado burocrático e inapropiado para un programa de pymes que debe ser ágil y dar respuesta a problemas inmediatamente.

Probablemente parte de la lentitud sea atribuible a la condición  de Organismo Público de Prochile, perteneciente a un Ministerio, y los procedimientos internos inherentes para cualquier acción (Jurídico, Contraloría, Auditoria, etc). Si la Unidad de Ejecución hubiera sido un ente privado habría otros riesgos (quizás de mayor discrecionalidad o de menor publicidad o de dificultad para identificar casos de malas prácticas) pero se ganaría en eficacia, agilidad y capacidad de  respuesta.

Finalmente no se observan duplicidades con otros programas. Tan solo una posibilidad de confusión ya que Prochile anuncia en su Web que cuenta con especialistas que asesoran en programas parecidos, por lo que habría que coordinar ambas actividades para evitar la  posible confusión del empresario.

Para poder llevar a cabo la evaluación ex-post de la eficacia cuando concluya el programa, debe quedar definitivamente establecida la línea de base del programa y terminar de elaborar el manual y definir herramientas para el sistema de recolección de información y de datos.

III.B. 	Logro de resultados en el  Proyecto

III.B.1	 Planificados versus logrados

Hasta el momento ningún indicador de Fin/Objetivo se ha logrado, pero tampoco tenía porqué haberse alcanzado. Respecto a los Indicadores de Propósito, el Marco Lógico se plantea solo indicadores para analizar cuando concluya el programa, no durante el camino, por lo que en este estadio no procede su análisis.

- En cuanto a  los  otros dos niveles horizontales de la matriz, (Componentes y Actividades) el porcentaje de cobertura alcanzado por la intervención, es decir el porcentaje de empresas participantes respecto del colectivo al que pretendía llegar, es el siguiente:

- Al  menos 2.500 empresas participen en actividades de difusión del Modelo en todo el país, lo cual parece alcanzable intensificando  el ritmo actual. De momento se contactaron a más de 2.000 según el 2º informe de avance, y asistieron directamente aproximadamente 700, es decir un 28% del objetivo, de las que 280 empresas se registraron en la web. El problema que puede darse es que si ya se han contactado a 2.000 de un universo potencial estimado de 2.749 empresas y solo 280 se han inscrito, las actividades tendrán que ser más persuasivas en el futuro para atraer un núcleo suficiente de empresas para alcanzar las cotas planeadas. La modificación del criterio de convocatorias hacia un perfil más selectivo con talleres y visitas a empresas realmente interesadas es una magnífica elección y da sus frutos.

- Al menos 800 pequeñas y medianas empresas sean sometidas al Test de Capacidad Exportadora. Su logro parece viable sin dificultades. Por el momento se ha aplicado el test a 309 empresas (236 mas 73, suma de las dos convocatorias) lo que representa cerca de un 40% del objetivo.

- Al menos 350 empresas aprueban el TPE y son candidatas a participar del proyecto. Por el momento 161 en la primera fase y 64 en la segunda lo han superado, lo que significa casi un 65% alcanzado. Este es el objetivo que parece presentar menos problemas para cumplir. El problema aparece cuando solo unas pocas empresas presentan los PM para avanzar a la siguiente fase. Ahí es donde se produjo el estrangulamiento.

- Al menos 250 empresas son seleccionadas para recibir servicios de Asistencia Técnica en base a la aceptación de sus Planes de Mejora. El programa va muy retrasado, ya que en la primera convocatoria se aprobaron solo 23 PM y en las segunda como máximo se presentarán 73 (lo que en el mejor de los escenarios representa un cumplimiento del 34%) por lo que tendrán que intensificar el esfuerzo para lograrlo. Será necesaria una prórroga.

- Al menos un 60% de las empresas que reciben servicios del Proyecto provienen de regiones. Aunque hasta la fecha se ha cumplido este ratio, hay que comentar que si el 64% del universo considerado como potencial beneficiario está en Santiago, por mucho esfuerzo que se haga desde las regionales, el logro de este objetivo dependerá exclusivamente de la demanda de las empresas y tendrá un alto componente aleatorio y de incertidumbre.

- Al menos el 70% de los beneficiarios calificaron los servicios recibidos como eficaces. Aun no hay posibilidad de contrastarlo, hasta que los reciban.

- Se fijan las cuantías a desembolsar en cada componente. Aquí si que se ha producido un manifiesto incumplimiento ocasionado por las demoras en la puesta en marcha del componente segundo, como se detalla en el siguiente capítulo relativo a Eficiencia.

Hasta octubre de 2007 se han iniciado dos convocatorias o ciclos de Asistencia Técnica, pero no se ha concluido ninguno (del primer ciclo justo se están ejecutando ahora las 7 ATs mencionadas)  por lo que resulta imposible extraer conclusiones definitivas de como está respondiendo el programa a las previsiones.

Se observa que el cronograma de actividades lleva un manifiesto retraso con relación a las fechas definidas por el Programa Operativo, lo cual va a incidir en el incumplimiento en plazo para terminar el primero y segundo ciclos del programa. Como el programa está en fase de puesta en marcha de las primeras ATs, no existen resultados que permitan evaluar su desempeño en cuanto al logro de sus propósitos. Solo es posible atender a los avances en las actividades programadas.

Durante la primera convocatoria (diciembre 2005) de Asistencia Técnica se constata que se realizaron los anuncios de lanzamiento con una alta participación (mas de 400 asistentes), se aplicó el test a 236 empresas, se seleccionaron 159 ( un 67% de èxito respecto a las que lo cumplimentaron) a las que se invitó (casi un año después de aplicarles el TPE por retrasos que después se analizan) a presentar su Plan de Mejora. Como consecuencia directa de esta retraso, solo 23 empresas respondieron a dicha invitación y presentaron un PM (se aprobaron 21 planes) y de aquellos tan solo 7 los están ejecutando.

Las razones para este abandono y baja participación en esta fase hay que buscarlas en el largo tiempo trascurrido en el proceso, que hace que muchas empresas hubieran desistido o resuelto el problema por sus medios o el problema había dejado de ser tal, o la percepción de ineficacia del programa y también en la dificultad para muchas pymex para preparar un PM.

Adicionalmente las exigencias eran difíciles de cumplir para muchas empresas ya que, junto a cada Plan de Mejora, cada empresa tenía que traer documentación administrativa, una terna de tres consultores y la propuesta de cada uno de estos tres para implementar su PM. Obviamente esta burocracia es excesiva para gran número de pymes (mas pensando en que van a recibir una subvención de 7.500 $)

Como resultado de tanta exigencia, solo 7 empresas de las 23 aceptadas al PM presentaron toda la documentación en regla. Como consecuencia de esta dificultad, la UE emprendió un gran esfuerzo para completar por ellos todos los requisitos del PM para la firma del contrato, lo que le ocupó los 5 primeros meses de 2007 .

Finalmente, cuando llegó el momento de la firma de los contratos (todos al mismo tiempo, lo cual es un error de procedimiento que es conveniente subsanar para no posponer la AT a una empresa hasta que el resto de empresas cumplan con los trámites requeridos, muy exigentes por cierto) aproximadamente 10 empresas se echaron atrás, alegando varias razones como no disponer de dinero de contraparte, no gustarles el consultor disponible, haber resuelto su problema, o considerar excesiva su aportación del 50% .

Adicionalmente se detectaron malas prácticas de connivencia entre empresas y consultores (ofrecimiento para hacerles toda la tramitación y preparación de documentos a cambio de ser los escogidos, descuento sobre la cuantía que paga el empresario, etc). La detección de esta situación anómala, además de que cada consultor sigue su criterio y método para presentar los informes o propuestas, hizo que se impartiera un curso de unificación metodológica (que va a  homogeneizar los informes pero acumular mas burocracia y quizás retrasos y suscita en este consultor dudas sobre su oportunidad).

La experiencia con la consultoría internacional ha sido infructuosa (8 empresas rechazaron el consultor propuesto por lejanía, cultura de proximidad, etc.) Quizás convenga trabajar  más con las empresas en la concienciación de la conveniencia de trabajar con consultores internacionales  ya que a priori es la más interesante para  la mayor parte de dificultades que pueden encontrar en los mercados.

De toda esta experiencia se extrajeron algunas lecciones que se han aplicado a los procedimientos

- Se han agilizado y reducido algunos tramites, aunque no todo lo deseable.

- El proceso de búsqueda de empresas es ahora más selectivo (4 características) Lo mas destacado es que tengan exportaciones superiores a 10.000$ en los últimos 3 años  (parece insuficiente cifra. Se recomienda elevarla) y la ampliación a cualquier mercado de interés que tenga TLC con Chile. Parece oportuna dicha ampliación ya que en cualquiera de los mercados las pymes pueden encontrar dificultades en las tres líneas apuntadas y servirles para mejorar sus procedimientos,  su know-how y su volumen de exportaciones.

- Incorporar la ficha de Diagnóstico. Los consultores que aplican el test tiene que identificar el problema y el enfoque concreto y dar su recomendación (este de nuevo es un gran avance, pero parece que falta aún un requisito adicional que consiste en que la empresa defina con precisión su problema, que tipo de AT requiere, y firme su disposición a no retirarse del programa una vez introduzca la solicitud)

- Se sigue exigiendo consultores con titulación (se podría prescindir ya que parece más importante la experiencia en la materia a asesorar que la titulación)

- Se ha simplificado el proceso de selección de consultores al solicitar propuesta técnica y económica solo al mejor calificado, tras un proceso de  evaluación de CVs

- Cambiar la modalidad de contratos para que el contrato de la parte no subvencionada lo haga la pymes con el consultor y el de la parte subvencionada lo haga Prochile con el consultor. Ambos contratos deben hacerse al tiempo y no condicionar la firma del 2º al desembolsos del pago que genera el primero.

- Proponer al banco  permita el cambio del modo de convocatoria desde una anual cerrada como la actual a ventanilla permanentemente abierta para la incorporación al  programa en cualquier momento.

- Solicitar el aumento del porcentaje de subvención.

- No se realiza seguimiento de las razones del abandono y probablemente arrojaría mucha luz sobre los problemas del programa.

En la segunda convocatoria (mayo 2007) ya más focalizada y específica, se presentaron interés 80 empresas, se les aplicó el TPE a  73 y ahora están en la fase en que se les comunica a las que proceda que han superado el TPE y se les solicita la presentación de los PM. No parece aceptable que desde la solicitud de inscripción de una empresa en el programa, hasta que se apruebe o rechace su Plan de Mejora transcurran cuando menos 6 meses como va a ocurrir en esta convocatoria ( en la 1º convocatoria fueron mas de 12 meses). Hay que acortar ese tiempo de tratamiento, cuando menos a la mitad, si se quiere mantener el interés y motivación de las empresas.

El tiempo de respuesta a las empresas o el ciclo del tratamiento de la información es insostenible y provoca el abandono o la perdida de confianza  de las empresas en el proyecto, lo cual necesita una corrección inmediata.

III.B.2 Implicaciones de las deficiencias: riesgos y pérdidas

Estas excesivas cautelas y exigencias apuntadas en el procedimiento han tenido como principal consecuencia el retraso en la puesta en marcha del  programa y la inoperancia en gran medida del mismo hasta octubre el 2007, pero parece que sigue teniendo oportunidad de ser aplicado y de demostrar su presumible utilidad para el mejor aprovechamiento de las posibilidades que la firma de Acuerdos Comerciales con mercados exigente abren a las  pymex chilenas.

Este retraso lo que implica, en primer lugar, es que se ha dejado pasar una oportunidad de mejorar el comportamiento exportador durante estos dos últimos años y la economía chilena está necesitada de mejorar sus exportaciones no tradicionales.

En segundo lugar está la aparición del riesgo de generar un efecto perverso tras un largo proceso de espera mientras se procesa y analiza la información suministrada por las empresas, esto es, contrario al deseado, por el desencanto que está apareciendo entre los potenciales beneficiarios si no se pone en marcha en breve plazo. Anunciar un programa, convocar a centenares de empresas, ilusionarlas con una interesante ayuda, alentarlas a aplicar y después no darles respuesta convincente en un tiempo prudente tiene un efecto devastador y perverso sobre las empresas. Por ello es sumamente importante aplicar medidas correctoras antes de que cunda el desaliento y el desánimo.

III.C. Análisis de los procedimientos  y causas de las deficiencias

Es justificable que se produzcan retrasos, debido a que siempre existe un periodo de aprendizaje inicial, aunque es hora de corregirlos. En todo caso se observa por parte del nuevo equipo responsable de la Unidad Ejecutora una honda preocupación por la carga del procedimiento y su interés en aliviarlo y agilizar el funcionamiento. Para ello ya están proponiendo medidas correctoras en la senda adecuada. Es importante y factible que el programa recupere los tiempos de atraso en el plazo restante para que finalmente el programa sea valorado y resulte eficaz en lugar de generar insatisfacción en las empresas.

Hay que destacar por otra parte que la mayor parte del tiempo del equipo de la Unidad Ejecutora lo dedican a resolver procedimientos  y tramites(y eso no puede ser). No tiene problemas en encontrar empresas, sino en tratar con los procedimientos de las tres instituciones involucradas.

Igualmente es destacable la poca autonomía y capacidad de decisión de  la UE. Habría que dotarla de más fluidez e independencia en la toma de decisiones sobre empresas admitidas, selección de consultores, sin tener que llevar todo a Directorio.

El Directorio articula correctamente su funcionamiento con la Unidad Ejecutora, y esta mantiene una relación fluida con sus comités asesores, especialmente, el Comité Técnico, y particularmente, con las Direcciones Regionales, en las que se ha logrado un buen grado de coordinación para acceder a la población objetiva, lo que se demuestra  la alta participación de respuesta de empresas obtenida para postular en los dos ciclos de Asistencia Técnica iniciados, en relación a la meta final del programa.

En todo caso, no se ha involucrado suficientemente aún a las  direcciones regionales en los TPE ; PM , etc. Su papel es fundamental y para el éxito del programa y requiere de una mayor participación.

Las Oficinas Comerciales en el Exterior hasta ahora apenas han participado en la búsqueda de consultores internacionales, pero según avance el programa deberán tener un papel mucho más activo, ya que el éxito del programa descansa en una parte importante en la calidad de los consultores y pasa por la adecuada  selección de estos. Si bien la mayor responsabilidad, liderazgo y esfuerzo del proyecto le ha correspondido a ProChile, la CCS ha estado comprometida desde un comienzo y esto se ha traducido en el desarrollo de diversas acciones en distintos planos e instancias, como participación en capacitaciones, difusión y la participación en el Comité Técnico, además de participar  en el Directorio.

El programa presenta excesivos retrasos debidos  a la acumulación de varios factores, a saber:

- La excesiva procedimentación  y tramitación jurídico-administrativa ha entorpecido y ralentizado la marcha del proyecto. Prochile, como Organismo público tiene un procedimiento riguroso de contratación y supervisión del gasto sujeto a la supervisión de la Contraloría que sumado  a las normas impuestas por el  BID no ha favorecido una rápida aplicación del programa.

- En segundo lugar, se han observado excesivas rotaciones en el puesto de gerente de la Unidad de Ejecución, a consecuencia de diferentes avatares ajenos al programa, lo cual fue potenciado con el cambio de administración política en 2006, que conllevó un cambio radical en los diferentes niveles de Prochile y que introdujo- en aras de una mayor transparencia -una mayor burocracia de procedimientos internos.

- También se observa que la dotación de recursos humanos necesarios es insuficiente para la carga de trabajo de este procedimiento y aunque se redujera este, aquella sigue siendo insuficiente.

- Otra razón que puede haber contribuido es la falta de experiencia de Prochile con Organismos Multilaterales en general y con el BID en particular y el intento de su Asesoría Jurídica de conjugar y satisfacer, al pie de  la letra, todos las exigencias de las tres instituciones participantes, además del intento voluntarioso de ser muy transparente y legalista con los procedimientos. Cualquier duda conceptual por inconcreciones o ambigüedades terminológicas (como por ejemplo la definición de un exportador esporádico) ha llevado a interminables debates y reuniones para no aplicar mal la letra del programa. Quizás debería imperar un espíritu más pragmático y empresarial orientado a resultados. Se ha tratado de regular cualquier actuación, por liviana que fuera y escaso monto que tuviera, lo que ha aumentado la carga de trabajo y los tiempos de resolución.

- La excesiva carga de trabajo que soporta la UE y que no les permite tiempo más que para atender los trámites administrativos y de procedimiento y no al cumplimiento de objetivos.

III.D. La Difusión

Por lo que atañe a la Difusión y Comunicación la impresión es que la campaña ha sido la adecuada y que ha generado la respuesta esperada. Tanto la folletería y brochures, como las convocatorias y especialmente el ajuste hacia la convocatoria de talleres con grupos seleccionados o la práctica de visitas selectivas a empresas interesadas van en la correcta dirección.

En la primera convocatoria se realizaron los anuncios de lanzamiento quizás excesivamente general y masiva, no focalizada, mientras que  en la segunda ya se había aprendido la lección y se  orientó más. El proceso de búsqueda de empresas es ahora más selectivo.

Tan solo cabe alegar, para evitar creencias equivocadas por algunas empresas, que conviene hacer hincapié en los sucesivos actos recordatorios o campañas que el programa pretende ayudar a supera obstáculos en las tres líneas apuntadas y no es su cometido el apoyo en la búsqueda de clientes.

Los datos de resultados de la primera convocatoria muestran que un 13% requiere servicios de la línea 1, un 30% de la línea 2 y un 57% de la línea 3, lo cual  no se corresponde con la realidad. Debiera recoger una distribución más equilibrada. Ese resultado suscita la duda de si el mensaje ha sido correctamente entendido. Quizás haya que modificar el mensaje de las sesiones de difusión en el sentido de que el programa no está dirigido a “encontrar clientes” sino a superar obstáculos en los mercados de destino.

III. E La Selección: el TPE; el PM y los Consultores

El TPE, por su parte, es un test muy completo y exhaustivo, pero fue diseñado para otro fin. Surge de la revisión de todos los instrumentos que PROCHILE, tenia, tratando de hacer uno común que sirva a todos y no sea excesivamente engorroso, lo cual hace que probablemente sea excesivo para los fines de este programa  (la medición de  los 12 factores y 88 atributos).

Si se simplifica, se reduciría el tiempo de aplicación de las 3 o 4 horas actuales a una hora y el tiempo de evaluación y puntuación. Además, gran parte de la información recogida es innecesaria para el programa, no se procesa ( no hay data mining), requiere de tiempo para su tratamiento y genera una carga de trabajo para los técnicos del programa que se puede reducir.

Se propone por tanto  su reducción, limitándolo a aquellos aspectos relevantes a los efectos del programa. Del test no sale un diagnóstico, sino que ofrece una fotografía general. Su orientación tendría que dirigirse hacia un diagnóstico y  propuesta de terapia de resolución (ya en la segunda convocatoria se les solicita a los consultores que entreguen este diagnóstico) .

En cuanto al Plan de Mejora, el manual de instrucciones para cumplimentarlo es demasiado complejo para la empresa y acaban haciéndolo los consultores. Se propone que sea el  técnico de la Oficina regional quien colabore con la empresa y se haga al tiempo que el TPE y el diagnóstico. El PM puede resultar demasiado complejo para una PYME.

En relación a los consultores, estos representan la segunda mayor debilidad del programa tras las demoras, en opinión de las empresa entrevistadas. El problema estriba en la falta de confianza de las empresas en los consultores. Piensan las empresas que dan poco valor agregado.

Entre los admitidos (otro problema es el escaso número de consultores que componen la bolsa, no mas de 60 en este momento)se observan perfiles muy variados, aunque no particularmente especialistas en las tres líneas que conforman el programa. Hay muchos perfiles jóvenes con experiencia en interpyme, que les acredita más en la preparación de planes de exportación y de negocio, en emprendimientos, finanzas, diagnósticos y gestión general empresarial que en problemas de barreras en países exigentes.

La 1ª línea de AT está bien cubierta con expertos especializados en certificaciones y calidad. Parece necesario invertir más en la búsqueda de especialistas más específicos si se pudieran encontrar, así como conocedores en los países de destino de las dificultades, que puedan dar soluciones a los problemas con precisión e inmediatez particularmente en las líneas 2ª y 3ª del programa. Se sugiere dar mayor protagonismo a las Oficinas regionales y a las oficinas en el exterior.

Quizás debieran relajarse los supuestos de admisión a una menor exigencia documental a cambio de mayor experiencia concreta. Tampoco debieran ser necesarios los cursos para homogeneizar y enseñarles una metodología común de trabajo, presentación de informes, etc. Se trata de un programa que requiere de expertos muy especializados, preferentemente internacionales con gran experiencia práctica en la materia específica objeto de su asesoramiento que ayuden a las empresas a superar obstáculos. Lo de menos es la homogeneización que se pretende introducir, más propia de programas más básicos o generalistas.

Mas que un registro de consultores, con una exigencia documental para poder  inscribirse, quizás debiera pensarse en una bolsa nacional e internacional de especialistas cualificados. En este capítulo de consultores también hay que destacar la excesiva exigencia de los contratos que firman en cuanto a la exigencia de actividades a realizar con estudios de demanda, del sector o del país y otros requisitos que se desvían respecto al objeto de su asesoramiento y que poder cumplir con rigor les ocuparía la mayor parte de su tiempo. El objetivo de su trabajo no es la preparación de estudios, etc, sino asesorar a la empresa en su ámbito de especialización.

Adicionalmente parece que no están contemplados una serie de gastos que la contratación de un consultor internacional va a conllevar. En las recomendaciones se propone su inclusión.

Por último se observa que la propuesta de ternas nunca funcionó y no tiene sentido mantener.

III.F  La Asistencia Técnica

Al no haberse concluido ninguna AT completa no es posible evaluar su eficacia. Hasta el momento son escasamente media docena las empresas que están iniciando la AT y su grado de satisfacción es alto, aunque no es aún significativa ni la muestra ni el tiempo trascurrido.

Habrá que esperar hasta que un centenar de empresas haya concluido la fase apoyo. Surgen dudas respecto a la calidad y adecuación  de algunos consultores a los fines perseguidos por lo que habrá que mantener un seguimiento muy cercano con las empresas.

III.G  Percepción del programa por los empresarios entrevistados

El escaso grado de avance del programa ha limitado número de posibles empresarios a ser entrevistados  y condicionado la calidad y grado de información de sus respuestas, por encontrarse en general en una fase tan inicial que no pueden opinar con suficiente criterio sobre la calidad y bondad del programa o el grado de  respuesta que da a sus necesidades.

El programa parece que interesa y tiene buena acogida entre los potenciales beneficiarios. Hay que destacar que gran parte de los entrevistados han respondido y participado como consecuencia de la labor de sensibilización y seguimiento de los técnicos de las regionales.

Los que han sido entrevistados son empresarios de la 1º y 2º convocatorias que siguen motivados, particularmente los de la 2º convocatoria, que acaban de comenzar y su retraso es menor. Los que han abandonado no respondieron a la solicitud de entrevista, por lo que las apreciaciones pueden estar sesgadas. Ya se ha comentado en otros apartados de este informe que la principal crítica de las empresas beneficiarias al programa se dirige a la lentitud  en el avance del programa y a la tardanza  y demoras en los procedimientos que ha provocado el desánimo y la crítica entre varias empresas especialmente las que provienen de la primera llamada, ya que no han encontrado respuestas ágiles a sus problemas.

Por otra parte, dentro del colectivo entrevistado, el tipo de empresa es excesivamente heterogéneo, en relación al sector de actividad, problemas, capacidad de gestión y potencial exportador, para extraer conclusiones comunes válidas (y la muestra es demasiado pequeña, al ser escasamente 17 empresas entrevistadas, de problemáticas  muy variadas).

En cuanto al grado de  respuesta o adecuación a sus necesidades,  lo perciben en general como adecuado,  y tienen fe en el programa, y están satisfechas del trato recibido salvo por la lentitud, aunque varios de ellos  no son conscientes con precisión de lo que el programa les ofrece exactamente. Algunas empresas parecen pensar equivocadamente que el cometido del  programa fuera el apoyo en la búsqueda de clientes, en lugar de ayudarles a superar sus obstáculos en las tres líneas apuntadas.

La cuantía a aportar por ellos de 7.500 $ para los más pequeños  es significativa y les genera cierta inquietud sobre los posibles resultados y por ende sobre la  utilidad y conveniencia de este gasto. Para las empresas que tienen un poco más  de volumen y tamaño es más asumible y no les preocupa tanto el gasto cuanto la calidad del trabajo del consultor. En todo caso están todos a favor de la  reducción del porcentaje aportado, que puede hacer que el programa sea mucho más atractivo y seguido especialmente por empresas con escasez de recursos y potencial exportador.

Existe el necesario grado de implicación y motivación de los empresarios entrevistados

En general, se registra una desconfianza respecto de la figura del consultor local y de su calidad profesional para resolver su problema y aumentar las exportaciones, según sus propias manifestaciones  y quizás esta sea una debilidad del programa. No sienten que tengan la contraparte adecuada. El programa se queda atrás en este solución a  su entender. Otro problema recurrentemente citado tiene que ver  con su inicial aporte sin que el consultor  haya trabajado ni  cobrado.

En cuanto al Plan de Mejora, el manual de instrucciones para su cumplimentación es demasiado complejo para la mayoría de ellos. Por ultimo para varios de los empresarios, las exigencias de inscripción y puesta en marcha son muchas y complejas.

IV. La Eficiencia

IV.A.  La aplicación  de los recursos o inputs

El Programa tiene prevista una duración de tres años y su presupuesto asciende a US$ 4.125.000, de los cuales US$ 2.075.000 corresponden a aportes del BID, US$1.750.000 es aportado por ProChile y US$ 300.000 por la Cámara de Comercio de Santiago. El programa otorga una subvención del 50% de los gastos de Asesoramiento o Consultoría externa especializada a aquellas Pymex que cumplan los requisitos. El otro 50% por el momento lo aporta el beneficiario.

Con la información disponible se constata que la principal fuente de financiamiento del programa es externa, del BID y de los  propios beneficiarios, mientras no se reduzca la aportación de estos como se ha planteado.

En la definición del Programa y en su Marco Lógico quizás se eche en falta una medición de eficiencia recogida como avance del presupuesto ejecutado cada año como porcentaje del presupuesto total. El programa no tiene definidas metas anuales y debería establecerlas para un mejor seguimiento.

En todo caso los informes de auditoría y los controles internos de la propia institución, los procedimientos internos y el control de la contraloría aseguran un uso adecuado del gasto.

Se ha gastado un monto muy inferior al presupuestado en todos y cada uno de los semestres  trascurridos. Así, el presupuesto del programa para el año 2005 fue de 875.000 $ y su gasto efectivo el mismo año fue de tan solo 277.000 $, incluyendo la valoración económica de los aportes de los ejecutores lo que representa un 31%. El presupuesto para el año 2006 fue de 1.440.000 $ y su realización tampoco alcanzó lo previsto al ascender a 356.000 $, lo que representa escasamente un 25% de realización sobre previsión. Se limitó, casi en su totalidad, a gastos correspondientes a funcionamiento y administrativos de la Unidad Ejecutora y a los componentes primero y tercero del programa.

Por último en 2007 tampoco se va a gastar lo presupuestado. En  el primer semestre se aplicaron de nuevo solo 154.000 $ prácticamente correspondiente en su totalidad a gastos administrativos,  a excepción de una pequeña partida del componente primero.

Este escaso gasto efectivo con relación al presupuesto asignado, se explica porque existe un gran retraso en la ejecución de las actividades. Además cabe considerar la mayor parte de los gastos se  concentran en la AT y es el componente que aún no se ha ejecutado.

La justificación de su continuidad/discontinuidad del programa en el  vendrá determinada por la respuesta de las empresas a las sucesivas convocatorias y por los resultados de la aplicación de los Planes de Mejora, pero en ningún caso por la falta de eficiencia en la aplicación  de recursos del programa.

Se considera que las instituciones ejecutoras, pública y privada, cuentan con capacidad técnica y de gestión así como estructura  más que suficiente para continuar con la gerencia y desarrollo del proyecto el proyecto el proyecto.

## IV.B.	 Efectos del retraso en la implantación

Aunque el programa ya tiene dos años y medio de ejecución, no se ha efectuado el gasto  suficiente que permitan analizar su comportamiento en eficiencia y economía, como consecuencia de que el desembolso realizado ha sido muy reducido y prácticamente aplicado exclusivamente a partidas de

- difusión

- gasto internos de administración de la Unidad Ejecutora

- remuneración a algunos pocos consultores para aplicar el TPE.

Como solo unas pocas empresas han comenzado su AT aun no se han producido gastos asociados, puesto que se comienza con el desembolso de la empresa y después se continúa con el del programa. En consecuencia no se puede determinar los niveles de eficiencia ya que el presupuesto ejecutado no es suficientemente significativo.

Mas de dos tercios del gasto presupuestado del programa corresponden a las actividades de Asesoramiento a las empresas del Componente 2, que aun no ha generado ningún desembolso, por lo que por el momento el análisis de eficiencia solo puede ser muy parcial y deberá esperar a que se haya ejecutado  una parte mas cuantiosa del presupuesto. Se trata del componente más importante ( hasta 7.500 $ por empresa de aportación BID que multiplicado por 300 empresa puede suponer un desembolso de hasta 2.250.000 $, de los que aún no se ha gastado nada y que aún tardará en producirse( al menos no hasta 2008).

#### V. La Gestión / Management de la Unidad Ejecutora

Se han producido excesivas rotaciones en el puesto de gerente de la Unidad de Ejecución, a consecuencia de diferentes avatares ajenos al programa, lo cual fue potenciado con el cambio de administración política en 2006, que conllevó un cambio radical en los diferentes niveles de Prochile y que introdujo- en aras de una mayor transparencia -una mayor burocracia de procedimientos internos.

El equipo gestor que opera en la actualidad da muestras de estar bien dirigido y bien cualificado, ser conocedor del programa y motivado para superar los problemas del pasado y ganar en eficacia y agilidad.

Tan solo cabe alegar que habría que reforzarlo, ya que se observa que la dotación de recursos humanos necesarios es a todas luces insuficiente para la carga de trabajo administrativa y procedimental y aunque se redujera esta carga, aquella dotación sigue siendo insuficiente.

De igual modo, habría que aplicar una distribución funcional del trabajo, a través de la asignación de cometidos y contenido de los trabajos y plazos de cumplimiento por objetivos. Por último parece conveniente involucrar en mayor medida a las Oficinas Regionales y a las Oficinas en el Exterior. En las recomendaciones del final de este informe se propone una estructura más realista que la actual

Los informes de gestión del nuevo equipo de gestión dan muestras de un diagnostico más preciso, y un análisis mas fino o riguroso con una vocación resolutiva, que se interpreta muy favorablemente para poder identificar los problemas, diagnosticar su tratamiento y aplicar las medidas resolutivas. Es de esperar que no queden atrapados en la tendencia a protocolizar en exceso los procedimientos y mecanismos que ha seguido el programa en sus inicios, y apliquen un modo de gestión más pragmático y expeditivo, como la pyme está requiriendo.

Hasta el momento se han emitido 5 informes (uno por cada semestre, el primero correspondiente a junio de  2005 y el último a junio 2007) de avance del proyecto. Cada uno de ellos contiene una descripción del estado de avance, de los problemas y circunstancias que afectan al desarrollo del programa en el semestre que concluye, un informe financiero de los gastos sufragados y propone un plan de trabajo con la  proyección de actividades para el semestre siguiente.

Los informes dan cuenta e informan detalladamente del cumplimiento /incumplimiento de las actividades y objetivos en  cada semestre analizado.

VI. La Sostenibilidad

La sostenibilidad del programa vendrá dada por el éxito del mismo y la satisfacción de las empresas con sus resultados. Por el momento no es posible evaluar dicha sostenibilidad toda vez que ni una sola empresa ha concluido el ciclo y por tanto no se dispone de criterio y experiencia suficiente para validar o refutar  la misma.

La justificación de su mantenimiento y sostenibilidad dependerá de los resultados que se obtengan en los próximos meses y de la valoración que la comunidad empresarial y las Instituciones involucradas extraigan de  la experiencia pasada.

VII. Conclusiones y  Recomendaciones

VII A. Riesgos del proyecto

Una vez se ha descrito la situación y se han expuesto los problemas y debilidades que  fundamentalmente son dos: el retraso ocasionado por las exigencias procedimentales y de tratamiento y la falta de confianza de las empresas en los consultores, es el momento de plantear los riesgos que el proyecto presenta en la actual situación, antes de enumerar las recomendaciones para mejorar el desenvolvimiento  del  proyecto.

Los riesgos que se aprecien como más evidentes son:

- la perdida de interés y el desanimo de los empresarios ya inscritos

- que no haya demanda suficiente entre potenciales candidatos

- que la burocracia procedimental ahogue definitivamente el programa

- que no se encuentren consultores suficientemente expertos en las materias solicitadas

- que las ATs no consigan los objetivos perseguidos de aumentar las exportaciones

VII.B Lecciones aprendidas

En base a lo expuesto hasta aquí, parece razonable repasar las lecciones que los 30 meses de ejecución dicten.

Entre las lecciones técnicas a considerar cabe destacar las siguientes:

- Las pymes requieren respuestas ágiles a sus problemas. No están cualificadas, y si lo están no están dispuestas, a dedicar tiempo a rellenar formularios complejos cuyo tratamiento significa un tiempo de respuesta a su problema muy lento.

- Hay que generar confianza en  los empresarios mediante la selección de especialistas muy expertos que trasmitan credibilidad.

- La orientación de un programa de estas características debe ser muy pragmático y huir de formulismos.

- Hay que flexibilizar las exigencias de admisión, aun a riesgo de que con esa mayor facilidad se pueda ser menos riguroso.

- Se requiere una orientación muy  focalizada por los consultores al problema de cada empresa.

- Los consultores no pueden ser generalistas, sino muy especializados ya que los problemas son muy específicos.

- El papel de los técnicos de la Oficinas regionales es determinante en la cercanía al empresario y la generación  de confianza.

- Hay que actuar de inmediato para que la segunda convocatoria no acumule mas retrasos

- Los empresarios son reticentes a pagar un 50%

Una lección importante como factor de éxito para futuros proyectos es que parte de la lentitud arrastrada por este programa en su  tratamiento y procedimiento es atribuible a la condición de Organismo Público de Prochile, perteneciente a un Ministerio, sometido a los procedimientos internos más tediosos y exigentes para cualquier acción (Jurídico, Contraloría, Auditoria, etc) que los imperantes en el sector privado( una Cámara de Comercio, una asociación empresarial de exportadores o de empresarios, etc). Si la Unidad de Ejecución hubiera sido un ente privado habría otros riesgos (quizás de mayor discrecionalidad o de menor publicidad) pero se hubiera ganado en eficacia, agilidad y capacidad de respuesta.

Otros factores de éxito mencionables consisten en la necesidad de contar con consultores en destino o la posibilidad de encontrarlos gracias a la disposición de una red internacional  y contar con una red regional de apoyo y conexión con el empresario.

En los informes de progreso se cita como una lección aprendida que para el diseño de este tipo de proyectos constituye un gran aporte la participación del sector privado por su conocimiento de la problemática de la pyme chilena. Lo que después ha ocurrido durante la ejecución es que el binomio sector público –sector privado no ha enriquecido el programa como se esperaba.

VII. C. Recomendaciones

VII.C 1. En relación con el Marco Lógico y Contenido del programa

La primera recomendación es que dado que se mantiene la validez del programa, parece conveniente proponer una prórroga hasta diciembre 2010 para asegurar  resultados al programa y poder contrastar de verdad su validez y eficacia.

Se suscribe la recomendación apuntada por la evaluacion realizada en su informe junio de 2006 por la Dirección Nacional de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para medir la eficacia a nivel de Fin, de establecer el indicador “Variación porcentual y absoluta del valor exportado a los mercados” objetivos, después de la intervención del programa, por la totalidad de las empresas beneficiarias respecto al que mantenía antes. Este indicador debería medirse en dos o tres años después de implementados los planes de mejora, según el grupo que sí exportó antes de acogerse al programa y el que no lo hizo, respectivamente.

De igual modo también compartimos la recomendación apuntada por aquel informe citado de evaluacion  de junio  2006 de “incorporar para medir la eficacia a nivel de Propósito el indicador Variación del nº absoluto y relativo de empresas beneficiarias que antes de la intervención del programa exportaban a los mercados objetivos y de aquellas que no lo hacía”. Este indicador se complementa con el del Fin para calificar la calidad de los incrementos establecidos de los valores exportados, es decir, cuántas empresas y productos (la medición absoluta) constituyen el soporte de esa variación en cada grupo.

Adicionalmente, se propone la idea de medición de eficiencia recogida como avance del presupuesto ejecutado cada año como porcentaje del presupuesto total. El programa no tiene definidas metas anuales y debería establecerlas para un mejor seguimiento en los años  2008-2010, si se concede la prórroga que permita su ejecución. También suscribimos la idea de incorporar a nivel de Componente el Indicador de eficiencia “Porcentaje de gastos administrativos del programa respecto de los gastos totales”.

Uno de los obstáculos que parece conveniente eliminar es la limitación a que las empresas puedan recibir solo una AT en una de las líneas definidas cuando la experiencia y las entrevistas mantenidas sugieren que las empresas, en un importante número de casos, tienen problemas en más de una línea y convendría permitir que puedan participar de nuevo, si su PM es razonable y fundamentado y si han concluido con éxito su primera actividad.

Se propone, en consecuencia, flexibilizar la prestación que otorga el programa a más de una Asistencia por empresa, ya que una misma empresa puede presentar carencias en más de una de las líneas de acción del programa. Las ventajas de ampliar esta cobertura se fundamentan en que si la empresa tiene más de un obstáculo (situación habitual), no hacerlo así significaría que a pesar de la intervención no se lograría el objetivo. El inconveniente es que al aplicar más recursos a una empresa se reduce  la posibilidad de que participe un mayor número de empresas.

Otra modificación que parece recomendable ya sugerida por la Unidad de Ejecución, consiste en reducir la cuantía de la contraparte a aportar por el beneficiario, que actualmente está en el 50% del coste total .Si se redujera al 20-25% el programa sería mucho más atractivo y seguido por empresas con escasez de recursos. Además el 20-25% es suficientemente disuasorio para alejar a aquellos que no están realmente interesados y motivados.Con la intención de aumentar la participación y eliminar recelos sobre la utilidad del gasto que desembolsa cada empresa al tiempo que se reducen los riesgos de  malas prácticas ya observadas en este y otros países, se propone que el porcentaje de la subvención ascienda al 75-80%.

En la fase de difusión e información, quizás convenga trabajar más con las empresas en la concienciación de la conveniencia de trabajar con consultores internacionales, ya que a priori es la más interesante para  la mayor parte de dificultades que pueden encontrar en los mercados.

En relación a la ampliación de modalidades de nuevos servicios, este consultor considera dos actividades nuevas que pueden acometerse bajo el programa y resultar fructíferas.

La  primera consiste en identificar tipologías de problemas comunes (por ejemplo tramites ante la DEA en EEUU o envases y embalajes de algunos productos agroalimentarios trasformados habituales en la UE, o redes de distribución de frutas y verduras frescas en Japón, etc) y realizar algunos pocos talleres prácticos muy selectivos con expertos de aquellos mercados para afrontar los problemas más repetidos y solo para temáticas muy requeridas y específicas. Esto no quiere decir que se amplíe el programa a otros instrumentos como formación o participación en misiones y ferias u otros instrumentos que ya ofrece PROCHILE y que desvirtuaría el objetivo par el que fue diseñado este programa.

La segunda consiste en poder asociar  a una pymex con una empresa grande de su sector que le apadrine y le enseñe como  lo está haciendo ella para superar los  problemas que afronta el empresario pequeño. El problema estriba en encontrar a la empresa dispuesta a enseñar, aunque la dedicación que debe prestarle sería muy poca .Bastaría con unos pocos días.

Se propone, ante la imposibilidad de poder medir la eficacia real en este informe por las razones ya apuntadas, que se lleve a cabo otra consultoría intermedia cuando al menos un centenar de empresas hayan concluido o tengan muy avanzado sus asistencias o AT, con objeto de evaluar y poder ajustar las medidas correctoras y modificaciones si fueran oportunas ( a partir de diciembre 2008).

Finalmente en relación con el Diseño se sugiere que la Metodología de Línea de Base y un Test de Valoración del grado de Satisfacción de las empresas como el que sugerimos en el anexo nº 3 se incorporen en sucesivos proyectos como anexos al documento inicial de proyecto. No vemos más modificaciones de interés en relación con el Diseño.

Por ultimo, en relación con el presupuesto global se considera adecuado para los fines perseguidos. Tan solo se considera que el límite de 15.000 $ es bajo  en algunos casos y convendría autorizar gastos por encima de esa cifra. En todo caso, la propia dinámica del programa, según se ejecuten las ATs, irá mostrando la suficiencia o insuficiencia de la asignación.

VII. C.2.En relación con el  Procedimiento

En la fase de difusión quizás se debe focalizar más  y explicar con claridad a las empresa que no se trata de un programa general para “encontrar clientes” que es lo que parece que muchas empresas han percibido, sino de un programa para atacar problemas y necesidades muy concretos que las empresas han encontrado cuando han tratado de exportar un nuevo producto o a un nuevo mercado y que requieren de ayuda externa para su solución. Hay empresas que se inscriben y no han entendido el propósito del programa.

El resto de las medidas son tendentes a evitar que más empresas tengan una percepción de ineficacia del programa y de expectativas insatisfechas que sería lo peor que podría ocurrir y más contrario al espíritu con que se diseño y aplica el mismo. Hay que acortar los tiempos de respuesta  y procesos cuando menos a la mitad, si se quiere mantener el interés y motivación de las empresas No parece aceptable que desde la solicitud de inscripción de una empresa en el programa, hasta que se apruebe o rechace su Plan de Mejora y proponga consultor y firma del contrato transcurran cuando menos 6 meses como va a ocurrir en la segunda convocatoria( en la 1º convocatoria fueron mas de 12 meses).

Con objeto de dinamizar y mantener continuo el flujo de actividades, se propone que no haya convocatorias cerradas (una por año como hasta ahora) sino que se trate de una convocatoria continua permanente, que cada empresa presente su aplicación en la ventanilla abierta de solicitudes cuando lo estime oportuno o sienta el problema. Como mecanismo  de motivación y atracción  de empresas se mantendrán las actividades de difusión en todo Acto público con empresas en cada región (cursos, jornadas especializadas, etc.) recordando a los asistentes la existencia del programa operativo.

Una vez recibida cada solicitud, se propone que se  convoque a la empresa a la brevedad posible (en unos pocos días) en la Dirección Regional correspondiente para que el técnico responsable en Prochile del programa le aplique directamente (o con la ayuda de un consultor externo) el TPE y conjuntamente elaboren el PM en el mismo acto (si el TPE da resultado positivo), que será enviado a Santiago para su aprobación por la UE y, en caso positivo, su paso a Directorio. Este proceso puede agilizar enormemente el procedimiento e involucrar al Técnico de cada región más en el programa y con la empresa.

Con objeto de simplificar el proceso, también se propone reducir el contenido actual del TPE limitándolo a aquellos aspectos relevantes y directamente relacionados con el objeto del programa y tratar de fundir en un solo proceso la aplicación del Test de Potencialidad Exportadora y el Plan de Mejora.

Los técnicos que aplican el test tienen que identificar el problema y el enfoque concreto y dar su diagnóstico. Este es un gran avance, pero parece que falta aún un requisito adicional que consiste en que la empresa defina con precisión su problema, que tipo de AT requiere, y firme su disposición a no retirarse del programa una vez introduzca la solicitud.

Parece que hace falta una mayor ayuda en la preparación del PM, es decir en colaborar con cada empresa en la identificación y definición de sus problema concreto y del plan de trabajo. El PM puede resultar demasiado complejo para una PYME. Conviene, como bien apunta la coordinadora del programa, en el cuarto informe de progreso (marzo 2007), flexibilizar los requisitos del PM para que las empresas puedan cumplir con el mismo.

En todo caso, y vinculado con el Plan de Mejora, se debería tratar de recuperar a algunas de las empresa inicialmente inscritas, que superaron el TPE, pero abandonaron después por el dilatado tiempo de respuesta y que, de acuerdo con el diagnostico del consultor, son candidatas con posibilidades de éxito

Uno de los cuellos de botella detectado se refiere al flujo de toma de decisión que pasa por la UE--Comité Técnico-Directorio para cada paso. Habría que simplificar con una sola presentación al Directorio cuando se propone  la aprobación del PM y asigna consultor.

El procedimiento de ternas de consultores no ha sido eficaz y también genera retrasos. Se puede escoger la terna en base a  los CVs disponibles e invitar al mejor valorado. Ya la Unidad Ejecutora ha propuesto simplificar el proceso de selección de consultores al solicitar propuesta técnica y económica solo al mejor calificado tras un proceso de evaluación de CVs, lo cual es muy positivo. Por otra parte se sigue exigiendo consultores con titulación (se podría prescindir ya que parece más importante la experiencia en la materia a asesorar que la titulación)

Hay que invertir más y realizar un mayor esfuerzo en la selección de consultores especializados. Dar mayor protagonismo a las Oficinas regionales y a las oficinas en el exterior en esta búsqueda. Se puede ir engrosando la bolsa de consultores (incluso se puede enriquecer quizás con anuncios en la prensa internacional  o recurriendo a bases de datos del BID u otras como Assortis, el INN para la línea primera, etc ).

Por otra parte, por el contenido del programa, se debería hacer un esfuerzo en aumentar esta bolsa de expertos internacionales de muy alta especialización en aspectos de las  tres líneas de apoyo en los países y sectores de interés, ya que su conocimientos del mercado pueden dar mejores resultados que los consultores locales, menos especializados en general en exigencias, normativas, cualidades y redes de distribución de los países objetivo.

Una vez identificado un posible consultor internacional, es práctica habitual internacional efectuar un viaje a destino para poder entrevistarse con el mismo o alternativamente con otros potenciales candidatos que la Oficina Comercial en el Exterior le seleccione, con objeto de explicar el problema, conocerle en persona y discutir el plan de trabajo si se llega a un acuerdo. Estos gastos en que incurra el empresario deberían contemplarse como parte de su aportación o establecer un sistema de subvención de los gastos justificados hasta 2.000 $que puede costar un pasaje y cuatro  días de estancia en destino, con objeto de facilitar la contratación.

Quizás debieran relajarse los supuestos de admisión de consultores a una menor exigencia documental, manteniendo la exigencia de una gran experiencia práctica en el ámbito de su especialidad requerida, preferentemente internacional.

Finalmente  se sugiere que se reduzca el contenido del contrato en lo que a entregables se refiere limitando el trabajo del consultor a la concreción de la actividad que demanda la empresa y no incorporar otros cometidos de dudosa utilidad como actualmente recogen(parece que ya la UE ya ha propuesto la modificación contractual en este sentido).

Una vez seleccionado el consultor, considerando que se trata en algunos casos de personas de una gran experiencia práctica, pero muy poca en redacción de informes y en procedimientos burocráticos, se propone que presenten una propuesta de actuación y plan de trabajo muy sencillo y simplificado, explicando que van a  hacer, como lo van a  hacer y cuando lo van a hacer.

Un aspecto que también conviene revisar/eliminar es la vigente prohibición a los consultores que quieran proponerse a las empresas como consultores para la fase de implementación de contactar y efectuar preguntas a la propia empresa.

También sería interesante abrir la puerta no solo a personas físicas sino también a  empresas consultoras que tiene más facilidad para encontrar especialistas interesantes que no son consultores ni están por tanto fácilmente identificables para asesorías específicas ya que las empresas pueden hacer el trabajo de búsqueda mejor que la UE.

También sería útil que a mitad y al final de la AT se le pase a cada empresa un corto cuestionario como el propuesto en el anexo nº 3 para conocer si ha superado su problema y si ha conseguido penetrar en el mercado objetivo.

En relación con la firma de los contratos con las empresas, se propone que la firma de cada empresa se haga de modo individual y no todas al mismo tiempo, como se hizo en la primera convocatoria.

Parece acertada la medida propuesto por la UE  consistente en cambiar la modalidad de contratos para que se firmen los dos contratos siguientes: el contrato de la parte no subvencionada lo haga la pymex con el consultor y el contrato de la parte subvencionada lo haga Prochile con el consultor. Ambos contratos deben firmarse al mismo tiempo y no condicionar la firma del 2º contrato al desembolso del pago que genera el primero, porque podría paralizar la asistencia.

Además, con la firma de los contratos el empresario debe comprometerse a aceptar el consultor que se le asigne, la supervisión de la actuación por la Unidad Ejecutora de programa, y a no abandonarlo hasta su finalización.

Se propone realizar seguimiento de las razones del abandono de las empresas que manifiestan interés y no siguen adelante lo que probablemente arrojaría mucha luz sobre los problemas del programa desde la percepción empresarial.

VII.C .3 En relación con el  Organigrama y funciones de los estamentos

Ya se ha aludido a la excesiva carga de trabajo que soporta la UE y que no les deja tiempo más que para atender los trámites administrativos y de procedimiento y no al cumplimiento de objetivos.

Para que el programa pueda discurrir sin sobrecargas ni parálisis, con los medios necesarios para las funciones encomendadas, se considera necesaria al menos la siguiente estructura funcional de la Unidad Ejecutora:  Una Coordinadora general auxiliada por tres especialistas, uno en cada una de las líneas de Actuación( cada uno atenderá a sus consultores, empresas, y mantendrá la coordinación necesaria con los técnicos de cada oficina  regional para las AT de su línea y con las Oficinas Comerciales en el Exterior para contactar expertos). Hay que añadir un responsable de temas administrativos, seguimiento de flujos de aprobaciones, comunicaciones, contratos, etc. y un Auxiliar. Además del apoyo en las Of. Regionales y en las Oficinas Comerciales en el Exterior para contactar expertos y empresas y  para las actividades de difusión ( en cada una  se debe nominar una persona responsable).

Habría que dotar a la UE de más fluidez e independencia en la toma de decisiones sobre empresas admitidas, selección de consultores, sin tener que llevar todo a Directorio sino solo una vez por empresa.

Habría que dar más participación e intervención a las oficinas regionales e involucrarlas más en el proceso, en las convocatorias, en la aplicación por ellos del TPE (o que al menos acompañen al aplicador), en la búsqueda de consultores con experiencia, en la elaboración con la empresa del PM y en el seguimiento de la Asistencia hasta su finalización. El técnico de la oficina regional es el nexo entre el programa y la empresa y su papel es fundamental y para el éxito del programa y requiere de una mayor participación.

Las Oficinas Comerciales en el Exterior, que son una de las dos grandes cualidades diferenciales de PROCHILE para este programa, junto a las Oficina Regionales, hasta ahora apenas han participado en la búsqueda de consultores internacionales, pero según avance el programa deberán tener un papel mucho más activo, ya que el éxito del programa descansa en una parte importante en la calidad de los consultores y pasa por la adecuada  selección de estos.

Madrid a 28 de Noviembre de 2007

ANEXOS

Anexos nº I Personas entrevistadas

- Carolina Carrasco          Especialista sectorial y responsable programa BID

- Ximena Olmos	 	Coordinadora Programa Pymexporta PROCHILE

- Manuel Valencia	Subdirector PROCHILE

- Cyntia Carrasco    	Anterior Coordinadora de la Unidad Ejecutora  PROCHILE

- Alejandro Buvinic 	Director Departamento. Jurídico  PROCHILE

- Raquel Espejo 		 Abogada PROCHILE

- Lillian Ruiloba	 	Directora Regional Punta Arenas PROCHILE

- Claudio Villarroel	Responsable técnico Regional Punta Arenas PROCHILE

- Verónica Saldivia	Empresaria/ Pesquera Melinka

- Sandra Vidal 		Consultora

- Gastón Posel		Empresario/ Pesquera Valpomar

- Marcela Marín		Empresaria/ Agromar

- Claudio Campos 	Consultor FUNDES

- Cristina Lanas		Consultor FUNDES

- Carlos Astudillo 	Cámara Comercio Santiago

- Rodrigo Muñoz 	Consultor del Test de Potencialidad Exportadora

- Jaime Quezada  	Autor del Test de Potencialidad Exportadora

- Gabriela Martini	Consultora Línea de Base

- Katterinne Araya	Responsable técnico programa Regional Concepción PROCHILE

- Héctor Martínez	Consultor

- Mylene Malig		Consultora

- Esmeralda Herrera	Consultora

- Andrés Parker		Consultor

- Carlos Zúñiga		Consultor

- Enrique Riquelme	Empresario/Confecciones Gazzy

- Patricio Lastra		Empresario/Continental Chile

- Soledad Larrain	Empresaria/ Vilam

- Mario Soto		Empresario/Cofadi

- Héctor Aguayo		Empresario/ Aguayo Hnos

- Carlos Zapata		Empresario/ Caracol Austral SL

- Luis Palma		Asociación exportadores Manufacturas y Servicios ASEXMA

- Marcos Yllescas 	Asociación exportadores Manufacturas y Servicios ASEXMA

- Marcela Jofré		Empresaria/ Robson Berries

- Patricio Espinoza	Empresario/ Fundición y Soluciones Metalúrgicas

- Luis Gatica		Empresario/Laboratorios Pasteur

- Carlos Brunel		Responsable técnico Región Metropolitana P ROCHILE

- Marcela Gonzalez	Responsable técnico Región Metropolitana PROCHILE

- Hugo Baierlein		Asociación SOFOFA Gerente de Comercio Exterior

- Carmen Fuentealba	Cámara de Comercio de Santiago

- Carlos Zamora		Cámara de Comercio de Santiago

- Carmen del Valle	Empresaria/ Talabarterías Chilenas

- Raimundo Jaramillo	Empresario/Tebsa SA

- Patricio Urrea		Empresario/Corquimin Ltda.

- Rene Espinosa		Empresario/Corquimin Ltda.

- Mauricio Núñez	Empresario/Recycla Chile SL

- Jose Luis Gallardo	Empresario/Engatel

- Andrea Hernandez 	Empresario/Engatel

Anexo  nº II ASPECTOS A EVALUAR

Se ha focalizado el análisis en unos pocos indicadores claros, creíbles, obtenibles y analizables tanto cuantitativos como cualitativos.

Han sido sujetos de entrevistas:

- BID

- Unidad  Ejecutora ( Entidades Ejecutoras Prochile y Cámara de Santiago)

- Empresas beneficiarias

- Asociaciones empresariales relacionadas con la exportación y la pyme

- Expertos o consultores externos encargados del diseño y aplicar los TPE

Se trata de una evaluacion participativa en las que los efectos se estimarán en base a una combinación de análisis de la información ya existente que se puede obtener de fuentes secundarias -estudios de informes y datos- y las entrevistas para que los beneficiarios manifiesten sus opiniones y experiencias

Para su análisis se ha considerado:

- los problemas y las necesidades del colectivo beneficiario

- los detalles de la ejecución- actividades y componentes- del proyecto

- las capacidades técnicas y administrativas con las que cuenta el ejecutor y el colectivo beneficiario.

I RELEVANCIA Y PERTINENCIA (RELEVANCE)

- Es el grado de adecuación del programa a las necesidades -y contexto- que se pretenden resolver y a los objetivos a alcanzar. Se trata de determinar si el contenido del proyecto es pertinente con el problema que se detectó y se pretende resolver.

Preguntas:

Fuentes de información

- ¿El diseño y contenidos del proyecto son adecuados para lidiar con el/los problema/s demandas y aspiraciones que enfrentan las empresas para el fin del proyecto? ANALISIS DOCUMENTACIÓN , DE COYUNTURAY OPINIÓN EMPRESARIAL

- ¿Se ha analizado y descrito adecuadamente la situación de necesidad que justifica llevar a cabo el proyecto? ESTUDIO INFORME PROYECTO

- ¿Están bien definidas las necesidades y problemas de las pymex que justifican los contenidos de las ATs del componente II? INFORME PROYECT

- Tiene racionalidad intrínseca el diseño el proyecto? ESTUDIO INFORME PROYECTO Y MARCO LÓGICO

- ¿Hay cambios en el contexto que requieran revisión de supuestos? ¿Se ha adaptado a estos cambios?¿Hay necesidad de reformular el diseño del proyecto dados los cambios en el país, sector, o contexto operativo? ESTUDIO REALIDAD Y OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿Existe el necesario grado de implicación y motivación de la población beneficiaria para asegurar su participación en el proyecto? OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿Existe consenso explícito entre las organizaciones y las empresas implicadas en el proyecto respecto de sus objetivos y resultados y de las responsabilidades de cada cual, y respecto de los procedimientos de gestión, participación, toma de decisiones y rendición de cuentas? OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿Hasta que punto se ajusta el contenido de actividades a las prioridades, necesidades y estrategias de los supuestos beneficiarios? OPINIÓN EMPRESARIAL

- ¿Hasta que punto consideran válidos aun, transcurridos 2,5 años, los objetivos planteados en el proyecto? OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿Son consistentes las actividades (ATs y productos del proyecto) con el objetivo general? ¿ y con los objetivos específicos? ANÁLISIS MARCO LOGICO

- ¿ Tienen capacidad los beneficiarios para apropiarse de las actividades y de la AT?  OPINIÓN EMPRESARIAL

- ¿Son relevantes y adecuadas las actividades en el contexto de las necesidades identificadas y los objetivos perseguidos? ¿Es aconsejable la revisión de actividades? OPINIÓN INSTITUCIONAL OPINIÓN EMPRESARIAL

- ¿Tiene coherencia con otros proyectos y actividades en marcha? OPINIÓN INSTITUCIONAL

- ¿Que obstáculos han encontrado para la ejecución?

  - por parte del colectivo meta( ¿está su concepción adaptada a la capacidad administrativa y técnica de los beneficiarios?),

  - por parte de los técnicos consultores encargados de los test/planes( ¿están cualificados y han entendido su cometido?),

  - por problemas internos (¿es la formación del personal encargado del proyecto la adecuada?),

  - o por otros ¿Tienen las empresas capacidad de financiar su parte de los gastos de funcionamiento y de mantenimiento?,

- ¿Tiene capacidad la entidad/institución ejecutora del proyecto para ejecutar la intervención efectivamente? ANÁLISIS Y OPINIÓN EMPRESARIAL

- ¿Se ha identificado claramente el objetivo general y el objetivo específico del proyecto? ¿Están definidos de forma concreta y precisa, con indicadores de verificación que permitan realizar una descripción de los resultados específicos que, de conseguirse, permitirán afirmar que el proyecto está teniendo el éxito esperado?¿.Está claramente definido el indicador de verificación de cada actividad y sus fuentes? MARCO LÓGICO

- ¿Son los objetivos realistas y alcanzables ? MARCO LÓGICO

- ¿Están bien definidos los beneficiarios directos y el tiempo de ejecución? MARCO LÓGICO

    - EFICACIA -EFECTIVIDAD (EFFICACY -EFFECTIVENESS)

Se trata de medir el rado en que el proyecto ha alcanzado sus objetivos y resultados previstos, el alcance de los objetivos y de los resultados logrados por el proyecto.

En este caso para recabar la información que permita medir la eficacia se recurre a

- Revisión y análisis de los documentos de proyecto. Marco lógico y Análisis de actividades acometidas y resultados reflejados en los informes de avance y seguimiento, memorias y actas.

- Entrevistas personales con  gestores, responsables y beneficiarios.

Preguntas:

Fuentes de información

- ¿Se han definido explícitamente los compromisos de las partes en el proyecto? INFORME DE PROYECTO

- ¿Se ha elaborado un presupuesto detallado por actividad y por partidas? INFORME DE PROYECTO& MARCO LOGICO

- ¿Con el  rendimiento actual, es probable lograr el propósito del proyecto (objetivo específico)?  INFORMES DE EJECUCIÓN

- ¿Se han especificado los datos de la línea de base?INFORME DE PROYECTO

- ¿Está identificado con precisión el grupo beneficiario del proyecto (características de las empresas, tiempo, lugar , etc? ¿Se han establecido mecanismos y criterios de selección o de incorporación de empresas beneficiarias que garanticen el éxito?¿Se ha asegurado la participación de las empresas beneficiaria en el proyecto?  INFORME DE PROYECTO Y MARCO LÓGICO

- ¿Se han descrito con detalle las actividades y obligaciones de la contraparte?  INFORME DE PROYECTO

- ¿Retrospectivamente, ¿eran pertinentes los objetivos originales? ANALISIS EJECUCIÓN

- ¿Puede alcanzarse el objetivo específico con las actividades y resultados previstos en el proyecto, o depende de otros factores? ANALISIS

- ¿Hasta qué punto( %) está alcanzando cobertura la intervención, es decir ha llegado al colectivo al que pretendía llegar? ? INFORMES DE EJECUCIÓN y OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿Es probable o no que la intervención alcance los niveles previstos? ANALISIS

- ¿Que resultados en términos de productos (outputs) se han logrado frente a objetivos proyectados? ¿En que medida se ha alcanzado el objetivo cuantitativo y cualitativo perseguido para cada actividad? Nº empresas participantes en actividades difusión, Nº empresas  aplican y superan el TPE, Nº empresas presentan Planes de Mejora, Nº empresas de fuera de Santiago, Nº empresas con opinión favorable INFORMES DE EJECUCIÓN. ENTREVISTAS OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿En caso de que no hayan logrado los objetivos perseguidos , ¿porque no se ha logrado? ¿cuales son las causas y factores de la falta de logros? INFORMES DE EJECUCIÓN. OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿Que actividades están funcionando bien y cuales no progresan? INFORMES DE EJECUCIÓN Y OPINIÓN EMPRESARIAL

- ¿Es oportuno revisar e introducir cambios sustanciales en el programa tras 2,5 años de ejecucion para mejorar los resultados?  ¿en caso positivo, cuales? ANALISIS Y OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿Hay necesidad de modificar las actividades o los modos operativos del proyecto en base a los resultados obtenidos hasta ahora y en base a la experiencia?

- ¿Se concluyeron las actividades principales en plazo en el tiempo transcurrido y dentro de los límites de estimaciones realistas? ¿Qué modificaciones se efectuaron durante la ejecución, y por qué razón? ¿Se desempeñaron la contraparte y los beneficiarios en la forma prevista? INFORMES DE EJECUCIÓN

- ¿Hay problemas de interés o compromiso por las empresas, o para encontrar expertos adecuados para llevar a cabo los test o los planes? OPINIÓN INSTITUCIONAL

- ¿Ha habido al  final beneficiarios directos e indirectos distintos de los previstos?

- ¿ Se han detectado efectos negativos? ¿ cuales ? OPINIÓN INSTITUCIONAL

- ¿Cuales son  las principales dificultades encontradas en la implementación del proyecto y las medidas adoptadas? OPINIÓN INSTITUCIONAL

- Medición del  progreso. Gracias al proyecto, han

¿Aumentado las  X de las empresas participantes?

¿Accedido a nuevos mercados/nuevos productos?

¿ Superado barreras?

¿ Modificado su producto para adaptarlo?

¿Encontrado nuevos canales de distribución y logística?

OPINIÓN EMPRESARIAL

    - EFICIENCIA (EFFICIENCY)

Es la Medida de la productividad del proceso de ejecución. Se pretende determinar hasta qué punto los resultados alcanzados derivan de una utilización eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales. Se trata, en definitiva, de comparar los productos con los insumos, y verificar si para lograr sus resultados, los costes incurridos han sido los menores y los estipulados en la definición del programa.

. Para obtener datos que permitan dar respuesta a las preguntas planteadas se examinaron

- los presupuestos aprobados y ejecutados,

- los estados contables y financieros de la Unidad Gestora,

- las memorias e informes de seguimiento y avance,

- Se entrevistó a los gestores.

Preguntas:

Fuentes de información

- ¿Están siendo o no satisfactorias las modalidades administrativas del proyecto? INFORMES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS

- ¿Pueden justificarse los costes (inputs) del proyecto en relación a los productos     (outputs)?. INFORMES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS

- ¿Se han respetado los presupuestos aprobados en los documentos aprobados o en las modificaciones sucesivas?. INFORMES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS

- ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? INFORMES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS

- ¿Los medios utilizados para la ejecución están bien descritos y son necesarios?

- INFORMES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS

- ¿ se encuentran claramente justificados y son razonables los costes incurridos? INFORMES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS

- ¿Los tiempos de ejecución resultan adecuados? INFORMES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS

- ¿Se ha gastado más o menos de lo presupuestado? ¿Porqué? INFORMES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS

- ¿En comparación con otros programas similares, es razonable el gasto? INFORMES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS

- . ¿Sería posible preparar, evaluar y ejecutar el proyecto en forma más rápida y económica sin un riesgo excesivo para sus objetivos? INFORMES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS

- Se han alcanzado las metas con el menor coste posible en los desembolsos? INFORMES DE EJECUCIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS

    - IMPACTO ( IMPACT)

Mide los efectos netos generales aislando los efectos derivados del proyecto de los que se deban a otras fuerzas que influyan sobre las mismas situaciones durante el mismo periodo.

Se  trata de un análisis ex-post por lo que es prematuro en una Evaluación Intermedia tratar de evaluar el impacto del proyecto y no procede en consecuencia efectuarlo hasta que concluya. En todo caso apuntamos las preguntas que en ese momento habrá que hacerse. La evaluación del impacto hace posible:

- Valorar los resultados, tanto positivos como negativos (lo que el proyecto ha conseguido y lo que el proyecto no ha podido conseguir) de la intervención.

- Considerar tanto lo que estaba previsto, así como lo que no estaba previsto a priori.

- Analizar el efecto de los resultados-directos e indirectos- en el sector beneficiario y en el país

- Separar los efectos derivados del proyecto y los que derivan de otras actuaciones

Preguntas:

Fuentes de información

- ¿Que resultados se han alcanzado como resultado atribuible al proyecto? Efectos positivos y negativos (lo que el proyecto ha conseguido y lo que el proyecto no ha podido conseguir).  OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿Como ha afectado a los beneficiarios (¿que diferencia real se observa con relación a la línea de base?) OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿Se considera que ha desencadenado efectos imprevistos e inesperados? ¿Cuales? OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- Cuando el proyecto concluye, ¿cual ha sido su contribución al sector exportador chileno? OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿Ha contribuido  a mejorar la capacidad exportadora y de superación de barreras? ¿De no haberse ejecutado, que habría pasado? OPINIÓN EMPRESARIAL

- ¿Las instituciones y órganos de gestión han funcionado como se esperaba? OPINIÓN EMPRESARIAL

- ¿Sigue siendo útil la inversión, incluso después de atrasos, o la obtención de beneficios menores que los previstos? OPINIÓN EMPRESARIAL

- ¿Qué lecciones enseña la experiencia al donante y al ejecutor? OPINIÓN INSTITUCIONAL

    - SOSTENIBILIDAD ( SUSTAINABILITY)

Mide el grado en que los efectos positivos derivados de la intervención continúan una vez se ha retirado la ayuda externa. Evalúa el nivel de compromiso institucional; el impacto de las acciones del programa en la gestión de las entidades beneficiarias.

La viabilidad del proyecto dependerá en gran medida de si el impacto positivo justifica las inversiones necesarias y si tanto las empresas como la comunidad empresarial  y la institución responsable del proyecto lo valora lo suficiente como para desear y comprometerse con su continuidad

Preguntas:

Fuentes de información

- ¿En que medida los beneficios del proyecto persisten una vez concluida la intervención? OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿Hasta donde los beneficiarios e involucrados se han apropiado del proyecto?OPINIÓN EMPRESARIAL & INSTITUCIONAL

- ¿ Que va a que ocurrir cuando el proyecto haya finalizado? ¿Van a continuar los empresarios con sus Planes de mejora  con cargo a sus propios recursos o a la aportación  de otras fuentes? OPINIÓN EMPRESARIAL

Anexo nº III Cuestionario  empresas para evaluación tras recibir la AT

PROGRAMA “pymexporta”

CUESTIONARIO para las EMPRESAS

1-DATOS GENERALES

- Razón social: - Nombre comercial: - Numero años de Actividad :

- Sector de Actividad: - Volumen de Negocio (acturación media de los tres últimos años en miles de $): - Cartera de Productos o Servicios principales( enumerar los que conforman su “core business”): - Calidad. ¿tiene certificación o proceso? - ¿Tiene un Plan estratégico o de Acción de exportación escrito?

2-PRESENCIA EN EL EXTERIOR

Principales mercados de destino de ventas en el exterior:

¿Exporta a mercados exigentes ( EEUU –Canadá-Europa- Corea)? ¿Lo ha intentado sin éxito, o ni siquiera lo ha intentado? Si la respuesta es no, ¿es a causa de las dificultades relacionadas con las exigencias técnicas/certificaciones y OTCs , de la falta de adecuación de producto o de la falta de canales adecuados de distribución? explique ¿Ha exportado a otros mercados?

3  DIFICULTADES QUE ENCUENTRA SU EMPRESA A LA HORA DE EXPORTAR A ESTOS MERCADOS?

- No tenemos experiencia suficiente en exportación - Hemos intentado exportar, pero sin éxito - Necesitamos conseguir certificaciones, sellos de calidad y homologaciones - Necesitamos asesoramiento cualificado sobre adecuación de producto - Necesitamos ayuda para encontrar canales de distribución - Las exigencias de Normas y Reglamentos Técnicos son demasiado complicados - Las barreras de acceso ( OTC) encontradas (especifíquese en detalle las principales) - Problemas de Adecuación de producto, de presentación, o empaque, embalaje, etc. - Canales de Distribución o logística inadecuados o inaccesibles

4-EL PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL DE PYMEXPORTA

¿Conoce todos los posibles apoyos del proyecto? ¿en que línea está recibiendo apoyo? especifique cuáles............................................................

¿Dan respuesta las actividades del programa a sus necesidades, problemas y prioridades?

¿Que actividades cree que sobran( no le sirven) y cuales, que no están recogidas, incorporaría usted?

¿Qué opina del consultor asignado? ¿Es nacional o internacional ? ¿Cree que es suficientemente experto en la materia que le está asesorando

¿Cambios experimentados en su empresa a consecuencia del programa? - En sus procedimientos internos. Especifique - En sus conocimientos para exportar a mercados exigentes. Especifique - En sus resultados. Especifique

¿Que modificaría o que cambios introduciría para hacer mas eficaz el programa? - Simplificar o hacer mas elástico el procedimiento - Agilizar los procesos - Reducir el coste de participación para la empresa - Incorporar nuevos servicios. ¿Cuales? - Modificar algunas actividades /servicios. ¿en que sentido?

¿Incorporaría alguna actividad nueva? Cite si alguna de estas u otras que le parezcan necesarias - Contactos con empresas veteranas para aprender de su experiencia a modo de padrinaje - Participación en Seminarios en Chile impartidos por expertos extranjeros responsables de Inspección técnica, aduanera, reglamentaria, etc. o con gran experiencia en exporta a dichos mercados - Asistencia a ferias o misiones / - Misiones inversas de compradores o distribuidores. - Organizar seminarios con los funcionarios al cargo de Normas técnicas en destino - Asesoramiento y Consultorías más específicas. ¿Sobre que materias? - Realizar talleres de intercambio de mejores prácticas - Talleres de discusión y dudas - Bases de datos de normas, y exigencias que se actualicen periódicamente. - Otras : AÑADA las que sean de su interés

5- VALORACIÓN DEL  PROGRAMA

| VALORACIÓN y grado de satisfacción | - 5 excelente | - 4 buena | - 3 regular | - 2 - apenas incidencia- | - 1 ninguna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿ Ha logrado resultados en suempresa a causa del programa? |  |  |  |  |  |
| - ¿Ha logrado gracias al programa exportar a algún país nuevo o algún producto nuevo? |  |  |  |  |  |
| - ¿Ha aumentado susexportaciones? ¿En que porcentaje sobre el año anterior? |  |  |  |  |  |
| ¿ Que opinión le merecen los servicios recibidos? |  |  |  |  |  |
| ¿Ha logrado alguno de los siguientes resultados? - recibido Asesoramiento y Consultoría especializada muy útil - recibido Capacitación por especialista - ayuda a cumplir con las normas y reglamentos complicados - ayuda a superar Otras Barreras no arancelarias - ayuda a adecuar su producto a las exigencias de presentación, o empaque, embalaje, etc. - ayuda a seleccionar Canales de Distribución o logística - asesoramiento en otros aspectos. Cite cuales |  |  |  |  |  |
| ¿Que opinión tiene sobre la adecuación del programa a sus necesidades? |  |  |  |  |  |
| ¿Que opinión tiene sobre el proceso de participación ( exigencias de acceso, agilidad tramitación, utilidad de los servicios, flexibilidad operativa? |  |  |  |  |  |
| Que opinión tiene sobre la gestión de la Agencia encargada de instrumentarlos? |  |  |  |  |  |
| Que opinión tiene sobre los expertos/especialistas asignados para Asesorarle. - Sus conocimientos - Su dedicación |  |  |  |  |  |
| ¿Que grado de satisfacción le proporciona el programa? |  |  |  |  |  |

JM  Madrid Nov 2007

“Buenas prácticas de las Pyme exportadoras exitosas, Pymex: el caso chileno”, convenio FUNDES Chile y Dirección General Económica de la Cancillería de Chile, agosto 2004.

PyMEX, se definen como aquellas empresas que registrar exportaciones, directas o indirectas, en alguno de los últimos tres años previos a su postulación, cuyo monto anual sea superior a US$ 10.000;con al menos un 40% ed capital chileno, que tengan ventas totales superiores a 50.000$ e inferiores a US$ 7.5 millones en el año anterior al de la postulación al Programa; y que pretendan exportar o pretender exportar a un nuevo mercado objetivo o a un mismo mercado con un nuevo producto. La población objetivo potencial se estima en 2.749 empresas  y la población objetivo en 250-300 empresas

Programa réplica del PIPE aplicado en España que se ejecutó en los cuatro años anteriores y no logró los resultados pretendidos