BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

**Número do Projeto : BR-0400 Executor: Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo**

**Número do Empréstimo: 1571/OC-BR Telefone: (55-11) 4125-4370**

**Nome do Projeto : Programa de Transporte Urbano de E-mail : ucpbid@saobernardo.sp.gov.br**

**São Bernardo do Campo 04/11/2010**

| **Aquisições Principais do Projeto** | **Fonte de Financiamento** | | **Método de Aquisição[[1]](#endnote-1)** | **Pré-Qualificação** | **Aviso Específico de Aquisições** | **Estágio Atual [[2]](#endnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BID (%) | Local (%) |
| Sim/Não | Data Prevista de Publicação |
| 1. **OBRAS** |  |  |  |  |  |  |
| 1º. Obras Viárias  Montante (US$ 46.000.000) | 70 | 30 | LPI - MP | Não | 03/08/2005 | Adjudicado |
| 2º. Marginais / Ribeirão dos Couros  Montante (US$ 76.446.000) | 70 | 30 | LPI - MP | Não | 2° Semestre de 2010 | Pendente |
| 3º. Segurança Viária – Obras Civis  Montante (US$ 4.681.000) | 0 | 100 | LPN - MP | Não | 20/06/ 2007 | Adjudicado |
| 4º. Segurança Viária - Passarelas  Montante (US$ 6.110.000) | 80 | 20 | LPI - MP | Não | 1º Semestre de 2011 | Pendente |
| 5º. Terminal de Ônibus Alvarenga  Montante (US$ 2.352.000) | 70 | 30 | LPI - MP | Não | 19/10/2007 | Cancelado |
| 6º. Parque Natural Municipal  Montante (US$ 1.891.000) | 0 | 100 | LPN - MP | Não | 1º Semestre de 2011 | Pendente |
| 7º. Plantios Compensatórios  Montante (US$ 736.000) | 0 | 100 | LPN - MP | Não | 24/09/2010 | Pendente |
| 8º. Obras Viárias Rudge Ramos  Montante (US$ 28.615.000) | 70 | 30 | LPI - MP | Não | 2º Semestre de 2010 | Pendente |
| 9º. Terminal de Ônibus Rudge Ramos  Montante (US$ 5.143.000) | 70 | 30 | LPI - MP | Não | 1º Semestre de 2011 | Pendente |
| 10º. Túnel A07  Montante (US$ 55.576.000) | 70 | 30 | LPI - MP | Sim | 1º Semestre de 2011 | Pendente |
| 11º. Conexão Anel Viário Metropolitano – Via Anchieta (km 16) – A01  Montante (US$ 2.765.000) | 0 | 100 | LPN - MP | Não | 1º Semestre de 2011 | Pendente |
| 12º. Reforma de edifício para o Centro de Controle Operacional Semafórico  Montante (US$ 455.000) | 0 | 100 | LPN - MP | Não | 1º Semestre de 2011 | Pendente |

| **Aquisições Principais do Projeto** | **Fonte de Financiamento** | | **Método de Aquisição 1** | **Pré-Qualificação** | **Aviso Específico de Aquisições** | **Estágio Atual 2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BID (%) | Local (%) |
| Sim/Não | Data Prevista de Publicação |
| 1. **SERVIÇOS DE CONSULTORIA** |  |  |  |  |  |  |
| 1º. Gerenciamento, Apoio Técnico e Projetos de Fortalecimento Institucional, Gestão e Supervisão Ambiental do Programa  Montante US$ 11.214.000 | 60 | 40 | LPI - MT | Sim | 09/01/2004 | Adjudicado |
| 2º. Supervisão de Obras  Montante US$ 8.324.000 | 60 | 40 | LPI - MT | Sim | 15/01/2004 | Adjudicado |
| 3º. Plano Diretor e Apoio Técnico à Secretaria de Transportes  Montante US$ 2.650.000 | 60 | 40 | LPI - MT | Sim | 25/04/ 2007 | Adjudicado |
| 4º. Auditoria Independente do Programa  Montante US$ 371.000 | 60 | 40 | LP - TP | Não | 18/05/2006 | Adjudicado |
| 5º. Projeto do Parque Natural Municipal  Montante US$ 66.000 | 0 | 100 | LPN - TP | Não | 17/06/2008 | Adjudicado |
| 6º. Projeto do Parque Museu Escola  Montante US$ 43.000 | 0 | 100 | LPN - TP | Não | 1º Semestre de 2011 | Pendente |
| 1. **BENS** |  |  |  |  |  |  |
| 1º. Sistema de Semáforos  Montante US$ 12.856.000 | 60 | 40 | LPI - TP | Não | 2º Semestre de 2010 | Pendente |

1. *Siglas:* **LPI**: Licitação Pública Internacional **CP**: Comparação de Preços **LPN**: Licitação Pública Nacional

   **CD**: Contratação Direta sem Licitação **LP**: Licitação Privada **AD**: Administração Direta

   **TP:** Técnica e Preço **MT**: Melhor Técnica  **MP**: Menor Preço [↑](#endnote-ref-1)
2. **2** A *terminologia a utilizar será:* Pendente / Adjudicado/ Cancelado [↑](#endnote-ref-2)