## Det PA New
BRASIL
Programa Pró-Energia RS Distribuição
Contrato de Empréstimo: 2700/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 63 MESES
Atualizado em: | 2016-08-31
Atualização Nº: | 2.8-2016
Atualizado por: | UGP - J. Canova
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
OBRAS DA CEEE-D
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CEEE-D/DO | 1.3.1 | LT 69 kV - PAL 10 x Men. Deus LT 69 kV - PAL 12 x PAL 5 | Licitação Pública Nacional | 2 | 2013020029 | 6090753.63 | 0% | 100% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-02-21 | 2013-05-10 |  | BRA6502 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.2 | SE Menino Deus (nova) | Sistema Nacional | 1 | 2012060016 | 10035131 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2012-06-06 | 2012-11-27 | Concorrência | BRB2359 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.6 | SE PAL 7 (nova) Fase I SE PAL 15 (nova) Fase I | Sistema Nacional | 2 | 2012060073 | 181110.87 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2012-06-22 | 2012-11-19 | RDC (Reg. Dif. Contr.) | BRA6538 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.7 | LT 69 kV -Zaffari x PAL 1 | Licitação Pública Nacional | 1 | 2012120067 | 617545 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2012-12-26 | 2013-03-11 |  | BRA6514 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.8 | LT 69 kV - PAL 14 x PAL 15 | Sistema Nacional | 1 | 2012050141 | 3447591.03 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2012-05-31 | 2012-08-27 | RDC (Reg. Dif. Contr.) | BRA6501 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.11 | LT 69 kV - PAL 8 x PAL 17 Fase I SE PAL 17 (nova) Fase I | Licitação Pública Nacional | 2 | 2013020062 | 133171.92 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-02-28 | 2013-08-06 |  | BRA6534 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.12 | LT 69 kV - PAL 9 x PAL 7 | Sistema Nacional | 1 | 2012050157 | 6707430 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2012-06-04 | 2012-08-27 | Concorrência | BRA6496 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.14 | LT 69kV - Viamão1 x Aguas Claras | Licitação Pública Nacional | 1 | 0 | 1904105 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | 2016-12-28 | 2017-03-30 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.16 | LT 69 kV - PAL 8 x Zaffari | Sistema Nacional | 1 | 2011050039 | 1344080 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2011-05-10 | 2011-05-16 | Dispensa | BRA6504 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.17 | SE Viamão 2 (ampliação) | Sistema Nacional | 1 | 2010060028 | 2034720 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2011-11-11 | 2012-01-12 | Concorrência | BRA6495 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.18 | SE PAL 12 (ampliação) | Sistema Nacional | 1 | 2010100055 | 2624660 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2011-11-11 | 2012-05-16 | Concorrência | BRA6498 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.19 | SE Pelotas 1 (ampliação) Fase I | Sistema Nacional | 1 | 2011020012 | 1441628.68 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2011-07-11 | 2011-12-08 | Concorrência | BRA6499 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.21 | SE Águas Claras (nova) | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013110054 | 2013465 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-11-29 | 2014-12-09 |  | BRB2662 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.22 | SE Rio Grande 2 (Ampliação) | Licitação Pública Nacional | 1 | 2014080038 | 3500370 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | 2014-08-13 | 2015-04-29 |  | BRB2900 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.23 | LT 69 kV - PAL 9 x PAL 7 (INFRA CIVIL) | Sistema Nacional | 1 | 2011030098 | 2544445.92 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2011-03-25 | 2011-05-05 | Inexigibilidade | BRA6515 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.24 | LT 69 kV - Camaquã x São Lourenço | Licitação Pública Nacional | 1 | 2012120057 | 2307315.93 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2012-12-19 | 2013-04-10 |  | BRA6497 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.25 | LT 138 kV - Quinta x Pelotas 1 (reisolamento) | Licitação Pública Nacional | 1 | 2012110124 | 2315801 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2012-11-29 | 2013-04-03 |  | BRA6503 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.26 | SE Aeroporto (nova) Fase I | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013020058 | 1048412 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-02-26 | 2013-06-05 |  | BRA6505 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.27 | SE Alvorada 2 (nova) Fase I | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013060066 | 181514.29 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-06-28 | 2014-03-18 |  | BRA6562 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.29 | SE Floresta (nova) Fase I | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013010091 | 2067836.47 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-01-31 | 2013-05-22 |  | BRA6513 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.30 | SE São Jerônimo (nova) | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013050016 | 3978370 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-05-08 | 2013-10-04 |  | BRA6535 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.32 | LT 69 kV - SE ATL 2 x TOR ( ASA x Itapeva ) | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013050085 | 1389480 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-05-24 | 2014-01-09 |  | BRA6521 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.33 | LT 69 kV - ATL2 CIRC. 1, 2, 3, e 4 (ANTIGA LT 69 kV - ATL2 x ATS) | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013060075 | 669010 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-06-20 | 2014-02-28 |  | BRB2378 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.34 | SE PAL 7 (nova) Fase II | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015120060 | 7669337.99 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-12-30 | 2016-08-11 |  | 0 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.35 | SE PAL 15 (nova) Fase II | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016080009 | 4717583.6 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2016-08-04 | 2016-12-19 |  | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DO | 1.3.36 | SE Pelotas 1 (ampliação) Fase II | Sistema Nacional | 1 | 0 | 4016301.32 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2016-10-08 | 2017-01-28 | Concorrência | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.37 | LT 69 kV - PAL 8 - Aeroporto | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015010069 | 900589 | 72.04% | 27.96% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-02-03 | 2015-10-01 |  | BRB2986 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.38 | LT 69 kV - Ramal Alvorada 2 | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016070069 | 720471 | 72.04% | 27.96% | Comp. 1 | Ex-Post | 2016-07-28 | 2016-12-30 |  | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DO | 1.3.41 | LT 69 kV - CAM1 x VAS Fase I | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015070077 | 675000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-08-03 | 2015-11-18 |  | BRB3241 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.42 | SE Aeroporto Fase II | Licitação Pública Nacional | 1 | 0 | 5641679.85 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2016-10-26 | 2017-02-05 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.44 | SE Alvorada 2 Fase II | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016070055 | 5222021.44 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2016-07-22 | 2016-12-18 |  | 0 | Processo em curso
CTI | 4.3.1 | Sala Técnica do Datacenter | Licitação Pública Nacional | 1 | 2014070067 | 3000000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Post | 2014-07-24 | 2014-12-05 |  | BRB2593 | Contrato Terminado
[5 empty] | Total | 91140931.94
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CEEE-D/DO | 1.4.1 | Aquisição de TR`s de Força para ampliação de SE`s | Sistema Nacional | 2 | 2010060041 | 3957900 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2010-08-23 | 2010-12-22 | Pregão Presencial | BRB2410 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.4.6 | TR`s das SE`s PAL 7 e PAL 15 | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016040032 | 3200000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2016-04-11 | 2016-09-22 |  | 0 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.4.7 | TR SE Alvorada 1 e SE Viamão 1 | Sistema Nacional | 1 | 0 | 1400000 | 0% | 100% | Comp. 6 | Sistema Nacional | 2016-10-30 | 2016-12-30 | Pregão Presencial | 0 | Previsto
CEEE-D/DGMP | 3.4.22 | Telemedição do Grupo A e B | Licitação Pública Internacional | 1 | 2016090020 | 5014327 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 2016-10-30 | 2017-01-11 |  | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DGMP | 3.4.14 | Sistema de Medição Consumidores | Licitação Pública Internacional | 2 | 0 | 9169054 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 2016-09-09 | 2017-01-30 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DGMP | 3.4.15 | Sistema de Medição em Alimentadores | Licitação Pública Nacional | 2 | 2016090010 | 1719198 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2016-09-06 | 2016-11-30 |  | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DGMP | 3.4.16 | Sistema de Medição em Circuitos | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016070079 | 4687225 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-10-20 |  | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DGMP | 3.4.17 | Sistema de Medição para faturamento | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016040014 | 372493 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2016-04-07 | 2016-09-30 |  | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DGMP | 3.4.18 | Equipamento para Medição Externalizada | Sistema Nacional | 1 | 2016050021 | 286533 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2016-07-30 | 2016-09-30 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato em Execução
CEEE-D/DGMP | 3.4.19 | Equipamento Inspeção Transf. Medição | Sistema Nacional | 1 | 2016050013 | 286533 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2016-07-30 | 2016-09-30 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato em Execução
CEEE-D/DGMP | 3.4.20 | Aquisição de Mesa de Calibração | Sistema Nacional | 1 | 2016030063 | 300859 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2016-03-30 | 2016-09-30 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato em Execução
CEEE-D/DGMP | 3.4.21 | Aquisição de Volt-Amperímetro | Sistema Nacional | 1 | 2016040042 | 20630 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2016-04-13 | 2016-08-25 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato em Execução
CEEE-D/DGMP | 3.4.11 | Aq. de Veículos Combate Perdas | Sistema Nacional | 5 | 2016080003 | 2048711 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2016-08-10 | 2016-10-10 | Pregão Eletrônico | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DM | 2.4.1 | Fornecimento e instalação de Disj Externos 27 kV da SE-Pal 14 e Digitalização das SE-Pal14 e SE-Pal16 | Sistema Nacional | 1 | 2013010046 | 1745506.24 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2013-01-18 | 2013-05-13 | Pregão Eletrônico | BRA6472 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.2 | Fornecimento e instalação de Disj Externos 27kV SE's SVP e MML | Sistema Nacional | 1 | 2013010068 | 1761939 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2013-01-22 | 2013-05-13 | Pregão Eletrônico | BRA6474 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.3 | Fornecimento e instalação de Disj Externos 25 kV SE-Pal 16 | Sistema Nacional | 1 | 2010020087 | 419999.99 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2010-03-17 | 2010-07-01 | Pregão Eletrônico | BRA6485 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.4 | Aquisição de Disjuntores Fase I | Sistema Nacional | 1 | 2013030001 | 739790 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2013-03-05 | 2013-05-20 | Pregão Eletrônico | BRA6473 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.6 | Aquisição Religadores 15 e 25kV Fase I | Sistema Nacional | 2 | 2099070073 | 843000 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2010-12-31 | 2011-08-19 | Pregão Eletrônico | BRA6500 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.7 | Aquisição Disjuntores p/ retrofit de 15/25kV Fase I | Sistema Nacional | 2 | 2010090098 | 255160 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2010-10-20 | 2011-04-07 | Pregão Eletrônico | BRB2407 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.16 | Aquisição de equipamentos para Digitalização de Subestações | Sistema Nacional | 1 | 2014090013 | 1935651 | 81.77% | 18.23% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2014-09-09 | 2015-01-14 | Pregão Eletrônico | BRB3162 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.9 | Aquisição equipamento computacional p/ suporte ao centro de operação Fase I | Sistema Nacional | 2 | 2010110070 | 150910 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2010-11-17 | 2011-07-11 | Pregão Eletrônico | BRB2375 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.12 | Aquisição de TC's e TP's Fase I | Sistema Nacional | 20 | 2013010019 | 869820 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2013-01-10 | 2013-05-20 | Pregão Eletrônico | BRA6493 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.18 | Aquisição de Disjuntores Fase II | Sistema Nacional | 1 | 2016020077 | 483979 | 80% | 20% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2016-02-29 | 2016-07-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato em Execução
CEEE-D/DM | 2.4.17 | Aquisição equipamento computacional p/ suporte ao centro de operação Fase II | Sistema Nacional | 6 | 2016060079 | 337296.77 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2016-07-17 | 2016-10-11 | Pregão Eletrônico | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DED | 3.4.2 | Aquisição de Chave Seccionadora Tripolar com abertura sob Carga 15 kV/25 kV | Sistema Nacional | 1 | 2013030014 | 950360 | 60% | 40% | Comp. 3 | Ex-Post | 2013-03-06 | 2013-04-29 | Pregão Eletrônico | BRB2389 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.4.3 | Aquisição de Banco de Capacitores | Sistema Nacional | 1 | 2014100053 | 1293545 | 60% | 40% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2014-10-06 | 2014-12-29 | Pregão Eletrônico | BRB2899 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.4.4 | Aquisição de Religador Fase I | Sistema Nacional | 1 | 2014030056 | 923962.5 | 60% | 40% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2014-03-28 | 2014-06-09 | Pregão Eletrônico | BRB2457 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.4.5 | Aquisição de Regulador de Tensão Fase I | Sistema Nacional | 2 | 2014020015 | 810975 | 60% | 40% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2014-02-10 | 2014-05-29 | Pregão Eletrônico | BRB2705 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.4.6 | Aquisição de Chave Automática Tripolar | Sistema Nacional | 1 | 2013010005 | 3988980 | 60.81% | 39.19% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2013-01-07 | 2013-03-20 | Pregão Eletrônico | BRB2357 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.4.7 | Aquisição de Regulador de Tensão Fase II | Sistema Nacional | 2 | 2014110053 | 446040 | 60.81% | 39.19% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2014-11-26 | 2015-05-29 | Pregão Eletrônico | BRB2898 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.4.8 | Aquisição de Religador Fase II | Sistema Nacional | 1 | 2015090042 | 923962.5 | 60% | 40% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2015-09-23 | 2016-02-04 | Pregão Eletrônico | BRB3247 | Contrato Terminado
CTI | 4.4.1 | Atualização da rede de dados para o ERP e SGC | Sistema Nacional | 1 | 2014050054 | 552000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Sistema Nacional | 2014-05-21 | 2014-07-30 | Pregão Eletrônico | BRB2458 | Contrato Terminado
CTI | 4.4.2 | Estações de trabalho | Sistema Nacional | 1 | 2015060039 | 500000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Sistema Nacional | 2015-06-23 | 2015-08-30 | Pregão Eletrônico | BRB2985 | Contrato Terminado
[5 empty] | Total | 52396340
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
CEEE-D/DM | 2.2.1 | Instalação de equipamentos para Digitalização de Subestações | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016090019 | 660000 | 80% | 20% | Comp. 2 | Ex-Post | 2016-09-09 | 2017-01-15 |  | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DED | 3.2.1 | Instalação Chave Automática Trip. Fase I | Licitação Pública Nacional | 1 | 2014030060 | 766294.02 | 80% | 20% | Comp. 3 | Ex-Post | 2014-03-31 | 2014-06-13 |  | BRB2459 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.2.4 | Instalação Chave Automática Trip. Fase II | Licitação Pública Nacional | 1 | 2014030068 | 818110 | 80% | 20% | Comp. 3 | Ex-Post | 2014-04-02 | 2014-06-23 |  | BRB2482 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.2.5 | Instalação Chave Automática Trip. Fase III | Licitação Pública Nacional | 2 | 2015010062 | 337858.98 | 60% | 40% | Comp. 3 | Ex-Post | 2015-01-30 | 2015-03-09 |  | BRB2983 | Contrato Terminado
CTI | 4.2.1 | Sistemas Legados SGD e SGS (Indra) | Contratação Direta | 1 | 2015120041 | 740000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Ante | 2015-12-14 | 2015-12-18 |  | BRB3163 | Contrato em Execução
CTI | 4.2.2 | Sistemas Legados URA | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016030048 | 590000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Post | 2016-03-22 | 2016-08-16 |  | 0 | Contrato em Execução
CTI | 4.2.3 | Sistemas Legados Jurídico (Benner) | Contratação Direta | 1 | 0 | 270000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Ante | 2016-07-24 | 2016-10-16 |  | 0 | Processo em curso
UGP | 5.5.2 | Auditoria Externa 2012 KPMG | Sistema Nacional | 1 | 2012090102 | 51548.91 | 0% | 100% | Comp. 5 | Sistema Nacional | 2012-09-25 | 2012-10-19 | Contrapartida | BR10182 | Contrato Terminado
UGP | 5.5.2 | Auditoria Externa 2013 PwC | Sistema Nacional | 1 | 2014060042 | 51043.06 | 0% | 100% | Comp. 5 | Sistema Nacional | 2014-06-24 | 2014-05-13 | Inexigibilidade | CBR3259 | Contrato Terminado
UGP | 5.5.2 | Auditoria Externa 2014 PwC | Sistema Nacional | 1 | 2015040054 | 54232.24 | 0% | 100% | Comp. 5 | Sistema Nacional | 2015-04-30 | 2015-05-12 | Inexigibilidade | BR11007 | Contrato Terminado
UGP | 5.5.2 | Auditoria Externa 2015 PwC | Sistema Nacional | 1 | 2015122481 | 66175.79 | 0% | 100% | Comp. 5 | Sistema Nacional | 2015-12-30 | 2015-12-30 | Inexigibilidade | CBR1668 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.19 | Solução de Despacho Móvel - SDM | Sistema Nacional | 1 | 2015070053 | 3025000 | 0% | 100% | Comp. 6 | Sistema Nacional | 2015-07-22 | 2016-04-25 | Concorrência | CBR2208 | Contrato em Execução
CEEE-D/DGC | 4.2.4 | Workforce Management - WFM0800 | Sistema Nacional | 1 | 0 | 260000 | 0% | 100% | Comp. 6 | Sistema Nacional | 2016-09-30 | 2016-12-30 | Pregão Eletrônico | 0 | Previsto
[5 empty] | Total | 7690263
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número do Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
CEEE-D/DO | 1.1.10 | Projetos de Linhas Transmissão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 2013070002 | 463159.98 | 93.33% | 6.666% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-07-03 | 2014-06-16 |  | BR10639 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.1.9 | LT 69 kV - Ramal Albarus x Aeroporto (Projeto) | Sistema Nacional | 1 | 2013050021 | 67979.09 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2013-05-09 | 2013-06-17 | Contrapartida | BR10444 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.1.4 | LT 69 kV - PAL 8 x ZAFFARI x PAL1(projeto) | Sistema Nacional | 1 | 2010040015 | 27500 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2010-12-31 | 2010-07-02 | Contrapartida | BR10477 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.1.5 | LT 138 kV -Quinta x Pelotas1 (Projeto Reisolamento) | Sistema Nacional | 1 | 2010040032 | 72375 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2010-06-11 | 2010-10-01 | Contrapartida | BRB2408 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.1.1 | Desenvolvimento e implantação de software de apoio ao centro de operação | Sistema Nacional | 1 | 2010120052 | 237640 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2010-12-14 | 2011-01-17 | Contrapartida | BRA6516 | Contrato Terminado
CEEE-D/DGMP | 3.1.1 | Campanha de Conscientização | Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SOF) | 1 | 0 | 303866 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2016-12-07 | 2017-04-30 |  | 0 | Previsto
CTI | 4.1.1 | Contratação de consultoria para revisão dos processos de trabalho e implantação de solução para o Sistema Corporativo de Gestão - ERP (Enterprise Resource Planning) e para o Sistema de Gestão Comercial - SGC. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 2012060072 | 56736824 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Ante | 2012-06-27 | 2014-06-30 |  | BR10625 | Contrato em Execução
CTI | 4.1.2 | Apoio ERP (Bearing Point) | Contratação Direta (CD) | 1 | 0 | 335000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Ante | 2016-10-30 | 2017-01-30 |  | 0 | Previsto
UGP | 5.5.5 | Consultoria de Engenharia | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 2013030099 | 900000 | 87.77% | 12.23% | Comp. 5 | Ex-Ante | 2013-03-28 | 2014-11-26 |  | BR10804 | Contrato Terminado
[5 empty] | Total | 59144344.07
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
UGP | 5.5.3 | Monitoramento, avaliação de médio prazo | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 9999999999 | 100000 | 0% | 100% | 3 | Comp. 5 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  | CBR1833 | Contrato Terminado
UGP | 5.5.3 | Monitoramento, avaliação final | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 0 | 100000 | 0% | 100% | 3 | Comp. 5 | Ex-Ante | 2017-10-01 | 2017-12-01 |  | 0 | Previsto
[5 empty] | Total | 200000
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
[5 empty] | Total | 0
SUBPROJETOS
Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[5 empty] | Total | 0
[5 empty] | Total Geral | 218014630.01
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## PA New
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2012-09-19 | 2017-12-18
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión : | 2.8-2016
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 49323657.1908 | 91140931.94
Bienes | 39472043.0858 | 52396340
Servicios de No Consultoría | 3008381.0979 | 7690263
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 1194787.0942 | 1361231
Consultoría (firmas + individuos) | 37557775.5349 | 59344344.07
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados - Contingência | 0 | 6081520
Total | 130556644.0036 | 218014630.01
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 – Investimentos em alta tensão | 51061931 | 95929852
Componente 2 – Modernização de equipamentos em alta tensão | 6591617 | 10440692
Componente 3 – Modernização de controles em média tensão | 31318362 | 35469517
Componente 4- Modernização dos sistemas ERP e SGC | 39600000 | 62723824
Componente 5 - Engenharia e administração | 1984740 | 2684231
Componente 6 - Contingências e SDM | 0 | 10766520
Total | 130556650 | 218014636

## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
CEEE-D COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1 – Investimentos em alta tensão
Componente 2 – Modernização de equipamentos em alta tensão
Componente 3 – Modernização de controles em média tensão
Componente 4- Modernização dos sistemas ERP e SGC
Componente 5 - Engenharia e administração
Componente 6 - Contingências
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes