## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
CEEE-D COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1 – Investimentos em alta tensão
Componente 2 – Modernização de equipamentos em alta tensão
Componente 3 – Modernização de controles em média tensão
Componente 4- Modernização dos sistemas ERP e SGC
Componente 5 - Engenharia e administração
Componente 6 - Contingências
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## PA New
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2012-09-19 | 2018-03-18
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión : | 2.0-2015
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 73533092.1801 | 115350366.93
Bienes | 12366480.0858 | 23890777
Servicios de No Consultoría | 3008381.0979 | 4182263
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 1984740.0006 | 2684231
Consultoría (firmas + individuos) | 36463956.6385 | 57940478.08
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados - Contingência | 0 | 10766520
Total | 127356650.0029 | 214814636.01
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 – Investimentos em alta tensão | 75271360 | 120139281
Componente 2 – Modernização de equipamentos em alta tensão | 6591617 | 10440692
Componente 3 – Modernização de controles em média tensão | 7108933 | 11260088
Componente 4- Modernização dos sistemas ERP e SGC | 39600000 | 62723824
Componente 5 - Engenharia e administração | 1984740 | 2684231
Componente 6 - Contingências | 0 | 10766520
Total | 130556650 | 218014636

## Detalhe PA New
BRASIL
Programa Pró-Energia RS Distribuição
Contrato de Empréstimo: 2700/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 66 MESES
Atualizado em: | 2015-09-30
Atualização Nº: | 2.0-2015
Atualizado por: | UGP - J. Canova
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
OBRAS DA CEEE-D
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CEEE-D/DO | 1.3.1 | LT 69 kV - PAL 10 x Men. Deus LT 69 kV - PAL 12 x PAL 5 | Licitação Pública Nacional |  | 2013020029 | 6090753.63 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2013-02-21 | 2013-05-10 | Contrapartida | BRA6502 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.2 | SE Menino Deus (nova) | Sistema Nacional |  | 2012060016 | 10035131 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2012-06-06 | 2012-11-27 | Contrapartida | BRB2359 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.6 | SE PAL 7 (nova) Fase I SE PAL 15 (nova) Fase I | Sistema Nacional |  | 2012060073 | 178906 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2012-06-22 | 2012-11-19 | RDC (Reg. Dif. Contr.) | BRA6538 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.7 | LT 69 kV -Zaffari x PAL 1 | Licitação Pública Nacional |  | 2012120067 | 617545 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2012-12-26 | 2013-03-11 |  | BRA6514 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.8 | LT 69 kV - PAL 14 x PAL 15 | Sistema Nacional |  | 2012050141 | 3602312.03 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2012-05-31 | 2012-08-27 | RDC (Reg. Dif. Contr.) | BRA6501 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.11 | LT 69 kV - PAL 8 x PAL 17 Fase I SE PAL 17 (nova) Fase I | Licitação Pública Nacional |  | 2013020062 | 133171.92 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-02-28 | 2013-08-06 |  | BRA6534 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.12 | LT 69 kV - PAL 9 x PAL 7 | Sistema Nacional |  | 2012050157 | 6707430 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2012-06-04 | 2012-08-27 | Contrapartida | BRA6496 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.14 | LT 69kV - Viamão1 x Aguas Claras | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 1904105 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-11-28 | 2016-05-30 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.16 | LT 69 kV - PAL 8 x Zaffari | Sistema Nacional |  | 2011050039 | 1344080 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2011-05-10 | 2011-05-16 | Contrapartida | BRA6504 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.17 | SE Viamão 2 (ampliação) | Sistema Nacional |  | 2010060028 | 2034720 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2011-11-11 | 2012-01-12 | Contrapartida | BRA6495 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.18 | SE PAL 12 (ampliação) | Sistema Nacional |  | 2010100055 | 2624660 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2011-11-11 | 2012-05-16 | Contrapartida | BRA6498 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.19 | SE Pelotas 1 (ampliação) Fase I | Sistema Nacional |  | 2011020012 | 1441628.68 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2011-07-11 | 2011-12-08 | Contrapartida | BRA6499 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.21 | SE Águas Claras (nova) | Licitação Pública Nacional |  | 2013110054 | 3113465 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-11-29 | 2014-12-09 |  | BRB2662 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.22 | SE Rio Grande 2 (Ampliação) | Licitação Pública Nacional |  | 2014080038 | 4500370 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | 2014-08-13 | 2015-04-29 |  | BRB2900 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.23 | LT 69 kV - PAL 9 x PAL 7 (INFRA CIVIL) | Sistema Nacional |  | 2011030098 | 2544445.92 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2011-03-25 | 2011-05-05 | Contrapartida | BRA6515 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.24 | LT 69 kV - Camaquã x São Lourenço | Licitação Pública Nacional |  | 2012120057 | 2307315.93 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2012-12-19 | 2013-04-10 |  | BRA6497 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.25 | LT 138 kV - Quinta x Pelotas 1 (reisolamento) | Licitação Pública Nacional |  | 2012110124 | 2315801 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2012-11-29 | 2013-04-03 |  | BRA6503 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.26 | SE Aeroporto (nova) Fase I | Licitação Pública Nacional |  | 2013020058 | 1048412 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-02-26 | 2013-06-05 |  | BRA6505 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.27 | SE Alvorada 2 (nova) Fase I | Licitação Pública Nacional |  | 2013060066 | 181383.04 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-06-28 | 2014-03-18 |  | BRA6562 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.28 | LT 69 kV - PAL 5 x Floresta | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 2573112.25 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2016-02-26 | 2016-06-22 |  | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DO | 1.3.29 | SE Floresta (nova) Fase I | Licitação Pública Nacional |  | 2013010091 | 2067836.47 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-01-31 | 2013-05-22 |  | BRA6513 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.30 | SE São Jerônimo (nova) | Licitação Pública Nacional |  | 2013050016 | 1878370 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-05-08 | 2013-10-04 |  | BRA6535 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.3.32 | LT 69 kV - SE ATL 2 x TOR ( ASA x Itapeva ) | Licitação Pública Nacional |  | 2013050085 | 1389480 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-05-24 | 2014-01-09 |  | BRA6521 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.33 | LT 69 kV - ATL2 CIRC. 1, 2, 3, e 4 (ANTIGA LT 69 kV - ATL2 x ATS) | Licitação Pública Nacional |  | 2013060075 | 669010 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-06-20 | 2014-02-28 |  | BRB2378 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.3.34 | SE PAL 7 (nova) Fase II | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 7669338 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-11-22 | 2016-03-19 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.35 | SE PAL 15 (nova) Fase II | Licitação Pública Nacional |  | 2015050002 | 4719788.46 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-05-07 | 2016-05-19 |  | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DO | 1.3.36 | SE Pelotas 1 (ampliação) Fase II | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 4016301.32 | 0% | 100% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-12-11 | 2016-03-08 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.37 | LT 69 kV - PAL 8 - Aeroporto | Licitação Pública Nacional |  | 2015010069 | 900589 | 72.04% | 27.96% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-01-30 | 2015-11-30 |  | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DO | 1.3.38 | LT 69 kV - Ramal Alvorada 2 | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 720471 | 72.04% | 27.96% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-11-28 | 2015-12-30 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.39 | LT 69 kV - CHA x ARE | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 2480490 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-11-28 | 2016-04-30 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.40 | LT 69 kV - CAM1 x VAS Fase I | Licitação Pública Nacional |  | 2015070077 | 675000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-07-28 | 2015-11-30 |  | 0 | Processo em curso
CEEE-D/DO | 1.3.41 | LT 69 kV - CAM1 x VAS Fase II | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 1749390 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-11-28 | 2016-04-30 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.42 | SE Aeroporto Fase II | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 5641679.85 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2016-01-26 | 2016-07-05 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.43 | SE Floresta Fase II | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 9511168.66 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2016-01-26 | 2016-07-22 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.44 | SE Alvorada 2 Fase II | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 5222152.69 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-10-28 | 2016-05-18 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.45 | SE PAL 17 Fase II | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 6175469 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-11-28 | 2016-04-06 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DO | 1.3.46 | LT 69 kV - PAL 8 x PAL 17 Fase II | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 1565084.08 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-11-28 | 2016-04-06 |  | 0 | Previsto
CTI | 4.3.1 | Sala Técnica do Datacenter | Licitação Pública Nacional |  | 2014070067 | 3000000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Post | 2014-07-24 | 2014-12-05 |  | BRB2593 | Contrato Terminado
[5 empty] | Total | 115350366.93
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CEEE-D/DO | 1.4.1 | Aquisição de TR`s de Força para ampliação de SE`s | Sistema Nacional | 2 | 2010060041 | 3957900 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2010-08-23 | 2010-12-22 | Contrapartida | BRB2410 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.4.2 | TR`s das SE`s PAL 7 e PAL 15 | Licitação Pública Nacional | 2 | 0 | 3200000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2015-11-23 | 2016-02-22 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DM | 2.4.1 | Fornecimento e instalação de Disj Externos 27 kV da SE-Pal 14 e Digitalização das SE-Pal14 e SE-Pal16 | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013010046 | 1745506.24 | 80% | 20% | Comp. 2 | Ex-Post | 2013-01-18 | 2013-05-13 |  | BRA6472 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.2 | Fornecimento e instalação de Disj Externos 27kV SE's SVP e MML | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013010068 | 1761939 | 80% | 20% | Comp. 2 | Ex-Post | 2013-01-22 | 2013-05-13 |  | BRA6474 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.3 | Fornecimento e instalação de Disj Externos 25 kV SE-Pal 16 | Licitação Pública Nacional | 1 | 2010020087 | 419999.99 | 0% | 100% | Comp. 2 | Ex-Post | 2010-03-17 | 2010-07-01 |  | BRA6485 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.4 | Aquisição de Disjuntores Fase I | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013030001 | 739790 | 80% | 20% | Comp. 2 | Ex-Post | 2013-03-05 | 2013-05-20 |  | BRA6473 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.6 | Aquisição Religadores 15 e 25kV Fase I | Licitação Pública Nacional | 2 | 2099070073 | 843000 | 0% | 100% | Comp. 2 | Ex-Post | 2010-12-31 | 2011-08-19 |  | BRA6500 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.7 | Aquisição Disjuntores p/ retrofit de 15/25kV Fase I | Licitação Pública Nacional | 2 | 2010090098 | 255160 | 0% | 100% | Comp. 2 | Ex-Post | 2010-10-20 | 2011-04-07 |  | BRB2407 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.8 | Aquisição de equipamentos para Digitalização de Subestações | Licitação Pública Nacional | 1 | 2014090013 | 1935651 | 81.77% | 18.23% | Comp. 2 | Ex-Post | 2014-09-09 | 2015-01-14 |  | 0 | Contrato em Execução
CEEE-D/DM | 2.4.9 | Aquisição equipamento computacional p/ suporte ao centro de operação Fase I | Licitação Pública Nacional | 2 | 2010110070 | 150910 | 0% | 100% | Comp. 2 | Ex-Post | 2010-11-17 | 2011-07-11 |  | BRB2375 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.12 | Aquisição de TC's e TP's Fase I | Licitação Pública Nacional | 20 | 2013010019 | 869820 | 80% | 20% | Comp. 2 | Ex-Post | 2013-01-10 | 2013-05-20 |  | BRA6493 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.4.16 | Aquisição de Disjuntores Fase II | Licitação Pública Nacional | 1 | 0 | 483979 | 80% | 20% | Comp. 2 | Ex-Post | 2015-12-05 | 2016-04-20 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DM | 2.4.17 | Aquisição equipamento computacional p/ suporte ao centro de operação Fase II | Licitação Pública Nacional | 1 | 0 | 337296.77 | 0% | 100% | Comp. 2 | Ex-Post | 2015-12-17 | 2016-04-11 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DED | 3.4.2 | Aquisição de Chave Seccionadora Tripolar com abertura sob Carga 15 kV/25 kV | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013030014 | 950360 | 60% | 40% | Comp. 3 | Ex-Post | 2013-03-06 | 2013-04-29 |  | BRA6520 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.4.3 | Aquisição de Banco de Capacitores | Licitação Pública Nacional | 1 | 2014100053 | 1293545 | 60% | 40% | Comp. 3 | Ex-Post | 2014-10-06 | 2014-12-29 |  | BRB2899 | Contrato em Execução
CEEE-D/DED | 3.4.4 | Aquisição de Religador Fase I | Licitação Pública Nacional | 1 | 2014030056 | 923962.5 | 60% | 40% | Comp. 3 | Ex-Post | 2014-03-28 | 2014-06-09 |  | BRB2457 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.4.5 | Aquisição de Regulador de Tensão Fase I | Licitação Pública Nacional | 2 | 2014020015 | 810975 | 60% | 40% | Comp. 3 | Ex-Post | 2014-02-10 | 2014-05-29 |  | BRB2705 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.4.6 | Aquisição de Chave Automática Tripolar | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013010005 | 3988980 | 60.81% | 39.19% | Comp. 3 | Ex-Post | 2013-01-07 | 2013-03-20 |  | BRB2357 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.4.7 | Aquisição de Regulador de Tensão Fase II | Licitação Pública Nacional | 2 | 2014110053 | 446040 | 60.81% | 39.19% | Comp. 3 | Ex-Post | 2014-11-26 | 2015-05-29 |  | BRB2898 | Contrato Terminado
CEEE-D/DED | 3.4.8 | Aquisição de Religador Fase II | Licitação Pública Nacional | 1 | 0 | 923962.5 | 60% | 40% | Comp. 3 | Ex-Post | 2015-11-28 | 2016-02-09 |  | 0 | Previsto
CTI | 4.4.1 | Atualização da rede de dados para o ERP e SGC | Licitação Pública Nacional | 1 | 2014050054 | 552000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Post | 2014-05-21 | 2014-07-30 |  | BRB2458 | Contrato Terminado
CTI | 4.4.2 | Estações de trabalho | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015060039 | 500000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Post | 2015-06-25 | 2015-12-30 |  | 0 | Processo em curso
[5 empty] | Total | 27090777
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
CEEE-D/DM | 2.2.1 | Instalação de equipamentos para Digitalização de Subestações | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 660000 | 80% | 20% | Comp. 2 | Ex-Post | 2015-12-15 | 2016-05-15 |  | 0 | Previsto
CEEE-D/DED | 3.2.1 | Instalação Chave Automática Trip. Fase I | Licitação Pública Nacional |  | 2014030060 | 766294.02 | 80% | 20% | Comp. 3 | Ex-Post | 2014-03-31 | 2014-06-13 |  | BRB2459 | Contrato em Execução
CEEE-D/DED | 3.2.4 | Instalação Chave Automática Trip. Fase II | Licitação Pública Nacional |  | 2014030068 | 818110 | 80% | 20% | Comp. 3 | Ex-Post | 2014-04-02 | 2014-06-23 |  | BRB2482 | Contrato em Execução
CEEE-D/DED | 3.2.5 | Instalação Chave Automática Trip. Fase III | Licitação Pública Nacional |  | 2015010062 | 337858.98 | 60% | 40% | Comp. 3 | Ex-Post | 2015-03-09 | 2015-09-19 |  | 0 | Processo em curso
CTI | 4.2.1 | Sistemas Legados SGD e SGS (Indra) | Contratação Direta |  | 0 | 740000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Ante | 2015-10-24 | 2016-01-16 |  | 0 | Previsto
CTI | 4.2.2 | Sistemas Legados URA | Licitação Pública Nacional |  | 0 | 270000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Post | 2015-12-24 | 2016-04-16 |  | 0 | Previsto
CTI | 4.2.3 | Sistemas Legados Jurídico (Benner) | Contratação Direta |  | 0 | 270000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Ante | 2015-12-24 | 2016-04-16 |  | 0 | Previsto
CTI | 4.2.4 | Sistemas Legados Sigom (Informa) | Contratação Direta |  | 0 | 320000 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Ante | 2015-11-24 | 2016-02-16 |  | 0 | Previsto
UGP | 5.5.6 | Engenharia e Administração |  |  |  | 1361231 | 87.77% | 12.23% | Comp. 5 |  | 2012-09-28 | 2012-09-19 | Equipe própria CEEE |  | Contrato em Execução
UGP | 5.5.2 | Auditoria Externa 2012 KPMG | Contratação Direta |  | 2012090102 | 51548.91 | 0% | 100% | Comp. 5 | Ex-Ante | 2012-09-25 | 2012-10-19 | Contrapartida | BR10182 | Contrato Terminado
UGP | 5.5.2 | Auditoria Externa 2013 PwC | Contratação Direta |  | 2014060042 | 62440 | 0% | 100% | Comp. 5 | Ex-Ante | 2014-06-24 | 2014-05-13 | Contrapartida | CBR3259 | Contrato Terminado
UGP | 5.5.2 | Auditoria Externa 2014 PwC | Contratação Direta |  | 2015040054 | 62440 | 0% | 100% | Comp. 5 | Ex-Ante | 2015-04-30 | 2015-05-12 | Contrapartida | BR11007 | Contrato Terminado
UGP | 5.5.2 | Auditoria Externa 2015 | Contratação Direta |  | 0 | 46571.09 | 0% | 100% | Comp. 5 | Ex-Ante | 2015-10-30 | 2015-12-30 | Contrapartida | 0 | Previsto
[5 empty] | Total | 5766494
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
CEEE-D/DO | 1.1.10 | Empresas - Projetos de Linhas Transmissão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 2013070002 | 463159.98 | 93.33% | 6.666% | Comp. 1 | Ex-Post | 2013-07-03 | 2014-06-16 |  | BR10639 | Contrato em Execução
CEEE-D/DO | 1.1.9 | LT 69 kV - Ramal Albarus x Aeroporto (Projeto) | Sistema Nacional |  | 2013050021 | 67979.09 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2013-05-09 | 2013-06-17 | Contrapartida | BR10444 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.1.4 | LT 69 kV - PAL 8 x ZAFFARI x PAL1(projeto) | Sistema Nacional |  | 2010040015 | 27500 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2010-12-31 | 2010-07-02 | Contrapartida | BR10477 | Contrato Terminado
CEEE-D/DO | 1.1.5 | LT 138 kV -Quinta x Pelotas1 (Projeto Reisolamento) | Sistema Nacional |  | 2010040032 | 72375 | 0% | 100% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2010-06-11 | 2010-10-01 | Contrapartida | BRB2408 | Contrato Terminado
CEEE-D/DM | 2.1.1 | Desenvolvimento e implantação de software de apoio ao centro de operação | Sistema Nacional |  | 2010120052 | 237640 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2010-12-14 | 2011-01-17 | Contrapartida | BRA6516 | Contrato Terminado
CTI | 4.1.1 | Contratação de consultoria para revisão dos processos de trabalho e implantação de solução para o Sistema Corporativo de Gestão - ERP (Enterprise Resource Planning) e para o Sistema de Gestão Comercial - SGC. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 2012060072 | 57071824 | 63.13% | 36.87% | Comp. 4 | Ex-Ante | 2012-06-27 | 2014-06-30 |  | BR10625 | Contrato em Execução
UGP | 5.5.5 | Consultoria de Engenharia | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 2013030099 | 900000 | 87.77% | 12.23% | Comp. 5 | Ex-Ante | 2013-03-28 | 2014-11-26 |  | BR10804 | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 58840478.07
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
UGP | 5.5.3 | Monitoramento, avaliação de médio prazo | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 0 | 100000 | 0% | 100% | 3 | Comp. 5 | Ex-Ante | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  | 0 | Previsto
UGP | 5.5.3 | Monitoramento, avaliação final | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 0 | 100000 | 0% | 100% | 3 | Comp. 5 | Ex-Ante | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  | 0 | Previsto
[5 empty] | Total | 200000
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
[5 empty] | Total | 0
SUBPROJETOS
Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[5 empty] | Total | 0
[5 empty] | Total Geral | 218014636
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional