# /tmp/in/input.doc

# COLOMBIA

Project Completion Report (PCR)

Programa de Reforma Social (CO-0252)

(Loan 1381/OC-CO)

# Minutes of the CRG

# June 9, 2003

## Participants

  - Headquarters: Maximo Jeria (Deputy Manager RE3/RE3) chairman of the CRG, Juan Manuel Farina (Chief RE3/SO3), Arne Paulson (Advisor RE3/RE3), Diego Buchara (LEG/OPR), Amanda Glassman (RE3/SO3), and Antonio Giuffrida (RE3/SO3) secretary to the CRG.

  - Country Office (via teleconference) Fernando Montenegro (Deputy Representative COF/CCO) and Ian Mac Arthur (COF/CCO)

## General Comments

  - The CRG congratulated the author of the PCR for a good overview of the program and a clear presentation of the outcomes and results achieved.  On the other hand the PCR could be strengthened to go beyond the information that is already available in the disbursement tranches memos and PPMRs.

  - The CRG pointed out that the PCR should try to show more information regarding the evaluation system that was set up as part of the program.  In this respect it would be useful if the PCR could provide information regarding the indicators presented in Table 1 of the Loan Document (Cuadro guía de seguimiento y evaluación del programa), the expected timeframe for the evaluation of the program, and if possible expand the indicators already included in the PCR (e.g. Table 1, vaccination rates).

  - The CRG observed the necessity of improving the description of the contribution of the two Technical Cooperations (TCs) that accompanied the loan.  The PCR should clarify the different contribution of the non-reimbursable TC (ATN/JO-7556-CO) and the parallel reimbursable TC (1382/OC-CO).

  - The CRG noted a contradiction in the PCR.  In a section it is stated that the Program fully achieved the Development Objectives (DOs).  On the other hand it is documented that the parallel TC (1382/OC-CO), which had the objective to support the implementation of the policy matrix (and to follow up with the evaluation of the Program), has just started to be executed.  Thus the PCR should clarify the specific contribution that the TC is expected to bring to the program.

  - The CRG noted a difference between the Final Classification of project assumptions (H) given in the PCR and the value attributed to the probabilities of maintaining the key assumptions attributed in the 2003 PPMR (L).  Thus, the PCR should clarify how the conjunction of Government’s policies assured maintaining  the key assumptions.

### Specific Comments

  - The assertion on page 38/44 (section B, last paragraph) that it is necessary to improve participation of specialists in the country office during project preparation requires some explanation, as the specialist in the country office was heavily involved in the preparation of the parallel TC.

  - Explain why the implementation of the Stabilization Fund in a different modality from condition 4.04(a)(i) was not considered a change of the objectives of the program.

  - The CRG suggested to provide more details regarding the compliance with condition 4.04(c)(i), as the requested report was submitted, but the measures adopted to extend coverage were deemed insufficient.

  - The CRG noted that the “carta de politica sectorial” is not a condition, thus the last sentence of section II.A.1 (page 15/344) is redundant.

  - The CRG noted that the content of Section IV.C.4 (page 21/44) should reflect the point of view of the author, rather than the opinion of the counterpart.

### Recommendations

  - The PCR should be revised to take into account the comments included in the minutes of the CRG.

  - In discussing the final version of the PCR with the borrower, CCO should draw attention to the fact that the principal objective of the Institutional Capacity Building aspects of the project, mentioned in section II D of the Borrower’s part of the PCR, was actually to strengthen social protection capacity, and that the development of the policy matrix and conditions were merely a means to that end.

__________________				_________________________

Maximo Jeria						Antonio Giuffrida

Chairman						Secretary

informe de Terminación de Proyecto (PCR)

# Primera Parte

| Nombre del proyecto: | Programa de Reforma Social |  |
| --- | --- | --- |
| Número del proyecto: | CO-0252 |  |
| Números del préstamo y de la CT: | 1381/OC-CO |  |
| País: | Colombia |  |
| Organismo Ejecutor: | Departamento Nacional de Planeación |  |
| Sector: | IS |  |
| Modalidad: | PBL (sectorial) |  |
| Fecha de aprobación: | 19 DICIEMBRE 2001 |  |
| Fecha de terminación: | 31 enero 2003 (ultimo desembolso) |  |
| Montos del préstamo o la CT: | US$390.000.000 |  |
| Clasificación final de la implementación del proyecto: |  | S |
| Clasificación final de los supuestos del proyecto: |  | A |
| Clasificación final de los objetivos de desarrollo: |  | P |

## Objetivos y componentes del proyecto

- Presente de manera sucinta los objetivos del proyecto.

Los objetivos específicos de la operación eran: (i) crear mecanismos contracíclicos y transparentes de financiamiento de programas de asistencia social focalizados en tiempos de crisis económica; (ii) fortalecer y hacer más transparente la focalización de las inversiones sociales; (iii) mejorar la eficiencia del gasto social en salud y educación; y (iv) aumentar la adaptabilidad del mercado laboral a las condiciones económicas cambiantes.

- Describa brevemente los componentes del proyecto.

El primer componente del programa apoya la estabilidad macroeconómica.  Para todos tramos se considera necesario que Colombia continúe cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Carta de Políticas y el Acuerdo de Contingencia suscrito con el FMI.

El segundo componente tenía como objetivo construir las bases jurídicas, institucionales y operativas para la constitución de un fondo financiero que permita mitigar los efectos de las crisis macroeconómicas sobre las poblaciones más pobres. Este instrumento debía capturar recursos durante épocas de crecimiento económico para que puedan ser utilizados mediante reglas claras y transparentes en programas focalizados hacia los estratos más vulnerables de la población para atender el aumento en la pobreza durante épocas de crisis.

El tercer componente apuntaba a mejorar la precisión y transparencia del instrumento de focalización individual, el Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN), y avanzar hacia su aplicación al nivel territorial y en la selección de beneficiarios de los programas nacionales de asistencia social.  Como resultado se esperaba generar un instrumento de focalización más transparente y confiable y llevar a cabo una mejor focalización del gasto social hacia las poblaciones más pobres y vulnerables.  Específicamente, el proyecto ponía énfasis en tres áreas para fortalecer el instrumento SISBEN: (i) el ajuste y afinamiento del sistema de puntaje a través de una actualización del algoritmo utilizado; (ii) el diseño e implantación de un sistema de control de calidad en el uso de SISBEN para minimizar los errores de filtración y exclusión; y (iii) la mayor utilización del SISBEN para la selección de beneficiarios en diversos programas sociales, así como la extensión de la cobertura del SISBEN en términos del número de personas incorporadas a través del fortalecimiento de la capacidad local de administrar y manejar el sistema.

Las acciones del cuarto componente estaban dirigidas a mejorar la eficiencia del gasto social.  El resultado esperado del componente era un gasto social más efectivo para el mantenimiento y mejoramiento del bienestar de poblaciones pobres y vulnerables tanto durante épocas de crisis como en épocas más estables.  Se emprenderá acciones en las áreas de salud (extensión del aseguramiento, aumento en la tasa de vacunación), educación (racionalización de la planta docente a fin de mejorar la eficiencia y calidad del sistema educativo, reglamentación de la transición hacia la capitación de las transferencias fiscales en el sector educativo) y poblaciones vulnerables (descentralización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, reformas y adecuaciones institucionales a otros programas dirigidos a poblaciones vulnerables).

El quinto componente pretendía mejorar la capacidad del mercado laboral para adaptarse a condiciones cambiantes de la economía, tanto por ciclos económicos como por cambios en las necesidades de habilidades laborales que demanda el mercado.  El resultado esperado era una reducción de los costos laborales no salariales y, como consecuencia, una disminución de la informalidad y del desempleo estructural.

- Describa en forma sucinta los principales supuestos necesarios para la ejecución exitosa de los componentes del proyecto; y los supuestos necesarios para el logro global de los objetivos del proyecto.

- Capacidad de ahorro del Fondo.  Durante la preparación del programa, se llevaron a cabo una serie de simulaciones para modelar la capacidad de ahorro del fondo con base en los escenarios macroeconómicos sobre los ingresos nacionales desarrollados por el gobierno y utilizados por el FMI en sus acuerdos.  Estas simulaciones están basadas en las reglas de ahorro especificadas en el Capítulo II del documento de préstamo, y asumiendo varios escenarios de crecimiento económico durante el período entre 2003 y 2010.  La explicación de los escenarios, junto con la tasa de promedio, años de ahorro y monto acumulado se presenta en el Cuadro 1.  El ejercicio mostró que si el patrón de crecimiento en los próximos 8 años fuera igual al del período 1988-95, el fondo acumularía 1% del PIB en el escenario más positivo. Por otro lado, si este patrón fuera igual al del período 1985-1992, el fondo acumularía apenas un 0,2% del PIB en el escenario más pesimista.  En este último caso el gobierno tendría recursos suficientes para una crisis de apenas un año, y tendría que buscar otras fuentes de financiamiento para responder a una crisis de mayor duración.

| Cuadro 1: Simulaciones de Ahorros del Fondo* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supuestos sobre el crecimiento en el período 2003-2010 |  | Crecimiento Promedio | Años de ahorro | Ahorro ( % del PIB) |
|  | 1. Igual al patrón de crecimiento de 90-97 | 4,13 | 4 | 0,56 |
|  | 2. Igual al patrón de crecimiento de 89-96 | 4,11 | 4 | 0,76 |
|  | 3. Igual al patrón de crecimiento de 88-95 | 4,38 | 4 | 1,00 |
|  | 4. Igual al patrón de crecimiento de 87-94 | 4,38 | 4 | 0,84 |
|  | 5. Igual al patrón de crecimiento de 86-93 | 4,38 | 4 | 0,48 |
|  | 6. Igual al patrón de crecimiento de 85-92 | 4,06 | 3 | 0,20 |
|  | Acumulación Promedio: |  |  | 0,64 |
| *Estimados de acumulación hechos con base en las reglas de ahorro especificados en el documento de préstamo. |  |  |  |  |

- Oportunidad del programa.  El momento de la introducción del programa se pensaba oportuno; las decisiones de política difíciles asociadas con las acciones del programa suelen tomarse durante las épocas de recuperación de crisis económica, y no durante épocas fiscales más saludables. Esto creó una oportunidad para tomar decisiones que tendrán un efecto inmediato sobre el bienestar de la población objetivo y un efecto mitigador frente a choques futuros. Sin embargo, existió el riesgo de que el ciclo político imponga dificultades para tramitar las decisiones necesarias. Las elecciones para el Congreso se realizaron en marzo del 2002 y los nuevos congresistas inauguraron la primera legislatura en julio del 2002.  La elección para presidente fue en mayo y el nuevo Presidente tomaba posesión de su cargo en agosto.  Por lo tanto, la meta era tramitar la legislación relevante antes de marzo 2002 y realizar un trabajo de difusión de información y consultas intensivo con los principales grupos de interés.  Asimismo, al apoyar iniciativas parlamentarias que contaban con una base amplia de apoyo político, se pensaba maximizar la viabilidad de las medidas consideradas.

## Resultados y Objetivos de desarrollo del proyecto

- Con base en la Sección I (A, B, C), describa de manera sucinta:

- Cuál es el nivel alcanzado de logro de los componentes del proyecto.

Tal como se detalla a continuación, el Programa de Reforma Social ha apoyado reformas legales e institucionales importantes en el sector social colombiano. En cuanto al nivel de logro alcanzado por los componentes del proyecto en el corto plazo, el país ahora cuenta con: (i) un sistema reformado de focalización del gasto social hacia los más pobres con mayor transparencia y calidad técnica; (ii) un financiamiento estable para la vacunación en 2002 y años subsiguientes que ha permitido lograr niveles mayores de vacunación; (iii) una mayor cobertura en la educación primaria y secundaria, particularmente en departamentos más necesitados, y la atención a la niñez durante un período de recesión económica prolongado; y (iv) un grupo de programas de asistencia social ajustados y evaluados en preparación para una segunda fase de reformas bajo el nuevo Gobierno.

El cuadro 2 resume los avances en los indicadores de desempeño establecidos para cada objetivo y componente hasta la fecha.  Como la mayoría de los indicadores serán medidos a través de la Encuesta de Calidad de Vida 2003, actualmente en trabajo de campo y financiado por el préstamo de cooperación técnica paralela a este programa, los avances todavía no se encuentran disponibles y serán reportados en la evaluación ex post.

| - Cuadro 2: Cuadro guía de seguimiento y evaluación del programa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Área del programa | - Resultados esperados (indicadores a ser medidos) | - Datos básicos iniciales (línea de base) | - Valor - Actual | - Meta primer año - pos-sectorial |
| - Focalización | - Reducción del error de exclusión - Reducción del error de filtración - Aumento real en la población pobre atendida | - 20% - 30% - 6,65 mill. | - No disp. - No disp. - No disp. | - 15% - 22% - 10 mill. |
| - Salud | - Aumento en la afiliación de la población elegible al régimen subsidiado del SGSSS - Aumento en la afiliación de la población al régimen contributivo del SGSSS - Aumento de la cobertura de vacunación | - 9,5 mill. - 12.3 mill. - 77% | - 9,8 mill. - 13 mill. - 82.6% (2002) | - 9,85 mill. - 13 mill. - 95% |
| - Educación | - Aumento en el número de cupos educativos - Aumento en el número de territorios con relación mínima alumnos/docente requerida - Aumento en la relación alumnos/docente promedio | - Ver Anexo 1 | - Ver Anexo 1 | - Ver Doc de Préstamo |
| - Niñez | - Aumento en el % de niños SISBEN I y II que reciben atención infantil, salud y nutrición | - 46% | - No disp. | - 50% |
| - Otro asistencia social | - Aumento en el % de ancianos SISBEN I que reciben una pensión mínima | - 3% | - No disp. | - 10% |
| - Empleo | - Reducción de los costos laborales no salariales | - 36% | - No disp. | - 29% |

- El documento y contrato de préstamo establecen las condiciones para determinar el logro de los objetivos. Con la excepción de la cláusula 4.04(a)(i), la Administración del Banco  confirmó el cumplimiento satisfactorio de estas condiciones.  Aunque no se cumplieron la cláusula 4.04(a)(i), la Administración considera que se han logrado los objetivos principales del Programa y el gobierno se ha comprometido con medidas alternativas que permitirán avanzar en el logro del objetivo asociado a la cláusula no cumplida.

- A continuación se presenta una evaluación del cumplimiento de los objetivos del Programa en el orden en el cual aparecen en el contrato de préstamo:

# Componente 1:  Estabilidad Macroeconómica

Cláusula 4.02: Los desembolsos de todos los tramos del Financiamiento están condicionados a que, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, el Prestatario presente a la satisfacción del Banco, evidencia de que el marco de políticas macroeconómicas del Gobierno es congruente con el Acuerdo de Contingencia suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el período 2000-2002, los objetivos del Programa y los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial de fecha 13 de noviembre de 2001, a la cual se refiere la Cláusula 6.03 y, además, evidencia que ha cumplido con el compromiso relacionado con el proceso de reformas a las cuales también se refiere la Cláusula 6.03 en el Contrato de Préstamo No. 1381/OC-CO.

- Estado: Cumplida.  La última revisión de los indicadores de desempeño y de las metas estructurales del Acuerdo EFF del FMI se llevó a cabo en marzo del 2002; en esa fecha, se había cumplido en forma satisfactoria las metas de déficit fiscal, inflación y balance en cuenta corriente. La evaluación programada para junio del 2002 fue suspendida dado que el Gobierno de Colombia y el FMI decidieron reemplazar el existente Acuerdo EFF, que expira el 19 de diciembre del 2002, por un Acuerdo “Stand-By” (ASB). Estimaciones recientes indican que la situación fiscal para el 2002 es más crítica que la esperada; al comenzar el año se había proyectado y acordado con el FMI un déficit fiscal para el sector público no financiero de 2,6% del PIB. Sin embargo, la caída del recaudo como consecuencia del menor crecimiento indica que el déficit fiscal será cercano al 4,1% del PIB.

- El nuevo ASB, aprobado el 15 de enero de 2003 por el Directorio del FMI, será por 24 meses por un monto equivalente a US$1.100 millones para cada año. El programa estipulado en el ASB está destinado para fortalecer las finanzas públicas y emprender reformas estructurales de mediano plazo que ayuden a disminuir la presión sobre el déficit fiscal. El nuevo programa supone una tasa de crecimiento entre 2,0% y 2,5% para el 2003 y proyecta un déficit en cuenta corriente de 0,8% del PIB y una tasa de inflación entre 5,0% y 6,0%. El programa esta diseñado para reducir el déficit del sector público consolidado de 4,1% en el 2002 a 2,4% el próximo año. Esta reducción permitirá elevar el superávit primario del sector público no financiero de 0,7% a 3,0%, respectivamente.

- El proceso de ajuste macroeconómico iniciado por el Gobierno después de la crisis de 1999 es consistente con las medidas de política apoyadas por el Programa y los lineamientos establecidos en la Carta de Políticas Sectoriales que específicamente buscan garantizar la cobertura de programas sociales claves durante períodos de recesión y expansión; focalizar el gasto social hacia los grupos más pobres y vulnerables de la población; promover eficiencias en los programas sociales; reducir los costos no salariales para fomentar empleo y buscar alternativas para la protección de los ingresos laborales.

##### Componente 2:  Financiamiento

Cláusula 4.04(a)(i): Evidencia que el instrumento financiero contracíclico que cumple la función de aumentar el gasto público en programas de asistencia social  focalizados hacia los más pobres durante períodos de deterioro económico propuesto en cumplimiento de la Cláusula 4.03 (a)(i) de las Estipulaciones Especiales haya sido creado y reglamentado de acuerdo con las características indicadas para el componente en el Anexo Único y en su Apéndice II del Contrato de Préstamo No. 1381/OC-CO.

###### El objetivo de este componente era crear y poner en funcionamiento un instrumento financiero – un Fondo de Estabilización de la Protección Social (FEPS) -- que permitía mitigar los efectos de las crisis macroeconómicas en las poblaciones más pobres.  Con este instrumento se capturaría recursos durante épocas de crecimiento para que puedan ser utilizados mediante reglas claras y transparentes en programas focalizados hacia los estratos más vulnerables de la población durante épocas de crisis.  Según el contrato de préstamo (Apéndice II del Anexo A), el FEPS se regiría bajo una regla de ahorro específica para el periodo 2002-2008, lo cual fue calculado en base del estimado oficial de las tendencias de crecimiento de la economía colombiana en el mediano plazo, el cual estaba estimado en 4%.  La regla, especificada en el contrato, que permitía un ahorro modesto al FEPS dado las proyecciones oficiales de crecimiento, era la siguiente:  al finalizar cada año de crecimiento superior al 4%, el FEPS deberá haber acumulado un monto equivalente al 50% de la diferencia entre los ingresos efectivamente recaudados y los ingresos hipotéticos para ese año suponiendo un crecimiento económico del 4%.

###### Para la creación del FEPS, que formaba parte de una estrategia de protección social en momentos de crisis económica (publicado en el informe del Consejo Nacional de Política Económica y Social – Conpes – Número 3144 en diciembre 2001, así como el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, ambos disponibles en el sitio Web www.dnp.gov.co), se necesitaba aprobar una normativa por el Congreso de la República.  El gobierno incluyó el artículo que creaba el FEPS en la ley de reforma tributaria.  Este articulado cumplía con las características indicadas en el Anexo Único y el Apéndice II del contrato de préstamo.  Sin embargo, durante el debate realizado en el Congreso, la regla de ahorro fue modificada a un ahorro solamente cuando el Producto Interno Bruto fuera mayor al 5% y la Ley fue aprobada y sancionada con este articulado modificado.  Esta modificación, dada las proyecciones oficiales de crecimiento económico, hace inviable un ahorro al FEPS en el periodo 2002-2008.  A pesar de que el ahorro al FEPS se efectuaría solamente en periodos futuros de alto crecimiento, la actual coyuntura de nuevo gobierno, recesión prolongada y crisis fiscal hacia que el Congreso en su debate pondría mayor énfasis sobre los desafíos actualmente siendo confrontados por el país, los cuales incluyen una reforma tributaria, pensional y laboral (ver párrafo 2.28), y menor énfasis en mecanismos de ahorro para el futuro.  En esta coyuntura, aún con el esfuerzo concertado del Ejecutivo, no se ha podido cumplir con esta condición.

###### El GOC considera que, a pesar de no poder contar con un mecanismo como el FEPS, existen un conjunto de políticas que contribuyen al esfuerzo de garantizar la financiación permanente de la inversión en la asistencia social.  En primer lugar, se está iniciando una reforma al Estatuto Orgánico de Presupuesto que busca hacer más flexible las decisiones de gasto.  Hoy en día, el grueso del presupuesto está determinado de antemano por incontables disposiciones legales y apropiaciones futuras.  Esta situación contribuye a acentuar la tendencia pro cíclica de la inversión en general y de la inversión social en particular.  Por ejemplo, las insuficientes asignaciones a los programas de la Red de Apoyo Social en el presupuesto del 2003 son un reflejo de las inflexibilidades presupuéstales.  Esta mayor flexibilidad presupuestal podría ser complementada por operaciones de crédito para financiar programas de asistencia social.  Tanto el Documento de Estrategia del BID como el CAS (Country Assistance Strategy) del Banco Mundial contemplan operaciones de crédito de esta naturaleza.  En el caso del BID, se ha programado tentativamente la continuación de financiamiento a los subprogramas evaluados positivamente de la Red de Apoyo Social.  Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, que se convertirá en ley a partir del 30 de abril de 2003, plantea la importancia de un esquema comprehensivo de asistencia social y la necesidad de recursos para programas que mitiguen el impacto de las crisis sobre los más pobres.  Para ello se seguirán las siguientes medidas: (i) se actualizará el SISBEN para corregir sus problemas actuales de diseño e implementación; (ii) se dará especial atención a las necesidades de las personas desplazadas. Las acciones se concentrarán en las regiones que reciben el mayor numero de desplazados. Se asegurará que no existan barreras de acceso que impidan que los desplazados se beneficien de los programas de salud y educación.; (iii) se descentralizará gradualmente el manejo de los principales programas sociales (incluidos el ICBF y el SENA). Se explorarán alternativas de ejecución que involucren al sector privado y a organizaciones no gubernamentales (ONGs); y (iv) se evaluará cuales programas de la RAS deben mantenerse, ya sea como programas para enfrentar vulnerabilidades permanentes o coyunturales. Los programas que se mantengan serán ejecutados por el nuevo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y contarán con fuentes de recursos permanentes.  Al respecto es importante señalar que los presupuestos anuales de inversión deben, según lo estipulado en la Constitución, consultar este Plan a la hora de definir las prioridades.

###### Dada esta situación, la Administración del Banco recomendó una dispensa al cumplimiento de esta condición, lo cual fue aprobado por el Directorio el 30 de enero del 2003.  En la cooperación técnica paralela (ver abajo), a través de la evaluación ex - post del Programa, se realizará un seguimiento de la efectividad de las políticas alternativas puestas en marcha en cumplimiento del objetivo de este componente.

#### Componente 3:  Focalización

Cláusula 4.04(b)(i):	Evidencia que las modificaciones propuestas al Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN) en cumplimiento de la Cláusula 4.03 (b)(i) de las Estipulaciones Especiales, hayan sido implementadas mediante: (A) la aplicación de la nueva ficha SISBEN a los nuevos encuestados en por lo menos cuatro municipios; (B) el establecimiento y funcionamiento de la unidad encargada del control de calidad y monitoreo del SISBEN, con por lo menos una evaluación (reencuesta) completada; y (C) la capacitación en gestión, administración, y supervisión del SISBEN en por lo menos cuatro municipios.

- Las acciones en este componente tenían como objetivo mejorar la precisión y transparencia del instrumento SISBEN, y asegurar su aplicación al nivel territorial.  En cumplimiento de la parte (A) de la condicionalidad, según los informes de las pruebas piloto entregados oficialmente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (16 de septiembre del 2002), la nueva ficha SISBEN fue aplicada en seis municipios, seleccionados por el compromiso político y financiero de sus alcaldes a la actualización y uso del SISBEN: Fusagasugá (Departamento de Cundinamarca), San Andrés y Providencia, Mariquita (Departamento de Tolima), Cartagena (Departamento de Bolívar) y Arcabuco (Departamento de Boyacá).  Estas pruebas piloto han permitido el ajuste del instrumento SISBEN a fin de mejorar su focalización, así como el inicio del proceso de actualización del SISBEN en todo el país, lo cual será terminado en el transcurso del 2003.  Esta continuación de la actualización del SISBEN ha sido condición del Programa de Emergencia Social (1455/OC-CO) recién aprobado en enero 2003.  Los niveles de error del instrumento ajustado, así como su contribución a la cobertura de la población pobre por parte de los programas sociales serán reportados en la evaluación ex-post.

- En cumplimiento de la parte (B) de la condicionalidad, se expidió la resolución 0970 del 17 de octubre del 2002 para institucionalizar las funciones asociadas con la supervisión de la calidad del SISBEN en el Grupo de Calidad de Vida de la Dirección de Desarrollo Social del DNP.  Esto se complementa por el decreto número 1363 de julio del 2000 que establece la focalización del gasto público social a través de la estratificación de la población como una tarea de esta misma dirección en términos generales.  Actualmente, un equipo de seis profesionales está dedicado a estas funciones dentro de la Dirección de Desarrollo Social y tienen previsto completar el proceso de actualización del SISBEN antes del 2004.

- En cumplimiento de la parte (C) de la condicionalidad, el GOC aprovechó la aplicación de la nueva ficha del SISBEN para realizar también la capacitación en gestión, administración y supervisión del SISBEN en estos mismos municipios en cumplimiento de esta condición.   Este esquema de capacitación también será extendido en el 2003 junto con la actualización en todo el país.

## Componente 4:  Racionalización y Coordinación

## Cláusula 4.04(c)(i):	Evidencia que el DNP haya aprobado el Informe de Evaluación que describe el avance y los logros del acuerdo expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) para la extensión del régimen subsidiado en salud para la población de los niveles III y IV del SISBEN.

- El DNP aprobó y remitió un informe de evaluación preparado por el Ministerio de Salud (19 de julio del 2002) que reporta el avance en la aplicación del Acuerdo 109 de marzo del 2002 emitido por el CNSSS para la extensión del régimen subsidiado en salud para la población de los niveles III y IV del SISBEN a través de un sistema de subsidios parciales).  El informe evidencia que la medida no ha tenido el efecto deseado en la ampliación del aseguramiento a dicha población por las siguientes razones: (a) los entes territoriales aún tienen gran volumen de población de los niveles I y II del SISBEN sin afiliación que son la primera prioridad para la extensión del aseguramiento; (b) el Fondo de Solidaridad y Garantía no aportó recursos para cofinanciar esta opción de ampliación, constituyéndose en un desestímulo a la cofinanciación territorial; y (c) los entes territoriales utilizaron sus transferencias para el subsidio a la oferta (provisión directa de servicios) en vez de ampliación del subsidio a la demanda (aseguramiento). En consecuencia, el GOC se encuentra en un proceso de reforma de la oferta de salud a nivel territorial, con el apoyo del Banco, a fin de liberar recursos fiscales suficientes para cubrir gradualmente la totalidad de población elegible a los niveles I y II del SISBEN y así crear las condiciones necesarias para el logro de los objetivos de la reglamentación.

Cláusula 4.04(c)(ii):	Evidencia que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) haya aprobado un acuerdo para el establecimiento de un mecanismo que permita una mayor afiliación al aseguramiento en salud de la población autoempleada con capacidad de pago.

- El objetivo de esta condición fue la expansión del régimen subsidiado a los trabajadores independientes clasificados en los niveles III y IV del SISBEN.  El programa planteó la creación de un mecanismo de cofinanciación entre trabajadores independientes y asociaciones, grupos o entidades de trabajadores, que torne viable su afiliación al régimen contributivo.  Esta asociación de trabajadores independientes por un lado minimizará los riesgos de selección adversa, reduciendo la resistencia de las Entidades Promotoras de Salud (aseguradoras) a la afiliación de estos trabajadores; y por otro lado, establecerá mecanismos de financiamiento del paquete de servicios a ser provistos a través del régimen contributivo. El GOC decidió expedir el Decreto 1703 en agosto del 2002, para el establecimiento de este mecanismo con las características previstas en la condición. Las acciones tomadas por el GOC recogen la letra y el espíritu de la condición, y eliminan la necesidad de un acuerdo del CNSSS en el mismo sentido. Por lo tanto, la Administración considera que la condición ha sido cumplida satisfactoriamente. Además, el GOC ha declarado su intención de iniciar un plan piloto para el mecanismo con un grupo de auto-empleados asociados, los vendedores de lotería de Bogotá, en el 2003.  Los resultados de este piloto serán reportados en la evaluación ex-post.

Cláusula 4.04(c)(iii):	Evidencia que el Prestatario haya programado y apropiado los recursos en el presupuesto general de la Nación en el año 2002, para el financiamiento de la expansión de la cobertura en vacunación a por lo menos el 95% de la población meta en el año correspondiente.

- El objetivo de esta condición fue recuperar los niveles de vacunación contra enfermedades transmisibles de la niñez en el 2002, los cuales disminuyeron sustancialmente en el año 2001.  El Presupuesto General para el 2002 reflejó la adición de $53.000 millones de pesos para financiar una cobertura del 95% para el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Por restricciones fiscales en agosto 2002, el GOC tomó la decisión de congelar la totalidad del gasto no-salarial. A pesar de estas fuertes restricciones fiscales, al reconocer la importancia de la vacunación, el GOC decidió descongelar los recursos no-ejecutados para la vacunación a través del Decreto 2444 del 30 de octubre del 2002 (ítem “prevención en salud” por un monto de $10.000 millones de pesos). La ejecución de la totalidad de los recursos acordados permitió la compra de vacunas y la realización de campañas de vacunación suficientes para alcanzar una cobertura del 95% de la población meta, por lo tanto la Administración considera la condición cumplida satisfactoriamente.  Por la aprobación tardía de la totalidad de los recursos para vacunación, el porcentaje de niños menores de 1 año que fueron efectivamente vacunados aumentó sustancialmente pero fue menor de lo esperado, particularmente en lo que refiere a la vacuna contra difteria, pertussis y tétano (DPT) y polio.  El cuadro 3 muestra el porcentaje de niños menores de 1 año de edad que fueron efectivamente vacunados en el 2002 con respecto a estas mismas cifras en el ultimo año anterior al préstamo con lo cual se contaba con la información sobre niveles de vacunación.

- Cuadro 3: Tasas de vacunación

| - Nombre de la vacuna | - % niños vacunados - 1999 | - % niños vacunados 2002 |
| --- | --- | --- |
| - DPT | - 73 | - 78 |
| - Triple Viral | - 79 | - 89.2 |
| - Polio | - 75 | - 80.7 |

- Cláusula 4.04(c)(iv):	Evidencia que: (A) el Prestatario, por intermedio del DNP y el Ministerio de Educación, haya suscrito con al menos cinco departamentos adicionales, matrices de desempeño en el Sector de la Educación, para los propósitos indicados en la Cláusula 4.03(c)(iv) de las Estipulaciones Especiales; y (B) los 10 primeros departamentos que suscribieron matrices de desempeño en el Sector de Educación, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.03(c)(iv) de las Estipulaciones Especiales, estén cumpliendo con los indicadores de cobertura, equidad y eficiencia acordados y especificados en el Anexo Único.

- El objetivo de este subcomponente fue mejorar la eficiencia, cobertura y equidad del sector educativo a través de la reorganización de las plantas de personal docente, directivo docente y administrativo en los niveles territoriales, la reasignación de recursos financieros y el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada. Las acciones en el ámbito educativo apuntan a mejorar: (i) la cobertura en educación primaria y secundaria; (ii) la equidad en la asignación de profesores entre entidades territoriales; y (iii) la eficiencia en la asignación de recursos. La cobertura será ampliada a través de una mayor disponibilidad de cupos para alumnos. Estos nuevos cupos serán financiados con los ahorros que se generarán por medio de mejoras de eficiencia, en particular a través del aumento de la relación promedio alumnos-docente. La eficiencia en la asignación de recursos se alcanzará a través de la supresión de cargos docentes y administrativos y será medida a través del aumento promedio de la relación alumnos-docente. La equidad en la asignación de profesores entre entidades territoriales se alcanzará a través de la reasignación de docentes y la consecuente mejora en dicha relación.

- En cumplimiento de la parte (A) de la condicionalidad, el DNP remitió copias de cinco matrices de desempeño suscritas entre los Gobernadores, el DNP y el Ministerio de Educación en las siguientes entidades territoriales:  Distrito de Bogotá, Departamento de Boyacá, Cundinamarca, Santa Marta y Sucre. Estas matrices cuentan con una línea de base para los indicadores de cobertura, equidad  y eficiencia y serán monitoreados en el período 2002-2003 y reportados en la evaluación ex-post.

- En cumplimiento de la parte (B) de la condicionalidad, el DNP entregó un informe de evaluación (13 de noviembre del 2002) sobre el estado de cumplimiento de los indicadores acordados de cobertura, equidad y eficiencia  contenidos dentro de las matrices de desempeño firmadas con los departamentos de Bolívar, Caldas, Cauca, César, Chocó, Córdoba, Magdalena, Nariño, San Andrés y Tolima. Según estos datos (adjuntos como Anexo 1), el indicador de cobertura ha aumentado en todos los departamentos a través de la creación de nuevos cupos para estudiantes producto de la racionalización de la relación alumnos-docente.  Sin embargo, aunque refleja un esfuerzo importante de extensión de cobertura, el aumento de cupos no ha sido de la magnitud esperada en términos de la meta establecida, sólo un 66.8% de la meta ha sido logrado.  En términos del indicador de eficiencia, las cifras muestran una ligera mejora entre 2001 y 2002 atribuible en su totalidad a la reasignación de docentes dentro de departamentos (y no la supresión de cargos como era previsto), aunque la cifra todavía se encuentra por debajo de la óptima. En términos del indicador de equidad, este ha mejorado levemente, aunque la mejora es más significativa en departamentos con una mayor proporción de población rural y pobre, mostrando un impacto mayor justamente en los departamentos con mayores necesidades. Los indicadores medidos muestran diferencias inter-departamentales importantes. Varias hipótesis explicarían estas diferencias: algunos departamentos fijaron metas muy ambiciosas, mientras otros no pudieron realizar los traslados de docentes requeridos por razones de orden público. Así mismo, las deudas asociadas con ciertas plazas docentes que habían sido identificadas para traslado no pudieron ser saneadas; por lo que ningún otro municipio o departamento quería aceptarlas, dada su deuda asociada.  Estas diferencias serán analizadas con más detalle en la evaluación ex-post.

- En resumen, los departamentos que participaron en la primera ronda de implementación de las matrices de desempeño educativo han podido aumentar su cobertura significativamente y en menor medida su eficiencia y equidad.  Tomando en cuenta las lecciones aprendidas de esta primera vuelta, el GOC iniciará una segunda vuelta de implementación de las matrices de desempeño junto con acciones para resolver los obstáculos para un desempeño mejor en las áreas de eficiencia y equidad, incluyendo el saneamiento de deudas asociadas a las plazas docentes, a fin de aumentar la movilidad de las mismas y el ajuste de metas según la capacidad real de avance del departamento y su situación de orden público. Considerando estos avances, la Administración estimó que la condición había sido cumplida satisfactoriamente.

- Cláusula 4.04(c)(v):	Evidencia que se haya promulgado el marco legal reglamentario, en al menos dos de los siguientes temas del sector de educación: (A) criterios para el ingreso a la carrera docente; (B) criterios para la distribución de recursos de participación; (C) relaciones técnicas (alumnos-docentes) para configurar las plantas municipales de docentes; (D) sistema de información (GESTIONE); y (E) criterios de certificación para las grandes ciudades.

- El objetivo de esta condición era apoyar la reglamentación e implantación de la Ley 60, lo cual sienta las bases para la profesionalización de la carrera docente y la distribución de los recursos por capitación a los territorios, lo que incrementará los niveles de eficiencia en el gasto público en educación.  En cumplimiento de la parte (A), el GOC presentó el Decreto-Ley 1278 (19 de junio del 2002) publicado en el Diario Oficial 44.840, mediante el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente. Este Estatuto establece los requisitos profesionales para la contratación del personal docente a fin de mejorar la calidad de la educación, y crea un sistema de ascensos o bonificaciones que dependen de la productividad del maestro y su capacitación, y no de su antigüedad o de otros factores no relacionados con la calidad de la enseñanza.

- En cumplimiento de la parte (B), el GOC presentó el Decreto-Ley 159 de 2002 y publicó el Conpes Social No. 057 estipula los criterios para la distribución de la participación en educación de acuerdo a la Ley 715 de 2001 y el Acto Legislativo 012 del 2001, sentando así las bases para la transición hacia una distribución basada en criterios per cápita de los recursos educativos, contribuyendo a mejorar la equidad en la distribución del gasto público en educación al nivel departamental.  En el 2002, los Distritos recibieron sus participaciones bajo el nuevo esquema, el cual será aplicado en todo el país a partir del año 2004.  Se evaluará los efectos del nuevo esquema de asignación sobre la equidad en la distribución del gasto en la evaluación expost del programa.

- Dado estos avances, la Administración consideró la condición cumplida.

Cláusula 4.04(c)(vi):  Evidencia que el Prestatario, por intermedio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), haya suscrito con al menos 10 municipios, convenios inter-administrativos que definan el logro de resultados en materia de atención, transferencia de responsabilidades y flexibilización en la asignación de recursos para la niñez.

- El objetivo de este subcomponente era aumentar la eficiencia y efectividad del gasto en la atención integral a la niñez ejecutado por el ICBF y las municipalidades del país a través de la descentralización y flexibilización del financiamiento y la programación al nivel municipal. Esto se hizo por medio de un esquema piloto que permitió evaluar la descentralización del financiamiento del Instituto y la separación de las funciones de financiamiento y provisión directa de servicios dentro del ICBF. El resultado esperado era una mayor cobertura y un gasto más efectivo y ligado a las necesidades de niños pobres.

- El GOC ha entregado por carta oficial del DNP (6 de septiembre del 2002) copias de los 10 convenios inter-administrativos de cofinanciación suscritos entre el ICBF y los municipios de Mocoa (Departamento de Putumayo), Santa Marta (Departamento de Magdalena), Florencia (Departamento de Caquetá), Suarez (Departamento de Tolima), Planadas (Departamento de Tolima), Icononzo (Departamento de Tolima), Melgar (Departamento de Tolima), Saldana (Departamento de Tolima), Coello (Departamento de Tolima), Barrancas (Departamento de Guajira).  En cumplimiento con la condicionalidad y las especificaciones del Programa, cada acuerdo: (i) estableció los grupos de poblaciones que serán atendidos prioritariamente con base en el diagnóstico y las políticas de atención a la niñez; (ii) definió las alternativas públicas y privadas de atención y/o tipos de servicios; (iii) comprometió y asignó los recursos financieros necesarios; y (iv) estableció una línea de base y metas de desempeño a lograr a través de los servicios financiados.

- Un análisis de la efectividad de los acuerdos firmados para el primer tramo del préstamo ha determinado que los recursos flexibilizados – casi US$280 millones o la mitad del presupuesto del ICBF en el 2002 – fueron utilizados para expandir cobertura, mayoritariamente en el programa de alimentación escolar y en el número de días de atención en los programas de atención infantil, y desarrollar nuevas alternativas de atención a la niñez.  Estos aumentos están documentados en los archivos técnicos del programa (carta ICBF del 25 de julio del 2002).

Cláusula 4.04 (c)(vii) 	Evidencia que el Prestatario haya: (A) implementado el plan aprobado en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 4.03(c)(v) de las Estipulaciones Especiales, para la consolidación, readecuación y ajuste de los programas de asistencia social existentes; y haya suspendido los programas duplicados de la Red de Solidaridad Social (RSS); (B) iniciado el ajuste del Programa de Atención a Adultos Mayores con el objeto de mejorar el impacto del programa y cubrir una mayor proporción de ancianos indigentes; y (C) diseñado el marco institucional y aprobado los manuales operativos de los programas de violencia doméstica y convivencia familiar y de atención a personas con discapacidad.

- El objetivo de este subcomponente era consolidar, readecuar y ajustar los programas nacionales dirigidos a grupos vulnerables que estén duplicados, poco coordinados y/o que no estén cumpliendo sus objetivos.  En cumplimiento de la parte (A), el Conpes 3144 (6 de diciembre del 2001, en cumplimiento de la Cláusula 4.03(c)(v)) planteó una serie de recomendaciones para la consolidación, readecuación y ajuste de los programas de asistencia social existentes.  El DNP remitió un informe (13 de noviembre del 2002) en este sentido describiendo el avance en la implantación de estas recomendaciones.  Se ha avanzado en la definición de programas que harán parte del Sistema Social de Riesgo, la contratación e implementación de las evaluaciones de impacto de la Red de Apoyo Social, los programas alimentarios del ICBF, el programa de asistencia al adulto mayor de la RSS, la aplicación creciente del SISBEN en programas de asistencia social, en particular los de niñez, el ajuste del programa de asistencia al adulto mayor de la RSS (ver (B) abajo), y el traslado de programas de asistencia social del Departamento de la Presidencia hacia las instituciones de línea.  Asimismo, la Ley 714 (20 de diciembre del 2001) que decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital para el año fiscal 2002 refleja la suspensión de los programas duplicados de la RSS.

- En cumplimiento de la parte (B), el DNP presentó un informe de avance de la evaluación del Programa de Atención a Adultos Mayores de la RSS y una carta resumiendo los ajustes al programa tomados hasta la fecha (15 de noviembre del 2002).  Considerando que los adultos mayores son quienes tienen una mayor vulnerabilidad a los riesgos durante periodos de recesión económica, el Conpes 3144 (diciembre 2001) estableció que era necesario generar mecanismos que los protejan efectivamente durante dichos períodos. Un primer paso en este sentido era la realización de una evaluación del impacto sobre el bienestar del Programa de Atención al Adulto Mayor actualmente en ejecución dentro de la RSS.  El informe de avance de dicha evaluación ha sido entregado por el DNP en cumplimiento de la condición, y constituye el inicio del plan de ajuste previsto en el Programa.  Así mismo, en una carta (15 de noviembre del 2002), el GOC informó al Banco de su compromiso a reestructurar este programa, empezando por un documento Conpes basado en la evaluación, en el cual se definirán las nuevas modalidades de atención más flexibles, y que privilegien la atención familiar al adulto mayor frente a la atención en medio institucional.

- En cumplimiento de la parte (C), el DNP y la Red de Solidaridad Social entregaron los manuales operativos debidamente aprobados para la implementación del Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad y la Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar – haz paz (4 de octubre del 2002).  Cada manual incluye el diseño del marco institucional para la implementación de ambos planes y programas.

- En resumen, la Administración consideró que suficientes avances hacia la racionalización de los programas de asistencia social habían sido realizados y que la condición fue cumplida satisfactoriamente.

### Tercer Tramo Flotante; Componente 5: Mercado Laboral

Cláusula 4.05:  El desembolso del tercer tramo del Financiamiento, por un monto de hasta sesenta millones de dólares (US$60.000.000), está condicionado a que, en adición a las condiciones especiales previas estipulada en la Cláusula 4.02 de las Estipulaciones Especiales, el Prestatario presente a satisfacción del Banco, evidencia que haya entrado en vigencia el marco legal en materia laboral que incluye las siguientes medidas: (A) modificación del contrato de aprendizaje con el objeto de reducir el desempleo juvenil, aumentar las oportunidades de formación laboral y permitir la contratación de jóvenes entre 16 y 24 años de edad con un salario mínimo diferencial; y (B) disminución de los recargos asociados con la definición de la jornada laboral, el trabajo dominical, el trabajo en días festivos, los costos del despido asociados con los contratos permanentes y la modalidad de contratación del salario integral.

- El tramo flotante de este programa sectorial promovió una serie de incentivos positivos para la creación del empleo y la reducción de los costos laborales no-salariales.  El efecto neto de estas reformas puede llevar a una disminución importante de los costos laborales en el sector formal y beneficiará a las empresas intensivas en mano de obra.  Se ha realizado dos estimados de impacto de las medidas incorporadas en la ley sobre el empleo (Santa María y Rojas 2000, Farné 2002); ambos concuerdan que entre 250.000 y 300.000 nuevos empleos podrían ser generados con las reformas propuestas.  Esta normativa (Ley 789 de 2002) fue aprobada por el Congreso y sancionado por el Presidente de la República el 27 de diciembre de 2002 (Diario Oficial Edición 45.046) y es consistente con las medidas especificadas en la cláusula contractual.  Ambos puntos están tratados en el capítulo VI de la normativa.  La Administración consideró que la condición esta cumplida satisfactoriamente.

- Cooperación técnica paralela

- El programa de cooperación técnica paralela (1382/OC-CO) financia actividades en apoyo no solamente al cumplimiento de las condiciones de la matriz, sino también acciones que permitirán un seguimiento a las condiciones a fin de evaluar  y lograr el impacto sobre el desarrollo esperado.  En particular, se financia asistencia técnica para: (a) la implantación de los convenios de desempeño en educación; (b) la implantación de la nueva normativa laboral; (c) la actualización progresiva del SISBEN; (d) la realización de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) que generará los datos para la actividad (f); (e) las evaluaciones de impacto de asistencia nutricional; y (f) la evaluación ex-post del presente programa sectorial.   Aunque hubo retrasos en el cumplimiento de una las condiciones previas al primer desembolso (cumplidos el 6 de noviembre de 2002), la operación se lanzó a principios del 2003 y ha sido decisivo en avanzar sustancialmente durante el 2003 el proceso de actualización del SISBEN y la realización de la ECV.  La contratación de las evaluaciones de asistencia nutricional está en marcha, así como la de la evaluación ex post.  El impacto de estas actividades será revisado en la evaluación ex post.

- Carta de política sectorial

- Cláusula 6.03. Carta de política sectorial y seguimiento del proceso de reformas.  El Prestatario y el Banco acuerdan que el contenido sustancial de la carta de política sectorial del 17 de julio de 2001, dirigida por el Prestatario al Banco, que se adjunta como Apéndice I del Anexo A, describe las acciones, objetivos y políticas destinados a lograr los objetivos del Programa y que declara su compromiso de cumplir con su ejecución es parte integrante del Programa, para efectos de lo establecido en las Cláusulas 4.02 y 4.03, y en los acápites (a) y (b) de la Cláusula 6.02 anterior.  Además, el Prestatario se compromete a mantener las reformas implantadas en las etapas iniciales de este Programa y a avanzar en la ejecución oportuna de las acciones y medidas contempladas en este Contrato.

La carta de política resume el compromiso del GOC frente a la protección social, la focalización y la racionalización de los principales programas sociales.  El país ha experimentado en los últimos años la más grave crisis económica de su historia reciente. Ello ha tenido serias repercusiones sobre la sociedad porque se ha deteriorado la situación de los más vulnerables y se ha generado un aumento de la pobreza y de la miseria. Entre 1997 y 2000 la incidencia creció 10 puntos (Línea de pobreza: 1997: 50.3%, 2000: 59.8%) y en sólo un año (1999-2000) el número de pobres se incrementó en dos millones de personas. Del mismo modo, la extrema pobreza aumentó más de 5 puntos en ese mismo período (Línea de indigencia: 1997: 18%, 2000: 23.4%). Por último, la caída de los ingresos fue mayor entre los hogares más pobres, lo cual produjo un empeoramiento de la distribución. Así, el aumento de la pobreza está acompañado del empeoramiento en las condiciones de vida de los pobres: mientras en 1997 era imprescindible incrementar el ingreso promedio de este grupo poblacional para llevar al umbral de la pobreza, en 44%, en 2000 se requiere elevarlo en un 50%. Tras la recesión de 1998-1999, la economía no ha podido encontrar una senda de crecimiento sostenido, ni alcanzar tasas de crecimiento comparables a las de la primera mitad de los noventa que pudieran revertir la crisis social.  A pesar de estos desafíos al cumplimiento de los objetivos del Programa y en medio de un cambio de gobierno en el 2002, el GOC ha podido mantener el nivel del gasto social estable y avanzar oportunamente en la agenda de reformas para mejorar la efectividad del gasto social en Colombia.

- El nivel actualmente esperado de logro de los objetivos del proyecto.

La Administración del Banco considera que se ha logrado avances significativos en los objetivos principales del Programa.  El GOC ha seguido estos objetivos como política del Estado, asegurando la disponibilidad de recursos para las actividades previstas, midiendo la efectividad de las acciones del programa y tomando medidas correctivas cuando era necesario.  No obstante, había una condición (Cláusula 4.04(a)(i)) que no fue cumplido aunque el GOC ha emprendido acciones alternativas que permitirán lograr el objetivo propuesto de la condición.  Existe además otra condición, Cláusula 4.04(c)(i), que aunque ha sido cumplida, no ha tenido el impacto esperado, debido a que medidas correctivas, con serias implicancias fiscales, tendrían que ser tomadas para lograr el objetivo de la condición.     Los avances en los indicadores de desempeño posibles a medir hasta la fecha muestran un progreso en la dirección correcta hacia el cumplimiento completo con los objetivos de la operación.

- Si hay diferencias entre las expectativas actuales con respecto a los componentes u objetivos y la declaración más reciente de componentes y objetivos del proyecto, convenida oficialmente con el prestatario, describa y explique:

- Las diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los componentes del proyecto.

No aplica.

- Las diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los objetivos del proyecto.

No aplica.

- ¿Logró el proyecto algo importante que no se preveía?  En caso afirmativo, sírvase explicar.

No.

- ¿Cuán probable es que se logren los objetivos acordados del proyecto y de que éstos sean sostenibles? Explique, tomando en cuenta: (i) el grado de terminación de los componentes del proyecto y su uso, y (ii) si todavía son válidos, y si continuarán siendo válidos, los supuestos necesarios para lograr los objetivos del proyecto. (Ejemplos de factores que podrían tener un impacto sobre la sostenibilidad incluyen:  el compromiso del prestatario; el entorno de políticas; la capacidad institucional; la viabilidad técnica, financiera y económica; el impacto social; y los incentivos que alienten a los involucrados a mantener la sostenibilidad del proyecto.)

Los objetivos acordados del proyecto continúan siendo válidos y han sido logrados en su mayor parte.  Sin embargo, la sostenibilidad de estos objetivos continúa dependiendo de alguna manera sobre los supuestos originalmente planteados.  Sobre el tema de la disponibilidad de recursos para asegurar un financiamiento anti-cíclico a los programas focalizados de asistencia social durante periodos de crisis, el crecimiento proyectado para los próximos 8 años en el ASB no será suficiente para ahorrar recursos al FEPS como actualmente diseñado.  Sin embargo, con prioridad a este tipo de gasto, el Gobierno es capaz de mantener un nivel estable de gasto a programas de asistencia social en el tiempo bajo el marco macroeconómico vigente (el Programa de Emergencia Social, 1455/OC-CO, muestra esta posibilidad y el compromiso del Gobierno de mantener este gasto).  Suponiendo un compromiso político,  para lograr un efecto anti-cíclico, el Gobierno tendrá que asignar mayores recursos a la asistencia social durante un periodo de crisis, lo cual, en ausencia del FEPS, solamente sería posible baja una situación de mayor flexibilidad presupuestal.

- En su opinión, ¿hay algunos objetivos del proyecto que presenten el riesgo de nunca ser logrados? En caso afirmativo, ¿por qué?

No.

- Si el análisis ex ante del proyecto incluyó un cálculo de la tasa interna de retorno o el análisis de eficiencia en función de los costos, ¿cuál es la tasa de retorno con la cual se puede establecer una comparación, o la eficiencia en función de los costos recalculados, después de la ejecución del proyecto? (Nota: el recálculo de la justificación económica del proyecto deberá realizarse en todos los casos para los cuales se disponga de información confiable y cuando pueda hacerse dentro del marco temporal requerido.)

No aplica.

## cambios en los Objetivos, componentes, y supuestos originales

- Después de la aprobación del proyecto, ¿se produjeron cambios importantes en sus objetivos, componentes o supuestos? En caso afirmativo, describa los cambios e incluya una apreciación de las razones que los motivaron.

No.

- Para operaciones sectoriales o híbridas, describa el cumplimiento con las condiciones en materia de políticas, contestando las preguntas siguientes para cada uno de los tramos.

Ver sección de logros arriba (II, a, 1).

- Basado en los ISDP presentados a la Sede para el Informe Anual Sobre la Administración de la Cartera, presente las clasificaciones de fin de año, del desempeño para el proyecto, para cada año de ejecución.

| * Año de la aprobación del Directorio Clasificación de desempeño del ISDP a fin del Año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Años de ejecución |  |  |
|  | 01* | 02 | 03 |
| Objetivos de Desarrollo (OD) [MP, P, D, I] | P | P | P |
| Progreso en la Ejecución (PE) [MS, S, I, MI] | S | S | S |
| Probabilidad de que se mantengan los supuestos [A, B] | A | A | A |

## lecciones aprendidas del proyecto

- Diseño del proyecto

- ¿Fue realista la formulación de los objetivos originales del proyecto (cuando se aprobó el préstamo)? En caso negativo, ¿por qué?

Si, fue realista la formulación de los objetivos originales del proyecto, lo cual se refleja en la recepción entusiasta de las acciones pendientes de política del segundo y tercer tramo por parte de la nueva administración.

- ¿Fueron apropiados (esto es, necesarios y suficientes) los componentes originales del proyecto (cuando se aprobó) para lograr los objetivos establecidos?

Si, fueron apropiados para responder a los problemas identificados en el documento de proyecto.

- Los supuestos del proyecto ¿fueron identificados y analizados de manera realista? Las condiciones del contrato de préstamo, ¿abarcaron esos supuestos, de manera adecuada para disminuir los riesgos? o ¿se tomaron medidas, en el marco del diseño del proyecto para encarar los riesgos?

Los supuestos fueron identificados adecuadamente, pero no fueron realistas en cuanto al cronograma legislativo para la aprobación de las leyes implícitas en la condicionalidad (esto tomó 6 meses adicionales a lo previsto en el supuesto), ni se hizo lo suficiente para reducir el riesgo de cambios que podrían haber afectado la decisión del Congreso de aprobar el FEPS con características que no permitían un ahorro en el mediano plazo.   Como lección aprendida, en el paquete de asistencia técnica, se hubiera podido considerar un trabajo de comunicación y diálogo con el Congreso y el nuevo Gobierno sobre el tema.

- ¿Fue adecuada la secuencia planificada de los componentes?

Si, fue adecuada la secuencia planificada de los tramos, particularmente el tramo flotante asociado con la reforma laboral que permitió un grado de flexibilidad en los tiempos de aprobación de la Ley, consistente con el proceso legislativo en Colombia.

- En el diseño del proyecto, ¿se evaluó de manera adecuada la capacidad institucional del organismo ejecutor y de otras instituciones o agencias que participaban en el programa?  En caso negativo, explique.

Si, se evaluó de manera adecuada la capacidad institucional del organismo ejecutor, identificando las necesidades de apoyo que fueron financiados con la cooperación técnica paralela o la donación japonesa.

- ¿Cuales fueron los aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o fracasos del mismo?

El uso del tramo flotante para la legislación laboral fue apropiado y contribuyó al éxito del Programa.  Así mismo por haber asegurado recursos de asistencia técnica reembolsable y no reembolsable para apoyar al equipo ejecutor, se aseguraron la fluidez y continuidad en la ejecución y el continuo compromiso del Gobierno con las medidas del Programa.

- Ejecución del proyecto

- ¿Cuales fueron los aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o a los fracasos?

El respaldo del nuevo gobierno al Programa, evidenciado principalmente a través de su Plan Nacional de Desarrollo, lo cual reflejó explícitamente las medidas del Programa, fue un factor decisivo en la ejecución exitosa del Programa.  Otro aspecto igualmente importante fue la coordinación continua entre las entidades responsables de la operación – el DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – con las demás entidades participantes como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Protección Social (antes Salud y Trabajo), y el ICBF, para el cumplimiento oportuno de las condicionalidades.

De otra parte, el programa estuvo acompañado por una cooperación técnica no reembolsable (ATN/JO-7556-CO) y una cooperación técnica paralela (1382/OC-CO) que  contribuyeron tanto técnica como financieramente al cumplimiento de los objetivos de la operación.  Específicamente, la primera ha apoyado el cumplimiento de condiciones de la matriz de política en el segundo tramo y la segunda ha comenzado recién en el 2003 a dar continuidad de acciones de reforma social acordadas en el Programa, incluyendo el financiamiento de la evaluación ex post.

- Si durante la etapa de ejecución del proyecto se produjeron problemas importantes, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se tomaron para resolverlos? ¿Tuvieron las medidas el impacto previsto?

El principal problema que surgió durante la ejecución era la falta de consistencia entre las características del FEPS acordadas en el contrato de préstamo y las propuestas relacionadas al tema en el Congreso Nacional.  El Gobierno Nacional, con apoyo técnico del Banco, hizo muchos intentos para modificar este proyecto de ley para hacerlo consistente con la condicionalidad.  Sin embargo, estos esfuerzos de abogacía solo funcionaron a medias, resultando en la aprobación del FEPS con características incompatibles con la condición inicial, tal como se describe en el (III)(a)(1).

- ¿Fue satisfactoria la cantidad, calidad y oportunidad (timeliness) de los componentes ejecutados en comparación con las expectativas originales?

Se retrasó el cumplimiento del segundo tramo aproximadamente seis meses más allá de lo originalmente previsto en el documento de préstamo, principalmente debido al cambio de gobierno y un análisis irrealista de la posibilidad de pasar legislación antes del cambio de gobierno.

- Si algunos de los componentes no se han terminado, ¿qué medidas, de ser el caso, se tomarán para llevarlos a cabo?

No aplica.

- Desempeño del Prestatario/Ejecutor

- ¿Cuán acertado fue el desempeño del prestatario/ejecutor durante la etapa de ejecución del proyecto? (Por ejemplo, ¿se llevaron a cabo de manera eficaz las formalidades financieras y de adquisiciones? ¿Fue eficaz la coordinación del organismo ejecutor con otras instituciones? ¿Contaba con sistemas de información eficientes para la ejecución y el seguimiento del proyecto? ¿Utilizó la información para mejorar la gestión del proyecto? ¿Contaba con una capacidad analítica efectiva y para la toma de decisiones? ¿Identificó los problemas de manera oportuna y tomó acción expedita para resolverlos?)

A pesar de la demora por el cambio del Gobierno, el desempeño del prestatario/ejecutor durante la etapa de ejecución del Programa fue acertado.  Se mantuvo las bases de datos necesarios para realizar el seguimiento al cumplimiento de cada condición y se estableció buenas relaciones de trabajo con todas las instituciones involucradas.  Así mismo, cuando surgieron comentarios sobre la evidencia entregada en cumplimiento de cada acción, el ejecutor respondió de manera eficaz y técnica a los interrogantes planteados a fin de resolverlos de manera oportuna.

- ¿Fue acertada, en este proyecto, la utilización del personal y los consultores por parte del prestatario/ejecutor? Los aportes y recomendaciones de los consultores, ¿fueron apropiados y eficaces y fueron utilizados por el prestatario/ejecutor?

Como señala la sección IV(B)(1), las cooperaciones técnicas financiaron apoyo importantes para la realización de estudios y consultorías para asegurar la ejecución de las acciones del segundo tramo, incluyendo la evaluación y ajuste del Programa de Atención al Adulto Mayor, la reforma del instrumento de focalización SISBEN, apoyo en la implementación y monitoreo del esquema de descentralización del ICBF, así como el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso de la cooperación técnica reembolsable, entre otras actividades.  Los aportes y recomendaciones de los consultores fueron tomadas en cuenta por el prestatario/ejecutor en el cumplimiento de las acciones de política.

- La relación entre el prestatario/ejecutor y otras instituciones o agencias que participaron en el proyecto, ¿tuvo efectos importantes sobre los resultados del proyecto? ¿Cuáles fueron esos efectos?

Ver IV(B)(1).

- Durante la ejecución del proyecto, ¿mejoró sustancialmente la capacidad institucional del prestatario/ejecutor? En caso afirmativo, explique. En caso negativo, ¿por qué?

Como resultado del programa, las entidades responsables han fortalecido su capacidad institucional en la preparación e implantación de reformas en el sector social.  Hay mayor entendimiento de los análisis necesarios para fundamentar las reformas, así como los recursos financieros, humanos y logísticos necesarios para que las reformas sean implantadas.  Además el proceso ha permitido un enfoque integral de reforma en el sector social, lo cual se refleje en las orientaciones del nuevo gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006.

- ¿Hizo el prestatario/ejecutor un seguimiento de los supuestos críticos, y tomó las medidas para hacer los ajustes necesarios?

Sobre el supuesto de las condiciones de crecimiento que harían al FEPS viable, como se documentó en el II(A)(1), el Gobierno hizo un seguimiento cercano a fin de lograr una legislación consistente con la condicionalidad acordada, lo cual desafortunadamente no tuvo su impacto esperado.

Sobre el supuesto de los tiempos para el cumplimiento de las condiciones del segundo tramo y el tercer tramo flotante, después del cambio de gobierno, el prestatario tomó todas las medidas de seguimiento necesarias para cumplir las condiciones pendientes para el desembolso a la brevedad.

- Seguimiento del desempeño del proyecto por parte del prestatario/ejecutor

- ¿Se estableció y acordó claramente con el prestatario/organismo ejecutor qué método se utilizaría para hacer el seguimiento del desempeño del proyecto (y la necesidad de recursos pertinentes)? En caso afirmativo, ¿en qué etapa?

Si, en la etapa de diseño, se estableció una matriz de indicadores de desempeño a ser seguidos en el tiempo.

- En la práctica, ¿cómo se hizo el seguimiento del desempeño del proyecto?  ¿Se encontraron dificultades?  En caso afirmativo, explique.

Como parte de su diseño, el programa incluía un marco de seguimiento de indicadores de desempeño, con valores de línea de base y meta para seis meses después del ultimo tramo y la evaluación ex post.  Los indicadores estaban directamente relacionados con cada componente del programa.  Como la recolección de los indicadores era parte de los sistemas regulares de monitoreo y evaluación del DNP, no ha habido dificultades importantes en el seguimiento de este desempeño.  La cooperación técnica japonesa también ha brindado apoyo para el análisis e interpretación de los cambios en los indicadores de desempeño en el tiempo.

- Los indicadores e hitos de referencia (benchmarks) que se seleccionaron para cuantificar el logro de los objetivos del proyecto, ¿fueron adecuados y útiles?  En caso negativo, explique.

Si, por su relación directa con las acciones de política del Programa, fueron adecuados y útiles para medir el avance del Programa sobre sus objetivos de política.  Estos indicadores son reportados en la sección II que revise los logros del Programa.

- Supervisión del Banco

- Durante la etapa de ejecución del proyecto, ¿cuán acertado fue el desempeño del Banco? (Por ejemplo, ¿anticipó el Banco correctamente los posibles problemas a nivel de objetivos, componentes y supuestos? ¿Aplicó medidas correctivas para solucionar los problemas de manera oportuna? ¿Fue el Banco un supervisor/asesor capaz y eficiente?)

El Banco, tanto desde la sede como de la representación, acompañó a la ejecución del programa de manera acertada, brindando apoyo técnico y financiero permanente al equipo ejecutor.  Como se describe en la sección IV(B)(2), aunque el Banco anticipó el problema sobre el FEPS y tomó medidas correctivas, estos no fueron suficientes para lograr el fin deseado.

- La relación Banco-ejecutor y del Banco con otras instituciones y agencias que participaron en el proyecto, ¿tuvo efectos importantes (positivos o negativos) sobre los resultados del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los efectos?

Citando la parte II del presente documento, preparado por el ejecutor, “el desempeño del Banco durante las fases de diseño y ejecución fue muy importante para los resultados positivos del programa: fueron comprensivos de la realidad política del país, hubo diálogo permanente, brindaron apoyo técnico y financiero, y se hizo adecuado seguimiento.”

## lecciones principales y recomendaciones para futuros proyectos

- ¿Cuáles son las principales lecciones que se desprenden de este proyecto y que podrían ser relevantes para otros? (Por ejemplo, defectos en el diseño que se deben evitar en operaciones similares, asuntos institucionales que fueron omitidos o que no se tomaron en cuenta adecuadamente, soluciones innovadoras que resolvieron problemas durante la ejecución, esfuerzos exitosos o no exitosos para hacer el proyecto financieramente sostenible, sugerencias referentes a mejores indicadores de desempeño, etc.)

Los supuestos sobre los tiempos políticos para la aprobación de proyectos de ley siempre son impredecibles, particularmente en años electorales.  Sin embargo, el retraso del cumplimiento del segundo tramo frente a lo originalmente programado no fue muy largo (6 meses) por el hecho de haber elegido condiciones de política que fueron políticas de Estado y no de un gobierno particular.  Así mismo, el uso de un tramo flotante para la aprobación de legislación ha sido un mecanismo efectivo.  Además el seguimiento cercano de la operación realizado por el Banco y el país facilitó el cumplimiento oportuno de las condiciones.  Este seguimiento también fue apoyado por las cooperaciones técnicas antes mencionadas, los cuales parecen ser instrumentos importantes para garantizar la continuidad de las políticas en periodos de cambio político.

- Basado en las lecciones aprendidas en este proyecto, indique cómo se podrían perfeccionar las políticas, estrategias, prácticas y procedimientos del Banco.  (Por ejemplo, recomendaciones para agilizar las adquisiciones, mejorar el dialogo con los prestatarios, facilitar reformulaciones oportunas, sugerencias para cambios en las políticas operativas y estrategias del Banco, etc.)

Basado en las lecciones aprendidas, cuando se trata de acciones de política que se efectivicen a través de leyes, el Banco debe explorar maneras de facilitar consensos técnicos no solamente entre los ejecutores, prestatarios y beneficiarios potenciales sino con los cuerpos legislativos.  Sin embargo, habría que reconocer que el trabajo directo con los cuerpos legislativos es difícil para el Banco y tendrá que ser altamente coordinado con el Ejecutivo.

El acompañamiento de programas sectoriales con programas de cooperación técnica es clave para asegurar la continuidad de las políticas sectoriales en el tiempo, particularmente durante periodos de transición política.

## comentarios adicionales

Si tuviera comentarios adicionales sobre esta operación, que hasta ahora no hayan sido mencionados, inclúyalos en esta sección.

No hay comentarios adicionales.

# Segunda Parte

(A ser completado por el Prestatario)

| Nombre del proyecto: | Programa Sectorial de Reforma Social |  |
| --- | --- | --- |
| Número del proyecto Del BID: |  | CO-0252 |
| Número(s) del préstamo y CT: |  | 1381/OC-CO |
| Organismo u organismos prestatarios responsables de este informe: |  | Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público |

### Objetivos del Proyecto

- Aunque en esta etapa del proyecto pueda ser difícil evaluar a cabalidad los resultados del proyecto, sírvase indicar cuáles son los objetivos que en su opinión se han logrado, y en qué medida.

El objetivo del  programa era mejorar el impacto y la efectividad del gasto social asegurando la coordinación y sostenibilidad de las inversiones y reducir los efectos negativos de las crisis económicas en el futuro. Los objetivos específicos eran: (a) crear mecanismos contracíclicos y transparentes de financiamiento de programas de asistencia social focalizados en tiempos de crisis económica; (b) fortalecer y hacer más transparente la focalización de las inversiones sociales; (c) mejorar la eficiencia del gasto social; y (d) aumentar la adaptabilidad del mercado laboral a las condiciones económicas cambiantes. Para ello, el programa tenía cuatro componentes: i) política macroeconómica, ii) financiamiento, iii) focalización, y iv) racionalización y coordinación.

El componente de política macroeconómica tenía como objetivo cumplir con el Acuerdo de Contingencia suscrito con el Fondo Monetario Internacional para el período 2000-2002, los objetivos del Programa y los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.

Al respecto, en enero de 2003 se firmó el Acuerdo Stand-by entre el Gobierno de Colombia y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Memorando de Política Económica y el Memorando Técnico de Entendimiento, describen las políticas económicas y los objetivos para el 2003 y 2004 del nuevo gobierno.

Para el 2003 y 2004, el objetivo es reforzar las políticas macroeconómicas y reducir las vulnerabilidades, dado el difícil contexto del entorno externo y los retos que enfrenta el país de promover mayor crecimiento económico, proveer mejores servicios sociales y fortalecer la seguridad interior para recuperar la confianza en la economía. En ese orden de ideas, el programa del nuevo gobierno busca aumentar los ingresos fiscales, disminuir el gasto público, apoyar la recuperación económica, enfrentar la corrupción, y promover servicios sociales y una mejor distribución del ingreso.

En el Memorando de Política Económica, se ha establecido que para el 2003 el programa de gobierno, a través de políticas duraderas, permitirá que el país retome la senda de la consolidación fiscal. El marco macroeconómico para el 2003 está basado en un crecimiento real entre 2% y 2.5 %, y la tasa de inflación entre 5% y 6% en 2003. Se espera que el déficit en cuenta corriente se reduzca a 0.8% del PIB, reflejando un repunte en las exportaciones no tradicionales. De otra parte, fortalecerán las finanzas públicas reduciendo el déficit del sector público consolidado de 4% del PIB a 2.5% del PIB en 2003. Dentro de las reformas fiscales, se incluyen medidas tributarias y congelamiento del gasto. Como resultado de las medidas tributarias, se aumentará el recaudo de impuestos en un 1.6% del PIB en el 2003, y 1.2% en el 2004. En cuanto al congelamiento del gasto, medida proyectada a ser votada en el referendo nacional, se espera que genere ahorros de 0.7% del PIB en el 2003 y 0.5% adicional en 2004.

Así mismo, están contempladas una reformas estructurales como la reforma pensional (ley 797 de 2003) y la reestructuración y disminución del tamaño del Estado (con la cual se obtendrán ahorros que aumenten de 0.1% del PIB en 2003 a 0.6% del PIB en 2005). Adicionalmente, el gobierno avanzará en el diseño de medidas para la rendición de cuentas, transparencia y flexibilidad de las finanzas públicas, financiará el programa fiscal mediante una combinación adecuada tanto de los recursos internos como externos, y continuará fortaleciendo el sistema financiero en lo referente a la regulación y supervisión, entre otras medidas.

Para el 2004 y los siguientes años, se continuará con la consolidación fiscal. Se espera un crecimiento real del PIB por encima del 3%, y la política monetaria apoyará una moderada reducción adicional de la inflación bajo un esquema de inflación objetivo y tasa de cambio flotante. El déficit del sector público se reducirá a un 2.1% del PIB en 2004. También el gobierno está comprometido con una política prudente de manejo de la deuda y en la reducción de la deuda pública no financiera.

De otra parte, en el Memorando Técnico de Entendimiento se establece la definición de conceptos, los criterios específicos de desempeño para el 31 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo de 2003 y los parámetros de referencia para el resto del período, tales como la aprobación del Conpes del plan de sostenibilidad financiera del Instituto de Seguros Sociales (ISS) en el servicio de salud, la ley de responsabilidad fiscal, los cambios al código de presupuesto, las modificaciones a la ley 80 de contratación, el plan para fortalecer la defensa jurídica del Estado, entre otros.

El objetivo del componente de financiamiento fue crear y poner en funcionamiento un fondo financiero que permitirá mitigar los efectos de las crisis macroeconómicas sobre las poblaciones más vulnerables. Con este instrumento se capturarán recursos durante épocas de crecimiento para que sean utilizados mediante reglas claras y transparentes en programas focalizados hacia los estratos más pobres de la población durante épocas de crisis.

La ley 788 de 2002, en su artículo 85, creó el Fondo de Equilibrio y Protección Social. En dicho artículo, se estableció que el gobierno capitalizará el fondo en los siguientes 10 años cuando el crecimiento de la economía sea superior al 5% del PIB, destinando de los ingresos corrientes de la Nación, un monto equivalente hasta el 50% de la diferencia entre los ingresos efectivamente recaudados y los ingresos proyectados, descontando la participación prevista para las entidades territoriales. El límite de capitalización del Fondo será del 1% del PIB. También se estableció que el capital del fondo y sus rendimientos se invertirán en activos externos o internos, y podrán estar representados en inversiones de portafolio de alta seguridad y liquidez en el mercado internacional. El presente gobierno ha ratificado la necesidad del fondo, ya que en el documento de Bases del Plan de Desarrollo,  se ha definido al fondo como el elemento anticíclico de la red de protección social. Aunque el objetivo inmediato – la creación del fondo- se logró, en el literal B de esta sección, se realizan comentarios adicionales.

El objetivo del componente de focalización era mejorar la precisión y transparencia del instrumento SISBEN, y asegurar su aplicación a nivel territorial y dentro de las políticas de los programas nacionales de asistencia social. Como resultado, se esperaba generar un instrumento de focalización más transparente y confiable, y llevar a cabo una mejor focalización del gasto social hacia las poblaciones más pobres y vulnerables.

Específicamente se esperaba fortalecer el Sisbén en tres aspectos: (i) el ajuste y afinamiento del sistema de puntaje a través de una actualización del algoritmo utilizado; (ii) el diseño e implantación de un sistema de control de calidad en el uso de Sisbén para minimizar los errores de filtración y exclusión; y (iii) la mayor utilización del Sisbén para la selección de beneficiarios en diversos programas sociales, así como la extensión de la cobertura del Sisbén en términos del número de personas incorporadas a través del fortalecimiento de la capacidad local de administrar y manejar el sistema.

Respecto a los cambios en el instrumento, se diseñó el nuevo Indice Sisbén, el cual es un índice de estándar de vida, que resulta de la elección de las variables con mayor poder de discriminación frente al nivel de pobreza. El nuevo índice se diseñó con base en la encuesta de calidad de vida de 1997, para lo cual se seleccionaron un grupo de variables relacionadas con el estándar de vida tales como: tenencia de bienes, escolaridad y nivel de educación, seguridad social en salud, hacinamiento, hogares en la vivienda, material de los pisos y paredes, estrato socioeconómico, servicios públicos, entre otros. Así mismo se cuantificaron las categorías de las variables categóricas por medio de expertos (subjetiva) y utilizando la técnica de optimal scaling.

Además del nuevo índice, se diseñó la ficha incorporando las variables de dicho índice, eliminando aquellas variables no relevantes y la distinción de núcleo en las preguntas sobre electrodomésticos, tenencia de vivienda y cuartos del hogar (trasladando algunas variables de vivienda a variables de hogar), y haciendo validación de consistencia y conformación del núcleo familiar a partir del parentesco, entre las principales. También se diseñó un software básico para superar las limitaciones del “viejo” Sisbén y mejorar la eficiencia. Adicionalmente se elaboraron manuales técnico-operativos para la recolección y captura de la información, de capacitación para encuestadores y supervisores, de manejo del software básico y de control de calidad, y de la normatividad, incluyendo el marco de sanciones para el castigo de las conductas punibles derivadas del mal manejo del SISBEN.

En cuanto al control de calidad del SISBEN, se desarrolló un sistema para el monitoreo y control de calidad, para lo cual se diseñaron los procesos y dos aplicaciones sistematizadas: hay un software de control de trabajo de campo, que permite tanto contar con información de todas las encuestas aplicadas, independiente de su resultado, como verificar que toda la información que se incluye en el software principal cuente con la ficha de respaldo. El otro software mide la calidad de la información recolectada por los encuestadores. Así mismo, con la muestra seleccionada se puede medir la calidad de la digitación. Otro aspecto a destacar, es la institucionalización en el DNP de las funciones relacionadas con el Sisbén (incluyendo aquellas relacionadas con el control de calidad), concretamente en el Grupo de Calidad de Vida de la Dirección de Desarrollo Social. Esto se realizó mediante la Resolución 0970 del 17 de octubre de 2002.

De otra parte, en lo referente a la extensión de la cobertura del SISBEN, después de una prueba piloto realizada en los municipios de Mariquita (Tolima), San Andrés y Providencia, Fusagasugá (Cundinamarca) y Cartagena (Bolívar), a partir de enero de 2003 comenzó el operativo a nivel nacional para la implementación en todos los municipios con el apoyo técnico y financiero (con recursos del crédito de cooperación técnica del BID-1382) del DNP. El DNP tiene como meta para este año realizar convenios y hacer la capacitación y transferencia tecnológica en los 1098 municipios del país. Las metas trimestrales para alcanzar dicho objetivo son las siguientes: primer trimestre en 262 municipios, segundo trimestre en 343 municipios, tercer trimestre en 274 municipios, y cuarto trimestre en 219 municipios.

Finalmente, y una vez se implemente el SISBEN en todo el país, a partir de 2004 se espera comenzar la selección de beneficiarios en diversos programas sociales utilizando este instrumento. Es así como en el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo, se considera prioritaria la actualización del Sisbén para focalizar los programas que harán parte del Sistema Social de Riesgo. En dicho documento también se menciona, en el marco de los programas de protección social, la utilización del Sisbén para la focalización del programa de atención integral a los ancianos pobres e indigentes. Igualmente, se ha establecido que a partir de 2004, se focalizarán a los beneficiarios de los programas del Servicio Público de Bienestar Familiar por medio del Sisbén, con prioridad en la población infantil menor de 5 años pertenecientes a las familias de los niveles 1 y 2 del Sisbén. Es así como varios programas de nutrición para menores de 5 años ofrecidos por el ICBF, tienen las siguientes metas: la línea de base (2002) es 0% de beneficiarios de estos programas focalizados por el Sisbén, para el 2003 se espera 10% y para el 2006, un 100%.

El objetivo del componente de racionalización y coordinación era realizar una serie de acciones dirigidas a promover un uso más eficiente del gasto social. El resultado esperado del componente es un gasto social más efectivo para el mantenimiento y mejoramiento del bienestar de poblaciones pobres y vulnerables tanto durante épocas de crisis como en épocas más estables. A su vez, había tres subcomponentes: salud, educación y asistencia social.

El subcomponente de salud tenía como objetivo fortalecer la protección social en salud a través de varios instrumentos de extensión de la cobertura del SGSSS y de la recuperación de las tasas de cobertura de vacunación. Específicamente, el programa buscaba apoyar: i) la expansión de la cobertura del régimen subsidiado; (ii) la extensión del aseguramiento en salud a grupos de trabajadores independientes calificados para el régimen contributivo y la expansión del régimen subsidiado a los trabajadores independientes clasificados en los niveles III y IV del SISBEN; y iii) la recuperación de la cobertura de vacunación en Colombia.

Sobre la expansión del régimen subsidiado, a la firma del contrato de préstamo (diciembre de 2001), había 11.062.708 afiliados al régimen subsidiado. Un año después (diciembre de 2002), se incrementó dicha afiliación en aproximadamente 3.4%, es decir aumentó a 11.444.003 personas.

Es relevante agregar que en el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, se ha fijado como objetivo de política para el cuatrienio incrementar la cobertura del régimen subsidiado en aproximadamente cinco millones de nuevos afiliados. La meta a 2006 es llegar a 16.331.870 personas afiliadas.

En lo referente a la expansión del régimen subsidiado a los trabajadores independientes clasificados en los niveles III y IV del SISBEN, y la extensión del aseguramiento en salud a grupos de trabajadores independientes calificados para el régimen contributivo, se expidieron el Acuerdo 190 por el cual se aprueba la distribución de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía- Subcuenta de Solidaridad, para la vigencia 2001, que establece un esquema de subsidios parciales (se incluye la extensión del régimen subsidiado para la población de los niveles III y IV del Sisbén), y el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002 por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. En el literal B de esta sección, se hacen comentarios adicionales.

Respecto a la cobertura de vacunación, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud, tuvo resultados positivos entre los años 2001 y 2002, para vacunas tales como la Triple Viral (TV) que aumentó su cobertura de 87.4% a 89.2%, Haemofilos Influenza Tipo B (HiB) que incrementó la cobertura de 54.7% a 67.1%, mientras que DPT mantuvo su cobertura en 78%. Para vacunas tales como BCG, Hepatitis B y VOP, la cobertura para el 2002 no fue la ideal comparada con el 2001. El presente gobierno, conciente de la importancia de continuar ampliando la cobertura de vacunación, ha dispuesto en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, que la acción prioritaria en salud pública es la consecución y sostenimiento de coberturas de vacunación útiles, superiores a 95% en menores de 5 años, en todos los biológicos del PAI. Para ello, se canalizarán esfuerzos para garantizar los recursos necesarios en el presupuesto general para la adquisición, distribución y conservación de los biológicos. También se ha estipulado la implementación de acciones de comunicación a la población sobre la importancia de la vacunación, así como capacitación y asistencia técnica a los actores del PAI.

El objetivo del subcomponente de educación era mejorar la eficiencia, cobertura y equidad del sector educativo a través de la reorganización de las plantas de personal docente, directivo docente y administrativo en los niveles territoriales, la reasignación de recursos financieros y el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada.

Los resultados obtenidos en este subcomponente han sido positivos, debido principalmente al aumento de la cobertura y la eficiencia (relación alumno/docente). De acuerdo con información del Ministerio de Educación, a través de los planes de reorganización con las entidades territoriales, se alcanzaron 267.695 nuevos cupos en el 2001, mientras que en el 2002, dicho incremento fue de 351.335 cupos. En cuanto a la relación alumno-docente, en las 32 entidades territoriales y en los cuatro distritos, fue de 26.33 en el 2001, aumentando en el 2002 a 26.40. De otra parte, el gobierno expidió el Estatuto de Profesionalización Docente (Decreto-Ley 1278 del 19 de junio de 2002), por medio del cual se establecieron requisitos para la contratación de los docentes, se creó el sistema de ascensos, la evaluación del desempeño, entre otros, los cuales contribuirán a mejorar la calidad de la educación.

De otra parte, se establecieron las normas para la distribución de los recursos de participación basados en criterios per cápita, lo cual contribuirá a mejorar la equidad en la distribución del gasto en educación a nivel territorial. Por lo tanto, el gobierno continuará y fortalecerá el proceso de reorganización institucional para alcanzar una distribución más equitativa de los recursos humanos y financieros, una mejor utilización de la capacidad física para aumentar la cobertura y mejorar la calidad.

El primer objetivo del subcomponente de asistencia social era aumentar la eficiencia y efectividad del gasto en la atención integral a la niñez ejecutado por el ICBF y las municipalidades del país a través de la descentralización y flexibilización del financiamiento y la programación a nivel municipal. Dicho objetivo se haría a través de un esquema piloto que permitiera evaluar la descentralización del financiamiento del Instituto y la separación de las funciones de financiamiento y provisión directa de servicios dentro del ICBF.

En cuanto a la implementación de esta estrategia, hay que mencionar que ha sido positiva en términos de cofinanciación, ya que las entidades territoriales concurrieron con aportes valorados en $61.470 millones en el 2001, y para el 2002 en $78.928 millones. Aunque para el segundo tramo la condicionalidad señalaba la suscripción de convenios interadministrativos entre el ICBF y por lo menos 10 entidades territoriales, dicha cifra se superó, ya que durante 2002, se suscribieron más de 55 convenios en municipios pertenecientes a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Tolima y Valle del Cauca. El principal programa de atención cofinanciado bajo esta modalidad, fue el de asistencia nutricional al escolar y adolescente. También el ICBF y las entidades territoriales concurrieron en programas como los de hogares comunitarios, apoyo a las familias en formación y desarrollo, recuperación nutricional ambulatoria, población rural dispersa, y apoyo a las familias para el fortalecimiento de factores protectores de niños, niñas y jóvenes, entre otros.

Para optimizar el uso de los recursos y buscar mayores coberturas, en las bases del plan de desarrollo se ha dispuesto como política, la profundización del esquema de cofinanciación de los programas del ICBF dirigidos a la población infantil, con recursos parafiscales y recursos de las entidades territoriales. La asignación de los recursos parafiscales de cofinanciación se hará de acuerdo con las necesidades de las regiones y de los resultados de la gestión, para lo cual se utilizarán indicadores de cobertura, eficiencia y calidad, evitando la dispersión y/o duplicación de programas y esfuerzos. Para el acceso a los recursos de cofinanciación, será fundamental el funcionamiento de los Consejos Municipales para la Política Social, así como la utilización de indicadores de calidad de vida de la infancia y la participación de la comunidad en la formulación de la política de niñez en el municipio.

El segundo objetivo del subcomponente de asistencia social era consolidar, readecuar y ajustar los programas nacionales dirigidos a grupos vulnerables que estén duplicados, poco coordinados y/o que no estén cumpliendo sus objetivos. Dentro del grupo de programas, se incluía el ajuste y/o readecuación de Haz Paz, atención a la población con discapacidad y atención integral al adulto mayor, y la eliminación de programas duplicados en la Red de Solidaridad Social.

Respecto al programa Haz Paz, el proceso de institucionalización en el ICBF se ha venido implementando desde agosto de 2002. Se ha constituido un grupo funcional dependiendo de la Dirección Técnica, concretamente en la Subdirección de Intervenciones Directas. Los objetivos inmediatos de dicho grupo son dirigir y coordinar en forma suprasectorial el proceso de formación de la política haz paz, y coordinar y concertar la política haz paz al interior del ICBF para garantizar la apropiación institucional. Estas acciones dirigidas hacia la institucionalización del programa en el ICBF han sido igualmente respaldadas en el plan de desarrollo, en el cual también se destaca la necesidad de continuar avanzando en los componentes del programa y el impulso de un modelo de vigilancia en salud pública alrededor de la violencia intrafamiliar.

De otra parte, en cuanto al programa de atención a la población con discapacidad, se ha trabajado en una propuesta de plan indicativo en tres principales líneas como son la promoción y prevención, la equiparación de oportunidades y la habilitación/rehabilitación de esta población. También la Presidencia de la República ha trabajado con la Red de Solidaridad y con el recién creado Ministerio de Protección Social en aspectos relativos a la coordinación territorial del programa y en la elaboración de la política. Sin embargo, se requiere aprobar un documento Conpes, tal como lo señala el plan de desarrollo, en el cual se definan los lineamientos operativos y las metas a 2006 del plan nacional de atención a las personas  con discapacidad.

Otro programa de asistencia social considerado era el programa de atención integral al adulto mayor (PAIAM). Con recursos de la cooperación técnica no reembolsable, se llevó a cabo la evaluación de impacto de dicho programa, la cual será la base para la elaboración del documento Conpes, en el cual se definirán, entre otros, las distintas modalidades de atención. Aún así, se tiene previsto incrementar la cobertura del programa de 62.000 adultos mayores (2002) a 200.000 en el 2006. Como parte de la política de adulto mayor, también se tendrán en cuenta los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con lo previsto en la ley 797 de 2003 de reforma pensional.

En lo referente a la eliminación de programas duplicados en la Red de Solidaridad Social (RSS), este objetivo se logró a partir de 2002 y se ha mantenido en 2003. Aquellos programas cuyos objetivos y grupos de población atendidos eran similares a otros, y que representaban duplicación de esfuerzos y recursos, dejaron de ser ejecutados por la RSS. Esta entidad ha enfocado su actividad en la atención a población con vulnerabilidad específica, como son las víctimas del desplazamiento forzado, víctimas de la violencia por el conflicto armado, indigentes y habitantes de la calle, discapacitados, grupos étnicos y afrocolombianos, entre otros. Los programas de empleo y capacitación laboral que realiza la RSS, únicamente están dirigidos a la población con las características anteriormente mencionadas.

Finalmente, vale la pena destacar que en el plan de desarrollo se ha planteado la necesidad de articular los programas de asistencia y protección social en el marco de un sistema de protección social, que proteja a la población más pobre y vulnerable. De ahí que medidas como la actualización del Sisbén, la atención especial que se dará a la población desplazada, la descentralización gradual en el manejo de los principales programas sociales, la evaluación de los programas de la RAS para determinar cuáles programas de la RAS se mantendrán, y la creación de un fondo anticíclico, impulsarán la implementación del sistema de protección social.

El objetivo del componente de mercado laboral era mejorar la capacidad del mercado laboral para adaptarse a condiciones cambiantes de la economía, tanto por ciclos económicos como por cambios en las necesidades de habilidades laborales que demanda el mercado. El resultado esperado era una reducción de los costos laborales no salariales y como consecuencia una disminución de la informalidad y del desempleo.

En diciembre pasado se aprobó la ley 789 de 2002 “por el cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”. En dicha ley, se estipulan las medidas acordadas en la matriz referentes a la modificación del contrato de aprendizaje (art. 30) y la disminución de los recargos asociados con la jornada laboral, los dominicales, los festivos, entre otros (art. 25 y 26). En el literal B de esta sección, se realizan comentarios adicionales.

Finalmente, es necesario agregar que a través del crédito de cooperación técnica del BID-1382, se llevará a cabo una evaluación del Programa Sectorial de Reforma Social para medir los efectos de mediano plazo de las políticas acordadas en la matriz, utilizando para ello indicadores de resultado.

- En su opinión, ¿hay algunos objetivos* que no tengan ninguna posibilidad de ser logrados? En caso afirmativo, ¿por qué?

Si bien los siguientes objetivos fueron logrados en el marco del programa, sus efectos están por verse en el mediano plazo.

Tal como se anotó anteriormente, uno de los objetivos del componente de financiamiento era la creación del Fondo de Equilibrio y Protección Social como instrumento financiero que captara recursos en épocas de crecimiento, para ser utilizados, mediante reglas claras, en programas focalizados hacia la población más pobre en épocas de recesión. La regla de ahorro de recursos se aplicaría cuando la economía creciera por encima del 4%. Sin embargo, el artículo 85 de la ley 788 de 2002, que aprobó dicho Fondo, fijó en un 5% el nivel de crecimiento de la economía como condición para ahorrar recursos. Si bien, hubiera resultado deseable fijar la tasa de inicio de ahorro cuando la economía creciera por encima del 4%, durante las discuciones parlamentarias para la aprobación de la ley, se privilegió la inversión social en el corto plazo, considerando de un lado las agudas condiciones de pobreza que enfrenta el país, y de otro, los recortes que han enfrentado los sectores sociales a causa de las restricciones fiscales y recesión económica durante el último quinquenio.

De otra parte, uno de los objetivos del subcomponente de salud era la expansión del régimen subsidiado en salud para la población de los niveles III y IV del Sisbén. Para ello, se expidió el Acuerdo 190, el cual incluía la extensión del régimen subsidiado para la población de los niveles III y IV del Sisbén. Sin embargo sus efectos están aún por verse, ya que el objetivo primordial de la política del gobierno respecto al régimen subsidiado es su expansión para la población de los niveles I y II del Sisbén.

Finalmente, debido a que la ley de reforma laboral 789 fue aprobada en diciembre 27 de 2002, el resultado esperado (reducción de los costos laborales no salariales y como consecuencia una disminución de la informalidad y del desempleo) está aún por verse.

- diseño y ejecución del Proyecto

- ¿Cuáles de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

El aspecto más relevante del diseño global del proyecto que ha contribuido a su éxito fue el acuerdo en los objetivos y condicionalidades que han apoyado la implementación de reformas estructurales en el sector social. Al tratarse de reformas de carácter estructural que buscaban un mayor impacto y efectividad del gasto social para asegurar la coordinación y sostenibilidad de las inversiones, había una mayor certeza para garantizar su continuidad en el mediano y largo plazo, tal como se mostró con las políticas del nuevo plan nacional de desarrollo, las cuales respaldan y profundizan las reformas convenidas. Temas tales como el mejoramiento y reencuesta del sisbén, la focalización de programas sociales utilizando el sisbén, la ampliación de la cobertura del régimen subsidiado, las acciones en salud pública como la consecución y sostenimiento de las coberturas de vacunación, el aumento de la eficiencia, cobertura y equidad en el sector educativo, la implementación del sistema de protección social, la profundización del esquema de cofinanciación en el ICBF, la reestructuración de programas de asistencia social como Haz paz, atención a la población con discapacidad, atención al adulto mayor, son temas esenciales dentro del objetivo de construir equidad social en el marco del Estado Comunitario.

Continuando con las condicionalidades, fue un acierto haber diseñado un tercer tramo (tramo flotante) sujeto a la aprobación de la ley de reforma laboral, debido a los inconvenientes que surgen en el trámite y aprobación de proyectos de ley de esta naturaleza (este punto se complementa en el literal E.).

De otra parte, el seguimiento trimestral del proyecto a través de informes y reuniones periódicas fue importante para el medir el grado de avance en las condicionalidades del segundo tramo, e identificar a aquellas que presentaban un menor progreso y que requerían mayor atención. De igual manera, la cooperación técnica paralela (Contrato de Préstamo 1382/OC-CO) que apoya al crédito sectorial, tiene indicadores que permitirán evaluar en el mediano y largo plazo (evaluación ex-post) los efectos de las políticas de reforma.

Igualmente, haber contado con recursos de cooperación técnica no reembolsable desde el comienzo así como la posterior cooperación técnica paralela, como parte del diseño de la operación, fue importante para su ejecución (ver literal B).

- ¿Cuáles de los aspectos de ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

Uno de los aspectos más relevantes de la ejecución del proyecto, fue el respaldo del nuevo gobierno a la matriz de política, evidenciado principalmente a través del plan de desarrollo, tal como se mencionó en los puntos anteriores.

Otro aspecto igualmente importante fue la coordinación entre las entidades responsables de la operación  -DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, con las demás entidades participantes como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Protección Social, y el ICBF, para el cumplimiento de las condicionalidades.

De otra parte, la cooperación técnica no reembolsable (ATN/JO-7556-CO) y la cooperación técnica paralela (Contrato de Préstamo 1382/OC-CO) contribuyeron tanto técnica como financieramente al cumplimiento de los objetivos de la operación. Específicamente, la primera ha apoyado el cumplimiento de condiciones de la matriz de política en el segundo tramo, y la segunda ha comenzado a dar continuidad de acciones de reforma social acordadas en el Contrato de Préstamo 1381/OC-CO.

A través de la cooperación técnica no reembolsable, se han realizado estudios y consultorías para la coordinación institucional en la ejecución del segundo tramo, la evaluación y ajuste del Programa de Atención al Adulto Mayor, la reforma del diseño del instrumento de focalización-Sisbén, apoyo en la implementación del esquema de descentralización del ICBF, y el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso del Contrato de Préstamo 1382/OC-CO, entre otros.

En cuanto a la cooperación técnica paralela reembolsable (Contrato de Préstamo 1382/OC-CO), los objetivos específicos de dicho crédito, apoyarán la implementación del programa sectorial de reforma, mediante acciones en los sectores de educación y empleo, el ajuste y aplicación de instrumentos – Sisbén y Encuesta de Calidad de Vida- para mejorar la eficiencia y eficacia del gasto social, y la realización de evaluaciones de impacto de programas sociales.

Las condiciones previas al primer desembolso se cumplieron en noviembre de 2002, y el primer desembolso se realizó en diciembre del mismo año. Las acciones a la fecha se han dirigido principalmente hacia la realización de la Encuesta de Calidad de Vida y la implantación del Sisbén en varios municipios del país.

- ¿Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se han tomado para intentar resolverlos? ¿Tuvieron éxito las medidas?

En términos generales durante la ejecución del proyecto no se presentaron problemas importantes para el cumplimiento de los objetivos y condicionalidades de los tres tramos. Además de los enunciados más adelante en el literal E, relativos a la aprobación de leyes, es necesario mencionar una situación coyuntural que se presentó con los recursos destinados al PAI, debido al congelamiento momentáneo de parte de los recursos ($10.897.849.448) para dicho programa. Sin embargo, posteriormente mediante el Decreto 2444 de octubre 30 de 2002 se desaplazaron los recursos destinados a vacunación.

- Como resultado del proyecto, ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones y agencias participantes? En caso afirmativo, ¿cómo?

Como resultado del proyecto, las entidades responsables- DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, han fortalecido su capacidad institucional en la preparación de reformas  en el sector social. Al ser el Programa Sectorial de Reforma Social el primer crédito de libre destinación en el sector social, la experiencia adquirida durante su preparación y ejecución ha sido muy importante ya que ha facilitado la posterior implantación de otras reformas en el sector social.

Específicamente, se ha fortalecido la capacidad técnica en las instituciones para el diseño de las políticas, el seguimiento a las mismas, así como la interlocución y coordinación con otras entidades del sector social como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Protección Social, y el ICBF, las cuales también han adquirido experiencia en trabajar coordinadamente.

- ¿Ocurrieron eventos, fuera del control de los directamente interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al proyecto y la probabilidad que el proyecto lograra sus objetivos de desarrollo? En caso afirmativo, favor de explicar.

En la matriz de políticas para el segundo tramo y tercer tramo estaban estipuladas condicionalidades sujetas a la aprobación de leyes y su correspondiente reglamentación. De una parte, una ley que creara el Fondo de Equilibrio y Protección Social (FEPS); y de otra parte, la expedición de una ley que promoviera incentivos para la creación de empleo y la reducción de costos laborales no salariales.

La ley 788 de 2002 creó el Fondo de Equilibrio y Protección Social (FEPS) en su artículo 85. Como se mencionó anteriormente, aunque dicho artículo mantiene algunas de las características del fondo deseadas, el ahorro se dará cuando la economía crezca por encima del 5% y no del 4% como era el propósito inicial.

Respecto a la ley de reforma laboral, el proyecto de ley número 78 radicado en el 2001 en el Congreso de la República, por medio del cual se dictaban normas para reactivar la actividad económica y la generación de ingresos, no se discutió en las sesiones ordinarias que concluyeron a mediados de 2002. Sin embargo, el presente gobierno radicó el proyecto de ley “por el cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”, el cual fue aprobado mediante la ley 789 de 2002.

Aunque se cumplieron los objetivos de ambas condicionalidades, siempre hay un riesgo cuando existen variables que no dependen autónomamente del gobierno (rama Ejecutiva).

- dEseMPEÑO del BANCo

- Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto, ¿cuán satisfactoria fue la actuación del Banco? (¿Fue el Banco un administrador hábil y eficiente? ¿Ofreció asesoramiento acertado y oportuno? ¿Mantuvo un diálogo eficaz con el organismo ejecutor y con las instituciones o agencias que participaron en el proyecto?)

Durante la preparación y ejecución del programa, el Banco brindó permanente apoyo técnico, ofreció retroalimentación a los documentos remitidos por el Gobierno sobre las condicionalidades, en particular aquellos documentos que debían ser ajustados y fortalecidos, hizo seguimiento al avance del proyecto lo cual permitió identificar aquellas condicionalidades que presentaban mayor atraso y requerían mayor atención, y mantuvo un diálogo permanente con las entidades responsables- DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Igualmente, vale la pena destacar la gestión del Banco para el trámite, y posterior administración, de recursos de cooperación no reembolsable de los fondos japoneses que contribuyeron, tal como se mencionó anteriormente, al buen desarrollo del proyecto. De la misma manera es necesario resaltar, el apoyo técnico del Banco, para el diseño de la operación paralela reembolsable.

- ¿Qué impacto importante tuvo –si lo tuvo- el desempeño del Banco sobre los resultados del proyecto?

El desempeño del Banco durante las fases de diseño y ejecución, tal como se deriva del literal A, fue muy importante para los resultados positivos del programa.

- lecciones aprendidas

- Con respecto al desempeño del Banco en este proyecto, ¿se extraen algunas lecciones que puedan utilizarse para perfeccionar proyectos futuros? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

Respecto al desempeño del Banco, se pueden extraer varias lecciones que contribuyeron al éxito del programa: i) el apoyo técnico para el diseño de la matriz de política con reformas estructurales que han sido respaldadas por el gobierno para su continuidad; ii) hacer seguimiento a la ejecución del proyecto y diseñar indicadores para mirar los efectos en el tiempo (evaluación ex-post); iii) la gestión de recursos de cooperación reembolsable y no reembolsable que apoyan en su momento el cumplimiento de las condicionalidades y la continuidad de las políticas (implementación), y iv) la buena comunicación entre el Banco y las entidades responsables.

- ¿Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que se deban mencionar y/o que deban tomarse en consideración en proyectos futuros?

Durante el proceso de preparación de las operaciones sectoriales de crédito, cuando se incluyan la aprobación de leyes o similares (como los mecanismos de consulta popular) dentro de las condicionalidades, en el cual no haya absoluto control del Ejecutivo, se considera importante revisar el tipo de proyecto de ley, los “timings” políticos y de legislatura, y el estado del trámite de dichos proyectos de ley, con el fin de disminuir el riesgo de incumplimiento. También una buena alternativa es el tramo flotante, tal como se presentó en el programa.

Un aspecto relacionado con lo anterior, es el establecimiento de condicionalidades sujetas a asignación o adición presupuestal, lo cual implica también trámite ante el Congreso y por lo tanto un riesgo de incumplimiento, sin contar los riesgos que se presentan cuando la condicionalidad está ligada a ejecución presupuestal, tales como las restricciones fiscales y disponibilidad de recursos financieros.

Otro punto importante a tener en cuenta durante el proceso de preparación de los créditos sectoriales, es la necesidad de contar con una mayor participación de los especialistas de la Representación del BID. Este programa fue preparado casi en su totalidad por miembros de la sede del Banco en Washington quienes acordaron las reformas a ser implementadas con el Gobierno. Solo hasta que el proyecto fue firmado se traslado parcialmente la responsabilidad a la Representación, cuyos especialistas además de requerir un tiempo prolongado para entender el programa de manera que pudieran dar seguimiento a éste, no contaron con la disponibilidad exclusiva para atender las necesidades del proyecto.

En ese sentido sería deseable fortalecer la representación y contar con su participación en el diseño de las operaciones dado su conocimiento de los sectores, de las reformas que se están implementando, de la institucionalidad y de la normatividad vigente.

Tercera Parte — Datos Básicos

## DATOS BASICOS DEL PROYECTO

|  |  | # Original | Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| Fechas del proyecto |  | (mes/año) | (mes/año) |
| Fecha inclusión en la cartera de préstamos |  |  |  |
| Fecha Perfil II o pedido de préstamo |  |  | 18oct01 |
| Fecha misión de análisis |  |  | N/A |
| Fecha aprobación Comité de Préstamos |  |  | 8nov01 |
| Fecha aprobación Directorio |  |  | 19dec01 |
| Fecha efectividad contrato de préstamo |  |  | 20dec01 |
| Fecha cumplimiento condiciones previas |  |  | 21dec01 |
| Calendario de inversiones: —Comienzo —Final |  |  | N/A N/A |
| Calendario de desembolsos: —Primer desembolso —Ultimo desembolso |  |  | N/A N/A |
| Para préstamos sectoriales: —Primer tramo —Segundo tramo —Tercer tramo |  | — — — | 27/28dec01 31jan03 31jan03 |
| Fecha de inicio de obras |  |  | N/A |
| Fecha compromiso de préstamo |  |  | N/A |
| Fecha de cancelación |  |  | N/A |

## COSTO Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTO (en millones de US$)

1.	Costo de proyecto y fuente de financiamiento (NO APLICABLE)

|  | # Original |  |  |  | # Actual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Inversión | BID | Prestatario | Otro | Total | BID | Prestatario | Otro | Total |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.	Calendario de Inversiones (NO APLICABLE)

|  | Original |  |  | Actual |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | BID | Prestatario | Otro | BID | Prestatario | Otro |
| Año 1 |  |  |  |  |  |  |
| Año 2 |  |  |  |  |  |  |
| Año 3 |  |  |  |  |  |  |
| Año 4 |  |  |  |  |  |  |
| Año 5 |  |  |  |  |  |  |
| Año 6 |  |  |  |  |  |  |
| Año 7 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

## DATOS DEL PRÉSTAMO/TC

| Monto original préstamo/TC |  | $390.000.000 |
| --- | --- | --- |
| Monto desembolsado |  | 100% |
| Monto cancelado |  | 0 |
| Primer desembolso: —Fecha original (mes/año) —Fecha actual (mes/año) |  | 28dec01 28dec01 |
| Ultimo desembolso: —Fecha original (mes/año) —Fecha actual (mes/año) |  | 31jan03 31jan03 |

# Cuarta Parte – Minutas del Comité de Revisión Gerencial

# COLOMBIA

Project Completion Report (PCR)

Programa de Reforma Social (CO-0252)

(Loan 1381/OC-CO)

# Minutes of the CRG

# June 9, 2003

## I.	Participants

- Headquarters: Maximo Jeria (Deputy Manager RE3/RE3) chairman of the CRG, Juan Manuel Farina (Chief RE3/SO3), Arne Paulson (Advisor RE3/RE3), Diego Buchara (LEG/OPR), Amanda Glassman (RE3/SO3), and Antonio Giuffrida (RE3/SO3) secretary to the CRG.

- Country Office (via teleconference) Fernando Montenegro (Deputy Representative COF/CCO) and Ian Mac Arthur (COF/CCO)

## II.  	General Comments

- The CRG congratulated the author of the PCR for a good overview of the program and a clear presentation of the outcomes and results achieved.  On the other hand the PCR could be strengthened to go beyond the information that is already available in the disbursement tranches memos and PPMRs.

- The CRG pointed out that the PCR should try to show more information regarding the evaluation system that was set up as part of the program.  In this respect it would be useful if the PCR could provide information regarding the indicators presented in Table 1 of the Loan Document (Cuadro guía de seguimiento y evaluación del programa), the expected timeframe for the evaluation of the program, and if possible expand the indicators already included in the PCR (e.g. Table 1, vaccination rates).

- The CRG observed the necessity of improving the description of the contribution of the two Technical Cooperations (TCs) that accompanied the loan.  The PCR should clarify the different contribution of the non-reimbursable TC (ATN/JO-7556-CO) and the parallel reimbursable TC (1382/OC-CO).

- The CRG noted a contradiction in the PCR.  In a section it is stated that the Program fully achieved the Development Objectives (DOs).  On the other hand it is documented that the parallel TC (1382/OC-CO), which had the objective to support the implementation of the policy matrix (and to follow up with the evaluation of the Program), has just started to be executed.  Thus the PCR should clarify the specific contribution that the TC is expected to bring to the program.

- The CRG noted a difference between the Final Classification of project assumptions (H) given in the PCR and the value attributed to the probabilities of maintaining the key assumptions attributed in the 2003 PPMR (L).  Thus, the PCR should clarify how the conjunction of Government’s policies assured maintaining  the key assumptions.

### III.	Specific Comments

- The assertion on page 38/44 (section B, last paragraph) that it is necessary to improve participation of specialists in the country office during project preparation requires some explanation, as the specialist in the country office was heavily involved in the preparation of the parallel TC.

- Explain why the implementation of the Stabilization Fund in a different modality from condition 4.04(a)(i) was not considered a change of the objectives of the program.

- The CRG suggested to provide more details regarding the compliance with condition 4.04(c)(i), as the requested report was submitted, but the measures adopted to extend coverage were deemed insufficient.

- The CRG noted that the “carta de politica sectorial” is not a condition, thus the last sentence of section II.A.1 (page 15/344) is redundant.

- The CRG noted that the content of Section IV.C.4 (page 21/44) should reflect the point of view of the author, rather than the opinion of the counterpart.

### Recommendations

- The PCR should be revised to take into account the comments included in the minutes of the CRG.

- In discussing the final version of the PCR with the borrower, CCO should draw attention to the fact that the principal objective of the Institutional Capacity Building aspects of the project, mentioned in section II D of the Borrower’s part of the PCR, was actually to strengthen social protection capacity, and that the development of the policy matrix and conditions were merely a means to that end.

________(firmado)______				______(firmado)_________

Máximo Jeria						Antonio Giuffrida

Chairman						Secretary

ANEXO 1:  Indicadores de resultado componente educación

| Indicador de Cobertura |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LINEA DE BASE MATRICULA OFICIAL 2001 | META PROPUESTA DE NUEVOS CUPOS PARA 2002 | CUPOS NUEVOS EFECTIVOS A 2002 (Racionalización) | MATRÍCULA OFICIAL 2002 | DIFERENCIA ENTRE LA META Y EL LOGRO EN COBERTURA | Porcentaje de Logro Obtenido |
|  | A | B | C | D= (A+C) | E=B-C | F=C/B |
| Bolivar | 228,675 | 12,000 | 11,897 | 240,572 | (103) | 99.1% |
| Caldas | 187,389 | 11,000 | 2,788 | 190,177 | (8,212) | 25.3% |
| Cauca | 242,878 | 33,755 | 33,755 | 276,633 | - | 100.0% |
| Cesar | 199,481 | 17,897 | 4,634 | 204,115 | (13,263) | 25.9% |
| Cordoba | 353,534 | 3,500 | 3,500 | 357,034 | - | 100.0% |
| Cundinamarca | 394,483 | 10,000 | 5,895 | 400,378 | (4,105) | 58.9% |
| Chocó | 112,184 | 16,687 | 2,442 | 114,626 | (14,245) | 14.6% |
| Magdalena | 182,974 | 1,500 | 5,583 | 188,557 | 4,083 | 372.2% |
| Nariño | 303,425 | 18,000 | 12,593 | 316,018 | (5,407) | 70.0% |
| San Andres | 10,738 | 300 | 200 | 10,938 | (100) | 66.7% |
|  | 2,215,761 | 124,639 | 83,287 | 2,299,048 | (41,352) | 66.8% |
| FUENTE : Ministerio de Educación Nacional. |  |  |  |  |  |  |
| Cálculos : DNP- DDS – Subdirección de Educación |  |  |  |  |  |  |

| Indicador de Eficiencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Relación A/D optima por composición urbano rural. | MATRICULA OFICIAL 2001 |  | DOCENTES (SERVICIO) 2001 |  | Relación A/D observada 2001 |  | Distancia entre la relación A/D optima y la observada 2001 |  | MATRICULA OFICIAL 2002 |  | DOCENTES (SERVICIO) 2002 |  | Relación A/D observada 2002 | Distancia entre la relación A/D optima y la observada en 2002 |
| Bolivar |  | 27.44 | 228,675 |  | 8,767 |  | 26.08 |  | 1.36 |  | 240,572 |  | 8,767 |  | 27.44 | 0.00 |
| Caldas |  | 29.58 | 187,389 |  | 8,296 |  | 22.59 |  | 6.99 |  | 190,177 |  | 8,296 |  | 22.92 | 6.66 |
| Cauca |  | 25.62 | 242,878 |  | 11,241 |  | 21.61 |  | 4.01 |  | 276,633 |  | 11,241 |  | 24.61 | 1.01 |
| Cesar |  | 29.51 | 199,481 |  | 8,700 |  | 22.93 |  | 6.58 |  | 204,115 |  | 8,700 |  | 23.46 | 6.05 |
| Cordoba |  | 27.37 | 353,534 |  | 12,690 |  | 27.86 |  | -0.49 |  | 357,034 |  | 12,690 |  | 28.14 | -0.77 |
| Cundinamarca |  | 28.58 | 394,483 |  | 16,000 |  | 24.66 |  | 3.92 |  | 400,378 |  | 16,000 |  | 25.02 | 3.55 |
| Chocó |  | 25.93 | 112,184 |  | 6,068 |  | 18.49 |  | 7.44 |  | 114,626 |  | 6,068 |  | 18.89 | 7.04 |
| Magdalena |  | 27.24 | 182,974 |  | 8,012 |  | 22.84 |  | 4.40 |  | 188,557 |  | 8,012 |  | 23.53 | 3.71 |
| Nariño |  | 26.66 | 303,425 |  | 14,901 |  | 20.36 |  | 6.30 |  | 316,018 |  | 14,901 |  | 21.21 | 5.45 |
| San Andres |  | 30.84 | 10,738 |  | 485 |  | 22.14 |  | 8.70 |  | 10,938 |  | 485 |  | 22.55 | 8.29 |
| Total |  | 27.88 | 2,215,761 |  | 95,160 |  | 23.28 |  | 4.92 |  | 2,299,048 |  | 95,160 |  | 23.78 | 4.10 |
| FUENTE : Ministerio de Educación Nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cálculos : DNP- DDS – Subdirección de Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicador de Equidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2001 |  |  |  | 2002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Relación alumno Docente Optima |  | Relación A/D promedio en los Dep. menos rurales |  | Relación A/D promedio en los Dep. mas rurales |  | Relación A/D promedio en los Dep. menos rurales |  | Relación A/D promedio en los Dep. mas rurales |  |  |  |  |
|  | Caldas |  |  | 29.58 |  | 22.59 |  |  |  | 22.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | César |  |  | 29.51 |  | 22.93 |  |  |  | 23.46 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cundinamarca |  |  | 28.58 |  | 24.66 |  |  |  | 25.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bolívar |  |  | 27.44 |  | 26.08 |  |  |  | 27.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | San Andrés |  |  | 30.84 |  | 22.14 |  |  |  | 22.55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prom. Menos Rural |  |  | 29.19 |  | 23.68 |  |  |  | 24.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cauca |  |  | 25.62 |  |  |  | 21.61 |  |  |  | 24.61 |  |  |  |  |
|  | Chocó |  |  | 25.93 |  |  |  | 18.49 |  |  |  | 18.89 |  |  |  |  |
|  | Córdoba |  |  | 27.37 |  |  |  | 27.86 |  |  |  | 28.14 |  |  |  |  |
|  | Magdalena |  |  | 27.24 |  |  |  | 22.84 |  |  |  | 23.53 |  |  |  |  |
|  | Nariño |  |  | 26.66 |  |  |  | 20.36 |  |  |  | 21.21 |  |  |  |  |
|  | Prom. más rurales |  |  | 26.56 |  |  |  | 22.23 |  |  |  | 23.28 |  |  |  |  |
|  | Indicador de equidad |  |  | 2.63 |  | 1.45 |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUENTE : Ministerio de Educación Nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cálculos : DNP- DDS – Subdirección de Educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valores tomados de la Encuesta de Calidad de Vida 1997 o de las estadísticas oficiales del DNP, a ser actualizados con la ECV – 2002.

Existen líneas de base y metas de desempeño para cada uno de los departamentos que firmen convenios de desempeño los cuales están disponibles en los archivos técnicos del programa.

Aunque la condición pide solamente 10 acuerdos, los cuales son presentados aquí, el ICBF firmó acuerdos bajo el esquema piloto en 20 municipios en todo el país.

Una evaluación del Sena esta bajo diseño.

 Refiérase a los objetivos materiales y no materiales.

A través de la cooperación técnica no reembolsable, una consultoría elaboró un documento para identificar y jerarquizar los problemas de manera participativa y sentar las bases de los programas que serán sujeto de cofinanciación entre los municipios e ICBF, lo que a su vez ayudará en la formulación de la política pública de la niñez de forma participativa, y también la aplicación y adaptación de los Indicadores de Calidad de Vida en la Infancia.

Si la ejecución tomó más de siete años, proveer datos suplementarios por los años adicionales que se requiera

Si se utilizó más de un préstamo/TC para financiar el proyecto, enviar estos datos para cada operación.