## Plan Adquisiciones Inicial
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL LAGO TITICACA BO-L1118
PLAN DE ADQUISICIONES INICIAL DEL PROGRAMA
Sub-Ejecutor o Responsable | Descripción del Contrato | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisición | Revisión Ex-ante o Ex-post | Fuente de Financiamiento |  | Precalificación SI / NO | Fechas Estimadas |  | Estado: Pendiente, en Proceso, Adjudicado, o Cancelado
[5 empty] | % BID | % Contraparte Local |  | Publicación Anuncio Específico de Adqusición | Terminación Contrato
1. BIENES
UCP-PAAP | Adquisicion de lote de maquinaria pesada para la operación de rellenos sanitarios adquirido. | 560000 | LPI | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Adquisicion de lote de vehículos para recolección de residuos sólidos adquirido. | 1340000 | LPI | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Adquisición de lote de contenedores para la recolección de residuos sólidos adquirido. | 208000 | LPI | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Adquisicion de equipos de oficina y mobiliarios para UCP | 32000 | CP | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Adquisicion de equipos informaticos para la UCP | 32000 | CP | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Adquisición de impresoras y fotocopiadoras | 8000 | CP | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Vehículos Livianos para Funciones Administrativas | 70000 | CP | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Adquisición de servidor, equipamientos auxiliares, softwares. | 200000 | CP | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Adquiisicion de equipos informaticos para el SENASBA | 30000 | CP | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
| Sub Total Bienes | 2480000
2. OBRAS
UCP-PAAP | Mejoramiento y Ampliacion de la PTAR de Puchukollo | 45000000 | LPI | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Rehabilitacion del Emisario de Puchukollo | 1000000 | CP | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado en otras localidades Ck. | 5100084 | LPI | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | PTAR construida y/o ampliada en localidades de la CK | 8110000 | LPI | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Rellenos Sanitarios | 2677000 | CP | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Cierre de Botaderos | 1050000 | CP | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
| Sub Total Obras | 62937084
3. SERVICIOS DE DIFERENTE A CONSULTORIA
UCP-PAAP | Implementación de la Estrategia Socio Comunicacional de PDCK/Programa (incluye Componente 1 y 2) | 550000 | LPI | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Servicios técnicos para tendido de redes y conexiones en la UCP-PAAP y la Unidad de Gestión de la CK. | 10000 | CP | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Asistencia tecnica para el fortalecimiento del SENASBA. | 170000 | LPN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
Sub Total Servicios de Consultoría - Firmas Consultoras |  | 730000
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA - FIRMAS CONSULTORAS
UCP-PAAP | Supervisión de obras para la PTAR y emisario de Puchukollo. | 1800000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Desarrollo Comunitario para la PTAR y emisario de Puchucollo. | 500000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Fortalecimiento Institucional para operador de la PTAR Puchukollo. | 425000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Determinacion de la Linea de Base de Olores. | 220000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No
UCP-PAAP | Supervisión de obras para Sistemas de Alcantarillados. | 183000 | SCC | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Desarrollo Comunitario para Sistemas de Alcantarillados | 300000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Fortalecimiento Institucional para operadores de los Sistemas de Alcantarillados y PTAR de otras localidades CK. | 1600000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Supervisiòn de obras para las PTAR otras localidades de CK. | 290000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Desarrollo Comunitario para PTAR otras localidades | 400000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Supervisión de obras para Rellenos Sanitarios | 108000 | SCC | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Fortalecimiento Insitucional para unidades prestadoras de servicios de los rellenos sanitarios | 625000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Desarrollo Comunitario para Rellenos Sanitarios | 215000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Actualización del Censo Industrial e identificación de las industrias más contaminantes. | 500000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Elaboración de la Caracterización de Cuerpos Receptores del Area de Proyecto. | 150000 | SCC | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Diseño, desarrollo e implementación de un tablero control para la gestión de Programas en el UCP-PAAP | 200000 | SCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Asesoría Externa en temas legales y adquisiciones. | 100000 | SCC | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Firma Auditora Externa | 250000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Levantamiento Linea de Base del Programa | 200000 | SCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Evaluación de medio término | 100000 | SCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Evaluación final | 300000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
Sub Total Servicios de Consultoría - Firmas Consultoras |  | 8466000
5. SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
UCP-PAAP | Especialistas para revisión y adecuación de proyetos de preinversión | 400000 | CCIN/CCII | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Coordinador del Programa | 165216.37 | CCIN | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Especialista Financiero | 122116.45 | CCIN | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Especialista en Adquisiciones | 122116.45 | CCIN | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Especialista Ambiental | 122116.45 | CCIN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Especialista en Planificación y Monitoreo | 122116.45 | CCIN | exante | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Especialista Social (DESCOM) | 122116.45 | CCIN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Especialista en FI (incluye intervención Cuenca Katari) | 122116.45 | CCIN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Asesor Legal | 122116.45 | CCIN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Enlace Viceministerio RSU | 45305 | CCIN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Enlace Viceministerio VAPSB | 95253.7625 | CCIN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Ingeniero en Saneamiento | 95253.7625 | CCIN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Ingeniero Civil | 95253.7625 | CCIN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Especialista en Residuos Sólidos | 95253.7625 | CCIN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Ingenieros Juniors | 129094.875 | CCIN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Apoyo Social | 100566.4887 | CCIN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
UCP-PAAP | Choferes/Mensajeros | 58903.2291 | CCIN | expost | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
Sub Total Servicios de Consultoría Individual |  | 2134916.1629
6. GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA
UCP-PAAP | Costos operativos de la UCP-PAAP (por ejemplo papeleria, material de escritorio, toner, servicio de electricidad, servicio de agua potable, servicio de internet, servicio de telefonía, viáticos y pasajes para realizar viajes por parte del personal de la UCP-PAAP del MMAyA, entre otros) | 362000 | NB-SABS |  | 100% | 0% | No |  |  | Previsto
Sub Total Gastos Operativos del Programa |  | 362000
1734916.1629
| TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES INICIAL DEL PROGRAMA | 77110000.1629
Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.