Documento Conceptual (DCP)

Costa Rica

24 de enero de 2006

- Datos Básicos

| Título del proyecto: | Turismo Sostenible en Torno a las Áreas Silvestres Protegidas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número del proyecto: | CR-L1001 |  |  |
| Jefe de División: | Robert N. Kaplan |  |  |
| Equipo de Proyecto: | Carlos Pineda, Caroline Clarke, George Alexandrou, David Noe, Eliana Smith (RE2/EN2), Javier Jiménez (LEG/OPR), Luis Hernando Hintze (COF/CCR) y Trond Norheim (RE2/EN2), Jefe de Equipo de Proyecto. |  |  |
| Fecha del Perfil I: | 3 de marzo de 2004 |  |  |
| Prestatario: | República de Costa Rica |  |  |
| Organismo ejecutor: | Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC). |  |  |
| Plan de financiamiento: | BID: (CO) Local: Total: |  | US$20.000.000 US$ 5.000.000 US$25.000.000 |
| PTI: | Califica por clasificación geográfica |  |  |
| SEQ: | Califica |  |  |
| Fechas tentativas: | Comité de Préstamos: | 20 de abril de 2006 |  |
|  | Directorio Ejecutivo: | 7 de junio de 2006 |  |

- Marco de Referencia

- A.	El sector

  - El turismo sostenible en Costa Rica

  - Costa Rica es reconocido mundialmente por sus esfuerzos en conservación ambiental. Aproximadamente 25% de su territorio se encuentra bajo alguna categoría de área protegida y contiene una alta diversidad biológica de flora y fauna, estimada en 5% de la biodiversidad del mundo. El país ha apostado a la conservación como pilar de su desarrollo y ha logrado posicionarse fuertemente como destino turístico de categoría internacional.

  - El desarrollo de áreas silvestres protegidas se inició desde hace treinta años y ha sido reconocido como uno de los mayores esfuerzos de conservación en el país. Desde el inicio de la década pasada Costa Rica ha venido consolidando el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), basado en una política que pretende integrar la conservación de los recursos naturales con el desarrollo económico. Costa Rica también ha promovido el turismo sostenible como una actividad compatible con los objetivos de conservación de las áreas protegidas. De las 157 áreas silvestres protegidas en el país se considera que 39 tienen potencial turístico, de ellas actualmente 32 cuentan con turismo.

  - Hoy en día, el turismo es la principal fuente de divisas del país y representa alrededor de 8% del PIB. El pronóstico del Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible indica un crecimiento esperado del turismo en Costa Rica de 6% anual para los próximos 6 años. Cerca del 60% de todos los turistas internacionales que llegan a Costa Rica visitan las áreas protegidas y aquellos que realizan un viaje más largo son más propensos a visitar estas áreas. La visitación a las áreas protegidas públicas, si bien ha experimentado un crecimiento, no ha tenido un aumento tan rápido como el turismo al nivel nacional, debido entre otros factores al poco desarrollo de la infraestructura y servicios en las mismas. Cifras del SINAC indican que las áreas protegidas públicas recibieron aproximadamente 800.000 visitantes en 2004, de los cuales 53% fueron extranjeros. El 66% de los costarricenses manifiestan haber visitado al menos un área protegida.

  - A pesar de logros importantes en el desarrollo turístico y la conservación, Costa Rica enfrenta varios retos para consolidar el turismo sostenible en combinación con la protección de la biodiversidad. Primero, la mayoría de las visitas (86%) a las Áreas Silvestres Protegidas se realizan en seis parques nacionales: Poas, Manuel Antonio, Irazú, Cahuita, Santa Rosa y Tortuguero, por lo que es necesario encontrar un mejor balance en la distribución de las visitas a través de la provisión de nuevas facilidades, infraestructura y servicios, además de mejorar la calidad en la prestación de los mismos. Segundo, el desarrollo de turismo basado en áreas protegidas ha mostrado resultados positivos en la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales, cuando se integra a la población local en el proceso de planificación y en la entrega de servicios turísticos, por lo que se hace necesario integrar a las comunidades locales, incluyendo la población indígena, en forma más extensa. Tercero, existe escasa capacidad de gestión del turismo en las áreas protegidas y poca coordinación entre los principales actores, los cuales son el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), SINAC, el sector privado, comunidades y gobiernos locales, lo que ha implicado escasa integración entre la gestión de la actividad turística dentro y fuera de las áreas e impactos adversos principalmente en el entorno a ellas, desaprovechado las oportunidades que el turismo representa para la conservación y el desarrollo. Finalmente, el país enfrenta un reto importante en mejorar la sostenibilidad de financiamiento de las áreas silvestres protegidas, que actualmente dependen principalmente del presupuesto del Estado. Para enfrentar estos retos se requiere mejorar el acceso a las áreas silvestres protegidas, los servicios ofrecidos y la estructura de fijación de precios de dichos servicios, así como el uso y la distribución de los ingresos percibidos.

  - Para responder a todos estos retos, el Gobierno busca desarrollar un programa de turismo sostenible en torno a las áreas silvestres protegidas. Este programa ayudaría al país a fortalecer el Sistema Nacional de Áreas de Conservación por medio de una mejor gestión del atractivo turístico en torno a las áreas protegidas, involucrando a las municipalidades, comunidades y sector privado en la planificación turística, y de la realización de las inversiones en la infraestructura necesaria tanto dentro como fuera de las áreas.

  - Marco Institucional

  - Costa Rica ha avanzado en forma significativa en el marco legal e institucional ambiental. Algunas de las leyes más importantes en el ámbito de la conservación y el medio ambiente son: i) biodiversidad (en aplicación desde 1998); ii) orgánica del Ambiente (en aplicación desde 1995); iii) conservación de Vida Silvestre (en aplicación desde 1992); y iv) forestal (en aplicación desde 1996). La aplicación de esas leyes ha sido liderada por el MINAE y sus dependencias, entre las que se encuentran sus órganos desconcentrados como la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y el SINAC. En el marco de este programa, el SINAC cumplirá un papel relevante como el órgano ejecutor, por cuanto tiene a su cargo la administración y manejo de las áreas protegidas públicas. Por su parte, el ICT también jugará un papel importante como ente promotor del turismo sostenible, en particular en los alrededores de las áreas que formarían parte del programa.

  - El SINAC se estableció sobre la base de la Ley de Biodiversidad del 1998 como órgano desconcentrado del MINAE y una de sus funciones es la de manejar, administrar y conservar las Áreas Silvestres Protegidas del Patrimonio del país. SINAC está regido por un Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) presidido por el Ministro del Ambiente y Energía. Aunque el SINAC cuenta con personería jurídica propia, su desconcentración ha sido parcial y depende del MINAE para sus procedimientos administrativos y de contratación, lo que limita su independencia y flexibilidad de operar. La estructura del SINAC esta compuesta por una Dirección Superior y 11 Áreas de Conservación, las cuales administran un total de 155 Áreas Silvestres Protegidas. La Dirección Superior esta integrada además del Director por una Subdirección, tres Gerencias (Planificación, Manejo de Recursos Naturales y Áreas Silvestres Protegidas) y unidades funcionales y de personal.

  - El personal total contabilizado en la estructura del SINAC asciende a unos 907 empleados, de los cuales 117 son asignados para realizar labores de responsabilidad de MINAE que no corresponden a SINAC. De los restantes, el 10% están ubicados en las oficinas centrales en San José y el 90% están ubicados en las Áreas de Conservación, lo que refleja el alto grado de regionalización y desconcentración de sus recursos humanos. A pesar de eso, su estructura operacional actual no es adecuada para permitir una operación ágil.

  - Del total del personal de SINAC, dos tienen estudios de post grado en temas relacionados con el turismo y nueve título universitario en estos temas, lo que se complementa con algunos han recibido cursos puntuales de capacitación en turismo. La institución no incluye  en su programación por el momento cursos de turismo sostenible o de atención a los turistas.

  - Para el año 2004 el Presupuesto total del SINAC fue de US$21 millones, de los cuales US$14 millones, aproximadamente 2/3 del total, correspondieron al Presupuesto asignado por el Gobierno Central y US$6,6 a la Fundación de Parques Nacionales, que son fondos generados por concepto de tarifas de admisión y otros servicios, timbres y cánones, principalmente. De los ingresos generados por las áreas el 58% fueron generados por las áreas del Pacifico Central y de la Cordillera Volcánica Central. El Estudio de Necesidades financieras del SINAC para el período 2004-2006, identifica que se requieren anualmente unos US$38 millones para su operación, por ello y tomando en cuenta el presupuesto disponible es evidente que existe un déficit presupuestario para cubrir las necesidades actuales del SINAC, y también para atender las expectativas de los turistas nacionales e internacionales mediante, entre otros, el desarrollo de otras áreas silvestres protegidas para aumentar la oferta al sector.

  - SINAC es una institución que ha desempeñado cabalmente las funciones técnicas asignadas por la legislación.  Existen sin embargo algunas debilidades, las cuales se están examinando. Primero, la institución necesita agilizar y modernizar sus sistemas administrativos y financieros, incluyendo la captación de recursos, así como mejorar su recolección de datos estadísticos y financieros de las Áreas de Conservación (AC), para estar en una mejor condición para monitorear sus operaciones y tomar las decisiones pertinentes con relación a futuras inversiones y estrategias. Segundo, se deberá prestar atención en la capacitación de los recursos humanos no solo en temas de conservación, sino del turismo sostenible.

  - El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) es el ente rector de la actividad turística del país, y es responsable de su desarrollo y regulación.  También, el ICT impulsa el Programa de la Certificación para la Sostenibilidad Turística, en el cual participa el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) entre otras instituciones, como herramienta de promoción del turismo sostenible. El ICT en su “Plan General de Desarrollo Turístico Sostenible 2002 -2012” presenta un marco de referencia para la planificación estratégica y física del espacio turístico, con el fin de orientar el desarrollo futuro del Turismo Sostenible en el país.

  - El sector privado tiene incidencia en el sector turismo a través de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), la Cámara Nacional de Ecoturismo (CANAECO) y el Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional (COOPRENA) establecida por iniciativa de agricultores y empresarios rurales. Dentro del sector participa además la Red de Reservas Privadas, que promueve actividades de conservación y turismo y reúne a más de 100 áreas privadas.

- B.	Visión turística nacional

  - El Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012, establece la siguiente visión turística del país: “La industria turística se ubicará como uno de los principales dinamizadores de la economía del país, generando beneficios directos e indirectos para el desarrollo humano. Será una actividad con altos estándares de calidad,  con gran variedad de productos competitivos y alto impacto en el bienestar local, que por la vía de la planificación se distribuirá geográficamente, permitiendo un uso eficiente de los recursos naturales y culturales en las diferentes Unidades de Planeamiento. El conjunto de empresas será altamente profesional y coexistirán empresas grandes, medianas y pequeñas en las distintas ramas del turismo, siempre bajo el concepto de ordenamiento y sostenibilidad. El confort y la experiencia brindada al turista será de alta calidad  y lo invitará a regresar al país. El turismo será el vehículo por excelencia para el desarrollo del país, bienestar humano y promoverá oportunidades para la participación local directa en el desarrollo, procurando en todo momento que el turista experimente una hospitalidad auténtica “tica” mezclada con un fabuloso acervo de atracciones naturales bien conservadas”.

- C.	Estrategia del Banco en el sector

  - Uno de los objetivos de la Estrategia del Banco con Costa Rica (mayo 2003) es propender al desarrollo rural integrado incorporando servicios al sector de turismo. En la Estrategia se reconoce al sector como una fuente de crecimiento económico actual y potencial. Adicionalmente se menciona que en Costa Rica se conjugan tres factores que resaltan la importancia de la economía rural en el desarrollo del país: i) la concentración de la mayor parte de la población en las áreas rurales (50%); ii) la mayor incidencia de la pobreza en estas zonas; y iii) las presiones que generan en el medio ambiente rural las actividades de agricultura y el turismo, ubicándose parte de estas actividades en áreas de conservación, parques nacionales y reservas biológicas.

  - La cartera del Banco no incluye proyectos de préstamo en ejecución para el sector de turismo en Costa Rica, sin embargo FOMIN ha financiado tres operaciones que incluyen turismo en este país: i) Entrenamiento de jóvenes en el sector turismo (ATN/MH-6700-CR) US$685.000 2000-2005; ii) Sistema de acreditación internacional y consolidación de los sistemas nacionales de certificación en turismo Sostenible para  facilitar la Competitividad de las PyMEs y su Acceso al Mercado (ATN/ME-8382-RG) US$3,0 millones, enfoca las mejores prácticas de gestión en los temas social, ambiental y económico; y iii) Programa de Aprendizaje de Alianzas Empresariales (ATN/ME-8291-RG) US$5,0 millones, financia actualmente dos proyectos turísticos en Costa Rica, con ACTUAR de Turismo Rural, y la Asociación Costarricense de Pequeños Hoteles.

  - El Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola (1566/OC-CR) y el Programa de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Atlántica (1615/OC-CR) incluyen entre sus actividades elegibles proyectos turísticos en beneficio de comunidades locales, incluyendo actividades alrededor de áreas protegidas. El Banco también esta apoyando al país de elaborar la Estrategia Nacional de Gestión Ambiental, por medio de una cooperación técnica financiada con US$470.000 del Fondo Especial del Japón (ATN/JF-8282-CR), el cual incluye un diagnóstico de MINAE y propuesta de fortalecimiento institucional, así como de una Política Nacional Ambiental y un Plan de Acción. Asimismo, el Banco tiene en preparación un programa de Desarrollo Sostenible de la Región Pacífica Central (CR-L1003) y una operación GEF complementaria para las zonas marino-costeras (CR-X1003), la cual contaría con US$2 millones de financiamiento paralelo de la presente operación.

- D.	Estrategia del Programa

  - La Estrategia del Programa es coherente con el Plan General de Desarrollo Turístico Sostenible 2002-2012, elaborado por el ICT. Las 10 áreas protegidas prioritarias para esta operación corresponden con las prioridades geográficas de dicho Plan y fortalecerá varios segmentos turísticos (turismo de incentivos, turismo de salud y turismo intercultural) donde se ofrece una combinación con experiencia de la naturaleza.

  - La estrategia del Programa para fortalecer el turismo sostenible en áreas protegidas consiste de:

- Un mejor producto: mejor infraestructura y atención a los visitantes.

- Precio adecuado y diferenciado para distribuir los turistas a un mayor número de parques y mejorar la sostenibilidad financiera.

- Promoción y mercadeo, enfocado a los distintos segmentos de turistas que podrían visitar las áreas protegidas.

- Desarrollo micro-regional en interacción con las municipalidades, comunidades y el sector privado alrededor de los parques; y

- Coordinación interinstitucional, con una definición clara de los roles de SINAC e ICT, donde el papel más importante de SINAC sería en el desarrollo del producto y de ICT  en la promoción y mercadeo.

  - La estrategia de la operación se basa en las lecciones aprendidas de otros proyectos turísticos del Banco, donde se muestra que el ecoturismo, el etnoturismo y otras formas sostenibles de turismo de la naturaleza darían mayores beneficios socioeconómicos a largo plazo con menores impactos ambientales que el turismo tradicional masivo. El valor agregado del Banco consistirá en apoyar al país para dar un salto cualitativo en el desarrollo de esta clase de turismo en el marco del desarrollo sostenible y conservación de los recursos naturales.

- El Programa

- A.	Objetivos y descripción del programa

  - El objetivo general del programa propuesto es consolidar el turismo sostenible en torno a las áreas silvestres protegidas estatales de Costa Rica, como una herramienta para fortalecer su gestión, contribuyendo directamente a la conservación de los recursos naturales y a la sostenibilidad de las  mismas.

  - Los objetivos específicos del Programa son:

    - Lograr un mayor ingreso y sostenibilidad financiera para el sistema nacional de áreas de conservación y en particular para las Áreas Silvestres Protegidas, por medio de inversiones en turismo sostenible en torno a estas áreas.

    - Lograr un mayor beneficio socioeconómico y ambiental en los municipios y comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas.

    - Lograr el fortalecimiento institucional del SINAC.

  - Los tres componentes diseñados tienen como fin cumplir con cada uno de estos tres objetivos específicos.

  - El programa ayudará al Gobierno de Costa Rica a desarrollar e implementar un conjunto de instrumentos técnicos, administrativos, normativos y de inversión para la promoción del turismo sostenible en torno a las áreas silvestres protegidas. Estos instrumentos mejorarán las capacidades de actores clave en materia de turismo, en particular del SINAC, para manejar un programa permanente de turismo sostenible en las Áreas Silvestres Protegidas.

  - Alcance geográfico: Se ha realizado un proceso de priorizar las 39 áreas con potencial turístico, y de ellas se ha seleccionado las 10 con mayor potencial a ser beneficiadas por el Programa, las cuales son Manuel Antonio, Volcán Poas, Cahuita, Volcán Arenal, Irazú, Tortuguero, Rincón de la Vieja,  Corcovado, Caño Negro y Braulio Carrillo. Tres de estas áreas (Manuel Antonio, Corcovado y Braulio Carrillo) han sido identificadas y estudiadas en detalle, incluyendo las inversiones prioritarias a ser financiadas. Estas áreas representan en forma piloto un área que actualmente tiene alta visitación turística, un área con visitación mediana y un área con visitación baja. Se cuenta además con la información sobre los municipios alrededor de las 10 áreas protegidas que serían elegibles para el acceso a recursos de co-financiamiento del Programa.

  - Componente 1: Inversiones en turismo sostenible en torno a las Áreas Silvestres Protegidas (US$16,4 millones)

  - Subcomponente de inversiones en las Áreas Silvestres Protegidas.  Este subcomponente financiará las inversiones necesarias para desarrollar o rehabilitar la infraestructura y servicios turísticos en las áreas protegidas identificadas como prioritarias dentro del Programa, con base en los Planes de Desarrollo de Turismo sostenible al nivel de destino. El subcomponente incluye inversiones para rehabilitación de infraestructura existente y construcción de infraestructura nueva dentro de las áreas, como por ejemplo inversiones en casetas de ingreso, centros de visitantes, pequeñas estructuras para alojar a los guardaparques, baños y alcantarillado, miradores, senderos, puentes, muelles y caminos de acceso.

  - Subcomponente de inversiones alrededor de las Áreas Silvestres Protegidas. Este subcomponente co-financiará inversiones y estudios para mejorar el acceso a las áreas protegidas que forman parte del programa y para mitigar impactos ambientales que afecten negativamente a dichas áreas. Estas inversiones podrían incluir, entre otras, vías de acceso a los parques, incluyendo construcción y rehabilitación de caminos,  muelles y pequeños puentes; pequeñas obras de desagüe y saneamiento; además de estudios de factibilidad para obras de infraestructura y servicios de agua y saneamiento de mayor envergadura, las cuales se financiarían posteriormente por las instituciones del ramo. Los estudios e inversiones a realizar podrán incluir la opción de conformar alianzas con el sector privado para la modernización de los servicios.

  - Componente 2: Fortalecimiento de la planificación y gestión del turismo sostenible en torno a las Áreas Silvestres Protegidas (US$3,6 millones)

  - Subcomponente de Gestión de turismo sostenible en las Áreas Silvestres Protegidas. Este subcomponente proveerá al SINAC la capacidad necesaria para planificar inversiones y la capacidad de gestión  técnica dentro de las áreas protegidas y en su área de influencia, para regular eficazmente y gestionar eficientemente los servicios de visitantes en dichas áreas y para monitorear el impacto de los visitantes. El programa financiará: i) desarrollo y actualización de Planes de Manejo y Planes de Desarrollo Turístico para las áreas protegidas que forman parte del programa; ii) capacitación y asistencia técnica para los funcionarios locales de SINAC sobre temas relacionados con la gestión local del turismo sostenible; y iii) diseño y puesta en funcionamiento del sistema de monitoreo de resultados e impactos del Programa.

  - Subcomponente de Gestión Municipal para el Turismo Sostenible. Este subcomponente co-financiará un paquete de Asistencia Técnica para apoyar a los Gobiernos Locales, de manera individual o mancomunada, como entidades relacionadas con la gestión de turismo sostenible en áreas críticas o micro regiones vinculadas, ya sea por su adyacencia o por su impacto, con las áreas protegidas que forman parte del programa y su área de influencia. En tal sentido, el subcomponente co-financiará: i) el mejoramiento de la gestión ambiental local por medio de herramientas tales como, planes reguladores, planes de desarrollo urbano, planes de gestión ambiental o de protección del patrimonio natural y cultural; y ii) la promoción y establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros que permitan el incremento de los ingresos municipales por concepto de las actividades turísticas vinculadas a las áreas protegidas, lo que podrá comprender: a) estudios de factibilidad para la aplicación de tasas por infraestructura y servicios; b) la incorporación de patentes por el licenciamiento de servicios y establecimientos comerciales y el mejoramiento de los controles administrativos financieros para su recaudación; y c) asistencia técnica y capacitación para las municipalidades en temas referente al turismo sostenible.

  - Subcomponente de Gestión Privada para el Turismo Sostenible. Este subcomponente estará dirigido a cámaras locales de turismo, comités de desarrollo, microempresas, lideres comunales y ONG directamente involucrados en aspectos relevantes del desarrollo turístico micro regional, y co-financiará acciones de desarrollo económico adentro y en las zonas alrededor de las áreas protegidas que forman parte del programa. Esto incluye co-financiamiento para: i) certificación de concesionarios; ii) capacitación y acreditación a guías turísticas que operarán en las áreas protegidas ; y iii) asistencia técnica y capacitación en temas tales como legislación ambiental y turística, normativa del área protegida, gestión ambiental y gestión del turismo sostenible.

  - Componente 3: Fortalecimiento institucional del SINAC: sistemas de gestión, administrativos y financieros (US$900.000)

  - A través de la ejecución de este componente se contribuirá a desarrollar las capacidades en SINAC para que al finalizar el financiamiento del Banco se haya institucionalizado y consolidado dentro de la entidad la gestión del turismo sostenible. El componente incluye tres subcomponentes:

  - Subcomponente de Consolidación de un esquema organizativo para Turismo Sostenible y gestión de personal y sus capacidades.  Este subcomponente busca consolidar en SINAC un esquema organizativo con un equipo humano capacitado en turismo sostenible que lidere su desarrollo. Este subcomponente incluirá: i) la constitución, integración y organización de un equipo nacional y su estructura organizativa inserta en la institucionalidad del SINAC en forma permanente, con suficiente autoridad y capacidad en turismo sostenible, y con la participación directa del ICT como principal aliado en la ejecución del programa; y ii) la capacitación necesaria al personal administrativo/financiero de SINAC en temas relacionados a su eficiente manejo (planificación y administración, servicio al cliente, gestión de alianzas y negociación, servicios concesionados y su manejo, entre otros).

  - Subcomponente de Fortalecimiento de los sistemas de gestión administrativo-financiero.  La ejecución de este subcomponente permitirá mejorar la generación de ingresos producto de las actividades de turismo en las Áreas Silvestres Protegidas; asimismo, promoverá en SINAC la adopción de sistemas adecuados de gestión administrativa financiera y de manejo de centro de costos y hacer más eficiente en general las operaciones de turismo en las áreas protegidas, incluyendo la definición y adopción de una nueva política tarifaria. Este subcomponente financiará: i) el desarrollo de sistemas de información gerencial, contabilidad y centro de costos; ii) diseño de mejoras en la recuperación de costos; iii) la adopción y consolidación de procesos de planificación estratégica y preparación de presupuestos; iv) la elaboración de manuales y reglamentos desarrollados y su aplicación; y v) la realización de estudios y asesorías para mejorar el manejo del turismo sostenible en las áreas protegidas, incluyendo estudios complementarios sobre tarifas para ingreso a los parques.

  - Subcomponente de Desarrollo y fortalecimiento de una estrategia de mercadeo para promover las Áreas Silvestres Protegidas como destinos turísticos.  Para garantizar una adecuada ejecución del programa, SINAC deberá desarrollar e impulsar una adecuada estrategia de mercadeo y comunicación para promover el Turismo Sostenible como un enfoque nuevo; orientar las actividades de los visitantes en las áreas protegidas; promover e involucrar al sector privado para que aproveche las oportunidades para comercializar productos turísticos orientados a las áreas; y mantener información adecuada y permanente en todos los niveles.  Mediante este subcomponente se financiará: i) el diseño y aplicación de una estrategia de comunicación amplia que permita posicionar a SINAC como líder en turismo sostenible y que incluya información sobre las experiencias de visitación a las áreas protegidas, manejo de marcas, estándares de producción y utilización, todo con la participación directa de las áreas; ii) el desarrollo y apoyo a la apropiación de enfoques y conceptos en turismo sostenible, mediante la producción y difusión de materiales adecuados y motivadores; iii) actividades de promoción a nivel local, nacional e internacional; iv) investigación de mercado; y v) el desarrollo de la capacidad de llegada con enfoques en turismo sostenible a más usuarios utilizando medios electrónicos y medios de comunicación masiva.

- B.	Costo y financiamiento

  - El costo del programa es de US$25 millones, de los cuales US$20 millones serán aportados en forma de préstamo por el Banco y US$5 millones serán aportados como contrapartida nacional.

| - Cuadro III-1 - Costos del Programa (en miles de US$) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Categoría | - BID | - Local | - Total | - % |
| - Componentes |  |  |  |  |
| - 1. Inversiones en turismo sostenible en torno a las Áreas Silvestres Protegidas | - 15.000 | - 1.400 | - 16.400 | - 65,6 |
| - 2. Fortalecimiento de la planificación y gestión del turismo sostenible en torno a las Áreas Silvestres Protegidas | - 3.000 | - 600 | - 3.600 | - 14,4 |
| - 3. Fortalecimiento institucional del SINAC | - 700 | - 200 | - 900 | - 3,6 |
| - Administración, supervisión y auditoria | - 300 | - 300 | - 600 | - 2,4 |
| - Subtotal | - 19.000 | - 2.500 | - 21.500 | - 86 |
| - Sin asignación específica | - 1.000 |  | - 1.000 | - 4 |
| - Gastos financieros |  | - 2.500 | - 2.500 | - 10 |
| - Total | - 20.000 | - 5.000 | - 25.000 | - 100 |
| - Porcentaje | - 80% | - 20% | - 100% |  |

- C.	Experiencias y lecciones aprendidas incorporadas

  - El equipo ha revisado experiencias y lecciones aprendidas de turismo de la naturaleza y especialmente en torno a las áreas protegidas, tanto en Costa Rica como en otros países en América Latina. El Banco ha financiado un total de 52 proyectos de préstamo, entre ellos el Programa de Desarrollo Turístico Sostenible, Bolivia (1098/SF-BO), Programa de Ecoturismo en la Amazonía Legal, Brasil (1216/OC-BR), Desarrollo de Turismo de Base Comunitaria, Chile (1507/OC-CH), Programa Nacional de Turismo Sostenible, Honduras (1623/SF-HO) y Desarrollo Turístico Integrado, Perú (268/OC-PE).

  - Las principales lecciones aprendidas referente al turismo local y sostenible pueden resumirse como: i) El turismo sostenible representa una alternativa de desarrollo que podrá dar importantes beneficios socioeconómicos, con impactos ambientales menores que la mayoría de las alternativas de desarrollo; ii) los turistas están dispuestos a pagar un mayor precio de entrada a las áreas protegidas cuando existen infraestructura y servicios adecuados, y para los turistas que llegan al destino su disposición a pagar la entrada aumenta con la distancia y costo ya invertido; iii) la integración de la población en el proceso de planificación y ejecución de los planes de turismo sostenible es imprescindible para lograr beneficios sociales a nivel local; iv) la mencionada integración también reduce los impactos ambientales de la explotación de flora y fauna por parte de la población local; y v) concesionar los servicios turísticos en las áreas protegidas podrá mejorar la eficiencia y dar mayores beneficios socioeconómicos para la población local

- Ejecución del Programa

- A.	Prestatario y Organismo Ejecutor

  - El prestatario será la República de Costa Rica y el ejecutor el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Se involucrará al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en acciones de promoción, así como a los gobiernos locales en acciones puntuales alrededor de las áreas protegidas ubicadas dentro de su territorio.

- B.	Ejecución y Administración del Programa

  - El programa se ejecutará durante 5 años. Se realizará a través de un programa de turismo sostenible dentro de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de SINAC, liderada por un Coordinador profesional especializado en turismo sostenible y recursos naturales. El Programa estará compuesto por un pequeño núcleo central de funcionarios de soporte administrativo y un personal mínimo especializado en la temática de turismo y medio ambiente, ubicado en su mayoría en el terreno. SINAC ha presentado una propuesta a MIDEPLAN para institucionalizar dicho Programa como parte de su estructura permanente. Para minimizar el costo e impacto se está analizando el personal actual del SINAC para identificar aquel que posee las características necesarias para ser transferido al Programa, con el resultado que ya se identificaron a tres de estos profesionales.

  - A fin de asegurar procedimientos ágiles, estándares de calidad y compatibilidad con otros programas, el Gobierno ha propuesto que la Fundación de Parques Nacionales asuma la administración de los recursos, una opción que se encuentra bajo análisis. Actualmente, varios proyectos o programas de cooperación nacional e internacional relacionados con el SINAC son administrados con éxito por dicha Fundación, una entidad “de carácter privado y de interés público”, creada por la Procuraduría Nacional especialmente para este propósito. La Procuraduría tiene mayoría en su directorio y La Fundación cuenta con la idoneidad de la Contraloría para manejar fondos públicos.

  - La definición de las líneas estratégicas para la ejecución del Programa, la aprobación de los planes anuales operativos e informes anuales estará a cargo de la Comisión Tripartita de Turismo Sostenible, ya establecida, que está compuesta por el ICT, SINAC y CANATUR. La ejecución operativa del programa, y sobre todo del componente I, se regirá por un reglamento operativo, el cual establecerá los criterios y parámetros de las inversiones a realizarse tanto dentro como afuera de los parques. Dicho reglamento operativo incluirá criterios económicos, de construcción, turísticos, ambientales y de participación de la comunidad, y sentará las bases para la definición de "inversiones y obras básicas", los montos máximos y mínimos, así como los parques elegibles. Estos parques son los identificados como prioritarios por el SINAC sobre la base de la información de los estudios realizados con fondos del Banco, con énfasis en la posibilidad de desarrollo turístico y la necesidad de inversiones para lograrlo. La ponderación entre los factores considerados y el ejercicio de selección final formará parte de la continuación de la preparación del Programa.

- Impactos sobre el Desarrollo

- A.	Beneficios y beneficiarios

  - El programa implicará beneficios económicos producto de las visitas adicionales de turistas e ingresos adicionales logrados mediante las acciones contempladas en el programa, tanto para las Áreas Silvestres Protegidas como para las comunidades adyacentes a ellas y el país en general, por cuanto se espera un incremento en las divisas generadas por turismo y sus servicios asociados.

  - Además, se espera que el programa reporte beneficios medioambientales producto de la mejora en el manejo de los recursos naturales y la biodiversidad asociada a las áreas protegidas que integran el programa, ya que se aliviará la presión de visitantes, concentrada en algunas áreas con insuficiente capacidad de atención, y se ejecutarán acciones dirigidas a la prevención y mitigación de perjuicios a los recursos naturales que los visitantes puedan ocasionar dentro y fuera de las áreas.

  - Los principales beneficiarios del programa serán: i) el sector turístico del país, a través de mantener su posición en el mercado de turismo verde y lograr un incremento en los ingresos y divisas producido por el aumento en el número de visitantes, lo que implicará un mayor gasto producido por éstos;  ii) la población en las zonas aledañas a las Áreas Silvestres Protegidas, por medio de más fuentes de empleo, mayores ingresos y mejoras ambientales; iii) el Estado, que lograría incrementos en los ingresos fiscales mediante diversos impuestos recaudados entre los visitantes y las tarifas de entrada a las áreas protegidas; y iv) SINAC, por el hecho de poder mantener las áreas protegidas bien conservadas, administrativamente bien manejadas y financieramente sostenibles.

- B.	Resultados esperados

  - El Programa debe reportar beneficios económicos, ambientales y sociales para el país y, principalmente, para la población en las áreas alrededor de las Áreas Silvestres Protegidas. En particular se esperan los siguientes resultados:

    - Infraestructura de atención a los turistas establecida y/o rehabilitada en al menos 6 áreas protegidas y provisión de servicios básicos funcionando en estas áreas. Las áreas protegidas a apoyar por el Programa representarán áreas que actualmente tienen alta, mediana y baja presión turística, con el fin de promover una mejor distribución de los visitantes. Las áreas serán equipadas para atender a turistas internacionales y nacionales, manteniendo los objetivos de conservación ambiental fijados por el SINAC. Se invertirá en infraestructura afuera de las áreas protegidas para facilitar el acceso de visitantes y para contribuir a resolver problemas de contaminación ambiental que podrían afectar a las áreas protegidas; Así como estudios de factibilidad para la ejecución de inversiones de desarrollo turístico en otras áreas protegidas.

    - Incremento del número de visitantes en la áreas protegidas, incremento de los ingresos de turismo en los parques y mejoramiento de la sostenibilidad financiera de SINAC. Los ingresos del turismo no necesariamente financiarían los costos de mantenimiento de los parques, pero cubrirían al menos los costos de inversión y mantenimiento del programa en las zonas de uso público.

    - Mayor participación de los municipios en la promoción del turismo sostenible y de proveedores locales privados en la prestación de los servicios turísticos.  Organizaciones nacionales y locales relacionadas con la conservación de las áreas protegidas y con el turismo sostenible asociado a dichas áreas fortalecidas en los temas de conservación ambiental y turismo.

    - El programa de turismo sostenible del SINAC fortalecido y capaz de desarrollarse como un programa permanente de cobertura nacional.  El ICT y el SINAC manejando sistemas gerenciales, administrativos, financieros y de promoción turística de alta eficiencia, así como un buen sistema de monitoreo de resultados e impactos. Un esquema tarifario flexible funcionando, capaz de racionalizar las recaudaciones de las Áreas Silvestres Protegidas y de adecuar la afluencia de visitantes con la capacidad de atención disponible en cada área cubierta por el Programa.

- C.	Justificación de la clasificación PTI/SEQ

  - Esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos clave para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (documento AB-1704). Esta operación también califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza (PTI), según criterio geográfico, debido a que el índice de pobreza es mayor en las áreas rurales que el promedio del país.

- D.	Impactos ambientales y sociales

  - La presente operación incrementará el turismo en torno a las Áreas Silvestres Protegidas en forma sostenible por lo que se esperan impactos socioeconómicos positivos en las áreas aledañas a dichas áreas al aumentarse la demanda por bienes y servicios producto de una mayor visitación de turistas.

  - El Programa tendrá impactos ambientales positivos producto tanto del fortalecimiento en la administración de SINAC como del desarrollo y actualización de Planes de Manejo y Planes de Desarrollo Turístico Participativos para cada una de las áreas protegidas elegibles dentro del Programa, lo cual mejorará el manejo de estas áreas.

  - Con el fin de prevenir los impactos ambientales y sociales negativos en las áreas de influencia directa e indirecta, el Programa destinará recursos para el co-financiamiento de planes reguladores, de desarrollo urbano, de gestión ambiental y de protección del patrimonio natural y cultural. Adicionalmente, el Programa pondrá recursos a disposición de los municipios para co-financiar pequeñas inversiones, con el fin de corregir eventos existentes que impacten negativamente el medio ambiente en torno a las áreas protegidas que forman parte del programa, como por ejemplo estudios de factibilidad e inversiones menores para solucionar problemas de desechos líquidos y sólidos, obras de desagüe, etc.

  - Con el fin de evitar y mitigar los posibles impactos ambientales adversos producto de las acciones a ser realizadas como parte del programa, los Planes de Manejo y de Desarrollo Turístico incorporarán instrumentos o metodologías para el manejo de visitantes e indicadores para el monitoreo y control de impactos ambientales sobre suelos, aguas y biodiversidad.

  - Las inversiones elegibles para financiamiento por parte del programa incluyen senderos para turistas, vías de acceso a las Áreas Silvestres Protegidas, casetas para atención de visitantes, baños, centros de visitantes, entre otros. Adicionalmente, las inversiones a ser desarrolladas en las áreas podrán ubicarse sólo en las áreas de uso público definidas en los planes de manejo, las cuales se estima ocuparían menos de un 3% del total del área en cada una de las Áreas Protegidas elegibles, por lo que se espera que generarían un bajo impacto ambiental negativo.

  - Como parte de los procesos de preparación y ejecución, se asegurará el acceso a información sobre el Programa por parte de las comunidades, especialmente indígenas. Se realizará una consulta amplia sobre las propuestas preliminares del Programa por medio del personal local de SINAC en las comunidades cercanas a las áreas protegidas que primero se incorporen al Programa, para poder considerar e incorporar los puntos de vista de la población local en la continuación de la preparación. En estas consultas se tomarán en cuenta, entre otros, al aspecto de género y los posibles beneficios del Programa para las mujeres.

  - Las Reservas Indígenas de Osa (118 hab.) y de Alto Chirripó (4.701 hab.) son colindantes al Parque Nacional Corcovado y al Parque Nacional Tapantí – Macizo Cerro de la Muerte respectivamente. Adicionalmente, la Reserva Indígena Kekoldi-Cocles (440 hab.) se ubica en las cercanías del Parque Nacional Cahuita. Para efectos del Programa, los grupos indígenas organizados, tanto dentro como fuera de estas Reservas, que resulten afectados directamente por las actividades contempladas en las Áreas Silvestres Protegidas participarán de los procesos de elaboración de los planes de manejo de las respectivas Áreas. Estas comunidades estarán involucradas en la elaboración del Plan desde sus inicios de manera de incorporar sus opiniones y lograr planes concertados. No se requerirá que los grupos indígenas se encuentren legalmente constituidos para poder participar en los procesos de elaboración de los Planes de Manejo.

  - El Reglamento Operativo estipulará aquellas obras elegibles para financiamiento por parte del Programa y determinará, específicamente: i) requisitos de cumplimiento con la normativa nacional, incluyendo el desarrollo de EIAs; ii) criterios ambientales de elegibilidad de proyectos; iii) concordancia con los Planes de Manejo y de Desarrollo Turístico; iv) inclusión de medidas necesarias para mitigar, eliminar, corregir, o compensar los impactos ambientales y/o sociales adversos; y v) especificaciones técnicas generales a ser incorporadas en los contratos de construcción de obras.

  - Finalmente, la aplicación efectiva del Reglamento Operativo, así como la realización del monitoreo y seguimiento de los aspectos ambientales y sociales de las inversiones a ser financiadas, será competencia de un especialista socioambiental, quién contará con el apoyo de los técnicos de SINAC, los cuales serán capacitados para ese efecto. Se ha acordado fortalecer la coordinación entre SINAC y SETENA, ambas parte de MINAE, con el fin de que el licenciamiento ambiental de los proyectos, obras y actividades contempladas en el Programa se obtenga en forma expedita.

- Aspectos especiales

  - El equipo del proyecto no ha encontrado aspectos de la operación que se pueden caracterizar como riesgos para la operación. Un aspecto especial es la limitada experiencia de SINAC sobre turismo, y otro es el reto que significa enfocar la sostenibilidad financiera de las áreas de conservación. Estos aspectos se pretenden solucionar por medio de un fuerte vínculo entre SINAC e ICT, así como por medio de asistencia técnica y capacitación al nivel central y local.

- Estado de Preparación

  - Durante la preparación de la operación se están estudiando los siguientes aspectos previstos para apoyar la formulación del Programa y facilitar su ejecución: i)  las lecciones aprendidas de turismo y manejo de áreas protegidas en Costa Rica; ii) las tarifas óptimas de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas; iii) la factibilidad del Programa; y iv) la sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional del Programa. La aprobación del DCP está prevista para enero/2006 y el Informe de Proyecto para junio/2006.

Costa Rica

## Programa de Turismo Sostenible en Torno a Las Áreas Silvestres Protegidas

## (CR-L1001)

## Marco Lógico

| RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES DE DESEMPENO | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Fin | Indicadores de Fin (Impactos) |  |  |  |
| Contribuir al desarrollo económico y social, y la conservación ambiental de las zonas rurales en Costa Rica | Incidencia de la pobreza rural en el área del Programa reducida una vez completada la ejecución. Niveles de desempleo y subempleo rural en el área del Programa disminuidos una vez completada la ejecución. Las condiciones ambientales en el área del Programa mejoradas una vez completada la ejecución. | Encuesta nacional de Hogares. Estadísticas nacionales de Ingreso y Desempleo en el área rural. Estudio de línea base y evaluación final ambiental. | No se producen eventos al nivel nacional o internacional que afecten negativamente al volumen de turismo en Costa Rica. |  |
| #### Propósito | Indicadores de Propósito (Efectos directos) |  |  |  |
| Consolidar el turismo sostenible en torno a las áreas silvestres protegidas estatales de Costa Rica, como una herramienta para fortalecer su gestión, contribuyendo directamente a la conservación de los recursos naturales y a la sostenibilidad de las mismas. | El turismo sostenible en torno a las Áreas Silvestres Protegidas estatales en Costa Rica consolidada por medio de un Programa permanente de turismo en SINAC y al menos 6 de estas áreas manejadas y financiadas sosteniblemente al final la ejecución del Programa. | Encuestas de línea de base y evaluación final del Programa. | El Gobierno sigue dando prioridad al modelo de organización presentado. |  |

| RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES DE DESEMPENO | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Componentes | Indicadores de componentes (productos) |  |  |  |
| Componente I: Inversiones en el turismo sostenible en torno a las Áreas Silvestres Protegidas Lograr un mayor ingreso y sostenibilidad financiera para el sistema nacional de áreas de conservación y en particular para las Áreas Silvestres Protegidas, por medio de inversiones en turismo sostenible en torno a estas áreas. | 1.1 Subcomponente de inversiones en las áreas protegidas: 1.1.1 Al menos XX obras de infraestructura turística rehabilitada o desarrollada en al menos 6 áreas durante el período de ejecución del Programa. 1.1.2 Al menos YY servicios turísticos prioritarias desarrollados en al menos 6 áreas durante el período de ejecución del Programa. 1.2 Subcomponente de inversiones alrededor de las áreas protegidas: 1.2.1 Al menos xx pequeñas obras para mejorar el acceso a las áreas que forman parte del programa y para mitigar impactos ambientales que afecten negativamente a las áreas ejecutadas durante el período de implementación del Programa. 1.2.2 Al menos yy estudios de factibilidad para obras de infraestructura y servicios de agua y saneamiento de mayor envergadura en las áreas alrededor de las áreas efectuados durante el período de ejecución del Programa. | Datos del sistema de monitoreo del Programa. Informes semestrales sobre las inversiones financiadas y los desembolsos por parte del Programa. Informes semestrales de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). Informe de medio término e informe final del Programa. | Se mantiene la prioridad del Gobierno hacia el Programa. |  |
| ### Componente II: Fortalecimiento de la planificación y gestión del turismo sostenible en torno a las Áreas Silvestres Protegidas Lograr un mayor beneficio socioeconómico y ambiental en los municipios y comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas. | 2.1 Subcomponente de Gestión de turismo sostenible en las áreas protegidas: 2.1.1 SINAC capacitada para planificar inversiones y la gestión técnica dentro de al menos 6 áreas y en su área de influencia durante los primeros dos años de ejecución del Programa. 2.1.2 SINAC capacitada para regular eficazmente y gestionar eficientemente los servicios de visitantes en al menos 6 áreas y para monitorear el impacto de los visitantes en dichas áreas durante los primeros dos años de ejecución del Programa.. 2.1.2 Un sistema de monitoreo de resultados e impactos del Programa diseñado y puesto en funcionamiento en al menos 6 áreas durante los primeros dos años de ejecución del Programa. 2.1.4 Al menos 6 Planes de Manejo y 6 Planes de Desarrollo Turístico para las áreas desarrollados durante los primeros dos años de ejecución del Programa. 2.2 Subcomponente de Gestión Municipal para el Turismo Sostenible: 2.2.1 Herramientas de ordenamiento de tierras, gestión ambiental y de patrimonio cultural, aplicadas en al menos XX municipios durante el período de ejecución del Programa. 2.2.2 Mecanismos e instrumentos financieros para incrementar los ingresos municipales por concepto de las actividades turísticas vinculadas a las áreas establecidas en al menos YY municipios durante el período de ejecución del Programa. 2.3 Subcomponente de Gestión Privada para el Turismo Sostenible: 2.3.1 Al menos XX concesionarios privados de turismo acreditados por SINAC durante el período de ejecución del Programa. 2.3.2 Al menos YY guías turísticas acreditadas por SINAC operarán en las áreas durante el período de ejecución del Programa. 2.3.3 Al menos ZZ personas del sector privado capacitados en temas como legislación ambiental y turística, normativa del área protegida, gestión ambiental y gestión del turismo sostenible, durante el período de ejecución del Programa. | Datos del sistema de monitoreo del Programa. Informes semestrales de la UCP. Informe de medio término e informe final del Programa. | Se mantiene la prioridad del Gobierno hacia el Programa. |  |
| Componente III: Fortalecimiento Institucional del SINAC Lograr el fortalecimiento institucional de SINAC en las áreas de sistemas de gestión, administrativos y financieros. | 3.1 Subcomponente de Consolidación de un esquema organizativo para el turismo sostenible y gestión de personal y sus capacidades: 3.1.1 Un programa permanente en SINAC responsable de turismo sostenible que lidere su desarrollo en este tema establecida durante el primer año de ejecución del Programa. 3.1.2 Al menos XX personas administrativo-financiero de SINAC capacitadas en temas relacionados a su eficiente manejo (planificación y administración, servicio al cliente, gestión de alianzas y negociación, servicios concesionados y su manejo). 3.2 Subcomponente de Fortalecimiento de los sistemas de gestión administrativo-financiero: 3.2.1 Los ingresos a SINAC producto de las actividades de turismo en las áreas protegidas mejorarán al menos xx% durante el período de ejecución del Programa. 3.2.2 SINAC adoptará sistemas adecuados de gestión administrativa financiera y de manejo de centro de costos durante los primeros dos años de ejecución del Programa. 3.2.3 SINAC adoptará durante los primeros tres años de ejecución del Programa una nueva política tarifaria para ingreso a los parques. 3.3 Subcomponente de Desarrollo y fortalecimiento de una estrategia de mercadeo para promover las áreas protegidas como destinos turísticos. 3.3.1 Durante los primeros dos años de ejecución del Programa, SINAC aprobará e iniciará la aplicación de una nueva estrategia de mercadeo y comunicación para promover el Turismo Sostenible. | Estudios entregados por consultores a la UCP, a satisfacción del Gobierno de Costa Rica y del Banco. Datos del sistema de monitoreo del Programa. Informes semestrales de la UCP. Informe de medio término e informe final del Programa. | Se mantiene la prioridad del Gobierno hacia el Programa. |  |

Turismo Sostenible en Torno a las Áreas Silvestres Protegidas

CR-L1001

Estimado de Costos para Completar Preparación

Para completar la preparación se requiere:

1. Recursos Administrativo para Misiones (US$30,000)

Una misión de Orientación 3 personas Una Misión de Análisis 6 personas Una Misión de Negociación 3 personas

2. Recursos Administrativos para Trabajo de Oficina

Jefe de Equipo 10 semanas Miembros de Equipo 10 semanas Abogado de Equipo 2 semanas

En base a los datos de visitación 1997 al 2001, proporcionados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE-SINAC).

Todos los datos basados en el Censo de Población 2000.