|  |  |  | Plan de Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde 2016 hasta 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. ref. [1] | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones |  |  |  | Producto Asociado |  | Costo Estimado de Adquisición (US$ Miles) |  | Método de Adquisición [2] |  | Revisión (ex-ante ó ex-post) |  | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Precalifi-cación [3] |  |  | Fechas Estimadas |  |  |  |  | Status [4] (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |  | Comentarios |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID % |  | Local / Otro % |  |  | (Si/No) |  |  | Publicación Anuncio Específico Adquisición |  | Termina-ción Contrato |  |  |  |  |  |
| 1. Bienes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Equipamiento en Centros de Salud de las Comarcas Indigenas Ngäbe Bugle, Guna Yala y Emberá-Wuonaan para cumplir los estándares de la norma de habilitación |  |  |  | 2.3 Número de Centros de salud y hospitales de referencia equipados | 4,625 | LPN |  | Expost |  | 100 |  | 0 |  | NA |  |  | 2017 |  |  | 2019 |  |  |  | Se realizarán adquisiciones por instalación de salud. |  |  |
|  |  | Equipamiento en Hospitales de Referencia de las Comarcas Indigenas Ngäbe Bugle, Guna Yala y Emberá-Wuonaan para cumplir los estándares de la norma de habilitación |  |  |  | 2.3 Número de Centros de salud y hospitales de referencia equipados | 1,000 | LPN |  | Expost |  | 100 |  | 0 |  | NA |  |  | 2017 |  |  | 2019 |  |  |  | Se realizarán adquisiciones por instalación de salud. |  |  |
| 2. Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adecuaciones de infraestructura en Centros de Salud de las Comarcas Indigenas Ngäbe Bugle, Guna Yala y Emberá-Wuonaan para cumplir los estándares de la norma de habilitación |  |  |  | 2.2 Número de Centros de salud con adecuaciones de infraestructura | 9,324 | LPN |  | Expost |  | 100 |  | 0 |  | NA |  |  | 2017 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | Se realizarán contrataciones por instalación de salud. |
|  |  | Adecuaciones de infraestructura en Hospitales de Referencia de las Comarcas Indigenas Ngäbe Bugle, Guna Yala y Emberá-Wuonaan para cumplir los estándares de la norma de habilitación |  |  |  | 2.4 Número de Hospitales de referencia para comarcas indígenas adecuados | 2,016 | LPN |  | Expost |  | 100 |  | 0 |  | NA |  |  | 2017 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | Se realizarán contrataciones por instalación de salud. |
|  |  | Adecuaciones básicas de las instalaciones del MINSA |  |  |  | 3.1 Diagnóstico de infraestructura del Ministerio a nivel central elaborado. 3.2 Áreas del MINSA central adecuadas | 401.25 | LPN |  | Expost |  | 93 |  | 7 |  | NA |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | Se realizarán contrataciones por dirección |
| 3. Servicios Diferentes de Consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provisión de la cartera de prestaciones priorizadas a personas que forman parte del padrón de beneficiarios |  |  |  | 1.1 Número de personas beneficiadas de la Cartera de Prestaciones Priorizadas (CPP) 1.2 Número de personas que recibieron al menos un servicio de la CPP | 137,552.8 | LPI |  | Exante |  | 64 |  | 36 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | La OE serán seleccionadas mediantes LPI y con las Regiones de Salud se suscribirán convenios de gestión. |
|  |  | Talleres para el diseño e implementación de convenios de gestión |  |  |  | 1.1 Número de personas beneficiadas de la Cartera de Prestaciones Priorizadas (CPP) 1.2 Número de personas que recibieron al menos un servicio de la CPP | 2.4 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Programa de capacitación dirigido al personal de salud institucional y comunitario en la aplicación de la metodología para la conformación de redes de salud |  |  |  | 1.6 Personal de salud institucional y comunitario capacitados en la metodología para la conformación de redes de salud | 30 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Talleres para la concreción de acuerdos regionales para la operación del sistema de redes |  |  |  | 1.4 Regiones de salud con redes de salud conformadas | 1.5 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identificación, selección y capacitación de agentes comunitarios como parte de las plataformas comunitarias |  |  |  | 1.8 Comunidades céntricas con agentes comunitarios que forman parte de la plataforma comunitaria (que reciben incentivos) | 24 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Talleres para la actualización y puesta en marcha de la Norma de habilitación de toda la red servicios |  |  |  | 2.1 Norma de habilitación de toda la red servicios actualizada | 3 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Talleres para la actualización de los Protocolos de atención |  |  |  | 2.5 Número de Protocolos de atención actualizados | 5.4 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Programa de capacitación en la aplicación de protocolos dirigido al Personal de salud |  |  |  | 2.6 Número de Personal de salud capacitados en la aplicación de protocolos de atención actualizados con elementos culturales | 49 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2017 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Talleres para implementación de las adecuaciones culturales de los Protocolos de atención en los Centros de Salud |  |  |  | 2.6 Número de Personal de salud capacitados en la aplicación de protocolos de atención actualizados con elementos culturales | 49 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2017 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Talleres para implementación de las adecuaciones culturales de los Protocolos de atención en los Hospitales de Referencia |  |  |  | 2.6 Número de Personal de salud capacitados en la aplicación de protocolos de atención actualizados con elementos culturales | 49 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2017 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Talleres de implementación de los comités de mejora de la calidad |  |  |  | 2.7 Estrategia de aseguramiento de la calidad elaborada | 7.2 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servicio de optimización y operación del Sistema de información de salud |  |  |  | 3.4 Sistema de información diseñado | 116.52 | LPN |  | Expost |  | 93 |  | 7 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Talleres para la operación del Sistema de información de salud |  |  |  | 3.5 Centros de Salud y Hospitales equipados con hardware y software para contar con el sistema de información operando 3.6 Número de Captadores de datos y técnicos de registros de establecimientos de salud capacitados para el manejo del sistema de información y en uso de tecnologías innovadoras. | 18 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Talleres de divulgación de los reglamentos y manuales operativos del programa de redes |  |  |  | 3.3 Reglamento operativo del programa de microredes diseñado | 18 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Programa de capacitación sobre el manejo del sistema de información de salud |  |  |  | 3.6 Número de captadores de datos y técnicos de registros de establecimientos de salud capacitados para el manejo del sistema de información y en uso de tecnologías innovadoras. | 60 | Comparación de precios |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implementación de la Estrategia de comunicación del Programa de Redes |  |  |  | 3.7 Estrategia de comunicación con pertinencia cultural y enfoque de genero implementada | 747 | LPN |  | Exante |  | 93 |  | 7 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servicios de Auditoría Financiera |  |  |  | Auditoría Financiera contratada | 133.75 | LPN |  | Exante |  | 93 |  | 7 |  | NA |  |  | 2016 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Servicios de Consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para el diseño e implementación de 12 convenios de gestión entre las DRS y prestadores de servicios (del MINSA y OE) |  |  |  | 1.1 Número de personas beneficiadas de la Cartera de Prestaciones Priorizadas (CPP) 1.2 Número de personas que recibieron al menos un servicio de la CPP | 12.84 | CCII |  | Expost |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para el desarrollo de la metodología de conformación de las redes de servicios de salud. |  |  |  | 1.3 Lineamientos metodológicos de conformación de las redes y microredes integradas de servicios de salud elaborada | 192.6 | SCC |  | Expost |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para el diseño de la normatividad para la conformación del sistema de redes |  |  |  | 1.4 Regiones de salud con redes de salud conformadas | 8.0 | CCIN |  | Expost |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para la definición del Plan de implementación de la red de servicios de salud |  |  |  | 1.5 Plan de implementación de la red de servicios de salud elaborado y aprobado | 12.84 | CCII |  | Expost |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para el diseño de estrategia de organización y funcionamiento de la Plataformas Comunitarias |  |  |  | 1.7 Propuesta de estrategia metodológica de organización y funcionamiento de la Plataforma Comunitaria elaborado | 12.84 | CCII |  | Expost |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servicios de Auditoría Técnica Externa |  |  |  | 1.11 Auditoría Técnica Externa contratada | 4,815 | SBCC |  | Exante |  | 100 |  | 0 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para la actualización y puesta en marcha de la Norma de habilitación de los establecimientos que conforman la red integrada de servicios |  |  |  | 2.1 Norma de habilitación de toda la red servicios actualizada | 32.1 | CCII |  | Expost |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para la actualización de los Protocolos de atención |  |  |  | 2.5 Número de Protocolos de atención actualizados | 57.78 | CCIN |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para las intervenciones de cambio de comportamiento y consejería en PF |  |  |  | 2.5 Número de Protocolos de atención actualizados | 350.00 | CD |  | Exante |  | 100 |  | 0 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Se contratara APLAFA |
|  |  | Asistencia Técnica para la elaboración de la Estrategia de aseguramiento de la calidad |  |  |  | 2.7 Estrategia de aseguramiento de la calidad elaborada | 38.52 | CCII |  | Expost |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para la elaboración del Plan nacional de calidad de la atención |  |  |  | 2.7 Estrategia de aseguramiento de la calidad elaborada | 25.68 | CCII |  | Expost |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para el diseño e incorporación de ajustes a los Reglamentos y manuales operativos del programa de redes |  |  |  | 3.3 Reglamento operativo del programa de microredes diseñado | 9.63 | CCIN |  | Expost |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para el fortalecimiento de las capacidades de operación, seguimiento y evaluación del programa de redes |  |  |  | 3.6 Número de Captadores de datos y técnicos de registros de establecimientos de salud capacitados para el manejo del sistema de información y en uso de tecnologías innovadoras. | 385.2 | SBCC |  | Exante |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluación de impacto del Programa de Apoyo Comunitarios (PACO) |  |  |  | 3.9 Evaluación de impacto y cualitativa del Programa de Apoyo Comunitarios (PACO) finalizada | 385.2 | SBCC |  | Exante |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluación de impacto de AIN-C |  |  |  | 3.8 Evaluación de impacto de AIN-C finalizada | 995.1 | SBCC |  | Exante |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluación del modelo de pago por desempeño |  |  |  | 3.10 Evaluación del modelo de pago por desempeño y financiamiento capitado finalizada | 995.1 | SBCC |  | Exante |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para el diseño e implementación de la Encuesta Nacional de Salud |  |  |  | 3.11 Encuesta Nacional de Salud Finalizada | 2,500 | CD |  | Exante |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Se contratará ICGES |
|  |  | Asistencia Técnica para el diseño de la Estrategia de comunicación del Programa de redes |  |  |  | 3.7 Estrategia de comunicación con pertinencia cultural y enfoque de genero implementada | 8.56 | CCIN |  | Exante |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencia Técnica para la operación de la Unidad Ejecutora |  |  |  | Administración | 1,524.75 | CCIN |  | Expost |  | 100 |  | 0 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asistencias Técnicas para las áreas claves del Proyecto |  |  |  | Administración | 1,463.96 | CCIN |  | Expost |  | 100 |  | 0 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servicio de Agente Fiduciario del Proyecto |  |  |  | Administración | 2,928.9 | SBCC |  | Exante |  | 22 |  | 78 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| [1] |  |  |  | Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [2] |  |  |  | Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [3] |  |  |  | Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [4] |  |  |  | Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |