## Plan de Adquisiciones
Plan de Adquisiciones
|  | Nombre del Proyecto: Proyecto Inclusión de Recolectores de Base en los Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Reciclables | [11 empty] | Sector: Público Privado
Número del Proyecto: ATN/ME-14849-DR
Entidad Ejecutora: Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED)
Período del Plan: Enero 2016 - Diciembre 2016
No. Item | No. Referencia POA | Descripción de Adquisiciones (1) | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisiciones (2) | Revisión (Ex-ante / Ex-post) (3) | FOMIN | % | Local | % | Fechas Estimadas |  |  | ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado | Comentarios
[6 empty] | % BID / FOMIN |  | % LOCAL / OTRO |  |  |  | Revisión Técnica del JEP (4)
| 1. Bienes |  |  |  |  | 5750 |  | 128200 |  | Públicación Anuncio | Terminación Contrato
Componente 2
1 | 2.5.1 | Compra de triciclos | 45600 | CP | Ex-post |  | 0% | 45600 | 100% | 2014-05-01 | 2016-11-01 |  | Proceso | Coca Cola y otras empresas
2 | 2.5.2 | Compra de Uniformes (2 juegos por casa recolector) | 6000 | CP | Ex-post |  | 0% | 6000 | 100% | 2014-05-01 | 2016-11-01 |  | Proceso | Coca Cola y otras empresas
3 | 2.5.3 | Compras de implentos de seguridad laboral | 12000 | CP | Ex-post |  | 0% | 12000 | 100% | 2014-05-01 | 2016-11-01 |  | Proceso | Coca Cola y otras empresas
4 | 2.6.2 | Acondicionamiento de Centro de Acopio | 3600 | CP | Ex-post |  | 0% | 3600 | 100% | 2015-07-01 | 2016-06-01 |  | Pendiente | Coca Cola
5 | 2.6.3 | Equipos para el Centro de Acopio | 3000 | CP | Ex-post |  | 0% | 3000 | 100% | Dic 14 | 2016-06-01 |  | Proceso | Coca Cola y otras empresas
6 | 2.8.6 | Identificación para miembros del Movimiento (Carnets, gorras y polos) | 7500 | CP | Ex-post | 4500 | 60% | 3000 | 40% | 2016-04-01 | 2016-06-01 |  | Pendiente | Empresas Privadas
7 | 2.8.8 | Brochures del Movimiento | 1250 | CP | Ex-post | 1250 | 100% | 0 | 0% | 2016-04-01 | 2016-06-01 |  | Pendiente
|  | Componente 3 |  |  | Ex-post
8 | 3.1.6 | Chalecos y gorras de voluntarios | 9000 | CP | Ex-post |  | 0% | 9000 | 100% | 2014-05-01 | 2016-04-01 |  | Proceso | Coca Cola y otras empresas
9 | 3.2.4/3.3.4 | Compra de Zafacones escuelas y empresas | 46000 | CP | Ex-post |  | 0% | 46000 | 100% | 2014-11-01 | 2016-11-01 |  | Proceso | Coca Cola y otras empresas
| 2. Servicios Diferentes de Consultorías |  |  |  |  | 111200 |  | 133585 |  | Públicación Anuncio | Terminación Contrato
Componente 1
10 | 1.1 | Determinación Situación Actual de Manejo de residuos y reciclaje en la ciudad | 19500 | CP | Ex-post |  | 0% | 19500 | 100% | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Finalizado | Coca Cola
11 | 1.3.1 | Taller sobre Mercado de reciclaje con Inclusión económica y social de los recolectores | 3000 | CD | Ex-post |  | 0% | 3000 | 100% | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | Proceso | Coca Cola y Ayuntamientos
Componente 2
12 | 2.1 | Reuniones de Inicio, explicación del proceso a recolectores | 1185 | CD | Ex-post |  | 0% | 1185 | 100% | 2014-01-01 | 2014-11-01 |  | Finalizado
13 | 2.2.3 | Cursos dictados por equipo local (hospedajes, traslados) | 1000 | CD | Ex-post | 1000 | 100% | 0 | 0% | 2016-05-01 | 2016-10-15 |  | Pendiente | Personas que hayan realizado el entrenamiento
14 | 2.2.4 | Impresión de materiales de módulos | 4500 | CP | Ex-post | 4500 | 100% | 0 | 0% | 2015-08-01 | 2016-04-01 |  | Pendiente
15 | 2.2.5 | Materiales para Curso, lugar, traslados y refrigerios | 13500 | CP | Ex-post | 6000 | 44.44% | 7500 | 55.56% | 2014-02-01 | 2016-10-15 |  | Proceso | Coca Cola
16 | 2.3 | Taller sobre inventario de programas públicos y privados de educación, alimentación, salud y trabajo disponible y disponibilidad de inserción en los mismos | 750 | CP | Ex-post |  | 0% | 750 | 100% | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  | Pendiente
17 | 2.4.2 | Gastos de Constitución Cooperativa | 3000 | CD | Ex-post | 2000 | 66.67% | 1000 | 33.33% | 2014-06-01 | 2016-09-01 |  | Proceso | Pagos de Impuestos de Ley
18 | 2.4.3 | Reuniones de educación cooperativa y conformación | 4500 | CP | Ex-post | 2500 | 55.56% | 2000 | 44.44% | 2014-06-01 | 2016-06-01 |  | Proceso | Coca Cola
19 | 2.4.4 | Reuniones de seguimiento | 3000 | CP | Ex-post | 1500 | 50% | 1500 | 50% | 2014-09-14 | 2017-03-01 |  | Proceso | Coca Cola
20 | 2.6.4 | Operación y Mantenimiento del Centro de Acopio | 21600 | CD | Ex-post |  | 0% | 21600 | 100% | 2015-07-01 | 2017-06-01 |  |  | Ayuntamientos
21 | 2.7 | Exploración de Ideas de Negocios y Valor Agregado a los residuos reciclables | 7500 | CP | Ex-post | 4500 | 60% | 3000 | 40% | 2016-04-01 | 2016-06-01 |  | Pendiente | Coca Cola
22 | 2.8.1 | Hacer Registros Legales del Movimiento Nacional de Recicladores de la República Dominicana | 1500 | CD | Ex-post | 1500 | 100% |  | 0% | 2015-07-01 | 2016-06-15 |  | Proceso | Pago de Impuestos y tasas de Ley
23 | 2.8.2 | Encuentro de Planificación Estratégica para el Movimiento (2 días con todas las asociaciones afiliadas) | 4500 | CP | Ex-post | 4500 | 100% |  | 0% | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  | Finalizado
24 | 2.8.3 | Visitas de seguimiento a las distintas asociaciones (transportes, viáticos, comunicaciones y alojamientos) | 2000 | CP | Ex-post | 2000 | 100% |  | 0% | 2015-10-01 | 2016-05-01 |  | Proceso
25 | 2.8.4 | Encuentros de seguimiento a 6 y 12 meses de la planificación | 3600 | CP | Ex-post | 3600 | 100% |  | 0% | 2015-04-16 | 2016-10-01 |  | Pendiente
26 | 2.8.5 | Encuentro/Taller para organizaciones que trabajan el tema de reciclaje incusivo en el país | 4000 | CD | Ex-post | 4000 | 100% |  | 0% | 2016-04-01 | 2016-08-01 |  | Pendiente | Paloma Roldan
27 | 2.8.7 | Apoyo en redes de Comunicación para el MNRRD | 500 | CP | Ex-post | 500 | 100% |  | 0% | 2016-06-01 | 2017-01-01 |  | Pendiente
28 | 2.9.1 | Encuentro/Taller para organizaciones que trabajan el tema de reciclaje incusivo en el país | 750 | CP | Ex-post | 500 | 66.67% | 250 | 33.33% | 2015-03-01 | 2015-03-01 |  | Finalizado | Contrapartida ECORED, especie
29 | 2.9.3 | Articulación de agrupaciones de recolectores de base y recicladores | 3000 | CP | Ex-post | 2000 | 66.67% | 1000 | 33.33% | 2016-06-01 | 2017-04-01 |  | Pendiente | Empresas Privadas
30 | 2.9.4 | Actividades de sensibilización de la Red Dore en el Distrito Nacional | 10000 | CP | Ex-post | 5000 | 50% | 5000 | 50% | 2016-04-01 | 2017-04-01 |  | Pendiente | Empresas Privadas
Componente 3
31 | 3.1.1 | Preparación Campaña de Comunicación para sensibilización en casas (diseño, de materiales gráficos) | 6000 | CP | Ex-post |  | 0% | 6000 | 100% | 2014-04-01 | 2016-04-01 |  | Proceso | Coca Cola
32 | 3.1.2/3.2.3/3.3.3 | Impresiones (de materiales sensibilización, centros educativos y empresas) | 37500 | CP | Ex-post | 17000 | 45.33% | 20500 | 54.67% | 2014-04-01 | 2016-06-01 |  | Proceso | Coca Cola y otras empresas
33 | 3.1.3 | Capacitaciones al equipo de Voluntarios, supervisores y sensibilizadores contratados | 3600 | CP | Ex-post | 1800 | 50% | 1800 | 50% | 2014-05-01 | Dic 2016 |  | Proceso | Coca Cola
34 | 3.1.4 | Supervisión de Campañas de Sensibilización y sensibilizadores durante 6 meses | 15000 | CP | Ex-post | 8000 | 53.33% | 7000 | 46.67% | 2014-05-01 | Dic 2016 |  | Proceso | Coca Cola
35 | 3.1.5 | Refrigerios y traslados campaña de sensibilización casa x casa | 9000 | CP | Ex-post | 5000 | 55.56% | 4000 | 44.44% | 2014-05-01 | Dic 2016 |  | Proceso | Coca Cola
36 | 3.1.7 | Contratación de autoparlantes para sensibilización | 4500 | CP | Ex-post |  | 0% | 4500 | 100% | 2014-05-01 | Dic 2016 |  | Proceso | Coca Cola
37 | 3.2.1 | Gastos de Levantamiento Inicial y Formulación del Plan en escuelas (Traslados y materiales) | 3000 | CP | Ex-post | 2000 | 66.67% | 1000 | 33.33% | 2015-08-01 | 2016-09-01 |  | Proceso | Coca Cola
38 | 3.2.2 | Diseño de materiales gráficos escuelas | 9000 | CP | Ex-post | 7000 | 77.78% | 2000 | 22.22% | 2015-08-01 | 2016-09-01 |  | Proceso | Coca Cola
39 | 3.2.5 | Gastos en charlas de capacitación en escuelas (materiales, refrigerios y traslados) | 12000 | CP | Ex-post | 8000 | 66.67% | 4000 | 33.33% | 2014-10-01 | 2016-11-16 |  | Proceso | Coca Cola
40 | 3.3.1 | Gastos de Levantamiento Inicial y Formulación del Plan empresas (Traslados y materiales) | 1500 | CP | Ex-post | 0 | 0% | 1500 | 100% | 2015-06-01 | 2016-11-01 |  | Proceso | Coca Cola
41 | 3.3.2 | Diseño de materiales gráficos empresas | 12000 | CP | Ex-post | 6000 | 50% | 6000 | 50% | 2015-09-01 | 2016-10-01 |  | Proceso | Coca Cola
42 | 3.3.5 | Gastos en charlas de capacitación a empleados empresas (materiales, refrigerios y traslados) | 4000 | CP | Ex-post | 2000 | 50% | 2000 | 50% | 2015-10-01 | 2017-01-01 |  | Proceso | Coca Cola
43 | 3.4.1 | Misión a visitar otro proyecto IRR (recicladores, funcionarios municipales y Ministerio Ambiente) 8 personas | 12000 | CP | Ex-Ante | 6000 |  | 6000 | 50% |  |  |  | Pendiente | Coca Cola y otras empresas
Componente 4
44 | 4.1 | Infografía (diseño e impresión) | 800 | CP | Ex-Ante | 800 | 100% | 0 | 0% | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  | Pendiente
45 | 4.4 | Evento de cierre del proyecto | 2000 | CP | Ex-Ante | 2000 | 100% | 0 | 0% | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  | Pendiente
| 2. Servicios de Consultoría |  |  |  |  | 172200 |  | 93300
Componente 1
46 | 1.2 | Elaboración del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos | 33000 | SD | Ex-post |  | 0% | 33000 | 100% | 2014-07-01 | 2015-01-01 |  | Finalizado | Coca Cola
47 | 1.3.2 | Estudio diagnóstico para revisar los marcos legales y mesas de diálogo para discusión de resultados | 7500 | CCIN | Ex-post | 6000 | 80% | 1500 | 20% | 2016-08-01 | 2016-12-01 |  | Pendiente | Coca Cola
Componente 2
48 | 2.2.1 | Contratación de Experto para facilitar los cursos | 12500 | SD | Ex-post |  | 0% | 12500 | 100% | 2014-02-01 | 2014-10-01 |  | Finalizado | Coca Cola
49 | 2.2.2 | Entrenamiento a faciltadores para talleres a recolectores | 6000 | SD | Ex-post | 4500 | 75% | 1500 | 25% | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  | Finalizado | Paloma Roldan
50 | 2.4.1 | Contratación Asesoría Legal Cooperativas | 7500 | CCIN | Ex-post | 2500 | 33.33% | 5000 | 66.67% | 2015-06-15 | 2016-08-01 |  | En proceso | Coca Cola
51 | 2.4.5 | Consultoría para formalización | 19200 | CCIN | Ex-post | 14400 | 75% | 4800 | 25% | 2016-01-01 | 2017-06-01 |  | Proceso | Coca Cola
52 | 2.5.4 | Seguimiento de rutas en campo en cada municipio (3 consultores, 1 por cada municipio) | 21600 | CCIN | Ex-post | 21600 | 100% | 0 | 0% | 2015-07-01 | 2017-06-01 |  | Proceso
53 | 2.6.5 | Asesoría en Planificacion estratégica de cooperativas, seguimiento operativo de rutas, propuestas de mejoras y monitoreo | 15000 | SD | Ex-post | 15000 | 100% | 0 | 0% | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | Pendiente | Ciudad Saludable
54 | 2.9.2 | Taller sobre Responsabilidad Extendida del Productor | 4000 | CCIN | Ex-post | 2000 | 50% | 2000 | 50% | 2015-04-01 | 2015-04-01 |  | Finalizado | Izarelly Rosillo
Componente 3
55 | 3.3.6 | Consultoría de sensibilización | 20400 | CCIN | Ex-post | 15300 | 75% | 5100 | 25% | 2015-09-01 | 2017-06-01 |  | Proceso | Coca Cola
56 | 3.3.7 | Encargado comunicaciones | 24000 | CCIN | Ex-post | 12000 | 50% | 12000 | 50% | 2015-09-01 | 2017-06-01 |  | Proceso | ECORED
Componente 4
57 | 4.2 | Estudio de Caso (diseño e impresión) | 4000 | SCC | Ex-ante | 4000 | 100% | 0 | 0% | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  | Pendiente
58 | 4.3 | Audiovisual | 8000 | SCC | Ex-ante | 8000 | 100% | 0 | 0% | 2016-11-01 | 2017-02-01 |  | Pendiente
Unidad de Ejecución del Proyecto
59 | 6.2 | Coordinador del Proyecto | 63600 | CCIN | Ex-ante | 47700 | 75% | 15900 | 25% | 2015-06-15 | 2017-06-01 |  | Proceso | Seguirá ejerciendo sus funciones la persona que coordina el programa de reciclaje en la actualidad:Mariely Ponciano. Las cargas sociales serán asumidas por ECORED
60 | 6.3 | Apoyo Administrativo | 19200 | CCIN | Ex-post | 19200 | 100% |  | 0% | 2015-07-01 | 2017-06-01 |  | Proceso
| Total |  | 644235 | Preparado por: Mariely Ponciano Pichardo |  |  |  | Fecha: 9 de marzo 2016
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2)Bienes y Obras: LP : Licitación Pública; CP Comparación de Precios; CD: Contratación Directa
(2) Firmas de Consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2)Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa
(3) Revisión ex ante/ ex post: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.