## Plano de Aquisições
BRASIL
Melhor Saúde - Prefeitura de Belo Horizonte
Projeto Nº:
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) DO PROGRAMA
Atualizado em: Missão de Orientação
Atualização Nº: 1
|  |  | Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 3,50) | [5 empty] | 3
Aprovado em ___/___/2018 - CBR-________
Item PA | Item da EAP | 1. OBRAS
|  | Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento/ Componente | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | 1.1.1.1.1. |  | SMSA | Construção das 12 UBS |  | LPN |  |  | 13200000 | 100% | 0% | 1 |  | 2019-04-01 | 2019-09-01 |  |  | Não Iniciado
1.2 | 1.1.3.1 |  | SMSA | Implantação da Rede de Frio | Construção de Nova Rede de Frio para Rede SUS BH | LPN |  |  | 420000 | 100% | 0% | 1 |  | 2019-09-30 | 2020-01-28 |  |  | Não Iniciado
1.3. | 1.2.1.1 |  | SMSA | Construção da UPA Pampulha | Readequação de UPAs 24h | LPN |  |  | 3500000 | 100% | 0% | 2 |  | 2019-10-28 | 2020-02-25 |  |  | Não Iniciado
1.4 | 1.2.1.2.1 |  | SMSA | Reforma da UPA Barreiro | Readequação de UPAs 24h | LPN |  |  | 210000 | 100% | 0% | 2 |  | 2019-08-30 | 2019-12-28 |  |  | Não Iniciado
1.5 | 1.2.1.3.1 |  | SMSA | Reforma da UPA Venda Nova | Readequação de UPAs 24h | LPN |  |  | 230000 | 100% | 0% | 2 |  | 2019-08-30 | 2019-12-28 |  |  | Não Iniciado
1.6 | 1.2.1.4.1 |  | SMSA | Reforma da UPA Oeste | Readequação de UPAs 24h | LPN |  |  | 210000 | 100% | 0% | 2 |  | 2019-08-30 | 2019-12-28 |  |  | Não Iniciado
1.7 | 1.2.3.1 |  | SMSA | Construção do CERSAM Venda Nova | Ampliação e Adequação de Unidades Especializadas | LPN |  |  | 800000 | 100% | 0% | 2 |  | 2019-10-30 | 2020-02-27 |  |  | Não Iniciado
1.8 | 1.2.3.2 |  | SMSA | Construção do CERSAM Oeste | Ampliação e Adequação de Unidades Especializadas | LPN |  |  | 730000 | 100% | 0% | 2 |  | 2019-10-30 | 2020-02-27 |  |  | Não Iniciado
[8 empty] | TOTAL | 19300000
Item PA | Item da EAP | 2. BENS
|  | Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | 1.1.1.1.2. |  | SMSA | Aquisição de Equipamentos, mobiliário e demais bens necessários para as 12 UBS |  | Pregão/ ATA |  |  | 2500000 | 100% | 0% | 1 |  | 2019-06-13 | 2020-02-09 |  |  | Não Iniciado
2.2 | 1.1.2; 1.2.2; 1.2.4 |  | SMSA | Equipamentos Gerais | Conjunto de Equipamentos clínicos necessários para as unidades de saúde da rede própria em operação, que não serão incluídas nas obras de construção e reconstrução | Pregão/ ATA |  |  | 1500000 | 100% | 0% | 1 |  | 2019-06-13 | 2020-02-09 |  |  | Não Iniciado
2.3 | 1.2.4 |  | SMSA | Equipamentos de Fisioterapia | Conjunto de Equipamentos clínicos necessários para os Centros de Reabilitação | Pregão/ ATA |  |  | 400000 | 100% | 0% | 1 |  | 2019-06-13 | 2020-02-09 |  |  | Não Iniciado
2.4 | 1.1.2; 1.2.2; 1.2.4 |  | SMSA | Equipamentos de Infraestrutura | Conjunto de Equipamentos necessários para as unidades de saúde da rede própria em operação, que não serão incluídas nas obras de construção e reconstrução | Pregão/ ATA |  |  | 800000 | 100% | 0% | 1 |  | 2019-06-13 | 2020-02-09 |  |  | Não Iniciado
2.5 | 1.2.4 |  | SMSA | Equipamentos de Urgência | Conjunto de Equipamentos clínicos necessários para as UPAs e Unidades do SAMU, que não serão incluídas nas obras de construção e reconstrução | Pregão/ ATA |  |  | 400000 | 100% | 0% | 1 |  | 2019-06-13 | 2020-02-09 |  |  | Não Iniciado
2.6 | 1.1.2; 1.2.2; 1.2.4 |  | SMSA | Equipamentos Odontológicos, Obstétricos e Oftalmológicos | Conjunto de Equipamentos clínicos necessários para as unidades de saúde da rede própria em operação, que não serão incluídas nas obras de construção e reconstrução | Pregão/ ATA |  |  | 150000 | 100% | 0% | 1 |  | 2019-06-13 | 2020-02-09 |  |  | Não Iniciado
2.7 | 1.3.1.1.1 | 1.3.1 | SMSA | Equipamentos de Imagem | Raio X, Ultrassons, PAX e demais equipamentos para exames de imagem de baixa e média complexidade | Pregão | - |  | 1418000 | 100% | 0% | 3 |  | 2018-10-04 | 2019-03-18 |  |  | Item selecionado para reembolso
2.8 | 1.1.2; 1.2.2; 1.2.4 |  | SMSA | Equipamentos emergenciais | Containers, Oxímetros e outros equipamentos gerais | Pregão/ ATA |  |  | 4713333 | 100% | 0% |  |  | 2018-10-04 | 2019-03-18 |  |  | Item selecionado para reembolso
2.9 | 1.1.3.2 |  | SMSA | Aquisição de equipamentos e bens permanentes para a Rede de Frio | Novos equipamentos a integrar a nova Rede de Frio | Pregão/ ATA |  |  | 200000 | 100% | 0% | 1 |  | 2020-03-16 | 2020-09-09 |  |  | Não Iniciado
2.1 | 1.1.3.3. |  | SMSA | Aquisição de equipamentos e bens permanentes para Vigilância em Saúde (central de comunicação) | Equipamentos para a Central de Comunicação | Pregão/ ATA |  |  | 500000 | 100% | 0% | 1 |  | 2019-06-13 | 2020-04-08 |  |  | Não Iniciado
2.11 | 1.2.1.1.8 |  | SMSA | Aquisição de equipamentos e bens permanentes para a UPA Pampulha | - | Pregão/ ATA |  |  | 450000 | 100% | 0% | 2 |  | 2020-08-19 | 2021-02-10 |  |  | Não Iniciado
2.12 | 1.2.1.2.1.7; 1.2.1.3.1.7; 1.2.1.4.1.7 |  | SMSA | Aquisição de equipamentos e bens permanentes para a UPA Barreiro/ Venda Nova e Oeste |  | Pregão/ ATA |  |  | 1350000 | 100% | 0% | 2 |  | 2020-02-14 | 2020-08-07 |  |  | Não Iniciado
2.13 | 1.2.3.1.8 |  | SMSA | Aquisição de equipamentos e bens permanentes para o CERSAM Venda Nova/ Oeste |  | Pregão/ ATA |  |  | 320000 | 100% | 0% | 2 |  | 2020-08-21 | 2021-02-12 |  |  | Não Iniciado
2.14 | 1.2.5.1 |  | SMSA | Aquisição de equipamentos e bens permanentes para o Hospital Geral - HMOB | Equipamentos para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Pregão/ ATA |  |  | 2300000 | 100% | 0% | 2 |  | 2018-10-04 | 2019-03-18 |  |  | Não Iniciado
2.15 | 1.2.5.1 |  | SMSA | Aquisição de equipamentos e bens permanentes para o Hospital Geral - HMOB | Equipamentos para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Pregão/ ATA |  |  | 1200000 | 100% | 0% | 2 |  | 2019-06-13 | 2020-02-09 |  |  | Não Iniciado
2.16 | 1.2.5.2 |  | SMSA | Aquisição de equipamentos e bens permanentes para a Nova Maternidade - HMOB |  | Pregão/ ATA |  |  | 2100000 | 100% | 0% | 2 |  | 2022-11-03 | 2023-04-26 |  |  | Não Iniciado
2.17 | 1.3.1.2.1 | 1.3.1 | SMSA | Microcomputador e Notebook | 812 | ADESÃO À ATA | 2 |  | 938000 | 100% | 0% | 3 |  | - | 2019-01-03 | Reembolso |  | Não Iniciado
2.18 | 1.3.3.1 | 1.3.1 | SMSA | Aquisição de Impressora Térmica, Leitora de Código de Barra, Web Cam, Leitora Biométrica e Data Show | - | PREGÃO | 5 |  | 257000 | 100% | 0% | 3 |  | 2019-07-30 | 2020-03-30 |  |  | Não Iniciado
2.19 | 1.3.3.1 | 1.3.1 | SMSA | Aquisição de Totem e aparelho de avaliação de atendimento + Sistema avaliador | - | PREGÃO | 2 |  | 55000 | 100% | 0% | 3 |  | 2019-07-30 | 2020-03-30 |  |  | Não Iniciado
2.20 | 1.3.3.1 | 1.3.1 | SMSA | Tablets para o ACS e ACE | 4472 | PREGÃO | 1 |  | 2045000 | 100% | 0% | 3 |  | 2019-07-30 | 2020-03-30 |  |  | Não Iniciado
2.21 | 1.3.8.1 | 1.3.1 | SMSA | Switchs (infraestrutura de rede local) | 158- 48 portas 15- 24 portas | PREGÃO | 2 |  | 177000 | 100% | 0% | 3 |  | 2019-04-01 | 2019-07-01 |  |  | Não Iniciado
2.22 | 1.3.7.1 | 1.3.1 | SMSA | Softwares de prateleira | - | PREGÃO | 6 |  | 135000 | 100% | 0% | 3 |  | 2019-01-30 | 2019-09-27 |  |  | Não Iniciado
2.23 | 1.3.6.1 | 1.3.1 | SMSA | Mobiliário | 2395 | Pregão | 4 |  | 525000 | 100% | 0% | 3 |  | 04/06//2019 | 2020-02-03 |  |  | Não Iniciado
[8 empty] | TOTAL | 24433333
Item PA | Item da EAP | 3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
|  | Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | 1.3.8.1 | 1.3.1 | SMSA | Serviço de instalação de ponto lógico e elétrico (infraestrutura de rede local) | 2972 | Pregão | 1 |  | 760000 | 100% | 0% | 3 |  | 2019-04-01 | 2019-07-01 |  |  | Não iniciado
3.2 | 1.3.8.1 | 1.3.1 | SMSA | Contratação de Links de internet (infraestrutura de rede local) | 54 | Pregão | 1 |  | 201000 | 100% | 0% | 3 |  | 2019-04-01 | 2019-07-01 |  |  | Não iniciado
3.3 | 1.3.5.1 |  | SMSA | Serviço Técnico Especializado para Implantação da Solução de TI nas unidades de saúde | - | Pregão | ? |  | 4965000 | 100% | 0% | 3 |  | 2019-04-16 | 2020-01-03 |  |  | Não iniciado
3.4 | 1.3.4.1 | 1.3.1 | SMSA | Serviço de locação de impressoras Lasers e Multifuncionais para UPA'S, Unidades Básicas e Secundárias | 887 impressoras lasers e 247 impressoras multifuncionais | Pregão | 2 |  | 2524000 | 100% | 0% | 3 |  | 2019-02-26 | 2019-10-04 |  |  | Não iniciado
[8 empty] | TOTAL | 8450000
Item PA | Item da EAP | 4. CONSULTORIAS FIRMAS
|  | Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | 1.3.2 |  | SMSA | Implantação de programa de custos da rede SUS-BH |  | SBQC |  |  | 780000 | 100% | 0% | 3 |  | 2020-04-29 | 2020-06-12 |  |  | Não iniciado
4.2 | 1.3.3 |  | SMSA | Programa de Gestão da Qualidade e Segurança (Certificação) |  | SBQC |  |  | 2000000 | 100% | 0% | 3 |  | 2019-06-27 | 2019-08-27 |  |  | Não iniciado
4.3 | 1.4.1 |  | SMSA | Avalições Intermediária e Final |  | SBQC |  |  | 40000 | 100% | 0% | 4 |  | 2019-12-29 | 2020-04-01 |  |  | Não iniciado
4.4 | 1.4.2 |  | SMSA | Avaliação de Impacto |  | SBQC |  |  | 210000 | 100% | 0% | 4 |  | 2019-09-07 | 2020-02-29 |  |  | Não iniciado
4.5 | 1.4.3 |  | SMSA | Auditoria |  | Convênio |  |  | 100000 | 100% | 0% | 4 |  | 2019-09-26 | 2019-10-27 | Convênio |  | Não iniciado
[8 empty] | TOTAL | 3130000
Item PA | Item da EAP | 5. CAPACITAÇÃO
|  | Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
5.1
5.2
TOTAL
Item PA | Item da EAP | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
|  | Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
6.1 | 1.4.4 |  | SMSA | Consultorias individuais | Contratação de consultores individuais para UGP | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 200000 | 100% | 0% | 4 |  | 2019-06-27 | 2019-08-27 |  |  | Não iniciado
[8 empty] | TOTAL | 200000
[8 empty] | TOTAL GERAL | 55513333
[8 empty] | Total | 55513333
|  |  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
[5 empty] | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 11200
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
|  |  | (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
|  |  | (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
|  |  | (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
|  |  | (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
|  |  | (5) | Exemplos: indicado em laranja itens como exemplo

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos