## BBySC
PODER JUDICIAL DE BOLIVIA - CONSEJO DE LA JUDICATURA | [12 empty] | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TIERRAS Y CATASTRO LEGAL (BID 1512/SF-BO-2) | [12 empty] | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |  |  | 6333.3333 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 199500 | 28459.3438
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 |  |  |  | 129833.3333 | 18521.1602 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
(Periodo Junio 2007 - Octubre 2010) | [31 empty] | 7: 9507; 8: 1356.2054
Tipo de Adquisición | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición | Costo Estimado en US$ | Método de Adquisición(1) | Revisión (Exante o expost) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalificación (SI / NO) |  |  | Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios | [9 empty] | 63333.3333 | 9034.7123
[5 empty] | BID % | Aporte Local / Otro % |  | Publicación AEA | Terminación de Contrato
Bien 1 | Adquisición de Equípos Informáticos - Unidad Ejecutora Subprograma 2. | 16831 | CP | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre I/08 | Semestre I/08 | Adjudicado | Los contratos han sido adjudicados y las empresas han realizado las entregas y el proyecto ha efectuado los pagos | 14642.97 | 2188.03
Bien 2 | Adquisición de Equipo Informático, de Comunicaciones y Servicios Conexos para la Interconexión de las oficinas de DD.RR al Sistema Nacional de Registro. | 940000 | LPI | ex-ante | 100% | 0% | NO | Semestre I/09 | Semestre II/10 | En Proceso | La primera convocatoria ha sido publicada nacional e internacionalmente, el plazo de recepción de ofertas finalizó el 27 de octubre de 2008, sin embargo, previa no objeción del Banco el proceso fue declarado desierto. El Consejo de la Judicatura, previo ajuste del Pliego de Selección y previa no objeción del Banco, ha iniciado el Segundo proceso de LPI gestionando la publicación en Development Business para el 28 de febrero de 2009, pero según información de la revista internacional la publicación en su versión ONLINE está previsto para el 12 del mismo mes. | 940000 | 0
Bien 3 | Adquisición de Equípos Informáticos - Unidad Ejecutora Subprograma 2. Complementarios (Data Display, 3 Laptop) 3 Equipos de computación portátiles (2,200*3=6,600 ) 1 Data Show (853*1= 853) | 7453 | CP | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre II/08 | Semestre I/09 | Pendiente | Es equipamiento adicional para la ue. uno para el apoyo administrativo - financiero y dos para viajes de los consultores analistas desarrolladores. el data show es para exposiciones y reuniones | -853 | 968.89 | 7453
Bien 4 | Adquisición de muebles 7 escritorios de 510 $us = $us 3570 (o estaciones de trabajo) 2 estantes con llave de $us 429 = $us 857 5 sillones semiejecutivos de $us 100 = $us 500 | 4927 | CP | ex-ante | 100% | 0% | NO | Semestre I/09 | Semestre I/09 | Pendiente | Se requiere equipar con muebles a la unidad ejecutora y además adquirir muebles para dotar a las empresas consultoras del estudio de mejora administrativa y digitalización | 7 | 510 | 3570
Bien 5 | Adquisición de Software SIG (Edición de Información Geográfica y Alfanumérica) SIG (Servidor para administración de base de datos geoespaciales) | 40000 | LPN | ex-ante | 100% | 0% | NO | Semestre I/09 | Semestre I/09 | Pendiente | Está en el marco del indicador de desarrollo e implementación del sistema de conservación catastral, que no sólo implica el manejo de la información alfanumérica, sino también geográfica, con un software especilizado y preciso | 2 | 428.5 | 857
Bien 6 | Adquisición de Software de Desarrollo Precompilado para el Sistema de Conservación Catastral | 8001 | CP | ex-ante | 100% | 0% | NO | Semestre I/09 | Semestre I/09 | Pendiente | Es un software ya elaborado por terceros, que puede ser usado por programadores de sistemas para implementar una interfaz de usuario mas elaborada para el Sistema de Conservación Catastral. Esto evita el desvío de esfuerzos en la creación de software ya existente y que los programadores se concentren en el sistema de conservación catastral. Está en el marco del indicador de desarrollo e implementación del sistema de conservación catastral | 5 | 100 | 500
Bien 7 | Adquisición de Bienes y Servicios para la Digitalización e Indexación de archivos de DD.RR - Incluye servicios de digitalizacion y compra de Equipos (Hardware y Software) mediante contrato llave en mano. | 1990000 | LPI | ex-ante | 88% | 12% | NO | Semestre I/09 | Semestre II/10 | En Proceso | En función al cambio de modalidad para la ejecución de la "Digitalización e Indexación del Fondo Documental de Derechos Reales" aprobado mediante oficio CAN/CBO/CA-325/09, el Consejo de la Judicatura a través del Subprograma 2 viene elaborando el nuevo Pliego de Selección pero como Servicios Diferentes a Consultoría.
| SUBTOTAL BIENES USD. | 3007212 | [11 empty] | 4927
Consultoría 1 | Especialista en Administración Financiera Bs. 8000/mes x 10 meses /7.01=11.412.$us | 11412 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre I/07 | Semestre I/08 | Adjudicado | Cargo suprimido en el Plan de Acción
Consultoría 2 | Especialista en Adquisiciones y Contrataciones Bs. 7500/mes x 9 meses/7.01= 9,629 US$ | 9629.1 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre I/07 | Semestre I/08 | Adjudicado | Cargo suprimido en el Plan de Acción
Consultoría 3 | Contador (Periodo Junio/2007 a Marzo/2008) Bs. 7000/mes x 10 meses/7.01=US 9,986 | 9986 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre I/07 | Semestre I/08 | Adjudicado | Cargo modificado en el Plan de Acción y se ha creado el cargo de Especialista Financiero / contador que además de llevar la contabilidad de proyecto, asume algunas funciones del especilista en administración financiera
Consultoría 4 | Contador Por el mes Abril/2008 Bs. 7000/mes x 1 mes/7.01=US 999.- | 999 | CCIN | ex-ante | 0% | 100% | NO | Semestre I/08 | Semestre I/09 | Adjudicado | Honorarios cubiertos por la contraparte local, puesto que el BID otorgó la no objeción para las recontrataciones de consultores a partir del 1 de mayo de 2008, de tal manera que la elegibilidad de los pagos corre a partir de esa fecha.
Consultoría 5 | Especialista Financiero - Contador (Periodo 05/2008 a 10/2010: Bs. 8,500/mesx29meses) =Bs.246.500,00/7.01=US$35.164 | 35164 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre I/08 | Semestre II/10 | Adjudicado | Cargo ajustado en el Plan de Acción no objetado mediante CAN/CBO/CA-1316/2008, se realizará la (ampliación de vigencia de contrato) de la actual Especialista Financiero / Contador quien asumirá funciones adicionales del especialista financiero conforme a los nuevos TdR
Consultoría 6 | Analista Desarrollador - Base de Datos (Periodo Bs. 7,500/mesx Periodo 06/2007 al 27 de sept/2008 con interrupción de un mes) Bs. 7,500/mesx14 meses y 27 días = 15,942 $us | 15941.5 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre I/07 | Semestre II/2008 | Adjudicado | El cargo fue contratado bajo la modalidad de CCIN, el consultor seleccionado ha manifestado que ya no está disponible, por lo tanto ha culminado su contrato
Consultoría 6A | Analista Desarrollador - Base de Datos Bs. 7,500/mesx Periodo 12/2008 al 09/2010 Bs. 7,500/mesx 22 meses = 23,538 $us | 23538 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre II/08 | Semestre II/2010 | Pendiente | Se realizará una nueva convocatoria pública
Consultoría 7 | Analista Desarrollador - Base de Datos (Honorarios por el mes de abril/2008) Bs. 7,500/mesx 1 mes = 7500/7,01 | 1070 | CCIN | ex-ante | 0% | 100% | NO | Semestre I/08 | Semestre II/09 | Adjudicado | Honorarios cubiertos por la contraparte local, puesto que el BID otorgó la no objeción para las recontrataciones de consultores a partir del 1 de mayo de 2008, de tal manera que la elegibilidad de los pagos corre a partir de esa fecha. | 8987
Consultoría 8 | Analista Desarrollador - Redes y Comunicaciones (Periodo Bs. 7,500 por junio/2008 a sept/2010) Bs. 7,500/mes (7,500*28/7,01) | 29957.204 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre I/08 | Semestre II/10 | Adjudicado | El contrato del consultor fue ampliado a septiembre de 2010 | #REF!
Consultoría 9 | 2 Analista Desarrollador I y II - Sistema de Conservación Catastral (Periodo Febrero/2008 a Septiembre/2010) Bs. 7,500/mes cada uno (2*7500*31 meses y 12 días) = $us 67,190 | 67189.729 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre I/08 | Semestre II/10 | Adjudicado | Los contratos de los consultores fueron ampliado a septiembre de 2010
Consultoría 10 | [10 empty] | POR CAMBIO DE MODALIDAD AUTORIZADA CON OFICIO CAN/CBO/CA-325/2009, SE CONSTITUYE EN BIEN NRO. 7.
Consultoría 11 A | Primera campaña Consultorías para Campaña de Divulgación y Promoción del Registro de Inmuebles en DD.RR. | 31147.0414 | SBCC | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre I/08 | Semestre II/08 | Adjudicada | La primera campaña ha sido adjudicada a la empresa trigo consultores
Consultoría 11 B | Segunda campaña: Consultorías para Campaña de Divulgación y Promoción del Registro de Inmuebles en DD.RR. | 31146.9586 | CD | ex-ante | 100% | 0% | NO | Semestre I/09 | Semestre I/09 | Pendiente | Los términos de referencia serán diferentes a la primera campaña, en los cuales se enfatizará la difusión
Consultoría 11 C | Tercera campaña: Consultorías para Campaña de Divulgación y Promoción del Registro de Inmuebles en DD.RR. | 56558.9586 | CD | ex-ante | 100% | 0% | NO | Semestre I/10 | Semestre I/10 | Pendiente | Los términos de referencia serán diferentes a la primera campaña, en los cuales se enfatizará la difusión
Consultoría 12 | Consultoría para el Estudio y Mejoramiento de la Gestión Administrativa y Financiera de Derechos Reales | 218000 | SBCC | ex-ante | 87% | 13% | SI | Semestre II/08 | Semestre II/09 | En Proceso | Se ha publicado la convocatoria de precalificación, el plazo de presentación de solicitudes se ha ampliado hasta el 15 de septiembre de 2008. sin embargo, previa no objeción del Banco el proceso fue declarado desierto. El Consejo de la Judicatura, previo ajuste del Pliego de Preselección y previa no objeción del Banco, ha iniciado el Segundo proceso de LPI gestionando la publicación en Development Business, prensa escrita, web institucional y sicoes, estableciendo como plazo para la recepción de propuestas el 20 de febrero de 2009.
Consultoría 13 | Consultoría para las Auditorias Financieras de los Estados Financieros del Subprograma 2. | 123000 | SBCC | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre II/08 | Semestre I/09 | En Proceso | La auditoria de la gestión 2007 ha sido adjudicada y concluida. Las siguientes gestiones podrán ser realizadas por la misma firma auditora según el numeral 6.01 del AF-100 según sea el desempeño aceptable al Banco. El Consejo de la Judicatura, previa no objeción del Banco, ha iniciado las gestiones para concretar la recontratación de la misma firma auditora para fines de auditar la gestión 2008 del Subprograma 2.
Consultoría 14 | Coordinador Unidad Ejecutora (Periodo Junio/2008 a Diciembre/2008) Bs. 9,500/mes (9,500*6 y 20 días) 9.034 | 9034 | CD | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre I/08 | Semestre II/08 | Adjudicado | Se amplió la vigencia del contrato del consultor, pero en virtud a que el 31 de octubre ha renunciado, se deberá realizar una convocatoria pública | [5 empty] | 2049-02-12 16:00 |  | 2030-01-17
Consultoría 14A | Coordinador Unidad Ejecutora Periodo enero/2009 a septiembre/2010 Bs. 9,500/mesC (9,500*21 meses) | 28459.3438 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre II/08 | Semestre II/10 | Pendiente | Se contratará bajo la modalidad de convocatoria pública | [6 empty] | 53833.3333 | 7679.5055
Consultoría 15 | Asistente Administrativo Periodo 10/2008 a 10/2010 Bs. 2,500/mes = 22 meses * Bs. 2,500/7,01 | 7845.9344 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre II/08 | Semestre II/10 | Pendiente | Se realizará la contratación por el periodo de ampliación del programa
Consultoría 16 | Consultor por producto de Fortalecimiento Institucional en procesos administrativos | 39285.7143 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre II/08 | Semestre II/10 | Pendiente | Esta consultoría está prevista en el Plan de Acción y fue acordada en el documento de ayuda memoria de la Misión de Administración de junio 2008
Consultoría 17 (*) | Digitalización - Apoyo para el Seguimiento y Revisión Técnica del Proceso (Periodo Diciembre/2008 a Septiembre 2010) Bs. 7,500/mes (7,500*22) | 23537.8031 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre II/08 | Semestre II/10 | Pendiente | La Gerencia de Derechos Relaes ha considerado que se requiere mayor apoyo operativo exclusivo para el seguimiento de la consultoría de digitalización
Consultoría 18 (*) | Interconexión - Apoyo para el Seguimiento y Revisión Técnica del Proceso (Periodo Diciembre/2008 a Septiembre 2010) Bs. 7,500/mes (7,500*22) | 23537.8031 | CCIN | ex-ante | 87% | 13% | NO | Semestre II/08 | Semestre II/10 | Pendiente | La Gerencia de Derechos Relaes ha considerado que se requiere mayor apoyo operativo exclusivo para la instalación de la interconexión
SUBTOTAL CONSULTORÍAS USD. |  | 796440.0903
SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA
SDC1 | Capacitación técnica en manejo de Sistemas de Información Geográfica para el mantenimiento catastral. | 2000 | CD | ex-ante | 100% | 0% | NO | Semestre II/08 | Semestre II/08 | Pendiente | Para cubrir pago de capacitación especializada por matrículación
SDC2 | Capacitación técnica en herramientas de desarrollo y base de datos, para los técnicos informáticos del proyecto y 4 personas del personal de DDRR | 8000 | CP | ex-ante | 100% | 0% | NO | Semestre I/09 | Semestre I/09 | Pendiente | Para cubrir pago de capacitación especializada por matrículación
SUBTOTAL SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS USD. |  | 10000
GRAN TOTAL USD. |  | 3813652.0903
Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional
Ex -ante*.- Procedimiento recomendado por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID.
(*) | El Consejo de la Judicatura ha determinado contratar dos consultores de apoyo a la interconexión y digitalización con perfiles similares que los consultores analistas desarrolladores
T/C | 7,01 Bs/$us
Note on L15: Wolf: Cual es el sustento