## Cuadros 2-3-4
CUADRO COMPARATIVO N° 2
CATEGORIA DE INVERSIÓN 03.01.00
SERVICIO DE CONSULTORIAS
PAC PROPUESTO |  | PAC APROBADO | JUSTIFICACIÓN / ACLARACIÓN
No. de la Referencia (4) | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones 03.01.00 | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones 03.01.00
4.- | CONSULTORIAS INDIVIDUALES | CONSULTORIAS INDIVIDUALES
4.1 | Servicio de consultoría | 3.1.1 Arquitecto (Avaluador) | Se requiere su contratación hasta noviembre 2008
4.1.1 | Arquitecto (Avaluador) | Consultor Individual
Monto $ 22.368.42
4.1.2 | Arquitecto (Supervisor de Obras) | 3.1 Servicio de consultoría | Se requiere su contratación hasta el final del periodo planificado
| Monto $ 27.631,58 | 3.1.2 Arquitecto (Supervisor de Obras)
Consultor Individual
4.1.3 | Arquitecto (Experto en Diseños) | 3.1 Servicio de consultoría | Se requiere su contratación hasta el final del periodo planificado
| Monto $ 23.684,21 | 3.1.3 Arquitecto (Experto en Diseños)
Consultor Individual
4.1.4 | Agrónomo (Especialista Agrícola) | 3.1 Servicio de consultoría | Se requiere su contratación hasta noviembre 2008
| Monto $ 25.000,00 | 3.1.4 Agrónomo (Especialista Agrícola)
Consultor Individual
4.1.5 | Trabajadora Social (Predios Individuales) | 3.1 Servicio de consultoría | Se requiere su contratación hasta mayo 2008
| Monto $ 13.026,32 | 3.1.5 Trabajadora Social (Predios Individuales)
Consultor Individual
4.1.6 | Abogado | 3.1 Servicio de consultoría | Se requiere su contratación hasta diciembre 2007
| Monto $ 11.842,11 | 3.1.6 Abogado
Consultor Individual
|  | 3.1 Servicio de consultoría | Se traspasa a Supervisión Socio Ambiental
3.1.7 Asistente Técnico Contable
Consultor Individual
|  | 3.1 Servicio de consultoría | Se traspasa a Supervisión Socio Ambiental
3.1.8 Administrador
Consultor Individual
4.1.7 | Chofer | 3.1 Servicio de consultoría | Aporte local de junio 2007 a junio 2008
| Monto $ 4.736,84 | 3.1.9 Chofer
Consultor Individual
4.1.8 | Chofer | 3.1 Servicio de consultoría | Aporte local de junio 2007 a junio 2008
| Monto $ 4.736,84 | 3.1.10 Chofer
Consultor Individual
4.1.9 | Chofer | 3.1 Servicio de consultoría | Aporte local de junio 2007 a junio 2008
| Monto $ 4.736,84 | 3.1.11 Chofer
Consultor Individual
4.1.10 | Chofer | 3.1 Servicio de consultoría | Aporte local de junio 2007 a junio 2008
| Monto $ 4.736,84 | 3.1.12 Chofer
Consultor Individual
4.1.11 | Sereno Oficina Santa Cruz | 3.1 Servicio de consultoría | Aporte local de junio 2007 a junio 2008
| Monto $ 4.421,05 | 3.1.13 Sereno Oficina Santa Cruz
Consultor Individual
|  | 3.1 Servicio de consultoría | No se contrató ni se contratará con recursos de aporte local, por lo que esta consultoria se elimina en PAC propuesto
3.1.14 Chofer
Consultor Individual
|  | 3.1 Servicio de consultoría | Dado el avance del proyecto, se considera innecesario, por lo que no aparece en el PAC propuesto
3.1.15 Especialista en adquisiciones BID
4.2 | Servicio de consultoría por producto |  | De acuerdo a lo planificado con la CONSULTORA que actualiza el PLAN OPERATIVO, se incluirá un Fiscal de obras de compensación por producto.
4.2.1 | Fiscal de Obra
Monto $ 32.000.00
CUADRO COMPARATIVO N° 3
CATEGORIA DE INVERSIÓN 03.03.00
SERVICIO DE CONSULTORIAS
PAC PROPUESTO |  | PAC APROBADO | JUSTIFICACIÓN / ACLARACIÓN
No. de la Referencia (4) | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones 03.01.00 | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones 03.01.00
1.- | BIENES
1.1 | EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES.
1.1.1 | Adquisición de (2) Computadoras Portátil |  | Se incluye dos equipos portaliles para el personal del PIIS
Core Duo, con licencia de Software
Monto $ 4.000,00.-
2.- | OBRAS
Monto $ 0,00.-
3.- | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS
Monto $ 0,00.-
4.- | SERVICIOS DE CONSULTORIA
4.1 | Servicio de consultoría | 1.1 Servicio de consultoría
4.1.1 | Especialista en Relaciones Comunitarias | 1.1.1 Especialista en Relaciones Comunitarias
| Consultor Individual | Consultor Individual
Monto $ 10.526,32
4.1.2 | Promotor Social | 1.1 Servicio de consultoría
| Monto $ 9.210,53 | 1.1.2 Comunicador Social
Consultor Individual
4.1.3 | Promotor Social |  | Se ha añadido un promotor social. Estos promotores estaban en el Plan operativo como parte de SSA, pero se considera conveniente que apoyen el trabajo de interacción social. Esto último coincide con la actualización del Plan Operativo
Monto $ 9.210,53
4.1.4 | Chofer | 1.1 Servicio de consultoría | Se propone contrar a personal de apoyo con recursos BID por la falta de desdembolsos de aporte local del PPAS
| Monto $ 3.200,00 | 1.1.3 Chofer
Consultor Individual
4.1.5 | Chofer |  | Se incluye un chofer para el promotor social 4.1.2. Se propone contrar a personal de apoyo con recursos BID por la falta de desdembolsos de aporte local del PPAS
Monto $ 3.200,00
4.1.6 | Chofer |  | Se incluye un chofer para el promotor social 4.1.3. Se propone contrar a personal de apoyo con recursos BID por la falta de desdembolsos de aporte local del PPAS
Monto $ 3.200,00
4.2 | Servicio de consultoria por producto
4.2.1 | Diagnóstico, Caracterización Públicos Meta, Tipo de Materiales | 2.1 Contratación de Firma Consultora especializada | El servicio de consultoría del PAC aprobado, se ha dividido en dos consultorías por producto a ejecutarse en el cuatro trimestre de 2008 en el PAC propuesto. Estas consultorías esta de acuerdo con la reformulación del Plan Operativo (punto 3.1.1 y .3.1.2)
| Monto $ 29.000.00.- | Comunicación y Educación Ambiental
4.2.2 | Diagramación, diseño e impresión piezas gráficas
Monto $ 29.000.00.-
CUADRO COMPARATIVO N° 4
CATEGORIA DE INVERSIÓN 03.04.00
SERVICIO DE CONSULTORIAS
PAC PROPUESTO |  | PAC APROBADO | JUSTIFICACIÓN / ACLARACIÓN
No. de la Referencia (4) | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones 03.01.00 | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones 03.01.00
1.- | BIENES | 3. B I E N E S
1.1 | EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES. | 3.1 EQUIPOS DE OFICINA
1.1.1 | Adquisición de (6) Computadoras Portátil | 3.1.1 Adquisición de (3) Computadoras Portátil | Se incrementa el número de equipos portatiles para consultores en campo
| Core Duo, con licencia de Software | Pentium IV, con licencia de Software
Monto $ 12.000,00.-
1.1.2 | Adquisición de (2) Computadoras para SIG |  | Se incluye equipo especial con software, para consultres SIG
Características especiales, con licencia de Software
Monto $ 25.000,00.-
1.1.3 | Adquisición de (2) Impresoras laser | 3.1.2 Adquisición de (2) Impresoras Multifuncional | Se cambia equipo multifuncional por equipos independientes (Impresoras, fotocopiadoras y scanners), por considerarse mas efectivos
| (impresora Dobre carta) | (impresora, fax, fotocopiadora, scanner)
Monto $ 1.200,00.-
1.1.4 | Adquisición de (2) Fotocopiadoras
Monto $ 4.000,00.-
1.1.5 | Adquisición de (2) Scanner
Monto $ 400.00.-
1.1.6 | Adquisición de (1) Data Display y ecram |  | Se incluye para apoyar difusión de información
Monto $ 2.500,00.-
1.1.7 | Adquisición de (7) Camaras digitales |  | Se incluye para consultores de campo
Monto $ 2.800,00.-
1.1.8 | Adquisición de (7) GPS |  | Se incluye para consultores de campo
Monto $ 3.500,00.-
2.- | OBRAS
Monto $ 0.00.-
3.- | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS
4.- | SERVICIOS DE CONSULTORIA | 1. SERVICIOS DE CONSULTORIA.
4.1 | Consultorias individuales | 1.1 Servicio de consultoría
4.1.1 | Jefe de Supervisión Socio Ambiental | 1.1.1 Supervisor Especialista Ambiental | Cambio de nombre
| Monto $ 13.973,21 | Consultor Individual
4.1.2 | Especialista en Re vegetación | 1.1.3 Especialista en Revegetación
Monto $ 7.894,74
4.1.3 | Inspector Ambiental Jr. | 1.1.4 Inspector Ambiental Jr. | Se ha solicitado la contratación por excepción para dar continuidad al consultor
Monto $ 23.684,21
4.1.4 | Inspector Ambiental | 1.1.5 Consultor Individual - Inspector Ambiental
Monto $ 21.052,63
4.1.5 | Inspector Ambiental | 1.1.6 Consultor Individual - Inspector Ambiental
Monto $ 10.526,32
|  | 1.1.7 Consultor Individual - Promotor Social | Fueron trasferidos al PIIS a los puntos 4.1.2 y 4.1.3 del PAC propuesto
1.1.8 Consultor Individual - Promotor Social
4.1.6 | Chofer | 1.1.9 Consultor Individual - Chofer | Chofer contratado hasta junio 2008 con aporte local
Monto $ 4.736,84
4.1.7 | Chofer | 1.1.10 Consultor Individual - Chofer | Chofer a ser contratado con recursos BID, por la falta de desembolsos de aporte local
Monto $ 2.763,16
4.1.8 | Chofer | 1.1.11 Consultor Individual - Chofer | Chofer a ser contratado con recursos BID, por la falta de desembolsos de aporte local
Monto $ 2.368,42
4.1.9 | Chofer | 1.1.12 Consultor Individual - Chofer | Chofer a ser contratado con recursos BID, por la falta de desembolsos de aporte local
Monto $ 2.368,42
4.1.10 | Chofer | 1.1.17 Chofer | Chofer a ser contratado con recursos BID, por la falta de desembolsos de aporte local
Monto $ 2.368,42
4.1.11 | Chofer |  | Chofer a ser contratado con recursos BID, por la falta de desembolsos de aporte local
Monto $ 2.368,42
4.1.12 | Chofer |  | Chofer a ser contratado con recursos BID, por la falta de desembolsos de aporte local
Monto $ 2.368,42
4.1.13 | Chofer |  | Chofer a ser contratado con recursos BID, por la falta de desembolsos de aporte local
Monto $ 2.368,42
CUADRO COMPARATIVO N° 4
CATEGORIA DE INVERSIÓN 03.04.00 (Contnuación)
SERVICIO DE CONSULTORIAS
PAC PROPUESTO |  | PAC APROBADO | JUSTIFICACIÓN / ACLARACIÓN
No. de la Referencia (4) | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones 03.01.00 | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones 03.01.00
4.1.14 | Sereno Oficina Santa Cruz |  | Sereno a ser contratado con recursos BID, por la falta de desembolsos de aporte local
Monto $ 2.210,53
4.1.15 | Secretaria Santa Cruz | 1.1.13 Consultor Individual - Secretaria Administrativa | Secretaria a ser contratado con recursos BID, por la falta de desembolsos de aporte local
Monto $ 2.763,16
4.1.16 | Sereno Oficina San José | 1.1.14 Consultor Individual - Sereno Oficina San José | Sereno a ser contratado con recursos BID, por la falta de desembolsos de aporte local
Monto $ 3.000,00
|  | 1.1.15 Consultor Individual - Sereno Oficina Pailon | Ya no se requiere
4.1.17 | Sereno Oficina Roboré | 1.1.16 Consultor Individual - Sereno Oficina Robore | Sereno a ser contratado con recursos BID, por la falta de desembolsos de aporte local
Monto $ 3.000,00
4.1.18 | Especialista Socio Ambiental | 1.1.22 Especialista Social Ambiental
Monto $ 9,210,53
4.1.19 | Administrador | 1.1.27 Administrador
Monto $ 15.789,47
4.1.20 | Asistente Técnico Contable | 1.1 Servicio de consultoría
| Consultor Individual | 1.1.18 Chofer
| Monto $ 15.789,47 | Consultor Individual
4.1.21 | Consultor SIG por producto
| Monto $ 10.526.32 | 1.1 Servicio de consultoría
1.1.19 Chofer
Consultor Individual
1.1 Servicio de consultoría
1.1.20 Chofer
Consultor Individual
1.1 Servicio de consultoría
1.1.21 Especialista en Administración y Finanzas
Consultor Individual
Monto $ 10.800,00
4.1.20 | Asistente Técnico Contable | 1.1.2 Asistente Administrativo Contable
Monto $ 15.789,47
4.1.21 | Especislista en SIG (Senior) | 2.1 Servicio de consultoría | En el PAC propuesto, se sustituye la consultoría de firma especializada por consultores individuales
| Monto $ 10.000,00 | 2.1.2 Contratación de Firma Consultora especializada
en implementación del SIG (Sistema de
4.1.22 | Consultor SIG (Jr.) | Información Geográfica)
Monto $ 10.526.32
|  | 1.1 Servicio de consultoría | Ya no se requieren
1.1.23 Educador Ambiental
Consultor Individual
1.1 Servicio de consultoría
1.1.24 Educador Ambiental
Consultor Individual
1.1 Servicio de consultoría
1.1.25 Educador Ambiental
Consultor Individual
|  | 1.1 Servicio de consultoría | Ya no se requiere
1.1.26 Contador
Consultor Individual
4.2 | Consultoría por producto
4.2.1 | Contratación de Laboratorio Ambiental Certificado en servicios de laboratorio de análisis | 2.1.1 Contratación de Firma Consultora especializada
| Monto $ 50.000,00 | en servicios de laboratorio de análisis
4.2.2 | Contratación de Auditoria concurrente para la revisión de las carpetas de indemnización y los procesos programas de la SSA |  | Se prevee la contratación de esta auditoria para el cierre del componente de indemnicación económica del PRP
Monto $ 70.000,00

## Cuadro N° 1
CUADRO COMPARATIVO N° 1
CATEGORIA 03.01.00
OBRAS PRP
PAC PROPUESTO |  |  | PAC APROBADO | JUSTIFICACIÓN / ACLARACIÓN
No. de la Referencia (4) | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones 03.01.00 |  | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones 03.01.00
2.- | OBRAS |  | OBRAS
2.1 | TRAMO I |  | 1.1 TRAMO I
2.1.1 | PROYECTOS DE MITIGACION EN PUENTE PAILAS |  | 1.1.1 PROYECTOS DE MITIGACION EN PUENTE PAILAS
2.1.1.1 | Coliseo cerrado |  | 1.1.1.1 Coliseo cerrado
| Monto $ 132.000.00.- |  | Monto $ 96.020,82.-
2.1.2 | PROYECTOS DE MITIGACION EN BASILIOS, |  | 1.1.2 PROYECTOS DE MITIGACION EN BASILIOS,
| TRES CRUCES Y POZO DEL TIGRE |  | TRES CRUCES Y POZO DEL TIGRE
2.1.2.1 | Tanque de Agua - Basilio |  | 1.1.2.1 Tanque de Agua - Basilio
| Monto $ 17.200.00.- |  | Monto $ 16.394,52.-
2.1.2.2 | Perforación Pozo de Agua - Basilio II |  | 1.1.2.2 Perforación Pozo de Agua - Basilio
| Monto $ 13.200.00.- |  | Monto $ 10.026.-
2.1.2.3 | Sistema de distribución de agua - Basilio II |  | 1.1.2.3 Sistema de Riego - Basilio | Cambio de definición solicitado por comunidad
| Monto $ 26.440.00.- |  | Monto $ 22.018,17.-
2.1.2.4 | Construcción de una Aula para Escuela - Basilio II |  | 1.1.2.4 Construcción de una Aula para Escuela - Basilio
| Monto $ 13.400.00.- |  | Monto $ 12.728,96.-
2.1.2.5 | Construcción de Mercado - Tres Cruces |  | 1.1.2.5 Construcción de Mercado - Tres Cruces
| Monto $ 24.700,00.- |  | Monto $ 21.524,12.-
|  |  | 1.1.2.6 Construcción Posta Sanitaria (Pozo del Tigre) | Cambio de definición solicitado por la comunidad, al haber construido la HAM un micro hospital. La nueva obra esta en OBRAS PENDIENTES punto 2.6.1.1en PAC propuesto
Monto $ 17.013,61.-
2.1.3. | PROYECTOS DE MITIGACION EN EL TINTO Y |  | 1.1.3 PROYECTOS DE MITIGACION EN EL TINTO Y
| TUNAZ. |  | TUNAZ.
2.1.3.1 | Tanque de Agua - Tinto |  | 1.1.3.1 Tanque de Agua
| Monto $ 17.200,00.- |  | Monto $ 16.394,52.-
2.1.3.2 | Construcción de Posta Sanitaria - Tinto |  | 1.1.3.2 Construcción de Posta Sanitaria - Tinto
| Monto $ 29,900,00.- |  | Monto $ 25.929,77.-
2.1.3.3 | Ampliación Sistema de Agua Potable - Tinto |  | 1.1.3.3 Ampliación Sistema de Agua Potable - Tinto
| Monto $ 3,350,00.- |  | Monto $ 2.502,96.-
2.1.3.4 | Construcción de una Iglesia Católica- Tinto |  | 1.1.3.4 Construcción de una Iglesia - Tinto
| Monto $ 32,200,00.- |  | Monto $ 24.794,72.-
2.1.3.5 | Construcción Tanque de Agua - Tunaz |  | 1.1.3.5 Construcción Tanque de Agua - Tunaz
| Monto $ 17.200,00.- |  | Monto $ 16.394,52.-
2.1.3.6 | Ampliación Sistema de Agua Potable - Tunaz |  | 1.1.3.6 Ampliación Sistema de Agua Potable - Tunaz
| Monto $ 2,500,00.- |  | Monto $ 2.061,20.-
2.1.4 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS BASILIO, TRES CRUCES |  | 1.1.4 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
| POZO DEL TIGRE Y PARAÍSO |  | TRES CRUCES, POZO DEL TIGRE, PARAÍSO Y CANADA LARGA | Hay reconsideración sobre el numero de viviendas a ser repuestas. Basicamente se ha restado una vivienda en Tres Cruces (que pasó al punto 2.2.1.1) y 3 en Paraíso que no estaban en el EAE
2.1.4.1 | Construcción de 14 Viviendas tipo |  | 1.1.4.1 Construcción de 1 Vivienda - Basilio.
| Monto $ 130,760.00.- |  | Monto $ 7.493,37.-
2.1.4.2 | Construcción de 1 vivienda especial |  | 1.1.4.2 Construcción de 10 Viviendas - Tres Cruces
| Monto $ 12,240.00.- |  | Monto $ 74.933,70.-
1.1.4.3 Construcción 2 Viviendas (Pozo del Tigre)
Monto $ 14.986,74.-
1.1.4.4 Construcción 4 Viviendas (Paraíso)
Monto $ 29.973,48.-
1.1.4.5 Construcción 2 Viviendas (Cañada Larga)
Monto $ 14.986,74.-
2.2 | TRAMO II
2.2.1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y OBRAS DE |  | 1.2.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y OBRAS DE | Según el avance del equipo de diseño y para acelerar el proceso de No Objeción y licitación el paquete fue dividido en dos. También se actualizaron precios
| MITIGACION EN PIOCOCA Y QUIMOME Y TRES CRUCES |  | MITIGACION EN PIOCOCA, EL CERRITO Y QUIMOME [1]
2.2.1.1 | Construcción 2 Viviendas Tipo de 4 dormitorios (Piococa y Tres Cruces) |  | 1.2.1.2 Construcción 1 Vivienda (Piococa) | Se incluye a una vivienda de Tres Cruces que falta en el punto 1.1.4.2
| Monto $ 30.400.00.- |  | Monto $ 7.533,33.-
2.2.1.2 | Red de Distribución Agua Potable (Quimome) | 30400 | 1.2.1.3 Red de Agua Potable (Quimome)
| Monto $ 51.400.00.- |  | Monto $ 39.018,00.-
2.2.1.3 | Construcción de 6 Viviendas Tipo de 4 dormitorios (El Tinto - San José) | 51400 | 1.2.1.4 Construcción de 5 Viviendas (Quimome)
| Monto $ 74.200.00.- |  | Monto $ 37.666,65.-
|  | 74200 | 1.2.1.7 Construcción de 3 Viviendas (El Tinto) | Durante la revisión del diseño se detectó que el trazo dejó de afectar a 2 de las 3 viviendas incialmente incluidas para El Tinto incuidas en el PAC aprobado.
Monto $us 22.599,99
2.2.2 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO EDUCATIVO, CAPILLA,
Y OTROS EN MOTACUSITO, EL TINTO 4 CAÑADAS
2.2.2.1 | Const. Modulo Unidad Educativa Nivel Básico Aula Multigrado (Piococa) |  | 1.2.1.1 Const. Modulo Educativo Básico (Piococa) | Cambio del alcance de la obra solicitado y concensuado con la comunidad
| Monto $ 20.200,00.- |  | Monto $ 11.500,00.-
2.2.2.2 | Construcción de Capilla (Motacusito - Pailón) |  | 1.2.1.5 Construcción de Capilla (Pailón)
| Monto $ 14.000,00.- |  | Monto $ 9.653,00.-
2.2.2.3 | Construcción de Iglesia (El Cerrito) |  | 1.2.1.6 Construcción de Capilla (El Cerrito)
| Monto $ 19.250,00.- |  | Monto $ 15.000,00.-
2.3 | TRAMO I I I |  | 1.3 TRAMO I I I
2.3.1 | PROYECTOS DE MITIGACION EN TAPERAS |  | 1.3.1 PROYECTOS DE MITIGACION EN TAPERAS
2.3.1.1 | Construcción Instituto Técnico Superior (Taperas) |  | 1.3.1.1 Construcción Escuela Técnica (Taperas) | Cambio del alcance de la obra solicitado y concensuado con la comunidad. Actualización de precio durante el diseño final.
| Monto $ 60.665,00.- |  | Monto $ 50.000,00.-
2.3.1.2 | Construcción Gruta del Carretero (El Portón) |  | 1.3.1.2 Construcción Gruta del Carretero (El Portón) | Actualización de precio durante el diseño final
| Monto $ 13.860,00.- |  | Monto $ 8.000,00.-
2.4 | TRAMO I V
2.4.1 | PROYECTOS DE MITIGACION: AGUAS
CALIENTES Y SANTIAGOMA
2.4.1.1 | Centro Comunitario - Aguas Calientes (A.C.) |  | 1.4.1.1 Centro Comunitario - Aguas Calientes (A.C.)
| Monto $ 41,300.00.- |  | Monto $ 38.776,47.-
2.4.1.2 | Construcción de Kínder de dos aulas A. C. |  | 1.4.1.2 Construcción de Aula para Kinder y Parque A. C. | Cambio del alcance de la obra solicitado y concensuado con la comunidad.
| Monto $ 23.650.00.- |  | Monto $ 19.972,96.-
2.4.1.3 | Enmallado Terreno Comunitario A.C. |  | 1.4.1.3 Enmallado Terreno Centro Comunitario A.C.
| Monto $ 6,400.00.- |  | Monto $ 4.915,72.-
2.4.1.4 | Construcción de 1 Vivienda tipo - Aguas Calientes |  | 1.4.1.4 Construcción de 1 Vivienda - Aguas Calientes
| Monto $ 12.800,00.- |  | Monto $ 10.300,23.-
2.4.1.5 | Construcción de 1 Vivienda especial - Aguas Calientes |  |  | Reasignación de las viviendas del punto1.4.5.1 del PAC aprobado
Monto $ 14.900,00.-
2.4.1.6 | Construcción Ampliación Represa de Agua - Santiagoma |  | 1.4.4.3 Construcción Represa de Agua - Santiagoma
| Monto $ 14.900,00- |  | Monto $ 18.320,96-
2.4.1.7 | Desmonte y Alambrado Terreno Comunitario - Santiagoma |  | 1.4.4.4 Desmonte y Alambrado Terreno Comunitario - Santiagoma
| Monto $ 16.200.00.- |  | Monto $ 10.202,10.-
2.4.2 | PROYECTOS DE MITIGACION EN: NARANJOS, ROBORE Y C. R.
NARANJOS, SAN LORENZO VIEJO, NUEVO
2.4.2.1 | Construcción Centro Comunitario - Naranjos |  | 1.4.4.1 Construcción Centro Comunitario - Naranjos
| Monto $ 8,700.- |  | Monto $ 7.411,91.-
2.4.2.2 | Enmallado del Terreno de la Escuela Naranjos |  | 1.4.4.2 Enmallado del Terreno de la Escuela Naranjos
| Monto $ 4,552.- |  | Monto $ 3.330,00.-
2.4.2.3 | Motor de agua Comunidad Naranjos |  | categoría 03.01.00 punto 2.2.1.1 | Se traaspasó de la categoría "bienes" a "obras" del PRP, en versión PAC propuesto
Monto $ 4.820.-
2.4.2.4 | Construcción de Viviendas tipo (4) Robore |  | 1.4.5.1 CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS ROBORE | Se reasignaron las 7 viviendas de Roboré: 4 en el punto 2.4.2.4, una en el punto 2.4.1.5, otra en el punto 2.4.3.3 y se eliminó una vivienda durante la revisión del diseño.
| Monto $ 51,450.- |  | Monto $ 72.101,61.-
2.4.2.5 | Construcción de una Iglesia Catolica (San Lorenzo Viejo) |  | 1.4.1.5 Construcción de una Iglesia (San Lorenzo Viejo)
| Monto $ 20.006.- |  | Monto $ 17.202,32.-
2.4.2.6 | Construcción Centro Comunitario (San Lorenzo Nuevo) |  | 1.4.1.6 Construcción Centro Comunitario (San Lorenzo Nuevo)
| Monto $ 8,450.- |  | Monto $ 7.411,91.-
2.4.2.7 | Construcción Kínder de un aula (San Lorenzo Nuevo) |  | 1.4.1.7 Construcción 1 Aula para Kinder (San Lorenzo Nuevo)
| Monto $ 13.335.- |  | Monto $ 12.237,81.-
2.4.3 | PROYECTOS DE MITIGACION EN:
PALMITO, CANDELARIA, SANTA ANA Y Carmen RT
2.4.3.1 | Construcción Centro Comunitario - Candelaria |  | 1.4.4.5 Construcción Centro Comunitario - Candelaria
| Monto $ 10,040.- |  | Monto $ 8.547,92.-
2.4.3.2 | Conclusión de una Iglesia - Candelaria |  | 1.4.4.6 Conclusión de una Iglesia - Candelaria
| Monto $ 17,965.- |  | Monto $ 14.931,19.-
2.4.3.3 | Construcción de vivienda especial - Candelaria |  |  | Reasignación de las viviendas del punto 1.4.5.1 del PAC aprobado
Monto $ 14,065.-
2.4.3.4 | Construcción de una Escuela de 4 aulas- Santa Ana |  | 1.4.4.7 Construcción de una Escuela - Santa Ana
| Monto $ 38.527.- |  | Monto $ 25.480,92.-
2.4.3.5 | Construcción de 1 Vivienda tipo - Santa Ana |  | 1.4.4.8 Construcción de 2 Viviendas - Santa Ana | Se ha desglosado las 2 viviendas para diferenciar el tipo según numero de dormitorios, en punto 2.4.3.5 y 2.4.3.6
| Monto $ 12,862.- |  | Monto $ 20.600,46.-
2.4.3.6 | Construcción de 1 Vivienda especial - Santa Ana
Monto $ 14,964.-
2.4.3.7 | Construcción de cementerio Palmito |  |  | Se corrige la omisión el PAC aprobado, ya que se trata de una obra de reposición
Monto $ 38.655.-
2.5 | TRAMO V
2.5.1 | PROYECTOS DE MITIGACION EN PALMITO,
ARROYO CONPCECION, CARMEN RT.
2.5.1.1 | Construcción Tanque de Agua - Palmito |  | 1.5.1.1 Construcción Tanque de Agua - Palmito
| Monto $ 22.000,00.- |  | Monto $ 30.240,00.-
2.5.1.2 | Construcción Matadero Municipal - Carmen RT |  | 1.4.4.9 Construcción de 1 matadero - El Carmen Rivero T
| Monto $ 33.000,00.- |  | Monto $ 25.000,00.-
2.5.1.3 | Construcción Posada Ayoreos El Carmen |  | 1.5.1.3 Construcción Centro Comunal - Carmen RT | Cambio de alcance del proyecto solicitado y concesuado con la comunidad
| Monto $ 17.600.00.- |  | Monto $ 5.000,00.-
2.5.2 | PROYECTOS DE MITIGACION EN PALMITO,
YACUSES, MOTACUCITO, CARMEN RT.
2.5.2.1 | Centro comunitario Comunidad 3 de junio |  |  | Inclusión de obra de compensación a comunidad no incluida en EAE, pero proxima a carretera, solicitada y concensuada con comunidad
| Monto $ 33.000,00.- | 33000
2.5.2.2 | Construcción Mercado Comunal - Yacuses |  | 1.5.1.2 Construcción Mercado Rural - Yacuses | Cambio de alcance del proyecto solicitado y concesuado con la comunidad
| Monto $ 47.300,00- | 47300 | Monto $ 35.000,00-
2.5.2.3 | Construcción de Iglesia - Motacucito |  | 1.5.1.4 Construcción de Iglesia - Motacucito
| Monto $ 27.500,00.- | 27500 | Monto $ 11.867,00.-
2.5.2.4 | Tanque de agua Comunidad El Salao |  |  | Inclusión de obra de compensación a comunidad no incluida en EAE, pero proxima a carretera, solicitada y concensuada con comunidad
| Monto $ 22.000,00.- | 22000
2.5.2.5 | Sistema de Distribucion de agua en Salao |  |  | Inclusión de obra de compensación a comunidad no incluida en EAE, pero proxima a carretera, solicitada y concensuada con comunidad
| Monto $ 16.500,00.- | 16500
2.5.3 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS |  | 1.5.2 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS
| PALMITO, YACUSES Y MOTACUCITO. |  | PALMITO, YACUSES Y MOTACUCITO.
2.5.3.1 | Construcción 8 Viviendas Tipo El Carmen - Puerto Suárez |  | 1.5.2.1 Construcción 4 Viviendas - Palmito | Del total de 15 viviendas identificadas en el PAC aprobado, se mantienen 8. Las 7 faltantes en el PAC propuesto corresponden al subtramo El Salao - Puerto Suárez en el cual se propone reducción del DDV.
| Monto $ 132.000,00.- | 44000 | Monto $ 40.000,00.-
1.5.2.2 Construcción de 6 Viviendas - Yacuses
Monto $ 60.000,00-
1.5.2.3 Construcción de 5 Viviendas - Motacucito
Monto $ 50.000,00.-
Costo $ 4.463,85.-
2.6 | TRAMO I (OBRAS PENDIENTES)
2.6.1 | PROYECTOS DE MITIGACIÓN EN POZO DEL TIGRE,
EL TINTO, CUATRO CAÑADAS
2.6.1.1 | Cabaña Central de Plaza de Armas (Pozo del Tigre) |  |  | Cambio de definición solicitado por la comunidad, al haber construido la HAM un micro hospital. Esta obra sustituye el punto 1.1.2.6 del PAC aprobado.}
Monto $ 18.700,00.-
2.6.1.2 | Equipamiento escuela Cañada Larga |  |  | Inclusión de obra de compensación a comunidad no incluida en EAE, pero proxima a carretera, solcitada y concensuada con comunidad.
Monto $ 10.000,00.-
21450

## PAC 2008
Contrato de Préstamo BID 1099/SF-BO
Co-Ejecutor ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
Subprograma de SUPERVISIÓN SOCIO AMBIENTAL
Plan de Adquisiciones Ajustado para la Gestión 2007/2008 (18Meses)
No. de la Referencia (4) | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles) | MONTO TOTAL en $us | Método de adquisiciones[5] | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalificación (6) (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Estatus [7] en proceso, adjundicado, cancelado | Comentarios
[6 empty] | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato
| REPOSICIÓN DE PERDIDAS | [10 empty] | Anexo A, numeral 2.24 del Contrato de Préstamo.
Categoría de Inversión: 03.01.00
1.- | BIENES | 0
1.1 | EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES. |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| Monto $ 0.00.- | 0
2.- | OBRAS | 1524796
2.1 | TRAMO I
2.1.1 | PROYECTOS DE MITIGACION EN PUENTE PAILAS |  | 132000 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este es el Paquete No. 1 de obras civiles de mitigación en el Puente Pailas
2.1.1.1 | Coliseo cerrado
| Monto $ 132.000.00.- | 132000
2.1.2 | PROYECTOS DE MITIGACION EN BASILIOS, |  | 94940 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este es el Paquete No. 2 de cinco obras civiles de mitigación.
TRES CRUCES Y POZO DEL TIGRE
2.1.2.1 | Tanque de Agua - Basilio
| Monto $ 17.200.00.- | 17200
2.1.2.2 | Perforación Pozo de Agua - Basilio II
| Monto $ 13.200.00.- | 13200
2.1.2.3 | Sistema de distrobuciónde agua - Basilio II
| Monto $ 26.440.00.- | 26440
2.1.2.4 | Construcción de una Aula para Escuela - Basilio II
| Monto $ 13.400.00.- | 13400
2.1.2.5 | Construcción de Mercado - Tres Cruces
| Monto $ 24.700,00.- | 24700
2.1.3. | PROYECTOS DE MITIGACION EN EL TINTO Y |  | 102350 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este es el Paquete No. 3 de seis obras civiles de mitigación.
TUNAZ.
2.1.3.1 | Tanque de Agua - Tinto
| Monto $ 17.200,00.- | 17200
2.1.3.2 | Construcción de Posta Sanitaria - Tinto
| Monto $ 29,900,00.- | 29900
2.1.3.3 | Ampliación Sistema de Agua Potable - Tinto
| Monto $ 3,350,00.- | 3350
2.1.3.4 | Construcción de una Iglesia Católica- Tinto
| Monto $ 32,200,00.- | 32200
2.1.3.5 | Construcción Tanque de Agua - Tunaz
| Monto $ 17.200,00.- | 17200
2.1.3.6 | Ampliación Sistema de Agua Potable - Tunaz
| Monto $ 2,500,00.- | 2500
2.1.4 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS BASILIO, TRES CRUCES |  | 143000 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este es el Paquete No. 4 de quince obras civiles de mitigación.
TRES CRUCES, POZO DEL TIGRE Y PARAÍSO
2.1.4.1 | Construcción de 14 Viviendas tipo
| Monto $ 130,760.00.- | 130760
2.1.4.2 | Construcción de 1 vivienda especial
| Monto $ 12,240.00.- | 12240
2.2 | TRAMO II
2.2.1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y OBRAS DE |  | 156000 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este es el Paquete No. 8 de tres obras civiles de mitigación.
MITIGACION EN PIOCOCA Y QUIMOME
2.2.1.1 | Construcción 2 Viviendas Tipo de 4 dormitorios (Piococa y Tres Cruces)
| Monto $ 30.400.00.- | 30400 | [11 empty] | 30400
2.2.1.2 | Red de Distribución Agua Potable (Quimome)
| Monto $ 51.400.00.- | 51400 | [11 empty] | 51400
2.2.1.3 | Construcción de 6 Viviendas Tipo de 2 dormitorios (El Tinto - San José)
| Monto $ 74.200.00.- | 74200 | [11 empty] | 74200
2.2.2 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO EDUCATIVO, CAPILLA, | [10 empty] | Este es el Paquete No. 9 de cinco obras civiles de mitigación.
Y OTROS EN MOTACUSITO, EL TINTO 4 CAÑADAS
2.2.2.1 | Const. Modulo Unidad Educativa Nivel Básico Aula Multigrado (Piococa) |  | 127975 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente
| Monto $ 20.200,00.- | 20200
2.2.2.2 | Construcción de Capilla (Motacusito - Pailón)
| Monto $ 14.000,00.- | 14000 | [11 empty] | 14000
2.2.2.3 | Construcción de Iglesia (El Cerrito)
| Monto $ 19.250,00.- | 19250 | [11 empty] | 19250
2.3 | TRAMO I I I
2.3.1 | PROYECTOS DE MITIGACION EN TAPERAS |  |  | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este perteneces al Paquete No. 9 de cinco obras civiles de mitigación.
2.3.1.1 | Construcción Instituto Técnico Superior (Taperas)
| Monto $ 60.665,00.- | 60665
2.3.1.2 | Construcción Gruta del Carretero (El Portón)
| Monto $ 13.860,00.- | 13860
2.4 | TRAMO I V
2.4.1 | PROYECTOS DE MITIGACION: AGUAS |  | 130150 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este es el Paquete No. 5 de siete obras civiles de mitigación.
CALIENTES Y SANTIAGOMA
2.4.1.1 | Centro Comunitario - Aguas Calientes (A.C.)
| Monto $ 41,300.00.- | 41300
2.4.1.2 | Construcción de Kínder de dos aulas A. C.
| Monto $ 23.650.00.- | 23650
2.4.1.3 | Enmallado Terreno Comunitario A.C.
| Monto $ 6,400.00.- | 6400
2.4.1.4 | Construcción de 1 Vivienda tipo - Aguas Calientes
| Monto $ 12.800,00.- | 12800
2.4.1.5 | Construcción de 1 Vivienda especial - Aguas Calientes
| Monto $ 14.900,00.- | 14900
2.4.1.6 | Construcción Ampliación Represa de Agua - Santiagoma
| Monto $ 14.900,00- | 14900
2.4.1.7 | Desmonte y Alambrado Terreno Comunitario - Santiagoma
| Monto $ 16.200.00.- | 16200
2.4.2 | PROYECTOS DE MITIGACION EN: NARANJOS, ROBORE Y C. R. |  | 111703 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este es el Paquete No. 6 de diez obras civiles de mitigación.
NARANJOS, SAN LORENZO VIEJO, NUEVO
2.4.2.1 | Construcción Centro Comunitario - Naranjos
| Monto $ 8,700.- | 8700
2.4.2.2 | Enmallado del Terreno de la Escuela Naranjos
| Monto $ 4,552.- | 4552
2.4.2.3 | Motor de agua Comunidad Naranjos
| Monto $ 4.820.- | 4820
2.4.2.4 | Construcción de Viviendas tipo (4) Robore
| Monto $ 51,450.- | 51450
2.4.2.5 | Construcción de una Iglesia Catolica (San Lorenzo Viejo)
| Monto $ 20.006.- | 20006
2.4.2.6 | Construcción Centro Comunitario (San Lorenzo Nuevo)
| Monto $ 8,450.- | 8840
2.4.2.7 | Construcción Kínder de un aula (San Lorenzo Nuevo)
| Monto $ 13.335.- | 13335
2.4.3 | PROYECTOS DE MITIGACION EN: |  | 147078 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este es el Paquete No. 7 de siete obras civiles de mitigación.
PALMITO, CANDELARIA, SANTA ANA Y Carmen RT
2.4.3.1 | Construcción Centro Comunitario - Candelaria
| Monto $ 10,040.- | 10040
2.4.3.2 | Conclusión de una Iglesia - Candelaria
| Monto $ 17,965.- | 17965
2.4.3.3 | Construcción de vivienda especial - Candelaria
| Monto $ 14,065.- | 14065
2.4.3.4 | Construcción de una Escuela de 4 aulas- Santa Ana
| Monto $ 38.527.- | 38527
2.4.3.5 | Construcción de 1 Vivienda tipo - Santa Ana
| Monto $ 12,862.- | 12862
2.4.3.6 | Construcción de 1 Vivienda especial - Santa Ana
| Monto $ 14,964.- | 14964
2.4.3.7 | Construcción de cementerio Palmito
| Monto $ 38.655.- | 38655
2.5 | TRAMO V
2.5.1 | PROYECTOS DE MITIGACION EN PALMITO, |  | 72600 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este es el Paquete No. 10 de tres obras civiles de mitigación.
ARROYO CONPCECION, CARMEN RT.
2.5.1.1 | Construcción Tanque de Agua - Palmito
| Monto $ 22.000,00.- | 22000
2.5.1.2 | Construcción Matadero Municipal - Carmen RT
| Monto $ 33.000,00.- | 33000
2.5.1.3 | Construcción Posada Ayoreos El Carmen
| Monto $ 17.600.00.- | 17600
2.5.2 | PROYECTOS DE MITIGACION EN PALMITO, |  | 146300 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este es el Paquete No. 11 de cinco obras civiles de mitigación.
YACUSES, MOTACUCITO, CARMEN RT.
2.5.2.1 | Centro comunitario Comunidad 3 de junio
| Monto $ 33.000,00.- | 33000 | [11 empty] | 33000
2.5.2.2 | Construcción Mercado Comunal - Yacuses
| Monto $ 47.300,00- | 47300 | [11 empty] | 47300
2.5.2.3 | Construcción de Iglesia - Motacucito
| Monto $ 27.500,00.- | 27500 | [11 empty] | 27500
2.5.2.4 | Tanque de agua Comunidad El Salao
| Monto $ 22.000,00.- | 22000 | [11 empty] | 22000
2.5.2.5 | Sistema de Distribucion de agua en Salao
| Monto $ 16.500,00.- | 16500 | [11 empty] | 16500
2.5.3 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS |  | 132000 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este es el Paquete No. 12 de ocho obras civiles de mitigación.
PALMITO, YACUSES Y MOTACUCITO.
2.5.3.1 | Construcción 8 Viviendas Tipo El Carmen - Puerto Su'arez
| Monto $ 132.000,00.- | 132000 | [11 empty] | 44000
2.6 | TRAMO I (OBRAS PENDIENTES)
2.6.1 | PROYECTOS DE MITIGACIÓN EN POZO DEL TIGRE, |  | 28700 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre /09 | Pendiente | Este es el Paquete No. 13 de tres obras civiles de mitigación.
Y CAÑADA LARGA
2.6.1.1 | Cabaña Central de Plaza de Armas (Pozo del Tigre)
| Monto $ 18.700,00.- | 18700
2.6.1.2 | Equipamiento escuela Cañada Larga
| Monto $ 10.000,00.- | 10000
3.- | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS | 0 | 0
| Monto $ 0,00 | 0
4.- | SERVICIO DE CONSULTORIA | 172342.1068 | 172342.1068
4.1 | Servicio de consultoría individual
4.1.1 | Arquitecto (Avaluador)
| Monto $ 22.368.42 | 22368.4211 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do.Semestre/07 | 2do. Semestre/08 | Adjudicado
4.1.2 | Arquitecto (Supervisor de Obras)
| Monto $ 23.684,21 | 23684.2105 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do.Semestre/07 | 2do. Semestre/08 | Adjudicado
4.1.3 | Arquitecto (Experto en Diseños)
| Monto $ 23.684,21 | 23684.2105 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do.Semestre/07 | 2do. Semestre/08 | Adjudicado
4.1.4 | Agrónomo (Especialista Agrícola)
| Monto $ 22.368,42 | 22368.4211 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do.Semestre/07 | 2do. Semestre/08 | Adjudicado
4.1.5 | Trabajadora Social (Predios Individuales)
| Monto $ 13.026,32 | 13026.3158 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do.Semestre/07 | 1er.. Semestre/08 | Adjudicado | Concluyo su contrato en mayo/08
4.1.6 | Abogado
| Monto $ 11.842,11 | 7894.7368 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do.Semestre/07 | 2do. Semestre/07 | Adjudicado | Concluyo su contrato en diciembre/07
4.1.7 | Chofer
| Monto $ 4.736,84 | 4736.8421 |  | SCC | ex - ante | 0% | 100% | NO | 2do.Semestre/07 | 1er. Semestre/08 | Adjudicado | Concargo Aporte local
4.1.8 | Chofer
| Monto $ 4.736,84 | 4736.8421 |  | SCC | ex - ante | 0% | 100% | NO | 2do.Semestre/07 | 1er. Semestre/08 | Adjudicado | Concargo Aporte local
4.1.9 | Chofer
| Monto $ 4.736,84 | 4736.8421 |  | SCC | ex - ante | 0% | 100% | NO | 2do.Semestre/07 | 1er. Semestre/08 | Adjudicado | Concargo Aporte local
4.1.10 | Chofer
| Monto $ 4.736,84 | 4736.8421 |  | SCC | ex - ante | 0% | 100% | NO | 2do.Semestre/07 | 1er. Semestre/08 | Adjudicado | Concargo Aporte local
4.1.11 | Sereno Oficina Santa Cruz
| Monto $ 4.421,05 | 4421.0526 |  | SCC | ex - ante | 0% | 100% | NO | 2do.Semestre/07 | 1er. Semestre/08 | Adjudicado | Concargo Aporte local
4.1.12 | Supervisor de Obras
| Monto $ 3.947,37 | 3947.37 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do.Semestre/07 | 1er. Semestre/08 | Pendiente
4.2 | Servicio de consultoría por producto
4.2.1 | Fiscal de Obra
| Monto $ 32.000.00 | 32000 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do.Semestre/08 | 1er. Semestre/09 | Pendiente
Notas:
4.- Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.
5.- Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
6.- Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
7.- Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.
[1] La terminología a utilizar será: Pendiente / En proceso / Adjudicado/ Cancelado
[13 empty] | BID Saldo al 31-03-2008 | 1668058.54
Categoría de Inversión: 03.01.00 | [12 empty] | Gasto Actual | #REF!
RESUMEN PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE PERDIDAS | [12 empty] | Saldo | #REF!
No. de la Referencia | D E T A L L E |  |  | TOTAL | [8 empty] | Local Saldo al 31-12-2007 | 69666.38
1.- | BIENES |  |  | 0
2.- | OBRAS |  |  | 1524796 | [8 empty] | Gasto Actual | #REF!
3.- | SERVICION DIFRERENTES A CONSULTORIAS |  |  | 0 | [8 empty] | Saldo | #REF!
4.- | SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  | 172342.1068
| TOTALES EN US$ |  |  | 1697138.1068
PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL
Categoría de Inversión: 03.02.00
1.- | BIENES | 0 | 0 |  |  | 0% | 0%
| Monto $ 0.00.- | 0
2.- | OBRAS | 0 | 0
| Monto $ 0.00.- | 0 |  |  |  | 0% | 0%
3.- | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS | 0 | 0
| Monto $ 0.00.- | 0
4.- | SERVICIO DE CONSULTORIA | 77650
4.1 | Servicio de consultoria individual |  | 77650
| Monto $ 0.00.- | 0
4.2 | Servicio de consultoría | [10 empty] | Modalidad SD: Según lo establecido en el numeral 8.18 del Contrato de Préstamo No. 1099/SF-BO y en el numeral 7.07 de su Anexo A.
4.2.1 | Empresa Especializada en Arqueología
| Convenio con Viceministerio de Desarrollo de Culturas | 77650 |  | SD | ex - ante | 84.0206 | 15.9794 | NO | 2do.Semestre/07 | 2do. Semestre/08 | Adjudicado
Monto $ 77.650,00
Notas:
4.- Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.
5.- Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
6.- Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
7.- Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.
[1] La terminología a utilizar será: Pendiente / En proceso / Adjudicado/ Cancelado
[13 empty] | BID | 77650
Categoría de Inversión: 03.02.00 | [12 empty] | Gasto Actual | #REF!
RESUMEN: PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL | [12 empty] | Saldo | #REF!
No. de la Referencia | D E T A L L E |  |  | TOTAL | [8 empty] | Local | 12400
1.- | BIENES |  |  | 0
2.- | OBRAS |  |  | 0 | [8 empty] | Gasto Actual | #REF!
3.- | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS |  |  | 0
4.- | SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  | 77650
| TOTALES EN US$ |  |  | 77650
INFORMACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL
Categoría de Inversión: 03.03.00
1.- | BIENES | 4000 | 4000 |  |  | 100% | 0%
1.1 | EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES.
1.1.1 | Adquisición de (2) Computadoras Portátil
Core Duo, con licencia de Software
| Monto $ 4.000,00.- | 4000 |  | CP | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 2do. Semestre/08 | Pendiente
2.- | OBRAS | 0 | 0
| Monto $ 0,00.- | 0
3.- | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS | 0 | 0
| Monto $ 0.00 | 0
4.- | SERVICIOS DE CONSULTORIA | 81157.8947 | 81157.8947 |  |  | 100% | 0%
4.1 | Servicio de consultoría individual | [10 empty] | Anexo A, numeral 2.28 del Contrato de Préstamo.
4.1.1 | Especialista en Relaciones Comunitarias
Consultor Individual
| Monto $ 10.526,32 | 10526.3158 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | En proceso
4.1.2 | Promotor Social
| Monto $ 9.210,53 | 3947.3684 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | En proceso | Ok
4.1.3 | Promotor Social
| Monto $ 9.210,53 | 3947.3684 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | En proceso
4.1.4 | Chofer
| Monto $ 3.200,00 | 2368.4211 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | En proceso
4.1.5 | Chofer
| Monto $ 3.200,00 | 1184.2105 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente
4.1.6 | Chofer
| Monto $ 3.200,00 | 1184.2105 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente
4.2 | Servicio de consultoria por producto
4.2.1 | Diagnóstico, Caracterización Públicos Meta, Tipo de Materiales | 29000 |  | SBCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/09 | Pendiente. | Estas consultorías esta de acuerdo con la reformulación del Plan Operativo (punto 3.1.1 y .3.1.2)
Monto $ 29.000.00.-
4.2.2 | Diagramación, diseño e impresión piezas gráficas | 29000 |  | SBCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/09 | Pendiente.
Monto $ 29.000.00.-
Notas:
4.- Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.
5.- Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
6.- Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
7.- Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.
[1] La terminología a utilizar será: Pendiente / En proceso / Adjudicado/ Cancelado
Categoría de Inversión: 03.03.00 | [12 empty] | BID Saldo al 31-12-2007 | 146239.68
RESUMEN: PROGRAMA DE INFORMACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL | [12 empty] | Gasto Actual | #REF!
[13 empty] | Saldo | #REF!
No. de la Referencia | D E T A L L E |  |  | TOTAL
1.- | BIENES |  |  | 4000 | [8 empty] | Local Saldo al 31-12-2007 | 6814.06
2.- | OBRAS |  |  | 0 | [8 empty] | Gasto Actual | #REF!
3.- | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS |  |  | 0
4.- | SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  | 81157.8947 | [8 empty] | Saldo | #REF!
| TOTALES EN US$ |  |  | 85157.8947
PROGRAMA DE SUPERVISION AMBIENTAL
Categoría de Inversión: 03.04.00
1.- | BIENES | 51400 | 51400 |  |  | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 2do. Semestre/08 | Pendiente | Los Pliegos por cada ítem serán incluidos con cotizaciones diferenciadas.
1.1 | EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES.
1.1.1 | Adquisición de (6) Computadoras Portátil
Core Duo, con licencia de Software
| Monto $ 12.000,00.- | 12000 |  | CP | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 2do. Semestre/08 | Pendiente
1.1.2 | Adquisición de (2) Computadoras para SIG
Características especiales, con licencia de Software
| Monto $ 25.000,00.- | 25000 |  | CP | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 2do. Semestre/08 | Pendiente
1.1.3 | Adquisición de (2) Impresoras laser
(impresora Dobre carta)
| Monto $ 1.200,00.- | 1200 |  | CP | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 2do. Semestre/08 | Pendiente
1.1.4 | Adquisición de (2) Fotocopiadoras
| Monto $ 4.000,00.- | 4000 |  | CP | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 2do. Semestre/08 | Pendiente
1.1.5 | Adquisición de (2) Scanner
| Monto $ 400.00.- | 400 |  | CP | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 2do. Semestre/08 | Pendiente
1.1.6 | Adquisición de (1) Data Display y ecram
| Monto $ 2.500,00.- | 2500 |  | CP | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 2do. Semestre/08 | Pendiente
1.1.7 | Adquisición de (7) Camaras digitales
| Monto $ 2.800,00.- | 2800 |  | CP | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 2do. Semestre/08 | Pendiente
1.1.8 | Adquisición de (7) GPS
| Monto $ 3.500,00.- | 3500 |  | CP | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 2do. Semestre/08 | Pendiente
2.- | OBRAS | 0 | 0 |  |  | 0% | 0%
| Monto $ 0.00.- | 0
3.- | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS | 0 | 0
| Monto $ 0.00.- | 0
4.- | SERVICIOS DE CONSULTORIA. | 291368.3195 | 291368.3195
4.1 | Servicio de consultoría individual
4.1.1 | Jefe de Supervisión Socio Ambiental
| Monto $ 13.973,21 | 13684.2105 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | SI | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente | Ok
4.1.2 | Especialista en Re vegetación
| Monto $ 7.894,74 | 7894.7368 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/07 | 1er. Semestre/10 | En proceso | Ok
4.1.3 | Inspector Ambiental Jr.
| Monto $ 23.684,21 | 23684.2105 |  | SD | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do.Semestre/07 | 1er. Semestre/10 | Adjudicado | Solicitud oficial por
excepción
4.1.4 | Inspector Ambiental
| Monto $ 21.052,63 | 21052.53 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do.Semestre/07 | 1er. Semestre/10 | Adjudicado | Ok
4.1.5 | Inspector Ambiental
| Monto $ 10.526,32 | 10526.3158 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/07 | 1er. Semestre/10 | En proceso | Ok
4.1.6 | Chofer
| Monto $ 4.736,84 | 4736.8421 |  | SCC | ex - ante | 0% | 100% | NO | 2do.Semestre/07 | 1er. Semestre/10 | Adjudicado | Concargo Aporte local
4.1.7 | Chofer
| Monto $ 2.763,16 | 2763.1579 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/07 | 1er. Semestre/10 | En proceso
4.1.8 | Chofer
| Monto $ 2.368,42 | 2368.4211 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/07 | 1er. Semestre/10 | En proceso
4.1.9 | Chofer
| Monto $ 2.368,42 | 2368.4211 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente | Con cargo a fondo BID
4.1.10 | Chofer
| Monto $ 2.368,42 | 2368.4211 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente | Con cargo a fondo BID
4.1.11 | Chofer
| Monto $ 2.368,42 | 2368.4211 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente | Con cargo a fondo BID
4.1.12 | Chofer
| Monto $ 2.368,42 | 2368.4211 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente | Con cargo a fondo BID
4.1.13 | Chofer
| Monto $ 2.368,42 | 2368.4211 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 1er semestre | 1er. Semestre/10 | Pendiete |  | Aclarar
4.1.14 | Sereno Oficina Santa Cruz
| Monto $ 2.210,53 | 2210.5263 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente | Con cargo a fondo BID
4.1.15 | Secretaria Santa Cruz
| Monto $ 2.763,16 | 2763.1579 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/07 | 1er. Semestre/10 | En proceso
4.1.16 | Sereno Oficina San José | 3000
| Monto $ 3.000,00 |  |  | SCC | ex - ante | 100% |  | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente | Con cargo a fondo BID
4.1.17 | Sereno Oficina Robore
| Monto $ 3.000,00 | 3000 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente | Con cargo a fondo BID
4.1.18 | Especialista Ambiental de enlace
| Monto $ 9,210,53 | 9210.5263 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente | ok
4.1.19 | Administrador
| Monto $ 15.789,47 | 15789.4737 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente | CI Concurso por invitación
4.1.20 | Asistente Técnico Contable
| Monto $ 15.789,47 | 15789.4737 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Adjudicado | ok
4.1.21 | Especialista en SIG (Senior)
| Monto $ 10.526,32 | 10526.3158 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/09 | Pendiente | ok
4.1.22 | Consultor SIG (Jr.)
| Monto $ 10.526.32 | 10526.3158 |  | SCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente
4.2 | Servicio de consultoria por producto
4.2.1 | Contratación de Laboratorio Ambiental Certificado en servicios de laboratorio de análisis
| Monto $ 50.000,00 | 50000 |  | SBCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/10 | Pendiente | Modalidad de contratación: selección Basada en Calidad y Costo
4.2.2 | Contratación de Auditoria concurrente para la revisión de las carpetas de indemnización y los procesos programas de la SSA
| Monto $ 70.000,00 | 70000 |  | SBCC | ex - ante | 100% | 0% | NO | 2do. Semestre/08 | 1er. Semestre/09 | Pendiente
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Notas:
4.- Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.
5.- Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
6.- Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
7.- Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.
[1] La terminología a utilizar será: Pendiente / En proceso / Adjudicado/ Cancelado
Categoría de Inversión: 03.04.00 | [12 empty] | BID Saldo al 31-12-2007 | 804328.21
RESUMEN SUPERVISIÓN AMBIENTAL | [12 empty] | Gasto Actual | #REF!
[13 empty] | Saldo | #REF!
No. de la Referencia | D E T A L L E |  |  | TOTAL
1.- | BIENES |  |  | 51400
2.- | OBRAS |  |  | 0 | [8 empty] | Local Saldo al 31-12-2007 | 66443.08
3.- | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS |  |  | 0
4.- | SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  | 291368.3195 | [8 empty] | Saldo | #REF!
| TOTALES EN US$ |  |  | 342768.3195
CATEG. DE INVERS. | TOTAL GENERAL POR PROGRAMAS |  |  | TOTALES
03.04.01 | REPOSICIÓN DE PERDIDAS |  |  | 1697138.1068
03.04.02 | ARQUEOLOGÍA |  |  | 77650
03.04.03 | INFORMACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL |  |  | 85157.8947
03.04.04 | SUPERVISIÓN AMBIENTAL |  |  | 342768.3195
2202714.3211
RESUMEN GENERAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES
No. de la Referencia | D E T A L E |  |  | TOTAL
1.- | BIENES |  |  | 55400
2.- | OBRAS |  |  | 1524796
3.- | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS |  |  | 0
4.- | SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  | 622518.3211
| TOTAL GENERAL EN US$ |  |  | 2202714.3211