**Proyecto:** “Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales, Productivas y Comerciales de Pequeños Productores Rurales Organizados en Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs)”.

**Numero de Proyecto:** “ATN/ME-10145-BO”

**Período comprendido en este Plan de Adquisiciones:** Desde  Enero/2010 hasta Agosto/2010

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Ref. 1** | **Categoría y descripción del contrato de adquisiciones** | **Costo estimado de la Adquisición (US$ miles)** | **Método de Adquisi- ción 2** | **Revisión (ex-ante or ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Precali-ficación 3 (Si/No)** | **Fechas estimadas** | | **Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **BID %** | **Local / Otro %** | **Publicación de Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación del Contrato** |
| **1** | **BIENES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bien 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Equipo de oficina y capacitación (2 computadoras portátiles, 5 computadoras estaciónales, 1 Fotocopiadora y 1Scanner) | 11.832,36 | CP | Ex-ante | 100% | 0% | No | Ago-07 | Dic-07 | Adjudicado | Se realizó la adquisición de equipos previstos en el plan inicial. |
|  | **Bien 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Equipo de oficina y capacitación (2 computadoras estaciónales, 1 Data Show y 1 cámara fotográfica) | 5.000,00 | CP | Ex-ante | 100% | 0% | No | Mar-10 | Abr-10 | Pendiente | Conforme a la reformulación presupuestaria. |
| **2** | **OBRAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***No aplica*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***No aplica*** |
|  | Obra 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***No aplica*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***No aplica*** |
| **3** | **SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Servicio 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Diseño e impresión de materiales de capacitación apoyo: I) Materiales de Promoción y II) Herramientas Administrativas | 5.214,00 | CP | Ex-ante | 100% | 0% | No | Oct-07 | Dic-07 | Adjudicado | Contratos firmados con las Imprentas: Movidas Inteligentes y San Matías. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Ref. 1** | **Categoría y descripción del contrato de adquisiciones** | **Costo estimado de la Adquisición (US$ miles)** | **Método de Adquisi- ción 2** | **Revisión (ex-ante or ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Precali-ficación 3 (Si/No)** | **Fechas estimadas** | | **Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **BID %** | **Local / Otro %** | **Publicación de Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación del Contrato** |
|  | **Servicio 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Diseño e impresión de materiales de apoyo, promoción y difusión para los productores y los productos logrados por las OECAs. | 5.000,00 | CP | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Mar-10 | Pendiente |  |
|  | **Servicio 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Contratación de servicios para la realización de eventos de difusión y ferias de promoción. | 3.000,00 | CP | Ex-ante | 100% | 0% | No | Mar-10 | Abr-10 | Pendiente |  |
|  | **Servicio 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Contratación de servicios para la realización talleres de capacitación, intercambio de experiencias y taller de cierre. | 5.000,00 | CP | Ex-ante | 100% | 0% | No | Abr-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **SERVICIOS DE CONSULTORIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Consultoría 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Un (1) consultor individual nacional, Especialistas en Camélidos | 8.575,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | May-08 | Nov-08 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con el Sr. Marvin Acebey Dávalos. |
| 13.773,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Mar-09 | Mar-10 | Adjudicado | Contrato firmado con el Sr. José Javier Flores Correa, el mismo que se esta desarrollo. |
| 5.164,99 | SD | Ex-ante | 100% | 0% | No | Mar-10 | Ago-10 | Pendiente | Recontración del Sr. José Javier Flores Correa. El contrato es prorrogable al tiempo de duración del programa. Enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Ref. 1** | **Categoría y descripción del contrato de adquisiciones** | **Costo estimado de la Adquisición (US$ miles)** | **Método de Adquisi- ción 2** | **Revisión (ex-ante or ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Precali-ficación 3 (Si/No)** | **Fechas estimadas** | | **Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **BID %** | **Local / Otro %** | **Publicación de Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación del Contrato** |
|  | **Consultoría 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Dos (2) consultores individuales nacionales, Especialistas en Lácteos | 18.308,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | May-08 | May-09 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con la Sra. Adela Castañeta Castillo. |
| 5.164,99 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
| 5.164,99 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Un (1) consultor individual nacional, Especialista en Quinua | 6.026,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Oct-08 | May-09 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con la Sra. Fanny Coro Morejon. |
| 5.164,99 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Un (1) consultor individual nacional, Especialista en Papa/Cebolla | 5.164,99 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Cinco (5) consultores individuales nacionales, para Técnicos de Campo Júnior | 21.693,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Oct-07 | Oct-09 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con la Sra. Maria Teresa Tarquino Patty. |
| 2.755,12 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Oct-07 | Ene-08 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con el Sr. Walter Ramiro Sánchez Tola |
| 20.660,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Oct-07 | Oct-09 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con el Sr. Efraín Murillo Duran (Júnior Comercial) |
| 5.595,00 | SD | Ex-ante | 100% | 0% | No | Mar-10 | Ago-10 | Pendiente | Recontración del Sr. Efraín Murillo Duran (Junior Comercial). El contrato es prorrogable al tiempo de duración del programa. Enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Ref. 1** | **Categoría y descripción del contrato de adquisiciones** | **Costo estimado de la Adquisición (US$ miles)** | **Método de Adquisi- ción 2** | **Revisión (ex-ante or ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Precali-ficación 3 (Si/No)** | **Fechas estimadas** | | **Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **BID %** | **Local / Otro %** | **Publicación de Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación del Contrato** |
|  |  | 5.337,16 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
| 5.337,16 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
| 5.337,16 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
| 5.337,16 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Dos (2) consultores individuales nacionales, Técnicos de Campo Senior | 23.208,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Oct-07 | Oct-09 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con el Sr. Omar Camacho Molina (Senior Agropecuario) |
| 8.621,00 | SD | Ex-ante | 100% | 0% | No | Nov-09 | Ago-10 | Adjudicado | Recontración del Sr. Omar Camacho Molina (Senior Agropecuario). El contrato es prorrogable al tiempo de duración del programa. |
| 10.986,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Jul-08 | Jul-09 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con la Sra. Sandra Montaño Hernández (Senior Comercial) |
| 7.740,00 | SD | Ex-ante | 100% | 0% | No | Nov-09 | Ago-10 | Adjudicado | Recontración de la Sra. Sandra Montaño Hernández (Senior Comercial). El contrato es prorrogable al tiempo de duración del programa. Enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) |
|  | **Consultoría 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Un (1) consultor individual nacional, para Diagnostico y Planificación | 6.491,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-08 | Jul-08 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con el Sr. Marco Antonio Jiménez Álvarez |
| 6.491,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-08 | Jul-08 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con la Sra. Liliana Venegas Ruiz. |
| 11.260,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Ref. 1** | **Categoría y descripción del contrato de adquisiciones** | **Costo estimado de la Adquisición (US$ miles)** | **Método de Adquisi- ción 2** | **Revisión (ex-ante or ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Precali-ficación 3 (Si/No)** | **Fechas estimadas** | | **Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **BID %** | **Local / Otro %** | **Publicación de Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación del Contrato** |
|  | **Consultoría 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Un (1) consultor individual nacional, Técnico en Medio Ambiente, Gestión Ambiental y Aplicación de Normas Ambientales | 5.164,99 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Un (1) consultor individual nacional, en Asesoria Legal | 14.433,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Jun-08 | Jun-09 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con el Sr. Luis Alberto Moreno. |
| 5.595,41 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Un (1) consultor individual nacional, Procurador | 4.304,16 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Mar-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Cuatro (4) consultores individuales nacionales, como Técnicos Administradores Contables | 6.602,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Jun-08 | Dic-08 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con el Sr. Félix Roque Choque. |
| 6.800,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Ene-09 | Ene-10 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con el Sr. Juan Carlos Mayta |
| 4.543,29 | SD | Ex-ante | 100% | 0% | No | Ene-10 | Ago-10 | Adjudicado | Recontración del Sr. Juan Carlos Mayta. El contrato es prorrogable al tiempo de duración del programa. Enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) |
| 9.469,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-09 | Feb-10 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con el Sr. Jhonny Balderrama Gorena |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Ref. 1** | **Categoría y descripción del contrato de adquisiciones** | **Costo estimado de la Adquisición (US$ miles)** | **Método de Adquisi- ción 2** | **Revisión (ex-ante or ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Precali-ficación 3 (Si/No)** | **Fechas estimadas** | | **Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **BID %** | **Local / Otro %** | **Publicación de Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación del Contrato** |
|  |  | 4.304,16 | SD | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Proceso | Recontración del Sr. Jhonny Balderrama Gorena. El contrato es prorrogable al tiempo de duración del programa. Enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) |
| 4.304,16 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
| 4.304,16 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Un (1) consultor individual nacional, Especialista en Transformación Industrial | 5.164,99 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Un (1) consultor individual nacional, Especialista en Marketing, Comercialización y Transformación de Productos Agrícolas | 18.384,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Jun-08 | Jun-09 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con el Sr. Rómulo Caro Coca |
| 6.786,23 | SD | Ex-ante | 100% | 0% | No | Jul-09 | Dic-09 | Adjudicado | Recontración del Sr. Rómulo Caro Coca. El mismo que renuncio el 7/12/09. Enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) |
| 5.164,99 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Un (1) consultor individual nacional, Especialista en Marketing, Comercialización y Transformación de Productos Pecuarios | 5.164,99 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Un (1) consultor individual nacional, Técnico Financiero, Microcrédito y Créditos Asociativos | 5.164,99 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Ref. 1** | **Categoría y descripción del contrato de adquisiciones** | **Costo estimado de la Adquisición (US$ miles)** | **Método de Adquisi- ción 2** | **Revisión (ex-ante or ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Precali-ficación 3 (Si/No)** | **Fechas estimadas** | | **Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **BID %** | **Local / Otro %** | **Publicación de Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación del Contrato** |
|  | **Consultoría 16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Consultor Individual Diseño de Proyectos Complementarios | 7.317,07 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Un (1) consultor individual nacional, para Sistematización y Línea de Base (Técnico en Sistematización de la experiencia del Proyecto) | 9.485,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Abr-08 | Jun-09 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con el Sr. Antonio Miranda Condarco |
| 4.304,16 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Consultoría para realizar la Auditoria Financiera del Proyecto | 4.000,00 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Consultor individual nacional, para la Evaluación Intermedia y Final | 3.000,00 | CCIN | N/A | 100% | 0% | No | Dic-09 | Dic-09 | Adjudicado | Contrato y pagos realizados directamente por el BID. |
| 13.000,00 | CCIN | N/A | 100% | 0% | No | Feb-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Un (1) consultor individual nacional, para la Coordinación del Proyecto | 46.063,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Ago-07 | Ago-09 | Adjudicado | Contrato concluido y firmado con el Sr. José Luis San Miguel |
| 16.068,00 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | No | Dic-09 | Ago-10 | Adjudicado | Contrato firmado con la Sra. Maria Eugenia Vera |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” | | | | | | | | | | | |
| 2 **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**:Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. | | | | | | | | | | | |
| **Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. | | | | | | | | | | | |
| 3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. | | | | | | | | | | | |
| 4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. | | | | | | | | | | | |