| Apéndice 1 (Continuación) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Banco Interamericano de Desarrollo** | | | | | | | | | | | |
| **Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)** | | | | | | | | | | | |
| **Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nº de Referencia** | **Descripción del Contrato** | **Costo Estimado de la Adquisición ($us)** | **Método de Adquisición** | **Revisión (ex-ante o ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y Porcentaje** | | **Precalificación** | **Fechas Estimadas** | | **Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **BID (%)** | **Local/Otro (%)** | **(Si/No)** | **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Equipos y mobiliario** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 5 computadoras de escritorio | 3850.07 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Feb-09 | Mar-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Diclaex |
| 1.2 | 1 computadora portátil | 1496.46 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Mar-09 | Abr-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Data Systems |
| 1.3 | 1 proyector y 1 escaner | 776.10 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Dic-08 | Ene-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Diclaex |
| 1.4 | 1 impresora | 623.90 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Dic-08 | Ene-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Southtec |
| 1.5 | 1 fotocopiadora | 919.09 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Dic-08 | Ene-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Southtec |
| 1.6 | Mobiliario | 1066.96 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Nov-08 | Dic-08 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Atlántida |
| 1.7 | Mobiliario | 721.64 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Nov-08 | Dic-08 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa La Cuisine |
| 1.8 | 2 computadoras portátiles, 1 computadora de escritorio, 1 fotocopiadora/escaner/impresora | 5545.77 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | Jun-10 | Pendiente |  |
| **2. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Logística para la realización de cursos** | 6000.00 | CP,CD | N/A | 0 | 100 |  | Ene-09 | May-12 | En proceso | Se optará por CD por su bajo monto y porque SOBOCE cuenta con servicios seleccionados para atención de eventos |
| **2** | **Producción, diseño e impresión de varios materiales de capacitación, mercadeo y difusión** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Impresión de Etiquetas (1, 2 y 3) | 5555.30 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Oct-08 | Oct-09 | Adjudicado | Se trata de 3 contratos adjudicados a la empresa Lara Bisch |
| 2.2 | Producción de empaques de plástico | 4115.98 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Nov-08 | Abr-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Amazone Confecciones |
| 2.3 | Impresión de Estickers | 2031.40 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Nov-08 | Abr-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Inventa Publicidad e Impresos |
| 2.4 | Producción de mochilas ecológicas (1) | 13437.06 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Oct-09 | Dic-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Escobar Designs |
| 2.5 | Impresión de Cross Label Institucional | 1169.00 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Oct-09 | Dic-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Weinberg |
| 2.6 | Fabricación de Cabeceras de Góndola (1) | 3297.00 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Nov-09 | Ene-10 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Astonn Publicidad |
| 2.7 | Producción de Inflables Publicitarios | 2998.00 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | Abr-09 | May-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa AGB Bolivia |
| 2.8 | Fabricación de Cabeceras de Góndola (2) | 8580.00 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | Jun-10 | Pendiente |  |
| 2.9 | Producción de mochilas ecológicas (2) | 20934.00 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | Sep-10 | Pendiente |  |
| 2.10 | CD Interactivo | 1200.00 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | Jun-10 | Pendiente |  |
| 2.11 | Rollers Screen y Banners | 1578.00 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | Dic-10 | Pendiente |  |
| 2.12 | Producción de Spot Televisivo y Jingle | 4500.00 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | Dic-10 | Pendiente |  |
| 2.13 | Producción de Displays | 2970.00 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | Jul-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
| 2.14 | Producción de dibujos para página Web y catálogos | 1500.00 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | Jun-10 | Jul-10 | Pendiente |  |
| 2.15 | Stand armable | 1600.00 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | Jun-10 | Pendiente |  |
| 2.16 | Impresión de etiquetas (4) | 1989.00 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | Sep-10 | Pendiente |  |
| 2.17 | Impresión de catálogos outsourcing | 1750.00 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | Jul-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
| 2.18 | Impresión de catálogos juguetes | 5600.00 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | Oct-10 | Pendiente |  |
| 2.19 | Mini catálogos - masivo | 4356.00 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | Oct-10 | Pendiente |  |
| 2.20 | Suscripción a Organismo Internacional del Gremio - ASTRA | 329.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Jun-10 | Jul-10 | En proceso | Se cuenta con no objeción del BID |
| 2.21 | Producción, diseño e impresión de otros materiales de capacitación, mercadeo y difusión | 9241.25 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | May-12 | Pendiente |  |
| **3** | **Matrículas, stands y otros gastos para ferias internacionales y nacionales** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Alquiler de área de exposición FEICOBOL 2009 | 1500.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Abr-09 | May-09 | Adjudicado |  |
| 3.2 | Alquiler de área de exposición NYIGF 2010 | 4920.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Ene-10 | Feb-10 | Adjudicado |  |
| 3.3 | Equipamiento mínimo del stand NYIGF 2010 | 1575.45 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Ene-10 | Feb-10 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Freeman |
| 3.4 | Reserva Feria New York 2011 | 5000.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Oct-10 | Feb-11 | Pendiente |  |
| 3.5 | Matrícula y stand Feicobol 2010 | 1644.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Abr-10 | May-10 | En proceso |  |
| 3.6 | Matrícula y stand Fipaz 2010 | 1644.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Jun-10 | Jul-10 | Pendiente |  |
| 3.7 | Matrícula y stand Expocruz 2010 | 2700.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Jul-10 | Sep-10 | Pendiente |  |
| 3.8 | Otras ferias nacionales e internacionales | 33016.55 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | May-10 | May-12 | Pendiente |  |
| **4** | **Certificación de Juguetes** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Certificación de 12 juguetes y un set de pinturas y pincel | 11413.66 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Sep-09 | Oct-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Hong Kong Standards and Testing Center (STC) |
| 4.2 | Actualización de certificaciones de 6 juguetes en la norma ASTM F963-2008 | 1002.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Feb-10 | Mar-10 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Hong Kong Standards and Testing Center (STC) |
| 4.3 | Certificación de 7 juguetes | 4771.26 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | May-10 | Jun-10 | En proceso | El contrato se adjudicó a la empresa Hong Kong Standards and Testing Center (STC) |
| 4.3 | Certificación de nuevas colecciones de juguetes. | 5212.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Dic-10 | Ene-11 | Pendiente |  |
| 4.4 | Otras certificaciones de juguetes | 5403.08 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | May-10 | May-12 | Pendiente |  |
| **5** | **Desarrollo de nuevos juguetes** | 6000.00 | CD | Ex-ante | 0 | 100 |  | Ene-10 | Dic-10 | En proceso |  |
| **6** | **Capacitación en Comercio Exterior** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Capacitación en Comercio Exterior (1) | 200.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Sep-09 | Oct-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa CIC |
| 6.2 | Capacitación en Comercio Exterior | 1000.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Jul-10 | Nov-10 | Pendiente |  |
| 6.3 | Otras capacitaciones en Comercio Exterior | 2800.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | May-10 | May-12 | Pendiente |  |
| **7** | **Suscripción a páginas web, alquiler de banners, contratación de servicios para ejecutar el comercio electrónico** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Alquiler de servicios para la implementación de comercio electrónico de Anatina Toys (CAINCO) | 600.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Jun-10 | May-11 | En proceso | El contrato esta en proceso de adjudicación a la CAINCO |
| 7.2 | Suscripción páginas de venta IBCE | 300.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | May-10 | Abr-11 | En proceso | El contrato esta en proceso de adjudicación al IBCE |
| 7.2 | Suscripción páginas de venta | 700.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | Ago-10 | Oct-11 | Pendiente |  |
| 7.3 | Suscripción a páginas web (banners) | 2000.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | May-10 | Ene-11 | Pendiente |  |
| 7.4 | Otras suscripciones a páginas web, alquiler de banners, contratación de servicios para ejecutar el comercio electrónico | 10800.00 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | May-10 | May-12 | Pendiente |  |
| **8** | **Servicio de distribución internacional** | 40000.00 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | May-10 | Dic-10 | Pendiente | Nueva adquisición que responde a las exigencias de clientes potenciales de Estados Unidos, de contar con una empresa americana que preste servicios de almacenaje, manipulación y distribución de nuestros productos. |
| **3. SERVICIOS DE CONSULTORIA** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Consultorías individuales nacionales varias para producción, calidad, medio ambiente, administración, legal, desarrollo, técnicos de producción, entre otros.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Capacitación y asesoramiento en contabilidad y costos | 2510.18 | CCIN | ex-ante | 100 | 0 |  | Mar-09 | Jun-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Javier Castro |
| 1.2 | Capacitación y asesoramiento en gestión de la producción - madera | 3938.00 | CCIN | ex-ante | 100 | 0 |  | Oct-09 | Ene-10 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Leonardo Filomeno |
| 1.3 | Capacitación y asesoramiento en gestión de la producción - tela | 3938.00 | CCIN | ex-ante | 100 | 0 |  | Ene-10 | Mar-10 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Marco Flores |
| 1.4 | Control de calidad - madera | 24900.00 | CCIN | ex-ante | 100 | 0 |  | Nov-08 |  | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Jaime Mendoza |
| 1.5 | Control de calidad - tela | 24900.00 | CCIN | ex-ante | 100 | 0 |  | Nov-08 |  | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Mirko Taquichiri |
| 1.6 | Creativo | 9600.00 | CCIN | ex-ante | 100 | 0 |  | Ene-09 | Ene-11 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Tom van Diessen |
| 1.7 | Pedagoga | 9600.00 | CCIN | ex-ante | 100 | 0 |  | Ene-09 | Ene-11 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la consultora Denisse Menacho |
| 1.8 | Consultoria legal | 2263.00 | CCIN | ex-ante | 100 | 0 |  | Ago-09 | Oct-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Alvaro Del Barco |
| 1.9 | Capacitación y asesoramiento en gestión ambiental y seguridad industrial | 2500.00 | CCIN | ex-post | 100 | 0 |  | Abr-10 | Jun-10 | Pendiente |  |
| 1.10 | Capacitación y asesoramiento en gestión administrativa | 4250.00 | CCIN | ex-post | 100 | 0 |  | Jul-10 | Sep-10 | Pendiente |  |
| 1.11 | Apoyo en la formalización de los talleres beneficiarios | 1700.00 | CCIN | ex-post | 100 | 0 |  | Jul-10 | Sep-10 | Pendiente |  |
| 1.12 | Análisis de la Eficiencia Operativa de Anatina Toys | 1500.00 | CCIN | ex-post | 100 | 0 |  | Jul-10 | Sep-10 | Pendiente |  |
| 1.13 | Capacitación y asesoramiento en asociatividad | 2700.00 | CCIN | ex-post | 100 | 0 |  | Sep-10 | Oct-10 | Pendiente |  |
| 1.14 | Otras consultorias individuales nacionales varias | 56000.82 | CCIN | ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | May-12 | Pendiente |  |
| **2** | **Consultoria de Firma para el desarrollo de software** | 2000.00 | SD | ex-ante | 100 | 0 |  | Sep-09 | Dic-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa consultora BAP |
| **3** | **Consultorias individuales para Comercio Exterior e Investigación de Mercados** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Comercializador Internacional | 24150.00 | CCIN | ex-ante | 100 | 0 |  | Dic-08 | Mar-10 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Pablo Ruiz |
| 3.2 | Investigador de Mercados | 29250.00 | CCIN | ex-ante | 100 | 0 |  | Feb-09 | May-12 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Federico Pedraza |
| 3.3 | Investigador de Mercados | 29250.00 | CCIN | ex-ante | 100 | 0 |  | Mar-09 | May-12 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la consultora Yoshida Gonzales |
| **4** | **Consultoria individual internacional para diseño de juguetes** | 0.00 | SD | ex-ante | 100 | 0 |  |  |  | Cancelado | Se ha prescindido de la consultoria debido a que se ha conformado un equipo multidisciplinario de desarrollo que busca información directa de las necesidades del mercado nacional e internacional de juguetes. |
| **5** | **Consultoria individual para encargado del proyecto** | 57600.00 | CCIN | ex-ante | 100 | 0 |  | Ago-08 | May-12 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Germán Alcalá |
| **6** | **Consultorias individuales para evaluación final del proyecto** | 16000.00 | CCIN | N/A | 100 | 0 |  | Jul-10 | May-12 | Pendiente |  |
| **7** | **Firma auditora para auditorias del proyecto** | 16000.00 | SBCC | ex-ante | 100 | 0 |  | May-12 | May-12 | Pendiente |  |
| **8** | **Evaluación de Prototipos** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Evaluación de Prototipos (1) | 3881.03 | SBCC | ex-post | 100 | 0 |  | May-08 | Jun-08 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa consultora Gramma. El gasto fue realizado en forma previa al primer desembolso del fondo rotatorio. |
| 8.2 | Evaluación de Prototipos (2) | 3936.00 | SD | ex-ante | 100 | 0 |  | Jun-09 | Jul-09 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa consultora Gramma. |
| 8.3 | Evaluación de Prototipos | 5000.00 | SBCC/SD | ex-post | 100 | 0 |  | Jun-10 | Ago-10 | Pendiente |  |
| 8.4 | Otras evaluaciones de prototipos | 9999.97 | SBCC/SD | ex-post | 100 | 0 |  | May-10 | May-12 | Pendiente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nota:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP: Comparación de Precios | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD: Contratación Directa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| SD: Selección Directa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional | | | | | | | |  |  |  |  |