|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto: Competitividad de las cadenas agroalimentarias del Valle Central de Tarija** | | | | | | | | | | | |
| **Número de Proyecto BO-M1015 y convenio de cooperación técnica ATN/ME-9863-BO** | | | | | | | | | | | |
| **Plan de Adquisiciones Actualizado:  Abril 2010 - Octubre de 2010** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas | | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| BID % | Local / Otro % | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.- BIENES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Materiales varios de difusión y sensibilización | 1235,90 | CP | Ex-Ante | 100,00 | 0,00 | No | jul-08 | ago-08 | Adjudicado | Contrato con la empresa Urban Sign |
| 5764,10 | CP | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 2 | 2. Mobiliario de oficina | 990,73 | CP | Ex-Ante | 100,00 | 0,00 | No | jun-08 | jul-08 | Adjudicado | 3 sillones Giratorios, Escritorios de Melanina  contrato con "Comas Muebles" |
| 3 | 3. Equipo de oficina | 7000,00 | CP/CD | Ex-Ante | 100,00 | 0,00 | No | jul-08 | abr-09 | Adjudicado | Computadora Destop, fotocopiadora, dos computadores portatiles, impresora a color contratos con "Soluciones Tec", "Lara Bisch S.A." y "ECOS" |
| 4 | Apoyo Fortalecimiento CENAVIT | 1397,00 | CP | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | feb-09 | mar-09 | Adjudicado | Computadora Portatil Laboratorio CENAVIT, empresa Petri Von Landwich |
| 2403,00 | CP | Ex Post | 100,00 | 0,00 | No | mar-10 | abr-10 | En proceso | Balanza de precisión. Se encuentra en calificación. El monto Total de presupuesto para estos 2 items del CENAVIT es de US$ 3.800 |
|  | **2.-SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Campaña Imagen Tarija – Diseño campaña y producción material imagen | 8237,38 | CP | Ex-Ante | 100,00 | 0,00 | No | feb-08 | sep-09 | Adjudicado | Contrato con Eternity Corporation, ESISUR, Ana Maria Fernández, Comunicación Inteligente |
| 13762,62 | CP | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente | El PA original eran US$ 32.000.- Se ha reasignado US$ 10.000.- En consultorías C27 |
| 2 | Campaña Imagen Tarija – Difusión y producción de material | 20000,00 | CP | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 3 | Capacitación apoyo oferta servicios empresariales – formación de competencias a prestadores de servicios | 7600,00 | CD | Ex-Ante | 100,00 | 0,00 | No | jun-09 | ago-09 | Adjudicado | Contrato concluido con la consultora SGT Argentina.. |
| 7400,00 | CP | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 4 | Capacitación apoyo oferta servicios empresariales – formación de animadores y operadores de redes empresariales | 8000,00 | CP | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 5 | Acciones Implementación Ruta del Vino | 1700,00 | CP | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | nov-09 | ene-10 | Adjudicado | Contrato PROCASUR Chile, Ruta de Aprendizaje |
| 665,00 | CP | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | ago-09 | sep-09 | Adjudicado | Paquetes Enoturísticos - Ruta del Vino- Empresa Comunicación Inteligente |
| 15135,00 | CP | Ex -Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 6 | Encuentros Públicos difusión del Proyecto | 10000,00 | CP | ExPost | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
|  | **3.-SERVICIOS DE CONSULTORIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tres Consultorías Mapeo de Servicios Empresariales | 2068,87 | CCIN | Ex-Ante | 100,00 | 0,00 | No | may-08 | ago-08 | Adjudicado | Contrato concluido con el consultor Luis Ressini Pino Servicios y Cadenas |
| 2200,00 | CCIN | Ex-Ante | 100,00 | 0,00 | No | mar-08 | ago-09 | Adjudicado | Contrato concluido con el consultor Gabriel Trigo Servicios Financiero |
| 2101,13 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 2 | Consultorías para la Visión e Imagen Compartida | 2845,71 | CCIN | Ex-Ante | 100,00 | 0,00 | No | jul-08 | oct-08 | Adjudicado | Contrato concluido con el consultor Ramiro Ávila Construcción Visión e Imagen compartida del Desarrollo Productivo del VCT y Formulación del Plan Integrado |
| 1834,59 | CCIN | Ex-Ante | 100,00 | 0,00 | No | jul-08 | ago-09 | Adjudicado | Contrato concluido con el consultor Gustavo Castellanos E. Formulación de la Estrategia de Imagen de Marca Regional Tarija |
| 18000,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 3 | Consultorías para priorización de mercados (Diseño Estrategias de penetración de mercados) | 5000,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 4 | Consultoría nacional para factores críticos de logística y pre inversión – facilitación y talleres y consultoría de apoyo local | 11000,00 | CCIN | Ex -Ante | 94,54 | 5,46 | No | jul-08 | dic-08 | Cancelada |  |
| 5 | Consultoría experta internacional para factores críticos de logística y preinversión (Consultorías Técnicas de preinversión para requerimientos de logística e inversión) | 15000,00 | CCII/CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente | Se prevé una consultoría internacional y otra nacional orientadas a generar estudios de preinversión para mejorar la competitividad del VCT |
| 6 | Consultoría Internacional para tutoría del Proyecto | 20000,00 | CCII | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 7 | Consultorías para capacitaciones varias empresariales | 753,00 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | sep-09 | nov-09 | Adjudicado | Contrato Sr. Alex Tito Cárdenas, Capacitación en Gastronomía y Maridaje |
| 430,00 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | sep-09 | nov-09 | Adjudicado | Contrato con Luis Gregorio Chavarría  Capacitación en Gastronomía y Maridaje para Establecimientos Turísticos de la Ruta del Vino |
| 13817,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 8 | Consultorías para fortalecimiento a entidades clave | 2800,00 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | jul-09 | sep-09 | Adjudicado | Consultor Vladimir Uzqueda.Diseño Final y Plan de Negocios de (APECO) |
| 4036,70 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | jul-08 | dic-08 | Adjudicado | Consultor Marbel Luis Vedia. Asistencia técnica elaboración de proyectos para el fondo Concursable |
| 1900,00 | CCII | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | ago-09 | ago-09 | Adjudicado | Consultor Miollo Proceso de Creación de la Identificación y/o Denominación de Origen en el VCT |
| 9600,00 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | jun-09 | abr-10 | Adjudicado | Consultor Brian Gonzales Pinell sistema de Gestión de Calidad y Acreditación del Laboratorio de Enología del CENAVIT |
| 1144,49 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | sep-09 | nov-09 | Adjudicado | Consultora Silvia Beatriz Mendoza Apoyo en Organización y Sistematización de las Primeras Jornadas de Vitivinicultura CENAVIT |
| 1884,31 | CCII | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | ago-08 | ago-08 | Adjudicado | consultora Raquel Susana Romano Expositor en Origen Geográfico y Varietal de los vino 1ra. Jornada de Vitivinicultura CENAVIT |
| 1600,00 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | ago-09 | nov-09 | Adjudicado | Contrato Rosa Mogro Vaca Asistencia Técnica para la revisión y actualización del Proyecto de Caracterización de uvas vinos y singanis de altura |
| 5420,00 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | dic-09 | may-10 | Adjudicado | consultora Verónica Ávila LL. Organización y funcionamiento de la OGD Tarija (Cadena de Turismo) |
| 33014,50 | CCII/CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente | Este saldo corresponde a los US$ 35200 del PA original y los US$ 26200 del Fortalecimiento CENAVIT. |
| 9 | Diseño de nuevos productos/servicios | 700,00 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | dic-08 | ene-09 | Adjudicado | Consultor Roberto Trigo Organización y Sistematización Primera Feria de Servicios y Entidades Financieras |
| 2300,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 10 | Asesoría Especializada de Diseño de Ruta | 9000,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 11 | Definición de línea base | 3371,32 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | feb-08 | may-08 | Adjudicado | consultor Antar Fidel Castellanos Formulación de la Línea Base |
| 2450,00 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | jul-09 | oct-09 | Adjudicado | consultor Juan Carlos Amador Complementación de la Línea Base |
| 12 | Consultoría Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas | 1604,59 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | oct-08 | dic-08 | Adjudicado | consultora Silvia Beatriz MendozaDifusión del Fondo Concursable para Iniciativas colectivas |
| 10395,41 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 13 | Gerente del Proyecto | 96000,00 | CCIN | Ex-Ante | 100,00 | 0,00 | No | nov-07 | oct-10 | Adjudicado | Contrato Patricia Virreira Lenz |
| 14 | Asistente Técnico 1 | 33600,00 | CCIN | Ex-Ante | 100,00 | 0,00 | No | dic-07 | sep-10 | Adjudicado | Contrato Rosario Colquechambi |
| 15 | Asistente Técnico 2 | 39100,00 | CCIN | Ex-Ante | 0,00 | 100,00 | No | abr-10 | sep-10 | Cancelada | A dic 2009 se ha ejecutado 17054,01 |
| 16 | Auditoria Anual | 14000,00 | SBCC | Ex-Ante | 100,00 | 0,00 | No | sep-10 | oct-10 | Pendiente |  |
| 17 | Evaluaciones, Intermedia y final del proyecto | 10600,00 | CCIN | N/A | 100,00 | 0,00 | No | sep-09 | ene-10 | Adjudicado | Contrato con la Consultora Mónica Romis Evaluación Intermedia |
| 13400,00 | CCIN | N/A | 100,00 | 0,00 | No | sep-10 | oct-10 | Pendiente |  |
| 18 | Consultor para Capacitación y Asesoramiento en gestión ambiental | 3000,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 19 | Consultor Encargado de Procesos | 24000,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 20 | Consultor Evaluador de proyectos de fondo concursable | 10000,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 21 | Consultor para la definición de indicadores del proyecto | 1600,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 22 | Consultor para la Implantación y mantenimiento de un sistema de monitoreo | 8000,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 23 | Articuladores de cadenas agroalimentarias | 34000,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 24 | Apoyo en Asistencia técnica a otras cadenas del VCT | 8000,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 25 | Coordinador Técnico | 30000,00 | CCIN | Ex-Post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente |  |
| 26 | Acciones Implementación Ruta del Vino | 2500,00 | CCIN | Ex -Ante | 100,00 | 0,00 | No | ene-10 | abr-10 | Adjudicado | Consultor "Diseño Circuito Turistico El Valle - Saladillo y Juntas del Rosario y Capacit, ...Contrato Griselda Ruiz |
| 27 | Campaña Imagen Tarija – Diseño Estrategia de Posicionaiento y Campaña Imagen Tarija | 10000,00 | CCIN | Ex post | 100,00 | 0,00 | No | abr-10 | sep-10 | Pendiente | De US$ 32000 de presup se ha dividido en US$ 10.000 para consultorías y US$ 22.000 en Serv. Dif. De consultoría |
| 2 **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**:Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. | | | | | | | | | | | |
| **Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. | | | | | | | | | | | |
| 3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. | | | | | | | | | | | |
| 4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. | | | | | | | | | | | |