| No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas | | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BID % | Local / Otro % | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.- BIENES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Equipo de capacitación y computación | 23.00 | CP | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 15/06/ 2010 | 04/08/ 2011 | Pendiente |  |
| 2 | Equipo de computación para redes y/o cadenas | 7.50 | CP | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 22/07/2010 | 26/04/2011 | Pendiente |  |
| 3 | Materiales e insumos para capacitación en sukakollos para productores | 10.00 | CP | Ex-Post | 30.00 | 70.00 | No | 01/07/2010 | 03/10/2013 | Pendiente | Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios |
| 4 | Material de oficina y suministros | 8.40 | CP | N/A | 0.00 | 100.00 | No | 08/06/2010 | 23/10/2013 | Pendiente | Políticas de CUNA |
|  | **2.-SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Impresión de material de sensibilización, capacitación y promoción | 47.50 | CP | Ex-Post | 78.95 | 21.05 | No | 12/07/2010 | 24/04/2013 | Pendiente | Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios |
| 6 | Materiales para eventos (foros, talleres, mesas de diálogo) | 1.50 | CP | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 22/07/2010 | 24/04/2013 | Pendiente | Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios |
| 7 | Eventos de promoción | 9.60 | CP | Ex-Post | 37.50 | 62.50 | No | 10/01/2011 | 11/02/2013 | Pendiente | Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios |
| 8 | Materiales para promoción y empaque de productos para 400 MyPE | 102.80 | CP | Ex-Post | 55.25 | 44.75 | No | 16/11/2011 | 03/2012 | Pendiente | Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios |
| 9 | Impresión de volantes, tripticos, informativos y memoria del proyecto | 4.00 | CP | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 23/08/2013 | 03/10/2013 | Pendiente | Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios |
| 10 | Participación en eventos de difusión del proyecto | 5.00 | CD | Ex-Post | 60.00 | 40.00 | No | 06/06/2010 | 04/2014 | Pendiente | Para eventos específicos |
| 11 | Página WEB de proyecto y circuitos | 15.00 | CP | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 05/01/2011 | 07/2/011 | Pendiente | Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios |
| 12 | Producción de material de difusión (cuñas radiales) | 6.50 | CP | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 05/11/2010 | 08/02/11 | Pendiente | Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios |
| 13 | Registros y análisis del producto | 5.00 | CD | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 30/12/2010 | 02/2011 | Pendiente | Instituciones de registro únicas |
| 14 | Logística de eventos y talleres de difusión y capacitación | 26.8 | CP | N/A | 0.00 | 100.00 | No | 23/06/2010 | 04/2012 | Pendiente | Políticas de CUNA |
| 15 | Difusión de cuñas radiales, gingles, convocatorias y otros medios de comunicación, además de material de promoción de productos andinos. | 4.00 | CD | N/A | 0.00 | 100.00 | No | 05/11/2010 | 01/2011 | Pendiente | Políticas de CUNA |
| 16 | Difusión de técnicas andinas | 2.50 | CP | N/A | 0.00 | 100.00 | No | 30/09/2010 | 23/10/2013 | Pendiente | Políticas de CUNA |
| 17 | Realizar eventos de intercambio de experiencias entre productores y prestadores de servicios. | 12.00 | CD | N/A | 0.00 | 100.00 | No | 21/09/2011 | 24/08/2012 | Pendiente | Políticas de CUNA |
| 18 | Difusión del proyecto | 1.42 | CP | N/A | 0.00 | 100.00 | No | 20/06/2013 | 10/2013 | Pendiente | Políticas de CUNA |
|  | **3.-SERVICIOS DE CONSULTORIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Consultor individual en fortalecimiento municipal, desarrollo local y consorcios | 42.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 13//06/2010 | 24/09/2013 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 2 | Consultorías varias para elaborar proyectos de apoyo al sector productivo | 25.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 02/02/2011 | 04/04/2013 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 3 | Consultor jurídico para institucionalización de consorcios | 2.50 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 05/01/2011 | 29/03/2011 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 4 | Consultor técnico especialista en Sukakollos | 21.60 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 13/06/2010 | 02/2013 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 5 | Estudio de levantamiento de expresiones culturales, precolombinas, coloniales de las regiones de los 5 municipios | 10.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 13/06/2010 | 30/12/2010 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 6 | Levantamiento de inventario de activos culturales precolombinos y coloniales | 20.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 13/06/2010 | 01/2011 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 7 | Consultor para definición de identidad cultural en productos y servicios locales | 13.50 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 13/06/2010 | 08/2011 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 8 | Consultor en turismo y gestor cultural | 43.20 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 13/06/2010 | 24/09/2013 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 9 | Consultorias varias para el levantamiento de la línea de base de MyPE, asociaciones, redes y cadenas y actividades económicas, por rubro productivo | 8.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 13/06/2010 | 12/2010 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 10 | Consultoria individual comercial para relevamiento de oportunidades de negocios y demanda de productos y servicios por MyPES y asociaciones de productores | 5.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 26/08/2010 | 17/11/2011 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 11 | Consultor en determinación de costos reales de productos, determinación de precios y análisis financiero. | 8.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 27/01/2011 | /1307/2011 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 12 | Consultor ambiental | 12.50 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 26/05/2011 | 10/10/2012 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 13 | Consultores en organización social y redes | 33.60 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 06/01/2011 | 09/10/2013 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 14 | Consultores en gestión administrativa y empresarial | 48.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 13/06/2010 | 20/01/14 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 15 | Consultores extensionistas en comercialización y mercadeo | 39.60 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 30/12/2010 | 25/09/2013 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 16 | Consultores técnicos productivos especializados | 60.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 06/01/2011 | 09/10/2013 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 17 | Consultores en gastronomía, atención a clientes, buenas prácticas | 14.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 09/12/2010 | 30/03/2011 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 18 | Consultor legal | 15.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 03/02/2011 | 04/12/2012 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 19 | Consultores para elaboración y seguimiento de planes de negocio | 92.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 12/05/2011 | 25/09/2013 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 20 | Estudios de mercado y definición de nichos de mercado | 30.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 29/12/2010 | 23/11/2011 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 21 | Estrategias de comercialización (Promoción y mercadeo) | 20.00 | CCIN | Ex-Post | 75 | 25 | No | 21/04/2011 | 29/09/2011 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 22 | Técnico sistema de Monitoreo del Proyecto y procesamiento | 18.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 29/06/2010 | 16/05/2013 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 23 | Sistematización de metodología, productos, modelo y experiencias del proyecto | 5.00 | CCIN | Ex-Post | 100.00 | 0.00 | No | 18/09/2013 | 19/09/2013 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 24 | Coordinador del proyecto | 54.60 | CCIN | Ex-Ante | 100.00 | 0.00 | No | 11/04/2010 | 17/04/2014 | Cuenta con la No Objeción se realizara la contratación |  |
| 25 | Asistente administrativa y contable | 29.40 | CCIN | Ex-Ante | 100.00 | 0.00 | No | 11/04/2010 | 17/04/2014 | En proceso |  |
| 26 | Consultores promotores locales para productores | 9.60 | SD | N/A | 0.00 | 100.00 | No | 02/09/2010 | 23/10/2013 | Pendiente | Políticas de CUNA |
| 27 | Auditoria y revisiones ex-post del proyecto | 10.00 | CCIN | Ex-Ante | 100.00 | 0.00 | No | 09/12/2010 | 14/03/2014 | Pendiente | A ser contratado por el Banco según lo estipulado en el Convenio |
| 28 | Evaluación del proyecto | 15.00 | CCIN | Ex-Ante | 100.00 | 0.00 | No | 21/09/2011  27/01/2014 | 15/11/2011  21/03/2014 | Pendiente | A ser contratado por el Banco según lo estipulado en el Convenio |
| 2 **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**:Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. | | | | | | | | | | | |
| **Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual nacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. | | | | | | | | | | | |
| 3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. | | | | | | | | | | | |
| 4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. | | | | | | | | | | | |