| No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas | | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BID % | Local / Otro % | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición 5 | Terminación del Contrato |
|  | **1.- BIENES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mobiliario y vituallas para exposición y comercialización de productos | 2,400.00 | CP, CD | Ex-Post | 83 | 17 | No | Mayo 10 | Mar-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad |
| 2 | Equipo y mobiliario oficina Sacabamba | 3,000.00 | CP, CD | Ex-Post | 73 | 27 | No | Mayo 10 | Jul-10 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad |
| 3 | Material de oficina | 1,800.00 | CP, CD | N/A | 0 | 100 | No | Mayo 10 | Sep-11 | Pendiente | Se aplican políticas de ATICA |
| 4 | Equipo oficina y capacitación | 2,000.00 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | No | Mayo 10 | Jul-10 | Pendiente |  |
|  | **2.-SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Material de sensibilización y capacitación | 6,260.00 | CP, CD | Ex-Post | 79.87% | 20.13% | No | Mayo 10 | Mar-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad |
| 6 | Material de asociaciones | 2,100.00 | CP, CD | Ex-Post | 100 | 0 | No | Mayo 10 | Nov-10 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad |
| 7 | Material de promoción y empaque | 4,800.00 | CP, CD | Ex-Post | 100 | 0 | No | Oct 10 | Mar-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad |
| 8 | Eventos de comercialización y promoción | 1,200.00 | CD | Ex-Post | 66.67% | 33.33% | No | Oct 10 | Sep-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad |
| 9 | Eventos de difusión del proyecto | 1,500.00 | CP, CD | Ex-Post | 66.67% | 33.33% | No | May 10 | Jul-10 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad |
| 10 | Impresión de memorias del Proyecto, volantes, tripcticos, informativos del proyecto | 4,000.00 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | No | Mar 11 | Sep-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad |
| 11 | Página Web ATICA y asociaciones | 2,000.00 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | No | May 10 | Sep-10 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad |
| 12 | Logística de eventos | 2,100.00 | CP/CD | N/A | 0 | 100 | No | May 10 | Jul-11 | Pendiente | Se aplica las políticas de ATICA |
| 13 | Intercambio de experiencias | 3,000.00 | CD | N/A | 0 | 100 | No | Ago 10 | Jul-11 | Pendiente | Se aplica las políticas de ATICA |
| 14 | Oficina Sacabamba | 1,440.00 | CP | N/A | 0 | 100 | No | May 10 | Nov-11 | Pendiente | Se aplica las políticas de ATICA |
| 15 | Registros y análisis | 2,400.00 | CD | Ex-Post | 100 | 0 | No | Nov 10 | Mar-11 | Pendiente | Por ser registros especializados |
|  | **3.-SERVICIOS DE CONSULTORIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Consultor en fortalecimiento organizacional y asociatividad | 14,000.00 | CCIN | Ex Ante | 100 | 0 | No | May 10 | Jul-11 | Pendiente |  |
| 2 | Consultor jurìdico | 3,600.00 | CCIN, SD | Ex Post | 100 | 0 | No | Nov 10 | Dic-10 | Pendiente | Se podrá optar por SD según las políticas del Banco |
| 3 | Consultor en gestión empresarial | 14,000.00 | CCIN | Ex Ante | 100 | 0 | No | May 10 | Jul-11 | Pendiente |  |
| 4 | Consultor para elaboración de perfiles de proyectos productivos | 2,400.00 | CCIN, SD | Ex Post | 100 | 0 | No | May 10 | Dic-10 | Pendiente | Se podrá optar por SD según las políticas del Banco |
| 5 | Coordinador técnico del proyecto (50%) | 9,000.00 | CCIN | N/A | 0 | 100 | No | May 10 | Oct-10 | Contratado | Según políticas de ATICA |
| 6 | Consultor Agronomo | 5,400.00 | CCIN | N/A | 0 | 100 | No | May 10 | Oct-10 | Contratado | Según políticas de ATICA |
| 7 | Consultor comercial y de mercadeo | 14,000.00 | CCIN | Ex Ante | 100 | 0 | No | May 10 | Sep-11 | Pendiente |  |
| 8 | Especialista en agroindustria | 4,800.00 | CCIN, SD | Ex Post | 100 | 0 | No | May 10 | Jul-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD según las políticas del Banco |
| 9 | Consultor legal para contratos | 900.00 | CCIN, SD | Ex-Post | 100 | 0 | No | Nov 10 | Jul-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD según las políticas del Banco |
| 10 | Consultor ambiental | 2,000.00 | CCIN, SD | Ex Post | 100 | 0 | No | May 10 | Mar-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD según las políticas del Banco |
| 11 | Sistema de Monitoreo del Proyecto | 3,000.00 | CCIN, SD | Ex Post | 100 | 0 | No | Ago 10 | Nov-10 | Pendiente | Se podrá optar por SD según las políticas del Banco |
| 12 | Sistematización de metodología, productos, modelo | 2,400.00 | CCIN, SD | Ex Post | 100 | 0 | No | Jul 10 | Sep-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD según las políticas del Banco |
| 13 | Auditoría | 3,000.00 | CCIN/SBCC | N/A | 100 | 0 | No | Ago 11 | Dic-11 | Pendiente | A ser contratado por el Banco |
| 14 | Evaluación y seguimiento del proyecto | 6,500.00 | CCIN | N/A | 100 | 0 | No | Mar 11 | Oct-11 | Pendiente | A ser contratado por el Banco |
| 1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio | | | | | | | | | | | |
| 2 **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**:Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencia | | | | | | | | | | | |
| **Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. | | | | | | | | | | | |
| 3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. | | | | | | | | | | | |
| 4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. | | | | | | | | | | | |
| 5 Se refiere a la fecha de inicio del proceso, para este proyecto en particular. | | | | | | | | | | | |