**Proyecto:** Acceso a Servicios Integrales de Financiamiento y Articulación Productiva para el Pequeño Productor Agropecuario

**Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo:** BO-M1047 ATN/ME-12288-BO

**Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde:**mes 1 **hasta :** mes 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Ref. 1** | **Categoría y descripción del contrato de adquisiciones** | **Costo estimado de la Adquisición (US$)** | **Método de Adquisición 2** | **Revisión (ex-ante o ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Precalificación 3 (Si/No)** | **Fechas estimadas** | | **Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **BID %** | **Local / Otro %** | **Publicación de Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación del Contrato** |
|  | **1. BIENES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Software para desarrollo de aplicaciones y software para almacenamiento de datos (con licencias originales) | 5.775 | CP | Ex- Post | 100% | 0% | No | may 2011 | jun 2011 | Pendiente |  |
|  | **2. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pasajes aéreos al exterior para varios viajes en diferentes etapas del proyecto. | 21.100 | CP | Ex-Post | 100% | 0% | No | mar 2011 | oct 2012 | Pendiente |  |
| 3 | Matriculas para el Curso de Capacitación de IIC/FOMIN en Medio Ambiente | 1.000 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | No | may 2011 | may 2011 | Pendiente | El curso de capacitación por IIC es único. |
| 4 | Producción, impresión y difusión de reportes de los Sistemas MEDIS, GEMA y GIRAS | 4.000 | CP | Ex-Post | 100% | 0% | No | jun 2012 | oct 2013 | Pendiente |  |
| 5 | Logística para talleres: refrigerios, material, alquiler de ambiente y equipos | 14.304 | CP | N/A | 0% | 100% | No | abr 2011 | nov 2013 | Pendiente | Varios cursos por oficina regional y para diferentes componentes. |
| 6 | Impresión de material promocional para productos financieros diseñados | 2.600 | CP | N/A | 0% | 100% | No | nov 2011 | dic 2012 | Pendiente |  |
| 7 | Transporte aéreo y terrestre nacional (pasajes) para varios viajes | 16.875 | CD | N/A | 0% | 100% | No | abr 2011 | nov 2013 | Pendiente | Se efectuó un proceso competitivo de selección de agencias basados en las normas de la institución. |
| 8 | Encuestadores y tabuladores para Líneas de Base de MEDIS y GEMA | 12.000 | CD | N/A | 0% | 100% | No | jul 2011 | sep 2011 | Pendiente | Contratación de Estudiantes entrenados. |
|  | **3. SERVICIOS DE CONSULTORIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Consultor Individual Asistente Operativo del Proyecto | 43.200 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | No | dic 2010 | dic 2013 | Pendiente |  |
| 10 | Consultor Individual Asistente Contable - Administrativo del Proyecto | 28.800 | CCIN | Ex-Post | 33% | 66% | No | dic 2010 | dic 2013 | Pendiente | Incorporado como funcionario de planta en enero 2012 |
| 11 | Consultor Individual para Diseño de Programa Capacitación (curricula, metodologia y material) | 8.000 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | ene 2011 | ago 2011 | Pendiente |  |
| 12 | Consultor Individual para Evaluación y actualización anual del Programa de Capacitación | 6.000 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | abr 2012 | ago 2013 | Pendiente | Una consultoría en el año 2012 y la segunda en año 2013 |
| 13 | Consultor Individual para Capacitación en temas genéricos (negociación, técnicas de venta y otros) | 15.000 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | ago 2011 | jun 2013 | Pendiente | Consultoría en dos etapas |
| 14 | Consultor Individual para Conceptualización y diseño Área MEDIS (indicadores, metodología y manuales) | 24.000 | CCII | Ex-Post | 100% | 0% | No | ene 2011 | mar 2012 | Pendiente | Consultoría en dos etapas |
| 15 | Consultor Individual para Diseño de Línea de Base MEDIS (criterios, muestra, instrumentos, validación) | 6.000 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | dic 2010 | may 2011 | Pendiente |  |
| 16 | Consultor Individual para Desarrollo del Software Sistema MEDIS, validación e implementación | 14.400 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | jun 2011 | feb 2012 | Pendiente | Dos consultores simultáneos |
| 17 | Consultoría Estudio de Impacto Social (validación Sistema MEDIS) | 15.000 | CCII | Ex-Post | 100% | 0% | No | ago 2012 | mar 2013 | Pendiente |  |
| 18 | Consultor Individual para Conceptualización y diseño Área GEMA (indicadores, metodología y manuales) | 15.000 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | abr 2011 | mar 2012 | Pendiente | Consultoría en dos etapas |
| 19 | Consultor Individual para Diseño de Línea de Base GEMA (criterios, muestra, instrumentos, validación) | 3.000 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | feb 2011 | jun 2011 | Pendiente |  |
| 20 | Consultor Individual para Desarrollo del Software Sistema GEMA, validación e implementación | 9.600 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | may 2011 | dic 2011 | Pendiente | Dos consultores simultáneos |
| 21 | Consultoría Estudio de Impacto Medioambiental (validación Sistema GEMA) | 24.000 | CCII | Ex-Post | 100% | 0% | No | oct 2012 | jun 2013 | Pendiente |  |
| 22 | Consultor Individual para Conceptualización y diseño Área GIRAS (indicadores, metodología y manuales) | 18.000 | CCII | Ex-Post | 100% | 0% | No | feb 2011 | mar 2012 | Pendiente | Consultoría en dos etapas |
| 23 | Consultor Individual para Levantamiento y procesamiento de información (clima, mercado, región, otros) | 8.000 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | feb 2011 | sep 2011 | Pendiente |  |
| 24 | Consultor Individual para Desarrollo del Software Sistema GIRAS, validación e implementación | 18.000 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | may 2011 | dic 2011 | Pendiente | Dos consultores simultáneos |
| 25 | Consultor Individual para Implementación O&M Área GIRAS | 3.000 | CCIN | Ex-Post | 66% | 33% | No | dic 2011 | abr 2012 | Pendiente | Dos consultorías |
| 26 | Consultor Individual para Estudio Compatibilidad y Validación GIRAS con ASFI | 4.500 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | nov 2012 | may 2013 | Pendiente |  |
| 27 | Consultoría Estudios de Mercado sobre demanda de productos: Altiplano, Valles y Llanos | 18.000 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | ene 2011 | feb 2012 | Pendiente | Tres estudios |
| 28 | Consultor Individual para Diseño material promocional para productos financieros innovadores | 4.000 | CCIN | Ex-Post | 0% | 100% | No | jun 2011 | oct 2012 | Pendiente | Consultoría en dos etapas |
| 29 | Auditoria Anual a los recursos de la Cooperación Técnica | 1 5.000 | SD | N/A | 100% | 0% | No | nov 2011 | mar 2014 | Pendiente | Contrata el BID |
| 30 | Evaluación Intermedia del Proyecto | 6.000 | SD | N/A | 100% | 0% | No | jun 2012 | dic 2012 | Pendiente | Contrata el BID |
| 31 | Evaluación Final del Proyecto | 6.000 | SD | N/A | 100% | 0% | No | sep 2013 | mar 2014 | Pendiente | Contrata el BID |
| 32 | Perfeccionamiento legal del contrato de préstamo | 10.000 | SD | N/A | 100% | 0% | No | nov 2010 | dic 2010 | Pendiente | Consultoría contratada por el BID |
| 33 | Consultor Individual para Diseño boletines (impreso, electrónico, web) para Sistemas MEDIS, GEMA, GIRAS | 6.121 | CCIN | Ex-Post | 0% | 100% | No | feb 2012 | ago 2013 | Pendiente | Consultoría en dos etapas |
| 34 | Consultor Individual para Producción y difusión de Memoria Documentaria (Foto y video) | 12.000 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | No | jun 2012 | dic 2013 | Pendiente | Consultoría en dos etapas |
| 2 **Bienes y Obras**:  **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB** : Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. **Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.  3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas sólo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.  4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. | | | | | | | | | | | |