|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nª de Referencia** | **Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición** | **Costo Estimado $us** | **Metodo de Adquisición** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y Porcentaje** | | **Precalifi-cación** | **Fechas Estimadas** | | **Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
|  |  |  |  | **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
|  | **BID** | **Local / Otro** | **(Si/No)** |
|  | **%** | **%** |  |
| **1.        Bienes** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 Computadoras Laptop portátiles - Contrato No. 004/2009 | 2,257.39 | CP | Ex Ante | 100 | 0 | No | may-09 | ago-09 | Adjudicado | DICLAEX (SISCOR 3274) |
| 3 Retroproyectores - Contrato No. 003/2009 | 1,786.27 | CP | Ex Ante | 100 | 0 | No | may-09 | ago-09 | Adjudicado | CREATIVO (SISCOR 3274) |
| 2 | 4 Impresoras - Contrato No. 006/2009 | 1,241.89 | CP | Ex post | 100 | 0 | No | jun-09 | ago-09 | Adjudicado | DICLAEX (SISCOR 4224) |
| 2 Computadoras Laptop portátiles - Contrato No. 005/2009 | 4,095.93 | CP | Ex post | 100 | 0 | No | jun-09 | ago-09 | Adjudicado | CREATIVO COMPUTACIÓN Y SISTEMAS (SISCOR 4224) |
| 3 | 1 Fotocopiadora - Contrato No. 007/2010 | 1,413.63 | CP | Ex post | 100 | 0 | No | ene-10 | abr-09 | Adjudicado | DICLAEX (SISCOR 1392) |
| 4 | 1 Fotocopiadora | 1,204.89 | CP | Ex post | 100 | 0 | No | abr-11 | jun-11 | Pendiente |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nª de Referencia** | **Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición** | **Costo Estimado $us** | **Metodo de Adquisición** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y Porcentaje** | | **Precalifi-cación** | **Fechas Estimadas** | | **Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
|  |  |  |  | **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
|  | **BID** | **Local / Otro** | **(Si/No)** |
|  | **%** | **%** |  |
| **2.        Servicios Diferentes a Consultoría** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Logística para la realización de varios eventos de difusión y cursos de capacitación. | 51,480.00 | CP | N/A | 0 | 100 | No | jul-11 | jul-12 | Pendiente | Al tratarse de fondos de contraparte, esta linea esta siendo usada para el apoyo a los eventos de difusión y capacitacón de diferentes consultorias. Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios. |
| 2 | Diseño e impresión de varios materiales de capacitación, mercadeo y difusión | 66,900.00 | CP | Ex post | 100 | 0 | No | abr-11 | dic-11 | Pendiente | Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios |
| 3 | Cursos y talleres de capacitación | 5,000.00 | CP | Ex post | 45 | 55 | No | abr-11 | dic-11 | Pendiente | Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nª de Referencia** | **Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición** | **Costo Estimado $us** | **Metodo de Adquisición** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y Porcentaje** | | **Precalifi-cación** | **Fechas Estimadas** | | **Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |  |  |
|  |  |  |  |  | **BID** | **Local / Otro** | **(Si/No)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **%** | **%** |  |  |  |  |  |
| **3.        Servicios de Consultoría** | | | | | | | | | | | |
| 1 | [Consultoría en Promoción del Emprendimiento y apoyo en la elaboración de Planes de Negocio.[2]](file:///C:\\Users\\BID1\\Desktop\\FH%20-%20BID\\POA%20-%20PLANES\\POA%20Y%20PLAN%202011\\PLAN%20DE%20ADQUSICIONES%202011_ATN_ME_11262_BO_2011.xlsx" \l "RANGE!A88) | 14,394.79 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | may-11 | jun-12 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 1.1 | Consultoría en Promoción del Emprendimiento y apoyo en la elaboración de Planes de Negocio - Contrato No. 009/2010 | 1,397.58 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jun-10 | *05/07/2010 \** | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la Sra. Isabel Limachi Rocabado, quien renuncio al cargo. (BO16456) |
| 1.2 | Consultoría en Promoción del Emprendimiento y apoyo en la elaboración de Planes de Negocio - Contrato No. 010/2010 | 5,640.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jun-10 | nov-10 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Osvaldo Castro Ayala (BO16457) |
| 1.3 | Consultoría en Promoción del Emprendimiento y apoyo en la elaboración de Planes de Negocio - Contrato No. 011./2010 | 1,038.83 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jun-10 | *12/07/2010 \** | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la Sra. Tania Vega Gaspar, quien renuncio al cargo. (BO16458) |
| 1.4 | Consultoría en Promoción del Emprendimiento y apoyo en la elaboración de Planes de Negocio - Contrato No. 021/2010. | 4,004.40 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jul-10 | ene-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Feliciano Arancibia Durán (BO16651) |
| 1.5 | Consultoría en Promoción del Emprendimiento y apoyo en la elaboración de Planes de Negocio - Contrato No. 018/2010. | 4,004.40 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jul-10 | dic-10 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Manuel Jesus Chileno Sanchez (BO16659) |
| 2 | Consultoría en Gestión Empresarial | 56,398.98 | CCIN | Ex ante | 100 | 0 | No | nov-09 | dic-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 2.1 | Consultoría en Gestión Empresarial - Contrato No. 004/2010 | 11,280.34 | CCIN | Ex ante | 100 | 0 | No | nov-09 | ene-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. David Loayza Bravo (BO16190) |
| 2.2 | Consultoría en Gestión Empresarial - Contrato No. 005/2010 | 11,280.34 | CCIN | Ex ante | 100 | 0 | No | nov-09 | ene-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sra. Lilian Vengas Ruiz (BO16191) |
| 2.3 | Consultoría en Gestión Empresarial - Contrato No. 006/2010 | 11,280.34 | CCIN | Ex ante | 100 | 0 | No | nov-09 | ene-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Alvaro Gallo Subieta (BO16189) |
| 3 | [Consultoría en Medio Ambiente [3]](file:///C:\\Users\\BID1\\Desktop\\FH%20-%20BID\\POA%20-%20PLANES\\POA%20Y%20PLAN%202011\\PLAN%20DE%20ADQUSICIONES%202011_ATN_ME_11262_BO_2011.xlsx" \l "RANGE!A89) | 27,420.00 | CCIN | Ex - post | 100 | 0 | No | ene-11 | jul-11 | En Proceso | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 4 | [Consultoría en RRPP y comunicación[4]](file:///C:\\Users\\BID1\\Desktop\\FH%20-%20BID\\POA%20-%20PLANES\\POA%20Y%20PLAN%202011\\PLAN%20DE%20ADQUSICIONES%202011_ATN_ME_11262_BO_2011.xlsx" \l "RANGE!A90) | 45,120.00 | CCIN | Ex - post | 100 | 0 | No | ene-11 | ago-11 | En Proceso | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 5 | Consultoría en Ficha Ambiental | 10,500.00 | SD\*\* | Ex post | 100 | 0 | No | jun-10 | dic-11 | Cancelado | Se cancelo para incrementarse a la Consultoria en Medio Ambiente - Ref. 3 |
| 6 | [Consultoría en empoderamiento y Gestión Empresarial y Social[5]](file:///C:\\Users\\BID1\\Desktop\\FH%20-%20BID\\POA%20-%20PLANES\\POA%20Y%20PLAN%202011\\PLAN%20DE%20ADQUSICIONES%202011_ATN_ME_11262_BO_2011.xlsx" \l "RANGE!A91) | 38,880.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | abr-11 | jun-12 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 7 | Consultoría en Marketing | 19,740.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | abr-10 | oct-11 | Cancelado | El saldo de esta consultoria 19,740.- se reprogramó a la Consultoria en RRPP y Comunicación - Ref.4 |
| 7.1 | Consultoría en Marketing y Técnicas de Negociación - Contrato No. 019/2010 | 2,820.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jul-10 | dic-10 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Ruben Pizzo Mardoñez (BO16652) |
| 7.2 | Consultoría en Marketing y Técnicas de Negociación - Contrato No. 026/2010 | 2,820.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | ago-10 | feb-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Adalit Maifredo Serrudo (BO16743) |
| 8 | [Consultoría en Administración de Servicios de Agua Potable [6]](file:///C:\\Users\\BID1\\Desktop\\FH%20-%20BID\\POA%20-%20PLANES\\POA%20Y%20PLAN%202011\\PLAN%20DE%20ADQUSICIONES%202011_ATN_ME_11262_BO_2011.xlsx" \l "RANGE!A92) | 43,382.75 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | mar-11 | jul-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 8.1 | Consultoría en Administración de Servicios de Agua Potable - Contrato No. 016/2010 | 8,800.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jul-10 | jun-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Edgar Casiano Mamani Flores (BO16653) |
| 8.2 | Consultoría en Administración de Servicios de Agua Potable - Contrato No. 017/2010 | 8,800.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jul-10 | jun-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Marco Antonio Layme Paredes (BO16650) |
| 9 | [Consultoría en operación y mantenimiento de sistemas de agua [7]](file:///C:\\Users\\BID1\\Desktop\\FH%20-%20BID\\POA%20-%20PLANES\\POA%20Y%20PLAN%202011\\PLAN%20DE%20ADQUSICIONES%202011_ATN_ME_11262_BO_2011.xlsx" \l "RANGE!A93) | 34,582.75 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | sep-10 | mar-11 | Cancelado | El saldo de esta consultoria 34,582.75 se reprogramó a la en Administración de Servicios de Agua Potable - Ref.8 |
| 9.1 | Consultoría en Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua - Contrato No. 012/2010 | 2,377.25 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | may-10 | *19/10/10 \** | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Edgar Roberto Jimenes Ferrufino, quien renuncio al cargo. (BO16460) |
| 9.2 | Consultoría en Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua - Contrato No. 013/2010 | 7,920.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | may-10 | jun-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Gonzalo Reynaga Inturias (BO16461) |
| 9.3 | Consultoría en Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua - Contrato No. 014/2010 | 7,920.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | may-10 | jun-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. José Luis Rios Perez (BO16459) |
| 10 | Consultoría en Servicios de Turismo | 5,280.00 | SD | Ex ante | 100 | 0 | No | abr-10 | ago-11 | Pendiente | En aplicación al inciso a del numeral 5.4 del Documento GN-2350-7 |
| 10.1 | Consultoría en Servicios de Turismo - Contrato No. 015/2010 | 5,280.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | may-10 | ene-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico a la Sra. Marisol Lecoña Carazas (16510) |
| 11 | Consultoría en servicios de Mantenimiento de Caminos | 21,120.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | ene-11 | ago-11 | En Proceso | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 12 | Consultoría en servicios Agro-Forestales | 12,320.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jul-11 | dic-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 12.1 | Consultoría en servicios Agro-Forestales - Contrato No. 027/2010 | 5,280.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | may-10 | mar-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Marcelo Meave Heredia (BO16662) |
| 13 | Consultorías varias en otros servicios a demanda de los emprendimientos | 68,640.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | abr-11 | dic-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 13.1 | Gestión de Módulos Lecheros - Contrato No. 026/2010 | 5,280.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | may-10 | mar-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Raúl Guzman Tribeño (BO16663) |
| 13.2 | Contabilidad Básica - Contrato No. 028/2010 | 5,280.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | may-10 | abr-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Rogelio Manjon Sanchez (BO16744) |
| 14 | Consultorías legales conformación MERS y elaboración de contratos | 23,000.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jul-11 | dic-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad. De esta línea 1,600 se trasladan a la Consultoria en Acceso a Mercados Ref.15 |
| 15 | [Consultoría en acceso a mercados [8]](file:///C:\\Users\\BID1\\Desktop\\FH%20-%20BID\\POA%20-%20PLANES\\POA%20Y%20PLAN%202011\\PLAN%20DE%20ADQUSICIONES%202011_ATN_ME_11262_BO_2011.xlsx" \l "RANGE!A94) | 24,672.63 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jun-11 | dic-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 15.1 | Consultoria en Acceso a Mercados - Contrato No. 008/2010 | 5,394.54 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | may-10 | nov-10 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Juan Eddy Pinto Mancilla (BO16557) |
| 15.2 | Consultoria en Acceso a Mercados - Contrato No. 020/2010 | 6,172.83 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | may-10 | mar-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Guillermo Altuzarra Castelu (BO16649) |
| 16 | [Consultoría en marketing [9]](file:///C:\\Users\\BID1\\Desktop\\FH%20-%20BID\\POA%20-%20PLANES\\POA%20Y%20PLAN%202011\\PLAN%20DE%20ADQUSICIONES%202011_ATN_ME_11262_BO_2011.xlsx" \l "RANGE!A95) | 13,640.00 | CCIN, SD\*\* | Ex post | 100 | 0 | No | abr-10 | abr-11 | Cancelado | Se cancelo para incrementarse a la Consultoria en Acceso a Mercados - Ref. 15 |
| 17 | Consultoría, - Capacitación para acceder a procesos públicos de licitación | 12,000.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jul-11 | dic-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 18 | [Consultoría en planificación y gestión municipal[10]](file:///C:\\Users\\BID1\\Desktop\\FH%20-%20BID\\POA%20-%20PLANES\\POA%20Y%20PLAN%202011\\PLAN%20DE%20ADQUSICIONES%202011_ATN_ME_11262_BO_2011.xlsx" \l "RANGE!A96) | 51,300.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | oct-11 | feb-12 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 19 | Consultoría en incorporación de conceptos de Municipio Productivo | 18,900.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | abr-11 | dic-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 19.1 | Consultoría en incorporación de conceptos de Municipio Productivo - Contrato No. 001/2010 | 6,300.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | dic-09 | ago-10 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Victor Castro Mojica (BO16186) |
| 19.2 | Consultoría en incorporación de conceptos de Municipio Productivo - Contrato No. 002/2010 | 6,300.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | dic-09 | ago-10 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Ivan Mauricio Rosado Ramos (BO16188) |
| 19.3 | Consultoría en incorporación de conceptos de Municipio Productivo - Contrato No. 003/2010 | 6,300.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | dic-09 | ago-10 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Ruben Orihuela (BO16187) |
| 19.4 | Consultoría en incorporación de conceptos de Municipio Productivo - Contrato No. 022/2010 | 6,300.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | sep-10 | abr-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Victor Castro Mojica (BO16646) - Se solicito al BID la no objecion para SD |
| 19.5 | Consultoría en incorporación de conceptos de Municipio Productivo - Contrato No. 023/2010 | 6,300.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | sep-10 | abr-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Ivan Mauricio Rosado Ramos (BO16647)- Se solicito al BID la no objecion para SD |
| 19.6 | Consultoría en incorporación de conceptos de Municipio Productivo - Contrato No. 024/2010 | 6,300.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | sep-10 | abr-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Ruben Orihuela (BO16648) - Se solicito al BID la no objecion para SD |
| 20 | Asistente administrativo del proyecto | 21,440.00 | CCIN | Ex ante | 100 | 0 | No | sep-11 | dic-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 20.1 | Asistente administrativo del proyecto - Contrato No. 002/2009 | 16,200.00 | CCIN | Ex ante | 100 | 0 | No | ago-09 | ago-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico a la Sr. Susana Valverde Moscoso (BO15923) |
| 21 | Asistente operativo del proyecto | 21,440.00 | CCIN | Ex ante | 100 | 0 | No | sep-11 | dic-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |
| 21.1 | Asistente operativo del proyecto - Contrato No. 001/2009 | 16,200.00 | CCIN | Ex ante | 100 | 0 | No | ago-09 | ago-11 | Adjudicado | El contrato se adjudico al Sr. Juan Carlos Suarez Soruco (BO15922) |
| 22 | Evaluaciones del proyecto | 15,000.00 | CCIN | N/A | 100 | 0 | No | abr-11 | jul-11 | Pendiente | Contrata el Banco |
|  |  |  |  |  |  |  |  | jul-12 | dic-12 |  |  |
| 23 | Auditoría del proyecto | 12,000.00 | SBCC | Ex ante | 100 | 0 | No | abr-11 | dic-11 | Pendiente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | jul-12 | dic-12 |  |  |
| 24 | Asistente de Procesos del proyecto | 4,520.00 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | jul-11 | oct-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad |