## Hoja1
Apéndice 1 (Continuación)
Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)
Nº de Referencia | Descripción del Contrato | Costo Estimado de la Adquisición ($us) | Método de Adquisición | Revisión (Ex-ante o Ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalificación | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[5 empty] | BID (%) | Local/Otro (%) | (Si/No) | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato
1. BIENES
1 | Equipos y mobiliario | 0.0022772
1.1 | 5 computadoras de escritorio | 3850.0707 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-02-01 | 2009-03-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Diclaex
1.2 | 1 computadora portátil | 1496.4639 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-03-01 | 2009-04-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Data Systems
1.3 | 1 proyector y 1 escaner | 776.0962 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2008-12-01 | 2009-01-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Diclaex
1.4 | 1 impresora | 623.9038 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2008-12-01 | 2009-01-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Southtec
1.5 | 1 fotocopiadora | 919.0948 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2008-12-01 | 2009-01-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Southtec
1.6 | Mobiliario | 1066.9576 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2008-11-01 | 2008-12-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Atlántida
1.7 | Mobiliario | 721.6407 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2008-11-01 | 2008-12-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa La Cuisine
1.8 | 2 computadoras portátiles, 1 computadora de escritorio, 1 fotocopiadora/escaner/impresora | 5545.77 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-05-01 | 2010-06-01 | Adjudicado | Los contratos se adjudicaron a las empresas: Dismatel, Abacos e Industrias Lara Bisch respectivamente
2. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA
1 | Logística para la realización de cursos | 6000 | CP | N/A | 0 | 100 |  | 2009-01-01 | 2012-05-01 | En proceso | Se optará por CD por su bajo monto y porque SOBOCE cuenta con servicios seleccionados para atención de eventos
2 | Producción, diseño e impresión de varios materiales de capacitación, mercadeo y difusión | 20912.2632 | CP | Expost | 100 | 0 |  | 2011-01-01 | 2012-05-01 | Pendiente | En algunos casos y dependiendo de las circunstancias, se optará por la modalidad CD bajo las normas del Banco
2.1 | Impresión de Etiquetas (1, 2 y 3) | 5555.3041 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2008-10-01 | 2009-10-01 | Adjudicado | Se trata de 3 contratos adjudicados a la empresa Lara Bisch
2.2 | Producción de empaques de plástico | 4115.983 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2008-11-01 | 2009-04-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Amazone Confecciones
2.3 | Impresión de Estickers | 2031.4003 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2008-11-01 | 2009-04-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Inventa Publicidad e Impresos
2.4 | Producción de mochilas ecológicas (1) | 13437.058 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-10-01 | 2009-12-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Escobar Designs
2.5 | Impresión de Cross Label Institucional | 1169 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-10-01 | 2009-12-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Weinberg
2.6 | Fabricación de Cabeceras de Góndola (1) | 3297 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-11-01 | 2010-01-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Astonn Publicidad
2.7 | Producción de Inflables Publicitarios | 2998 | CP | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-04-01 | 2009-05-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa AGB Bolivia
2.8 | Fabricación de Cabeceras de Góndola (2) | 8580 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-05-01 | 2010-06-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Astonn Publicidad
2.9 | Producción de mochilas ecológicas (2) | 20934 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-05-01 | 2010-09-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Todo Textil
2.1 | CD Interactivo | 608.6083 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-09-01 | 2010-11-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Grupo Imagínate
2.11 | Rollers Screen y Banners | 1578 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-05-01 | 2010-12-01 | Pendiente
2.12 | Producción de Página Web, Spot Publicitario y Jingle | 4491.3917 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-09-01 | 2010-11-01 | Adjudicado | Se ha incluido la producción de Página Web y CD Interactivo. El contrato se adjudicó a la empresa Grupo Imagínate
2.13 | Producción de Displays | 2970 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-07-01 | 2010-08-01 | Pendiente
2.14 | Producción de dibujos para página Web y catálogos | 1500 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-06-01 | 2010-07-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Abrego Multimedia
2.15 | Stand armable | 1600 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-05-01 | 2010-06-01 | Pendiente
2.16 | Impresión de etiquetas (4) | 1865.9971 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-05-01 | 2010-09-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Edobol
2.17 | Impresión de catálogos outsourcing | 1750 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-07-01 | 2010-08-01 | Pendiente
2.18 | Impresión de catálogos juguetes (400 tipo libro y 14000 mini catálogos) | 3024.8207 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-06-01 | 2010-07-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Edobol
2.19 | Impresión de catálogos juguetes (16000 tipo libro y 8000 mini catálogos) | 4207.1736 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-11-01 | 2010-12-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Edobol
2.2 | Suscripción a Organismo Internacional del Gremio - ASTRA | 329 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-06-01 | 2010-07-01 | Adjudicado | Se ha realizado la suscripción a Astra
2.21 | Producción de señalética de seguridad industrial | 976 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-11-01 | 2010-12-01 | Adjudicado | Se trata de una nueva adquisición que surge como resultado de la capacitación a los artesanos en gestión ambiental y seguridad industrial. El contrato se adjudicó a la empresa Irpa Iuraña Equis - Buro de Servicios. Ver nota de no objeción del Banco: CAN/CBO/CA-3450/2010 de fecha 22 de octubre de 2010.
3 | Matrículas, stands y otros gastos para ferias internacionales y nacionales | 33016.55 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2011-01-01 | 2012-05-01 | Pendiente | Se realizarán CD, en consideración a que la participación en estos eventos responde a necesidades y características específicas donde se considere que se van a tener mejores resultados en la comercialización de juguetes
3.1 | Alquiler de área de exposición FEICOBOL 2009 | 1500 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-04-01 | 2009-05-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la Feicobol 2009
3.2 | Alquiler de área de exposición NYIGF 2010 | 4920 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-01-01 | 2010-02-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la NYIGF 2010
3.3 | Equipamiento mínimo del stand NYIGF 2010 | 1575.45 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-01-01 | 2010-02-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Freeman
3.4 | Reserva Feria New York 2011 | 5000 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-10-01 | 2011-02-01 | Pendiente
3.5 | Matrícula y stand Feicobol 2010 | 1644 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-04-01 | 2010-05-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la Feicobol 2010
3.6 | Matrícula y stand Fipaz 2010 | 1644 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-06-01 | 2010-07-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la Fipaz 2010
3.7 | Matrícula y stand Expocruz 2010 | 2700 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-07-01 | 2010-09-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la Expocruz 2010
4 | Certificación de Juguetes | 1935.57 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2011-01-01 | 2012-05-01 | Pendiente | Se realiza CD porque es otorgada sólo por un número reducido de entidades autorizadas en el munto para la certificación de juguetes
4.1 | Certificación de 12 juguetes y un set de pinturas y pincel | 11413.66 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-09-01 | 2009-10-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Hong Kong Standards and Testing Center (STC)
4.2 | Actualización de certificaciones de 6 juguetes en la norma ASTM F963-2008 | 1002 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-02-01 | 2010-03-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Hong Kong Standards and Testing Center (STC)
4.3 | Certificación de 7 juguetes | 4771.26 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-05-01 | 2010-06-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Hong Kong Standards and Testing Center (STC)
4.4 | Certificación de nueva colección de 10 juguetes | 8679.51 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-12-01 | 2011-01-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Hong Kong Standards and Testing Center (STC)
5 | Desarrollo de nuevos juguetes | 6000 | CD | N/A | 0 | 100 |  | 2010-01-01 | 2012-05-01 | En proceso | CD debido a que son pagos menores a diversos proveedores de materiales específicos para la fabricación de prototipos
6 | Capacitación en Comercio Exterior | 2800 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2011-01-01 | 2012-05-01 | Pendiente | CD porque se identificarán cursos que sean ofertados en el país
6.1 | Capacitación en Comercio Exterior (1) | 200 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-09-01 | 2009-10-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa CIC
6.2 | Capacitación en Comercio Exterior | 1000 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-07-01 | 2010-12-01 | Pendiente | CD porque se identificarán cursos que sean ofertados en el país
7 | Suscripción a páginas web, alquiler de banners, contratación de servicios para ejecutar el comercio electrónico | 0 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2011-01-01 | 2012-05-01 | Pendiente | CD porque se buscarán ofertas específicas que se adecuen al negocio de juguetes artesanales
7.1 | Alquiler de servicios para la implementación de comercio electrónico de Anatina Toys (CAINCO) | 500 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-06-01 | 2011-05-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la CAINCO
7.2 | Suscripción páginas de venta IBCE | 300 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-05-01 | 2011-04-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al IBCE
7.2 | Suscripción páginas de venta | 460 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-05-01 | 2011-01-01 | Pendiente | CD porque se buscarán ofertas específicas que se adecuen al negocio de juguetes artesanales
7.3 | Suscripción a páginas web (banners) | 2000 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-05-01 | 2011-01-01 | Pendiente | CD porque se buscarán ofertas específicas que se adecuen al negocio de juguetes artesanales
7.4 | Promoción de juguetes de Anatina Toys en medios especializados de los Estados Unidos | 11140 | CD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-10-01 | 2011-03-01 | Adjudicado | Nueva adquisición que surge a raiz de la necesidad de impulsar la venta de los juguetes en los Estados Unidos. Los medios que se han contratado son los siguientes: Astra, Kidstoday, Playthings y Toy Directory. Ver carta de no objeción del Banco: CAN/CBO/CA-3406/2010, de fecha: 19 de octubre de 2010.
8 | Servicio de distribución internacional | 26200 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2011-01-01 | 2012-05-01 | Pendiente
8.1 | Servicios de almacenaje y distribución internacional | 13800 | CP | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-10-01 | 2011-10-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa Bennett International
3. SERVICIOS DE CONSULTORIA
1 | Consultorías individuales nacionales varias para producción, calidad, medio ambiente, administración, legal, desarrollo, técnicos de producción, entre otros. | 50415.5856 | CCIN | Ex-post | 100 | 0 |  | 2011-01-01 | 2012-11-01 | Pendiente
1.1 | Capacitación y asesoramiento en contabilidad y costos | 2510.1839 | CCIN | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-03-01 | 2009-06-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Javier Castro
1.2 | Capacitación y asesoramiento en gestión de la producción - madera | 3938 | CCIN | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-10-01 | 2010-01-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Leonardo Filomeno
1.3 | Capacitación y asesoramiento en gestión de la producción - tela | 3938 | CCIN | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2010-01-01 | 2010-03-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Marco Flores
1.4 | Control de calidad - madera | 24900 | CCIN | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2008-11-01 | 2012-11-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Jaime Mendoza
1.5 | Control de calidad - tela | 24900 | CCIN | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2008-11-01 | 2012-11-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Mirko Taquichiri
1.6 | Creativo | 9600 | CCIN | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-01-01 | 2012-11-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Tom van Diessen
1.7 | Pedagoga | 9600 | CCIN | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-01-01 | 2012-11-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la consultora Denisse Menacho
1.8 | Consultoria legal | 2263 | CCIN | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-08-01 | 2009-10-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Alvaro Del Barco
1.9 | Capacitación y asesoramiento en gestión ambiental y seguridad industrial | 2500 | CCIN | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-04-01 | 2010-08-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Aldo Vargas
1.1 | Capacitación y asesoramiento en administración de recursos humanos | 4250 | CCIN | Ex-post | 100 | 0 |  | 2011-02-01 | 2011-04-01 | Pendiente
1.11 | Apoyo en la formalización de los talleres beneficiarios | 1700 | CCIN | Ex-post | 100 | 0 |  | 2011-07-01 | 2011-09-01 | Pendiente
1.12 | Análisis de la Eficiencia Operativa de Anatina Toys | 3586.8006 | CCIN | Ex-post | 100 | 0 |  | 2010-11-01 | 2011-01-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Carlos Averanga. Ver nota de conocimiento del Banco: CAN/CBO/CA-3786/2010 de fecha 17 de noviembre de 2010
1.13 | Capacitación y asesoramiento en asociatividad | 2700 | CCIN | Ex-post | 100 | 0 |  | 2011-10-01 | 2011-11-01 | Pendiente
1.14 | Consultor de apoyo en planta a MyPEs para la implementación de herramientas de gestión administrativa y productiva | 3498.43 | CCIN | Expost | 100 | 0 |  | 2010-11-01 | 2011-05-01 | Adjudicado | Se trata de una nueva contratación que se hace debido a la necesidad de apoyar a los productores en la aplicación de herramientas de gestión administrativa y productiva proporcionadas por el proyecto a través de capacitaciones. El contrato se adjudicó al consultor Roger Villegas. Ver nota de autorización de inicio de proceso del Banco: CAN/CBO/CA-3200/2010 de fecha 1º de octubre de 2010.
2 | Consultoria de Firma para el desarrollo de software | 2000 | SD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-09-01 | 2009-12-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa consultora BAP
3 | Consultorias individuales para Comercio Exterior e Investigación de Mercados | 0
3.1 | Comercializador Internacional | 24150 | CCIN | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2008-12-01 | 2010-03-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Pablo Ruiz
3.2 | Investigador de Mercados | 29250 | CCIN | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-02-01 | 2012-11-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Federico Pedraza
3.3 | Investigador de Mercados | 29250 | CCIN | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-03-01 | 2012-11-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la consultora Yoshida Gonzales
4 | Consultoria individual internacional para diseño de juguetes | 0 | [7 empty] | Cancelado | Se ha prescindido de la consultoria debido a que se ha conformado un equipo multidisciplinario de desarrollo que busca información directa de las necesidades del mercado nacional e internacional de juguetes.
5 | Consultoria individual para encargado del proyecto | 57600 | CCIN | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2008-08-01 | 2012-11-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó al consultor Germán Alcalá
6 | Consultorias individuales para evaluación final del proyecto | 16000 | CCIN | N/A | 100 | 0 |  | 2011-01-01 | 2012-11-01 | Pendiente
7 | Firma auditora para auditorias del proyecto | 16000 | SBCC | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2011-01-01 | 2012-11-01 | Pendiente
8 | Evaluación de Prototipos | 9999.97 | SD | Ex-post | 100 | 0 |  | 2008-06-01 | 2012-11-01 | Pendiente | En los ultimos 5 años la empresa que realizó este trabajo es la misma que maneja la publicidad de SOBOCE, empresa que ya tiene suficiente conocimiento de los productos y requerimientos de Anatina Toys, por lo que se buscará la continuidad técnica
8.1 | Evaluación de Prototipos (1) | 3881.03 | SBCC | Ex-post | 100 | 0 |  | 2008-05-01 | 2008-06-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa consultora Gramma. El gasto fue realizado en forma previa al primer desembolso del fondo rotatorio.
8.2 | Evaluación de Prototipos (2) | 3936 | SD | Ex-ante | 100 | 0 |  | 2009-06-01 | 2009-07-01 | Adjudicado | El contrato se adjudicó a la empresa consultora Gramma.
8.3 | Evaluación de Prototipos (3) | 5000 | SD | Ex-post | 100 | 0 |  | 2011-01-01 | 2012-05-01 | Pendiente | En los ultimos 5 años la empresa que realizó este trabajo es la misma que maneja la publicidad de SOBOCE, empresa que ya tiene suficiente conocimiento de los productos y requerimientos de Anatina Toys, por lo que se buscará la continuidad técnica
Notas:
CP: Comparación de Precios
CD: Contratación Directa
SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo
SD: Selección Directa
CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional