## PA FDTA VAlles
Proyecto: Competitividad de las cadenas agroalimentarias del Valle Central de Tarija
Número de Proyecto BO-M1015 y convenio de cooperación técnica ATN/ME-9863-BO
Plan de Adquisiciones Actualizado: Julio 2010
No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[5 empty] | BID % | Local / Otro % |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato
1.- BIENES
1 | Materiales varios de difusión y sensibilización | 1235.9 | CP | Ex-Ante | 100 | 0 | No | 2008-07-01 | 2008-08-01 | Adjudicado | Contrato con la empresa Urban Sign No. 17/08
|  | 5764.1 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | CD por montos menores 2010
2 | Mobiliario de oficina | 990.73 | CP | Ex-Ante | 100 | 0 | No | 2008-06-01 | 2008-07-01 | Adjudicado | Empresa Comas Muebles. Contrato No.15/08 (3 Sillones Giratorios, 3 Escritorios de Melanina) por un monto de US$ 990, 73. El saldo de US$ 9,27 serán reasignados en US$ 6,45 a la ref. 3 Equipo de Oficina. Saldo sin reasignar US$ 3.25
3 | Equipo de oficina | 1936.87 | CP | Ex ante | 100 | 0 | No | 2009-04-01 | 2009-04-01 | Adjudicado | Suma total ejecutada equipo oficina US$ 7.006,45.La diferencia será cubierta con el saldo de US$ 9,27 de Mobiliario de Oficina. Compra Fotocopiadora. Empresa Lara bich. Contrato No.12/09.
|  | 657.96 | CP | Ex ante | 100 | 0 | No | 2008-06-01 | 2009-04-01 | Adjudicado | Suma total ejecutada equipo oficina US$ 7.006,45. La diferencia de US$ 6,45 será cubierta con el saldo de US$ 9,27 Mobiliario de Oficina.
|  | 1936.73 | CP | Ex ante | 100 | 0 | No | 2008-06-01 | 2009-04-01 | Adjudicado | Suma total ejecutada en Equipo de Oficina US$ 7.006,45Computadora HP Compact Contrato Soluciones No. 24/08.
|  | 2474.89 | CP | Ex-Ante | 100 | 0 | No | 2008-06-01 | 2009-04-01 | Adjudicado | Dos computadores portátiles. Contrato ECOS
4 | Apoyo Fortalecimiento CENAVIT | 1396.01 | CP | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-02-01 | 2009-03-01 | Adjudicado | Computadora Portatil Laboratorio CENAVIT. Contrato Petri von Landwich. PA aprobado US$ 1.397. Saldo de US$ 0,99 reasignado a saldo pendiente.
|  | 2403.99 | CP | Ex Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2010-12-01 | Pendiente | PA Abril US$ 3.800. Reasignado saldo de US$ 0,99 de computadora portatil Laboratorio CENAVIT
2.-SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA
1 | Campaña Imagen Tarija – Diseño campaña y producción material imagen | 4215.22 | CP | Ex-Ante | 100 | 0 | No | 2008-02-01 | 2009-09-01 | Adjudicado | PA de Abril US$ 8.237,38. Ejecutado US$7.520,10. Contrato con Eternity Corporation. Material de Promoción EXPOSUR 2008
|  | 2639.88 | CP | Exante | 100 | 0 | No | 2008-02-01 | 2009-09-01 | Adjudicado | PA de Abril US$ 8.237,38. Ejecutado US$7.520,10. Contrato ESISUR. 2 Banner Gigantes Exposur 2008
|  | -717.36 | SD | Exante | 100 | 0 | No | 2008-02-01 | 2009-09-01 | Adjudicado | Se reasigna esta contratación US$ 717,36 a Servicios de Consultoría C27. Contrato Ana María Fernandez. Elaboración de Recetas para Calendario y Recetario Aromas y Sabores de Tarija.
|  | 665 | CP | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-08-01 | 2009-09-01 | Adjudicado | PA de Abril US$ 8.237,38. Ejecutado US$ 7.520,10.Paquetes Enoturísticos - Ruta del Vino- Empresa Comunicación Inteligente
|  | 13762.54 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | PA original US$ 32.000.- PA modificado Abril 2010 - US$ 22.000.-Se ha reasignado US$ 717,.36- En consultorías C27. Nuevo Saldo pendiente US$ 21.282,64
2 | Campaña Imagen Tarija – Difusión y producción de material | 17800 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | CD por menores de US$ 2.000.-
|  | 1997.13 | CP | Expost | 100 | 0 | No | 2010-08-01 | 2010-09-01 | Adjudicada | Imprenta Integral S.R.L Recetarios y Desplegables Aromas y Sabores de Tarija
|  | 202.87 | CD | Ex post | 100 | 0 | No | 2010-07-01 | 2010-08-01 | Adjudicada | CAN/CBO/CA-2364/2010. CD por monto menor a US$ 2.000.- Paz Garzón Guía Turística Tarija-Salta-Jujuy
3 | Capacitación apoyo oferta servicios empresariales – formación de competencias a prestadores de servicios | 7600 | CD | Ex-Ante | 100 | 0 | No | 2009-06-01 | 2009-08-01 | Adjudicado | Contrato concluido con la consultora SGT Argentina..
|  | 832 | CD | Expost | 100 | 0 | No | 2010-06-01 | 2010-08-01 | Adjudicado | FEPALE Curso Internacional de Quesos
|  | 6568 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | CD por menores de US$ 2.000.-
4 | Capacitación apoyo oferta servicios empresariales – formación de animadores y operadores de redes empresariales | 8000 | CP | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | CD por menores de US$ 2.000.-
5 | Acciones Implementación Ruta del Vino | 1700 | CD | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-11-01 | 2010-01-01 | Adjudicado | Contrato PROCASUR Chile, Ruta de Aprendizaje
|  | -665 | CP | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-08-01 | 2009-09-01 | Adjudicado | Se elimina esta contratación por estar registrada en la Ref. 1. Se reasignan los US$ 665 a saldo pendiente de Acciones Implementación Ruta
|  | 15800 | CP | Ex -Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | El PA original era US$ 20.000.- Se reasigna US$ 2.500 en consultoría C26. Se reasignan los US$ 665 a saldo pendiente
6 | Encuentros Públicos difusión del Proyecto | 10000 | CP | ExPost | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | CD por menores de US$ 2.000.-
7 | Fortalecimiento Entidades Claves | 1107.6 | CP | Expost | 100 | 0 | No | 2010-05-01 | 2010-08-01 | Adjudicado | Nueva asignación proyecto aprobado Fort. Instituciónal Cadena Uva- Vinos, US$ 2000 para material de Promoción.Contrato Comunicación Inteligente
|  | 668.67 | CP | Expost | 100 | 0 | No | 2010-05-01 | 2010-08-01 | Adjudicado | Nueva Asignación proyecto aprobado Fort. Institucional Cadena Uva Vinos, US$ 2.000 para material de Promoción.Contrato Imprenta Integral SRL.
|  | 223.73 | CD | Expost | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | Saldo presupuesto de US$ 2.000 aprobados para el Fortalecimiento Institucional Cadena Uva-Vinos para material de promoción.
3.-SERVICIOS DE CONSULTORIA
1 | Tres Consultorías Mapeo de Servicios Empresariales | 2068.87 | CCIN | Ex-Ante | 100 | 0 | No | 2008-05-01 | 2008-08-01 | Adjudicado | Contrato concluido con el consultor Luis Ressini Pino Servicios y Cadenas
|  | 2294.69 | CCIN | Ex-Ante | 100 | 0 | No | 2008-03-01 | 2009-08-01 | Adjudicado | Contrato concluido con el consultor Gabriel Trigo Servicios Financiero
|  | 2006.44 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-01-01 | Pendiente | CD montos menores a US$ 2.000.-
2 | Consultorías para la Visión e Imagen Compartida | 2845.71 | CCIN | Ex-Ante | 100 | 0 | No | 2008-07-01 | 2008-10-01 | Adjudicado | Contrato concluido con el consultor Ramiro Ávila Construcción Visión e Imagen compartida del Desarrollo Productivo del VCT y Formulación del Plan Integrado
|  | 1834.59 | CCIN | Ex-Ante | 100 | 0 | No | 2008-07-01 | 2009-08-01 | Adjudicado | Contrato concluido con el consultor Gustavo Castellanos E. Formulación de la Estrategia de Imagen de Marca Regional Tarija. Saldo US$ 0,5 reasignado a saldo pendiente
|  | 11800 | CCIN | Expost | 100 | 0 | No | 2010-05-01 | 2010-09-01 | Adjudicado | Contrato Gilberto Hurtado Actualización Imagen Compartida- Plan Integrado de Mejoramiento Competitivo
|  | 6199.7 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | SD montos menores de US$ 2.000.- CAN/CBO/CA-2364/2010 | 22680
3 | Consultorías para priorización de mercados (Diseño Estrategias de penetración de mercados) | 5000 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | SD montos menores de US$ 2.000.-
4 | Consultoría nacional para factores críticos de logística y pre inversión – facilitación y talleres y consultoría de apoyo local | 11000 | CCIN | Ex -Ante | 94.54 | 5.46 | No | 2008-07-01 | 2008-12-01 | Cancelada
5 | Consultoría experta internacional para factores críticos de logística y preinversión (Consultorías Técnicas de preinversión para requerimientos de logística e inversión) | 15000 | CCII/CCIN | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | Se prevé una consultoría internacional y otra nacional orientadas a generar estudios de preinversión para mejorar la competitividad del VCT
6 | Consultoría Internacional para tutoría del Proyecto | 20000 | CCII | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2010-12-01 | Pendiente
7 | Consultorías para capacitaciones varias empresariales | 753 | SD | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-09-01 | 2009-11-01 | Adjudicado | Contrato Sr. Alex Tito Cárdenas, Capacitación en Gastronomía y Maridaje
|  | 430 | SD | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-09-01 | 2009-11-01 | Adjudicado | Contrato con Luis Gregorio Chavarría Capacitación en Gastronomía y Maridaje para Establecimientos Turísticos de la Ruta del Vino
|  | 2000 | SD | Ex ante | 100 | 0 | No | 2010-06-01 | 2010-08-01 | Adjudicado | Contrato con Elsa Calla Capacitación en Elaboración de Quesos a pequeños productores rurales
|  | 2101.87 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | No | 2010-06-01 | 2010-08-01 | Adjudicado | Contrato Hugo Sánchez Perales Consultor 2 en Elaboración de Quesos y Buenas Prácticas de Manufactura.
|  | 9715.13 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente
8 | Consultorías para fortalecimiento a entidades clave | 2800 | CCIN | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-07-01 | 2009-09-01 | Adjudicado | Consultor Vladimir Uzqueda. Diseño Final y Plan de Negocios de (APECO)
|  | 4036.7 | CCIN | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2008-07-01 | 2008-12-01 | Adjudicado | Consultor Marbel Luis Vedia. Asistencia técnica elaboración de proyectos para el fondo Concursable
|  | 1900 | SD | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-08-01 | 2009-08-01 | Adjudicado | Consultor Miollo Proceso de Creación de la Identificación y/o Denominación de Origen en el VCT
|  | 9600 | CCIN | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-06-01 | 2010-04-01 | Adjudicado | Consultor Brian Gonzales Pinell sistema de Gestión de Calidad y Acreditación del Laboratorio de Enología del CENAVIT
|  | 1144.49 | SD | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-09-01 | 2009-11-01 | Adjudicado | Consultora Silvia Beatriz Mendoza Apoyo en Organización y Sistematización de las Primeras Jornadas de Vitivinicultura CENAVIT
|  | 1884.31 | SD | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2008-08-01 | 2008-08-01 | Adjudicado | Consultora Raquel Susana Romano Expositor en Origen Geográfico y Varietal de los vino 1ra. Jornada de Vitivinicultura CENAVIT
|  | 1600 | CCIN | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-08-01 | 2009-11-01 | Adjudicado | Contrato Rosa Mogro Vaca Asistencia Técnica para la revisión y actualización del Proyecto de Caracterización de uvas vinos y singanis de altura
|  | 5420 | CCIN | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-12-13 | 2010-05-01 | Adjudicado | Consultora Verónica Ávila LL. Organización y funcionamiento de la OGD Tarija (Cadena de Turismo)
|  | 2000 | SD | Ex ante | 100 | 0 | No | 2010-04-01 | 2010-06-01 | Adjudicado | Contrato Ignacio Sánchez Recarte, Experto Invitado 3ras Jornadas Internal. De Viticultura y Enología - Proyecto Fort. Cenavit
|  | 1300 | SD | Ex ante | 100 | 0 | No | 2010-06-01 | 2010-08-01 | Adjudicado | Contrato Jazmín Antonio. Asesoría Especializada Diseño - Organización OGD Tarija
|  | 2000 | SD | Ex-ante | 100 | 0 | No | 2010-04-01 | 2010-09-01 | Adjudicado | Contrato Humberto Manzano Revisión y Actualización del Componente Equipamiento del Proyecto Caracterización Uva-Vinos y Singanis.
|  | 3000 | CCIN | Expost | 100 | 0 | No | 2010-04-01 | 2010-08-01 | Adjudicado | Fort. Institucional Cadena Uva-Vinos.Contrato Alejandro Paniagua. Estrategias de Sostenibilidad Eco y Financiera Comité de Competitividad Cadena Uva-Vinos
|  | 4000 | CCIN | Expost | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | Fort. Institucional Cadena Uva-Vinos. Diseño Final Feria Internacional Vitivinícola
|  | 18714.5 | CCII/CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | PA abril 2010 US$ 61.400. Reasignado US$ 2.000.- a Ref. 2.7 Fort. Entidades Claves (Fort. Cadena Uva-Vinos, Material de Promoción) |  | 5800
9 | Diseño de nuevos productos/servicios | 700 | SD | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2008-12-01 | 2009-01-01 | Adjudicado | Consultor Roberto Trigo Organización y Sistematización Primera Feria de Servicios y Entidades Financieras
|  | 2300 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente
10 | Asesoría Especializada de Diseño de Ruta | 9000 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-03-01 | Pendiente
11 | Definición de línea base | 3371.32 | CCIN | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2008-02-01 | 2008-05-01 | Adjudicado | Consultor Antar Fidel Castellanos Formulación de la Línea Base
|  | 2450 | CCIN | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2009-07-01 | 2009-10-01 | Adjudicado | Consultor Juan Carlos Amador Complementación de la Línea Base. PA abril 2010 US$ 5850. Saldo sin reasignar US$.28,62
12 | Consultoría Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas | 1604.59 | SD | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2008-10-01 | 2008-12-01 | Adjudicado | consultora Silvia Beatriz Mendoza Difusión del Fondo Concursable para Iniciativas colectivas
|  | 10395.41 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente
13 | Gerente del Proyecto | 96000 | CCIN | Ex-Ante | 100 | 0 | No | 2007-11-01 | 2011-10-01 | Adjudicado | Contrato Patricia Virreira Lenz
14 | Asistente Técnico 1 | 33600 | CCIN | Ex-Ante | 100 | 0 | No | 2008-03-01 | 2011-10-01 | Adjudicado | Contrato Rosario Colquechambi
15 | Asistente Técnico 2 | 39100 | CCIN | Ex-Ante | 0 | 100 | No | 2008-01-01 | 2009-12-01 | Cancelada | A dic 2009 se ha ejecutado 17.054,01 con recursos de contraparte de la Prefectura de Tarija
16 | Auditoria Anual | 14000 | SBCC | Ex-Ante | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2010-12-01 | Pendiente
17 | Evaluaciones, Intermedia y final del proyecto | 10600 | CCII | N/A | 100 | 0 | No | 2009-09-01 | 2010-01-01 | Adjudicado | Contrato con la Consultora Mónica Romis Evaluación Intermedia
|  | 13400 | CCII | N/A | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-10-01 | Pendiente
18 | Consultor para Capacitación y Asesoramiento en gestión ambiental | 3000 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2010-02-01 | Pendiente
19 | Consultor Encargado de Procesos | 20556.67 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente
|  | 3443.33 | CCIN | Expost | 100 | 0 | No | 2010-07-01 | 2010-09-01 | Adjudicada | Contrato Ronald Alemán x 3 meses hasta sep 2010
20 | Consultor Evaluador de proyectos de fondo concursable | 7000 | CCIN | Expost | 100 | 0 | No | 2010-04-01 | 2010-09-01 | Pendiente
|  | 3000 | CCIN | Expost | 100 | 0 | No | 2010-04-01 | 2010-07-01 | Adjudicado | Contrato Sergio Arandia
21 | Consultor para la definición de indicadores del proyecto | 1600 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2010-12-01 | Pendiente | SD montos menores de US$ 2.000.-
22 | Consultor para la Implantación y mantenimiento de un sistema de monitoreo | 8000 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | SD montos menores de US$ 2.000.-
23 | Articuladores de cadenas agroalimentarias | 29200 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente | SD montos menores de US$ 2.000.-
|  | 2400 | CCIN | Expost | 100 | 0 | No | 2010-06-01 | 2010-09-01 | Adjudicada | Contrato Vladimir Uzqueda
|  | 2400 | CCIN | Expost | 100 | 0 | No | 2010-06-01 | 2010-09-01 | Adjudicada | Contrato Nilda Bueno Arce
24 | Apoyo en Asistencia técnica a otras cadenas del VCT | 8000 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente
25 | Coordinador Técnico | 30000 | CCIN | Ex-Post | 100 | 0 | No | 2010-10-01 | 2011-09-01 | Pendiente
26 | Acciones Implementación Ruta del Vino | 2500 | CCIN | Ex -Ante | 100 | 0 | No | 2010-01-01 | 2010-04-01 | Adjudicado | Consultor "Diseño Circuito Turistico El Valle - Saladillo y Juntas del Rosario y Capacit, ...Contrato Griselda Ruiz
27 | Campaña Imagen Tarija – Diseño Estrategia de Posicionamiento y Campaña Imagen Tarija | 717.36 | SD | Ex-ante | 100 | 0 | No | 2009-05-01 | 2009-09-01 | Adjudicada | Reasignada de Ref. 2. Contrato Ana María Fernandez. Elaboración de Recetas para Calendario y Recetario Aromas y Sabores de Tarija
|  | 10000 | CCIN | Ex-post | 100 | 0 | No | 2010-04-01 | 2010-09-01 | Adjudicada | Contrato Gustavo Castellanos (Convocatoria Pública)
o
2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.