| No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición 5 | Terminación del Contrato |  |  |
|  | 1.- BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mobiliario y vituallas para exposición y comercialización de productos | 2,207.88 | CP | Ex-Post | 91% | 9% | No | Mar-11 | Sep-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad. |
| 1.1 | Mobiliario y vituallas para comercialización de productos - varias compras menores | 192.12 | CD | N/A |  | 100% | No | Dic-10 | Dic-10 | Adjudicado | Adjudicado a varios proveedores menores |
| 2 | Equipo y mobiliario oficina Sacabamba | 900.28 | CP | Ex-Post | 42% | 58% | No | Mar-11 | Jun-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad |
| 2.1 | 1 laptop - Contrato 04/2010 | 1,080.20 | CP | Ex-Post | 100% |  | No | Ago-10 | Ago-10 | Adjudicado | El Contrato se adjudicó a PC HOME |
| 2.2 | 1 Pc – Contrato 04/2010 | 746.06 | CP | Ex-Post | 100% |  | No | Ago-10 | Ago-10 | Adjudicado | El Contrato se adjudicó a PC HOME |
| 2.3 | 1 impresora | 177,48 | CP | Ex-Post |  | 100% | No | Ago-10 | Ago-10 | Adjudicado | Adjudicado a PC HOME |
| 2.4 | 1 monitor | 95,98 | CP | Ex-Post |  | 100% | No | Ago-10 | Ago-10 | Adjudicado | Adjudicado a PC HOME |
| 3 | Material de oficina | 1,682.58 | CD | N/A |  | 100% | No | Mar-11 | Sep-11 | Pendiente | Se aplican políticas de ATICA. |
| 3.1 | Material de oficina – compras menores | 117.42 | CD | N/A |  | 100% | No | Nov-10 | Dic-10 | Adjudicado | Adjudicado a varios proveedores menores |
| 4 | Equipo oficina y capacitación | 2,000.00 | CP | Ex-Post | 100% |  | No | Mar-11 | Jun-11 | Pendiente |  |
|  | 2.-SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Material de sensibilización y capacitación | 5,511.79 | CP | Ex-Post | 78% | 22% | No | Mar-11 | Jun-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad, Reasignación de $700 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. |
| 5.1 | Material de sensibilización y capacitación –v arias compras menores | 48.21 | CD | N/A |  | 100% | No | Oct-10 | Dic-10 | Adjudicado | Adjudicado a varios proveedores menores |
| 6 | Material de asociaciones | 1,500.00 | CP | Ex-Post | 100% |  | No | Mar-11 | Jun-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad. Reasignación de $600 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. |
| 7 | Material de promoción y empaque | 4,500.00 | CP | Ex-Post | 100% |  | No | Mar-11 | Jun-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad. Reasignación de $300 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. |
| 8 | Eventos de comercialización y promoción | 1,200.00 | CD | Ex-Post | 67% | 33% | No | Jul-11 | Sep-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad |
| 9 | Eventos de difusión del proyecto | 1,122.53 | CP | Ex-Post | 80% | 20% | No | Mar-11 | Sep-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad. Reasignación de $100 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. |
| 9.1 | Talleres pequeños de difusión | 277.47 | CD | N/A |  | 100% | No | Ago-10 | Dic-10 | Adjudicado | Adjudicado a varios proveedores menores |
| 10 | Impresión de memorias del Proyecto, volantes, tripcticos, informativos del proyecto | 3,800.00 | CP | Ex-Post | 100% |  | No | Mar-11 | Sep-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad. Reasignación de $200 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. |
| 11 | Página Web ATICA y asociaciones | 1,800.00 | CP | Ex-Post | 100% |  | No | Mar-11 | Jun-11 | Pendiente | Se podrá aplicar CD por monto y/o continuidad. Reasignación de $200 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. |
| 12 | Logística de eventos | 2,100.00 | CP | N/A |  | 100% | No | Mar-11 | Sep-11 | Pendiente | Se aplica las políticas de ATICA |
| 13 | Intercambio de experiencias | 3,000.00 | CD | N/A |  | 100% | No | Mar-11 | Sep-11 | Pendiente | Se aplica las políticas de ATICA |
| 14 | Oficina Sacabamba | 1,375.44 | CD | N/A |  | 100% | No | Mar-11 | Sep-11 | Pendiente | Se aplica las políticas de ATICA |
| 14.1 | Alquiler oficina Sacabamba - Contrato 1er periodo | 64.56 | CD | N/A | 0 | 100% | No | Sep-10 | Dic-10 | Adjudicado | Adjudicado a Florencio Reyes |
| 15 | Registros y análisis | 2,000.00 | CD | Ex Post | 100% |  | No | Mar-11 | Jul-11 | Pendiente | Por ser registros especializados. Reasignación de $400 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. |
|  | 3.-SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Consultor en fortalecimiento organizacional y asociatividad – Contrato Nº 003/2010- PRISM BO16554 | 14,000.00 | CCIN | Ex Ante | 100% | 0 | No | Ago-10 | Oct-11 | Adjudicado | Adjudicado a Margot Cabrera |
| 2 | Consultor jurídico | 3,500.00 | CCIN | ExPost | 100% |  | No | Mar-11 | Ago-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD según las políticas del Banco. Reasignación de $100 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. Este consultor asumirá las tareas del consultor legal para contratos. |
| 3 | Consultor en gestión empresarial | 9,000.00 | CCIN | Ex Ante | 100% |  | No | Mar-11 | Sep-11 | Pendiente | Reasignación de $500 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. Reasignación de $1.500 fondos BID a nuevo ítem No. 16 Consultor Linea Base. |
| 3.1 | Consultor en gestión empresarial – 3 meses – Contrato Nº 001/2010 – PRISM BO16553 | 3,000.00 | CCIN | Ex Ante | 100 |  | No | Jun-10 | Dic-10 | Adjudicado, Suspensión de contrato al 3,5 mes | Adjudicado a Alejandro Veizaga |
| 4 | Consultor para elaboración de perfiles de proyectos productivos | 2,400.00 | CCIN | Ex Post | 100% | 0% | No | Mar-11 | Jul-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD según las políticas del Banco |
| 5 | Coordinador técnico del proyecto | 9,000.00 | CD | N/A | 0 | 100% | No | May-10 | Oct-11 | Adjudicado | Adjudicado a Vladimir Avila |
| 6 | Consultor Agrónomo | 5,400.00 | CD | N/A | 0 | 100% | No | Jun-10 | Oct-11 | Adjudicado | Adjudicado a Jesús Gomez |
| 7 | Consultor comercial y de mercadeo | 9,000.00 | CCIN | Ex Ante | 100% |  | No | Feb-11 | Sep-11 | En Proceso | Reasignación de $5.000 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. |
| 8 | Especialista en agroindustria | 4,500.00 | CCIN | ExPost | 100% |  | No | Mar-11 | Jul-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD según las políticas del Banco. Reasignación de $300 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. |
| 9 | Consultor Legal para contratos | 0.00 | CCIN | Ex Post | 100% | 0 | No | Dic-10 | May-11 | Cancelado | Reasignación del 100% del presupuesto $900 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. Las tareas de este consultor serán cubiertas por el Consultor Jurídico |
| 10 | Consultor ambiental | 1,500.00 | CCIN, | ExPost | 100% |  | No | Mar-11 | Jul-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD según las políticas del Banco. Reasignación de $500 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. |
| 11 | Sistema de Monitoreo del Proyecto – Contrato Nº 003/2010 – PRISM BO16831 | 3,000.00 | CCIN | Ex Post | 100% | 0 | No | Ago-10 | Abr-11 | Adjudicado | Se adjudicó a Oscar Galvez. Tiene una adenda de ampliación de plazo |
| 12 | Sistematización de metodología, productos, modelo | 2,000.00 | CCIN | ExPost | 100% |  | No | Mar-11 | Sep-11 | Pendiente | Se podrá optar por SD según las políticas del Banco. Reasignación de $400 fondos BID a nuevo ítem No. 15 Consultor Líder Campo. |
| 13 | Auditoría | 3,000.00 | SBCC | N/A | 100 | 0 | No | Jul-11 | Nov-11 | Pendiente | A ser contratado por el Banco |
| 14 | Evaluación y seguimiento del proyecto | 6,500.00 | CCIN | N/A | 100 | 0 | No | Mar-11 | Oct-11 | Pendiente | A ser contratado por el Banco |
| 15 | Consultor Líder de Campo | 10,800.00 | CCIN | Ex Ante | 100% | 0 | No | Mar-11 | Sep-11 | Pendiente | Nuevo ítem, con reasignación presupuestaria de Serv. Dif. A Consultoría Items: 5;6;7;9;10;11;15; y de Serv. Consultoría Items: 2;3;7;8;9;10;12 (todos fondos BID) |
| 16 | Consultor Línea Base | 1,500.00 | CCIN | Ex Post | 100% | 0 | No | Dic-10 | Mar-11 | Adjudicado | Nuevo ítem, con reasignación presupuestaria de Serv. Consultoría Item:3 ( fondos BID) |

1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio

2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencia

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

5 Se refiere a la fecha de inicio del proceso, para este proyecto en particular.