## Hoja1
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
PLAN DE ADQUISICIONES ATN/ME-6716-BO
Adquisiciones Principales del proyecto | Fuente de Financiamiento |  | Método de adquisiciones[1] | Precali-ficación | Aviso específico de Adquisiciones | Estatus[2]
| BID (%) | Local/Otro (%)
|  |  |  | Sí/No | Fecha tentativa de publicación
1. BIENES
o Inventario de artesania | 100 | 0 | AD | NO | 2004-04-30 | PENDIENTE
Compra stock de artesanía para comercialización nacional en ciudades de La Paz y Sucre
Monto US$ 14.191,24
2. OBRAS
3. SERVICIOS DE CONSULTORIA
o Wendy McFarren, Directora del Proyecto | 100 | 0 | LP | NO | Adenda | ADJUDICADO
Consultoría para planificación, organización, coordinación y ejecución del PDAB |  |  |  |  | de Contrato
Monto US$ 13.000.-
o Wendy McFarren, Directora del Proyecto | 100 | 0 | CD | NO | Adenda | ADJUDICADO
Consultoría para informe final PDAB |  |  |  |  | de Contrato
Monto US$ 1.000.-
o Patricia Soria, Coordinadora de Comercializacion | 100 | 0 | LP | NO | Adenda | ADJUDICADO
Consultoría de coordinación en comercialización nacional e internacional |  |  |  |  | de Contrato
Monto US$ 6.875.-
o Rodrigo Fernández, Coordinador de Ferias | 100 | 0 | LP | NO | Adenda | ADJUDICADO
Consultoría en desarrollo empresarial sostenible del espacio ferial permanente y de ventas de artesanía del PDAB |  |  |  |  | de Contrato
Monto US$ 8.750,23.-
o Inés Tumiri, Seguimiento a la producción y pedidos | 100 | 0 | LP | NO | Adenda | ADJUDICADO
Contactos con Asociaciones, Talleres y productores independientes de artesanía |  |  |  |  | de Contrato
Monto US$ 2.025.-
o Estudio de oferta artesanía cultural en valles | 100 | 0 | LP | NO | 2004-04-19 | PENDIENTE
Consultoría para identificar características culturales de artesanía en Valles y ser ofertada en mercado nacional e internacional
Monto US$ 5.500.-
o Estudios de caso | 100 | 0 | LP | NO | 2004-04-30 | PENDIENTE
Consultoría para evaluación de impacto logrado con una muestra del sector artesanal beneficiario del PDAB
Monto US$ 6.000.-
o Auditoría y evaluación del proyecto | 100 | 0 | LP | NO | 2003-06-01 | PENDIENTE
Servicio de auditoría general y evaluación final del proyecto de 5 años de alcance
Monto US$ 23.000.-
o Dianneliz Perez, Consultor en diseño y cultura | 0 | 100 | LP | NO |  | ADJUDICADO
Diseño de productos que responden a demandas del mercado y perfiles temáticos de tiendas nacionales y exportación
Monto US$ 4.500.-
[1] Notas: | LPI: Licitación Pública Internacional CP: Comparación de Precios LPN: Licitación Pública Nacional
CD: Contratación Directa sin Competencia LP: Licitación Privada AD: Administración Directa
[2] La terminología a utilizar será: | Pendiente / Adjudicado/ Cancelado
La Paz, 21 de Abril del 2004