## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Países beneficiarios: Colombia, Guatemala, México, Perú |  |  |  |  | Organismo Ejecutor (OE): Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Número del Proyecto: RG-X1200 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: CUCHARA: Programa Continuo para Mejorar la Nutrición
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
BID % Cooperación Técnica (RG-X1200)
1 |  | Componente 1
Firmas de consultoría
Firma 1
|  | Asistencia técnica para el diseño de una estrategia de cambio de comportamiento para prevenir la desnutrición crónica y la obesidad a través del mejoramiento de prácticas de alimentación infantil y el uso de SQ-LNS | 900000 | SD | ex-ante | 100 | Mayo 2014 | SI
2 |  | Componente 2
Firmas de consultoría
|  | Levantamiento de datos de línea de base y evaluación final | 400000 | SBCC | ex-ante | 100 | Octubre 2014
3 |  | Componente 3
Servicios distintos a consultoría
|  | Comunicación, diseminación y aprendizaje | 75000 | CP
4 |  | Contingencias
Servicios distintos a consultoría
|  | Contingencias | 75000 | n/a
Total |  |  | 1450000
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de Consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.