## PLAN.ADQ.
BOLIVIA
"PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y TITULACION DE TIERRAS RURALES II"
(BO-L1113)
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA (PA)
(en Dólares)
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA - TOTAL Y 24 MESES
No. REFERENCIA | DESCRIPCION DEL CONTRATO | COSTO ESTIMADO | DISTRIBUCION ANUAL SEGUN PROGRAMACION |  |  |  |  | METODO DE ADQUISICION | REVISION | FUENTE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE |  | PRECALIFICACION SI / NO | FECHAS ESTIMADAS |  | STATUS | COMENTARIOS
|  | (en US$) | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |  | (EX-ANTE O EX-POST) | % BID | % LOCAL / OTRO |  | PUBLICACION DE ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISCION | TERMINACION DE CONTRATO
1. BIENES |  | 6269571.9885 | 5065606.2166 | 1024475.7719 | 54221 | 72448 | 52821
1.5.1.1-1-1 | EQUIPOS DE INFORMATICA: Compra de equipos de computación, impresoras y UPS para los funcionarios del INRA del área de saneamiento y administración de tierras a nivel nacional y departamental. | 1443051.5759 | 1434169.0544 | 8882.5215 | 0 | 0 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 1 - Año 2 | Pendiente
1.5.1.2-1-1 | EQUIPOS DE NAVEGACION: Compra de equipos GPS, estación total y navegador GPS para las brigadas de saneamiento del INRA. | 1210601.7192 | 830945.5587 | 379656.1605 | 0 | 0 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 1 - Año 2 | Pendiente
1.5.1.3-1-1 | MOBILIARIO: Compra de estantes, escritorios y sillones para las oficinas de saneamiento del INRA a nivel nacional y departamental. | 66217.765 | 66217.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 2 - Año 1 | Pendiente
1.5.1.4-1-1 | VEHICULOS: Compra de vehículos 4X4 para las actividades de saneamiento y titulación del INRA. | 1762177.6504 | 1762177.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 1 | Pendiente
2.1.1.2-1-1 | EQUIPOS DE INFORMATICA: Compra de servidores para llevar a cabo la actualización del SIMAT/SIC para finalizar el saneamiento técnico. | 28821 | 28821 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 1 | Pendiente
2.1.1.3-1-1 | SOFTWARE: Compra de software base y herramientas de desarrollo para llevar a cabo la actualización del SIMAT/SIC para finalizar el saneamiento técnico. | 47227.0661 | 47227.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 1 | Pendiente
2.1.2.2-1-1 | EQUIPOS DE INFORMATICA: Compra de equipos de computación como parte de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales. | 626363.3081 | 626363.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.2.1.2-1-1 | EQUIPOS DE INFORMATICA: Compra de equipos de computación, servidores y adecuación de data center para la implementación de la plataforma de servicios INRA. | 692124 | 0 | 554661 | 45821 | 45821 | 45821 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.2.1.4-1-1 | SOFTWARE: Compra de software base y herramientas de desarrollo para llevar a cabo el diseño e implementación de la plataforma de servicios INRA. | 107477 | 0 | 65450 | 8400 | 26627 | 7000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 1 - Año 5 | Pendiente
2.2.3.1-1-1 | EQUIPOS DE INFORMATICA: Compra de equipos de computación como parte de la implementación del Nodo INRA-GeoBolivia. | 15826.09 | 0 | 15826.09 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 2 - Año 2 | Pendiente
II.B.1-1-1 | EQUIPOS DE INFORMATICA: Compra de equipos de computación para las áreas administrativa, financiera, jurídica, planificación y coordinación y gestión departamental del INRA (recursos BID). | 240257.8797 | 240257.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 1 | Trimestre 2 - Año 1 | Pendiente
II.B.2-1-1 | MOBILIARIO: Compra de estantes, escritorios y sillones para las áreas administrativa, financiera, jurídica, planificación y coordinación y gestión departamental del INRA (recursos BID). | 29426.9341 | 29426.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 1 | Trimestre 2 - Año 1 | Pendiente
2. OBRAS |  | 6044171.5 | 0 | 0 | 3272085.5 | 2772086 | 0
2.5.1.1-2-1 | CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA: Compra de terrenos e inmuebles, edificaciones, mejoras para el INRA. | 6044171.5 | 0 | 0 | 3272085.5 | 2772086 | 0 | CP | EX-POST | 0% | 100% | NO | Trimestre 1 - Año 3 | Trimestre 4 - Año 4 | Pendiente
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA |  | 3208389.4885 | 98056.231 | 626056.231 | 1209706.231 | 646372.8977 | 628197.8977
1.6.1.1-3-1 | CAPACITACIONES: Jornadas de capacitación al personal del INRA en materia de resolución de conflictos interculturales. | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 3 | Trimestre 3 - Año 3 | Pendiente
1.6.1.2-3-1 | SERVICIOS Y LOGISTICA: Conformación y trabajo de campo de las brigadas de resolución de conflictos del INRA. | 150000 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 3 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.1.1.4-3-1 | SERVICIOS Y ACTIVIDADES VARIAS: Desarrollo de manuales y actividades de capacitación al personal del INRA sobre el nuevo sistema IMAT/SIC para finalizar el saneamiento técnico. | 55700 | 55700 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.2.1.3-3-1 | SERVICIOS Y ACTIVIDADES VARIAS: Desarrollo de manuales y actividades de capacitación al personal del INRA sobre la nueva plataforma de servicios de la Institución, incluyendo seminarios, viajes y otros costos. | 267575 | 0 | 83700 | 67350 | 67350 | 49175 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
2.3.1.1-3-1 | OTROS SERVICIOS: Ejecución de las campañas de comunicación y registro como insumo para la actualización y mantenimiento de la base catastral. | 600000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 3 | Pendiente
2.4.1.1-3-1 | OTROS SERVICIOS: Digitalización e indexación de los expedientes de titulación. | 1900000 | 0 | 200000 | 700000 | 500000 | 500000 | LPI | EX-ANTE | 21% | 79% | NO | Trimestre 4 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.6.4.2-3-1 | SERVICIOS Y ACTIVIDADES VARIAS: Ejecución de acciones llevaderas a la concreción de acuerdos participativos de titulación TIOC. | 70000 | 23333.3333 | 23333.3333 | 23333.3333 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 3 | Pendiente
2.6.4.3-3-1 | SERVICIOS Y ACTIVIDADES VARIAS: Acciones de apoyo y seguimiento a las consultorías de diagnóstico, elaboración e implementación de los ocho Planes de Gestión Territorial Indígena. | 95114.4885 | 19022.8977 | 19022.8977 | 19022.8977 | 19022.8977 | 19022.8977 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  | 54645906.947 | 16615287.2787 | 18285470.1673 | 8821716.654 | 6958729.873 | 3964702.9739
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 -4-1 | CONTRATISTAS DE SERVICIOS: Salarios de personal eventual existente del INRA y nuevas contrataciones para la ejecución de actividades de saneamiento, titulación y registro del Programa. | 42442857.4485 | 13637635.0699 | 15131781.4212 | 6520269.6775 | 4934311.0241 | 2218860.2558 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
1.6.1.3-4-1 | FIRMA CONSULTORA O CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional de apoyo al fortalecimiento del Tribunal Agroambiental en materia de resolución de conflictos. | 150000 | 50000 | 40000 | 30000 | 30000 | 0 | SBCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 4 | Pendiente
1.6.2.1-4-1 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño, implementación y seguimiento de los protocolos y mecanismos de atención al usuario. | 50000 | 26000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
1.6.2.2-4-1 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para fortalecer la Unidad de Transparencia del INRA con un especialista en materia de atención al usuario. | 108000 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.1.1.1-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultorías nacionales/personal eventual. Contratación del equipo técnico para llevar a cabo la actualización del SIMAT/SIC para finalizar el saneamiento técnico. | 693053.9734 | 693053.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.1.2.1-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultorías nacionales/personal eventual. Contratación del equipo técnico para llevar a cabo el desarrollo iterativo de la Plataforma Informática de servicios de Derechos Reales | 173636.6919 | 57878.8973 | 57878.8973 | 57878.8973 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 3 | Pendiente
2.2.1.1-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultorías nacionales/personal eventual. Contratación del equipo técnico para llevar a cabo el diseño e implementación de la Plataforma de Servicios INRA. | 2785427.8504 | 0 | 749290.5107 | 770931.9646 | 773955.2186 | 491250.1565 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 5 | Pendiente
2.6.1.1-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para implementar los mecanismos de verificación de los otros usos en la FES e incorporar criterios ambientales. | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.6.1.2-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para actualizar la FES en lo referido a la carga animal, considerando una clasificación por macro regiones y ecosistemas. | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.6.1.3-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo una revisión de los trámites para autorizaciones para los otros usos de las FES. | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.6.2.1-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional o internacional para definir el marco conceptual y viabilidad del Catastro Ambiental Rural. | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 2 - Año 2 | Pendiente
2.6.2.2-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional o internacional para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta Sistema Nacional de Catastro Ambiental | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 2 | Pendiente
2.6.2.3-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional o internacional para llevar a cabo un análisis en materia de Servidumbres Ecológicas, en función de los Pisos Ecológicos y Ecosistemas. | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 1 | Pendiente
2.6.2.4-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional o internacional para llevar a cabo un estudio de escenarios de ampliación de la frontera agropecuaria. | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 2 - Año 2 | Pendiente
2.6.2.5-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional o internacional para llevar a cabo el desarrollo de una propuesta de fortalecimiento del sistema nacional de monitoreo de cobertura vegetal. | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 2 | Pendiente
2.6.3.1-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para desarrollar una propuesta de actualización de la clasificación de la Pequeña Propiedad. | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 2 - Año 2 | Pendiente
2.6.4.1-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional o internacional para llevar a cabo estudios estratégicos sobre el minifundio y Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC). | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | SCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 4 | Trimestre 2 - Año 4 | Pendiente
2.6.4.3-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional o internacional para llevar a cabo la actualización del marco conceptual de la Gestión Territorial Agrícola, adecuación con la normativa de Planificación Territorial Nacional, Departamental y Municipal, priorización de necesidades en materia de Gestión Territorial Agrícola, y otros. | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 1 | Pendiente
2.6.4.3-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional o internacional para el desarrollo de ocho Planes de Gestión Territorial Indígena de acuerdo a priorización. | 960000 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.6.5.1-4-1 | FIRMA CONSULTORA O CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para apoyar los procesos de transversalización de los enfoques intercultural y de género. | 55000 | 0 | 40000 | 15000 | 0 | 0 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 1 - Año 3 | Pendiente
2.6.5.2-4-1 | FIRMA CONSULTORA O CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para el desarrollo de escalas de actitud y percepción sobre temas de género e interculturalidad, análisis e implementación del factor género en los procesos de saneamiento y titulación del INRA. | 40000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.6.5.2-4-2 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para apoyar al INRA en aspectos de género e interculturalidad. | 86400 | 0 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 2 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
2.6.5.3-4-1 | FIRMA CONSULTORA O CONSULTORES INDIVIDUALES: Consultoría nacional para el diseño e implementación de una estrategia de comunicación con enfoque de género e interculturalidad. | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | SCC | EX-POST | 100% | 0% | NO | Trimestre 2 - Año 2 | Trimestre 3 - Año 2 | Pendiente
II.A.1,2,3,4,5-4-1 | CONTRATISTAS DE SERVICIOS: Salarios de personal eventual existente del INRA y nuevas contrataciones para coordinación y planificación, gestión administrativa y financiera, asesoramiento jurídico, coordinación y gestión departamental, y gestión social y ambiental del Programa. | 5151530.9828 | 1394119.3381 | 1437319.3381 | 1038436.1146 | 661263.6304 | 620392.5616 | CCIN | EX-POST | 49.1% | 50.9% | NO | Trimestre 1 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
III.A-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Contratación de las auditorías financieras anuales del Programa. Firma de auditores externos independientes (contratos anuales o por dos años renovables). | 300000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 4 - Año 1 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
IV.A.-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional o internacional para llevar a cabo el desarrollo de la línea base del Programa. | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 1 - Año 1 | Trimestre 3 - Año 1 | Pendiente
IV.B.-4-1 | FIRMA CONSULTORA O CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría internacional para llevar a cabo la evaluación de medio término del Programa como parte de las actividades de monitoreo y evaluación. | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | SCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 3 | Trimestre 4 - Año 3 | Pendiente
IV.C.-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo la evaluación final del Programa como parte de las actividades de monitoreo y evaluación. Incluye el establecimiento de línea final de medida. | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Trimestre 3 - Año 5 | Trimestre 4 - Año 5 | Pendiente
T O T AL |  | 70168039.9241 | 21778949.7263 | 19936002.1703 | 13357729.3851 | 10449636.7708 | 4645721.8716
0
Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES:
| - Gastos operativos de saneamiento y titulación, incluyendo costos de las brigadas (recursos INRA) | 28013881.4792 | 9103472.4355 | 10571780.3786 | 4237337.5138 | 2838736.3344 | 1262554.8168
| - Gastos de operación del Programa (viáticos, pasajes, papelería y suministros, material de escritorio, refrigerios) - recursos INRA | 1818079.0831 | 507500.2865 | 507500.2865 | 361801.7192 | 220449.2837 | 220827.5072
Costo Total del Programa |  | 100000000.4863 | 31389922.4484 | 31015282.8355 | 17956868.6181 | 13508822.3888 | 6129104.1956
Cuadre |  | 100000000.4863 | 31389922.4484 | 31015282.8355 | 17956868.6181 | 13508822.3888 | 6129104.1956