**Apoyo a la Ejecución de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en la Región e Implementación de la ICES en Tres Ciudades Adicionales**

**Plan de Adquisiciones**

| **No.[[1]](#footnote-1)** | **Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición** | **Método de Adquisición[[2]](#footnote-2)** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de Financiamiento** | | **Precalificación (Si/No)** | **Fechas Estimadas** | | **Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID**  **%** | **Local**  **/ Otro**  **%** | **Publicación anuncio específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
| **CONSULTORÍAS** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Contratación de consultoría para el análisis, diagnóstico y priorización de los temas en los que la ciudad adicional 1 debe focalizarse (Ciudad 1).**  **Costo estimado= US$130.000** | SBCC | N.A. | 100 | - | NO | II Trimestre 2013 | IV Trimestre 2014 | Pendiente |  |
| **2.** | **Contratación de consultoría para el análisis, diagnóstico y priorización de los temas en los que la ciudad adicional 2 debe focalizarse (Ciudad 2).**  **Costo estimado= US$130.000** | SBCC | N.A. | 100 | - | NO | II Trimestre 2013 | IV Trimestre 2014 | Pendiente |  |
| **3.** | **Contratación de consultoría para el análisis, diagnóstico y priorización de los temas en los que la ciudad adicional 3 debe focalizarse (Ciudad 3).**  **Costo estimado= US$130.000** | SBCC | N.A. | 100 | - | NO | II Trimestre 2013 | IV Trimestre 2014 | Pendiente |  |
| **4.** | **Contratación de consultoría para la generación y administración de la Red de ciudades.**  **Costo estimado= US$200.000** | CCII | N.A. | 100 | - | NO | IV Trimestre 2013 | IV Trimestre 2014 | Pendiente |  |
| **5.** | **Contratación de consultorías y servicios para la generación, producción, promoción y difusión de los productos de conocimiento de la ICES**  **Costo estimado=US$150.000** | CCII  SBCC | N.A | 100 | - | NO | IV Trimestre 2012 | IV Trimestre 2014 | Pendiente |  |
| **6.** | **Contratación de consultorías para la realización del Comité externo de revisión técnica.**  **Costo estimado= US$130.000** | CCII | N.A. | 100 | - | NO | III Trimestre 2013 | IV Trimestre 2014 | Pendiente |  |
| **7.** | **Contratación de consultoría para el sistema de monitoreo de la ICES (evaluación de los procesos e instrumentos diseñados y probados en el marco de la ICES)**  **Costo estimado= US$120.000** | CCII | N.A. | 100 | - | NO | IV Trimestre 2013 | IV Trimestre 2014 | Pendiente | Consiste en la contratación de tres profesionales de reconocida experiencia en el estudio de ciudades, que se reunirán por lo menos dos veces durante el periodo de ejecución de la operación. |
| **8.** | **Contratación de consultorías para la**  **Coordinación de la ICES y profundización del Trabajo Intersectorial**  **Costo estimado= US$300.000** | CCII | N.A. | 100 | - | NO | II Trimestre 2013 | III Trimestre 2014 | Pendiente |  |
| **9.** | **Contratación de consultoría especializadas en temas de infraestructura y diseño urbano, medio ambiente y cuestiones fiscales**  **Costo estimado= US$200.000** | CCII | N.A. | 100 | - | NO | II Trimestre 2013 | III Trimestre 2014 | Pendiente |  |

1. Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total $ 20 Millones y una explicación en Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de $100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” [↑](#footnote-ref-1)
2. **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa; **CCII**: Contratación de Consultor Individual Internacional; **CCIN**: Contratación de Consultor Individual Nacional. [↑](#footnote-ref-2)