BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto: BR-M1023                  Executor:   Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social

Número da Cooperação Técnica:   ATN/ME-9332-BR                                                  Telefone: (11) 3897-2438

Nome do Projeto : Implementação de Medidas de Responsabilidade Social	Empresarial (RSEe)

em Pequenas e Médias Empresas Brasileiras                       E-mail: patrícia@ethos.org.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - 04 computadores (02 desk e 02lap-top), com aplicativos instalados para uso da equipe Montante 6.000 US$ - 04 estações de trabalho, incluindo: aluguel, condomínio, IPTU, energia, Montante 7.110 US$ - e mesa, cadeira, armário, telefone. Montante 2.885 US$ | 100 0 0 | 0 100 100 | CP CD CP | Sim Sim Sim | Jan Jan Jan | Pendente Pendente Pendente |
| - OBRAS - Publicação de Metodologia de Trabalho nas Cadeias Produtivas - Montante 3.213 US$ - Kit de RSEe, composto pela impressão de: “RSEs nas relações entre grandes e Pequenas; RSEe para Micro e Pequenas-Passo a Passo; e Manual para PMEs” - Impressão: Montante 2.558 US$ - Gráfica, papel e distrib.: 1.219 US$ - Publicação de Responsabilidade Social Empresarial (RSEe) nos Processos Gerenciais - Redação/Trad./ Impres.: 17.833 US$ - Gráfica, papel e distrib.: 20.327 US$ - Publicação de Manual de Incorporação dos critérios essenciais para RSE - Redação/Trad./ Impres.: 18.812 US$ - Gráfica, papel e distrib.: 11.231 US$ - Publicação Mecanismos de Indução - Redação/Trad./ Impres.: 21.414 US$ - Gráfica, papel e distrib.: 16.692 US$ | 0 100 0 100 0 100 0 100 0 | 100 0 100 0 100 0 100 0 100 | CP CP CP CP CP CP CP CP CP | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim | maio Março Fevereiro abril março junho maio maio abril | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Metodologia de Trabalho em Cadeia de Valor Montante 14.085 US$ - Pesquisa Nacional de Responsabilidade Social e Estudos Setoriais (nos 07 setores contemplados pelo projeto) Montante 18.624 US$ - Desenvolvimento/Revisão de Indicadores Setoriais Montante 29.579 US$ - Desenvolvimento de Software de Indicadores Setoriais Montante 33.750 US$ - Mecanismos e estratégias para Auto-regulação em RSE Montante 8.500 US$ - Modelos de Indução Montante 23.412 US$ OBS: LP Através da Modalidade Técnica e Preço, com divulgação pública | 100 100 0 100 100 100 | 0 0 100 0 0 0 | LP LP AD LP LP LP | Sim Sim Sim Sim Sim Sim | Dez Jan Jan Março Fev Fev | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado