## P.A JUVENTUDE
BRASIL
Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza
Contrato de Empréstimo: 2207/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES - 12 MESES
Atualizado em: 18 de NOVEMBRO de 2014
Atualização Nº: 04/2014
Atualizado por: UGP/PIPPJ
Nº | Descrição do Contrato | Custo PIPPJ | Custo P.A 12 meses | Método | Revisão | Fonte |  |  |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) |  | Aquisição |  | BID |  | Local |  | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 1,80) | (US$ =R$ 2,40) | (1) | (2) | (%) | US$ | (%) | US$ | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Plano de Comunicação do PIPPJF | 1114000 | 1114000 | SBQC | EX ANTE | 61.04% | 680000 | 51.97% | 579000 | 2008-03-01 | 2012-01-01 | A | Folha PIPPJ
1.1.1 | Plano de Comunicação do PIPPJF | 934000 | 535000 | SBQC | EX ANTE | 100% | 535000 | 0% | 0 | 2008-03-01 | 2012-01-01 | A | Folha PIPPJ
1.1.2 | Plano de Comunicação do PIPPJF | 579000 | 579000 | CPN | EX POST | 0 | 0 | 100% | 579000 | 2012-12-01 | 2013-07-01 | C | Folha PIPPJ
1.2 | Apoio aos cursinhos populares (Pré Vestibular - POPFOR) | 630000 | 472500 | CP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 472500 | 2013-06-01 | 2013-12-01 | C | Folha PIPPJ
1.2.1 | Preparatorio para a Universidade Pública (Academia Enem) |  | 750000 | CPN | EXPOST | 0% | 0 | 100% | 750000 | 2013-07-01 | 2013-12-01 | C | Folha PIPPJ
1.3 | Contratação de Consultores para a avaliação e seleção dos Planos de Negócios do CREDJOVEM | 125000 | 52222.2222 | CI | EX ANTE | 1 | 52222.2222 | 0 | 0 | 2011-01-01 | 2011-12-01 | A | Folha PIPPJ
1.3.1 | Contratação de Consultores para a avaliação e seleção dos Planos de Negócios do CREDJOVEM (2º rodada) | 125000 | 52222.2222 | CI | EX ANTE | 100% | 52222.2222 | 0% | 0 | 2011-09-01 | 2012-06-01 | A | Folha PIPPJ
1.3.2 | Contratação de Consultores para a avaliação e seleção dos Planos de Negócios do CREDJOVEM (3º rodada) | 125000 | 10000 | CI | EX ANTE | 100% | 10000 | 0% | 0 | 2014-06-01 | 2014-12-01 | EP | Folha PIPPJ
1.4 | Contratação de Consultores para a capacitação dos beneficiarios dos selecionados do CREDJOVEM | 125000 | 31111.1111 | CI | EX ANTE | 100% | 31111.1111 | 0% | 0 | 2010-04-01 | 2011-08-01 | A | Folha PIPPJ
1.4.1 | Contratação de Consultores para a capacitação dos beneficiarios dos selecionados do CREDJOVEM (2º rodada) | 125000 | 31111.1111 | CI | EX ANTE | 100% | 31111.1111 | 0% | 0 | 2011-11-01 | 2012-08-01 | EP | Folha PIPPJ
1.4.2 | Contratação de Consultores para a capacitação dos beneficiarios dos selecionados do CREDJOVEM (3º rodada) | 125000 | 28000 | CI | EX ANTE | 100% | 28000 | 0% | 0 | 2014-06-01 | 2014-12-01 | EP | Folha PIPPJ
1.5 | Contratação de consultoria de avaliação de impacto de monitoramento e avaliação | 352000 | 20000 | CI | EX ANTE | 100% | 20000 | 0% | 0 | 2010-04-01 | 2011-12-01 | A | Folha PIPPJ
1.6 | Contratação de Auditoria Externa para o PIPPJF | 170000 | 105400 | SBQC | EX ANTE | 100% | 105400 | 0% | 0 | 2011-12-01 | 2014-12-01 | A | Folha PIPPJ
1.7 | Contratação Consultor Individual para formar um perfil de amostragem estimativa para gerar a Pesquisa Retratos da Fortaleza Jovem II | 10000 | 10000 | CI | EX ANTE | 100% | 10000 | 0% | 0 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | C | Folha PIPPJ
1.8 | Contratação de Empresa de Consultoria para a pesquisa - Cartografia das Juventudes "o que os jovens contam" | 300000 | 200000 | SQC | EX ANTE | 100% | 200000 | 0% | 0 | 2013-11-01 | 2014-12-01 | EP | Folha PIPPJ
1.9 | Contratação de Consultor Individua para construção do termo de referencia para Tecnologia da informação |  | 20000 | CI | EX ANTE | 0% | 0 | 0% | 0 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | C | Folha PIPPJ
1.10 | Contratação de Consultor Individua para construção do termo de referencia para aquisição de mobiliario padrão para a UGP |  | 20000 | CI | EX ANTE | 0% | 0 | 0% | 0 | 2013-07-01 | 2013-12-01 | C | Folha PIPPJ
1.11 | Contratação de Consultor Individua para construção do termo de referencia para Avaliação Intermediária do programa |  | 20000 | CI | EX ANTE | 0% | 0 | 0% | 0 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | C | Folha PIPPJ
1.12 | Contratação de empresa consultora realizar a Pesquisas do marco zero dos Cucas V e VI. |  | 90910 | SQC | EX ANTE | 100% | 90910 | 0% | 0 | 2014-11-01 | 2015-08-30 | EP | Folha PIPPJ
1.13 | Contratação de consultor individual para pesquisa de Monitoramento& Avaliação junto aos projetos inovadores |  | 20000 | CI | EX ANTE | 100% | 20000 | 0% | 0.00 | 2014-11-01 | 2015-08-01 | P | Folha PIPPJ
1.14 | Contratação de Consultor Individual para realização da Avaliação Final do Programa |  | 70954 | CI | EX ANTE | 100% | 70954 | 0 | 0 | 2015-01-01 | 2015-07-01 | P | Folha PIPPJ
1.15 | Contratação de serviços de organização de eventos para AQUI TEM JUVENTUDE | 150000 | 45455 | SQC | EX ANTE | 100% | 45455 | 0% | 0 | 2014-08-01 | 2015-06-01 | P | Folha PIPPJ
1.16 | Contratação de empresa para realizar a pesquisa de Base Comunitária |  | 74000 | SQC | EX ANTE | 100% | 73367 | 0% |  | 2015-02-01 | 2015-06-01 | P | Folha PIPPJ
1.17 | Contratação de Consultores Individuais para a Análise e Seleção dos projetos para premiação do Programa Protagonismo Juvenil |  | 10910 | CI | EX ANTE | 100% | 10910 | 0% | 0 | 2014-06-01 | 2014-12-01 | EP | Folha PIPPJ
1.18 | Contratação de Empresa de Consultoria para realização de Seminários Temáticos para Juventude. |  | 106590 | SQC | EX ANTE | 100% | 106590 | 0% | 0 | 2014-08-01 | 2015-06-01 | P | Folha PIPPJ
1.19 | Contratação de Empresa de Consultoria para realização da Capacitação Latu Sensu para o PIPPJ |  | 274098.15 | SQC | EX ANTE | 100% | 274098.15 | 0% |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 | EP | Folha PIPPJ
1.20 | Contratação de Empresa de Consultoria para realizar pesquisa de CP DROGAS |  | 50000 | SQC | EX ANTE | 100% | 50000 | 0% |  | 2014-07-01 | 2014-12-01 | P | Folha PIPPJ
1.21 | Contratação de empresa Terceirizada para desenvolvimento de Portal de divulgação das Políticas de Juventude. |  | 150000 | SQC | EX ANTE | 100% | 150000 | 0% |  | 2014-11-01 | 2015-07-01 | EP | Folha PIPPJ
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | #VALUE! | 1012028.2611 |  |  | 14% | 1011395.2611 | 86% | 579000
Nº | Descrição do Contrato | Custo PIPPJ | Custo P.A 18 meses | Método | Revisão | Fonte |  |  |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) |  | Aquisição |  | BID |  | Local |  | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 1,80) | (US$ =R$ 2,40) | (1) | (2) | (%) | US$ | (%) | US$ | Anúncio | Contrato | (3)
2. OBRAS
2.1 (8) | Construção do Centro Urbano de Cultura Arte Ciência e Esporte (CUCA) localizado na SER I. | 6300000 | 6379203.3 | NCB | EX ANTE | 100% | 6379203.3 | 0% | 0 | 2008-05-01 | 2009-09-01 | A | Folha PIPPJ
2.2 | Construção do Centro Urbano de Cultura Arte Ciência e Esporte (CUCA) localizado na SER V. | 5200000 | 5200000 | CPN | EX POST | 0% | 0 | 100% | 5200000 | 2010-01-01 | 2013-03-01 | A | Folha PIPPJ
2.3 | Construção do Centro Urbano de Cultura Arte Ciência e Esporte (CUCA) localizado na SER VI. | 7200000 | 7200000 | LPN | EX ANTE | 100% | 7200000 | 0% | 0 | 2011-03-01 | 2013-01-01 | A | Folha PIPPJ
2.4 | Construção do Centro Urbano de Cultura Arte Ciência e Esporte (CUCA) localizado na SER IV. | 9032000 | 9032000 | CPN | EX POST | 0% | 0 | 100% | 9032000 | 2012-03-01 | 2013-06-01 | C | Folha PIPPJ
2.5 | Construção de Equip. Esportivos e Culturais localizados nas SER's IV, V e VI. | 650000 | 700000 | LPN | EX ANTE | 100% | 700000 | 0% | 0 | 2013-02-01 | 2013-08-01 | A | Folha PIPPJ
2.6 | Construção de Equip. Esportivos e Culturais localizados nas SER's IV, V e VI. | 545000 | 150000 | CP | EX ANTE | 100% | 150000 | 0% | 0 | 2011-05-01 | 2011-11-01 | C | Folha PIPPJ
SUBTOTAL DE OBRAS |  | 22082000 |  |  |  | 100% |  | 0% | 0
3. BENS
3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 250000 | 250000 | LPN | EX ANTE | 100% | 250000 | 0% | 0 | 2011-02-01 | 2012-07-01 | C | Folha PIPPJ
3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 192000 | 192000 | CP | EX ANTE | 100% | 192000 | 0% | 0 | 2012-01-01 | 2013-12-01 | A | Folha PIPPJ
3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 188704 | 188704 | PP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 188704 | 2011-02-01 | 2011-09-01 | A | Folha PIPPJ
3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 100838 | 100838 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 100838 | 2011-02-01 | 2012-05-01 | A | Folha PIPPJ
3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 1247470 | 1247470 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 1247470 | 2011-05-01 | 2012-07-01 | A | Folha PIPPJ
3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI |  | 288550 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 288550 | 2013-05-01 | 2013-09-01 | A | Folha PIPPJ
3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 47995 | 47995 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 47995 | 2011-02-01 | 2012-05-01 | A | Folha PIPPJ
3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI |  | 98305.3 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 98305.3 | 2013-05-01 | 2013-09-01 | A | Folha PIPPJ
3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 6836.67 | 6836.67 | PP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 6836.67 | 2011-02-01 | 2011-09-01 | A | Folha PIPPJ
Nº | Descrição do Contrato | Custo PIPPJ | Custo P.A 18 meses | Método | Revisão | Fonte |  |  |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) |  | Aquisição |  | BID |  | Local |  | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 1,80) | (US$ =R$ 2,40) | (1) | (2) | (%) | US$ | (%) | US$ | Anúncio | Contrato | (3)
3. BENS
3.8 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Fotografia para o CUCA da SER V e VI | 81140 | 81140 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 81140 | 2011-06-01 | 2012-07-01 | A | Folha PIPPJ
3.8.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Fotografia para o CUCA da SER VI |  | 79678.8 | ARP | EX POST | 0% |  | 100% | 79678.8 | 2013-05-01 | 2013-09-01 | A | Folha PIPPJ
3.9 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de TV do CUCA da SER V e VI | 250000 | 250000 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 250000 | 2011-06-01 | 2012-07-01 | C | Folha PIPPJ
3.9.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de TV do CUCA da SER VI |  | 322321 | PP | EX POST | 0% |  | 100% | 322321 | 2013-05-01 | 2014-04-01 | A | Folha PIPPJ
3.10 (8) | Aquisição de Equipamentos para a Radio Escola do CUCA da SER V e VI | 20996 | 20996 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 20996 | 2011-02-01 | 2012-05-01 | A | Folha PIPPJ
3.10.1 | Aquisição de Equipamentos para a Radio Escola do CUCA da SER VI |  | 33088.38 | ARP | EX POST | 0% |  | 100% | 33088.38 | 2013-05-01 | 2013-09-01 | A | Folha PIPPJ
3.11 (8) | Aquisição de Elétrico-Eletronicos para o CUCA da SER V e VI | 20000 | 20000 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 20000 | 2011-06-01 | 2012-07-01 | A | Folha PIPPJ
3.12 (8) | Aquisição de Equipamentos de Manutenção e Exposição para o CUCA da SER V | 7718 | 7718 | PP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 7718 | 2011-05-01 | 2011-09-01 | A | Folha PIPPJ
3.13 (8) | Aquisição de Instrumentos Musicais para o CUCA da SER V | 10971 | 10971 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 10971 | 2011-02-01 | 2012-05-01 | A | Folha PIPPJ
3.14 (8) | Aquisição Material Permanente (Adolescente Cidadão) | 100000 | 274000 | CP | EX ANTE | 100% |  | 0% | 0 | 2014-09-01 | 2015-01-01 | EP | Folha PIPPJ
3.15 | Aquisição de Equipamentos de Informática para a UGP e CEPPJ | 100000 | 74091 | CP | EX ANTE | 100% | 74091 | 0% | 0 | 2014-07-01 | 2015-01-01 | EP | Folha PIPPJ
3.16 | Aquisição de Mobiliário para a UGP e CEPPJ |  | 58000 | CP | EX ANTE | 100% | 58000 | 0% | 0 | 2014-12-01 | 2015-08-01 | EP | Folha PIPPJ
3.15.1 | Aquisição de Material Permanente (UGP) |  | 82000 | CP | EX ANTE | 100% | 82000 | 0% | 0 | 2013-07-01 | 2013-12-01 | C | Folha PIPPJ
3.16 | Aquisição de mobiliario e equipamentos de informática para o PROINFOR | 300000 | 225000 | LPN | EX ANTE | 100% | 225000 | 0% | 0 | 2014-05-01 | 2015-01-01 | EP | Folha PIPPJ
3.17 | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER VI | 340000 | 30730.84 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 30730.84 | 2013-02-01 | 2014-02-01 | A | Folha PIPPJ
3.18 | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER VI | 182000 | 182000 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 182000 | 2011-09-01 | 2013-02-01 | A | Folha PIPPJ
3.19 (8) | Aquisição de Equipamentos de Manutenção e Exposição para o CUCA da SER VI | 3859 | 3859 | PP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 3859 | 2011-07-01 | 2011-09-01 | A | Folha PIPPJ
3.20 (8) | Aquisição de Instrumentos Musicais para o CUCA da SER VI | 10900 | 10900 | ARP | EX POST | 0% | 0 | 100% | 10900 | 2011-07-01 | 2012-11-01 | A | Folha PIPPJ
3.21 | Aquisição e Instalação de Equipamentos de Ar Acondicionado para o CUCA V | 200000 | 200000 | LPN | EX ANTE | 100% | 200000 | 0% | 0 | 2013-02-01 | 2013-12-01 | C | Folha PIPPJ
3.21.1 | Aquisição e Instalação de Equipamentos de Ar Acondicionado para o CUCA VI | 200000 | 200000 | LPN | EX ANTE | 100% | 200000 | 0% | 0 | 2013-02-01 | 2013-12-01 | C | Folha PIPPJ
3.22 | Aquisição de equipamentos de informática, mobiliario diversos e eletroeletrônicos para o Adolescente Cidadão |  | 57000 | CP | EX ANTE | 100% | 57000 | 0% |  | 2014-07-01 | 2015-01-01 | EP | Folha PIPPJ
3.23 | Aquisição de material de consumo para o projeto Adolescente Cidadão |  | 64000 | CP | EX ANTE | 100% | 64000 | 0% |  | 2014-07-01 | 2015-01-01 | EP | Folha PIPPJ
SUBTOTAL DE BENS |  | 3861427.67 | 1368091 |  |  | 100% | 1402091 | 0% | 0
Nº | Descrição do Contrato | Custo PIPPJ | Custo P.A 18 meses | Método | Revisão | Fonte |  |  |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) |  | Aquisição |  | BID |  | Local |  | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 1,80) | (US$ =R$ 2,40) | (1) | (2) | (%) | US$ | (%) | US$ | Anúncio | Contrato | (3)
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
4.1 | Premiações aos projetos de formação juvenil (Protagonismo Juvenil) | 859000 | 1100000 | LPN | EX ANTE | 88% | 968000 | 12% | 132000 | 2011-12-01 | 2012-03-01 | C | Folha PIPPJ
4.1.1 | Premiações aos projetos de formação juvenil (Protagonismo Juvenil) |  | 500000 | Pagamento direto ao premiado | EX ANTE | 88% | 440000 | 12% | 60000 | 2014-01-01 | 2014-12-01 | EP | Folha PIPPJ
4.2 | Apoio a realização de ação comunitária do Projovem Urbano e Adolescente | 680000 | 680000 | LPN | EX ANTE | 100% | 680000 | 0% | 0 | 2012-03-01 | 2012-06-01 | C | Folha PIPPJ
4.3 | Contratação de serviços de organização de eventos | 150000 | 100000 | RP | EX ANTE | 100% | 100000 | 0% | 0 | 2014-06-01 | 2015-09-01 | P | Folha PIPPJ
4.4 | Contratação de Instituições parceiras para acompanhamento da execução dos projetos do CREDJOVEM | 1482000 | 291428.65 | LPN | EX ANTE | 57% | 166114.3305 | 43% | 125314.3195 | 2011-10-01 | 2013-11-01 | C | Folha PIPPJ
4.5 | Contratação de serviços de organização de eventos para o programa CREDJOVEM | 278000 | 278000 | LPN | EX ANTE | 100% | 278000 | 0% | 0 | 2012-03-01 | 2014-03-01 | C | Folha PIPPJ
4.6 | Contratação de Empresa com mao de obra especializada para formação de profissionais diversos do programa Adolescente Cidadão | 495097.6 | 274098.15 | LPN | EX ANTE | 100% | 274098.15 | 0% | 0 | 2013-07-01 | 2013-12-01 | C | Folha PIPPJ
4.7 (8) | Locação de Veículos (UGP, CREDJOVEM) | 395000 | 136500 | CP | EX ANTE | 100% | 136500 | 0% | 0 | 2011-09-01 | 2012-09-01 | A | Folha PIPPJ
4.8 | Locação de Veículos (UGP, CREDJOVEM) | 395000 | 105000 | CP | EX ANTE | 100% | 105000 | 0% | 0 | 2013-06-01 | 2014-07-01 | C | Folha PIPPJ
4.9 | Contratação de empresa Terceirizada para desenvolvimento de Portal de divulgação das Políticas de Juventude. |  | 140000 | LPN | EX ANTE | 100% | 140000 | 0% |  | 2014-06-01 | 2015-07-01 | C | Folha PIPPJ
4.10 | Contratação de serviços de confecção de blusas, crachas e impressão de apostilas para o Adolescente Cidadão. |  | 16000 | CP | EX ANTE | 100% | 16000 | 0% |  | 2014-07-01 | 2015-01-01 | EP | Folha PIPPJ
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 4734097.6 | 843526.8 |  |  | 87% | 718212.4805 | 13% | 60000
VALOR TOTAL PA 12meses (US$) |  | #VALUE! | 3223646.0611 |  |  | 73% | 3131698.7416 | 27% | 639000
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas

## FOLHA PIPPJ
Nº Referência | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Comentários
1. CONSULTORIA
1.1 | Plano de Comunicação do PIPPJF | CONCLUIDO
1.1.1 | Plano de Comunicação do PIPPJF | CONCLUIDO
1.1.2 | Plano de Comunicação do PIPPJF | RECURSO REMANEHADO PARA O MESMO COMPONENTE
1.2 | Apoio aos cursinhos populares (Pré Vestibular - POPFOR) | CANCELADO
1.2.1 | Preparatorio para a Universidade Pública (Academia Enem) | EXECUÇÃO SERÁ REALIZADO PELO INSTITUTO CUCA
1.3 | Contratação de Consultores para a avaliação e seleção dos Planos de Negócios do CREDJOVEM | CONCLUIDO
1.3.1 | Contratação de Consultores para a avaliação e seleção dos Planos de Negócios do CREDJOVEM (2º rodada) | CONCLUIDO
1.3.2 | Contratação de Consultores para a avaliação e seleção dos Planos de Negócios do CREDJOVEM (3º rodada) | EM FASE DE LICITAÇÃO
1.4 | Contratação de Consultores para a capacitação dos beneficiarios dos selecionados do CREDJOVEM | CONCLUIDO
1.4.1 | Contratação de Consultores para a capacitação dos beneficiarios dos selecionados do CREDJOVEM (2º rodada) | CONCLUIDO
1.4.2 | Contratação de Consultores para a capacitação dos beneficiarios dos selecionados do CREDJOVEM (3º rodada) | EM FASE DE LICITAÇÃO
1.5 | Contratação de consultoria de avaliação de impacto de monitoramento e avaliação | CANCELADO
1.6 | Contratação de Auditoria Externa para o PIPPJF | EM EXECUÇÃO
1.7 | Contratação Consultor Individual para formar um perfil de amostragem estimativa para gerar a Pesquisa Retratos da Fortaleza Jovem II | CANCELADO
1.8 | Contratação de Empresa de Consultoria para a pesquisa - Cartografia das Juventudes "o que os jovens contam" | PROCESSO EM FASE DE LICITAÇÃO
1.9 | Contratação de Consultor Individua para construção do termo de referencia para Tecnologia da informação | CANCELADO
1.10 | Contratação de Consultor Individua para construção do termo de referencia para aquisição de mobiliario padrão para a UGP | CANCELADO
1.11 | Contratação de Consultor Individua para construção do termo de referencia para Avaliação Intermediária do programa | CANCELADO
1.12 | Contratação de empresa consultora realizar a Pesquisas do marco zero dos Cucas V e VI. | EM FASE DE LICITAÇÃO
1.13 | Contratação de consultor individual para pesquisa de Monitoramento& Avaliação junto aos projetos inovadores | CANCELADO
1.14 | Contratação de Consultor Individual para realização da Avaliação Final do Programa | PENDENTE
1.15 | Contratação de serviços de organização de eventos para AQUI TEM JUVENTUDE | PENDENTE
1.16 | Contratação de empresa para realizar a pesquisa de Base Comunitária nos.... | PENDENTE
1.17 | Contratação de empresa para realização da Pesquisa ... | PENDENTE
1.18 | Contratação de Consultor individual para realização de Seminários Temáticos para Juventude. | PENDENTE
1.19 | Contratação de empresa para realização da Capacitação Latu Sensu | EM FASE DE LICITAÇÃO
1.20 | Contratação de empresa de consultoria para realizar a pesquisa sobre Drogas | PENDENTE
1.21 | Contratação de empresa Terceirizada para desenvolvimento de Portal de divulgação das Políticas de Juventude. | EM FASE DE CONSTRUÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA PELA CÉLULA DE TI
2. OBRAS
2.1 (8) | Construção do Centro Urbano de Cultura Arte Ciência e Esporte (CUCA) localizado na SER I. | CONCLUIDO
2.2 | Construção do Centro Urbano de Cultura Arte Ciência e Esporte (CUCA) localizado na SER V. | CONCLUIDO
2.3 | Construção do Centro Urbano de Cultura Arte Ciência e Esporte (CUCA) localizado na SER VI. | CONCLUIDO
2.4 | Construção do Centro Urbano de Cultura Arte Ciência e Esporte (CUCA) localizado na SER IV. | REVOGADO
2.5 | Construção de Equip. Esportivos e Culturais localizados nas SER's IV, V e VI. | FASE FINAL DA OBRA
2.6 | Construção de Equip. Esportivos e Culturais localizados nas SER's IV, V e VI. | TROCA DE MODALIDADE
3. BENS
3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | CANCELADO | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.1(8) | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF
3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | EM EXECUÇÃO | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF | 3.2 | Aquisição de um Software de Monitoramento, Avaliação e Gerenciamento do PIPPJF
3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | CONCLUIDO | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V | 3.3 (8) | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER V
3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | CONCLUIDO | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V | 3.4 (8) | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER V
3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | CONCLUIDO | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI | 3.5 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER V e VI
3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | CONCLUIDO | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI | 3.5.1 | Aquisição de Equipamentos para o Cine Teatro do CUCA da SER VI
3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | CONCLUIDO | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI | 3.6 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER V e VI
3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | CONCLUIDO | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI | 3.6.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER VI
3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | CONCLUIDO | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I | 3.7 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Áudio do CUCA da SER I
3.8 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Fotografia para o CUCA da SER V e VI | CONCLUIDO
3.8.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de Fotografia para o CUCA da SER VI | CONCLUIDO
3.9 (8) | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de TV do CUCA da SER V e VI | CANCELADO
3.9.1 | Aquisição de Equipamentos para o Estúdio de TV do CUCA da SER VI | CONCLUIDO
3.10 (8) | Aquisição de Equipamentos para a Radio Escola do CUCA da SER V e VI | CONCLUIDO
3.10.1 | Aquisição de Equipamentos para a Radio Escola do CUCA da SER VI | CONCLUIDO
3.11 (8) | Aquisição de Elétrico-Eletronicos para o CUCA da SER V e VI | CONCLUIDO
3.12 (8) | Aquisição de Equipamentos de Manutenção e Exposição para o CUCA da SER V | CONCLUIDO
3.13 (8) | Aquisição de Instrumentos Musicais para o CUCA da SER V | CONCLUIDO
3.14 (8) | Aquisição Material Permanente (Adolescente Cidadão) | EM FASE DE LICITAÇÃO
3.15 | Aquisição de Equipamentos de Informática para a UGP e CEPPJ | EM FASE DE LICITAÇÃO
3.16 | Aquisição de Mobiliário para a UGP e CEPPJ | FASE DE TERMO DE REFERENCIA
3.15.1 | Aquisição de Material Permanente (UGP) | CANCELADO PO DEMORA NA CONTRATAÇÃO
3.16 | Aquisição de mobiliario e equipamentos de informática para o PROINFOR | EM FASE DE LICITAÇÃO
3.17 | Aquisição de Mobiliários CUCA da SER VI | CONCLUIDO
3.18 | Aquisição de Equipamentos de Informática CUCA da SER VI | CONCLUIDO
3.19 (8) | Aquisição de Equipamentos de Manutenção e Exposição para o CUCA da SER VI | CONCLUIDO
3.20 (8) | Aquisição de Instrumentos Musicais para o CUCA da SER VI | CONCLUIDO
3.21 | Aquisição e Instalação de Equipamentos de Ar Acondicionado para o CUCA V | CANCELADO
3.21.1 | Aquisição e Instalação de Equipamentos de Ar Acondicionado para o CUCA VI | CANCELADO
3.22 | Aquisição de equipamentos de informática, mobiliario diversos e eletroeletrônicos para o Adolescente Cidadão | EM FASE DE LICITAÇÃO
3.23 | Aquisição de material de consumo para o projeto Adolescente Cidadão | EM FASE DE LICITAÇÃO
4. SERVIÇOS DIFERENTES DE CONSULTORIA
4.1 | Premiações aos projetos de formação juvenil (Protagonismo Juvenil) | CANCELADO
4.1.1 | Premiações aos projetos de formação juvenil (Protagonismo Juvenil) | em fase de seleção dos projetos
4.2 | Apoio a realização de ação comunitária do Projovem Urbano e Adolescente | CANCELADO
4.3 | Contratação de serviços de organização de eventos | PENDENTE
4.4 | Contratação de Instituições parceiras para acompanhamento da execução dos projetos do CREDJOVEM | CANCELADO
4.5 | Contratação de serviços de organização de eventos para o programa CREDJOVEM | CONCLUIDO
4.6 | Contratação de Empresa com mao de obra especializada para formação de profissionais diversos do programa Adolescente Cidadão | CANCELADO
4.7 (8) | Locação de Veículos (UGP, CREDJOVEM) | CONCLUIDO
4.8 | Locação de Veículos (UGP, CREDJOVEM) | CANCELADO
4.9 | Premiação ao projeto de Desenvolvimento de Aplicativos para internet. | CANCELADO
4.10 | Contratação de serviços de confecção de blusas, crachas e impressão de apostilas para o Adolescente Cidadão. | EM FASE DE LICITAÇÃO