## PA PARA PUBLICAÇÃO - Vs.3
BRASIL
Programa PROFISCO II
Contrato de Empréstimo: 4458/OC-BR (BR-L1500)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 23/06/2020
VERSÃO Nº 3 NO DÓLAR DE R$ 4,5
Atualizado por: Myrthes Barbosa Frota - Coordenadora Geral/PROFISCO
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.2
1.3
1.4
1.5
[6 empty] | Total | 0
2 | BENS
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SEFAZ/MA | Notebooks e Computadores | 1.3.1, 2.1.1, 2.4.1 e 2.4.2 | Sistema Nacional (SN) |  | 188784/19 | 233732.9595 | 100% | 0% | I, II | Sistema Nacional | 2019-11-01 | 2019-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.2 | SEFAZ/MA | Aparelhamento do Centro de Monitoramento | 2.2.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 160000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2021-01-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.3 | SEFAZ/MA | Solução de backup. Ambiente de simplificação fiscal. | 1.3.2 e 2.3.1 | Sistema Nacional (SN) |  | 83678/19 | 981171 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.4 | SEFAZ/MA | Solução de Supercluster 2, convergente de alta performance para Banco de Dados e aplicações de BI Oracle, com reforço do SuperCluster 1. | 1.3.2 | Sistema Nacional (SN) |  | 83705/19 | 3251083.4523 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.5 | SEFAZ/MA | Aquisição de Soluções hiperconvergentes | 1.3.2 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 1500000 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.6 | SEFAZ/MA | Aparelhamento dos Postos de trabalho da SEFAZ | 2.4.1 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 20000 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-08-01 | BID |  | Processo Cancelado
2.7 | SEFAZ/MA | Fortalecimento Segurança Física da área contígua ao Data Center | 1.3.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 40000 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.8 | SEFAZ/MA e PGE/MA | Equipamentos de T.I (Monitores PAF-e, PGE e TRÂNSITO) | 1.3.3, 2.4.2 e 2.2.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 306500 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.9 | SEFAZ/MA | Aquisição de Equipamentos.Veículos para fiscalização e vistoria em PF's (6) | 2.2.2 | Sistema Nacional (SN) |  | 60157/2020 | 270000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-09-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em curso
2.10 | SEFAZ/MA | Gerenciamento de Performance de Aplicações (APM) | 1.3.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 555000 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.11 | SEFAZ/MA | Aquisição de Câmeras LPR, com tecnologia e Instalação | 2.2.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 900000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-08-01 | 2020-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[5 empty] | TOTAL - BENS |  | 8197487.4118
[5 empty] | CONTRATADO |  | 4465987.4118
[5 empty] | A CONTRATAR |  | 3731500
3 | SERVIÇOS QUE NÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SEFAZ/MA | Definição e desenvolvimento de Canais de assistência ao Contribuinte: aplicativos WEB, aplicativos móveis com funcionalidades tais como SEFAZPER (FAQ), SEFAZBOT (assistente virtual, robot), SEFAZCHAT INTELIGENTE e Módulo de Gerenciamento de Demandas Multicanais do Contribuinte | 2.5.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 875000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.2 | SEFAZ/MA | Sistema para Gestão de filas para atendimento presencial. | 2.5.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 500000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.3 | SEPLAN/MA | Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal | 3.1.2 | Sistema Nacional (SN) | 263472/2017 |  | 2654373.7075 | 0% | 100% | III | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
3.4 | SEFAZ/MA | Integração das informações de arrecadação (ICMS, IPVA E ITCD) | 2.6.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 435000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.5 | SEFAZ/MA | Disponibilização das funcionalidades do cadastro sincronizado SEFAZ ao integrador estadual da REDESIM | 2.3.2 | Contratação Direta (CD) | 40840/2019 |  | 22589.9792 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-01 | BID | BRB3951 | Contrato em Execução
3.6 | SEFAZ/MA | Classificação e Precificação de Documentos Fiscais Eletrônicos Fase 1.Classificação e Precificação Fase2. Comunicação Fase 3. Integração | 2.2.2 | Sistema Nacional (SN) | 70934/2019 |  | 1893125.1478 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
3.7 | SEFAZ/MA | Aperfeiçoamento da arquitetura de sistemas e desenvolvimento dos sistemas tributários: conta corrente parametrizada, grandes contribuintes e trânsito | 1.3.1; 2.1.1; 2.2.1; 2.2.2 e 2.2.2 | Sistema Nacional (SN) | 77291/2020 |  | 2068000 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-09-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em curso
2020-08-03 | PGE/MA | Desenvolvimento do sistema de processo judicial eletrônico | 2.4.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1000000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[5 empty] | TOTAL - NÃO CONSULTORIA |  | 8948088.8344
[5 empty] | CONTRATADO |  | 4570088.8344
[5 empty] | À CONTRATAR |  | 4378000
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SEFAZ/MA | Modelo de Alinhamento Estratégico da SEFAZ/MA | 1.1.1 | Contratação Direta (CD) |  |  | 200000 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-09-01 | CIAT- Previsão no Anexo Fiduciário |  | Previsto
4.2 | SEFAZ/MA | Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas | 1.2.1 | Contratação Direta (CD) | 237715/19 |  | 340000 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-12-01 | 2020-02-01 | CIAT- Previsão no Anexo Fiduciário | BR12073 | Contrato em Execução
4.3 | SEFAZ/MA | Elaboração do PDTI da SEFAZ | 1.3.1 | Contratação Direta (CD) | 40823/19 |  | 413463 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-01 | CIAT- Previsão no Anexo Fiduciário | BR12025 | Contrato em Execução
4.4 | SEFAZ/MA | Elaboração de Tabela de Valores Imobiliários | 2.6.2 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 159475/19 |  | 400000 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2019-08-01 | 2020-06-01 | SBQC |  | Processo em curso
4.5 | SEFAZ/MA | Desenvolvimento e implantação do Conta Corrente parametrizado para suporte ao Sistema de planejamento, execução, controle e avaliação da ação fiscal. | 2.2.1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1040000 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2020-06-01 | 2020-10-01 | SBQC |  | Processo Cancelado
4.6 | SEFAZ/MA | Incorporação das Tecnologias da Web Semântica Inteligente | 1.3.2 e 2.5.2 | Contratação Direta (CD) | 40946/19 |  | 597394.4963 | 100% | 0% | I e II | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Universidade Federal do Ceará (UFC)-Previsão no Anexo Fiduciário | BRB3974 | Contrato em Execução
4.7 | SEFAZ/MA | Modelagem, capacitação e implantação de metodologia para incorporação das tecnologias de mobile circulatório | 1.3.2 | Contratação Direta (CD) | 40947/19 |  | 115279.3122 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Universidade Federal do Maranhão (UFMA)-Previsão no Anexo Fiduciário | BRB3975 | Contrato em Execução
4.8 | SEFAZ/MA | Redesenho dos procedimentos nas instâncias julgadoras administrativas (redesenho de processos organizacionais) | 2.4.1 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 62580/2020 |  | 90000 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2020-04-01 | 2020-08-01 | SQC |  | Processo em curso
2020-09-04 | SEFAZ/MA | Definição da arquitetura e metodologia de sistemas da SEFAZ/MA | 1.3.1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1200000 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2020-06-01 | 2020-09-01 | SBQC |  | Processo Cancelado
2020-10-04 | SEFAZ/MA | Modelo de Planejamento e Gestão de Compras e Fiscalização de Contratos Administrativos | 1.4.1 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-06-02 | 2020-10-31 | SQC |  | Previsto
2020-11-04 | SEFAZ/MA | Implementação da Nova Arquitetura e Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da SEFAZ/MA | 1.3.1 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-07-20 | 2020-10-20 | SQC |  | Previsto
2020-12-04 | SEFAZ/MA | Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento da Produção Agrícola | 2.2.1 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 893000 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2020-10-31 | 2021-02-01 | SBQ |  | Previsto
[5 empty] | TOTAL - CONSULTORIA |  | 3249136.8085
[5 empty] | CONTRATADO |  | 1466136.8085
[5 empty] | À CONTRATAR |  | 1783000
5 | CONSULTORIA INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | PGE/MA | Elaboração de TdRs para Processo Eletrônico Judicial | 2.4.2 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 229961/19 |  | 35814.05 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2019-09-01 | 2020-01-01 |  |  | Contrato em Execução
5.2 | SEFAZ/MA | Mapeamento, Análise e Modelagem dos Processos de Arrecadação (ICMS, IPVA E ITCD) | 2.6.1 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 225485/19 |  | 50000 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-07-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
5.3 | SEFAZ/MA | Assistência à equipe da UCP/PROFISCO e especificação dos termos de referência para a área de TI | A1.2 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 16202/20 |  | 36650.5 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-03-01 |  |  | Contrato em Execução
[5 empty] | TOTAL - CONSULT. INDIVIDUAL |  | 122464.55
[5 empty] | CONTRATADO |  | 72464.55
[5 empty] | À CONTRATAR |  | 50000
6 | CAPACITAÇÃO (conforme plano de capacitação anual revisado previamente pelo Banco)
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6.1 | SEFAZ/MA | Plano de desenvolvimento das competências fazendárias – Ano 1 e ano 2 | 1.2.2 | Contratação Direta (CD) | 46441/2020 |  | 100000 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-09-30 | Cursos in company de pequena duração de até US$ 20 mil |  | Processo em curso
6.2 | SEFAZ/MA | Seminários; Foruns Técnicos; Cursos de pequena durações; " Inscrições" | 1.1.2; 1.2.2; 2.1.1; 2.2.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 50000 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2021-12-01 |  |  | Previsto
6.3 | SEFAZ/MA | Seminários; Foruns Técnicos; Visitas Técnicas; Cursos de pequena durações; "Passagens" | 1.1.2; 1.2.2; 2.1.1; 2.2.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 50000 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2021-12-01 |  |  | Previsto
6.4 | SEFAZ/MA | Diárias | A1.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 30000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | Previsto
[5 empty] | TOTAL - CAPACITAÇÃO |  | 230000
[5 empty] | CONTRATADO |  | 899.34
[5 empty] | À CONTRATAR |  | 229100.66
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 20747177.6047
[5 empty] | TOTAL CONTRATADO |  | 10575576.9447
[5 empty] | TOTAL À CONTRATAR |  | 10171600.66
[6 empty] | (3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
[6 empty] | (4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
[6 empty] | (5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
Status |  | Previsto
|  | Processo em curso |  |  |  | (6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
ReLicitação
|  | Processo Cancelado |  |  |  | (7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
|  | Declaração de Licitação Deserta |  |  |  | (8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Rejeição de todas as Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
Métodos |  | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
Licitação Pública Internacional (LPI)
Ata de Registro de Preços
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pre-qualificação
SQC-Selkeção Baseada nas Qualificações do Consultor
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Comparação de Qualificações (3 CV's)
|  | Consultoria Individual | Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)