## Project Structure
Agency | Sub-Agency (If applies) | Agency's Initials
NOTE: 1. There may only be one Organism which coordinates the Procurement Plan information and submits it to the Bank 2. Each Sub-executing Agency shall upload one sheet #2 with its activities
COMPONENTS? (YES / NO) | Component's Name (list by number or letter)
YES / NO? | Component 1
Component 2
Component 3
Component 4
Component 5
NOTE: Name the components in the loan agreement; use only main components

## Procurement Plan
INFORMATION FOR PROCUREMENT PLAN INITIAL UPLOAD ONGOING AND/OR LAST PRESENTED
1. Procurement Plan Coverage
Data | From | Until
Procurement Plan Coverage:
2. Procurement Plan Details
Version ( 1-xxxx (Year) ) :
3. Amounts by Investment Category
Investment Category | Amount Financed by the Bank | Total Amount (Including counterpart)
Works | 36340000 | 36340000
Goods | 4900000 | 4900000
Non Consulting Services | 0 | 0
Training | 0 | 0
Operative Costs | 0 | 0
Consulting Services (Firms + Individuals) | 15460000 | 15460000
Transfers | 0 | 0
Community Participation | 0 | 0
Unassigned | 0 | 0
Total | 56700000 | 56700000
4. Components
Project Components | Amount Financed by the Bank | Total Amount (Including counterpart)
Institutional reinforcement | 10200000 | 10200000
Investments in water and sanitation in PaP | 39500000 | 39500000
Investment in water and sanitation in rural areas | 7000000 | 7000000
Component 4 - Description | 0 | 0
Component 5 - Description | 0 | 0
Component 6 - Description | 0 | 0
Total | 56700000 | 56700000

## Detailed Procurement Plan
PROCUREMENT PLAN INITIAL LOAD INFORMATION (ONGOING AND/OR LAST PRESENTED)
WORKS | [13 empty] | National System
Executing Agency: | Activity: | Additional Information: | Procurement Method (Select one of the options): | Lots Quantity: | Process Number: | Estimated Amount |  |  | Associated Component: | Review Method (Select one of the options): | Dates |  | Comments - for UCS include selection method | Ex-Post
[6 empty] | Estimated Amount, in US$: | Estimated Amount IDB %: | Estimated Amount Counterpart %: |  |  | Specific Procurement notice | Contract Signature |  | Ex-Ante
DINEPA | Aducciones para la mejora y ampliación de la distribución de agua en la zona de Carrefour y Centre Ville | Lotes: 1) Conducciones Mariani 2) Conducciones Tunel Diquini a Bolosse 3) Conduccion Martissant 4) Conducciones al centro de la ciudad | International Competitive Bidding by Lots | 4 |  | 7700000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-10-01 |  | Cancelled
DINEPA | Línea de impulsión y de interconexión de los nuevos pozos de la zona de Cite Soleil (pozos Duvivier) |  | International Competitive Bidding by Lots | 1 |  | 2180000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-10-01 |  | Contract Concluded
DINEPA | Rehabilitación del depósito de agua de Bolosse |  | International Competitive Bidding by Lots | 1 |  | 1230000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-11-01 |  | Contract in Execution
DINEPA | Construccion del deposito R236 |  | International Competitive Bidding by Lots | 1 |  | 2000000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-11-01
DINEPA | Construccion del deposito de ampliacion de Mariani |  | International Competitive Bidding by Lots | 1 |  | 1780000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2018-05-01 | 2018-09-01
DINEPA | Ampliación y densificación de la red de distribución de la zona de Carrefour (Primera fase) | Lotes 1) Sector hidraulico 1 2) Sector hidraulico 2 3) Sector hidraulico 3 4) Sector sector hidraulico 4 | International Competitive Bidding by Lots | 4 |  | 3000000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2018-01-01 |  | Contract Terminated
DINEPA | Ampliación y densificación de la red de distribución de la zona de Carrefour (Segunda fase) | Lotes 1) Sector hidraulico 1 2) Sector hidraulico 2 3) Sector hidraulico 3 4) Sector sector hidraulico 4 | International Competitive Bidding by Lots | 4 |  | 2820000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2018-06-01 | 2018-10-01
DINEPA | Ampliación y densificación de la red de distribución servida a partir del deposito R120 |  | International Competitive Bidding by Lots | 4 |  | 5540000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2017-06-16 | 2017-11-01
DINEPA | Ampliacion y densificacion de la red servida a partir de los nuevos pozos de Cite Soleil | Lotes 1) Sector hidraulico 1 2) Sector hidraulico 2 3) Sector hidraulico 3 4) Sector sector hidraulico 4 | International Competitive Bidding by Lots | 1 |  | 1940000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2017-02-16 | 2017-10-01
DINEPA | Instalacion de conexiones domiciliares y contadores | Se van a instalar 13,000 conexiones sin contador, 20,000 conexiones con contador y 4,000 contadores en conexiones existentes | National Competitive Bidding | 1 |  | 1350000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-10-01
DINEPA | Construccion y rehabilitacion de kioscos para el CTE de Port au Prince | Se trata de 70 kioscos nuevos y de 25 rehabilitaciones | National Competitive Bidding | 1 |  | 800000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2017-12-01 | 2018-05-01 |  | Null and Void
DINEPA | Construccion y rehabilitacion de 27 sistemas de abastecimiento rural (Isla de la Gonave, OREPA SUR y OESTE) | Lotes correspondiestes a cada una de las localidades indentificadas | International Competitive Bidding by Lots | 6 |  | 6000000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento rurales | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-10-01
[6 empty] | 36340000 | [7 empty] | Ongoing
GOODS | [13 empty] | Planned
Executing Agency: | Activity: | Additional Information: | Procurement Method (Select one of the options): | Lots Quantity: | Process Number: | Estimated Amount |  |  | Associated Component: | Review Method (Select one of the options): | Dates |  | Comments - for UCS include selection method | Rejection of all Bids
[6 empty] | Estimated Amount, in US$: | Estimated Amount IDB %: | Estimated Amount Counterpart %: |  |  | Specific Procurement notice | Contract Signature |  | Re-Tendering
DINEPA | Materiales para la instalaciones de conexiones domiciliares | Materiales hidraulicos correspondientes a 17,000 conexiones sin contador, 16,000 conexiones con contador y 4,000 contadores en conexiones existentes | International Competitive Bidding by Lots | 1 |  | 3000000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2017-01-01 | 2017-10-01 |  | International Competitive Bidding
DINEPA | Adqusicion de materiales para la ejecucion de mini-redes de agua potable condominial | Materiales hidraulicos correspondientes a 400 mini redes de agua potable condominial | International Competitive Bidding | 1 |  | 1600000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2018-04-01 | 2018-07-01 |  | National Competitive Bidding
DINEPA | Adqusicion de materiales para la ejecucion de redes semicolectivas de saneamiento | Materiales hidraulicos correspondientes a 30 mini redes de saneamiento semicolectivo | International Competitive Bidding | 1 |  | 300000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2018-08-01 | 2017-12-01
[6 empty] | 4900000 | [7 empty] | National System
NON CONSULTING SERVICES | [13 empty] | Limited Competitive Bidding
Executing Agency: | Activity: | Additional Information: | Procurement Method (Select one of the options): | Lots Quantity: | Process Number: | Estimated Amount |  |  | Associated Component: | Review Method (Select one of the options): | Dates |  | Comments - for UCS include selection method | Prequalification
[6 empty] | Estimated Amount, in US$: | Estimated Amount IDB %: | Estimated Amount Counterpart %: |  |  | Bidding Documents | Contract Signature |  | Two-envelope International Competitive Bidding
International Competitive Bidding by Lots
Quality and Cost Based Selection
Quality Based Selection
Selection Based on the Consultants' Qualifications
CONSULTING FIRMS | [13 empty] | Single Source Selection
Executing Agency: | Activity: | Additional Information: | Procurement Method (Select one of the options): | Process Number: | Estimated Amount |  |  | Associated Component: | Review Method (Select one of the options): | Dates |  | Comments - for UCS include selection method |  | National System
[5 empty] | Estimated Amount, in US$: | Estimated Amount IDB %: | Estimated Amount Counterpart %: |  |  | Specific Procurement notice | Contract Signature |  |  | Least cost Selection
DINEPA | Apoyo externo a la gestión del CTE basado en resultados |  | Quality and Cost Based Selection |  | 10000000 | 100 | 0 | Fortalecimiento Institucional de la DINEPA y de sus unidades desconcentradas | Ex-Ante | 2017-04-03 | 2017-10-01 |  |  | Selection under a Fixed Budget
DINEPA | Campaña de comunicación y marketing para mejora de la conectividad a la red de agua potable y la higiene en la zona de proyecto (incluyendo higiene menstrual). |  | Quality Based Selection |  | 500000 | 100 |  | Fortalecimiento Institucional de la DINEPA y de sus unidades desconcentradas |  | 2018-07-01 | 2018-12-01
DINEPA | Campaña de comunicación y marketing para mejora de la higiene menstrual en la zona de proyecto |  | Quality Based Selection |  | 100000 | 100 |  | Inversiones en agua potable y saneamiento rurales |  | 2018-08-01 | 2019-01-01
DINEPA | Desarrollo de campañas de saneamiento e higiene en 4 secciones comunales de la OREPA Oeste |  | Quality Based Selection |  | 500000 | 100 |  | Inversiones en agua potable y saneamiento rurales |  | 2018-09-01 | 2019-02-01
DINEPA | Asistencia técnica, social y operacional a la implementación de proyectos de abastecimiento condominial y de redes semicolectivas de saneamiento en la RMPP |  | Quality Based Selection |  | 900000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2017-09-01 | 2018-02-01
DINEPA | Supervision de las obras correspondientes a i) los depositos de Bolosse, Mariani y R236 2) las aducciones para la mejora de la distribucion en Carrefour y 3) Linea de impulsion e interconexion de pozos de cite soleil. Apoyo a la constitucion de la unidad de supervision de la DINEPA | Basado en la continuidad de los servicios prestados. Se trata de la firma SAFEGE que ha realizado los APD en calidad y tiempo. | Single Source Selection |  | 860000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-10-01 |  |  | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant
| Desarrollo de una herramienta de planificación y seguimiento tomando como base el levantamiento de puntos de agua y de coberturas de saneamiento de la OREPA OESTE |  | Quality Based Selection |  | 200000 | 100 | 0 | Fortalecimiento Institucional de la DINEPA y de sus unidades desconcentradas |  | 2017-05-01 | 2017-10-01
DINEPA | Diseños Finales de obras de abastecimiento de agua potable en ciudades prioritarias |  | Quality and Cost Based Selection |  | 1400000 | 100 | 0 | Inversiones en agua potable y saneamiento en la RMPP | Ex-Ante | 2018-02-01 | 2018-07-01 |  |  | Turnkey | Goods
[5 empty] | 14460000 | [8 empty] | Unit Prices | Goods
INDIVIDUAL CONSULTANTS | [13 empty] | Lump-Sum | Goods
Executing Agency: | Activity: | Additional Information: | Procurement Method (Select one of the options): | Process Number: | Estimated Amount |  |  | Estimated Number of Consultants: | Associated Component: | Review Method (Select one of the options): | Dates |  | Comments - for UCS include selection method | Turnkey | Works
[5 empty] | Estimated Amount, in US$: | Estimated Amount IDB %: | Estimated Amount Counterpart %: |  |  |  | No Objection to TOR's | Contract Signature |  | Unit Prices | Works
DINEPA | Refuerzo unidad de supervision de obras del CTE de Port au Prince | La unidad de supervision tendra a su cargo la extension de redes asi como las instalacion de conexiones domiciliares | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant |  | 500000 | 100 |  | 5 | Inversiones en agua potable y saneamiento |  | 2017-01-01 | 2017-10-01 |  | Lump-Sum | Works
DINEPA | Refuerzo unidad de diseño, ingenieria social y supervision de obras del DMR |  | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant |  | 500000 | 100 |  | 5 | Inversiones en agua potable y saneamiento |  | 2017-01-01 | 2017-10-01 |  |  | Non-Consulting Services
[5 empty] | 1000000 | [8 empty] | Lump-Sum + Reimbursable Expenses | Consulting Firms
TRAINING | [13 empty] | Time-Based | Consulting Firms
Executing Agency: | Activity: | Additional Information: | Procurement Method (Select one of the options): | Process Number: | Estimated Amount |  |  | Associated Component: | Review Method (Select one of the options): | Dates |  | Comments - for UCS include selection method |  |  | Individual Consultants
[5 empty] | Estimated Amount, in US$: | Estimated Amount IDB %: | Estimated Amount Counterpart %: |  |  | Annual Training Plan (ATP) | End of Activity |  |  |  | Individual Consultants
[14 empty] | Procurement of Textbooks and Reading Materials | Goods
[14 empty] | Procurement of Goods | Goods
[14 empty] | Procurement of Health Sector Goods | Goods
[14 empty] | Price Comparison for Goods | Goods
TRANSFERS | [13 empty] | Technical Specifications | Goods
Executing Agency: | Transfer Purpose: | Additional Information: | Process Number: | Estimated Amount |  |  | Associated Component: | Estimated Number of Transfers: | Dates |  | Comments - for UCS include selection method |  |  | Procurement of plant Design , Supply and Installation | Goods
|  |  |  | Estimated Amount, in US$: | Estimated Amount IDB %: | Estimated Amount Counterpart %: |  |  | Contract Signature | Transfer Date |  |  |  | Procurement of IT Products and/or Services | Goods
[14 empty] | Price Comparison for Works | Works
[14 empty] | Procurement for Works | Works
[14 empty] | Procurement for Smaller Works | Works
[14 empty] | Prequalification for Procurement of Works | Works
[14 empty] | Price Comparison | Non-Consulting Services
[14 empty] | Terms of Reference | Non-Consulting Services
[14 empty] | Procurement of Non-Consulting Services | Non-Consulting Services
[14 empty] | Technical Specifications | Non-Consulting Services
[14 empty] | Request for Proposals and Terms of Reference | Consulting Firms
[14 empty] | Terms of Reference | Consulting Firms
Lump-Sum
Time-Based
Single Source Selection
Comparison of Qualifications - National Individual Consultant
Comparison of Qualifications - International Individual Consultant
3CV