## Plan de Adquisiciones
Proyecto: ME-L1267 Programa de Eficiencia Enrgética en Edificios de Oficinas de la Administración Pública Federal (EOPAF)
Número de Proyecto _______ y contrato de Préstamo _______ [cuando esté disponible]
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde mayo de 2018, hasta diciembre de 2021
No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Días hábiles | Meses | Costo estimado de la Adquisición ($USD) | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[7 empty] | BID (%) | Local / Otro (%) |  | Inicio proceso pre-contractual | Terminación del Contrato
1 | BIENES, SU INSTALCION y OTRAS ACCIONES |  | 20
Componente I Sustitución de Equipos | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 1 | 143 | 7.15 | 811755 | LPI | exante | 100% |  | NO | Mayo 2018 | Diciembre 2018 |  | El primer paquete a licitar sera revisado ex ante por el Banco.
| Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 2 | 135 | 6.75 | 1217632.5 | LPI | expost |  |  |  | Noviembre 2018 | Mayo 2019
| Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 3 | 135 | 6.75 | 1780383.6 | LPI |  |  |  |  | Mayo 2019 | Noviembre 2019
| Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 4 | 135 | 6.75 | 1780383.6 | LPI |  |  |  |  | Octubre 2019 | Mayo 2020
| Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 5 | 135 | 6.75 | 2290842.9 | LPI |  |  |  |  | Abril 2020 | Noviembre 2020
| Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 6 | 135 | 6.75 | 2290842.9 | LPI |  |  |  |  | Octubre 2020 | Mayo 2021
| Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 7 | 135 | 6.75 | 2179680.3 | LPI |  |  |  |  | Octubre 2020 | Abril 2021
| Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 8 | 135 | 6.75 | 2179680.3 | LPI |  |  |  |  | Abril 2021 | Octubre 2021
| Total |  |  | 14531201.1
Incluye la compara e instalación de equipos de equipos de aire acondicionados, tipo central (chilleres), paquete y miniplit, así como el retiro de los equipos reemplazados y el manejo ambientalmente establecido de los mismos y de los residuos que generen, principalmente gases refrigerantes.
| Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 1 | 143 | 7.15 | 608576 | LPI | exante | 100% |  | NO | Mayo 2018 | Diciembre 2018
| Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 2 | 135 | 6.75 | 912865 |  | expost |  |  |  | Noviembre 2018 | Mayo 2019
| Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 3 | 135 | 6.75 | 1334720 | [5 empty] | Mayo 2019 | Noviembre 2019
| Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 4 | 135 | 6.75 | 1334720 | [5 empty] | Octubre 2019 | Mayo 2020
| Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 5 | 135 | 6.75 | 1717389 | [5 empty] | Abril 2020 | Agosto 2020
| Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 6 | 135 | 6.75 | 1717389 | [5 empty] | Agosto 2020 | Abril 2021
| Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 7 | 135 | 6.75 | 1634070 | [5 empty] | Octubre 2020 | Abril 2021
| Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 8 | 135 | 6.75 | 1634070 | [5 empty] | Abril 2021 | Octubre 2021
| Total |  |  | 10893799
Incluye la compra e instalación de equipos de iluminación, lámparas LED, así como el retiro de los equipos reemplazados, principalmente lámparas tipo T-8, y el manejo ambientalmente establecido de los mismos y de los residuos que generen, priniciplamente el merciurio.
2 | SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  | Cost
| Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 2 | 128 | 6.4 | 236250 |  | exante |  |  |  | Abril 2018 | Noviembre 2018
| Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 3 | 128 | 6.4 | 219960 |  | expost |  |  |  | Noviembre 2018 | Abril 2019
| Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 4 | 128 | 6.4 | 192971 | [5 empty] | Marzo 2019 | Agosto 2019
| Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 5 | 128 | 6.4 | 192971 | [5 empty] | Agosto 2019 | Febrero 2020
| Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 6 | 128 | 6.4 | 248299 | [5 empty] | Febrero 2020 | Agosto 2020
| Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 7 | 128 | 6.4 | 248299 | [5 empty] | Febrero 2020 | Agosto 2020
| Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 8 | 128 | 6.4 | 236250 | [5 empty] | Agosto 2020 | Febrero 2021
| Total |  |  | 1575000
Incluye en la especificación de los proyectos a implementar para la sustitución equipos de aire acondicionado e iluminación a sustituir, considerando el retiro y manejo ecológico de los equipos reemplazados y sus residuos; así como las inversiones necesarias, las especificaciones de los equipos y servicios a adquirir, así como los pliegos licitatorios correspondientes al conjunto de edificios contemplados en los proyectos.
3 | Consultoría 2
Comp. II Sist. | Desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento del consumo y ahorros de energía de la DyE de la APF | 245 | 12.25 | 1900000 | SBCC | exante | 100% |  | NO | Abril 2018 | Marzo 2019
Consiste en una plataforma a distancia que permitirá monitorear en línea los consumos y ahorros de los EOPAF, con visualizaciones en un centro general de monitoreo y procesamiento de datos en CONUEE, así como centros de monitoreo en las DyE de mayor consumo de energía.
4 | Consultoría 3
Comp. II Estr. Cap. | Diseño de la estrategía de capacitación | 147 | 7.35 | 200000 | SBCC | expost | 100% |  | NO | Abril 2018 | Noviembre 2018
Consiste en: (i) definición de los temas a incluir, perfil de los destinatarios, esquema didáctico, y material de los cursos teórico-prácticos vivenciales; (ii) diseño conceptual de los curos en línea, incluyendo el esquema de evaluación, propuesta de eventos de mayor audiencia; (iii) elaboración de los términos de referencia para la convocatoria y selección de instructores de los cursos, y la elaboración de los cursos en línea y; (iv) elaboración de la guia interactiva para la determinación preliminar de potenciales de ahorro, medidas de eficiecnia energética, inversiones y rentabilidad de las mismas
5 | Consultoría 4
Comp II Cur/Línea | Diseño e implementación de dos cursos en línea | 265 | 13.25 | 200000 | SBCC | expost | 100% |  | NO | Abril 2018 | Abril 2019
Desarrollo, pruebas y puesta en marcha de dos cursos en línea incluyendo la autoevaluación del personal de DyE de la APF, así como de gobiernos estatales y municipales que accesen a los mismo. Un curso sería para edificios con aire acondicionado y el otro para edificios sin este tipo de equipamiento
6 | Consultoría 5
Componente II Cursos | Impartición de cursos teórico-prácticos (año 1) | 262 | 13.1 | 70000 | CCIN | expost | 100% |  | NO | Abril 2018 | Mayo 2019
| Impartición de cursos teórico-prácticos (año 2) | 241 | 12.05 | 80000 | CCIN | expost | 100% |  | NO | Enero 2019 | Enero 2020
| Impartición de cursos teórico-prácticos (año 3) | 241 | 12.05 | 75000 | CCIN | expost | 100% |  | NO | Enero 2020 | Enero 2021
| Impartición de cursos teórico-prácticos (año 4) | 241 | 12.05 | 75000 | CCIN | expost | 100% |  | NO | Enero 2021 | Octubre 2021
| Total |  |  | 300000
Consiste en la contratación de consultores individuales para impartir cursos tanto en la Ciudad de México, como en cada uno de los estados del país. Los cursos contemplan tanto horas aula, como la realización de actividades de diagnóstico energético en una muestra de los edificios de los participantes en los cursos.
7 | Consultoría 6
| Actividades de apoyo a la gestión del proyecto | 320 | 16 | 250000 | CCIN | expost | 100%
El objetivo es contar con el apoyo de consultorías especializadas para apoya la gestión de las diversas actividades que desarrollará la SENER como organismo ejecutor del Proyecto
Servicios diferentes de consultoría
| Evento (año 1) | 24 | 1.2 | 30000 | CP | expost | 100% |  | NO | Mayo 2018 | Mayo 2018
| Evento (año 2) | 20 | 1 | 40000 | CP | expost | 100% |  | NO | Enero 2019 | Enero 2019
| Evento (año 3) | 20 | 1 | 40000 | CP | expost | 100% |  | NO | Enero 2020 | Enero 2020
| Evento (año 4) | 20 | 1 | 40000 | CP | expost | 100% |  | NO | Enero 2021 | Enero 2021
| Total |  |  | 150000
Consisten en eventos de alta participación para pormover el Programa y sus avances y resultados. Incluye la renta del recinto y el pago de servicios, así como el pago de traslados y viáticos de asistentes de los estados del país.
1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

## PEP
WBS | Name of the Component/Product/Deliverable/Task | Predecessors | Duration | Results Matrix (MR) Target (Text8) | Start | Finish | IDB Cost ($) | Contrapartida Local ($) | Total Program Cost | Type of Contracting | IDB procurement method (GO, WO, & NCS) | IDB Selection Method (Consulting) | Type of Review | Procurement process id/code | Responsible for Component | Responsible for Component
| ME-L1267 Programa de Eficiencia Energetica en EOAPF |  | 962 days |  | Wed 4/4/18 | Thu 12/9/21 | 30000000.1 | 0 | 30000000.1
1 | Componente 1. Preparacion e Implementacion de Proyectos Ejecutivos de EE | 642 | 918 days |  | Fri 5/18/18 | Tue 11/23/21 | 27000000.1 | 0 | 27000000.1
1.1 | Producto 1.1: Proyectos Ejecutivos elaborados |  | 783 days | 763 | Fri 5/18/18 | Tue 5/18/21 | 1575000 | 0 | 1575000
1.1.8 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 1 ($170,000 pagados con CT para 27 edificios) | 642 | 20 days |  | Fri 5/18/18 | Thu 6/14/18 | 0 | 0 | 0
1.1.8.3 | 27 proyectos ejecutivos finalizados |  | 20 days |  | Fri 5/18/18 | Thu 6/14/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 2 ($236,250) | 642 | 143 days | 120 | Fri 5/18/18 | Tue 12/4/18 | 236250 | 0 | 236250 | CF | NA | QCBS | EX ANTE
1.1.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 82 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642 | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Obtener no objeción de NAFIN a la solicitud de Propuestas | 8 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | Publicación de aviso de manifestaciones de interés | 9 | 15 days |  | Thu 5/24/18 | Wed 6/13/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | Evaluación de manifestaciones de interés y elaboración de informe de lista corta | 10 | 3 days |  | Thu 6/14/18 | Mon 6/18/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | No objeción del BID a lista corta | 11 | 2 days |  | Tue 6/19/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.7 | No objeción de NAFIN a la lista corta | 12 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | Invitar a las firmas de la lista corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 13 | 1 day |  | Mon 6/25/18 | Mon 6/25/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 14 | 8 days |  | Tue 6/26/18 | Thu 7/5/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 15 | 4 days |  | Fri 7/6/18 | Wed 7/11/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 16 | 1 day |  | Thu 7/12/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 17 | 16 days |  | Fri 7/13/18 | Fri 8/3/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 18 | 1 day |  | Mon 8/6/18 | Mon 8/6/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 19 | 5 days |  | Tue 8/7/18 | Mon 8/13/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 20 | 2 days |  | Tue 8/14/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.16 | Obtener NO del NAFIN a Informe de Evaluacion tecnica | 21 | 2 days |  | Thu 8/16/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.17 | Apertura de propuesta economica | 22 | 1 day |  | Mon 8/20/18 | Mon 8/20/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.18 | Preparar informe de evaluacion combinada/final y resolucion de adjudicacion de contrato | 23 | 5 days |  | Tue 8/21/18 | Mon 8/27/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.19 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 24 | 2 days |  | Tue 8/28/18 | Wed 8/29/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.20 | Obtener NO del NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 25 | 2 days |  | Thu 8/30/18 | Fri 8/31/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.21 | Adjudcacion y firma de contrato | 26 | 5 days |  | Mon 9/3/18 | Fri 9/7/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.22 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 27 | 1 day |  | Mon 9/10/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Tue 9/11/18 | Tue 12/4/18 | 236250 | 0 | 236250
1.1.1.2.23 | Pago de anticipo (20%) | 28 | 1 day |  | Tue 9/11/18 | Tue 9/11/18 | 47250 | 0 | 47250
1.1.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 30 | 30 days |  | Wed 9/12/18 | Tue 10/23/18 | 94500 | 0 | 94500
1.1.1.2.2 | Pago final (40%) | 31 | 30 days |  | Wed 10/24/18 | Tue 12/4/18 | 94500 | 0 | 94500
1.1.2 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 3 ($219,960) | 642 | 128 days | 83 | Wed 12/5/18 | Fri 5/31/19 | 219960 | 0 | 219960 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.2.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 67 days |  | Wed 12/5/18 | Thu 3/7/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 32 | 1 day |  | Wed 12/5/18 | Wed 12/5/18 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 35 | 15 days |  | Thu 12/6/18 | Wed 12/26/18 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.3 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 36 | 3 days |  | Thu 12/27/18 | Mon 12/31/18 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.4 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presetar propuestas tecnicas y financieras (envio a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 37 | 1 day |  | Tue 1/1/19 | Tue 1/1/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.5 | Recibir solicitudes de aclaracion | 38 | 8 days |  | Wed 1/2/19 | Fri 1/11/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.6 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 39 | 4 days |  | Mon 1/14/19 | Thu 1/17/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.7 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 40 | 1 day |  | Fri 1/18/19 | Fri 1/18/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.8 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 41 | 16 days |  | Mon 1/21/19 | Mon 2/11/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.9 | Apertura de propuesta tecnica | 42 | 1 day |  | Tue 2/12/19 | Tue 2/12/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.10 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 43 | 5 days |  | Wed 2/13/19 | Tue 2/19/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.11 | Apertura de propuesta economica | 44 | 1 day |  | Wed 2/20/19 | Wed 2/20/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.12 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 45 | 5 days |  | Thu 2/21/19 | Wed 2/27/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.13 | Adjudcacion y firma de contrato | 46 | 5 days |  | Thu 2/28/19 | Wed 3/6/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.14 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 47 | 1 day |  | Thu 3/7/19 | Thu 3/7/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Fri 3/8/19 | Fri 5/31/19 | 219960 | 0 | 219960
1.1.2.2.15 | Pago de anticipo (20%) | 48 | 1 day |  | Fri 3/8/19 | Fri 3/8/19 | 43992 | 0 | 43992
1.1.2.2.1 | Pago por avance (40%) | 50 | 30 days |  | Mon 3/11/19 | Fri 4/19/19 | 87984 | 0 | 87984
1.1.2.2.2 | Pago final (40%) | 51 | 30 days |  | Mon 4/22/19 | Fri 5/31/19 | 87984 | 0 | 87984
1.1.3 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 4 ($192,971) | 642 | 128 days | 96 | Mon 6/3/19 | Wed 11/27/19 | 192971 | 0 | 192971 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.3.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 67 days |  | Mon 6/3/19 | Tue 9/3/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 52 | 1 day |  | Mon 6/3/19 | Mon 6/3/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.2 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 55 | 15 days |  | Tue 6/4/19 | Mon 6/24/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.3 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 56 | 3 days |  | Tue 6/25/19 | Thu 6/27/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.4 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas tecnicas y financieras (envio a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 57 | 1 day |  | Fri 6/28/19 | Fri 6/28/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.5 | Recibir solicitudes de aclaracion | 58 | 8 days |  | Mon 7/1/19 | Wed 7/10/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.6 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 59 | 4 days |  | Thu 7/11/19 | Tue 7/16/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.7 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 60 | 1 day |  | Wed 7/17/19 | Wed 7/17/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.8 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 61 | 16 days |  | Thu 7/18/19 | Thu 8/8/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.9 | Apertura de propuesta tecnica | 62 | 1 day |  | Fri 8/9/19 | Fri 8/9/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.10 | Prparar Informe de Evaluacion tecnica | 63 | 5 days |  | Mon 8/12/19 | Fri 8/16/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.11 | Apertura de propuesta economica | 64 | 1 day |  | Mon 8/19/19 | Mon 8/19/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.12 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 65 | 5 days |  | Tue 8/20/19 | Mon 8/26/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.13 | Adjudcacion y firma de contrato | 66 | 5 days |  | Tue 8/27/19 | Mon 9/2/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.14 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 67 | 1 day |  | Tue 9/3/19 | Tue 9/3/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Wed 9/4/19 | Wed 11/27/19 | 192971 | 0 | 192971
1.1.3.2.15 | Pago de anticipo (20%) | 68 | 1 day |  | Wed 9/4/19 | Wed 9/4/19 | 38594.2 | 0 | 38594.2
1.1.3.2.1 | Pago por avance (40%) | 70 | 30 days |  | Thu 9/5/19 | Wed 10/16/19 | 77188.4 | 0 | 77188.4
1.1.3.2.2 | Pago final (40%) | 71 | 30 days |  | Thu 10/17/19 | Wed 11/27/19 | 77188.4 | 0 | 77188.4
1.1.4 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 5 ($192,971) | 642 | 128 days | 96 | Thu 11/28/19 | Mon 5/25/20 | 192971 | 0 | 192971 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.4.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 67 days |  | Thu 11/28/19 | Fri 2/28/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 72 | 1 day |  | Thu 11/28/19 | Thu 11/28/19 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.2 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 75 | 15 days |  | Fri 11/29/19 | Thu 12/19/19 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.3 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 76 | 3 days |  | Fri 12/20/19 | Tue 12/24/19 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.4 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas tecnicas y financieras (envio a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 77 | 1 day |  | Wed 12/25/19 | Wed 12/25/19 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.5 | Recibir solicitudes de aclaracion | 78 | 8 days |  | Thu 12/26/19 | Mon 1/6/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.6 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 79 | 4 days |  | Tue 1/7/20 | Fri 1/10/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.7 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 80 | 1 day |  | Mon 1/13/20 | Mon 1/13/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.8 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 81 | 16 days |  | Tue 1/14/20 | Tue 2/4/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.9 | Apertura de propuesta tecnica | 82 | 1 day |  | Wed 2/5/20 | Wed 2/5/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.10 | Prparar Informe de Evaluacion tecnica | 83 | 5 days |  | Thu 2/6/20 | Wed 2/12/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.11 | Apertura de propuesta economica | 84 | 1 day |  | Thu 2/13/20 | Thu 2/13/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.12 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato y resolucion de adjudicacion de contrato | 85 | 5 days |  | Fri 2/14/20 | Thu 2/20/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.13 | Adjudcacion y firma de contrato | 86 | 5 days |  | Fri 2/21/20 | Thu 2/27/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.14 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 87 | 1 day |  | Fri 2/28/20 | Fri 2/28/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Mon 3/2/20 | Mon 5/25/20 | 192971 | 0 | 192971
1.1.4.2.15 | Pago de anticipo (20%) | 88 | 1 day |  | Mon 3/2/20 | Mon 3/2/20 | 38594.2 | 0 | 38594.2
1.1.4.2.1 | Pago por avance (40%) | 90 | 30 days |  | Tue 3/3/20 | Mon 4/13/20 | 77188.4 | 0 | 77188.4
1.1.4.2.2 | Pago final (40%) | 91 | 30 days |  | Tue 4/14/20 | Mon 5/25/20 | 77188.4 | 0 | 77188.4
1.1.5 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 6 ($248,299) | 642 | 128 days | 124 | Tue 5/26/20 | Thu 11/19/20 | 248299 | 0 | 248299 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.5.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 67 days |  | Tue 5/26/20 | Wed 8/26/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 92 | 1 day |  | Tue 5/26/20 | Tue 5/26/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.3 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 95 | 15 days |  | Wed 5/27/20 | Tue 6/16/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.4 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 96 | 3 days |  | Wed 6/17/20 | Fri 6/19/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.5 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas tecnicas y financieras (envio a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 97 | 1 day |  | Mon 6/22/20 | Mon 6/22/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.7 | Recibir solicitudes de aclaracion | 98 | 8 days |  | Tue 6/23/20 | Thu 7/2/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.8 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 99 | 4 days |  | Fri 7/3/20 | Wed 7/8/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.9 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 100 | 1 day |  | Thu 7/9/20 | Thu 7/9/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.10 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 101 | 16 days |  | Fri 7/10/20 | Fri 7/31/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.11 | Apertura de propuesta tecnica | 102 | 1 day |  | Mon 8/3/20 | Mon 8/3/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.12 | Prparar Informe de Evaluacion tecnica | 103 | 5 days |  | Tue 8/4/20 | Mon 8/10/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.13 | Apertura de propuesta economica | 104 | 1 day |  | Tue 8/11/20 | Tue 8/11/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.14 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 105 | 5 days |  | Wed 8/12/20 | Tue 8/18/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.15 | Adjudcacion y firma de contrato | 106 | 5 days |  | Wed 8/19/20 | Tue 8/25/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.16 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 107 | 1 day |  | Wed 8/26/20 | Wed 8/26/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Thu 8/27/20 | Thu 11/19/20 | 248299 | 0 | 248299
1.1.5.2.17 | Pago de anticipo (20%) | 108 | 1 day |  | Thu 8/27/20 | Thu 8/27/20 | 49659.8 | 0 | 49659.8
1.1.5.2.1 | Pago por avance (40%) | 110 | 30 days |  | Fri 8/28/20 | Thu 10/8/20 | 99319.6 | 0 | 99319.6
1.1.5.2.2 | Pago final (40%) | 111 | 30 days |  | Fri 10/9/20 | Thu 11/19/20 | 99319.6 | 0 | 99319.6
1.1.6 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 7 ($248,299) | 642 | 128 days | 124 | Tue 5/26/20 | Thu 11/19/20 | 248299 | 0 | 248299 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.6.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 67 days |  | Tue 5/26/20 | Wed 8/26/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 92 | 1 day |  | Tue 5/26/20 | Tue 5/26/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.2 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 115 | 15 days |  | Wed 5/27/20 | Tue 6/16/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.3 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 116 | 3 days |  | Wed 6/17/20 | Fri 6/19/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.4 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas tecnicas y financieras (envio a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 117 | 1 day |  | Mon 6/22/20 | Mon 6/22/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.5 | Recibir solicitudes de aclaracion | 118 | 8 days |  | Tue 6/23/20 | Thu 7/2/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.6 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 119 | 4 days |  | Fri 7/3/20 | Wed 7/8/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.7 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 120 | 1 day |  | Thu 7/9/20 | Thu 7/9/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.8 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 121 | 16 days |  | Fri 7/10/20 | Fri 7/31/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.9 | Apertura de propuesta tecnica | 122 | 1 day |  | Mon 8/3/20 | Mon 8/3/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.10 | Prparar Informe de Evaluacion tecnica | 123 | 5 days |  | Tue 8/4/20 | Mon 8/10/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.11 | Apertura de propuesta economica | 124 | 1 day |  | Tue 8/11/20 | Tue 8/11/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.12 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 125 | 5 days |  | Wed 8/12/20 | Tue 8/18/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.13 | Adjudcacion y firma de contrato | 126 | 5 days |  | Wed 8/19/20 | Tue 8/25/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.14 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 127 | 1 day |  | Wed 8/26/20 | Wed 8/26/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Thu 8/27/20 | Thu 11/19/20 | 248299 | 0 | 248299
1.1.6.2.15 | Pago de anticipo (20%) | 128 | 1 day |  | Thu 8/27/20 | Thu 8/27/20 | 49659.8 | 0 | 49659.8
1.1.6.2.1 | Pago por avance (40%) | 130 | 30 days |  | Fri 8/28/20 | Thu 10/8/20 | 99319.6 | 0 | 99319.6
1.1.6.2.2 | Pago final (40%) | 131 | 30 days |  | Fri 10/9/20 | Thu 11/19/20 | 99319.6 | 0 | 99319.6
1.1.7 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 8 ($$236,250) | 642 | 128 days | 120 | Fri 11/20/20 | Tue 5/18/21 | 236250 | 0 | 236250 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.7.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 68 days |  | Fri 11/20/20 | Tue 2/23/21 | 47250 | 0 | 47250
1.1.7.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 132 | 1 day |  | Fri 11/20/20 | Fri 11/20/20 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.2 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 135 | 15 days |  | Mon 11/23/20 | Fri 12/11/20 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.3 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 136 | 3 days |  | Mon 12/14/20 | Wed 12/16/20 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.4 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas tecnicas y financieras (envio a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 642137 | 1 day |  | Thu 12/17/20 | Thu 12/17/20 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.5 | Recibir solicitudes de aclaracion | 138 | 8 days |  | Fri 12/18/20 | Tue 12/29/20 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.6 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 139 | 4 days |  | Wed 12/30/20 | Mon 1/4/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.7 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 140 | 1 day |  | Tue 1/5/21 | Tue 1/5/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.8 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 141 | 16 days |  | Wed 1/6/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.9 | Apertura de propuesta tecnica | 142 | 1 day |  | Thu 1/28/21 | Thu 1/28/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.10 | Prparar Informe de Evaluacion tecnica | 143 | 5 days |  | Fri 1/29/21 | Thu 2/4/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.11 | Apertura de propuesta economica | 144 | 1 day |  | Fri 2/5/21 | Fri 2/5/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.12 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 145 | 5 days |  | Mon 2/8/21 | Fri 2/12/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.13 | Adjudcacion y firma de contrato | 146 | 5 days |  | Mon 2/15/21 | Fri 2/19/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.14 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 147 | 1 day |  | Mon 2/22/21 | Mon 2/22/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.15 | Pago de anticipo (20%) | 148 | 1 day |  | Tue 2/23/21 | Tue 2/23/21 | 47250 | 0 | 47250
1.1.7.2 | Ejecucion del contrato |  | 60 days |  | Wed 2/24/21 | Tue 5/18/21 | 189000 | 0 | 189000
1.1.7.2.1 | Pago por avance (40%) | 149 | 30 days |  | Wed 2/24/21 | Tue 4/6/21 | 94500 | 0 | 94500
1.1.7.2.2 | Pago final (40%) | 151 | 30 days |  | Wed 4/7/21 | Tue 5/18/21 | 94500 | 0 | 94500
1.1.9 | Producto 1.1 Completo | 152 | 0 days |  | Tue 5/18/21 | Tue 5/18/21 | 0 | 0 | 0
1.2 | Producto 1.2: EOAPF con PE implementados |  | 898 days | 1500 | Fri 6/15/18 | Tue 11/23/21 | 25425000.1 | 0 | 25425000.1
1.2.1 | Hito 1.2.1 Equipos de Aire Acondicionado sustituidos |  | 889 days | 1500 | Fri 6/15/18 | Wed 11/10/21 | 14531201.1 | 0 | 14531201.1
1.2.1.1 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 1 ($811,755) |  | 145 days | 84 | Fri 6/15/18 | Thu 1/3/19 | 811755 | 0 | 811755 | S&I | ICB | NA | EX ANTE
1.2.1.1.1 | Proceso Precontractual |  | 108 days |  | Fri 6/15/18 | Tue 11/13/18 | 324702 | 0 | 324702
1.2.1.1.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 4 | 8 days |  | Fri 6/15/18 | Tue 6/26/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.1.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 158 | 8 days |  | Wed 6/27/18 | Fri 7/6/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.1.1.3 | Obtener No Objeción (NO) del BID al Pliego de licitacion | 159 | 5 days |  | Mon 7/9/18 | Fri 7/13/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.4 | Resolución de inicio de proceso | 160 | 1 day |  | Mon 7/16/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.1.1.5 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 161 | 2 days |  | Tue 7/17/18 | Wed 7/18/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.1.1.6 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 162 | 20 days |  | Thu 7/19/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.7 | Respuesta a las Aclaraciones | 163 | 6 days |  | Thu 8/16/18 | Thu 8/23/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.8 | Recepción y Apertura de Ofertas | 164 | 1 day |  | Fri 8/24/18 | Fri 8/24/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.9 | Evaluación de ofertas, y solicitud/atención de solicitudes de aclaración recibidas de los oferentes | 165 | 12 days |  | Mon 8/27/18 | Tue 9/11/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.1.1.10 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 166 | 8 days |  | Wed 9/12/18 | Fri 9/21/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.1.1.11 | No objeción de NAFIN al informe final y recomendaciones de adjudicación | 167 | 2 days |  | Mon 9/24/18 | Tue 9/25/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.12 | Elaboración de la Resolución de Adjudicación | 168 | 1 day |  | Wed 9/26/18 | Wed 9/26/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.1.1.13 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 169 | 1 day |  | Thu 9/27/18 | Thu 9/27/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.1.1.14 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 170 | 15 days |  | Fri 9/28/18 | Thu 10/18/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.1.1.15 | Suscripción de contrato | 171 | 10 days |  | Fri 10/19/18 | Thu 11/1/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.1.1.16 | Pago del Anticipo 40% | 172 | 8 days | - | Fri 11/2/18 | Tue 11/13/18 | 324702 | 0 | 324702 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.1.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Wed 11/14/18 | Thu 1/3/19 | 487053 | 0 | 487053
1.2.1.1.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 173 | 35 days |  | Wed 11/14/18 | Tue 1/1/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.1.2.2 | Pago final | 175 | 2 days | 84 | Wed 1/2/19 | Thu 1/3/19 | 487053 | 0 | 487053 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.2 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 2 ($1,217,632.5) |  | 135 days | 126 | Wed 12/5/18 | Tue 6/11/19 | 1217632.5 | 0 | 1217632.5 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.2.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Wed 12/5/18 | Fri 4/19/19 | 487053 | 0 | 487053
1.2.1.2.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 5 | 4 days |  | Wed 12/5/18 | Mon 12/10/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.2.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 179 | 4 days |  | Tue 12/11/18 | Fri 12/14/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.2.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 180 | 2 days |  | Mon 12/17/18 | Tue 12/18/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.2.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 181 | 20 days |  | Wed 12/19/18 | Tue 1/15/19 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 182 | 6 days |  | Wed 1/16/19 | Wed 1/23/19 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 183 | 1 day |  | Thu 1/24/19 | Thu 1/24/19 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 184 | 12 days |  | Fri 1/25/19 | Mon 2/11/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.2.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 185 | 15 days |  | Tue 2/12/19 | Mon 3/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.2.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 186 | 1 day |  | Tue 3/5/19 | Tue 3/5/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.2.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 187 | 15 days |  | Wed 3/6/19 | Tue 3/26/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.2.1.11 | Suscripción de contrato | 188 | 10 days |  | Wed 3/27/19 | Tue 4/9/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.2.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 189 | 8 days | - | Wed 4/10/19 | Fri 4/19/19 | 487053 | 0 | 487053 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.2.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 4/22/19 | Tue 6/11/19 | 730579.5 | 0 | 730579.5
1.2.1.2.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 190 | 35 days |  | Mon 4/22/19 | Fri 6/7/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.2.2.2 | Pago final | 192 | 2 days | 126 | Mon 6/10/19 | Tue 6/11/19 | 730579.5 | 0 | 730579.5 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.3 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 3 ($1,780,383.6) |  | 135 days | 184 | Mon 6/3/19 | Fri 12/6/19 | 1780383.6 | 0 | 1780383.6 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.3.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Mon 6/3/19 | Wed 10/16/19 | 712153.44 | 0 | 712153.44
1.2.1.3.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 33 | 4 days |  | Mon 6/3/19 | Thu 6/6/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.3.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 196 | 4 days |  | Fri 6/7/19 | Wed 6/12/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.3.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 197 | 2 days |  | Thu 6/13/19 | Fri 6/14/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.3.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 198 | 20 days |  | Mon 6/17/19 | Fri 7/12/19 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 199 | 6 days |  | Mon 7/15/19 | Mon 7/22/19 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 200 | 1 day |  | Tue 7/23/19 | Tue 7/23/19 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 201 | 12 days |  | Wed 7/24/19 | Thu 8/8/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.3.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 202 | 15 days |  | Fri 8/9/19 | Thu 8/29/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.3.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 203 | 1 day |  | Fri 8/30/19 | Fri 8/30/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.3.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 204 | 15 days |  | Mon 9/2/19 | Fri 9/20/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.3.1.11 | Suscripción de contrato | 205 | 10 days |  | Mon 9/23/19 | Fri 10/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.3.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 206 | 8 days | - | Mon 10/7/19 | Wed 10/16/19 | 712153.44 | 0 | 712153.44 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.3.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Thu 10/17/19 | Fri 12/6/19 | 1068230.16 | 0 | 1068230.16
1.2.1.3.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 207 | 35 days |  | Thu 10/17/19 | Wed 12/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.3.2.2 | Pago final | 209 | 2 days | 184 | Thu 12/5/19 | Fri 12/6/19 | 1068230.16 | 0 | 1068230.16 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.4 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 4 ($1,780,383.6) |  | 135 days | 184 | Thu 11/28/19 | Wed 6/3/20 | 1780383.6 | 0 | 1780383.6 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.4.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Thu 11/28/19 | Mon 4/13/20 | 712153.44 | 0 | 712153.44
1.2.1.4.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 53 | 4 days |  | Thu 11/28/19 | Tue 12/3/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.4.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 213 | 4 days |  | Wed 12/4/19 | Mon 12/9/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.4.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 214 | 2 days |  | Tue 12/10/19 | Wed 12/11/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.4.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 215 | 20 days |  | Thu 12/12/19 | Wed 1/8/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 216 | 6 days |  | Thu 1/9/20 | Thu 1/16/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 217 | 1 day |  | Fri 1/17/20 | Fri 1/17/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 218 | 12 days |  | Mon 1/20/20 | Tue 2/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.4.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 219 | 15 days |  | Wed 2/5/20 | Tue 2/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.4.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 220 | 1 day |  | Wed 2/26/20 | Wed 2/26/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.4.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 221 | 15 days |  | Thu 2/27/20 | Wed 3/18/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.4.1.11 | Suscripción de contrato | 222 | 10 days |  | Thu 3/19/20 | Wed 4/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.4.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 223 | 8 days | - | Thu 4/2/20 | Mon 4/13/20 | 712153.44 | 0 | 712153.44 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.4.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Tue 4/14/20 | Wed 6/3/20 | 1068230.16 | 0 | 1068230.16
1.2.1.4.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 224 | 35 days |  | Tue 4/14/20 | Mon 6/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.4.2.2 | Pago final | 226 | 2 days | 184 | Tue 6/2/20 | Wed 6/3/20 | 1068230.16 | 0 | 1068230.16 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.5 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 5 ($2,290,842.9) |  | 141 days | 236 | Tue 5/26/20 | Tue 12/8/20 | 2290842.9 | 0 | 2290842.9 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.5.1 | Proceso Precontractual |  | 104 days | - | Tue 5/26/20 | Fri 10/16/20 | 916337.16 | 0 | 916337.16
1.2.1.5.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 73 | 4 days |  | Tue 5/26/20 | Fri 5/29/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.5.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 230 | 4 days |  | Mon 6/1/20 | Thu 6/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.5.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 231 | 2 days |  | Fri 6/5/20 | Mon 6/8/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.5.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 232 | 20 days |  | Tue 6/9/20 | Mon 7/6/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 233 | 6 days |  | Tue 7/7/20 | Tue 7/14/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 234 | 1 day |  | Wed 7/15/20 | Wed 7/15/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 235 | 12 days |  | Thu 7/16/20 | Fri 7/31/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.5.1.8 | Recepción de aclaraciones | 236 | 6 days |  | Mon 8/3/20 | Mon 8/10/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.9 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 237 | 15 days |  | Tue 8/11/20 | Mon 8/31/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.5.1.10 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 238 | 1 day |  | Tue 9/1/20 | Tue 9/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.5.1.11 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 239 | 15 days |  | Wed 9/2/20 | Tue 9/22/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.5.1.12 | Suscripción de contrato | 240 | 10 days |  | Wed 9/23/20 | Tue 10/6/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.5.1.13 | Pago del Anticipo 40% | 241 | 8 days | - | Wed 10/7/20 | Fri 10/16/20 | 916337.16 | 0 | 916337.16 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.5.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 10/19/20 | Tue 12/8/20 | 1374505.74 | 0 | 1374505.74
1.2.1.5.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 242 | 35 days |  | Mon 10/19/20 | Fri 12/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.5.2.2 | Pago final | 244 | 2 days | 236 | Mon 12/7/20 | Tue 12/8/20 | 1374505.74 | 0 | 1374505.74 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.6 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 6 ($2,290,842.9) |  | 141 days | 236 | Fri 11/20/20 | Fri 6/4/21 | 2290842.9 | 0 | 2290842.9 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.6.1 | Proceso Precontractual |  | 104 days | - | Fri 11/20/20 | Wed 4/14/21 | 916337.16 | 0 | 916337.16
1.2.1.6.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 93 | 4 days |  | Fri 11/20/20 | Wed 11/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.6.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 248 | 4 days |  | Thu 11/26/20 | Tue 12/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.6.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 249 | 2 days |  | Wed 12/2/20 | Thu 12/3/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.6.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 250 | 20 days |  | Fri 12/4/20 | Thu 12/31/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 251 | 6 days |  | Fri 1/1/21 | Fri 1/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 252 | 1 day |  | Mon 1/11/21 | Mon 1/11/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 253 | 12 days |  | Tue 1/12/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.6.1.8 | Recepción de aclaraciones | 254 | 6 days |  | Thu 1/28/21 | Thu 2/4/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1.9 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 255 | 15 days |  | Fri 2/5/21 | Thu 2/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.6.1.10 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 256 | 1 day |  | Fri 2/26/21 | Fri 2/26/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.6.1.11 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 257 | 15 days |  | Mon 3/1/21 | Fri 3/19/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.6.1.12 | Suscripción de contrato | 258 | 10 days |  | Mon 3/22/21 | Fri 4/2/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.6.1.13 | Pago del Anticipo 40% | 259 | 8 days | - | Mon 4/5/21 | Wed 4/14/21 | 916337.16 | 0 | 916337.16 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.6.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Thu 4/15/21 | Fri 6/4/21 | 1374505.74 | 0 | 1374505.74
1.2.1.6.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 260 | 35 days |  | Thu 4/15/21 | Wed 6/2/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.6.2.2 | Pago final | 262 | 2 days | 236 | Thu 6/3/21 | Fri 6/4/21 | 1374505.74 | 0 | 1374505.74 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.7 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 7 ($2,179,680.3) |  | 135 days | 225 | Fri 11/20/20 | Thu 5/27/21 | 2179680.3 | 0 | 2179680.3 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.7.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Fri 11/20/20 | Tue 4/6/21 | 871872.12 | 0 | 871872.12
1.2.1.7.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 113 | 4 days |  | Fri 11/20/20 | Wed 11/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.7.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 266 | 4 days |  | Thu 11/26/20 | Tue 12/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.7.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 267 | 2 days |  | Wed 12/2/20 | Thu 12/3/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.7.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 268 | 20 days |  | Fri 12/4/20 | Thu 12/31/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 269 | 6 days |  | Fri 1/1/21 | Fri 1/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 270 | 1 day |  | Mon 1/11/21 | Mon 1/11/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 271 | 12 days |  | Tue 1/12/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.7.1.8 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 272 | 15 days |  | Thu 1/28/21 | Wed 2/17/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.7.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 273 | 1 day |  | Thu 2/18/21 | Thu 2/18/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.7.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 274 | 15 days |  | Fri 2/19/21 | Thu 3/11/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.7.1.11 | Suscripción de contrato | 275 | 10 days |  | Fri 3/12/21 | Thu 3/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.7.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 276 | 8 days | - | Fri 3/26/21 | Tue 4/6/21 | 871872.12 | 0 | 871872.12 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.7.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Wed 4/7/21 | Thu 5/27/21 | 1307808.18 | 0 | 1307808.18
1.2.1.7.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 277 | 35 days |  | Wed 4/7/21 | Tue 5/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.7.2.2 | Pago final | 279 | 2 days | 225 | Wed 5/26/21 | Thu 5/27/21 | 1307808.18 | 0 | 1307808.18 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.8 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 8 ($2,179,680.3) |  | 126 days | 225 | Wed 5/19/21 | Wed 11/10/21 | 2179680.3 | 0 | 2179680.3 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.8.1 | Proceso Precontractual |  | 89 days | - | Wed 5/19/21 | Mon 9/20/21 | 871872.12 | 0 | 871872.12
1.2.1.8.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 133 | 4 days |  | Wed 5/19/21 | Mon 5/24/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.8.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 283 | 4 days |  | Tue 5/25/21 | Fri 5/28/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.8.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 284 | 2 days |  | Mon 5/31/21 | Tue 6/1/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.8.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 285 | 10 days |  | Wed 6/2/21 | Tue 6/15/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.8.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 286 | 4 days |  | Wed 6/16/21 | Mon 6/21/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.8.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 287 | 1 day |  | Tue 6/22/21 | Tue 6/22/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.8.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 288 | 15 days |  | Wed 6/23/21 | Tue 7/13/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.8.1.8 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 289 | 15 days |  | Wed 7/14/21 | Tue 8/3/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.8.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 290 | 1 day |  | Wed 8/4/21 | Wed 8/4/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.8.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 291 | 15 days |  | Thu 8/5/21 | Wed 8/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.8.1.11 | Suscripción de contrato | 292 | 10 days |  | Thu 8/26/21 | Wed 9/8/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.8.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 293 | 8 days | - | Thu 9/9/21 | Mon 9/20/21 | 871872.12 | 0 | 871872.12 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.8.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Tue 9/21/21 | Wed 11/10/21 | 1307808.18 | 0 | 1307808.18
1.2.1.8.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 294 | 35 days |  | Tue 9/21/21 | Mon 11/8/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.8.2.2 | Pago final | 296 | 2 days | 225 | Tue 11/9/21 | Wed 11/10/21 | 1307808.18 | 0 | 1307808.18 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.9 | Hito 1.2.1 completo | 297 | 0 days |  | Wed 11/10/21 | Wed 11/10/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Hito 1.2.2 Equipos de Iluminación sustituidos |  | 898 days | 1500 | Fri 6/15/18 | Tue 11/23/21 | 10893799 | 0 | 10893799
1.2.2.1 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 1 ($608,576) |  | 143 days | 84 | Fri 6/15/18 | Tue 1/1/19 | 608576 | 0 | 608576 | S&I | ICB | NA | EX ANTE
1.2.2.1.1 | Proceso Precontractual |  | 106 days | - | Fri 6/15/18 | Fri 11/9/18 | 243430.4 | 0 | 243430.4
1.2.2.1.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 4 | 8 days |  | Fri 6/15/18 | Tue 6/26/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.1.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 302 | 8 days |  | Wed 6/27/18 | Fri 7/6/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.1.1.3 | Obtener No Objeción (NO) del BID al Pliego de licitacion | 303 | 5 days |  | Mon 7/9/18 | Fri 7/13/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.4 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 304 | 2 days |  | Mon 7/16/18 | Tue 7/17/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.1.1.5 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 305 | 20 days |  | Wed 7/18/18 | Tue 8/14/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.6 | Respuesta a las Aclaraciones | 306 | 6 days |  | Wed 8/15/18 | Wed 8/22/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.7 | Recepción y Apertura de Ofertas | 307 | 1 day |  | Thu 8/23/18 | Thu 8/23/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.8 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 308 | 12 days |  | Fri 8/24/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.1.1.9 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 309 | 8 days |  | Tue 9/11/18 | Thu 9/20/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.1.1.10 | No objeción de NAFIN al Informe Final y recomendación de adjudicación | 310 | 2 days |  | Fri 9/21/18 | Mon 9/24/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.11 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 311 | 1 day |  | Tue 9/25/18 | Tue 9/25/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.1.1.12 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 312 | 15 days |  | Wed 9/26/18 | Tue 10/16/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.1.1.13 | Suscripción de contrato | 313 | 10 days |  | Wed 10/17/18 | Tue 10/30/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.1.1.14 | Pago del Anticipo 40% | 314 | 8 days | - | Wed 10/31/18 | Fri 11/9/18 | 243430.4 | 0 | 243430.4 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.1.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 11/12/18 | Tue 1/1/19 | 365145.6 | 0 | 365145.6
1.2.2.1.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 315 | 35 days |  | Mon 11/12/18 | Fri 12/28/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.1.2.2 | Pago final | 317 | 2 days | 84 | Mon 12/31/18 | Tue 1/1/19 | 365145.6 | 0 | 365145.6 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.2 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 2 ($912,865) |  | 135 days | 126 | Wed 12/5/18 | Tue 6/11/19 | 912865 | 0 | 912865 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.2.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Wed 12/5/18 | Fri 4/19/19 | 365146 | 0 | 365146
1.2.2.2.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 32 | 4 days |  | Wed 12/5/18 | Mon 12/10/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.2.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 321 | 4 days |  | Tue 12/11/18 | Fri 12/14/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.2.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 322 | 2 days |  | Mon 12/17/18 | Tue 12/18/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.2.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 323 | 20 days |  | Wed 12/19/18 | Tue 1/15/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 324 | 6 days |  | Wed 1/16/19 | Wed 1/23/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 325 | 1 day |  | Thu 1/24/19 | Thu 1/24/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 326 | 12 days |  | Fri 1/25/19 | Mon 2/11/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.2.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 327 | 15 days |  | Tue 2/12/19 | Mon 3/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.2.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 328 | 1 day |  | Tue 3/5/19 | Tue 3/5/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.2.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 329 | 15 days |  | Wed 3/6/19 | Tue 3/26/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.2.1.11 | Suscripción de contrato | 330 | 10 days |  | Wed 3/27/19 | Tue 4/9/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.2.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 331 | 8 days | - | Wed 4/10/19 | Fri 4/19/19 | 365146 | 0 | 365146 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.2.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 4/22/19 | Tue 6/11/19 | 547719 | 0 | 547719
1.2.2.2.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 332 | 35 days |  | Mon 4/22/19 | Fri 6/7/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.2.2.2 | Pago final | 334 | 2 days | 126 | Mon 6/10/19 | Tue 6/11/19 | 547719 | 0 | 547719 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.3 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 3 ($1,334,720) |  | 135 days | 184 | Mon 6/3/19 | Fri 12/6/19 | 1334720 | 0 | 1334720 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.3.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Mon 6/3/19 | Wed 10/16/19 | 533888 | 0 | 533888
1.2.2.3.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 52 | 4 days |  | Mon 6/3/19 | Thu 6/6/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.3.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 338 | 4 days |  | Fri 6/7/19 | Wed 6/12/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.3.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 339 | 2 days |  | Thu 6/13/19 | Fri 6/14/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.3.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 340 | 20 days |  | Mon 6/17/19 | Fri 7/12/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 341 | 6 days |  | Mon 7/15/19 | Mon 7/22/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 342 | 1 day |  | Tue 7/23/19 | Tue 7/23/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 343 | 12 days |  | Wed 7/24/19 | Thu 8/8/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.3.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 344 | 15 days |  | Fri 8/9/19 | Thu 8/29/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.3.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 345 | 1 day |  | Fri 8/30/19 | Fri 8/30/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.3.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 346 | 15 days |  | Mon 9/2/19 | Fri 9/20/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.3.1.11 | Suscripción de contrato | 347 | 10 days |  | Mon 9/23/19 | Fri 10/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.3.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 348 | 8 days | - | Mon 10/7/19 | Wed 10/16/19 | 533888 | 0 | 533888 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.3.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Thu 10/17/19 | Fri 12/6/19 | 800832 | 0 | 800832
1.2.2.3.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 349 | 35 days |  | Thu 10/17/19 | Wed 12/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.3.2.2 | Pago final | 351 | 2 days | 184 | Thu 12/5/19 | Fri 12/6/19 | 800832 | 0 | 800832 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.4 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 4 ($1,334,720) |  | 135 days | 184 | Thu 11/28/19 | Wed 6/3/20 | 1334720 | 0 | 1334720 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.4.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Thu 11/28/19 | Mon 4/13/20 | 533888 | 0 | 533888
1.2.2.4.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 72 | 4 days |  | Thu 11/28/19 | Tue 12/3/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.4.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 355 | 4 days |  | Wed 12/4/19 | Mon 12/9/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.4.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 356 | 2 days |  | Tue 12/10/19 | Wed 12/11/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.4.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 357 | 20 days |  | Thu 12/12/19 | Wed 1/8/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 358 | 6 days |  | Thu 1/9/20 | Thu 1/16/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 359 | 1 day |  | Fri 1/17/20 | Fri 1/17/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 360 | 12 days |  | Mon 1/20/20 | Tue 2/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.4.1.8 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 361 | 15 days |  | Wed 2/5/20 | Tue 2/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.4.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 362 | 1 day |  | Wed 2/26/20 | Wed 2/26/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.4.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 363 | 15 days |  | Thu 2/27/20 | Wed 3/18/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.4.1.11 | Suscripción de contrato | 364 | 10 days |  | Thu 3/19/20 | Wed 4/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.4.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 365 | 8 days | - | Thu 4/2/20 | Mon 4/13/20 | 533888 | 0 | 533888 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.4.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Tue 4/14/20 | Wed 6/3/20 | 800832 | 0 | 800832
1.2.2.4.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 366 | 35 days |  | Tue 4/14/20 | Mon 6/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.4.2.2 | Pago final | 368 | 2 days | 184 | Tue 6/2/20 | Wed 6/3/20 | 800832 | 0 | 800832 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.5 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 5 ($1,717,389) |  | 135 days | 236 | Tue 5/26/20 | Mon 11/30/20 | 1717389 | 0 | 1717389 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.5.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Tue 5/26/20 | Thu 10/8/20 | 686955.6 | 0 | 686955.6
1.2.2.5.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 92 | 4 days |  | Tue 5/26/20 | Fri 5/29/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.5.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 372 | 4 days |  | Mon 6/1/20 | Thu 6/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.5.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 373 | 2 days |  | Fri 6/5/20 | Mon 6/8/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.5.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 374 | 20 days |  | Tue 6/9/20 | Mon 7/6/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 375 | 6 days |  | Tue 7/7/20 | Tue 7/14/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 376 | 1 day |  | Wed 7/15/20 | Wed 7/15/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 377 | 12 days |  | Thu 7/16/20 | Fri 7/31/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.5.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 378 | 15 days |  | Mon 8/3/20 | Fri 8/21/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.5.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 379 | 1 day |  | Mon 8/24/20 | Mon 8/24/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.5.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 380 | 15 days |  | Tue 8/25/20 | Mon 9/14/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.5.1.11 | Suscripción de contrato | 381 | 10 days |  | Tue 9/15/20 | Mon 9/28/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.5.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 382 | 8 days | - | Tue 9/29/20 | Thu 10/8/20 | 686955.6 | 0 | 686955.6 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.5.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Fri 10/9/20 | Mon 11/30/20 | 1030433.4 | 0 | 1030433.4
1.2.2.5.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 383 | 35 days |  | Fri 10/9/20 | Thu 11/26/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.5.2.2 | Pago final | 385 | 2 days | 236 | Fri 11/27/20 | Mon 11/30/20 | 1030433.4 | 0 | 1030433.4 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.6 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 6 ($1,717,389) |  | 135 days | 125 | Fri 11/20/20 | Thu 5/27/21 | 1717389 | 0 | 1717389 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.6.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Fri 11/20/20 | Tue 4/6/21 | 686955.6 | 0 | 686955.6
1.2.2.6.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 112 | 4 days |  | Fri 11/20/20 | Wed 11/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.6.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 389 | 4 days |  | Thu 11/26/20 | Tue 12/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.6.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 390 | 2 days |  | Wed 12/2/20 | Thu 12/3/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.6.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 391 | 20 days |  | Fri 12/4/20 | Thu 12/31/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 392 | 6 days |  | Fri 1/1/21 | Fri 1/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 393 | 1 day |  | Mon 1/11/21 | Mon 1/11/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 394 | 12 days |  | Tue 1/12/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.6.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 395 | 15 days |  | Thu 1/28/21 | Wed 2/17/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.6.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 396 | 1 day |  | Thu 2/18/21 | Thu 2/18/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.6.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 397 | 15 days |  | Fri 2/19/21 | Thu 3/11/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.6.1.11 | Suscripción de contrato | 398 | 10 days |  | Fri 3/12/21 | Thu 3/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.6.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 399 | 8 days | - | Fri 3/26/21 | Tue 4/6/21 | 686955.6 | 0 | 686955.6 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.6.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Wed 4/7/21 | Thu 5/27/21 | 1030433.4 | 0 | 1030433.4
1.2.2.6.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 400 | 35 days |  | Wed 4/7/21 | Tue 5/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.6.2.2 | Pago final | 402 | 2 days | 236 | Wed 5/26/21 | Thu 5/27/21 | 1030433.4 | 0 | 1030433.4 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.7 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 7 ($1,634,070) |  | 135 days | 225 | Fri 11/20/20 | Thu 5/27/21 | 1634070 | 0 | 1634070 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.7.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Fri 11/20/20 | Tue 4/6/21 | 653628 | 0 | 653628
1.2.2.7.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 132 | 4 days |  | Fri 11/20/20 | Wed 11/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.7.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 406 | 4 days |  | Thu 11/26/20 | Tue 12/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.7.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 407 | 2 days |  | Wed 12/2/20 | Thu 12/3/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.7.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 408 | 20 days |  | Fri 12/4/20 | Thu 12/31/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 409 | 6 days |  | Fri 1/1/21 | Fri 1/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 410 | 1 day |  | Mon 1/11/21 | Mon 1/11/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 411 | 12 days |  | Tue 1/12/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.7.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 412 | 15 days |  | Thu 1/28/21 | Wed 2/17/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.7.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 413 | 1 day |  | Thu 2/18/21 | Thu 2/18/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.7.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 414 | 15 days |  | Fri 2/19/21 | Thu 3/11/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.7.1.11 | Suscripción de contrato | 415 | 10 days |  | Fri 3/12/21 | Thu 3/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.7.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 416 | 8 days | - | Fri 3/26/21 | Tue 4/6/21 | 653628 | 0 | 653628 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.7.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Wed 4/7/21 | Thu 5/27/21 | 980442 | 0 | 980442
1.2.2.7.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 417 | 35 days |  | Wed 4/7/21 | Tue 5/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.7.2.2 | Pago final | 419 | 2 days | 225 | Wed 5/26/21 | Thu 5/27/21 | 980442 | 0 | 980442 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.8 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 8 ($1,634,070) |  | 135 days | 225 | Wed 5/19/21 | Tue 11/23/21 | 1634070 | 0 | 1634070 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.8.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Wed 5/19/21 | Fri 10/1/21 | 653628 | 0 | 653628
1.2.2.8.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 152 | 4 days |  | Wed 5/19/21 | Mon 5/24/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.8.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 423 | 4 days |  | Tue 5/25/21 | Fri 5/28/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.8.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 424 | 2 days |  | Mon 5/31/21 | Tue 6/1/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.8.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 425 | 20 days |  | Wed 6/2/21 | Tue 6/29/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 426 | 6 days |  | Wed 6/30/21 | Wed 7/7/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 427 | 1 day |  | Thu 7/8/21 | Thu 7/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 428 | 12 days |  | Fri 7/9/21 | Mon 7/26/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.8.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 429 | 15 days |  | Tue 7/27/21 | Mon 8/16/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.8.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 430 | 1 day |  | Tue 8/17/21 | Tue 8/17/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.8.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 431 | 15 days |  | Wed 8/18/21 | Tue 9/7/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.8.1.11 | Suscripción de contrato | 432 | 10 days |  | Wed 9/8/21 | Tue 9/21/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.8.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 433 | 8 days | - | Wed 9/22/21 | Fri 10/1/21 | 653628 | 0 | 653628 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.8.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 10/4/21 | Tue 11/23/21 | 980442 | 0 | 980442
1.2.2.8.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 434 | 35 days |  | Mon 10/4/21 | Fri 11/19/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.8.2.2 | Pago final | 436 | 2 days | 225 | Mon 11/22/21 | Tue 11/23/21 | 980442 | 0 | 980442 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.9 | Hito 1.2.2 completo | 437 | 0 days |  | Tue 11/23/21 | Tue 11/23/21 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Producto 1.2 Completo | 298438 | 0 days |  | Tue 11/23/21 | Tue 11/23/21 | 0 | 0 | 0
1.3 | Componente 1. Completo | 153439 | 0 days |  | Tue 11/23/21 | Tue 11/23/21 | 0 | 0 | 0
2 | Componente 2. Asistencia Tecnica y apoyo a la implementacion | 642 | 889 days | - | Fri 5/18/18 | Wed 10/13/21 | 2750000 | 0 | 2750000
2.1 | Producto 2.1: Sistema de seguimiento de consumo y ahorro de energia en los EOAPF desarrollado e implementado |  | 243 days | 1 | Fri 5/18/18 | Tue 4/23/19 | 1900000 | 0 | 1900000
2.1.1 | Desarrollo e implementacion de un sistema de seguimiento del consumo y ahorros de energia de la DyE de la APF (1,900,000) |  | 243 days | - | Fri 5/18/18 | Tue 4/23/19 | 1900000 | 0 | 1900000 | CF | NA | QCBS | EX ANTE
2.1.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 83 days | - | Fri 5/18/18 | Tue 9/11/18 | 380000 | 0 | 380000
2.1.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642445 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3 | Obtener NO de NAFIN a la solicitud de propuestas | 446 | 2 days |  | Thu 5/24/18 | Fri 5/25/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.4 | Publicación de Aviso de Manifestaciones de Interes (MDI) | 447 | 15 days |  | Mon 5/28/18 | Fri 6/15/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.5 | Evaluación de MDI y elaboración de informe de Lista Corta | 448 | 3 days |  | Mon 6/18/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.6 | Obtener NO del BID a Lista Corta | 449 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.7 | Obtener NO de NAFIN a Lista Corta | 450 | 2 days |  | Mon 6/25/18 | Tue 6/26/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.8 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 451 | 1 day |  | Wed 6/27/18 | Wed 6/27/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 452 | 8 days |  | Thu 6/28/18 | Mon 7/9/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 453 | 4 days |  | Tue 7/10/18 | Fri 7/13/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 454 | 1 day |  | Mon 7/16/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 455 | 16 days |  | Tue 7/17/18 | Tue 8/7/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 456 | 1 day |  | Wed 8/8/18 | Wed 8/8/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 457 | 5 days |  | Thu 8/9/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 458 | 2 days |  | Thu 8/16/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.16 | Apertura de propuesta economica | 459 | 1 day |  | Mon 8/20/18 | Mon 8/20/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.17 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 460 | 5 days |  | Tue 8/21/18 | Mon 8/27/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.18 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 461 | 2 days |  | Tue 8/28/18 | Wed 8/29/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.19 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 462 | 2 days |  | Thu 8/30/18 | Fri 8/31/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.20 | Adjudcacion y firma de contrato | 463 | 5 days |  | Mon 9/3/18 | Fri 9/7/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.21 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 464 | 1 day |  | Mon 9/10/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.22 | Pago de anticipo (20%) | 465 | 1 day | - | Tue 9/11/18 | Tue 9/11/18 | 380000 | 0 | 380000
2.1.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 160 days | - | Wed 9/12/18 | Tue 4/23/19 | 1520000 | 0 | 1520000
2.1.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 466 | 80 days | - | Wed 9/12/18 | Tue 1/1/19 | 760000 | 0 | 760000
2.1.1.2.2 | Pago final (40%) | 468 | 80 days |  | Wed 1/2/19 | Tue 4/23/19 | 760000 | 0 | 760000
2.1.2 | Producto 2.1 Completo | 469 | 0 days |  | Tue 4/23/19 | Tue 4/23/19 | 0 | 0 | 0
2.2 | Producto 2.2: Estrategia de capacitacion y fortalecimiento institucional disenhada |  | 148 days | 1 | Fri 5/18/18 | Tue 12/11/18 | 200000 | 0 | 200000
2.2.1 | Diseño de la estrategia de capacitacion (200,000) |  | 147 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 12/10/18 | 200000 | 0 | 200000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.2.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 87 days | - | Fri 5/18/18 | Mon 9/17/18 | 40000 | 0 | 40000
2.2.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642 | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.3 | Obtener NO de NAFIN a la solicitud de propuestas | 475 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.4 | Publicación de Aviso de Manifestaciones de Interes (MDI) | 476 | 15 days |  | Thu 5/24/18 | Wed 6/13/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.5 | Evaluación de MDI y elaboración de informe de Lista Corta | 477 | 3 days |  | Thu 6/14/18 | Mon 6/18/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.6 | Obtener NO del BID a Lista Corta | 478 | 2 days |  | Tue 6/19/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.7 | Obtener NO de NAFIN a Lista Corta | 479 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.8 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 480 | 1 day |  | Mon 6/25/18 | Mon 6/25/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 481 | 8 days |  | Tue 6/26/18 | Thu 7/5/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 482 | 4 days |  | Fri 7/6/18 | Wed 7/11/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 483 | 1 day |  | Thu 7/12/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 484 | 16 days |  | Fri 7/13/18 | Fri 8/3/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 485 | 1 day |  | Mon 8/6/18 | Mon 8/6/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 486 | 5 days |  | Tue 8/7/18 | Mon 8/13/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 487 | 2 days |  | Tue 8/14/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.16 | Obtener NO de NAFIN a Informe de Evaluacion tecnica | 488 | 1 day |  | Thu 8/16/18 | Thu 8/16/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.17 | Apertura de propuesta economica | 489 | 1 day |  | Fri 8/17/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.18 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 490 | 5 days |  | Mon 8/20/18 | Fri 8/24/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.19 | Preparar resolucion de adjudicacion de contrato | 491 | 2 days |  | Mon 8/27/18 | Tue 8/28/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.20 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 492 | 5 days |  | Wed 8/29/18 | Tue 9/4/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.21 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 493 | 2 days |  | Wed 9/5/18 | Thu 9/6/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.22 | Adjudcacion y firma de contrato | 494 | 5 days |  | Fri 9/7/18 | Thu 9/13/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.23 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 495 | 1 day |  | Fri 9/14/18 | Fri 9/14/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.24 | Pago de anticipo (20%) | 496 | 1 day |  | Mon 9/17/18 | Mon 9/17/18 | 40000 | 0 | 40000
2.2.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 60 days |  | Tue 9/18/18 | Mon 12/10/18 | 160000 | 0 | 160000
2.2.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 497 | 30 days |  | Tue 9/18/18 | Mon 10/29/18 | 80000 | 0 | 80000
2.2.1.2.2 | Pago final (40%) | 499 | 30 days |  | Tue 10/30/18 | Mon 12/10/18 | 80000 | 0 | 80000
2.2.2 | Product 2.2 Complete | 500 | 1 day |  | Tue 12/11/18 | Tue 12/11/18 | 0 | 0 | 0
2.3 | Producto 2.3: Programa de capactacion implementado |  | 889 days |  | Fri 5/18/18 | Wed 10/13/21 | 650000 | 0 | 650000
2.3.1 | 2.3.1 Curso en linea |  | 263 days | No. de cursos 2; No. de personas capacitadas 2,050 | Fri 5/18/18 | Tue 5/21/19 | 200000 | 0 | 200000
2.3.1.1 | Diseño e implementacion de 2 cursos en linea (200,000) |  | 263 days |  | Fri 5/18/18 | Tue 5/21/19 | 200000 | 0 | 200000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.1.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 83 days | - | Fri 5/18/18 | Tue 9/11/18 | 40000 | 0 | 40000
2.3.1.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642 | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.3 | Obtener NO de NAFIN a la solicitud de propuestas | 507 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.4 | Publicación de Aviso de Manifestaciones de Interes (MDI) | 508 | 15 days |  | Thu 5/24/18 | Wed 6/13/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.5 | Evaluación de MDI y elaboración de informe de Lista Corta | 509 | 3 days |  | Thu 6/14/18 | Mon 6/18/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.6 | Obtener NO del BID a Lista Corta | 510 | 2 days |  | Tue 6/19/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.7 | Obtener NO de NAFIN a Lista Corta | 511 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.8 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 512 | 1 day |  | Mon 6/25/18 | Mon 6/25/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 513 | 8 days |  | Tue 6/26/18 | Thu 7/5/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 514 | 4 days |  | Fri 7/6/18 | Wed 7/11/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 515 | 1 day |  | Thu 7/12/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 516 | 16 days |  | Fri 7/13/18 | Fri 8/3/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 517 | 1 day |  | Mon 8/6/18 | Mon 8/6/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 518 | 5 days |  | Tue 8/7/18 | Mon 8/13/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 519 | 2 days |  | Tue 8/14/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.16 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 520 | 2 days |  | Thu 8/16/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.17 | Apertura de propuesta economica | 521 | 1 day |  | Mon 8/20/18 | Mon 8/20/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.18 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 522 | 5 days |  | Tue 8/21/18 | Mon 8/27/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.19 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 523 | 2 days |  | Tue 8/28/18 | Wed 8/29/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.20 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 524 | 2 days |  | Thu 8/30/18 | Fri 8/31/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.21 | Adjudcacion y firma de contrato | 525 | 5 days |  | Mon 9/3/18 | Fri 9/7/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.22 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 526 | 1 day |  | Mon 9/10/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.23 | Pago de anticipo (20%) | 527 | 1 day |  | Tue 9/11/18 | Tue 9/11/18 | 40000 | 0 | 40000
2.3.1.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 180 days |  | Wed 9/12/18 | Tue 5/21/19 | 160000 | 0 | 160000
2.3.1.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 528 | 90 days |  | Wed 9/12/18 | Tue 1/15/19 | 80000 | 0 | 80000
2.3.1.1.2.2 | Pago final (40%) | 530 | 90 days |  | Wed 1/16/19 | Tue 5/21/19 | 80000 | 0 | 80000
2.3.2 | 2.3.2 Eventos de promocion del programa |  | 705 days | No. de cursos 30; No. de personas capacitadas 5,050 | Fri 5/18/18 | Thu 1/28/21 | 150000 | 0 | 150000
2.3.2.1 | Eventos año 1 ($30,000) | 642 | 24 days | No. de cursos 6; No. de personas capacitadas 1,000 | Fri 5/18/18 | Wed 6/20/18 | 30000 | 0 | 30000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.1.1 | Precontractual Process (CP) |  | 19 days | - | Fri 5/18/18 | Wed 6/13/18 | 12000 | 0 | 12000
2.3.2.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 535 | 8 days |  | Tue 5/22/18 | Thu 5/31/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.3 | Seleccionar ganador | 536 | 2 days |  | Fri 6/1/18 | Mon 6/4/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 537 | 2 days |  | Tue 6/5/18 | Wed 6/6/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 538 | 2 days |  | Thu 6/7/18 | Fri 6/8/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.6 | Firma de contrato | 539 | 2 days |  | Mon 6/11/18 | Tue 6/12/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.7 | Pago anticipo (40%) | 540 | 1 day | - | Wed 6/13/18 | Wed 6/13/18 | 12000 | 0 | 12000
2.3.2.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days | - | Thu 6/14/18 | Wed 6/20/18 | 18000 | 0 | 18000
2.3.2.1.2.1 | Pago final (60%) | 541 | 5 days | 6 | Thu 6/14/18 | Wed 6/20/18 | 18000 | 0 | 18000
2.3.2.2 | Eventos año 2 ($40,000) | 642 | 20 days | No. de cursos 8; No. de personas capacitadas 1,350 | Tue 1/1/19 | Mon 1/28/19 | 40000 | 0 | 40000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.2.1 | Precontractual Process (CP) |  | 15 days | - | Tue 1/1/19 | Mon 1/21/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.2.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Tue 1/1/19 | Wed 1/2/19 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 546 | 8 days |  | Thu 1/3/19 | Mon 1/14/19 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1.3 | Seleccionar ganador | 547 | 2 days |  | Tue 1/15/19 | Wed 1/16/19 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1.4 | Firma de contrato | 548 | 2 days |  | Thu 1/17/19 | Fri 1/18/19 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1.5 | Pago anticipo (40%) | 549 | 1 day | - | Mon 1/21/19 | Mon 1/21/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.2.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days | - | Tue 1/22/19 | Mon 1/28/19 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.2.2.1 | Pago final (60%) | 550 | 5 days |  | Tue 1/22/19 | Mon 1/28/19 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.3 | Eventos año 3 ($40,000) | 642 | 20 days | No. de cursos 8; No. de personas capacitadas 1,350 | Wed 1/1/20 | Tue 1/28/20 | 40000 | 0 | 40000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.3.1 | Precontractual Process (CP) (30,000) |  | 15 days | - | Wed 1/1/20 | Tue 1/21/20 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.3.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Wed 1/1/20 | Thu 1/2/20 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 555 | 8 days |  | Fri 1/3/20 | Tue 1/14/20 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1.3 | Seleccionar ganador | 556 | 2 days |  | Wed 1/15/20 | Thu 1/16/20 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1.4 | Firma de contrato | 557 | 2 days |  | Fri 1/17/20 | Mon 1/20/20 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1.5 | Pago anticipo (40%) | 558 | 1 day |  | Tue 1/21/20 | Tue 1/21/20 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.3.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days |  | Wed 1/22/20 | Tue 1/28/20 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.3.2.1 | Pago final (60%) | 559 | 5 days |  | Wed 1/22/20 | Tue 1/28/20 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.4 | Eventos año 4 ($40,000) | 642 | 20 days | No. de cursos 8; No. de personas capacitadas 1,350 | Fri 1/1/21 | Thu 1/28/21 | 40000 | 0 | 40000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.4.1 | Precontractual Process (CP) (30,000) |  | 15 days | - | Fri 1/1/21 | Thu 1/21/21 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.4.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Fri 1/1/21 | Mon 1/4/21 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 564 | 8 days |  | Tue 1/5/21 | Thu 1/14/21 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1.3 | Seleccionar ganador | 565 | 2 days |  | Fri 1/15/21 | Mon 1/18/21 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1.4 | Firma de contrato | 566 | 2 days |  | Tue 1/19/21 | Wed 1/20/21 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1.5 | Pago anticipo (40%) | 567 | 1 day | - | Thu 1/21/21 | Thu 1/21/21 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.4.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days | - | Fri 1/22/21 | Thu 1/28/21 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.4.2.1 | Pago final (60%) | 568 | 5 days |  | Fri 1/22/21 | Thu 1/28/21 | 24000 | 0 | 24000
2.3.3 | 2.3.3 Cursos de capacitacion |  | 889 days | No. de cursos 70; No. de personas capacitadas 1,300 | Fri 5/18/18 | Wed 10/13/21 | 300000 | 0 | 300000
2.3.3.1 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 1 (70,000) | 642 | 283 days | No. de cursos 13; No. de personas capacitadas 100 | Fri 5/18/18 | Tue 6/18/19 | 70000 | 0 | 70000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 42 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 21 days |  | Fri 5/18/18 | Fri 6/15/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.2 | Recibir CVs | 574 | 10 days |  | Mon 6/18/18 | Fri 6/29/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.3 | Seleccionar ganador | 575 | 5 days |  | Mon 7/2/18 | Fri 7/6/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 576 | 2 days |  | Mon 7/9/18 | Tue 7/10/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 577 | 2 days |  | Wed 7/11/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.6 | Firma de contrato | 578 | 2 days |  | Fri 7/13/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 241 days | - | Tue 7/17/18 | Tue 6/18/19 | 70000 | 0 | 70000
2.3.3.1.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 579 | 1 day |  | Tue 7/17/18 | Tue 7/17/18 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 581 | 60 days |  | Wed 7/18/18 | Tue 10/9/18 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.3 | Pago por segundo grupo de cursos (20%) | 582 | 60 days |  | Wed 10/10/18 | Tue 1/1/19 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.4 | Pago por tercer grupo de cursos (20%) | 583 | 60 days |  | Wed 1/2/19 | Tue 3/26/19 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.5 | Pago por cuarto grupo de cursos (20%) | 584 | 60 days |  | Wed 3/27/19 | Tue 6/18/19 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.2 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 2 (80,000) | 642 | 264 days | No. de cursos 18; No. de personas capacitadas 400 | Tue 1/1/19 | Fri 1/3/20 | 80000 | 0 | 80000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.2.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 23 days |  | Tue 1/1/19 | Thu 1/31/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 10 days |  | Tue 1/1/19 | Mon 1/14/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.2 | Recibir CVs | 588 | 5 days |  | Tue 1/15/19 | Mon 1/21/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.3 | Seleccionar ganador | 589 | 2 days |  | Tue 1/22/19 | Wed 1/23/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 590 | 2 days |  | Thu 1/24/19 | Fri 1/25/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 591 | 2 days |  | Mon 1/28/19 | Tue 1/29/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.6 | Firma de contrato | 592 | 2 days |  | Wed 1/30/19 | Thu 1/31/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.2 | Ejecucion del contrato |  | 241 days |  | Fri 2/1/19 | Fri 1/3/20 | 80000 | 0 | 80000
2.3.3.2.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 593 | 1 day |  | Fri 2/1/19 | Fri 2/1/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.2.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 595 | 60 days |  | Mon 2/4/19 | Fri 4/26/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.2.2.3 | Pago por segundo grupo de cursos (20%) | 596 | 60 days |  | Mon 4/29/19 | Fri 7/19/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.2.2.4 | Pago por tercer grupo de cursos (20%) | 597 | 60 days |  | Mon 7/22/19 | Fri 10/11/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.2.2.5 | Pago por cuarto grupo de cursos (20%) | 598 | 60 days |  | Mon 10/14/19 | Fri 1/3/20 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.3 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 3 (75,000) | 642 | 264 days | No. de cursos 17; No. de personas capacitadas 400 | Wed 1/1/20 | Mon 1/4/21 | 75000 | 0 | 75000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.3.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 23 days |  | Wed 1/1/20 | Fri 1/31/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 10 days |  | Wed 1/1/20 | Tue 1/14/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.2 | Recibir CVs | 602 | 5 days |  | Wed 1/15/20 | Tue 1/21/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.3 | Seleccionar ganador | 603 | 2 days |  | Wed 1/22/20 | Thu 1/23/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 604 | 2 days |  | Fri 1/24/20 | Mon 1/27/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 605 | 2 days |  | Tue 1/28/20 | Wed 1/29/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.6 | Firma de contrato | 606 | 2 days |  | Thu 1/30/20 | Fri 1/31/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.2 | Ejecucion del contrato |  | 241 days | - | Mon 2/3/20 | Mon 1/4/21 | 75000 | 0 | 75000
2.3.3.3.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 607 | 1 day |  | Mon 2/3/20 | Mon 2/3/20 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.3.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 609 | 60 days |  | Tue 2/4/20 | Mon 4/27/20 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.3.2.3 | Pago por segundo grupo de cursos (20%) | 610 | 60 days |  | Tue 4/28/20 | Mon 7/20/20 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.3.2.4 | Pago por tercer grupo de cursos (20%) | 611 | 60 days |  | Tue 7/21/20 | Mon 10/12/20 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.3.2.5 | Pago por cuarto grupo de cursos (20%) | 612 | 60 days |  | Tue 10/13/20 | Mon 1/4/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 4 (75,000) | 642 | 204 days | No. de cursos 22; No. de personas capacitadas 400 | Fri 1/1/21 | Wed 10/13/21 | 75000 | 0 | 75000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.4.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 23 days |  | Fri 1/1/21 | Tue 2/2/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 10 days |  | Fri 1/1/21 | Thu 1/14/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.2 | Recibir CVs | 616 | 5 days |  | Fri 1/15/21 | Thu 1/21/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.3 | Seleccionar ganador | 617 | 2 days |  | Fri 1/22/21 | Mon 1/25/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 618 | 2 days |  | Tue 1/26/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 619 | 2 days |  | Thu 1/28/21 | Fri 1/29/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.6 | Firma de contrato | 620 | 2 days |  | Mon 2/1/21 | Tue 2/2/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.2 | Ejecucion del contrato |  | 181 days |  | Wed 2/3/21 | Wed 10/13/21 | 75000 | 0 | 75000
2.3.3.4.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 621 | 1 day |  | Wed 2/3/21 | Wed 2/3/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 623 | 45 days |  | Thu 2/4/21 | Wed 4/7/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4.2.3 | Pago por segundo grupo de cursos (20%) | 624 | 45 days |  | Thu 4/8/21 | Wed 6/9/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4.2.4 | Pago por tercer grupo de cursos (20%) | 625 | 45 days |  | Thu 6/10/21 | Wed 8/11/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4.2.5 | Pago por cuarto grupo de cursos (20%) | 626 | 45 days |  | Thu 8/12/21 | Wed 10/13/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.4 | Producto 2.3 Completo | 531543552561570 | 0 days |  | Thu 1/28/21 | Thu 1/28/21 | 0 | 0 | 0
2.4 | Componente 2. Completo | 628501470 | 0 days |  | Thu 1/28/21 | Thu 1/28/21 | 0 | 0 | 0
3 | Administracion del proyecto |  | 962 days |  | Wed 4/4/18 | Thu 12/9/21 | 250000 | 0 | 250000
3.1 | Condiciones previas a 1er desembolso |  | 960 days | - | Thu 4/5/18 | Wed 12/8/21 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Contrato de prestamo entre el Prestatario y el BID firmado | 641 | 30 days |  | Thu 4/5/18 | Wed 5/16/18 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Convenio entre SENER y FIDE firmado y vigente | 647 | 10 days | - | Thu 11/25/21 | Wed 12/8/21 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Cuenta(s) banacaria(s) abiertas | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Designacion de firmantes autorizados | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Sistema de administracion y control financiero | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Condiciones previas a la ejecucion |  | 931 days |  | Thu 5/17/18 | Thu 12/9/21 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Acuerdo firmado y vigente | 633 | 1 day |  | Thu 12/9/21 | Thu 12/9/21 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Acuerdo firmado y vigente | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.3 | Aprobacion y elegibilidad |  | 32 days |  | Wed 4/4/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Aprobacion por parte del Directorio Ejecutivo del BID |  | 1 day |  | Wed 4/4/18 | Wed 4/4/18 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Elegibilidad total | 641SS,636FF | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.4 | Ejecución Administración del Proyecto |  | 1 day |  | Fri 5/18/18 | Fri 5/18/18 | 250000 | 0 | 250000
3.4.1 | Actividades de apoyo a la gestión del proyecto | 642 | 1 day |  | Fri 5/18/18 | Fri 5/18/18 | 250000 | 0 | 250000
3.5 | Project Closure |  | 1 day |  | Tue 11/23/21 | Wed 11/24/21 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | End of project | 629440 | 0 days |  | Tue 11/23/21 | Tue 11/23/21 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Aprobacion del Comite Tecnico del FOTEASE | 646 | 1 day |  | Wed 11/24/21 | Wed 11/24/21 | 0 | 0 | 0

## POA
WBS | Name of the Component/Product/Deliverable/Task | Predecessors | Duration | Results Matrix (MR) Target (Text8) | Start | Finish | IDB Cost ($) | Contrapartida Local ($) | Total Program Cost | Type of Contracting | IDB procurement method (GO, WO, & NCS) | IDB Selection Method (Consulting) | Type of Review | Procurement process id/code | JA-G1003 marker | Responsible for Component
| ME-L1267 Programa de Eficiencia Energetica en EOAPF |  | 962 days |  | Wed 4/4/18 | Thu 12/9/21 | 30000000.1 | 0 | 30000000.1
1 | Componente 1. Preparacion e Implementacion de Proyectos Ejecutivos de EE | 642 | 918 days |  | Fri 5/18/18 | Tue 11/23/21 | 27000000.1 | 0 | 27000000.1
1.1 | Producto 1.1: Proyectos Ejecutivos elaborados |  | 783 days | 763 | Fri 5/18/18 | Tue 5/18/21 | 1575000 | 0 | 1575000
1.1.8 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 1 ($170,000 pagados con CT para 27 edificios) | 642 | 20 days |  | Fri 5/18/18 | Thu 6/14/18 | 0 | 0 | 0
1.1.8.3 | 27 proyectos ejecutivos finalizados |  | 20 days |  | Fri 5/18/18 | Thu 6/14/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 2 ($236,250) | 642 | 143 days | 120 | Fri 5/18/18 | Tue 12/4/18 | 236250 | 0 | 236250 | CF | NA | QCBS | EX ANTE
1.1.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 82 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642 | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Obtener no objeción de NAFIN a la solicitud de Propuestas | 8 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | Publicación de aviso de manifestaciones de interés | 9 | 15 days |  | Thu 5/24/18 | Wed 6/13/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | Evaluación de manifestaciones de interés y elaboración de informe de lista corta | 10 | 3 days |  | Thu 6/14/18 | Mon 6/18/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | No objeción del BID a lista corta | 11 | 2 days |  | Tue 6/19/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.7 | No objeción de NAFIN a la lista corta | 12 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | Invitar a las firmas de la lista corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 13 | 1 day |  | Mon 6/25/18 | Mon 6/25/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 14 | 8 days |  | Tue 6/26/18 | Thu 7/5/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 15 | 4 days |  | Fri 7/6/18 | Wed 7/11/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 16 | 1 day |  | Thu 7/12/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 17 | 16 days |  | Fri 7/13/18 | Fri 8/3/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 18 | 1 day |  | Mon 8/6/18 | Mon 8/6/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 19 | 5 days |  | Tue 8/7/18 | Mon 8/13/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 20 | 2 days |  | Tue 8/14/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.16 | Obtener NO del NAFIN a Informe de Evaluacion tecnica | 21 | 2 days |  | Thu 8/16/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.17 | Apertura de propuesta economica | 22 | 1 day |  | Mon 8/20/18 | Mon 8/20/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.18 | Preparar informe de evaluacion combinada/final y resolucion de adjudicacion de contrato | 23 | 5 days |  | Tue 8/21/18 | Mon 8/27/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.19 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 24 | 2 days |  | Tue 8/28/18 | Wed 8/29/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.20 | Obtener NO del NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 25 | 2 days |  | Thu 8/30/18 | Fri 8/31/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.21 | Adjudcacion y firma de contrato | 26 | 5 days |  | Mon 9/3/18 | Fri 9/7/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.22 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 27 | 1 day |  | Mon 9/10/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Tue 9/11/18 | Tue 12/4/18 | 236250 | 0 | 236250
1.1.1.2.23 | Pago de anticipo (20%) | 28 | 1 day |  | Tue 9/11/18 | Tue 9/11/18 | 47250 | 0 | 47250
1.1.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 30 | 30 days |  | Wed 9/12/18 | Tue 10/23/18 | 94500 | 0 | 94500
1.1.1.2.2 | Pago final (40%) | 31 | 30 days |  | Wed 10/24/18 | Tue 12/4/18 | 94500 | 0 | 94500
1.1.2 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 3 ($219,960) | 642 | 128 days | 83 | Wed 12/5/18 | Fri 5/31/19 | 219960 | 0 | 219960 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.2.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 67 days |  | Wed 12/5/18 | Thu 3/7/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 32 | 1 day |  | Wed 12/5/18 | Wed 12/5/18 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 35 | 15 days |  | Thu 12/6/18 | Wed 12/26/18 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.3 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 36 | 3 days |  | Thu 12/27/18 | Mon 12/31/18 | 0 | 0 | 0
1.2 | Producto 1.2: EOAPF con PE implementados |  | 898 days | 1500 | Fri 6/15/18 | Tue 11/23/21 | 25425000.1 | 0 | 25425000.1
1.2.1 | Hito 1.2.1 Equipos de Aire Acondicionado sustituidos |  | 889 days | 1500 | Fri 6/15/18 | Wed 11/10/21 | 14531201.1 | 0 | 14531201.1
1.2.1.1 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 1 ($811,755) |  | 145 days | 84 | Fri 6/15/18 | Thu 1/3/19 | 811755 | 0 | 811755 | S&I | ICB | NA | EX ANTE
1.2.1.1.1 | Proceso Precontractual |  | 108 days |  | Fri 6/15/18 | Tue 11/13/18 | 324702 | 0 | 324702
1.2.1.1.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 4 | 8 days |  | Fri 6/15/18 | Tue 6/26/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia de Expansión
1.2.1.1.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 158 | 8 days |  | Wed 6/27/18 | Fri 7/6/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.1.1.3 | Obtener No Objeción (NO) del BID al Pliego de licitacion | 159 | 5 days |  | Mon 7/9/18 | Fri 7/13/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.4 | Resolución de inicio de proceso | 160 | 1 day |  | Mon 7/16/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.1.1.5 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 161 | 2 days |  | Tue 7/17/18 | Wed 7/18/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.1.1.6 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 162 | 20 days |  | Thu 7/19/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.7 | Respuesta a las Aclaraciones | 163 | 6 days |  | Thu 8/16/18 | Thu 8/23/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.8 | Recepción y Apertura de Ofertas | 164 | 1 day |  | Fri 8/24/18 | Fri 8/24/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.9 | Evaluación de ofertas, y solicitud/atención de solicitudes de aclaración recibidas de los oferentes | 165 | 12 days |  | Mon 8/27/18 | Tue 9/11/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.1.1.10 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 166 | 8 days |  | Wed 9/12/18 | Fri 9/21/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.1.1.11 | No objeción de NAFIN al informe final y recomendaciones de adjudicación | 167 | 2 days |  | Mon 9/24/18 | Tue 9/25/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.12 | Elaboración de la Resolución de Adjudicación | 168 | 1 day |  | Wed 9/26/18 | Wed 9/26/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.1.1.13 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 169 | 1 day |  | Thu 9/27/18 | Thu 9/27/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.1.1.14 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 170 | 15 days |  | Fri 9/28/18 | Thu 10/18/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia Jurídica
1.2.1.1.1.15 | Suscripción de contrato | 171 | 10 days |  | Fri 10/19/18 | Thu 11/1/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.1.1.16 | Pago del Anticipo 40% | 172 | 8 days | - | Fri 11/2/18 | Tue 11/13/18 | 324702 | 0 | 324702 | [6 empty] | Subgerencia Financiera
1.2.1.2 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 2 ($1,217,632.5) |  | 135 days | 126 | Wed 12/5/18 | Tue 6/11/19 | 1217632.5 | 0 | 1217632.5 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.2.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Wed 12/5/18 | Fri 4/19/19 | 487053 | 0 | 487053
1.2.1.2.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 5 | 4 days |  | Wed 12/5/18 | Mon 12/10/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia de Expansión
1.2.1.2.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 179 | 4 days |  | Tue 12/11/18 | Fri 12/14/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.2.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 180 | 2 days |  | Mon 12/17/18 | Tue 12/18/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2 | Hito 1.2.2 Equipos de Iluminación sustituidos |  | 898 days | 1500 | Fri 6/15/18 | Tue 11/23/21 | 10893799 | 0 | 10893799
1.2.2.1 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 1 ($608,576) |  | 143 days | 84 | Fri 6/15/18 | Tue 1/1/19 | 608576 | 0 | 608576 | S&I | ICB | NA | EX ANTE
1.2.2.1.1 | Proceso Precontractual |  | 106 days | - | Fri 6/15/18 | Fri 11/9/18 | 243430.4 | 0 | 243430.4
1.2.2.1.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 4 | 8 days |  | Fri 6/15/18 | Tue 6/26/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia de Expansión
1.2.2.1.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 302 | 8 days |  | Wed 6/27/18 | Fri 7/6/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.1.1.3 | Obtener No Objeción (NO) del BID al Pliego de licitacion | 303 | 5 days |  | Mon 7/9/18 | Fri 7/13/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.4 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 304 | 2 days |  | Mon 7/16/18 | Tue 7/17/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.1.1.5 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 305 | 20 days |  | Wed 7/18/18 | Tue 8/14/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.6 | Respuesta a las Aclaraciones | 306 | 6 days |  | Wed 8/15/18 | Wed 8/22/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.7 | Recepción y Apertura de Ofertas | 307 | 1 day |  | Thu 8/23/18 | Thu 8/23/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.8 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 308 | 12 days |  | Fri 8/24/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.1.1.9 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 309 | 8 days |  | Tue 9/11/18 | Thu 9/20/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.1.1.10 | No objeción de NAFIN al Informe Final y recomendación de adjudicación | 310 | 2 days |  | Fri 9/21/18 | Mon 9/24/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.11 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 311 | 1 day |  | Tue 9/25/18 | Tue 9/25/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.1.1.12 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 312 | 15 days |  | Wed 9/26/18 | Tue 10/16/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia Jurídica
1.2.2.1.1.13 | Suscripción de contrato | 313 | 10 days |  | Wed 10/17/18 | Tue 10/30/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.1.1.14 | Pago del Anticipo 40% | 314 | 8 days | - | Wed 10/31/18 | Fri 11/9/18 | 243430.4 | 0 | 243430.4 | [6 empty] | Subgerencia Financiera
1.2.2.1.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 11/12/18 | Tue 1/1/19 | 365145.6 | 0 | 365145.6
1.2.2.1.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 315 | 35 days |  | Mon 11/12/18 | Fri 12/28/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Contratista
1.2.2.2 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 2 ($912,865) |  | 135 days | 126 | Wed 12/5/18 | Tue 6/11/19 | 912865 | 0 | 912865 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.2.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Wed 12/5/18 | Fri 4/19/19 | 365146 | 0 | 365146
1.2.2.2.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 32 | 4 days |  | Wed 12/5/18 | Mon 12/10/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia de Expansión
1.2.2.2.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 321 | 4 days |  | Tue 12/11/18 | Fri 12/14/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.2.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 322 | 2 days |  | Mon 12/17/18 | Tue 12/18/18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Unidad de Gestión del Programa
2 | Componente 2. Asistencia Tecnica y apoyo a la implementacion | 642 | 889 days | - | Fri 5/18/18 | Wed 10/13/21 | 2750000 | 0 | 2750000
2.1 | Producto 2.1: Sistema de seguimiento de consumo y ahorro de energia en los EOAPF desarrollado e implementado |  | 243 days | 1 | Fri 5/18/18 | Tue 4/23/19 | 1900000 | 0 | 1900000
2.1.1 | Desarrollo e implementacion de un sistema de seguimiento del consumo y ahorros de energia de la DyE de la APF (1,900,000) |  | 243 days | - | Fri 5/18/18 | Tue 4/23/19 | 1900000 | 0 | 1900000 | CF | NA | QCBS | EX ANTE
2.1.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 83 days | - | Fri 5/18/18 | Tue 9/11/18 | 380000 | 0 | 380000
2.1.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642445 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3 | Obtener NO de NAFIN a la solicitud de propuestas | 446 | 2 days |  | Thu 5/24/18 | Fri 5/25/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.4 | Publicación de Aviso de Manifestaciones de Interes (MDI) | 447 | 15 days |  | Mon 5/28/18 | Fri 6/15/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.5 | Evaluación de MDI y elaboración de informe de Lista Corta | 448 | 3 days |  | Mon 6/18/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.6 | Obtener NO del BID a Lista Corta | 449 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.7 | Obtener NO de NAFIN a Lista Corta | 450 | 2 days |  | Mon 6/25/18 | Tue 6/26/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.8 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 451 | 1 day |  | Wed 6/27/18 | Wed 6/27/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 452 | 8 days |  | Thu 6/28/18 | Mon 7/9/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 453 | 4 days |  | Tue 7/10/18 | Fri 7/13/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 454 | 1 day |  | Mon 7/16/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 455 | 16 days |  | Tue 7/17/18 | Tue 8/7/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 456 | 1 day |  | Wed 8/8/18 | Wed 8/8/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 457 | 5 days |  | Thu 8/9/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 458 | 2 days |  | Thu 8/16/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.16 | Apertura de propuesta economica | 459 | 1 day |  | Mon 8/20/18 | Mon 8/20/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.17 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 460 | 5 days |  | Tue 8/21/18 | Mon 8/27/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.18 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 461 | 2 days |  | Tue 8/28/18 | Wed 8/29/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.19 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 462 | 2 days |  | Thu 8/30/18 | Fri 8/31/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.20 | Adjudcacion y firma de contrato | 463 | 5 days |  | Mon 9/3/18 | Fri 9/7/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.21 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 464 | 1 day |  | Mon 9/10/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.22 | Pago de anticipo (20%) | 465 | 1 day | - | Tue 9/11/18 | Tue 9/11/18 | 380000 | 0 | 380000
2.2 | Producto 2.2: Estrategia de capacitacion y fortalecimiento institucional disenhada |  | 148 days | 1 | Fri 5/18/18 | Tue 12/11/18 | 200000 | 0 | 200000
2.2.1 | Diseño de la estrategia de capacitacion (200,000) |  | 147 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 12/10/18 | 200000 | 0 | 200000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.2.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 87 days | - | Fri 5/18/18 | Mon 9/17/18 | 40000 | 0 | 40000
2.2.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642 | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.3 | Obtener NO de NAFIN a la solicitud de propuestas | 475 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.4 | Publicación de Aviso de Manifestaciones de Interes (MDI) | 476 | 15 days |  | Thu 5/24/18 | Wed 6/13/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.5 | Evaluación de MDI y elaboración de informe de Lista Corta | 477 | 3 days |  | Thu 6/14/18 | Mon 6/18/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.6 | Obtener NO del BID a Lista Corta | 478 | 2 days |  | Tue 6/19/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.7 | Obtener NO de NAFIN a Lista Corta | 479 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.8 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 480 | 1 day |  | Mon 6/25/18 | Mon 6/25/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 481 | 8 days |  | Tue 6/26/18 | Thu 7/5/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 482 | 4 days |  | Fri 7/6/18 | Wed 7/11/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 483 | 1 day |  | Thu 7/12/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 484 | 16 days |  | Fri 7/13/18 | Fri 8/3/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 485 | 1 day |  | Mon 8/6/18 | Mon 8/6/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 486 | 5 days |  | Tue 8/7/18 | Mon 8/13/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 487 | 2 days |  | Tue 8/14/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.16 | Obtener NO de NAFIN a Informe de Evaluacion tecnica | 488 | 1 day |  | Thu 8/16/18 | Thu 8/16/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.17 | Apertura de propuesta economica | 489 | 1 day |  | Fri 8/17/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.18 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 490 | 5 days |  | Mon 8/20/18 | Fri 8/24/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.19 | Preparar resolucion de adjudicacion de contrato | 491 | 2 days |  | Mon 8/27/18 | Tue 8/28/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.20 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 492 | 5 days |  | Wed 8/29/18 | Tue 9/4/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.21 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 493 | 2 days |  | Wed 9/5/18 | Thu 9/6/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.22 | Adjudcacion y firma de contrato | 494 | 5 days |  | Fri 9/7/18 | Thu 9/13/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.23 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 495 | 1 day |  | Fri 9/14/18 | Fri 9/14/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.24 | Pago de anticipo (20%) | 496 | 1 day |  | Mon 9/17/18 | Mon 9/17/18 | 40000 | 0 | 40000
2.2.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 60 days |  | Tue 9/18/18 | Mon 12/10/18 | 160000 | 0 | 160000
2.2.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 497 | 30 days |  | Tue 9/18/18 | Mon 10/29/18 | 80000 | 0 | 80000
2.2.1.2.2 | Pago final (40%) | 499 | 30 days |  | Tue 10/30/18 | Mon 12/10/18 | 80000 | 0 | 80000
2.2.2 | Product 2.2 Complete | 500 | 1 day |  | Tue 12/11/18 | Tue 12/11/18 | 0 | 0 | 0
2.3 | Producto 2.3: Programa de capactacion implementado |  | 889 days |  | Fri 5/18/18 | Wed 10/13/21 | 650000 | 0 | 650000
2.3.1 | 2.3.1 Curso en linea |  | 263 days | No. de cursos 2; No. de personas capacitadas 2,050 | Fri 5/18/18 | Tue 5/21/19 | 200000 | 0 | 200000
2.3.1.1 | Diseño e implementacion de 2 cursos en linea (200,000) |  | 263 days |  | Fri 5/18/18 | Tue 5/21/19 | 200000 | 0 | 200000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.1.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 83 days | - | Fri 5/18/18 | Tue 9/11/18 | 40000 | 0 | 40000
2.3.1.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642 | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.3 | Obtener NO de NAFIN a la solicitud de propuestas | 507 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.4 | Publicación de Aviso de Manifestaciones de Interes (MDI) | 508 | 15 days |  | Thu 5/24/18 | Wed 6/13/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.5 | Evaluación de MDI y elaboración de informe de Lista Corta | 509 | 3 days |  | Thu 6/14/18 | Mon 6/18/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.6 | Obtener NO del BID a Lista Corta | 510 | 2 days |  | Tue 6/19/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.7 | Obtener NO de NAFIN a Lista Corta | 511 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.8 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 512 | 1 day |  | Mon 6/25/18 | Mon 6/25/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 513 | 8 days |  | Tue 6/26/18 | Thu 7/5/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 514 | 4 days |  | Fri 7/6/18 | Wed 7/11/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 515 | 1 day |  | Thu 7/12/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 516 | 16 days |  | Fri 7/13/18 | Fri 8/3/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 517 | 1 day |  | Mon 8/6/18 | Mon 8/6/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 518 | 5 days |  | Tue 8/7/18 | Mon 8/13/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 519 | 2 days |  | Tue 8/14/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.16 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 520 | 2 days |  | Thu 8/16/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.17 | Apertura de propuesta economica | 521 | 1 day |  | Mon 8/20/18 | Mon 8/20/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.18 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 522 | 5 days |  | Tue 8/21/18 | Mon 8/27/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.19 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 523 | 2 days |  | Tue 8/28/18 | Wed 8/29/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.20 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 524 | 2 days |  | Thu 8/30/18 | Fri 8/31/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.21 | Adjudcacion y firma de contrato | 525 | 5 days |  | Mon 9/3/18 | Fri 9/7/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.22 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 526 | 1 day |  | Mon 9/10/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.23 | Pago de anticipo (20%) | 527 | 1 day |  | Tue 9/11/18 | Tue 9/11/18 | 40000 | 0 | 40000
2.3.2 | 2.3.2 Eventos de promocion del programa |  | 705 days | No. de cursos 30; No. de personas capacitadas 5,050 | Fri 5/18/18 | Thu 1/28/21 | 150000 | 0 | 150000
2.3.2.1 | Eventos año 1 ($30,000) | 642 | 24 days | No. de cursos 6; No. de personas capacitadas 1,000 | Fri 5/18/18 | Wed 6/20/18 | 30000 | 0 | 30000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.1.1 | Precontractual Process (CP) |  | 19 days | - | Fri 5/18/18 | Wed 6/13/18 | 12000 | 0 | 12000
2.3.2.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 535 | 8 days |  | Tue 5/22/18 | Thu 5/31/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.3 | Seleccionar ganador | 536 | 2 days |  | Fri 6/1/18 | Mon 6/4/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 537 | 2 days |  | Tue 6/5/18 | Wed 6/6/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 538 | 2 days |  | Thu 6/7/18 | Fri 6/8/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.6 | Firma de contrato | 539 | 2 days |  | Mon 6/11/18 | Tue 6/12/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.7 | Pago anticipo (40%) | 540 | 1 day | - | Wed 6/13/18 | Wed 6/13/18 | 12000 | 0 | 12000
2.3.2.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days | - | Thu 6/14/18 | Wed 6/20/18 | 18000 | 0 | 18000
2.3.2.1.2.1 | Pago final (60%) | 541 | 5 days | 6 | Thu 6/14/18 | Wed 6/20/18 | 18000 | 0 | 18000
2.3.3 | 2.3.3 Cursos de capacitacion |  | 889 days | No. de cursos 70; No. de personas capacitadas 1,300 | Fri 5/18/18 | Wed 10/13/21 | 300000 | 0 | 300000
2.3.3.1 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 1 (70,000) | 642 | 283 days | No. de cursos 13; No. de personas capacitadas 100 | Fri 5/18/18 | Tue 6/18/19 | 70000 | 0 | 70000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 42 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 21 days |  | Fri 5/18/18 | Fri 6/15/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.2 | Recibir CVs | 574 | 10 days |  | Mon 6/18/18 | Fri 6/29/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.3 | Seleccionar ganador | 575 | 5 days |  | Mon 7/2/18 | Fri 7/6/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 576 | 2 days |  | Mon 7/9/18 | Tue 7/10/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 577 | 2 days |  | Wed 7/11/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.6 | Firma de contrato | 578 | 2 days |  | Fri 7/13/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 241 days | - | Tue 7/17/18 | Tue 6/18/19 | 70000 | 0 | 70000
2.3.3.1.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 579 | 1 day |  | Tue 7/17/18 | Tue 7/17/18 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 581 | 60 days |  | Wed 7/18/18 | Tue 10/9/18 | 14000 | 0 | 14000
3 | Administracion del proyecto |  | 962 days |  | Wed 4/4/18 | Thu 12/9/21 | 250000 | 0 | 250000
3.1 | Condiciones previas a 1er desembolso |  | 960 days | - | Thu 4/5/18 | Wed 12/8/21 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Contrato de prestamo entre el Prestatario y el BID firmado | 641 | 30 days |  | Thu 4/5/18 | Wed 5/16/18 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Cuenta(s) banacaria(s) abiertas | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Designacion de firmantes autorizados | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Sistema de administracion y control financiero | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Condiciones previas a la ejecucion |  | 931 days |  | Thu 5/17/18 | Thu 12/9/21 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Acuerdo firmado y vigente | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.3 | Aprobacion y elegibilidad |  | 32 days |  | Wed 4/4/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Aprobacion por parte del Directorio Ejecutivo del BID |  | 1 day |  | Wed 4/4/18 | Wed 4/4/18 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Elegibilidad total | 641SS,636FF | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.4 | Ejecución Administración del Proyecto |  | 1 day |  | Fri 5/18/18 | Fri 5/18/18 | 250000 | 0 | 250000
3.4.1 | Actividades de apoyo a la gestión del proyecto | 642 | 1 day |  | Fri 5/18/18 | Fri 5/18/18 | 250000 | 0 | 250000
1.2.1.3.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Thu 10/17/19 | Fri 12/6/19 | 1068230.16 | 0 | 1068230.16
1.2.1.3.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 207 | 35 days |  | Thu 10/17/19 | Wed 12/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.3.2.2 | Pago final | 209 | 2 days | 184 | Thu 12/5/19 | Fri 12/6/19 | 1068230.16 | 0 | 1068230.16 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.4 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 4 ($1,780,383.6) |  | 135 days | 184 | Thu 11/28/19 | Wed 6/3/20 | 1780383.6 | 0 | 1780383.6 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.4.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Thu 11/28/19 | Mon 4/13/20 | 712153.44 | 0 | 712153.44
1.2.1.4.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 53 | 4 days |  | Thu 11/28/19 | Tue 12/3/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.4.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 213 | 4 days |  | Wed 12/4/19 | Mon 12/9/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.4.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 214 | 2 days |  | Tue 12/10/19 | Wed 12/11/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.4.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 215 | 20 days |  | Thu 12/12/19 | Wed 1/8/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 216 | 6 days |  | Thu 1/9/20 | Thu 1/16/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 217 | 1 day |  | Fri 1/17/20 | Fri 1/17/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 218 | 12 days |  | Mon 1/20/20 | Tue 2/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.4.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 219 | 15 days |  | Wed 2/5/20 | Tue 2/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.4.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 220 | 1 day |  | Wed 2/26/20 | Wed 2/26/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.4.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 221 | 15 days |  | Thu 2/27/20 | Wed 3/18/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.4.1.11 | Suscripción de contrato | 222 | 10 days |  | Thu 3/19/20 | Wed 4/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.4.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 223 | 8 days | - | Thu 4/2/20 | Mon 4/13/20 | 712153.44 | 0 | 712153.44 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.4.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Tue 4/14/20 | Wed 6/3/20 | 1068230.16 | 0 | 1068230.16
1.2.1.4.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 224 | 35 days |  | Tue 4/14/20 | Mon 6/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.4.2.2 | Pago final | 226 | 2 days | 184 | Tue 6/2/20 | Wed 6/3/20 | 1068230.16 | 0 | 1068230.16 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.5 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 5 ($2,290,842.9) |  | 141 days | 236 | Tue 5/26/20 | Tue 12/8/20 | 2290842.9 | 0 | 2290842.9 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.5.1 | Proceso Precontractual |  | 104 days | - | Tue 5/26/20 | Fri 10/16/20 | 916337.16 | 0 | 916337.16
1.2.1.5.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 73 | 4 days |  | Tue 5/26/20 | Fri 5/29/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.5.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 230 | 4 days |  | Mon 6/1/20 | Thu 6/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.5.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 231 | 2 days |  | Fri 6/5/20 | Mon 6/8/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.5.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 232 | 20 days |  | Tue 6/9/20 | Mon 7/6/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 233 | 6 days |  | Tue 7/7/20 | Tue 7/14/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 234 | 1 day |  | Wed 7/15/20 | Wed 7/15/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 235 | 12 days |  | Thu 7/16/20 | Fri 7/31/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.5.1.8 | Recepción de aclaraciones | 236 | 6 days |  | Mon 8/3/20 | Mon 8/10/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.9 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 237 | 15 days |  | Tue 8/11/20 | Mon 8/31/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.5.1.10 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 238 | 1 day |  | Tue 9/1/20 | Tue 9/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.5.1.11 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 239 | 15 days |  | Wed 9/2/20 | Tue 9/22/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.5.1.12 | Suscripción de contrato | 240 | 10 days |  | Wed 9/23/20 | Tue 10/6/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.5.1.13 | Pago del Anticipo 40% | 241 | 8 days | - | Wed 10/7/20 | Fri 10/16/20 | 916337.16 | 0 | 916337.16 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.5.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 10/19/20 | Tue 12/8/20 | 1374505.74 | 0 | 1374505.74
1.2.1.5.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 242 | 35 days |  | Mon 10/19/20 | Fri 12/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.5.2.2 | Pago final | 244 | 2 days | 236 | Mon 12/7/20 | Tue 12/8/20 | 1374505.74 | 0 | 1374505.74 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.6 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 6 ($2,290,842.9) |  | 141 days | 236 | Fri 11/20/20 | Fri 6/4/21 | 2290842.9 | 0 | 2290842.9 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.6.1 | Proceso Precontractual |  | 104 days | - | Fri 11/20/20 | Wed 4/14/21 | 916337.16 | 0 | 916337.16
1.2.1.6.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 93 | 4 days |  | Fri 11/20/20 | Wed 11/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.6.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 248 | 4 days |  | Thu 11/26/20 | Tue 12/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.6.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 249 | 2 days |  | Wed 12/2/20 | Thu 12/3/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.6.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 250 | 20 days |  | Fri 12/4/20 | Thu 12/31/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 251 | 6 days |  | Fri 1/1/21 | Fri 1/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 252 | 1 day |  | Mon 1/11/21 | Mon 1/11/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 253 | 12 days |  | Tue 1/12/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.6.1.8 | Recepción de aclaraciones | 254 | 6 days |  | Thu 1/28/21 | Thu 2/4/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1.9 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 255 | 15 days |  | Fri 2/5/21 | Thu 2/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.6.1.10 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 256 | 1 day |  | Fri 2/26/21 | Fri 2/26/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.6.1.11 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 257 | 15 days |  | Mon 3/1/21 | Fri 3/19/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.6.1.12 | Suscripción de contrato | 258 | 10 days |  | Mon 3/22/21 | Fri 4/2/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.6.1.13 | Pago del Anticipo 40% | 259 | 8 days | - | Mon 4/5/21 | Wed 4/14/21 | 916337.16 | 0 | 916337.16 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.6.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Thu 4/15/21 | Fri 6/4/21 | 1374505.74 | 0 | 1374505.74
1.2.1.6.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 260 | 35 days |  | Thu 4/15/21 | Wed 6/2/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.6.2.2 | Pago final | 262 | 2 days | 236 | Thu 6/3/21 | Fri 6/4/21 | 1374505.74 | 0 | 1374505.74 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.7 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 7 ($2,179,680.3) |  | 135 days | 225 | Fri 11/20/20 | Thu 5/27/21 | 2179680.3 | 0 | 2179680.3 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.7.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Fri 11/20/20 | Tue 4/6/21 | 871872.12 | 0 | 871872.12
1.2.1.7.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 113 | 4 days |  | Fri 11/20/20 | Wed 11/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.7.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 266 | 4 days |  | Thu 11/26/20 | Tue 12/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.7.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 267 | 2 days |  | Wed 12/2/20 | Thu 12/3/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.7.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 268 | 20 days |  | Fri 12/4/20 | Thu 12/31/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 269 | 6 days |  | Fri 1/1/21 | Fri 1/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 270 | 1 day |  | Mon 1/11/21 | Mon 1/11/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 271 | 12 days |  | Tue 1/12/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.7.1.8 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 272 | 15 days |  | Thu 1/28/21 | Wed 2/17/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.7.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 273 | 1 day |  | Thu 2/18/21 | Thu 2/18/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.7.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 274 | 15 days |  | Fri 2/19/21 | Thu 3/11/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.7.1.11 | Suscripción de contrato | 275 | 10 days |  | Fri 3/12/21 | Thu 3/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.7.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 276 | 8 days | - | Fri 3/26/21 | Tue 4/6/21 | 871872.12 | 0 | 871872.12 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.7.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Wed 4/7/21 | Thu 5/27/21 | 1307808.18 | 0 | 1307808.18
1.2.1.7.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 277 | 35 days |  | Wed 4/7/21 | Tue 5/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.7.2.2 | Pago final | 279 | 2 days | 225 | Wed 5/26/21 | Thu 5/27/21 | 1307808.18 | 0 | 1307808.18 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.8 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 8 ($2,179,680.3) |  | 126 days | 225 | Wed 5/19/21 | Wed 11/10/21 | 2179680.3 | 0 | 2179680.3 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.8.1 | Proceso Precontractual |  | 89 days | - | Wed 5/19/21 | Mon 9/20/21 | 871872.12 | 0 | 871872.12
1.2.1.8.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 133 | 4 days |  | Wed 5/19/21 | Mon 5/24/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.8.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 283 | 4 days |  | Tue 5/25/21 | Fri 5/28/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.8.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 284 | 2 days |  | Mon 5/31/21 | Tue 6/1/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.8.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 285 | 10 days |  | Wed 6/2/21 | Tue 6/15/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.8.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 286 | 4 days |  | Wed 6/16/21 | Mon 6/21/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.8.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 287 | 1 day |  | Tue 6/22/21 | Tue 6/22/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.8.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 288 | 15 days |  | Wed 6/23/21 | Tue 7/13/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.8.1.8 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 289 | 15 days |  | Wed 7/14/21 | Tue 8/3/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.8.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 290 | 1 day |  | Wed 8/4/21 | Wed 8/4/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.8.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 291 | 15 days |  | Thu 8/5/21 | Wed 8/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.8.1.11 | Suscripción de contrato | 292 | 10 days |  | Thu 8/26/21 | Wed 9/8/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.8.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 293 | 8 days | - | Thu 9/9/21 | Mon 9/20/21 | 871872.12 | 0 | 871872.12 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.8.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Tue 9/21/21 | Wed 11/10/21 | 1307808.18 | 0 | 1307808.18
1.2.1.8.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 294 | 35 days |  | Tue 9/21/21 | Mon 11/8/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.8.2.2 | Pago final | 296 | 2 days | 225 | Tue 11/9/21 | Wed 11/10/21 | 1307808.18 | 0 | 1307808.18 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.9 | Hito 1.2.1 completo | 297 | 0 days |  | Wed 11/10/21 | Wed 11/10/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Hito 1.2.2 Equipos de Iluminación sustituidos |  | 898 days | 1500 | Fri 6/15/18 | Tue 11/23/21 | 10893799 | 0 | 10893799
1.2.2.1 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 1 ($608,576) |  | 143 days | 84 | Fri 6/15/18 | Tue 1/1/19 | 608576 | 0 | 608576 | S&I | ICB | NA | EX ANTE
1.2.2.1.1 | Proceso Precontractual |  | 106 days | - | Fri 6/15/18 | Fri 11/9/18 | 243430.4 | 0 | 243430.4
1.2.2.1.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 4 | 8 days |  | Fri 6/15/18 | Tue 6/26/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.1.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 302 | 8 days |  | Wed 6/27/18 | Fri 7/6/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.1.1.3 | Obtener No Objeción (NO) del BID al Pliego de licitacion | 303 | 5 days |  | Mon 7/9/18 | Fri 7/13/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.4 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 304 | 2 days |  | Mon 7/16/18 | Tue 7/17/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.1.1.5 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 305 | 20 days |  | Wed 7/18/18 | Tue 8/14/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.6 | Respuesta a las Aclaraciones | 306 | 6 days |  | Wed 8/15/18 | Wed 8/22/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.7 | Recepción y Apertura de Ofertas | 307 | 1 day |  | Thu 8/23/18 | Thu 8/23/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.8 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 308 | 12 days |  | Fri 8/24/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.1.1.9 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 309 | 8 days |  | Tue 9/11/18 | Thu 9/20/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.1.1.10 | No objeción de NAFIN al Informe Final y recomendación de adjudicación | 310 | 2 days |  | Fri 9/21/18 | Mon 9/24/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.11 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 311 | 1 day |  | Tue 9/25/18 | Tue 9/25/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.1.1.12 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 312 | 15 days |  | Wed 9/26/18 | Tue 10/16/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.1.1.13 | Suscripción de contrato | 313 | 10 days |  | Wed 10/17/18 | Tue 10/30/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.1.1.14 | Pago del Anticipo 40% | 314 | 8 days | - | Wed 10/31/18 | Fri 11/9/18 | 243430.4 | 0 | 243430.4 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.1.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 11/12/18 | Tue 1/1/19 | 365145.6 | 0 | 365145.6
1.2.2.1.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 315 | 35 days |  | Mon 11/12/18 | Fri 12/28/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.1.2.2 | Pago final | 317 | 2 days | 84 | Mon 12/31/18 | Tue 1/1/19 | 365145.6 | 0 | 365145.6 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.2 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 2 ($912,865) |  | 135 days | 126 | Wed 12/5/18 | Tue 6/11/19 | 912865 | 0 | 912865 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.2.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Wed 12/5/18 | Fri 4/19/19 | 365146 | 0 | 365146
1.2.2.2.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 32 | 4 days |  | Wed 12/5/18 | Mon 12/10/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.2.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 321 | 4 days |  | Tue 12/11/18 | Fri 12/14/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.2.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 322 | 2 days |  | Mon 12/17/18 | Tue 12/18/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.2.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 323 | 20 days |  | Wed 12/19/18 | Tue 1/15/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 324 | 6 days |  | Wed 1/16/19 | Wed 1/23/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 325 | 1 day |  | Thu 1/24/19 | Thu 1/24/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 326 | 12 days |  | Fri 1/25/19 | Mon 2/11/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.2.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 327 | 15 days |  | Tue 2/12/19 | Mon 3/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.2.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 328 | 1 day |  | Tue 3/5/19 | Tue 3/5/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.2.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 329 | 15 days |  | Wed 3/6/19 | Tue 3/26/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.2.1.11 | Suscripción de contrato | 330 | 10 days |  | Wed 3/27/19 | Tue 4/9/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.2.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 331 | 8 days | - | Wed 4/10/19 | Fri 4/19/19 | 365146 | 0 | 365146 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.2.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 4/22/19 | Tue 6/11/19 | 547719 | 0 | 547719
1.2.2.2.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 332 | 35 days |  | Mon 4/22/19 | Fri 6/7/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.2.2.2 | Pago final | 334 | 2 days | 126 | Mon 6/10/19 | Tue 6/11/19 | 547719 | 0 | 547719 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.3 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 3 ($1,334,720) |  | 135 days | 184 | Mon 6/3/19 | Fri 12/6/19 | 1334720 | 0 | 1334720 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.3.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Mon 6/3/19 | Wed 10/16/19 | 533888 | 0 | 533888
1.2.2.3.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 52 | 4 days |  | Mon 6/3/19 | Thu 6/6/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.3.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 338 | 4 days |  | Fri 6/7/19 | Wed 6/12/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.3.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 339 | 2 days |  | Thu 6/13/19 | Fri 6/14/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.3.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 340 | 20 days |  | Mon 6/17/19 | Fri 7/12/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 341 | 6 days |  | Mon 7/15/19 | Mon 7/22/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 342 | 1 day |  | Tue 7/23/19 | Tue 7/23/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 343 | 12 days |  | Wed 7/24/19 | Thu 8/8/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.3.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 344 | 15 days |  | Fri 8/9/19 | Thu 8/29/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.3.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 345 | 1 day |  | Fri 8/30/19 | Fri 8/30/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.3.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 346 | 15 days |  | Mon 9/2/19 | Fri 9/20/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.3.1.11 | Suscripción de contrato | 347 | 10 days |  | Mon 9/23/19 | Fri 10/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.3.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 348 | 8 days | - | Mon 10/7/19 | Wed 10/16/19 | 533888 | 0 | 533888 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.3.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Thu 10/17/19 | Fri 12/6/19 | 800832 | 0 | 800832
1.2.2.3.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 349 | 35 days |  | Thu 10/17/19 | Wed 12/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.3.2.2 | Pago final | 351 | 2 days | 184 | Thu 12/5/19 | Fri 12/6/19 | 800832 | 0 | 800832 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.4 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 4 ($1,334,720) |  | 135 days | 184 | Thu 11/28/19 | Wed 6/3/20 | 1334720 | 0 | 1334720 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.4.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Thu 11/28/19 | Mon 4/13/20 | 533888 | 0 | 533888
1.2.2.4.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 72 | 4 days |  | Thu 11/28/19 | Tue 12/3/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.4.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 355 | 4 days |  | Wed 12/4/19 | Mon 12/9/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.4.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 356 | 2 days |  | Tue 12/10/19 | Wed 12/11/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.4.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 357 | 20 days |  | Thu 12/12/19 | Wed 1/8/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 358 | 6 days |  | Thu 1/9/20 | Thu 1/16/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 359 | 1 day |  | Fri 1/17/20 | Fri 1/17/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 360 | 12 days |  | Mon 1/20/20 | Tue 2/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.4.1.8 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 361 | 15 days |  | Wed 2/5/20 | Tue 2/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.4.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 362 | 1 day |  | Wed 2/26/20 | Wed 2/26/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.4.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 363 | 15 days |  | Thu 2/27/20 | Wed 3/18/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.4.1.11 | Suscripción de contrato | 364 | 10 days |  | Thu 3/19/20 | Wed 4/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.4.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 365 | 8 days | - | Thu 4/2/20 | Mon 4/13/20 | 533888 | 0 | 533888 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.4.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Tue 4/14/20 | Wed 6/3/20 | 800832 | 0 | 800832
1.2.2.4.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 366 | 35 days |  | Tue 4/14/20 | Mon 6/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.4.2.2 | Pago final | 368 | 2 days | 184 | Tue 6/2/20 | Wed 6/3/20 | 800832 | 0 | 800832 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.5 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 5 ($1,717,389) |  | 135 days | 236 | Tue 5/26/20 | Mon 11/30/20 | 1717389 | 0 | 1717389 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.5.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Tue 5/26/20 | Thu 10/8/20 | 686955.6 | 0 | 686955.6
1.2.2.5.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 92 | 4 days |  | Tue 5/26/20 | Fri 5/29/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.5.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 372 | 4 days |  | Mon 6/1/20 | Thu 6/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.5.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 373 | 2 days |  | Fri 6/5/20 | Mon 6/8/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.5.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 374 | 20 days |  | Tue 6/9/20 | Mon 7/6/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 375 | 6 days |  | Tue 7/7/20 | Tue 7/14/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 376 | 1 day |  | Wed 7/15/20 | Wed 7/15/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 377 | 12 days |  | Thu 7/16/20 | Fri 7/31/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.5.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 378 | 15 days |  | Mon 8/3/20 | Fri 8/21/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.5.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 379 | 1 day |  | Mon 8/24/20 | Mon 8/24/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.5.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 380 | 15 days |  | Tue 8/25/20 | Mon 9/14/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.5.1.11 | Suscripción de contrato | 381 | 10 days |  | Tue 9/15/20 | Mon 9/28/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.5.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 382 | 8 days | - | Tue 9/29/20 | Thu 10/8/20 | 686955.6 | 0 | 686955.6 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.5.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Fri 10/9/20 | Mon 11/30/20 | 1030433.4 | 0 | 1030433.4
1.2.2.5.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 383 | 35 days |  | Fri 10/9/20 | Thu 11/26/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.5.2.2 | Pago final | 385 | 2 days | 236 | Fri 11/27/20 | Mon 11/30/20 | 1030433.4 | 0 | 1030433.4 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.6 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 6 ($1,717,389) |  | 135 days | 125 | Fri 11/20/20 | Thu 5/27/21 | 1717389 | 0 | 1717389 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.6.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Fri 11/20/20 | Tue 4/6/21 | 686955.6 | 0 | 686955.6
1.2.2.6.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 112 | 4 days |  | Fri 11/20/20 | Wed 11/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.6.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 389 | 4 days |  | Thu 11/26/20 | Tue 12/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.6.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 390 | 2 days |  | Wed 12/2/20 | Thu 12/3/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.6.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 391 | 20 days |  | Fri 12/4/20 | Thu 12/31/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 392 | 6 days |  | Fri 1/1/21 | Fri 1/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 393 | 1 day |  | Mon 1/11/21 | Mon 1/11/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 394 | 12 days |  | Tue 1/12/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.6.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 395 | 15 days |  | Thu 1/28/21 | Wed 2/17/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.6.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 396 | 1 day |  | Thu 2/18/21 | Thu 2/18/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.6.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 397 | 15 days |  | Fri 2/19/21 | Thu 3/11/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.6.1.11 | Suscripción de contrato | 398 | 10 days |  | Fri 3/12/21 | Thu 3/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.6.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 399 | 8 days | - | Fri 3/26/21 | Tue 4/6/21 | 686955.6 | 0 | 686955.6 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.6.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Wed 4/7/21 | Thu 5/27/21 | 1030433.4 | 0 | 1030433.4
1.2.2.6.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 400 | 35 days |  | Wed 4/7/21 | Tue 5/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.6.2.2 | Pago final | 402 | 2 days | 236 | Wed 5/26/21 | Thu 5/27/21 | 1030433.4 | 0 | 1030433.4 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.7 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 7 ($1,634,070) |  | 135 days | 225 | Fri 11/20/20 | Thu 5/27/21 | 1634070 | 0 | 1634070 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.7.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Fri 11/20/20 | Tue 4/6/21 | 653628 | 0 | 653628
1.2.2.7.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 132 | 4 days |  | Fri 11/20/20 | Wed 11/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.7.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 406 | 4 days |  | Thu 11/26/20 | Tue 12/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.7.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 407 | 2 days |  | Wed 12/2/20 | Thu 12/3/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.7.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 408 | 20 days |  | Fri 12/4/20 | Thu 12/31/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 409 | 6 days |  | Fri 1/1/21 | Fri 1/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 410 | 1 day |  | Mon 1/11/21 | Mon 1/11/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 411 | 12 days |  | Tue 1/12/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.7.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 412 | 15 days |  | Thu 1/28/21 | Wed 2/17/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.7.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 413 | 1 day |  | Thu 2/18/21 | Thu 2/18/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.7.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 414 | 15 days |  | Fri 2/19/21 | Thu 3/11/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.7.1.11 | Suscripción de contrato | 415 | 10 days |  | Fri 3/12/21 | Thu 3/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.7.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 416 | 8 days | - | Fri 3/26/21 | Tue 4/6/21 | 653628 | 0 | 653628 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.7.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Wed 4/7/21 | Thu 5/27/21 | 980442 | 0 | 980442
1.2.2.7.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 417 | 35 days |  | Wed 4/7/21 | Tue 5/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.7.2.2 | Pago final | 419 | 2 days | 225 | Wed 5/26/21 | Thu 5/27/21 | 980442 | 0 | 980442 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.8 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 8 ($1,634,070) |  | 135 days | 225 | Wed 5/19/21 | Tue 11/23/21 | 1634070 | 0 | 1634070 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.8.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Wed 5/19/21 | Fri 10/1/21 | 653628 | 0 | 653628
1.2.2.8.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 152 | 4 days |  | Wed 5/19/21 | Mon 5/24/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.8.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 423 | 4 days |  | Tue 5/25/21 | Fri 5/28/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.8.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 424 | 2 days |  | Mon 5/31/21 | Tue 6/1/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.8.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 425 | 20 days |  | Wed 6/2/21 | Tue 6/29/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 426 | 6 days |  | Wed 6/30/21 | Wed 7/7/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 427 | 1 day |  | Thu 7/8/21 | Thu 7/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 428 | 12 days |  | Fri 7/9/21 | Mon 7/26/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.8.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 429 | 15 days |  | Tue 7/27/21 | Mon 8/16/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.8.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 430 | 1 day |  | Tue 8/17/21 | Tue 8/17/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.8.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 431 | 15 days |  | Wed 8/18/21 | Tue 9/7/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.8.1.11 | Suscripción de contrato | 432 | 10 days |  | Wed 9/8/21 | Tue 9/21/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.8.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 433 | 8 days | - | Wed 9/22/21 | Fri 10/1/21 | 653628 | 0 | 653628 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.8.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 10/4/21 | Tue 11/23/21 | 980442 | 0 | 980442
1.2.2.8.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 434 | 35 days |  | Mon 10/4/21 | Fri 11/19/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.8.2.2 | Pago final | 436 | 2 days | 225 | Mon 11/22/21 | Tue 11/23/21 | 980442 | 0 | 980442 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.9 | Hito 1.2.2 completo | 437 | 0 days |  | Tue 11/23/21 | Tue 11/23/21 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Producto 1.2 Completo | 298438 | 0 days |  | Tue 11/23/21 | Tue 11/23/21 | 0 | 0 | 0
1.3 | Componente 1. Completo | 153439 | 0 days |  | Tue 11/23/21 | Tue 11/23/21 | 0 | 0 | 0
2 | Componente 2. Asistencia Tecnica y apoyo a la implementacion | 642 | 889 days | - | Fri 5/18/18 | Wed 10/13/21 | 2750000 | 0 | 2750000
2.1 | Producto 2.1: Sistema de seguimiento de consumo y ahorro de energia en los EOAPF desarrollado e implementado |  | 243 days | 1 | Fri 5/18/18 | Tue 4/23/19 | 1900000 | 0 | 1900000
2.1.1 | Desarrollo e implementacion de un sistema de seguimiento del consumo y ahorros de energia de la DyE de la APF (1,900,000) |  | 243 days | - | Fri 5/18/18 | Tue 4/23/19 | 1900000 | 0 | 1900000 | CF | NA | QCBS | EX ANTE
2.1.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 83 days | - | Fri 5/18/18 | Tue 9/11/18 | 380000 | 0 | 380000
2.1.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642445 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3 | Obtener NO de NAFIN a la solicitud de propuestas | 446 | 2 days |  | Thu 5/24/18 | Fri 5/25/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.4 | Publicación de Aviso de Manifestaciones de Interes (MDI) | 447 | 15 days |  | Mon 5/28/18 | Fri 6/15/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.5 | Evaluación de MDI y elaboración de informe de Lista Corta | 448 | 3 days |  | Mon 6/18/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.6 | Obtener NO del BID a Lista Corta | 449 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.7 | Obtener NO de NAFIN a Lista Corta | 450 | 2 days |  | Mon 6/25/18 | Tue 6/26/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.8 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 451 | 1 day |  | Wed 6/27/18 | Wed 6/27/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 452 | 8 days |  | Thu 6/28/18 | Mon 7/9/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 453 | 4 days |  | Tue 7/10/18 | Fri 7/13/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 454 | 1 day |  | Mon 7/16/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 455 | 16 days |  | Tue 7/17/18 | Tue 8/7/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 456 | 1 day |  | Wed 8/8/18 | Wed 8/8/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 457 | 5 days |  | Thu 8/9/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 458 | 2 days |  | Thu 8/16/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.16 | Apertura de propuesta economica | 459 | 1 day |  | Mon 8/20/18 | Mon 8/20/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.17 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 460 | 5 days |  | Tue 8/21/18 | Mon 8/27/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.18 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 461 | 2 days |  | Tue 8/28/18 | Wed 8/29/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.19 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 462 | 2 days |  | Thu 8/30/18 | Fri 8/31/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.20 | Adjudcacion y firma de contrato | 463 | 5 days |  | Mon 9/3/18 | Fri 9/7/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.21 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 464 | 1 day |  | Mon 9/10/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.22 | Pago de anticipo (20%) | 465 | 1 day | - | Tue 9/11/18 | Tue 9/11/18 | 380000 | 0 | 380000
2.1.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 160 days | - | Wed 9/12/18 | Tue 4/23/19 | 1520000 | 0 | 1520000
2.1.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 466 | 80 days | - | Wed 9/12/18 | Tue 1/1/19 | 760000 | 0 | 760000
2.1.1.2.2 | Pago final (40%) | 468 | 80 days |  | Wed 1/2/19 | Tue 4/23/19 | 760000 | 0 | 760000
2.1.2 | Producto 2.1 Completo | 469 | 0 days |  | Tue 4/23/19 | Tue 4/23/19 | 0 | 0 | 0
2.2 | Producto 2.2: Estrategia de capacitacion y fortalecimiento institucional disenhada |  | 148 days | 1 | Fri 5/18/18 | Tue 12/11/18 | 200000 | 0 | 200000
2.2.1 | Diseño de la estrategia de capacitacion (200,000) |  | 147 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 12/10/18 | 200000 | 0 | 200000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.2.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 87 days | - | Fri 5/18/18 | Mon 9/17/18 | 40000 | 0 | 40000
2.2.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642 | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.3 | Obtener NO de NAFIN a la solicitud de propuestas | 475 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.4 | Publicación de Aviso de Manifestaciones de Interes (MDI) | 476 | 15 days |  | Thu 5/24/18 | Wed 6/13/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.5 | Evaluación de MDI y elaboración de informe de Lista Corta | 477 | 3 days |  | Thu 6/14/18 | Mon 6/18/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.6 | Obtener NO del BID a Lista Corta | 478 | 2 days |  | Tue 6/19/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.7 | Obtener NO de NAFIN a Lista Corta | 479 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.8 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 480 | 1 day |  | Mon 6/25/18 | Mon 6/25/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 481 | 8 days |  | Tue 6/26/18 | Thu 7/5/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 482 | 4 days |  | Fri 7/6/18 | Wed 7/11/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 483 | 1 day |  | Thu 7/12/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 484 | 16 days |  | Fri 7/13/18 | Fri 8/3/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 485 | 1 day |  | Mon 8/6/18 | Mon 8/6/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 486 | 5 days |  | Tue 8/7/18 | Mon 8/13/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 487 | 2 days |  | Tue 8/14/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.16 | Obtener NO de NAFIN a Informe de Evaluacion tecnica | 488 | 1 day |  | Thu 8/16/18 | Thu 8/16/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.17 | Apertura de propuesta economica | 489 | 1 day |  | Fri 8/17/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.18 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 490 | 5 days |  | Mon 8/20/18 | Fri 8/24/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.19 | Preparar resolucion de adjudicacion de contrato | 491 | 2 days |  | Mon 8/27/18 | Tue 8/28/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.20 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 492 | 5 days |  | Wed 8/29/18 | Tue 9/4/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.21 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 493 | 2 days |  | Wed 9/5/18 | Thu 9/6/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.22 | Adjudcacion y firma de contrato | 494 | 5 days |  | Fri 9/7/18 | Thu 9/13/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.23 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 495 | 1 day |  | Fri 9/14/18 | Fri 9/14/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.24 | Pago de anticipo (20%) | 496 | 1 day |  | Mon 9/17/18 | Mon 9/17/18 | 40000 | 0 | 40000
2.2.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 60 days |  | Tue 9/18/18 | Mon 12/10/18 | 160000 | 0 | 160000
2.2.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 497 | 30 days |  | Tue 9/18/18 | Mon 10/29/18 | 80000 | 0 | 80000
2.2.1.2.2 | Pago final (40%) | 499 | 30 days |  | Tue 10/30/18 | Mon 12/10/18 | 80000 | 0 | 80000
2.2.2 | Product 2.2 Complete | 500 | 1 day |  | Tue 12/11/18 | Tue 12/11/18 | 0 | 0 | 0
2.3 | Producto 2.3: Programa de capactacion implementado |  | 889 days |  | Fri 5/18/18 | Wed 10/13/21 | 650000 | 0 | 650000
2.3.1 | 2.3.1 Curso en linea |  | 263 days | No. de cursos 2; No. de personas capacitadas 2,050 | Fri 5/18/18 | Tue 5/21/19 | 200000 | 0 | 200000
2.3.1.1 | Diseño e implementacion de 2 cursos en linea (200,000) |  | 263 days |  | Fri 5/18/18 | Tue 5/21/19 | 200000 | 0 | 200000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.1.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 83 days | - | Fri 5/18/18 | Tue 9/11/18 | 40000 | 0 | 40000
2.3.1.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642 | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.3 | Obtener NO de NAFIN a la solicitud de propuestas | 507 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.4 | Publicación de Aviso de Manifestaciones de Interes (MDI) | 508 | 15 days |  | Thu 5/24/18 | Wed 6/13/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.5 | Evaluación de MDI y elaboración de informe de Lista Corta | 509 | 3 days |  | Thu 6/14/18 | Mon 6/18/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.6 | Obtener NO del BID a Lista Corta | 510 | 2 days |  | Tue 6/19/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.7 | Obtener NO de NAFIN a Lista Corta | 511 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.8 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 512 | 1 day |  | Mon 6/25/18 | Mon 6/25/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 513 | 8 days |  | Tue 6/26/18 | Thu 7/5/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 514 | 4 days |  | Fri 7/6/18 | Wed 7/11/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 515 | 1 day |  | Thu 7/12/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 516 | 16 days |  | Fri 7/13/18 | Fri 8/3/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 517 | 1 day |  | Mon 8/6/18 | Mon 8/6/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 518 | 5 days |  | Tue 8/7/18 | Mon 8/13/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 519 | 2 days |  | Tue 8/14/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.16 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 520 | 2 days |  | Thu 8/16/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.17 | Apertura de propuesta economica | 521 | 1 day |  | Mon 8/20/18 | Mon 8/20/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.18 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 522 | 5 days |  | Tue 8/21/18 | Mon 8/27/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.19 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 523 | 2 days |  | Tue 8/28/18 | Wed 8/29/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.20 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 524 | 2 days |  | Thu 8/30/18 | Fri 8/31/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.21 | Adjudcacion y firma de contrato | 525 | 5 days |  | Mon 9/3/18 | Fri 9/7/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.22 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 526 | 1 day |  | Mon 9/10/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.23 | Pago de anticipo (20%) | 527 | 1 day |  | Tue 9/11/18 | Tue 9/11/18 | 40000 | 0 | 40000
2.3.1.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 180 days |  | Wed 9/12/18 | Tue 5/21/19 | 160000 | 0 | 160000
2.3.1.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 528 | 90 days |  | Wed 9/12/18 | Tue 1/15/19 | 80000 | 0 | 80000
2.3.1.1.2.2 | Pago final (40%) | 530 | 90 days |  | Wed 1/16/19 | Tue 5/21/19 | 80000 | 0 | 80000
2.3.2 | 2.3.2 Eventos de promocion del programa |  | 705 days | No. de cursos 30; No. de personas capacitadas 5,050 | Fri 5/18/18 | Thu 1/28/21 | 150000 | 0 | 150000
2.3.2.1 | Eventos año 1 ($30,000) | 642 | 24 days | No. de cursos 6; No. de personas capacitadas 1,000 | Fri 5/18/18 | Wed 6/20/18 | 30000 | 0 | 30000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.1.1 | Precontractual Process (CP) |  | 19 days | - | Fri 5/18/18 | Wed 6/13/18 | 12000 | 0 | 12000
2.3.2.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 535 | 8 days |  | Tue 5/22/18 | Thu 5/31/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.3 | Seleccionar ganador | 536 | 2 days |  | Fri 6/1/18 | Mon 6/4/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 537 | 2 days |  | Tue 6/5/18 | Wed 6/6/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 538 | 2 days |  | Thu 6/7/18 | Fri 6/8/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.6 | Firma de contrato | 539 | 2 days |  | Mon 6/11/18 | Tue 6/12/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.7 | Pago anticipo (40%) | 540 | 1 day | - | Wed 6/13/18 | Wed 6/13/18 | 12000 | 0 | 12000
2.3.2.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days | - | Thu 6/14/18 | Wed 6/20/18 | 18000 | 0 | 18000
2.3.2.1.2.1 | Pago final (60%) | 541 | 5 days | 6 | Thu 6/14/18 | Wed 6/20/18 | 18000 | 0 | 18000
2.3.2.2 | Eventos año 2 ($40,000) | 642 | 20 days | No. de cursos 8; No. de personas capacitadas 1,350 | Tue 1/1/19 | Mon 1/28/19 | 40000 | 0 | 40000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.2.1 | Precontractual Process (CP) |  | 15 days | - | Tue 1/1/19 | Mon 1/21/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.2.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Tue 1/1/19 | Wed 1/2/19 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 546 | 8 days |  | Thu 1/3/19 | Mon 1/14/19 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1.3 | Seleccionar ganador | 547 | 2 days |  | Tue 1/15/19 | Wed 1/16/19 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1.4 | Firma de contrato | 548 | 2 days |  | Thu 1/17/19 | Fri 1/18/19 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1.5 | Pago anticipo (40%) | 549 | 1 day | - | Mon 1/21/19 | Mon 1/21/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.2.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days | - | Tue 1/22/19 | Mon 1/28/19 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.2.2.1 | Pago final (60%) | 550 | 5 days |  | Tue 1/22/19 | Mon 1/28/19 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.3 | Eventos año 3 ($40,000) | 642 | 20 days | No. de cursos 8; No. de personas capacitadas 1,350 | Wed 1/1/20 | Tue 1/28/20 | 40000 | 0 | 40000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.3.1 | Precontractual Process (CP) (30,000) |  | 15 days | - | Wed 1/1/20 | Tue 1/21/20 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.3.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Wed 1/1/20 | Thu 1/2/20 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 555 | 8 days |  | Fri 1/3/20 | Tue 1/14/20 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1.3 | Seleccionar ganador | 556 | 2 days |  | Wed 1/15/20 | Thu 1/16/20 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1.4 | Firma de contrato | 557 | 2 days |  | Fri 1/17/20 | Mon 1/20/20 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1.5 | Pago anticipo (40%) | 558 | 1 day |  | Tue 1/21/20 | Tue 1/21/20 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.3.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days |  | Wed 1/22/20 | Tue 1/28/20 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.3.2.1 | Pago final (60%) | 559 | 5 days |  | Wed 1/22/20 | Tue 1/28/20 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.4 | Eventos año 4 ($40,000) | 642 | 20 days | No. de cursos 8; No. de personas capacitadas 1,350 | Fri 1/1/21 | Thu 1/28/21 | 40000 | 0 | 40000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.4.1 | Precontractual Process (CP) (30,000) |  | 15 days | - | Fri 1/1/21 | Thu 1/21/21 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.4.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Fri 1/1/21 | Mon 1/4/21 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 564 | 8 days |  | Tue 1/5/21 | Thu 1/14/21 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1.3 | Seleccionar ganador | 565 | 2 days |  | Fri 1/15/21 | Mon 1/18/21 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1.4 | Firma de contrato | 566 | 2 days |  | Tue 1/19/21 | Wed 1/20/21 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1.5 | Pago anticipo (40%) | 567 | 1 day | - | Thu 1/21/21 | Thu 1/21/21 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.4.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days | - | Fri 1/22/21 | Thu 1/28/21 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.4.2.1 | Pago final (60%) | 568 | 5 days |  | Fri 1/22/21 | Thu 1/28/21 | 24000 | 0 | 24000
2.3.3 | 2.3.3 Cursos de capacitacion |  | 889 days | No. de cursos 70; No. de personas capacitadas 1,300 | Fri 5/18/18 | Wed 10/13/21 | 300000 | 0 | 300000
2.3.3.1 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 1 (70,000) | 642 | 283 days | No. de cursos 13; No. de personas capacitadas 100 | Fri 5/18/18 | Tue 6/18/19 | 70000 | 0 | 70000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 42 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 21 days |  | Fri 5/18/18 | Fri 6/15/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.2 | Recibir CVs | 574 | 10 days |  | Mon 6/18/18 | Fri 6/29/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.3 | Seleccionar ganador | 575 | 5 days |  | Mon 7/2/18 | Fri 7/6/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 576 | 2 days |  | Mon 7/9/18 | Tue 7/10/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 577 | 2 days |  | Wed 7/11/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.6 | Firma de contrato | 578 | 2 days |  | Fri 7/13/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 241 days | - | Tue 7/17/18 | Tue 6/18/19 | 70000 | 0 | 70000
2.3.3.1.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 579 | 1 day |  | Tue 7/17/18 | Tue 7/17/18 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 581 | 60 days |  | Wed 7/18/18 | Tue 10/9/18 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.3 | Pago por segundo grupo de cursos (20%) | 582 | 60 days |  | Wed 10/10/18 | Tue 1/1/19 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.4 | Pago por tercer grupo de cursos (20%) | 583 | 60 days |  | Wed 1/2/19 | Tue 3/26/19 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.5 | Pago por cuarto grupo de cursos (20%) | 584 | 60 days |  | Wed 3/27/19 | Tue 6/18/19 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.2 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 2 (80,000) | 642 | 264 days | No. de cursos 18; No. de personas capacitadas 400 | Tue 1/1/19 | Fri 1/3/20 | 80000 | 0 | 80000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.2.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 23 days |  | Tue 1/1/19 | Thu 1/31/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 10 days |  | Tue 1/1/19 | Mon 1/14/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.2 | Recibir CVs | 588 | 5 days |  | Tue 1/15/19 | Mon 1/21/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.3 | Seleccionar ganador | 589 | 2 days |  | Tue 1/22/19 | Wed 1/23/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 590 | 2 days |  | Thu 1/24/19 | Fri 1/25/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 591 | 2 days |  | Mon 1/28/19 | Tue 1/29/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.6 | Firma de contrato | 592 | 2 days |  | Wed 1/30/19 | Thu 1/31/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.2 | Ejecucion del contrato |  | 241 days |  | Fri 2/1/19 | Fri 1/3/20 | 80000 | 0 | 80000
2.3.3.2.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 593 | 1 day |  | Fri 2/1/19 | Fri 2/1/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.2.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 595 | 60 days |  | Mon 2/4/19 | Fri 4/26/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.2.2.3 | Pago por segundo grupo de cursos (20%) | 596 | 60 days |  | Mon 4/29/19 | Fri 7/19/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.2.2.4 | Pago por tercer grupo de cursos (20%) | 597 | 60 days |  | Mon 7/22/19 | Fri 10/11/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.2.2.5 | Pago por cuarto grupo de cursos (20%) | 598 | 60 days |  | Mon 10/14/19 | Fri 1/3/20 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.3 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 3 (75,000) | 642 | 264 days | No. de cursos 17; No. de personas capacitadas 400 | Wed 1/1/20 | Mon 1/4/21 | 75000 | 0 | 75000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.3.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 23 days |  | Wed 1/1/20 | Fri 1/31/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 10 days |  | Wed 1/1/20 | Tue 1/14/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.2 | Recibir CVs | 602 | 5 days |  | Wed 1/15/20 | Tue 1/21/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.3 | Seleccionar ganador | 603 | 2 days |  | Wed 1/22/20 | Thu 1/23/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 604 | 2 days |  | Fri 1/24/20 | Mon 1/27/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 605 | 2 days |  | Tue 1/28/20 | Wed 1/29/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.6 | Firma de contrato | 606 | 2 days |  | Thu 1/30/20 | Fri 1/31/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.2 | Ejecucion del contrato |  | 241 days | - | Mon 2/3/20 | Mon 1/4/21 | 75000 | 0 | 75000
2.3.3.3.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 607 | 1 day |  | Mon 2/3/20 | Mon 2/3/20 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.3.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 609 | 60 days |  | Tue 2/4/20 | Mon 4/27/20 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.3.2.3 | Pago por segundo grupo de cursos (20%) | 610 | 60 days |  | Tue 4/28/20 | Mon 7/20/20 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.3.2.4 | Pago por tercer grupo de cursos (20%) | 611 | 60 days |  | Tue 7/21/20 | Mon 10/12/20 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.3.2.5 | Pago por cuarto grupo de cursos (20%) | 612 | 60 days |  | Tue 10/13/20 | Mon 1/4/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 4 (75,000) | 642 | 204 days | No. de cursos 22; No. de personas capacitadas 400 | Fri 1/1/21 | Wed 10/13/21 | 75000 | 0 | 75000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.4.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 23 days |  | Fri 1/1/21 | Tue 2/2/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 10 days |  | Fri 1/1/21 | Thu 1/14/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.2 | Recibir CVs | 616 | 5 days |  | Fri 1/15/21 | Thu 1/21/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.3 | Seleccionar ganador | 617 | 2 days |  | Fri 1/22/21 | Mon 1/25/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 618 | 2 days |  | Tue 1/26/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 619 | 2 days |  | Thu 1/28/21 | Fri 1/29/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.6 | Firma de contrato | 620 | 2 days |  | Mon 2/1/21 | Tue 2/2/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.2 | Ejecucion del contrato |  | 181 days |  | Wed 2/3/21 | Wed 10/13/21 | 75000 | 0 | 75000
2.3.3.4.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 621 | 1 day |  | Wed 2/3/21 | Wed 2/3/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 623 | 45 days |  | Thu 2/4/21 | Wed 4/7/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4.2.3 | Pago por segundo grupo de cursos (20%) | 624 | 45 days |  | Thu 4/8/21 | Wed 6/9/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4.2.4 | Pago por tercer grupo de cursos (20%) | 625 | 45 days |  | Thu 6/10/21 | Wed 8/11/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4.2.5 | Pago por cuarto grupo de cursos (20%) | 626 | 45 days |  | Thu 8/12/21 | Wed 10/13/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.4 | Producto 2.3 Completo | 531543552561570 | 0 days |  | Thu 1/28/21 | Thu 1/28/21 | 0 | 0 | 0
2.4 | Componente 2. Completo | 628501470 | 0 days |  | Thu 1/28/21 | Thu 1/28/21 | 0 | 0 | 0
3 | Administracion del proyecto |  | 962 days |  | Wed 4/4/18 | Thu 12/9/21 | 250000 | 0 | 250000
3.1 | Condiciones previas a 1er desembolso |  | 960 days | - | Thu 4/5/18 | Wed 12/8/21 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Contrato de prestamo entre el Prestatario y el BID firmado | 641 | 30 days |  | Thu 4/5/18 | Wed 5/16/18 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Convenio entre SENER y FIDE firmado y vigente | 647 | 10 days | - | Thu 11/25/21 | Wed 12/8/21 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Cuenta(s) banacaria(s) abiertas | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Designacion de firmantes autorizados | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Sistema de administracion y control financiero | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Condiciones previas a la ejecucion |  | 931 days |  | Thu 5/17/18 | Thu 12/9/21 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Acuerdo firmado y vigente | 633 | 1 day |  | Thu 12/9/21 | Thu 12/9/21 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Acuerdo firmado y vigente | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.3 | Aprobacion y elegibilidad |  | 32 days |  | Wed 4/4/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Aprobacion por parte del Directorio Ejecutivo del BID |  | 1 day |  | Wed 4/4/18 | Wed 4/4/18 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Elegibilidad total | 641SS,636FF | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.4 | Ejecución Administración del Proyecto |  | 1 day |  | Fri 5/18/18 | Fri 5/18/18 | 250000 | 0 | 250000
3.4.1 | Actividades de apoyo a la gestión del proyecto | 642 | 1 day |  | Fri 5/18/18 | Fri 5/18/18 | 250000 | 0 | 250000
3.5 | Project Closure |  | 1 day |  | Tue 11/23/21 | Wed 11/24/21 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | End of project | 629440 | 0 days |  | Tue 11/23/21 | Tue 11/23/21 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Aprobacion del Comite Tecnico del FOTEASE | 646 | 1 day |  | Wed 11/24/21 | Wed 11/24/21 | 0 | 0 | 0

## Flujo de Caja
Column Labels
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total general
ME-L1267 Programa de Eficiencia energetica en EOAPF |  | 3990663 | 6011955 | 9713402 | 10283733 | 29999753
Componente 1. Preparacion e Implementacion de Proyectos Ejecutivos de EE |  | 2793464 | 4649168 | 9546022 | 10011099 | 26999753
| Producto1.2: EOAPF con PE implementados | 359160 | 300597 | 420400 | 494843 | 1575000
| Producto 1.1: Proyectos Ejecutivos elaborados | 2434304 | 4348571 | 9135868 | 9506257 | 25425000
Componente 2. Asistencia Tecnica y Apoyo a la Implementacion |  | 1197199 | 1362787 | 167380 | 272634 | 3000000
| Producto 2.1: Sistema de seguimiento de consumo y ahorro de energia en los EOAPF desarrollado e implementado | 777572 | 1122428 |  |  | 1900000
| Producto 2.2: Estrategia de Capacitacion y fortalecimietno institucional disenada | 200000 |  |  |  | 200000
| Producto 2.3: Programa de capacitacioin implementado | 159627 | 180359 | 107380 | 202634 | 650000
| Actividades de apoyo a la gestion del Proyecto | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | 250000
|  | 1197199 | 1362787 | 167380 | 272634 | 3000000
|  | 3990663 | 6011955 | 9713402 | 10283733 | 3000000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cronograma Desembolsos
Cronograma de Desembolsos del Programa (US$)
Fuente | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Total
BID | 3990663 | 6011955 | 9713402 | 10283980 | 30000000
Desembolsos BID (%) | 13.3022 | 20.0399 | 32.378 | 34.2799 | 100