## LEGIII/EC-850501-06

# APÉNDICE I DEL ANEXO UNICO

# Hitos Gatilladores

| Hitos | Plazo | Desembolso Estimado | Indicador | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condición previa: Apertura de cuenta bancaria y selección del coordinador del proyecto, contador y presentación de un plan de trabajo. | Un mes después de la firma del convenio | No. 1 US$ 52.281,00 | - Cuenta bancaria abierta. - Coordinador, y Contador seleccionados - Preparación de un plan de trabajo. - Diseño y aplicación de encuestas sobre demanda de capacitación y grupos focales, procesamiento y análisis - Términos de Referencia de línea de Base - Términos de Referencia del diseño de contenido de 4 cursos - Materiales e Insumos | - Copia del documento de apertura de cuenta. - Carta de No Objeción del Banco - Informe de plan de trabajo presentado - Plan de Trabajo - Carta de No Objeción del Banco - Carta de No Objeción del Banco - Carta de No Objeción del Banco |
| HITOS FASE 1 | 3 meses después del primer desembolso | No. 2 US$ 52.914,80 | - Grupos focales y entrevistas realizados, analizados procesados - Línea de base sobre el Programa elaborada - Avance del diseño de los cursos de capacitación - Estudio sobre emprendimientos y diseño de estrategias - Continuación de adecuación de 4 locales e Instalación de centros realizados - Compra de equipos de computación y licencias | - Informes del estudio. - Informe de línea de base - Informe de avance del diseño de los cursos de capacitación - Plan de trabajo del estudio - Informe de las actividades de adecuación de 4 locales e instalación de centros en los CAMI seleccionados por el Director del Proyecto - Carta de No Objeción del Banco |
| HITOS FASE II | 3 meses después del segundo desembolso | No. 3 US$ 44.179,00 | - Diseño de los cursos de capacitación Realizados - Estudio sobre emprendimientos y diseño de estrategias finalizado - Compra de equipos y licencias realizada - Contratación de los capacitadores - Realización de las capacitaciones a Jóvenes - Realización de 4 capacitaciones a ONG - Términos de Referencia y selección del evaluador - Términos de Referencia y selección del auditor | - Informe de los cursos de capacitación - Informe de Estudio - Informe de director de proyecto - Carta de No Objeción del Banco - Informe de los cursos y lista de asistentes a los mismos - Informe de los cursos y lista de asistentes a los mismos - Carta de No Objeción del Banco - Carta de No Objeción del Banco |