**Anexo - Plan de Adquisiciones**

**RG-T2227**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item No** | **Ref**  **AWP** | **Descripción** | **Costo Estimado de Contrato**  **(US$)** | **Método de Adquisición** | **Revisión de Adquisición**  **Ex Ante/**  **Ex Post** | **Fuente de Financiamiento**  **y porcentaje** | | **Fecha estimada adquisición o inicio contrato** | **Revisión Técnica por parte del PTL** | **Comentarios** |
| **BID** | **Otro** |
|  |  | **Componente 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Firmas Consultoras / Consultores Individuales** |  |  | **Ex Post** |  |  |  |  |  |
|  |  | Realización de diagnóstico, priorización y Plan de Acción para Ciudad 1, incluyendo:  Consultor de apoyo a recolección de información  Consultor para priorización por criterio económico  Firma consultora para encuesta de opinión pública  Consultor urbanista para análisis de opciones de intervención urbana | $130.000 | QCBS / 3CVs | Ex post | 100% | 0% | IV trimestre, 2012 |  |  |
|  |  | Realización de diagnóstico, priorización y Plan de Acción para Ciudad 2, incluyendo:  Consultor de apoyo a recolección de información  Consultor para priorización por criterio económico  Firma consultora para encuesta de opinión pública  Consultor urbanista para análisis de opciones de intervención urbana | $130.000 | QCBS / 3CVs | Ex post | 100% | 0% | IV trimestre, 2012 |  |  |
|  |  | **Componente 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Viajes** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Financiación de intercambio con ciudades de la Unión Europea por la Red de Ciudades para 5 ciudades de Latinoamerica | 130.000 |  | Ex Post | 100% | 0 | IV Trimestre 2012 |  |  |
|  |  | **Servicios de No Consultoría** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Actividades complementarias de promoción y difusión: desarrollar e imprimir instrumentos de capacitación institucional del programa | 130.000 |  | Ex Post | 100% | 0 | IV Trimestre 2012 |  |  |
|  |  | **Componente 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Consultores Individuales** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asesor Coordinación (8 meses) | 65.000 | 3CVs | Ex Post | 100% | 0 | IV Trimestre 2012 |  |  |
|  |  | Consultor de Apoyo Coordinación | 55.000 | 3CVs | Ex Post | 100% | 0 | IV Trimestre 2012 |  |  |
|  |  | Asistente de Investigación I (INE) | 40.000 | 3CVs | Ex Post | 100% | 0 | IV Trimestre 2012 |  |  |
|  |  | Asistente de Investigación II (IFD) | 40.000 | 3CVs | Ex Post | 100% | 0 | IV Trimestre 2012 |  |  |
| **Total** | | | **720.000** |  |  |  |  |  |  |  |