## Capa
BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE VITÓRIA - PROCIDADES
Contrato de Empréstimo: 1986/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 22 de abril 2015
Atualização Nº:
Atualizado por: Jose Carlos Neves Loureiro, Renata Salles Pirola e Rosana de Souza Murari
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: Ex-ante e Ex-post
(3) | Status: Pendente; Em Processo; Adjudicado; Cancelado
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas

## PA Dados Brutos
Nº | Descrição do Contrato | Nº Componente Associado | Prism | Tipo | Custo Estimado R$/US$ | Custo Realizado (R$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte BID (%) | Fonte Local (%) | Publicação Anúncio | Término do Contrato | Status
1 | Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 1 São Benedito. Contrato nº 018/2007 (Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio Ltda) | II. 2.1 . A | BR-B2613 | Obras | 49898078.14 | 1609009.05 | Lei 8666/93 |  | 0 | 100 | 2007-07-26 | 2009-03-27 | Adjudicado
| Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 1 São Benedito. Contrato nº 07/2009 (Montalvani Engenharia Ltda) |  | BR-B2617 |  |  | 1644927.56 | Lei 8666/93 |  | 0 | 100 | 2009-10-30 | 2011-04-19 | Adjudicado
| Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 1 São Benedito. Contrato nº 05/2009 (Pelicano Construções Ltda) |  | BR-B2616 |  |  | 17681364.87 | Lei 8666/93 |  | 0 | 100 | 2009-04-06 | 2013-07-27 | Adjudicado
2 | Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 1 - Jaburu Contrato nº 07/2008 (Estrutural) | II. 2.1 . A | B1483 | Obras | 18648690.2 | 19010782.97 | LPN | Ex ante | 100 | 0 | 2008-03-24 | 2015-01-09 | Adjudicado
3 | Drenagem Urbana da Bacia de Bairro República Contrato nº. 02/2009 (Pelicano Construções Ltda) | II. 2.3. | B1473 | Obras | 35789760 | 35789760 | LPI | Ex ante | 100 | 0 | 2009-03-12 | 2010-12-22 | Adjudicado
4 | Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 2 Contrato nº 05.2008 (RDJ Engenharia Ltda) | II. 2.1 . A | BR-B2614 | Obras | 28962776.66 | 29498867.16 | Lei 8666/93 |  | 0 | 100 | 2008-04-04 |  | Adjudicado
5* | Obras para conclusão do Reservatório do Jaburu e construção da EEAT (Booster Gurigica) | II. 2.1. A |  | Obras | 760682.568 |  | LPN | Ex-Ante | 100 | 0 |  |  | Em Processo
6* | Obras complementares de urbanização da poligonal 1 - Jaburu - CAJUN e Praças | II. 2.1 . A |  | Obras | 330710.4736 |  | LPN | Ex-Post | 100 | 0 | 2015-04-01 | 2016-07-01 | Em Processo
7* | Reconstrução das unidades habitacionais poligonal 1 com muro de contenção - Jaburu e Reforma do reassentamento do Jaburu - 72 UH´s. | II. 2.1 . A |  | Obras | 1181606.3282 |  | LPN | Ex-Ante | 100 | 0 | 2015-06-01 | stembro 2016 | Em Processo
8* | Regularização do greide da Rua José Martins – Poligonal 2 | II. 2.1 . A |  | Obras | 977658.7226 |  | LPN | Ex-Ante | 100 | 0 | 2015-05-01 | stembro 2016 | Em Processo | 8+
9* | Equipamentos de Informática | II. 2.4. |  | Bens | 100436.5379 |  | CP | Ex-Post | 100 | 0 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | Em Processo
10* | Curso de Capacitação | II. 2.4. |  | Serviços | 49233.597 |  | Contratação Direta | Ex-Post | 100 | 0 | 2015-05-01 | 2016-02-01 | Em Processo
11* | Regularização Fundiária | II. 2.1 . A |  | Serviços | 406362.7334 |  | LPN | Ex-Ante | 100 | 0 | 2015-06-01 | 2016-10-01 | Em Processo
12 | Gerenciamento e Acompanhamento social do Projeto "Terra Mais Igual" | II. 2.1 . B |  | Consultoria | 5149164.702 | 5368175.77 | Lei 8666/93 |  | 0 | 100 | 2008-06-01 | 2014-06-01 | Adjudicado
13 | Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDU Contrato nº. 051/2007 (Consórcio Etep-Engecorps) | II. 2.4. | BR 10842 | Consultoria | 2.300.00,00 | 2736492.72 | Lei 8666/93 |  | 0 | 100 | Janeiro 2007 | 2010-07-28 | Adjudicado
14* | Desenvolvimento e implantação de software - Sistema de Gestão Ambiental | II. 2.4. |  | Consultoria | 760212.118 |  | SBQ | Ex-Ante | 100 | 0 | 2014-09-11 | 2016-06-01 | Em Processo
15 | Execução de serviços de Fiscalização e Gerenciamento das Intervenções Urbanas na Poligonal 1 - Morro do Jaburu Contrato nº. 06/2008 (Orienta Consultoria, Engenharia e Negócios Ltda) | I.1.2. | BR-10814 | Consultoria | 1165000 | 522633 | SBQC | Ex-Post | 0 | 100 | 2007-10-20 | 2010-02-02 | Adjudicado
| Execução de serviços de Fiscalização e Gerenciamento das Intervenções Urbanas na Poligonal 1 - Morro do Jaburu Contrato nº. 01/2010 (Cobra Engenharia Ltda) | I.1.2. | BR-10816 | Consultoria |  | 701791.26 | SBQC | Ex-Post | 0 | 100 | 2007-10-20 | 2012-02-29 | Adjudicado
16 | Auditoria Contrato nº. 01/2011 (Ernst&Young Terco Auditores Independentes S/S) | I.1.3. | BR-10827 | Consultoria | 340000 | 409609.68 | SBQC | Ex-Post | 54 | 46 | 2011-03-01 | 2017-06-01 | Em Processo
17 | Avaliação e Monitoramento Contrato nº. 182/2009 Contrato nº. 168/2013 (Softplan Planejamento e Sistemas Ltda) | I.1.4. | BR-10817 BR-10818 | Consultoria | 935000 | 163914.83 | Lei 8666/93 | Ex-Post | 0 | 100 | 2009-09-01 | 2017-06-02 | Em Processo
* Para os valores presentes nos itens 5,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 e 14 foi utilizado o câmbio do dia 20/04/2015 (dólar comercial - vitória/ compra) - 1 US$ = R$ 3,0467

## Resumo (hidden)
| Quantidade Aquisições | Valor das Aquisições (US$ Mil) | Quantidade Ex-Ante | Quantidade Ex-Post | Valor Ex-Ante (US$ Mil) | Valor Ex-Post (US$ Mil)
Consultoria | 5 | 7074376.82 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Bens | 1 | 100436.5379 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Obras | 8 | 136549963.0924 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Serviços | 2 | 455596.3305 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Total | 16 | 144180372.7807 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Quantidade Aquisições | Valor das Aquisições (US$ Mil) | Quantidade Ex-Ante | Quantidade Ex-Post | Valor Ex-Ante (US$ Mil) | Valor Ex-Post (US$ Mil)
ARP | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
CC | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
CD | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
CI | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
CP | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
CPN | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
LPI | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
LPN | 6 | 22305711.0258 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PE | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PP | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
SBMC | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
SBOF | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
SBQ | 1 | 760212.118 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
SBQC | 3 | 1505000 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
SQC | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
TP | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Total | 10 | 24570923.1438 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?

## Consolidado (hidden)
| Quantidade Aquisições | Valor das Aquisições (US$ Mil)
Consultoria | 5 | 7074376.82
Bens | 1 | 100436.5379
Obras | 8 | 136549963.0924
Serviços | 2 | 455596.3305
Total | 16 | 144180372.7807

## Listas (hidden)
Método de Aquisição | Status
ARP | Pendente
CC | Em Processo
CD | Adjudicado
CI | Cancelado
CP
CPN
LPI
LPN
PE
PP
SBMC
SBOF
SBQ
SBQC
SQC
TP