ANEXO II

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE VITÓRIA

(BR-L1057)

PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA

##### I.	Informação Geral

1.1	País: Brasil

1.2 Mutuário: Município de Vitória

1.3 Executor: Prefeitura Municipal de Vitória

1.4 Nome do Projeto: Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Vitória

- 1.5 Número do Projeto e do Contrato de Empréstimo: BR-L1057

II.	Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto

2.1 Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Vitória – PROCIDADES, constitui-se como um conjunto de ações integradas e complementares voltadas para o equacionamento dos problemas relacionados à ocupação do espaço urbano e que são objeto da intervenção pública. São seus componentes:

      - Urbanização de Bairros e Favelas/Projeto Terra

Investimento na infra-estrutura de favelas, com a construção e reforma de equipamentos comunitários, saneamento, abastecimento de água, habitação e proteção ambiental.

B) 	Revitalização Urbana

Melhoria de sítios históricos, planejamento urbano interativo do Centro de Vitória, incluindo intervenções de controle sobre o tráfego urbano.

C)	Fortalecimento Institucional

Investimento voltados para o aprimoramento da máquina pública, especialmente relacionados a estudos e projetos de suporte ao Controle do Trafego Urbano e implantação de rede de fibra ótica. Investimentos voltados para estudos, projetos e obras de drenagem pluvial na Ilha de Vitória.

D)	Despesas Administrativas

Gastos relacionados às atividades necessárias à manutenção e gerenciamento do Programa.

Data estimada para a aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 30/05/2007.

Data estimada para a assinatura do Contrato de Empréstimo: 30/07/2007.

Data estimada para o último desembolso: 30/07/2011

###### III.	Plano de Aquisições

3.1 As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as "Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento" (GN-2349-7), de julho de 2006, e com as "Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento" (GN-2350-7), de julho de 2006, e com o estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

3.2 Plano de Aquisições:

- Plano de Aquisições do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Vitória - PROCIDADES refere-se aos primeiros 18 meses de execução do Projeto  foi acordado entre o Banco e a Prefeitura da Cidade de Vitória. O Plano, cujo resumo se inclui como Apêndice 1 indica para cada contrato ou grupo de contratos o procedimento de aquisição de bens ou de contratação de obras ou serviços ou métodos de seleção de consultores, os casos que requerem pré-qualificação; os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos, o requisito de revisão prévia ou posterior por parte do Banco e as datas estimadas para publicação dos avisos específicos de aquisições e de término dos contratos contemplados neste projeto. O Plano de Aquisições será atualizado anualmente, ou quando necessário ou requerido pelo Banco. O Plano de Aquisições detalhado está disponível em:

- Plano de Aquisições detalhado encontra-se disponível em:

- www.vitoria.es.gov.br

- Sede da Prefeitura Municipal de Vitória – Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes,n° 1927, 2° andar, Bairro Bento Ferreira, Vitória, ES.

- Também pode ser encontrado na página do Banco na Internet: Informações   de Aquisições de Projeto.

3.3 Aquisições para o Projeto. As aquisições a serem realizadas para o desenvolvimento do projeto proposto estão descritas abaixo:

A)  Contratação de Obras. Para as contratações de Obras sujeitas aos procedimentos estabelecidos para Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação correspondentes emitidos pelo Banco (DPLs). Nas licitações sujeitas ao método de Licitação Pública Nacional (LPN) e Comparação de Preços serão utilizados os Documentos de Licitação Nacional e Comparação de Preços acordados com o Banco. As obras a serem contratadas incluem:

  - Urbanização de Favelas: Implantação de infra-estrutura urbana em áreas de ocupação de baixa renda. Prevê a construção de redes de abastecimento de água, de drenagem urbana e de coleta de esgotos; construção de acessos viários, escadarias e iluminação pública. Contempla a reforma e a construção de equipamentos urbanos tais como unidades de ensino, postos de saúde, praças e parques, centros esportivos, culturais, bibliotecas e centros de vivência.

  - Revitalização Urbana: obras de requalificação de espaços urbanos e ações de incentivo ao repovoamento da área central, incluindo readequação de edificações sem uso para novas moradias e/ou atividades comerciais. Recuperação de imóveis de valor histórico e cultural. O conjunto de intervenções visa reforçar a identidade da cidade com essa área. A humanização dos espaços de uso pelo pedestre, a melhoria das calçadas e da iluminação pública, a instalação de equipamentos urbanos padronizados visam tornar atrativa a circulação nos espaços públicos com conforto e segurança. Obras para a implantação e operação de corredores de tráfego, faixas preferenciais para o transporte coletivo.

B) Aquisição de Bens. Os bens a serem adquiridos para este projeto incluem: computadores e componentes relacionados à implantação de redes de fibra ótica, veículos, instalação de laboratórios de análise ambiental. Nas contratações de Bens sujeitas a Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação correspondentes emitidos pelo Banco (DPLs). Nas licitações sujeitas ao método de Licitação Pública Nacional (LPN) e Comparação de Preços serão utilizados os Documentos de Licitação Nacional e Comparação de Preços acordados com o Banco.

C)  Seleção e Contratação de Consultores e de Serviços de Consultoria. Os serviços de consultoria do projeto incluem:

    - Estudos e Projetos de Preparação do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Vitória

    - Elaboração de Projetos Executivos

    - Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana

    - Estudos de Circulação e Mobilidade Urbana

    - Gerenciamento Social do Sub Programa 1 – Urbanização de Bairros e Favelas

    - Supervisão de Obras

    - Auditoria Externa e

    - Apoio ao Gerenciamento do Programa

A Seleção de firmas de consultoria para o projeto será feita com a utilização de método padrão de Solicitação de Propostas (SDP) emitido pelo Banco. No caso de consultores individuais, a seleção será feita tendo-se em conta o estabelecido no capítulo V da Política GN-2350-6.

As Listas Curtas de Consultores para serviços de consultoria com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 500 mil (Quinhentos mil dólares) por contrato, poderão ser constituídas, em sua totalidade, por firmas nacionais.

Poderão ser utilizadas Ongs para a realização de serviços de participação Comunitária, educação ambiental e acompanhamento e monitoramento de projetos de reassentamentos.

  - Custos Operacionais. Os custos operacionais abaixo discriminados serão suportados pela Prefeitura Municipal e não contabilizados no Programa.

- Disposição de espaço físico para escritório da UGPV.

- Material de Escritório, locações eventuais de espaços para reuniões e eventos.

- relacionados ao Programa.

- Deslocamentos e acomodações de gestores locais e consultores do Programa.

- Aluguel de veículos.

- Locação de equipamentos.

- Publicidade e divulgação do Programa.

- Outros custos operacionais do projeto que vierem a ser financiados pelo Banco poderão ser contratados com base nos procedimentos habitualmente empregados pelo Executor, uma vez que tenham sido previamente examinados pelo Banco e considerados satisfatórios.

3.5  Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações. Os seguintes contratos estarão sujeitos a revisão prévia por parte do Banco, conforme o Anexo I das Políticas de Aquisições de Obras e Bens e de Seleção de  Consultores, respectivamente:

- LPI de obras com custo total estimado igual ou superior ao equivalente US$ 10 milhões (Dez milhões de dólares) e a primeira LPN.

- LPI de bens com custo total estimado igual ou superior ao equivalente US$ 500 mil (Quinhentos mil dólares) e a primeira LPN.

- Toda Contratação Direta de bens e obras.

- Contratos de Serviços de Consultoria com Empresas, cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 500 mil (Quinhentos Mil dólares).

- Contratos com Consultores Individuais, cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 50 mil (cinqüenta mil dólares).

- Toda Contratação Direta de firmas de consultoria e consultores individuais. Os demais contratos estarão sujeitos a revisão posterior por parte do Banco, em conformidade com o mesmo Apêndice 1 das Políticas.

  - Preferência Nacional. As ofertas de bens com origem no Brasil terão uma preferência equivalente a 15% do preço CIP ofertado, no caso de contratos sujeitos a Licitação Pública Internacional, conforme o estabelecido no Apêndice 2 das Políticas de Aquisições.

Apêndice 2

Capacidade do Executor e Supervisão das Aquisições por Parte do Banco

Avaliação da Capacidade da Agência para implementar as Aquisições:

A Prefeitura Municipal de Vitória será responsável por efetuar as aquisições do projeto. O Banco avaliou a capacidade do Executor para implementar as ações de aquisições, e determinou que o risco geral do projeto associado à gestão das aquisições é risco médio, executor novo.

As deficiências mais relevantes identificadas, bem como as ações corretivas acordadas estão resumidas no quadro abaixo:

| Deficiências | Ações Corretivas | Data para seu cumprimento | Comentários |
| --- | --- | --- | --- |
| Inexperiência do Executor | Criação de Comissão Especial de Licitações Capacitação – curso de treinamento em aquisições | Antes do primeiro desembolso. Julho, 2007. |  |

Freqüência de Supervisão das Aquisições:

Considerando à falta de experiência do executor, após os 6 (seis) do inicio da execução do Programa, o Banco avaliará a capacidade do executor para determinar possíveis deficiências, avaliar riscos, introduzir medidas corretivas quando for possível, e determinar, se precisar, flexibilizar os limites da avaliação ex-ante.

Além das revisões ex-ante, o Banco realizará revisões ex-post das aquisições anualmente. A freqüência das revisões ex-post e os limites estabelecidos para a revisão ex-ante dos contratos são coerentes com a avaliação de capacidade realizada. Esses limites e a freqüência das revisões ex-post poderão ser ajustados, como parte das atualizações e revisões do Plano de Aquisições, de acordo com o desempenho do Executor e o avanço na adoção das medidas corretivas descritas.

| - Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim/ Não) | Datas Estimadas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |  |
| 1 | Sub Programa 1 Urbanização de Bairros e Favelas ² | Implementação do Trabalho de Participação Comunitária e dos Serviços de Apoio ao Gerenciamento Social nas Poligonais 1(JABURU),2,3,4,5, 7,8,9,10,11,12 e 14 | 6.737.040,00 | SBQC |  | 73 | 27 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Março 2011 |  |
| 2 |  | Serviços de Regularização Fundiária da Poligonal 1 (JABURU) | 338.800,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Julho 2009 |  |
| 3 |  | Elaboração de Diagnóstico Sócio Econômico, Urbano e Ambiental, Elaboração do Plano de Intervenção e Plano de Apoio ao Desenvolvimento Social e Desenvolvimento de Projetos Básicos e Executivo para a Poligonal 2 | 923.248,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  |  |  | Setembro 2006 | Março 2007 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaboração de Diagnóstico Sócio-econômico, Urbano e Ambiental, Elaboração de Plano de Intervenção e Desenvolvimento de Projetos Básicos Avançados para a Poligonal 3. | 199.207,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Junho 2005 | Junho 2005 | Julho 2005 | Dezembro 2006 |  |

| - Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim /Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 5 | Sub Programa 1 Urbanização de Bairros e Favelas ² | Elaboração de Diagnóstico Sócio-econômico, Urbano e Ambiental, Elaboração de Plano de Intervenção e Plano de Apoio ao Desenvolvimento Social e Desenvolvimento de Projetos Básico e Executivo para a Poligonal 7 *² | 1.052.000,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Fevereiro 2008 |
| 6 |  | Elaboração de Diagnóstico Sócio-econômico, Urbano e Ambiental, Elaboração de Plano de Intervenção e Desenvolvimento de Projetos Básicos Avançados para a Poligonal 8. | 239.736,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Junho 2005 | Junho 2005 | Agosto 2005 | Dezembro 2006 |
| 7 |  | Elaboração de Diagnóstico Sócio-econômico, Urbano e Ambiental, Elaboração de Plano de Intervenção e Plano de Apoio ao Desenvolvimento Social e Desenvolvimento de Projetos Básico e Executivo para a Poligonal 9 *² | 500.000,00 | SBQC |  | 100 | 0 |  | Agosto 2007 | Setembro 2007 | Novembro 2007 | Maio 2008 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaboração de Diagnóstico Sócio-econômico, Urbano e Ambiental, Elaboração de Plano de Intervenção e Desenvolvimento de Projetos Básicos Avançados para a Poligonal 10. | 123.585,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Junho 2005 | Junho 2005 | Julho 2005 | Dezembro 2006 |

- Consultoria

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim /Não) | Datas Estimadas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |  |  |
| 9 | Sub Programa 1 Urbanização de Bairros e Favelas ² | Elaboração de Diagnóstico Sócio-econômico, Urbano e Ambiental, Elaboração de Plano de Intervenção e Desenvolvimento de Projetos Básicos Avançados para a Poligonal 12. | 136.240,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Junho 2005 | Junho 2005 | Julho 2005 | Dezembro 2006 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaboração de Diagnóstico Sócio-econômico, Urbano e Ambiental, Elaboração de Plano de Intervenção e Plano de Apoio ao Desenvolvimento Social e Desenvolvimento de Projetos Básico e Executivo para a Poligonal 14*² | 570.000,00 | SBQC |  | 100 | 0 |  | Agosto 2007 | Setembro 2007 | Novembro 2007 | Maio 2008 |  |  |

- Bens e Obras

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim /Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 1 | Sub Programa 1 Urbanização de Bairros e Favelas² | Reflorestamento de áreas de interesse ambiental nas poligonais1(JABURU),2,3,4,5, 7,8,9,10,11,12 e 14 | 1.005.000,00 | LPN |  | 37 | 63 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Outubro 2008 |
| 2 |  | Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 1 | 5.935.000,00 | LPN |  | 100 | 0 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Agosto 2007 | Julho 2009 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Construção do Centro de Educação Infantil (CMEI) na poligonal 1 | 2.210.000,00 | LPN |  | 0 | 100 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Janeiro 2009 |
|  |  | Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 2 | 18.000.000,00 | LPN |  | 90 | 10 |  | Maio 2007 | junho 2007 | Julho 2007 | Junho 2009 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Bens e Obras

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim/ Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 5 | Sub Programa 1 Urbanização de Bairros e Favelas ² | 1ª Etapa de Obras na Poligonal 3, priorizadas no Plano de Intervenção: Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, contenções de encosta, iluminação), abertura de via, construção de praças e áreas de lazer*¹. | 7.070.000,00 | LPN |  | 0 | 100 |  | Maio 2007 | Julho 2007 | Agosto 2007 | Julho 2009 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conclusão das Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 3. | 14.600.000,00 | LPN |  | 95 | 5 |  | Novembro 2007 | Dezembro 2007 | Janeiro 2008 | Fevereiro 2010 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Construção de Unidade de Saúde no Bairro Fonte Grande - Poligonal 3. | 1.290.000,00 | LPN |  | 0 | 100 |  | Julho 2007 | Agosto 2007 | Setembro 2007 | Outubro 2008 |
|  |  | Construção de área de lazer na Poligonal 4 (São José e Santa Helena) | 105.000,00 | LPN |  | 0 | 100 |  | Julho 2007 | Agosto 2007 | Setembro 2007 | Março 2008 |

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim/ Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 9 | Sub Programa 1 Urbanização de Bairros e Favelas² | Construção de Unidades Habitacionais e Urbanização da área de reassentamento na Poligonal 5 (Jesus de Nazareth) | 1.600.000,00 | LPN |  | 0 | 100 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Junho 2008 |
| 10 |  | Construção de Escola de Ensino Fundamental na Poligonal 5- Jesus de Nazareth | 2.934.174,00 | LPN |  | 0 | 100 |  | Outubro 2006 | Novembro 2006 | Janeiro 2007 | Julho 2008 |
| 11 |  | Conclusão e Recuperação do sistema de Coleta de Esgoto da Orla de Santo Antonio | 448.553,00 | LPN |  | 0 | 100 |  | Agosto 2006 | Setembro 2006 | Outubro 2006 | Março 2007 |
| 12 |  | 1ª Etapa de Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer na Poligonal 8 *¹. | 4.200.000,00 | LPN |  | 0 | 100 |  | Maio 2007 | Julho 2007 | Agosto 2007 | Julho 2009 |

- Bens e Obras

Bens e Obras

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim /Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 13 | Sub Programa 1 Urbanização de Bairros e Favelas² | Conclusão das Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 8. | 7.018.793,00 | LPN |  | 95 | 5 |  | Novembro 2007 | Dezembro 2007 | Janeiro 2008 | Fevereiro 2010 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ª Etapa Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/ becos, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer na Poligonal 10 *¹. | 9.600.000,00 | LPN |  | 0 | 100 |  | Agosto 2007 | Setembro 2007 | Outubro 2007 | Setembro 2009 |
|  |  | Conclusão das Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 10. | 15.000.000,00 | LPN |  | 95 | 5 |  | Fevereiro 2008 | Março 2008 | Abril 2008 | Março 2010 |

- Bens e Obras

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim /Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 16 | Sub Programa 1 Urbanização de Bairros e Favelas ² | Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/ becos, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer na Poligonal 12 *¹. | 4.100.000,00 | LPN |  | 38 | 62 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Janeiro 2009 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Risco na Poligonal 12 (06 Unidades Habitacionais). . | 145.000,00 | LPN |  | 100 | 0 |  | Setembro 2007 | Outubro 2007 | Novembro 2007 | Maio 2009 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*1 – As obras serão licitadas em duas etapas distintas por já haver recursos disponíveis para realização de obras de saneamento ambiental

**2- Para atendimento da totalidade das obras de urbanização, a Prefeitura Municipal de Vitória ampliará a contrapartida dos recursos financeiros.

- Consultoria

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim /Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 1 | Sub Programa 2 Revitalização do Centro | Projeto de rede de energia elétrica e compatibilização das redes de concessionárias | 100.000,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Outubro 2007 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projetos Executivos para Reurbanização da Avenida Jerônimo Monteiro | 300.000,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Outubro 2007 |
|  |  | Plano de Dinamização Econômica e Habitacional | 450.000,00 | SBCQ |  | 0 | 100 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Outubro 2007 |

Bens/Obras

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim/ Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 1 | Sub Programa 2 Revitalização do Centro | Reurbanização da Praça Costa Pereira | 900.000,00 | LPN |  | 0 | 100 |  | Janeiro 2007 | Fevereiro 2007 | Março 2007 | Dezembro 2007 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Remanejamento de redes de concessionárias – Praça. Costa Pereira e Ave. Jerônimo Monteiro | 5.961.557,00 | LPN Dispensa |  | 0 | 100(*) |  | - | - | Fevereiro/06 | Junho/07 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reurbanização da Avenida Jerônimo Monteiro e acessos da Cidade Alta | 5.797.753,00 | LPN |  | 100 | 0 |  | Setembro/07 | Outubro/07 | Dezembro/07 | Novembro /08 |
|  |  | (*) Contrato a ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de Vitória e a ESCELSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Consultoria

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim /Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 1 | Sub Programa 3 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Projeto da estação de bombeamento da Rua Cândido Portinari | 145.000,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  |  | Junho 2006 | Julho 2006 | Dezembro 2006 |
| 2 |  | Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana | 2.700.000,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Junho 2006 | Setembro 2006 | Dezembro 2006 | Junho 2008 |

Consultoria

| Nº de Referência | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim/ Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 1 | Sub-Programa 3 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Estudos e Projetos de Preparação do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Vitória | 479.520,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Junho 2006 | Junho 2006 | Junho 2006 | Janeiro 2007 |

- Consultoria

| Nº de Referência | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim /Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 1 | Sub-Programa 3 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade Urbana e Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira do Sistema de Metro Leve para a cidade de Vitória | 2.148.000,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Julho 2006 | Agosto 2006 | Setembro 2006 | Setembro 2007 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Análise técnico operacional para a implantação de Faixa Preferencial para o transporte coletivo(TR) 2. Plano de Re qualificação da Ave. Jerônimo Monteiro (TR) 3. Estudo de Viabilidade Econômica, análise operacional para a implantação das Estações de Transbordo | 150.000,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Outubro 2006 | Novembro 2006 | Dezembro 2006 | Maio 2007 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projeto Executivo das Estações de Transbordo | 112.000,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Outubro 2006 | Janeiro 2007 | Fevereiro 2007 | Maio 2007 |
|  |  | Projeto Executivo de Duplicação da Rodovia Serafim Derenzi | 1.500.000,00 | SBQC |  | 100 | 0 |  | Março 2007 | Abril 2007 | Maio 2007 | Junho 2007 |

- Consultoria

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim /Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | CTDA % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 5 | Sub-Programa 3 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Implantação da Última Milha | 463.000,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  |  | Janeiro 2007 | Janeiro 2007 | Março 2007 |
| 6 |  | Aquisição de switches para a interligação de 44 pontos da PMV | 1.270.000,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  |  | Dezembro 2006 | Dezembro 2006 | Abril 2007 |

- Consultoria

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim /Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | Local /Outro % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 01 | Sub-Programa 3 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL SEMAM | Desenvolvimento e Manutenção de Softwares Desenvolvimento do SISLICENÇA Capacitação Técnica | 204.500,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Janeiro 2008 |

Bens e Obras

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim /Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | Local/ Outro % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 1 | Sub-Programa 3 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL SEMAM | - Aquisição de Veículos GPS - Medidor do nível de pressão sonora - Rádios Comunicadores - Computador - Servidor de Alta Performance -Instalação e Instrumentação de Laboratórios de Pesquisa - Impressora Jato de tinta máquina fotográfica digital -Data show | 1.521.900,00 | LPN |  | 0 | 100 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Janeiro 2008 |

Consultoria

| Nº de Referência8 | Componentes | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Valor do Orçamento (R$) | Método de Aquisição | Revisão (prévia ou posterior) | Fonte de Financiamento E Porcentagem |  | Pré- qualificação (Sim/ Não) | Datas Estimadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | Local/ Outro % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Abertura das Propostas | Assinatura do Contrato | Término do contrato |
| 1 | Sub-Programa 4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | Serviços Técnicos Especializados para Apoio a UGP | 1.000.000,00 | SBQC |  | 0 | 100 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Fevereiro 2010 |
| 2 |  | Supervisão de Obras | 5.000.000,00 | SBQC |  | 80 | 20 |  | Maio 2007 | Junho 2007 | Julho 2007 | Fevereiro 2010 |