## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Vitória - PROCIDADES
Contrato de Empréstimo: 1986 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 13/09/2016
Atualização Nº:
Atualizado por: UGP
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | PMV | Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 1 São Benedito. | 1- Contrato nº 018/2007 (Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio Ltda); 2- Contrato nº 07/2009 (Montalvani Engenharia Ltda); 3- Contrato nº 05/2009 (Pelicano Construções Ltda) | Sistema Nacional (SN) |  | 1 - 4097211/2007 2 - 1318947/2009 3 - 1318800/2009 | 49898078.14 |  | 100% | II.2.1.A | Sistema Nacional | 2009-04-01 | 2009-06-01 | Contrapartida - Concorrêcia Pública | 1- BR-B2613 2- BR-B2617 3- BR-B2616 | Contrato Concluído
1.2 | PMV | Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 1 - Jaburu | Contrato nº 07/2008 (Estrutural) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 7894322/2007 | 18648690.2 | 100% |  | II.2.1.A | Ex-Ante | 2008-03-01 | 2008-09-01 |  | BR-B1483 | Contrato Concluído
1.3 | PMV | Drenagem Urbana da Bacia de Bairro República | Contrato nº. 02/2009 (Pelicano Construções Ltda) | Licitação Pública Internacional (LPI) |  | 5247377/2007 | 35789760 | 100% |  | II.2.3 | Ex-Ante | 2009-01-01 | 2009-03-01 |  | BR-B1473 | Contrato Concluído
1.4 | PMV | Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 2 | Contrato nº 05.2008 (RDJ Engenharia Ltda) | Sistema Nacional (SN) |  | 138976/2008 | 28962776.66 |  | 100% | II.2.1.A | Sistema Nacional | 2008-04-01 | 2008-06-01 | Contrapartida - Concorrêcia Pública | BR-B2614 | Contrato Concluído
1.5 | PMV | Obras para conclusão do Reservatório do Jaburu e construção da EEAT (Booster Gurigica) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 100% | [5 empty] | CBR 2298/2016 -Exclusão do Objeto |  | Processo Cancelado
1.6 | PMV | Obras complementares de urbanização da poligonal 1 | Contrato n° 347.2015 (ENGESAN) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 5501005/2013 | 276966.2718 | 100% |  | II.2.1.A | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2015-11-01 |  | BR-B3096 | Contrato em Execução
1.7 | PMV | Reconstrução das unidades habitacionais poligonal 1 com muro de contenção - Jaburu e Reforma do reassentamento do Jaburu - 72 UH´s | Contrato nº 333.2015 (ATLAS) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 3248251/2015 | 989581.9016 | 100% |  | II.2.1.A | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2015-10-01 |  | BR-B3047 | Contrato em Execução
1.8 | PMV | Regularização Fundiária | Contrato nº 17.2016 (HF) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 3064417/2015 | 340324.18 | 100% |  | II.2.1.A | Ex-Ante | 2015-09-01 | 2016-02-01 |  | BR-11352 | Contrato em Execução
1.9 | PMV | Regularização do greide da Rua José Martins – Poligonal 2 | Contrato nº 200.2016 (AMF) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 3178213/2015 | 818778.0945 | 100% |  | II.2.1.A | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  | BR-B3213 | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 135724955.4479
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | PMV | Equipamentos de Informática |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 228571.4286 |  | 100% | II.2.4 | Ex-Ante | 2016-08-01 | 2016-11-01 |  |  | Previsto | 1 U$ = R$ 3,15
2.2 | PMV | Aquisições de equipamentos para ampliação da rede sem fio - Poligonais 1 e 2 | Pregão Eletrônico | Sistema Nacional (SN) |  |  | 188581.1193 | 100% |  | II.2.1.A | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-11-01 |  |  | Previsto
2.3 | PMV | Aquisição de equipamentos para o Cajun Jaburu |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 79365.0794 |  | 100% | II.2.1.A | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo em Curso | 1 U$ = R$ 3,15
2.4 | PMV | Aquisição de mobiliário e equipamentos para Unidades do Centro Municipal de Educação do Jaburu e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prezideu Amorim |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 507936.51 |  | 100% | II.2.1.A | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo em Curso | 1 U$ = R$ 3,15
[6 empty] | Total | 1004454.1372
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | PMV | Serviços de Ampliação e Manutenção de cabeamento optico e metálico – Poligonais 1 e 2 | Pregão Eletrônico | Sistema Nacional (SN) |  |  | 164401.922 | 100% |  | II.2.1.A | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-11-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 164401.922
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | PMV | Desenvolvimento e implantação de software - Sistema de Gestão Ambiental | Contrato nº 297.2015 (NTCONSULT) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 7423300/2011 |  | 636669.0288 | 100% |  | II.2.4 | Ex-Ante | 2015-04-01 | 2015-08-01 |  | BR-11081 | Contrato em Execução
4.2 | PMV | Gerenciamento e Acompanhamento social do Projeto "Terra Mais Igual" | CBR nº 3093.2014 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2340529.41 |  | 100% | II.2.1.B | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-09-01 |  |  | Contrato Concluído
4.3 | PMV | Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDU | Contrato nº. 051.2007 (Consórcio Etep-Engecorps) | Sistema Nacional (SN) | 750580/2007 |  | 1436479.12 |  | 100% | II.2.4 | Sistema Nacional |  | 2007-06-01 | Contrapartida - Concorrêcia Pública | BR-10842 | Contrato Concluído
4.4 | PMV | Execução de serviços de Fiscalização e Gerenciamento das Intervenções Urbanas na Poligonal 1 - Morro do Jaburu | 1 -Contrato nº. 06.2008 (Orienta Consultoria, Engenharia e Negócios Ltda); 2- Contrato nº. 01.2010 (Cobra Engenharia Ltda) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 4604127/2007 |  | 1040162.96 |  | 100% | I.1.2 | Ex-Post |  | 2010-06-01 |  | BR-10814 BR-10816 | Contrato Concluído
4.5 | PMV | Auditoria | Contrato nº. 01.2011 (Ernest &Young Terco Auditores Independentes S/S) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 3785576/2010 |  | 471322.81 | 54% | 56% | I.1.3 | Ex-Post |  | 2011-04-01 |  | BR-10827 | Contrato em Execução
4.6 | PMV | Avaliação e Monitoramento | 1- Contrato nº. 182.2009 2- Contrato nº. 168.2013 (Softplan Planejamento e Sistemas Ltda) | Sistema Nacional (SN) | 8123139/2013 |  | 100296.02 |  | 100% | I.1.4 | Sistema Nacional |  | 2013-12-01 | 1- Inexibilidade nº385/2009 2- Inexibilidade nº122/2013 | BR-10817 BR-10818 | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 6025459.3488
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.4 | PMV | Avaliação e Monitoramento | Contrato nº. 163/2011 (Jair Casagrande) | Sistema Nacional (SN) | 5926052/2011 | 13596.19 |  | 100% |  | I.1.4 | Sistema Nacional | 31.10.2011 (CBR 3585.2011) | 2011-10-11 | Convite nº 03/2011 | BR-A9637 | Contrato Concluído
5.5 | PMV | Avaliação e Monitoramento |  | Sistema Nacional (SN) |  | 31746.0317 |  | 100% |  | I.1.4 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo em Curso | 1 U$ = R$ 3,15
[5 empty] | Total | 45342.2217
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | PMV | Curso de Capacitação | Contrato nº 308.2015 (FEST) | Contratação Direta (CD) |  |  | 41232.5792 | 100% |  | II.2.4 | Ex-Ante | 2015-01-01 | 2015-09-01 |  | BR-11088 | Contrato Concluído
6.2 | PMV | Curso de Capacitação |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 15873.0159 |  | 100% | II.2.4 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo em Curso | 1 U$ = R$ 3,15
[6 empty] | Total | 57105.5951
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1
7.2
[6 empty] | Total | 0
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 1986/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data: 13/09/2016
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: UGP
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.4 Obras de Infra-estrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, melhorias de escadarias/becos, sistema viário, contenções de encosta, iluminação), construção de praças e áreas de lazer e construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento das famílias a serem removidas de Área de Interesse Ambiental e Intervenção Urbanística na Poligonal 2 | * Obra paralisada em 22/05/2014; * Previsão de recisão em julho de 2016; * Previsão de nova licitação em agosto de 2016 para completar a funcionalidade.
2. Bens
2.2 Aquisições de equipamentos para ampliação da rede sem fio - Poligonais 1 e 2 | Estamos aguardando que a PMV realize nova licitação, nos moldes da 8.666/93, para submetermos cópia dos autos ao BID, visando utilização do objeto, dentro do prazo de execução do PROCIDADES.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.1 Serviços e Aquisições de equipamentos para ampliação da rede sem fio - Poligonais 1 e 2 | Estamos aguardando que a PMV realize nova licitação, nos moldes da 8.666/93, para submetermos cópia dos autos ao BID, visando utilização do objeto, dentro do prazo de execução do PROCIDADES.
4. Consultorias Firmas
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos