.

Asociación Público Privada en el Sector Vial de Uruguay - 2015

Términos de referencia borrador por los cuales el MTOP contratará a la CND para el estudio y estructuración de APP viales.

Incluye:

- Descripción de los proyectos a ser analizados y estructurados

- Descripción de los trabajos que son encargados por el MTOP a CND

- TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO: CORREDORES VIALES EN MODALIDAD PPP

ALCANCE DE LA CONSULTORÍA

Se define el alcance en el marco de la realización de los siguientes productos:

- Estudios de prefactibilidad técnica, ambiental y socioeconómica

- Informes de evaluación financiera y de valor por dinero

- Pliegos técnicos y administrativos

- Asesoramiento en la comisión asesora de la adjudicación

- Asesoramiento en el cierre financiero.

para los siguientes proyectos o corredores viales a ser ejecutados mediante la modalidad de PPP.

| CIRCUITO | TRAMOS | LONGITUD (kms) | DENOMINACIÓN DE LOS TRAMOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Circuito 1: Rutas 12, 54, 55 y 57 incluye Baipás a la Ciudad de Carmelo | R12 (0K000 - 106K500) | 106,5 | Puerto Nueva Palmira – Florencio Sánchez |
|  | R54 (3K000 - 62K500) | 59,5 | Juan Lacaze - Ruta 12 |
|  | R55 (0K000 - 31K100) | 31,1 | Ruta 21 - Ruta 12 |
|  | R57 (0K000 - 58K100) | 58,1 | Cardona - Trinidad |
|  | Baipás Ciudad de Carmelo | 5,5 | Tramo Ruta 21 - Ruta 97 |
|  | TOTAL CIRCUITO (KM) | 260,7 |  |
| Circuito 2: Rutas 9 y 15 Incluye conexión R9-R10 (Acc. Puerto de Aguas Profundas) | R9 (210K000 - 338K000) | 128,0 | Rocha - Chuy |
|  | R15 (31K000 - 92K200) | 61,2 | Empalme Velázquez - Rocha |
|  | Conexión R9(221K)-R10(237K5) | 14,0 | Acc. Puerto de Aguas Profundas |
|  | TOTAL CIRCUITO (KM) | 203,2 |  |
| Circuito 3: Ruta 14 Oeste y Centro Incluye Baipás Sarandí del Yí y Conexión Ruta 14 - Ruta 3 | R14 (0K100 - 274K700) | 246,5 | Mercedes - Ruta 6 (Sarandí del Yí) |
|  | Conexión Ruta 14 - Ruta 3 | 10,0 (47,1) | Conexión Ruta 14 - Ruta 3 / (Ex Ruta 3) |
|  | Baipás Sarandí del Yí | 6,8 | Baipás Sarandí del Yí |
|  | TOTAL CIRCUITO (KM) | 263,3 (300,4) |  |
| Circuito 4: Ruta 26 Oeste | R26 (34K100 - 230K700) | 196,6 | Paysandú - Tacuarembó |
|  | TOTAL CIRCUITO (KM) | 196,6 |  |
| Circuito 5: Ruta 26 Este Incluye accesos Segundo Pte. Int. Río Yaguarón | R26 (238K000 - 434K000, 000K000 - 86K700) | 282,7 | Tacuarembó - Río Branco |
|  | Accesos Segundo Pte. Int. Río Yaguarón | 6,5 | Ruta 18 - Segundo Puente |
|  | TOTAL CIRCUITO (KM) | 289,2 |  |
| Circuito 6: Rutas 6, 7 y 12 incluye adecuación Acc. Montevideo desde R6 | R6 (16K900 - 91K000) | 71,2 | Av. Belloni - Ruta 12 |
|  | R7 (27K400 - 97K600) | 69,0 | Ruta 6 - Fray Marcos |
|  | R12 (0K000 - 340K600) | 86,6 | Ruta 5 - Ruta 8 |
|  | Acc. Montevideo desde R6 | 8,7 | Av. de las Instrucciones: Tramo José Batlle y Ordóñez - R6 |
|  | TOTAL CIRCUITO (KM) | 235,5 |  |
| Circuito 7: Rutas 14 Este y 15 | R14 | 153,0 | Ruta 6 – Ruta 15 |
|  | R15 (92K200 - 131K000) | 38,8 | Empalme Velázquez - Lascano |
|  | TOTAL CIRCUITO (KM) | 191,8 |  |
|  | TOTAL TODOS LOS CIRCUITOS | 1.640,3 (1.677,4) |  |

El MTOP podrá solicitar mediante instrucción a la CND, la realización de otros estudios que entienda pertinentes. Asimismo, podrá agregar proyectos o corredores viales, o modificar los circuitos definidos en el cuadro anterior

Alcance de los estudios de prefactibilidad técnica:

- Determinación y diagnóstico del estado actual del pavimento mediante estudios deflectométricos y auscultaciones tanto a nivel de estado de capa de rodadura como de la subrasante.

- Análisis de las alternativas técnicas de solución, indicando con precisión la situación base y las alternativas a ser evaluadas.

- Estudio de la demanda y su proyección para la infraestructura en estudio.

- Identificación y cuantificación de los posibles costos y beneficios socioeconómicos que se generarían como consecuencia del proyecto, en un horizonte de por lo menos 20 años, siguiendo los procedimientos establecidos en los respectivos manuales elaborados por OPP para su consideración.

- Determinación de las necesidades de obras iniciales, mantenimiento rutinario y mayor durante el período de análisis del proyecto y sus costos correspondientes.

- Se indicará para cada tramo y con el suficiente detalle para que permita su verificación, los metrajes necesarios de cada tipo de obra a ejecutar y el monto de las inversiones a realizar para la rehabilitación y/o mejoramiento de la carretera, incluyendo los costos que impliquen la construcción de elementos o la aplicación de técnicas constructivas específicas destinadas a proteger el medio ambiente.

Alcance de los estudios de prefactibilidad ambiental:

- Identificación de los posibles impactos ambientales directos e indirectos del proyecto y elaboración de recomendaciones para evitarlos o mitigarlos.

Alcance de los estudios de contexto y prefactibilidad socioeconómica:

- Descripción de las unidades ejecutoras y formuladoras del proyecto detallando su misión y visión así como la contemplación del proyecto en el marco de sus planes estratégicos, junto con un análisis de las entidades involucradas y beneficiarios del proyecto.

- Determinación y diagnóstico del área de influencia del proyecto en estudio y de las condiciones socioeconómicas existentes, en particular las relacionadas con la población beneficiada o perjudicada directa o indirectamente con el proyecto.

- Determinación de la factibilidad socio-económica del proyecto mediante un análisis costo beneficio utilizando el software de evaluación de proyectos viales HDM-4 en su versión 2.09.

Alcance de la evaluación financiera:

Con el objetivo de analizar la viabilidad financiera del proyecto, sus necesidades de financiamiento y el valor de los pagos que el Estado deberá realizar para repagar el costo de construcción, operación y mantenimiento en el caso de proyectos no autofinanciados, se realizará un análisis financiero del proyecto.

Se desarrollará un modelo financiero que permita evaluar por lo menos 3 alternativas de inversión: emisión de un bono, financiamiento bancario y un programa mixto de financiamiento, sin perjuicio de otras alternativas a ser estudiadas oportunamente.

Posteriormente se determinará la tasa de costo de capital que será utilizada para evaluar el proyecto, indicando la forma de cálculo, las fuentes de información utilizadas y los supuestos realizados. Salvo situaciones debidamente fundamentadas, en general la metodología utilizada para el cálculo del costo de capital será el CAPM.

Finalmente se presentará el plan financiero del proyecto indicando el flujo de fondos del mismo, la cuenta de resultados, los flujos de fondos netos para calcular, tanto  la tasa interna de retorno (TIR) del inversionista, como de la inversión, y por último el valor actual neto (VAN) del proyecto.

Posteriormente y luego de identificar adecuadamente las variables críticas y sus respectivos rangos de valores, se  realizará un análisis de sensibilidad sobre las variables económicas que se considere que pueden tener un gran impacto en el proyecto.

Alcance del análisis de valor por dinero:

Se evaluará los costos para el sector público de las modalidades de contratación de obra pública tradicional y de PPP para cada uno de los corredores viales mediante la construcción de un comparador público – privado.

La construcción del comparador implicará la realización de las siguientes tres etapas.

Alcance de la primera etapa:

- Estimación del costo base del proyecto público de referencia (PPR).

- Cálculo de los ingresos potenciales por terceras fuentes (en caso de existir tales ingresos).

- Estimación y asignación de riesgos.

- Estimación de los costos ajustados por riesgos del PPR.

Alcance de la segunda etapa:

- Determinación y modelización de la estructura de negocio del proyecto de participación público privado (PPP).

- Modelización económica financiero del proyecto PPP.

- Cálculo del costo total de la alternativa PPP.

Alcance de la tercera etapa:

- Análisis comparativo de las alternativas.

- Elaboración del reporte final del Test del Valor por Dinero.

Alcance de los Pliegos Técnicos y Administrativos:

- Revisar el pliego del corredor 21-24 y ajustarlo en base a la experiencia adquirida durante el proceso de licitación.

- Evaluar la posibilidad de realizar llamados a varios corredores simultáneamente

- En caso de tomarse la decisión de licitar más de un corredor a la vez, redactar pliegos que contemplen esta opción.

Asesoramiento en la comisión asesora de la adjudicación:

- Implica el Asesoramiento en la etapa en que la comisión asesora tiene que adjudicar las ofertas.

Asesoramiento en el cierre financiero:

- Implica el asesoramiento en la etapa en que se debe realizar el cierre financiero.

INFORMES

Se deberán entregar los dos siguientes informes para cada uno de los proyectos viales:

El primer informe debe contener la prefactibilidad socioeconómica del proyecto en estudio.

El segundo informe debe contener la evaluación financiera de los proyectos y el análisis de valor por dinero.

A continuación se presentan los contenidos del Informe de prefactibilidad socioeconómica.

Contenido del Informe de Prefactibilidad Socioeconómica:

- Resumen ejecutivo

En este resumen se indicarán en primer lugar los promotores del proyecto, sus autoridades y el objeto de análisis, detallando el sector, la ubicación y el área de impacto del mismo.

Asimismo, se identificarán el objetivo de los promotores, experiencias previas con proyectos similares y una descripción del proyecto de evaluación (autores del informe, alcance, vínculo con otros proyectos y metodología utilizada).

Por último, se mostrarán los principales resultados del análisis como ser:

- Principales costos

- Retornos socioeconómicos

- Impacto Ambiental

- Otros resultados

- Aspectos generales

Se describirá a las unidades ejecutoras y formuladoras del proyecto junto con un análisis de entidades involucradas y beneficiarios del proyecto.

Se detallará el marco de referencia del proyecto junto con la misión y visión de la autoridad pública contratante y el análisis del proyecto en el marco de su plan estratégico.

- Identificación

Se describirá la situación actual (o caso base) y las alternativas a ser evaluadas. Se evaluará el contexto socio-económico de la zona de influencia.

En segundo lugar se detallará, como mínimo, cuál es la magnitud del problema que se quiere solucionar, quiénes son los potenciales beneficiarios y quiénes se verán perjudicados.

En tercer lugar, se realizará un análisis descriptivo y cualitativo de los aspectos territoriales y ambientales vinculados al proyecto, la determinación de la condición demográfica de la zona de influencia, y de los aspectos culturales y económicos que pueden influir en el éxito o no del mismo.

Finalmente antes de la definición técnica del proyecto a estudiar, se analizarán aspectos como la disponibilidad de terrenos, ubicación geográfica y la capacidad de la nueva infraestructura.

Con la información recabada se justificará y planteará apropiadamente las alternativas a ser evaluadas.

- Formulación

Se sistematizará todo la información referente a la situación actual y su evolución en la zona de influencia (incluyendo la información disponible en otros estudios realizados que pudieran ser información secundaria relevante para el proyecto).

Se realizará una pequeña reseña histórica sobre la evolución del problema y cómo se ha ido solucionando con el tiempo. Se llevará a cabo un diagnóstico detallado de la situación actual (estado físico y capacidad de la infraestructura existente) definiendo claramente las causas que han provocado el problema.

En cuanto a la demanda potencial esperada, se analizarán las necesidades del proyecto, las tendencias futuras y corrientes de la demanda de este tipo de infraestructura. Se desarrollará un estudio de tráfico, que permita determinar con claridad la evolución del tráfico. Se determinarán las tasas de crecimiento de tráfico con y sin proyecto, para lo cual se propondrá un modelo econométrico que permita proyectar el crecimiento del tráfico para el horizonte de evaluación.

Posteriormente se realizará un balance entre la oferta y la demanda indicando la vida remanente de la infraestructura para el tránsito estimado.

Finalmente se analizará los beneficios y externalidades del proyecto tanto directos como indirectos abordando temas como el valor del tiempo de viaje, accidentalidad o costos de operación vehicular. También se analizarán los costos de conservación de la infraestructura existente mediante identificación de los rubros junto con sus precios.

- Evaluación

Primeramente se establecerán los costos unitarios del productor, indicando tanto las diferentes tareas de construcción, rehabilitación y mantenimiento, como sus respectivos precios financieros y económicos. Se entiende por costos del productor, los costos que deberá llevar a cabo el dueño de la infraestructura para construir, mantener y operar la misma. Estas tareas y sus costos deberán ser utilizados como insumos del HDM-4. Los costos se estudiarán de acuerdo a las alternativas técnicas y las necesidades de obras del proyecto.

En segundo lugar, se estudiará el impacto ambiental del proyecto sistematizando y ordenando todos los estudios realizados con anterioridad sobre la infraestructura a evaluar, indicando cual es la situación reglamentaria y ambiental de dicho proyecto.

Se identificarán los impactos positivos y negativos del proyecto sobre los componentes del medio receptor y el planteamiento de medidas de mitigación. Los costos de las medidas de mitigación serán incluidos en las estimaciones de costos de las diversas alternativas.

En tercer lugar se realizará un análisis con HDM-4, más una evaluación visual experta. Estas tareas se realizarán en forma paralela e independiente.

Conjuntamente con lo anterior, se determinarán todos los costos asociados en que se deba incurrir para llevar adelante el proyecto, indicando tanto los costos externos monetarios y no monetarios (ambientales), como los costos de estudios, habilitaciones, expropiaciones, etc.

Se identificarán, cuantificarán y valorarán, los costos y beneficios de los usuarios tanto en la situación actual, como en los proyectos alternativos.

Una vez valorados los costos y beneficios del proyecto, se calculará el flujo de beneficios netos para cada período del horizonte de evaluación del proyecto, justificando la alternativa seleccionada con indicadores de rentabilidad socioeconómica como el Valor Actual Neto Económico (VANE), la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) y/o el ratio VANE/Costo de Agencia.

Posteriormente y luego de identificar adecuadamente las variables críticas y sus respectivos rangos de valores, se realizará un análisis de sensibilidad, mostrando el punto en el cual el proyecto dejaría de ser socioeconómicamente rentable.

- Conclusiones

Se enumerarán las principales causas del problema junto con una explicación de las alternativas de solución.

Luego se indicarán las alternativas consideradas socialmente rentables y su justificación. Se detallarán los impactos ambientales de las alternativas y los costos de las obras iniciales, de mantenimiento rutinario y mayor.

Finalmente se explicarán los resultados de los análisis de sensibilidad tanto desde el punto de vista socio-económico de factores clave de influencia en el proyecto como puede ser por ejemplo el nivel de tránsito, el costo de las obras, etc.

Contenido del Informe de Evaluación financiera y de valor por dinero:

El contenido específico del estudio de evaluación será el siguiente:

- Resumen Ejecutivo

- Introducción

- Evaluación financiera del proyecto

  - Funcionamiento del Modelo Financiero

  - Resultados financieros del proyecto

- Estimación de sobrecostos

- Estimación de sobreplazos

- Matriz de riesgos del proyecto

- Valoración de los riesgos

- Estimación del costo del Proyecto PPR

- Estimación del costo del Proyecto PPP

- Construcción del Comparador

- Conclusiones

- Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo incluirá los principales aspectos y resultados del comparador y del análisis financiero, así como los supuestos más relevantes.

- Introducción

Descripción de los antecedentes. Detalle del contenido del informe.

- Evaluación financiera del proyecto

Se desarrollará un modelo financiero que permita evaluar por lo menos 3 alternativas de inversión: emisión de un bono, financiamiento bancario y un programa mixto de financiamiento, sin perjuicio de otras alternativas a ser estudiadas oportunamente.

Posteriormente se determinará la tasa de costo de capital que será utilizada para evaluar el proyecto, indicando la forma de cálculo, las fuentes de información utilizadas y los supuestos realizados. Salvo situaciones debidamente fundamentadas, en general la metodología utilizada para el cálculo del costo de capital será el CAPM (Capital Asset Pricing Model).

Finalmente se presentará el plan financiero del proyecto indicando el flujo de fondos del mismo, la cuenta de resultados, los flujos de fondos netos para calcular, tanto  la tasa interna de retorno (TIR) del inversionista, como de la inversión, y por último el valor actual neto (VAN) del proyecto.

Posteriormente y luego de identificar adecuadamente las variables críticas y sus respectivos rangos de valores, se realizará un análisis de sensibilidad.

- Estimación de sobrecostos

Se seguirá la metodología sugerida por las guías de buenas prácticas para el cálculo de Valor por Dinero publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para proyectos de participación público-privadas.

- Estimación de sobre plazos

Se seguirá la metodología sugerida por las guías de buenas prácticas para el cálculo de Valor por Dinero publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para proyectos de participación público-privadas.

- Matriz de riesgos del proyecto

Con la pertinente estimación de los riesgos en los puntos anteriores, se identificarán y asignarán los riesgos en base a los criterios utilizados para el proyecto Corredor Vial Rutas 21 24.

El costo del riesgo total de la modalidad de ejecución tradicional puede ser dividido en un componente de costo que es retenido por la Administración Pública (CRR) y por otro componente de costo que puede potencialmente ser transferido (CRT) por la Administración Pública al contratista en el caso que el proyecto se desarrollara bajo la modalidad PPP.

Independiente de la tipología y el sector de la economía donde pueda ser desarrollado un proyecto de infraestructura por parte del sector público, es posible definir una serie de riesgos estándares, o que en su mayoría son comunes en cualquier iniciativa de inversión implementada bajo el mecanismo tradicional por la Administración Pública.

La definición de riesgos estándares que se propone se basará principalmente en casos de estudio, experiencia internacional y literatura relacionada a proyectos de inversión de infraestructura pública.

La confección de esta matriz considerará diferentes categorías para clasificar los riesgos de las distintas etapas de un proyecto de inversión pública.

- Estimación del costo del proyecto PPR

Una vez completados los pasos anteriores, se determinará el costo ajustado total del Proyecto Público de Referencia como la suma del costo base, costo del riesgo retenible, costo del riesgo transferible, menos los ingresos de terceras fuentes:

Donde:

|  | : Valor presente del costo base del PPR |
| --- | --- |
|  | : Valor presente del costo del riesgo transferible |
|  | : Valor presente del costo del riesgo retenible |
|  | : Valor presente de los ingresos provenientes de terceras fuentes |

- Estimación del costo del proyecto PPP

Se seguirá la metodología sugerida por las guías de buenas prácticas para el cálculo de Valor por Dinero publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para proyectos de participación público-privadas.

- Construcción del comparador

Se seguirá la metodología sugerida por las guías de buenas prácticas para el cálculo de Valor por Dinero publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para proyectos de participación público-privadas.

- Conclusiones

Finalmente se señalarán las principales conclusiones del estudio.

PRODUCTO

Elaboración de Pliegos para la licitación de los corredores. El número de pliegos dependerá de circuitos que se decidan licitar por llamado.

Contenido de los Pliegos Técnicos y Administrativos:

a. Se elaborarán los pliegos técnicos y administrativos de los proyectos viales que finalmente se considere licitar. Los contenidos estarán basados en aquellos correspondientes al corredor 21-24

METODOLOGÍA E INFORMACIÓN APLICADA

El Estudio de prefactibilidad seguirá las guías de mejores prácticas aprobadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Dichas guías se encuentran publicadas en el sitio web: http://snip.opp.gub.uy/inicio/instrumentos_metodologicos/.

El Estudio de Evaluación financiera y de valor por dinero seguirá las guías de mejores prácticas aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Dichas guías se encuentran publicadas en el sitio web: http://ppp.mef.gub.uy/10000/2/areas/guia-de-mejores-practicas-recomendadas.html.

CND acordará con MTOP las bases conceptuales de los pliegos, redactará una propuesta y la presentará al MTOP para su aprobación.

Para la elaboración de los informes se indicarán con detalle las fuentes y los supuestos realizados.

FACILIDADES PROVISTAS POR EL CONTRATANTE

El contratante se compromete a brindar la información, datos e insumos necesarios para la elaboración de la consultoría.

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO DE LA CONSULTORÍA

El monto total máximo de la consultoría es de USD 2.463.500 (dos millones cuatro cientos sesenta y tres  mil quinientos dólares estadounidenses) más IVA.

Los mismos serán pagados de la siguiente forma:

- USD 1.200.000 (un millón doscientos mil dólares estadounidenses) más IVA al inicio de la consultoría

- USD 50.000 (cincuenta mil dólares estadounidenses) más IVA contra la entrega a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de cada estudio de prefactibilidad socioeconómica. (para el total de 7 estudios implica un monto de USD 350.000)

- USD 60.000 (sesenta mil dólares estadounidenses) más IVA contra la entrega al  Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de cada  informe de evaluación financiera y valor por dinero. (para un total de 7 estudios implica un monto de USD 420.000)

- Por cada pliego se cobrará: USD 19.000 (diecinueve mil dólares estadounidenses) más IVA por el número de circuitos o corredores que se incorporen al mismo. (para un total de 7 corredores esto implica un total de USD 133.000)

- USD 43.000 (cuarenta y tres mil dólares estadounidenses) más IVA por cada llamado a adjudicar, al finalizar la etapa de asesoramiento a la comisión de adjudicación.

- USD 8.500 (0cho mil quinientos dólares estadounidenses)  más IVA al finalizar el cierre financiero de cada contrato a formar.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información utilizada así como los productos obtenidos serán tratados con confidencialidad de acuerdo a las cláusulas especificadas en el contrato.

CRONOGRAMA PREVISTO

| Actividades | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12 |  |  |  | Mes 13 |  |  |  | Mes 14 |  |  |  | Mes 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 Estudio de Factibilidad Socioeconómica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio de contexto social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auscultaciones y procesamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudios de Ingeniería y costos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudios de Demanda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio Ambiental Básico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio Socieconómico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redacción de Informe de Prefactibilidad Socioeconómica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y aprobación del MTOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y aprobación de OPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Evaluación financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y actualización de parámetros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análsis de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de robustez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Análisis de Valor por Dinero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estimación de sobrecostos y sobreplazos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción del Comparador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redacción de Informe de Evaluación y Control de Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y aprobación del MTOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y aprobación del MEF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de Pliegos Técnicos y Administrativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y aprobación del MTOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y aprobación del MEF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesoramiento a la comisión de adjudicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre Financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |