DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PAÍS

Brasil

PROFISCO – Roraima

Programa de Modernización de la Administración Fiscal

del Estado de Roraima

(PROFISCO/RR − BR- L1253)

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Maria Cristina Mac Dowell (FMM/CBR), Jefe de Equipo; Patricia Bakaj (FMM/CBR), Co-Jefe de Equipo; Fátima Cartaxo (FMM/CBR); Betina Hennig (LEG/SGO); German Zappani y Carlos Lago (CSC/CBR); Elcior de Santana (ICF/ICF); Juan Bonnefoy (KNL/KNM); Flávio Galvão (consultor) y Marcio Cracel (Consultores); Adriana Sobral Coelho (FMM/CBR); Marina Massini (ICF/FMM).

ÍNDICE

Plan de Seguimiento y Evaluación

I. Introducción

II. Seguimiento

a. Principales preguntas de monitoreo

b. Indicadores

c. Recopilación de datos e instrumentos

d. Presentación de informes

e. Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

III. Evaluación

a. Principales preguntas de evaluación

b. Conocimiento existente (evaluaciones previas, análisis económico ex ante)

c. Principales indicadores de efectos directos

d. Metodología de la evaluación

e. Aspectos técnicos de la metodología seleccionada

f. Evaluación complementaria (optativa)

g. Información de los resultados

h. Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

SIGLAS Y ABREVIATURAS

| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| --- | --- |
| UCP | Unidad Coordinadora del Proyecto |
| ICMS | Impuesto sobre a Circulación de Mercadorías |
| PROFISCO- CCLIP | Programa de apoyo a la Gestión e Integración de los Fiscos en Brasil (BR-X1005) |
| POA | Plan Operativo Anual |
| PA | Plan de Adquisidores |
| UCP | Unidad Coordinadora del Programa |
| PMR | Project Monitoring Report |
| SIAT | Sistema de Administración Tributaria |
| SEFAZ/RO | Secretaría de Hacienda del Estado de Roraima |
| ITBI | Impuesto sobre transmisión de bienes entre vivos |
| IPVA | Impuesto sobre propiedad de vehículos automotores |
| CadSin | Catastro Sincronizado |
| IBGE | Instituto Brasileño de Geografía y Estadística |
| PIB Estadual | Producto Interno Bruto Estatal |
| NF-e | Factura Fiscal Electrónica |
| ECD | Registro Contable Digital |
| EFD | Registro Fiscal Digital |
| CT-e | Conocimiento de Transporte Electrónico |
| ECF | Emisor de Boleta Fiscal Electrónica |
| ITCD | Impuesto de Transmisión Causa Mortis y Donación |
| PCR | Project Completion Report |
| PAE | Plano de Aceleración de la Ejecución |

Programa de Modernización de la Administración Fiscal

del Estado de Roraima (PROFISCO/RR)

(BR- L1253)

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

- Introducción

  - El objetivo general del programa es promover el fortalecimiento de la gestión fiscal del Estado de Roraima, a través de la mejora de los instrumentos de planificación estratégica y la toma de decisiones, del incremento de los ingresos propios, del aumento de la efectividad y la calidad de la ejecución presupuestaria y de la oferta de mejores servicios a los ciudadanos.

  - El proyecto está estructurado en cuatro componentes: (i) Integración de la gestión de hacienda que  busca perfeccionar los métodos e instrumentos de apoyo a la gestión estratégica y generar informaciones para el proceso de la toma de decisiones; (ii) Administración tributaria y contencioso fiscal que busca mejorar el desempeño de la administración tributaria y aumentar la recaudación; (iii) Administración patrimonial y control interno que busca mejorar el desempeño de la administración financiera y aumentar el control del gasto público; e (iv) Gestión de recursos corporativos que busca mejorar y perfeccionar los métodos, instrumentos y sistemas de apoyo operativo y administrativo que contribuyen al aumento del desempeño institucional y la interacción con la sociedad.

  - Al final de la ejecución del proyecto los resultados esperados más relevantes son: (i) Incremento del 50% (R$16,5 millones para R$24,7 millones) de la recaudación proveniente del IPVA; (ii) aumento en 20% (R$ 99.7 millones para R$ 119.6 millones) el valor inscrito de substitución tributaria en la entrada y diferencial de alícuota, proveniente de la fiscalización de tránsito; (iii) Aumento en 50% ( 84 para 126) el número de auditorías realizadas en la fiscalización de establecimientos; (iv) incremento de un 40% (12 para 15) en el número de procesos judiciales procesados por año; (v) reducción de 35 a 8 días del tiempo medio para procesar un registro de inscripción de una empresa; y (vi) Aumento (80 para 160) el número de servidores  capacitados anualmente.

  - El monitoreo del proyecto estará basado en la programación de actividades y en el detalle físico y financiero de los productos que constan en el Plan Operativo Anual (POA) y en las descripciones de adquisiciones y contrataciones que constan en el Plan de Adquisiciones. Además el prestatario presentará al Banco los informes semestrales de progreso y enviará copia de los mismos a la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Hacienda de la República Federativa de Brasil. Los referidos informes incluirán información sobre la fase corriente de implantación de las acciones de integración nacional.

  - El Proyecto será evaluado conforme a las metas y los respectivos indicadores anuales de los productos y resultados que integran el marco de resultados del proyecto. El presupuesto para el monitoreo y evaluación del programa es de US$313 mil, siendo US$ US$110 mil solamente para la actividad de evaluación. Además, está siendo desarrollada, por medio de la Cooperación Técnica BR-T1145 para el CCLIP/PROFISCO, la metodología de la evaluación de impacto que será utilizada en todos los proyectos del PROFISCO.

  - Con relación específicamente al seguimiento de las actividades a lo largo de la ejecución, esta estará bajo la responsabilidad directa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) que está integrada por funcionarios de planta del Estado del Roraima, con dedicación integral al proyecto, y está compuesta por: (i) un coordinador general; (ii) un subcoordinador técnico; (iii) un subcoordinador administrativo-financiero; y (iv) un asistente técnico de monitoreo y evaluación. Además de esta estructura básica, son responsables de los productos de los componentes y subcomponentes los gerentes de las áreas en las cuales será ejecutado el proyecto.

  - Le corresponderá a la UCP las siguientes responsabilidades: (i) presentar las solicitudes de desembolso al Banco debidamente apoyadas por la documentación pertinente; (ii) supervisar los procesos de licitación y adquisición de bienes, de licitación y contratación de obras, y de selección y contratación de servicios del proyecto, de acuerdo con el correspondiente Plan de Adquisiciones y con las políticas del Banco sobre el tema; (iii) mantener el sistema contable financiero del proyecto de forma apropiada, de acuerdo con las normas del Banco sobre el tema; (iv) presentar informes sobre la ejecución del proyecto; (v) presentar planes operativos y actualizar los Plan de Adquisiciones; (vi) guardar las respectivas facturas, contratos y órdenes de pago y presentarlas al Banco y a los auditores del proyecto cuando le sean solicitados; y (vii) asegurarse de que las obras contratadas y los bienes adquiridos con recursos del proyecto estén siendo mantenidos de acuerdo con normas técnicas de aplicación general. La UCP contará con un sistema de seguimiento y monitoreo de las actividades del Proyecto, que permitirá el registro de los resultados de las evaluaciones realizadas, facilitando el acompañamiento en el logro de los indicadores tanto de resultados como de productos del programa. Tales indicadores constan del Marco de Resultados (Anexo I de la Propuesta de Préstamo).

  - A continuación se presenta las características del sistema de seguimiento y monitoreo y a la metodología y recursos destinados a la evaluación de resultados del programa.

- Monitoreo de las actividades

2.1	El objeto del monitoreo es detectar los factores que facilitan o impiden que un producto alcance sus resultados, en conformidad con las actividades descriptas en el POA y las metas y los respectivos indicadores del Marco de Resultados.

- Principales preguntas de monitoreo

2.2	Monitoreo de conformidad: Las actividades y procesos realizados se adhieren a los objetivos establecidos y la metodología adoptada para el proyecto?

2.3	Monitoreo financiero: Hay suficiencia y oportunidad en la liberación de los fondos del proyecto?

2.4	Monitoreo de actividades: Las actividades programadas están siendo planificadas y ejecutadas en la secuencia con el tiempo requerido?

2.5 Monitoreo de productos: Los productos primarios, intermedios y finales se están desarrollando en la secuencia deseada?

2.6	Monitoreo de riscos: los riesgos identificados en el proyecto ponen en peligro la consecución de los objetivos? Las acciones de mitigación planificadas se están desarrollando?

- Indicadores

2.7	Durante el monitoreo del proyecto se dará seguimiento a los siguientes indicadores que forman parte del Marco de Resultados y serán incluidos en el informe semestral de progreso.

| Cuadro 1 - Indicadores de Monitoreo (productos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador del producto | Unidad | Frecuencia de medición | Fuente de verificación |
| COMPONENTE I: GESTIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA |  |  |  |
| Unidades de la SEFAZ/RR con objetivos y planes de metas monitorizados | Número de unidades de la SEFAZ/RR | ANUAL | Informe de gestión del sistema de planificación de las unidades gestoras |
| Participaciones en eventos de administración hacendaria. | Número de participantes por año. | ANUAL | Informe de participación de funcionarios en eventos |
| COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  |  |  |
| Contribuyentes morosos del IPVA inscriptos en la deuda activa. | Número de Contribuyentes inscriptos | ANUAL | Informe de gestión de la coordinación de recaudación |
| Central de atención al ciudadano-contribuyente con informe automatizado de gestión | Informe de Autorización de Impresión de Documentos Fiscales (AIDF) | ANUAL | Informe de gestión del servicio de atención al contribuyente |
| Coordinación de fiscalización de mercaderías en tránsito con informe automatizado de planificación de la fiscalización | Informe de planeamiento de fiscalización | ANUAL | Informe de gestión de la coordinación de fiscalización de mercaderías en tránsito |
| Coordinación de fiscalización de establecimientos comerciales con informe automatizado para selección de fiscalización | Informe de gestión de indicios | ANUAL | Informe de gestión de la coordinación de fiscalización de establecimientos. |
| Coordinación de Inteligencia Fiscal con informe de cruce de información automatizado | Informe de cruce de dados con informaciones del SINTEGRA y del SPED/NFe. | ANUAL | Informe de gestión de la coordinación de inteligencia fiscal |
| Digitalización de la información de los contribuyentes con registro en papel | Cantidad de dossiers digitalizados | ANUAL | Informe de gestión del SIAT-e |
| Contribuyentes registrados en el SPED. Factura Fiscal Electrónica (NF-e), Conocimiento de Transporte Electrónico (CT-e) y Manifiesto de Carga Electrónico (MC-e). | Cantidad de contribuyentes | ANUAL | Informe de gestión del SIAT-e |
| Contribuyentes registrados en el PED – Registro Contable y Fiscal Digital | Cantidad de contribuyentes | ANUAL | Informe de gestión del SIAT-e |
| Procuraduría Fiscal con informe automatizado de recuperación de la deuda activa. | Informe de gestión de recuperación de la deuda activa. | ANUAL | Informe de gestión de la Procuraduría Fiscal |
| COMPONENTE III: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO |  |  |  |
| Unidades de costos incorporadas al Plan de cuentas. | Plan de cuentas con las unidades de costos | ANUAL | Informe de gestión de la contabilidad |
| Instrumentos de cumplimento tributario implantado | Código de ética. | ANUAL | Diario oficial del estado |
| IV. GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS |  |  |  |
| Capacitación de diseminadores para el Programa de educación fiscal | Cantidad de Diseminadores | ANUAL | Informe de gestión de la educación fiscal |
| Modelo de gestión de TIC certificado | Nivel de Madurez | ANUAL | Informe de gestión de la Coordinación de Tecnología de la Información |
| Oferta de servicios en el Portal del servidor | Servicios disponibles | ANUAL | Informe de gestión de la Coordinación de Tecnología de la Información |
| Carreras con perfil de competencias actualizadas | Cantidad carreras con nuevas competencias | ANUAL | Informe de gestión de la Coordinación de Recursos Humanos |

- Recopilación de datos e instrumentos

2.8	Los datos de las metas físicas y financieras de los productos serán colectados mensualmente, junto a los respectivos líderes y consolidados UCP, en el informe semestral de progreso, en el modelo 	acordado con el BID para los proyectos del PROFISCO. Estos informes serán utilizados para la actualización del Project Monitoring Report (PMR).

- Presentación de informes

2.9	El prestatario presentará al Banco los informes semestrales de progreso y enviará copia de los mismos a la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Hacienda de la República Federativa de Brasil. Los referidos informes incluirán información sobre la fase corriente de implantación de las acciones de integración nacional, independiente del origen de sus recursos de financiamiento.

- Coordinación y plan de trabajo del monitoreo

2.10	Desde la UCP se contará a un técnico especialista en monitoreo y seguimiento, responsable de coordinar las actividades de monitoreo del proyecto, que incluirán: (i) implantar, mantener y actualizar las bases de datos del sistema de gestión de proyecto, especialmente no que se refiere a los indicadores de resultado y de ejecución; (ii) articular-se con las unidades ejecutoras y/o supervisores de componentes e sub-componentes, objetivando la coleta e al tratamiento de las informaciones sobre el andamiento de las acciones del proyecto y la preparación de informes semestrales de progreso; (iii) identificar los  desvíos, atrasos y factores externos que afecten el  proyecto, proponiendo, cuando el caso, medidas correctivas; e (iv) apoyar las reuniones internas de monitoriamente e evaluación del proyecto y las misiones de supervisión y evaluación del BID.

2.11	El BID y la UCP realizarán reuniones con periodicidad mínima semestral para monitorear de manera conjunta la marcha en la ejecución de la operación. Asimismo, realizarán en conjunto al menos una visita de inspección anual para supervisar los avances de ejecución en el terreno.

2.12	Cuando las visitas de inspección se identifican los retrasos en el proyecto físico y financiero, se establecerá un Plan de Implementación Acelerada (PAE): (i) las principales dificultades en la implementación, (ii) las acciones para superar las dificultades; (iii) el plazo; y (iv) los costos (v). El PAE también debe incluir una selección de las adquisiciones prioritarias para el proyecto, con sus plazos y los valores estimados.

| Cuadro 2 - Plan de trabajo del Monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Responsable |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1.Análise previa de documentos técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultor Sectorial |
| a. Informe Semestral de Progreso e PAI/POA con respectivo Marco de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. procedimientos de adquisición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Plan de Aceleración de la Ejecución , Plan de Adquisiciones e programación de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Orientación y Monitoreo operacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultor Júnior |
| a. cumplimento de cláusulas contractuales (avisos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. procedimientos de adquisición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. temas financieros: solicitación de desembolso, rendición de cuentas, auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Misión de Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe de Equipe |
| a. revisión y aprobación de documentos técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. revisión y aprobación de procedimientos de adquisiciones y de temas financieros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. revisión y aprobación de cambios en proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Evaluación de Los resultados e Impactos del Programa

- Colección de Datos e Instrumentos

  - Informe de Terminación de Proyecto (ITP): Será preparado un ITP seis meses después de realizado el último desembolso del Programa. La SEFAZ/RR colectará y mantendrá disponible al Banco toda la información necesaria para la preparación del ITP. Adicionalmente, se conformará en la SEFAZ/RR un mecanismo de monitoreo y seguimiento de las metas e indicadores de la Matriz de Resultados del Programa presentada en el Cuadro 4.

  - Una de las principales fuentes de información para medir los impactos de este Programa es la evaluación del Programa de Ajuste Fiscal llevada a cabo por la Secretaría del Tesoro Nacional (STN), que incluye las siguientes metas: (i) Deuda financiera en relación a los ingresos líquidos reales (RLR); (ii) resultado primario entendido como la diferencia entre ingresos y gastos no financieros; (iii) gastos con el funcionalismo público; (iv) ingresos propios; y (v) gastos con inversión en relación a RLR.

- Metodología de Evaluación

  - El equipo evaluará la consecución de los objetivos del programa a través de una evaluación reflexiva, tomando como referencia las metas e indicadores establecidos en la matriz de resultados de las dos operaciones del programa. Asimismo, se realizará una Evaluación Financiera en base a la misma metodología que se usó para la Evaluación ex ante.

  - El equipo de proyecto realizó una Evaluación Financiera ex ante por medio de la comparación entre los costos financieros incrementales y los beneficios relacionados con la implantación de los tres productos de mayor impacto para el proyecto. En este análisis financiero fueron considerados: (i) Modelo de gestión del IPVA desarrollado e implantado en el SIAT-e, integrado con la base de dados del DETRAN-RR; y (ii) nuevo modelo de fiscalización de mercancías en tránsito implantado. Los elementos de cómputo fueron: (i) horizonte de 10 años; (ii) tasa de descuento del 12,5% a.a.; y (iii) tasa promedio de intereses del 5,6% a.a.

  - De acuerdo con el documento de análisis financiero del proyecto, (ver enlace electrónico), se estima que en el 4º año de desembolso de los recursos del financiamiento (2014), el programa presentará un beneficio financiero neto de US$1.305.910 en valor presente, y al final del 10º año desde el inicio del programa (2019), el beneficio financiero neto acumulado en valor presente será de US$30.090.338 millones. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, el programa está justificado.

| Cuadro 3 - Resultado de la Evaluación Económica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Discriminación | Valor Presente (en R$ millones) |  |  |  | TIRE (%) |
|  | Beneficio | Inversión | Operación e Manutención | Beneficio Líquido |  |
| Programa | 10,89 | 7,7 | 0,75 | 30,0 | 83.49 |

  - Posteriormente, se realizará una Evaluación Financiera ex post para evaluar el rendimiento financiero de aquellos resultados que permiten su estimación, siguiendo una metodología comparable con la utilizada en la preparación del programa, para comparar su rentabilidad después de concluido con lo estimado durante su preparación.

  - El objetivo de la evaluación ex post será verificar si las estimaciones que justifican el financiamiento por parte del BID se mantuvieran robustas en el período subsecuente. También se buscará identificar si existen otros beneficios económicos que no hayan sido cuantificados ex ante, lo cual podría mejorar aún más el resultado inicial de la evaluación financiera.

  - La consultoría de verificación de los resultados tendrá inicio una vez desembolsados los recursos de la operación. Las consultorías de evaluación del programa podrán comenzar antes de eso. Las fuentes de información requeridas para el seguimiento de las metas de resultados están establecidas en la Matriz de Resultados. En el caso de las metas de resultados que tienen una fecha de cumplimiento posterior al cierre de la operación, se hará una proyección para evaluar el cumplimiento de las mismas. La Evaluación del Programa será insumo del Informe de Terminación de Proyecto de la operación (PCR, por sus siglas en inglés).

  - La Evaluación del Programa será realizada por consultores independientes, cuyos servicios fueron presupuestados en el ámbito del PROFISCO-AM (BR-L1388). La consultoría de evaluación prevista servirá para la oportuna evaluación del programa y de sus componentes, además de utilizados en la preparación del PCR.

  - Las demás consultorías servirán para preparar estudios de actualización del diagnóstico inicial utilizado para respaldar el Programa. Asimismo, dichos estudios apoyarán en la identificación de acciones de responsabilidad y equilibrio fiscal así como en la ampliación de la inversión pública, contribuyendo al alcance del objetivo principal del programa.

| Cuadro 4 – Indicadores de Evaluación (Impactos/Resultados) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador de resultados | Unidad | Frecuencia de medición | Fuente de verificación |
| Incremento de la recaudación del Impuesto sobre vehículos automotores(IPVA) | Valor recaudado | ANUAL | Informe de gestión de la recaudación SEFAZ |
| Aumento en 20% el valor inscrito de substitución tributaria en la entrada y diferencial de alícuota, proveniente de la fiscalización de tránsito. | Valor inscrito | ANUAL | Informe de gestión del área de fiscalización de mercancías en transito |
| Aumento en 50% del número de auditorías realizadas en la fiscalización de establecimientos | Número de auditorías | ANUAL | Informe de gestión del área de fiscalización de establecimientos |
| Aumento del número de acciones proactivas de inteligencia | Número de acciones proactivas | ANUAL | Informe de gestión de coordinación de inteligencia fiscal |
| Reducción del tiempo de concesión de inscripción de registro de contribuyente | Número de Días | ANUAL | Informe de gestión del SIAF-e |
| Aumento del número de funcionários capacitados anualmente | Números de servidores | ANUAL | Informe de gestión del área de recursos humanos |

- Información de los resultados

  - La UCP preparará y enviará al Banco un informe de evaluación de medio término a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo o cuando hayan transcurrido 18 meses de ejecución, lo que ocurra primero. Esto informe deberá contemplar los avances en la implementación de los productos, la revisión de los riesgos y la identificación de liciones aprendidas que puedan contribuir para la revisión del diseño del Proyecto.

  - También preparará y enviará al Banco un informe de evaluación final que servirá de insumo para el Informe de Terminación del Proyecto (Project Completion Report—PCR), a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo. Estos informes incluirán: (i) los resultados de la ejecución financiera por componente; (ii) el cumplimiento de metas de los productos y resultados y avances de los impactos esperados, de acuerdo a los indicadores establecidos en el Matriz de Resultados del programa; (iii) los factores críticos para la sustentabilidad del proyecto; (iv) la evaluación de los riesgos potenciales y de la capacidad institucional del ejecutor; (v) los procesos de monitoreo y evaluación del proyecto; (vi) una síntesis de los resultados de todas las auditorías realizadas durante la ejecución del programa; (vii) la lecciones aprendidas.

  - Una vez hayan sido aceptados por el Banco, estos dos informes de evaluación serán puestos a disposición del público a través de las páginas web de la PMR. Dichas evaluaciones serán llevadas a cabo por firmas consultoras, las cuales serán contratadas por la UCP y financiadas con recursos del préstamo.

1_ CONSULTORÍA DE APOYO AL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

- Términos de Referencia

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

La consultoría tendrá como objetivo apoyar al equipo del proyecto a llevar a cabo el monitoreo del cumplimiento de los compromisos de resultados del Gobierno del Estado de Roraima establecidos en la matriz de resultados (Anexo II del POD); así como su alcance e impacto de acuerdo a las metas e indicadores establecidos en la matriz de resultados utilizando como referencia la Evaluación los informes de evaluación del Programa de Ajuste Fiscal (PAF) emitido por la Secretaria del Tesoro Nacional (STN).

II. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

Tipo de consultoría: consultor individual.

Fecha de comienzo y duración: El periodo de esta consultoría será de 20 días, a iniciarse luego de aprobada la operación en el Directorio del Banco.

Lugar de trabajo: Boa Vista/Roraima/Brasil y el lugar de residencia del consultor.

Perfil del consultor:

- Título universitario de economía. Estudios de Maestría en Economía o en Políticas Públicas.

- Al menos 3 años de experiencia trabajando en la preparación y supervisión de proyectos en el sector público o investigación en materia de política fiscal.

- Experiencia internacional en análisis macro-fiscal, análisis económico y fiscal, de trabajo sobre gobiernos sub-nacionales en proyectos financiados con recursos de cooperación multilateral y/o bilateral.

III. ACTIVIDADES

Las actividades que serán realizadas durante la consultoría incluyen las siguientes:

- Apoyar el equipo de proyecto a evaluar el cumplimiento de cada una de las acciones que conforman los componentes del programa (BR-L1253) y organizar y documentar dichas evidencias de acuerdo al previsto en el contrato de préstamo. Asimismo, ayudará el equipo de proyecto a verificar los resultados, tomando como referencia la línea de base establecidas en la matriz de resultados, auxiliándose tanto en la información proporcionada por el gobierno como por los informes de PAF emitido por la STN. Acorde con dichos indicadores y evidencias, el consultor ayudará el equipo de proyecto a preparar el Memorando de Desembolso de la operación.

- A requerimiento del Banco el consultor deberá estar dispuesto a viajar a Roraima/RR para evaluar el cumplimiento de las metas acordadas en el marco de la operación y presentar propuestas para el cumplimiento de las mismas al Banco y al Gobierno del Estado de Roraima.

IV. PRODUCTOS ESPERADOS

La consultoría generará los siguientes productos:

- Un informe preliminar a los 15 días de la firma del contrato para la aprobación del Banco. El informe deberá detallar el estado de cumplimiento de las metas acordadas en la Matriz de Resultados de la operación BR-L1235 y presentar el estado de cumplimiento de los resultados esperados.

- Memorando de Desembolso, preparado por el equipo de proyecto con el apoyo del consultor, presentando todas las evidencias de cumplimiento de las metas acordadas en el contrato de préstamo.

Los informes serán presentados conforme los formatos establecidos por el Banco para tales fines. Todo Informe deberá ser entregado al Banco en forma electrónica en un solo archivo que incluya la portada, el documento principal y los anexos. (Archivos Zip no se aceptarán como informes finales, debido a regulaciones de la Sección de Administración de Archivos).  La realización de los informes será coordinada con la Sra. Cristina Mac Dowell (mmacdowell@iadb.org) y deberán ser entregados conforme a la estructura y los plazos previamente acordados.

V. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

La duración de la consultoría será de 20 días no consecutivos.

VI. CONDICIONES DE PAGO

Los pagos al consultor individual se realizarán de la siguiente manera:

- Un primer pago de 50% del monto del contrato 15 días después de la firma del mismo, contra entrega del primer informe a satisfacción del BID.

- 50% a la entrega y aprobación del informe final a satisfacción del BID.

VII. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

La coordinación de la consultoría estará a cargo de Cristina Mac Dowell de la División Fiscal y Municipal (FMM/CBR), Jefe de Equipo de la Operación

2 - CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

- Términos de Referencia

- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Preparar un informe de evaluación del Programa BR-L1253 para su revisión y entrega a la División Fiscal y Municipal. El mismo será un insumo para el Informe de Terminación de Proyecto (PCR) del Programa.

CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

Tipo de consultoría: consultor individual.

Fecha de comienzo y duración: El período de esta consultoría será de 20 días.

Lugar de trabajo: Roraima/RR/Brasil y el lugar de residencia del consultor.

Perfil del consultor:

- Título universitario de economía. Estudios de Maestría en Economía o en Políticas Públicas. PhD deseable.

- Al menos 10 años de experiencia trabajando en la preparación, supervisión y/o evaluación de proyectos en el sector público

- Experiencia internacional en análisis macro-fiscal, análisis económico de proyectos de modernización institucional en el área fiscal.

- Experiencia relevante en materia de evaluación de proyectos financiados con recursos de cooperación multilateral y/o bilateral.

- ACTIVIDADES

Las actividades que serán realizadas durante la consultoría incluyen las siguientes:

- En coordinación directa con el jefe de equipo del proyecto, revisar la documentación correspondiente a la ejecución de las dos operaciones del Programa. En particular, se evaluará el alcance e impacto logrado de acuerdo a las metas e indicadores establecidos en la Matriz de Resultados, utilizando como referencia los informes de evaluación del Programa de Ajuste Fiscal (PAF) emitido por la Secretaria del Tesoro Nacional (STN)..

- Evaluar el impacto de las acciones que conforman los componentes del programa tomando como referencia la línea de base establecidas en la matriz de resultados, auxiliándose tanto en la información proporcionada por el gobierno, los informes del PAF emitido pela STN, y otros estudios sobre el desempeño fiscal del Gobierno de Roraima.

- Realizar una Evaluación Financiera ex post del programa, siguiendo una metodología comparable con la utilizada en la preparación de la operación, para comparar la rentabilidad del programa de forma reflexiva.

- En coordinación directa con el jefe de equipo, mantener reuniones con los principales actores involucrados en el diseño y ejecución de la operación, tanto en el BID como en la Secretaria de Hacienda del Estado de Roraima (SEFAZ/RR).

- Revisar documentación de los organismos ejecutores y otros actores involucrados, para completar la información requerida para la preparación del PCR.

- Preparar el texto del Informe, de acuerdo con el formato a ser entregado por el BID.  Se debería incluir texto y gráficos según corresponde.

- PRODUCTOS ESPERADOS

- Informe intermedio de Evaluación, con texto y gráficos, a ser revisado por el especialista sectorial que supervisa el Proyecto. El Informe debe incluir todas las áreas estipuladas en el formato, con especial énfasis en lo que corresponde a los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas.

- Documento de Evaluación Financiera ex post y comparación con la evaluación inicial.

- Informe final de Evaluación que incorpore comentarios hechos por el jefe de equipo.

- Los informes serán presentados conforme los formatos establecidos por el Banco para tales fines. Todo Informe deberá ser entregado al Banco en forma electrónica en un solo archivo que incluya la portada, el documento principal y los anexos. (Archivos Zip no se aceptarán como informes finales, debido a regulaciones de la Sección de Administración de Archivos).  La realización de los informes será coordinada con Cristina Mac Dowell (mmacdowell@iadb.org) y deberán ser entregados conforme a la estructura y los plazos previamente acordados.

- DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

La duración de la consultoría será de 20 días no consecutivos.

- CONDICIONES DE PAGO

Los pagos al consultor individual se realizarán de la siguiente manera:

- Un primer pago de 30% del monto del contrato 15 días después de la firma del mismo, contra entrega del primer informe a satisfacción del BID.

- Un segundo pago 30% a la entrega y aprobación del informe intermedio a satisfacción del BID.

- Un pago final de 40% a la entrega y aprobación del informe final a satisfacción del BID.

- SUPERVISIÓN O COORDINACIÓN

La coordinación de la consultoría estará a cargo de Maria Cristina Mac Dowell Fiscal y Municipal (IFD/FMM), Jefe de Equipo de la Operación.

| Cuadro 5 - Plan de trabajo de la evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Responsable | Costo ($) | Financiamiento |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| EVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de medio término |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | UCP/consultor | 20,000 | Proyecto |
| Evaluación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | UCP/consultor | 20,000 | Proyecto |
| Evaluación de Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de la metodología de evaluación de impacto de los proyectos del CCLIP PROFISCO | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | consultor | 20,000 | TC BR-T1145 |
| Adaptación de la metodología del CCLIP PROFISCO al proyecto PROFISCO TO | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP/consultor | 10,000 | Proyecto |
| Coleta de los datos | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | UCP/ asistente técnico de monitoreo y evaluación | 0 |  |
| Desarrollo de sistema | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP/consultor | 10,000 | Proyecto |
| Analice de los resultados/ Evaluación Financiera ex post |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | UCP/consultor | 30,000 | proyecto |