- Documento del Banco Interamericano De Desarrollo

- No Autorizado para Uso Publico

REGIONAL

RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN

(RG-T1615)

- plan de operaciones

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Eduardo Lora, Jefe; Miembros: Norelis Betancourt  (RES); Patricia Arauz (RES); Suzanne Duryea (SCL/SCL); Juan Carlos Navarro (SCL/SCT); Javier Jiménez (LEG/SGO) y Raquel Gomez (RES), quienes asistieron en la producción del documento.

Indice

I.	Marco de referencia y justificación	1

II.	El programa	2

A.	Objetivos y descripción	2

III.	Costo y finaciamiento	4

A.	Tabla de Costos	4

B.	Financiamiento	5

IV.	Ejecución del programa	5

A.	Organismo ejecutor	5

B.	Ejecución y administración del proyecto	5

C.	Estado de la preparación	7

D.	Período de ejecución y calendario de desembolsos	7

E.	Adquisiciones	7

V.	Monitoreo y evaluación	7

A.	Monitoreo	7

B.	Seguimiento	8

VI.	Beneficios del programa y riesgos	8

A.	Beneficios	8

B.	Beneficiarios	8

C.	Riesgos	8

VII.	Revisión ambiental y social	9

A.	Fecha de revisión ESR	9

B.	Medidas tomadas para evitar impactos sociales y ambientales negativos	9

VIII.	Certificación	9

IX.	Aprobación	9

anexos

| ANEXO I | Marco Lógico http://www.iadb.org/IDBDocs.cfm?docnum=1619509 |
| --- | --- |
| AnEXO II | Programa de Presupuesto http://www.iadb.org/IDBDocs.cfm?docnum=1619541 |
| ANEXO III | Plan de Adquisiciones http://www.iadb.org/IDBDocs.cfm?docnum=1619516 |

apéndices

Datos básicos socioeconómicos

Los datos básicos socioeconómicos, incluyendo información sobre deuda pública, se encuentran disponibles en la siguiente dirección:

http://www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata

Información disponible en los archivos de RES

- Resúmenes de los estudios financiados por las Cooperaciones Técnicas Regionales ATN/SF-4875-RG; ATN/SF-6881-RG; RG-ATN/SF-7974-RG; ATN/SF-8831-RG http://www.iadb.org/IDBDocs.cfm?docnum=1619553

- Listado de instituciones que forman parte de la Red de Centros http://www.iadb.org/IDBDocs.cfm?docnum=1619548

- Evaluaciones de las Cooperaciones Técnicas Regionales indicadas en el punto 1.

- Modelo de Convocatorias para Estudios de la Red de Centros

- Modelo de cartas-acuerdo que rigen la contratación de Estudios de la Red de Centros

Siglas y abreviaturas

| DEA | Desarrollo en las Américas, informe del Banco Interamericano de Desarrollo (anteriormente IPES) |
| --- | --- |
| FOE | Fondo para Operaciones Especiales |
| IPES | Informen de Progreso Económico y Social del Banco |
| LACEA | Asociación de Economía de América Latina y el Caribe |
| RES | Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo |
| VPS | Vicepresidencia de Sectores y Conocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo |

RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN

(RG-T1615)

Resumen Ejecutivo

| Organismo Ejecutor: | Banco Interamericano de Desarrollo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficiario: | Universidades y centros de investigación académica en la Región |  |  |  |  |
| Financiamiento: | IDB: ingresos netos del FOE Aporte local: Total: | US$ US$ US$ |  | 1.250.000 0 1.250.000 |  |
| Objetivos: | El objetivo general de esta nueva ronda de la Red de Centros será continuar fortaleciendo la investigación en temas de desarrollo en la Región, con el fin de generar lecciones que contribuyan a enriquecer el debate de las políticas públicas y las actividades de asistencia técnica y servicios de conocimiento del Banco para los países miembros. |  |  |  |  |
| Plazos: | Período de Ejecución: |  |  |  | 30 meses |
|  | Período de Desembolso: |  |  |  | 36 meses |
| Condiciones contractuales especiales: | Ninguna |  |  |  |  |
| Excepciones a las políticas del Banco | Ninguna |  |  |  |  |
| Revisión social y ambiental: | Clasificación “C”. El proyecto no producirá impactos negativos ambientales ni sociales |  |  |  |  |
| Beneficios: | La Red de Centros ha contribuido con: (i) el mejoramiento de la calidad de investigación que se produce en la Región; (ii) el desarrollo de una agenda de investigación y bases de datos que han generado conocimiento relevante para la formulación de políticas públicas; (iii) el fortalecimiento de la capacidad de investigación de un número importante de centros de investigación de la región, y (iv) el enriquecimiento del programa de docencia en temas de economía aplicados a la realidad de América Latina y el Caribe. |  |  |  |  |
| Coordinación con otras agencias: | La coordinación de este proyecto con otras agencias multilaterales se enmarca en los mecanismos ordinarios de consulta e intercambio de información que se realizan periódicamente por los miembros del Comité de Estudios de País. |  |  |  |  |

- Marco de referencia y justificación

  - Creada en 1990 como una cooperación técnica regional, financiada con el fondo de Operaciones Especiales (FOE), la “Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe” (Red de Centros o Red), tiene como objetivo apoyar y fortalecer la capacidad de investigación aplicada en América Latina y el Caribe  y enriquecer la agenda de políticas de desarrollo de la región, mediante el análisis de los principales problemas económicos y sociales realizado por institutos de investigación en la región.

  - La Red ofrece financiamiento no reembolsable a centros de investigación de los países miembros prestatarios del Banco seleccionados mediante un proceso competitivo para llevar a cabo, en forma simultánea, estudios sobre sus países en temas de políticas de desarrollo previamente definidos por el Banco.  Actualmente la Red de Centros  (http://www.iadb.org/res/LaresNetwork.cfm) está compuesta por alrededor de  360 instituciones (ver Anexo IV en los archivos técnicos de RES).

  - Desde 1990 el Directorio Ejecutivo del Banco ha aprobado seis etapas de la Red de Centros: En 1990-1995 por US$ 4.7 millones bajo la TC-90-04-05-3; en 1995-2000 por US$ 7.7 millones. Bajo la ATN/SF-4875-RG; en 2000-2002 por US$ 1.5 millones bajo la ATN/SF-6881-RG; en 2002-2004 por US$ 1.5 millones bajo la ATN/SF-7974-RG; en 2004-2006 por US$ 1.25 millones bajo la ATN/SF-8831-RG; y en  2006-2008 por US$1.25 millones bajo la ATN/SF-10262-RG.

  - Desde 1995 en adelante la Red de Centros ha sido coordinada por el Departamento de Investigación (RES)  y los estudios realizados han permitido además apalancar la agenda de investigación del Banco (por ejemplo muchos estudios han servido de base para la preparación del Informe de Progreso Económico y Social, IPES).  En total se han financiado 252 estudios nacionales agrupados en 41 proyectos de investigación (alrededor de 6 estudios por proyecto) y 30 estudios comparativos (cross-country studies) sobre temas tan diversos como pobreza, desempleo, prestación de servicios sociales, políticas fiscales, inestabilidad financiera, calidad de vida, exportaciones y privatización (ver Anexo V en los archivos técnicos de RES). La mayoría de los proyectos son comparativos, lo que permite al Banco construir y compartir su base de conocimientos con investigadores, funcionarios gubernamentales encargados de la formulación de políticas públicas y profesionales especialistas en desarrollo en América Latina.

  - La Sexta etapa de la Red de Centros cumplirá con los objetivos propuestos.  A fines de 2008 se habrán completado los siguientes cuatro proyectos de investigación (a) Calidad de la educación en América Latina y el Caribe; (b) Calidad de vida en  los barrios urbanos de América Latina y el Caribe; (c) Calidad de vida: Una aproximación multidimensional; y (d) Los niveles de productividad, dispersión y crecimiento en las industrias de América Latina y el Caribe.  (Ver Anexo VI en archivos técnicos de RES). En total se culminarán a finales de 2008, 27 estudios nacionales y 4 estudios comparativos. Cada estudio nacional tendrá una sección dedicada a las implicaciones de política para el país respectivo que será distribuida a fines de 2008. Los mejores estudios de país se presentarán en sesiones especiales organizadas en las reuniones de LACEA (Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe) 2008 y 2009.

  - Los estudios de la Red de Centros responden a necesidades de conocimiento en las áreas clave identificadas por los países y la alta gerencia en: las reposiciones de capital (8R), las estrategias institucionales y, en particular dentro del nuevo marco operacional (NOF), para las actividades de investigación económica y fortalecimiento institucional. Los estudios en esta nueva etapa de la Red de Centros abordarán dos áreas principales: (a)  Productividad en LAC, y (b) Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs).  Productividad: desde distintos ángulos se estudiará una de las preguntas centrales en el análisis del desarrollo de América Latina en las últimas décadas: ¿por qué la productividad ha crecido a un ritmo tan bajo? Aunque las economías de la región han mostrado patrones de crecimiento muy interesantes, en gran medida, debido a la evolución de los precios de las materias primas, al descontar el efecto de estos precios en el crecimiento, el desempeño de la región no ha sido tan auspicioso en comparación con otras regiones del mundo en similar estado de desarrollo económico. Para analizar esta pregunta se explorarán paralelamente algunas explicaciones plausibles: (i) Innovación tecnológica, productividad de los factores y crecimiento; (ii) Capacidad de generar empresa, regulación y los incentivos al crecimiento de éstas (el enigma del “missing middle”); (iii) La informalidad como limitante del crecimiento de la productividad; (iv) Política fiscal, políticas sociales y los incentivos a la informalidad (la economía de las buenas intenciones que generan incentivos perversos); (v) Productividad, formalidad y capacidad de generación de empleo de calidad; y (vi) La economía política de la informalidad.  TICs: en está área se estudiará: (i)  el rol de los TICs como herramienta para ayudar a los individuos a mejorar su bienestar en el contexto de determinados marcos gubernamentales, en particular, en salud, educación, y movilidad social: (ii) el rol de los TICs como facilitador del bienestar del individuo y el sector privado; y (iii) temas regulatorios, legales, y de economía política en relación a las TICs en América Latina.

- El programa

- A.	Objetivos y descripción

  - El objetivo general de esta nueva ronda de la Red de Centros será continuar fortaleciendo la investigación en temas de desarrollo en la Región, con el fin de generar lecciones que contribuyan a enriquecer el debate de las políticas públicas y las actividades de asistencia técnica y servicios de conocimiento del Banco para los países miembros.

  - Se espera que los estudios de la Red de Centros contribuyan con: (i) el mejoramiento de la calidad de investigación que se produce en la Región; (ii) el desarrollo de una agenda de investigación y bases de datos que generen conocimiento acumulado relevante para la formulación de políticas públicas; y (iii) estudios analíticos que sirvan de base para definir opciones eficaces de políticas y programas, a fin de encarar los problemas sociales y económicos más apremiantes que enfrenta la región.

  - El proyecto tendrá tres componentes:  (i) estudios de casos e individuales temáticos en temas de la agenda de investigación y estrategia institucional del Banco; (ii) talleres de discusión organizados por el Banco durante la ejecución de los estudios, y (iii) difusión de los resultados  por medio de seminarios a nivel regional  y publicación de los estudios individuales y temáticos como documentos de trabajo y libros que resuman las conclusiones de los mismos.

  - Componente 1: Estudios de investigación. Se otorgará financiamiento no reembolsable a instituciones de la Región para estudios en algunos de los tópicos de la agenda de investigación del Banco para el período 2008-2010.  Los estudios nacionales se desarrollarán dentro de un marco analítico común, para un grupo de países comparables entre sí, y estarán acompañados de análisis comparativos internacionales.

  - La coordinación técnica de los estudios será llevada a cabo por RES. Los temas específicos de investigación  serán definidos por RES previa consulta con los departamentos sectoriales de VPS y, de ser posible, en asociación con ellos. Los estudios estarán alineados con  las prioridades de conocimiento de la VPS para 2009-2011 y se propondrán a partir de una revisión detallada del estado del conocimiento especializado y un sondeo de su relevancia para fines de programación en el Banco y actividades de asistencia técnica y diálogo de política en los países.

  - Los términos de referencia de cada proyecto de investigación se aprobarán en el Comité de Estudios de País (creado en el mes de febrero 2006 y coordinado por RES en el  marco de la Iniciativa para mejorar la capacidad analítica del Banco -GN-2381-1). Esta instancia de discusión permitirá aprovechar sinergias, evitar duplicaciones y facilitará desde el inicio una mayor difusión de los estudios dentro del Banco. El Comité de Estudios considerará las propuestas de la Red de Centros siguiendo los mismos procedimientos que se aplican a otros estudios.

  - Los estudios contarán con el apoyo de académicos expertos. La experticia del personal del Banco combinada con la de los académicos contratados como asesores externos servirá para asegurar que los estudios seleccionados sean innovadores y se inscriban en la dinámica de la discusión sobre el tema en la región y en el mundo. Los  académicos expertos, además de participar activamente junto al personal del Banco en el diseño de los términos de referencia de los estudios, tendrán la responsabilidad de evaluar las propuestas de investigación enviadas por los institutos, así como los informes intermedios e informes finales de los estudios, participar en los talleres iniciales y finales, en las sesiones especiales de LACEA y contribuir en la preparación de los capítulos introductorios, análisis comparativos y de las conclusiones de los estudios que serán publicados en los libros o relatorías. La participación de dichos expertos permitirá además transferir conocimiento a las instituciones. La evaluación de las propuestas se hará sobre la base del marco conceptual y metodológico, viabilidad y capacidad demostrada para estudiar el tema propuesto.

  - Componente 2: Talleres de discusión. El Banco organizará dos talleres de discusión por cada tema de estudio, uno para definir metodología de trabajo y otro para discutir resultados y mejorar la calidad del informe final.  A los talleres asistirán los directores de investigación de los estudios, los académicos expertos y personal del Banco.

  - Componente 3: Difusión.  El Banco realizará actividades de difusión como:  (i) seminarios de los estudios dentro de las sesiones de las reuniones anuales de LACEA; (ii) publicación electrónica de los informes finales aprobados por el Banco (página web de la Red con conexión a las páginas web de los institutos con la dirección electrónica de los autores para incentivar la discusión); (iii) difusión electrónica a las instituciones académicas dentro y fuera de la región, al Banco y a la lista de correo de RES; (iv) publicación de los informes finales como capítulos de un libro o como parte de una relatoría especial que reporte los principales hallazgos y lecciones de políticas; (v) publicación de “Resúmenes de Política” de los estudios nacionales y comparativos.  Las recomendaciones de políticas y resultados que sean útiles a las actividades de programación y préstamos del Banco se difundirán dentro del Banco y se organizarán talleres de discusión internos, según corresponda.

- Costo y finaciamiento

- A.	Tabla de Costos

- Tabla 1.  Presupuesto

- B.	Financiamiento

  - El costo total de esta etapa del proyecto ascendería a US$1,250,000 proveniente de de los ingresos netos del Fondo de Operaciones Especiales (FOE)  y se usará exclusivamente para:  (i) financiar los estudios, honorarios de los coordinadores y evaluadores externos; (ii) gastos de viaje de los investigadores, coordinadores y evaluadores externos de los estudios para participar en seminarios y talleres organizados por el Banco; y (iii) gastos logísticos de los talleres de discusión y difusión; publicaciones, distribución y apoyo administrativo.  Se estima que se llevarán a cabo un promedio de 24 estudios a un costo de $40,000 cada uno

  - El Banco determinará el monto de financiamiento que se otorgará a cada estudio, de acuerdo a la extensión, complejidad y alcance de los mismos.  El financiamiento se desembolsará de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Banco.  El Banco determinará la secuencia de pagos a los institutos de investigación sobre las base del alcance del trabajo que deba llevarse a cabo.  En ningun caso se efectuará el desembolso final antes de la culminación satisfactoria del estudio y su respectiva evaluación por parte del coordinador en el Banco ni ese desembolso será inferior al 30% del monto total adjudicado.

- Ejecución del programa

- A.	Organismo ejecutor

  - Los institutos de investigación de la  Región llevarán a cabo los estudios bajo la supervisión del Banco.   El Departamento de Investigación (RES) será la unidad con responsabilidad técnica y básica del proyecto con la asistencia de la VPC/GCM.  El plazo de ejecución de la operación será de 30 meses y el de desembolsos de 36 meses

- B.	Ejecución y administración del proyecto

  - Periódicamente, a medida que se diseñen los estudios y previa revisión en el Comité de Estudios de los términos de referencia, el Banco invitará a los institutos de investigación de la Región a presentar propuestas.  Las invitaciones se enviarán a todos los institutos que forman parte de la Red (ver Anexo IV) y se anunciarán en la página web del Banco.  Las convocatorias a concurso incluirán la descripción del tema de estudio, la metodología de investigación, el contenido esperado de las propuestas, el cronograma de trabajo, la remuneración que recibirán los institutos participantes y los criterios de selección.

  - Las propuestas presentadas al Banco por las instituciones participantes incluirán:  (i) una descripción detallada de la metodología que se utilizará; (ii) la descripción de las fuentes de información y bases de datos; (iii) la experiencia del instituto y los trabajos anteriores que haya efectuado en el tema a tratar; (iv) la justificación acerca de la capacidad del equipo de investigación para cumplir con los objetivos del proyecto (anexar “curriculum vitae” del equipo de investigación; (v) las principales actividades de difusión del proyecto y su respectivo presupuesto; (vi) un calendario de actividades; y (vii) un presupuesto para la ejecución de los estudios basado en el monto que el Banco haya fijado de antemano.

  - Las propuestas presentadas al Banco serán evaluadas por un panel compuesto por funcionarios del Banco y los expertos académicos.  La evaluación se hará sobre la base del marco conceptual y metodológico, viabilidad y capacidad demostrada para estudiar el tema propuesto.  Los evaluadores dispondrán de un mes como máximo para considerar las propuestas y seleccionarán las mejores para cada tema.

  - Si  los evaluadores consideran aceptable una propuesta, siempre que se introduzcan las modificaciones apropiadas, el Banco solicitará al instituto responsable de la propuesta, que efectúe dichos cambios.  Si los evaluadores consideran que ninguna de las propuestas tiene las posibilidades de producir un estudio que cumpla cabalmente con los términos de referencia establecidos, el Banco declarará el proceso desierto.

  - El Banco notificará  los resultados por escrito a los institutos que hayan presentado propuestas y los anunciará en la página web de la Red de Centros y pondrá a disposición de todas las instituciones de la Red las propuestas seleccionadas, por un período prudencial.

  - El Banco solicitará a las instituciones seleccionadas que firmen cartas-convenio.  En dichas cartas se incluirán los términos de referencia de cada estudio, las responsabilidades de cada etapa del estudio, el monto a ser financiado y los términos de desembolso.  Asimismo, incluirán una cláusula de terminación que permita al Banco suspender los pagos estipulados en caso de que un centro se vea impedido de culminar con las obligaciones contraídas.

  - El Banco organizará los talleres de discusión descritos en el punto 2.8.

  - Los  resultados de las investigaciones se publicarán cuando así lo decida el Banco, y se tomará en cuenta la calidad de los documentos y la opinión de los evaluadores internos y externos. El Banco realizará las siguientes actividades de difusión dirigidas a las autoridades de los países miembros prestatarios, comunidad académica regional e internacional y  sector privado, según corresponda:

    - Se organizarán seminarios de difusión de los estudios dentro de las sesiones de las reuniones anuales del capítulo latinoamericano de la “Sociedad Econométrica” y de LACEA. El grupo de evaluadores de cada estudio seleccionará los mejores estudios (hasta un máximo de tres) y el Banco financiará los gastos de viaje de los investigadores respectivos.

    - Publicación de  los informes finales aprobados por el Banco dentro de la Serie  Documentos de Trabajo la Red de Centros del BID. Dichos documentos se colocarán en la página web de la Red (se conectarán a las páginas web de los institutos y proporcionarán la dirección electrónica de los autores para incentivar la discusión). También se difundirán por correo y en formato electrónico, tanto a las instituciones académicas dentro y fuera de la región, como a las entidades gubernamentales de la región, según corresponda.

    - Publicación de los informes finales como capítulos de un libro ó incorporación de ciertas secciones dentro de una relatoría especial que reporte los principales hallazgos y lecciones de políticas. La publicación de los estudios se anunciará mediante boletines y correos electrónicos, a medida que se vaya produciendo.

    - Publicación de “Resúmenes de Política” de los estudios nacionales y comparativos. Los mismos comprenderán un resumen del proyecto y sus principales resultados. Los “Resúmenes de Política” se colocarán en la página web de la Red  y se distribuirán por correo electrónico a las autoridades gubernamentales de los países, según corresponda.

  - También se estimulará a los Centros para que envíen  los documentos aprobados a revistas académicas regionales e internacionales para su publicación. Por último, se promoverá y apoyará la difusión de los resultados de los estudios en cada país estudiado. A tal efecto, una vez aprobado el informe final, las instituciones presentarán nuevamente al Banco las actividades de difusión previstas para su discusión en los países y su correspondiente presupuesto. El Banco evaluará la naturaleza de las actividades propuestas y ofrecerá una contribución previamente establecida en el momento de la licitación que no excederá el 5% del aporte que el Banco haya ofrecido para la realización de los estudios.

  - Las recomendaciones de políticas y resultados que sean útiles las actividades de programación y préstamos del Banco se difundirán dentro del Banco a los departamentos correspondientes y se organizarán talleres de discusión en el Banco, según corresponda

- C.	Estado de la preparación

  - El proyecto se puede implementar de inmediato.

- D.	Período de ejecución y calendario de desembolsos

  - El plazo de ejecución del proyecto será de 30 meses y el de desembolsos de 36 meses, contados a partir de la fecha de aprobación.

- E.	Adquisiciones

  - Todos los servicios de consultoría y compra de material, inclusive la selección de los institutos de investigación, siguen los procesos, normas y políticas del Banco para la adquisición de bienes y servicios (documentos GN-2349-7 y GN-2350-7). Ver Plan de Adquisiciones en el Anexo III.

- Monitoreo y evaluación

- A.	Monitoreo

  - El Departamento de Investigación tiene la responsabilidad básica y técnica de esta operación y controlará estrechamente el progreso y evaluará todos los estudios realizados en el marco de este proyecto.  Ver Marco Lógico en el Anexo I.

- B.	Seguimiento

  - A lo largo del proyecto se realizarán las evaluaciones de: (i) las propuestas de investigación y selección de las mejores; (ii) informes intermedios; y (iii) informes finales.  El Banco asumirá la responsabilidad de contratar evaluadores externos para cada tema.  Los evaluadores externos tendrán a su cargo: (i) evaluar todas las propuestas que se reciban durante el proceso de licitación; (ii) evaluar los informes intermedios y los finales; (iii) recomendar los mejores estudios para ser presentados en los seminarios regionales de economistas; (iv) emitir opinión sobre el informe final para su publicación.  RES tendrá la responsabilidad de asignar, en consulta con los supervisores pertinentes, el personal del Banco para coordinar y evaluar los estudios.  Los evaluadores internos serán seleccionados conforme a su experiencia en el tema respectivo y tendrán las mismas responsabilidades de los evaluadores externos.

- Beneficios del programa y riesgos

- A.	Beneficios

  - Se considera que la Red de Centros contribuye al fortalecimiento de la capacidad institucional e intelectual en la Región, considerada indispensable para atender los retos socio-económicos y políticos del desarrollo.  Los centros de investigación seleccionados para desarrollar los estudios, dado el conocimiento acumulado, se convierten en promotores de nuevas iniciativas en sus países, participan en el debate de políticas públicas, evalúan programas sociales y asesoran a otras organizaciones del sector público y privado.  El Banco define a la cooperación técnica como una intervención temporal que “contribuye a la transferencia de conocimientos y pericias a los países miembros con miras a su desarrollo económico y social.  Adoptan la forma de asistencia consulta, investigaciones, adiestramiento y actividades de promoción.” (PR-501).  El concepto de la Red en cada una de sus etapas al estudiar los temas prioritarios asegura que la asistencia técnica genera nuevos valores y conocimiento al beneficio de toda la Región.

- B.	Beneficiarios

  - Los principales beneficiarios del proyecto serían los institutos de investigación seleccionadas para llevar a cabo los estudios.

- C.	Riesgos

  - Debido a los beneficios tangibles que ha rendido la Red en sus seis etapas, se espera la obtención de resultados sustanciales para los países de la Región.  Sobre la base de los beneficios de la séptima etapa, no se anticipan riesgos significativos.

- Revisión ambiental y social

- A.	Fecha de revisión ESR

  - El proyecto obtuvo visto bueno por el ESR el 29 de agosto de 2008.

- B.	Medidas tomadas para evitar impactos sociales y ambientales negativos

  - El proyecto ha sido clasificado categoría “C”.  No se prevén impactos ambientales de esta cooperación técnica.  En términos sociales, esta operación promueve la ampliación y difusión de conocimiento conducentes a la formulación de políticas socio-económicas.  En ese contexto, se espera que la aplicación de estos nuevos conocimientos contribuya al alivio de la pobreza, y alimente favorablemente al proceso de decisiones de políticas socio-económicas.

- Certificación

  - La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (GCM) certifica que la suma de US$1.250.000 proveniente de los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) está disponible para el financiamiento del proyecto propuesto mediante el presente Plan de Operaciones.

| Marguerite S. Berger Jefe Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento |  | Fecha |
| --- | --- | --- |
| VPC/GCM |  |  |

- Aprobación

| Eduardo Lora, |  | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Chief Economist and Manager a.i |  |  |
| RES/RES |  |  |

Además de RES participan como miembros permanentes los 4 departamentos regionales del Banco (representados por el asesor económico regional), y se espera que el resto de los departamentos de VPS participen a partir de 2009..