Informe de Terminación de Proyecto

Programa de Competitividad del Sector de la Joyería

ATN/ME-8204-CO

Bogotá D.C., Abril de 2008

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Colombia Nombre del Proyecto: Programa de Competitividad del Sector de la Joyería Número TC: TC0106021 MIF/AT: ATN/ME-8204-CO Número (s) de ATN: 8204-CO Agencia (s) Ejecutora: Centro de Desarrollo Productivo de Joyería - CDPJ Especialista Responsable de País: Carlos Alfonso Novoa Molina Especialista Responsable en sede: Fernando Campero Fecha del Reporte: 23 de Abril de 2008 Fecha de Revisión Por Representante: 23 de Abril de 2008 |  |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 21 de Febrero de 2.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 29 de Abril de 2.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 29 de Abril de 2.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para Desembolso del Primer Tramo: 27 de Agosto de 2.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 27 de Agosto de 2.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fecha de Primer Desembolso: 4 de Septiembre de 2.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fecha Original para el Desembolso Final: 29 de Octubre de 2.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fecha Actual del Desembolso Final Actual: 29 de Diciembre de 2.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fecha Original para Ejecución Final: 29 de Abril de 2.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fecha Real de Ejecución Final: 29 de Abril de 2.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas para Ejecución Final (meses): Ninguna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas para el desembolso final (meses): 2 Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 3.7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |  |  |  |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: USD 375.000 - Monto aprobado actual: USD 375.000 - Monto total cancelado: USD 91.641,05 |  |  |  | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: USD 342.000 - Monto aprobado actual: USD 583.805,73 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: - Monto aprobado actual: |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: USD 342.000 - Monto aprobado actual: USD 583.805,73 - Costo Total del Proyecto: USD 717.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: USD 283,280,80 - Porcentaje de los fondos originales (%): 78.15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Contraparte: - Monto: USD 583.805,73 - Porcentaje del Fondo original (%): 170,7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |  |  |  |
| No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ X ] [ ] ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ X ] [ ] ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? [ ] [X] ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [X] ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ ] [X] ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? [ ] [ X] Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO IP [ S ] DO [ P ] Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [ X ] SI [ ] Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? VS [ ] S [ X ] U [ ] VU [ ] ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: Octubre de 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jun; Dic.; Jun.; Dic; Jun.; Dic.; Jun.; Dic.; Final. 2004; 2004; 2005; 2005; 2006; 2006; 2007; 2007. IP [ ]; [ S ]; [ S ]; [ S ]; [ S ]; [ S ]; [ S ]; [ S ]; [ S ]; [ S ]. DO [ ]; [ P ]; [ P ]; [ P ]; [ P ]; [ P ]; [ P ]; [ P ]; [ P ]; [ P ]. AS [ ]; [ H ]; [ H ]; [ H ]; [ H ]; [ H ]; [ H ]; [ H ]; [ H ]; [ H ]. |  |  |  |
| # Tabla resumen de los indicadores de resultados (propósitos) y outputs (componentes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propósitos |  |  | # Indicadores en el Marco Lógico |  |  |  | # Resultados |  |  |  |  |  |  | # Variación |  |  |  |  |  |  |
| El objetivo específico consiste en ordenar técnica, organizacional y laboralmente al sector de la joyería, mediante el desarrollo de destrezas laborales orientadas al incremento de la competitividad de la microempresa. |  |  | - De las 200 empresas participantes, 25 se encuentran en un plan piloto de competitividad, mostrando índices mejorados de productividad general, disminución en las mermas de producción y mayor productividad laboral. |  |  |  | # Se vincularon 25 empresas al programa de mejoramiento empresarial, las cuales durante dos años recibieron asistencia gerencial, asistencia técnica, formación, promoción comercial y se vincularon a procesos asociativos. Estas actividades implicaron dedicación y esfuerzo tanto de parte de las empresas, como del equipo de consultores asignado, se ha logrado la disminución de mermas de producción, una mejor organización de la distribución de planta, disciplina en el registro y análisis de información gerencial y productiva, que les ha permitido tomar mejores decisiones. # Cada empresa sigue monitoreando sus indicadores mediante sistemas de información gerencial y productiva |  |  |  |  |  |  | # Dado el alcance en las actividades del programa en las empresas se conformó un Equipo interdisciplinario de 10 consultores en áreas de: Ingeniería Industria, Metalúrgica, Química, Diseño y Joyería, que no estaba previsto desde el inicio del programa. Esto gracias al apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que destinó recursos de Fomipye. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - En el término de 4 años, las empresas del sector tienen una base normativa que cubre los aspectos más importantes en materia técnica y laboral, habiendo expedido al menos 20 NTS y homologado al menos 5 NTC. |  |  |  | # Desde la Unidad Sectorial de Normalización del CDPJ, se coordinó el proceso de desarrollo normativo para sector, desde tres comités, que contaron con al participación de empresarios, académicos y profesionales del sector. Se lograron publicar 20 NTS y se homologaron 5 NTC. Por área son: # Metales Preciosos: 11 # Procesos de Joyería : 11 # Gemas: 3 Se publicaron las primeras 13 NTS en un primero compendio enviado al Banco. |  |  |  |  |  | Adicionalmente a las 20 NTS y 5 NTC, por interés de los empresarios se agregaron tres normas que están en proceso normativos y que se publicarán en el 2.008. |  |  |  |  |  |  |  |
| Componentes |  |  | # Indicadores en el Marco Lógico |  |  |  | # Resultados |  |  |  |  |  |  | # Variación |  |  |  |  |  |  |
| - Modelo de prestación de servicios de formación para la competitividad |  |  | # Se encuentra calificada y readecuada la oferta de servicios de desarrollo empresarial y tecnológico orientada al sector de la joyería. |  |  |  | # Se cuenta con la infraestructura técnica y tecnológica actualizada, tanto del CDPJ como de otras instituciones como el SENA, orientada al sector. |  |  |  |  |  |  | # A través del programa se vincularon aportes de Colciencias para implementar nuevas tecnologías como el Laboratorio de Caracterización de materiales y el Centro de Diseño y Prototipado. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Se ha desarrollado un modelo curricular de formación, adaptado a la demanda y de fácil aplicación por parte de entidades de capacitación no formal como por entidades de educación superior y técnica. |  |  |  | Se cuenta con un modelo de formación basado en competencias laborales, desarrollado de manera conjunta desde al mesa sectorial de joyería, por empresarios, SENA, CDPJ y el sector en general. Este modelo es de aplicación nacional y ya ha tenido personal graduado del mismo en áreas de diseño de Joyería, Armado de joyas y Microfusión de joyería, que se ha vinculado a las empresas con gran aceptación por parte de los empresarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Se han formado como capacitadores 15 técnicos independientes o afiliados a entidades de capacitación. |  |  |  | # Se realizaron dos programas de formación en pedagogía básica por competencias, en total se formaron 29 técnicos que están en capacidad de ser multiplicadores para el sector. |  |  |  |  |  | Se formaron 14 técnicos adicionales al compromiso, dado el interés que despertó el tema en el sector. Adicionalmente se formaron 21 personas como evaluadores de competencias laborales en Armado de Joyería. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Se han formado 12 microempresarios de habilidades sobresalientes como formador de sus pares y empleados. |  |  |  | # En un Diplomado de Gerencia y comercio Internacional se formaron 22 empresarios, que mejoraron sus habilidades gerenciales y de direccionamiento de su empresa. |  |  |  |  |  | Con el Apoyo de la Universidad Industrial de Santander se realizó el diplomado en Gerencia y comercio internacional y se amplió el alcance de este componente a 22 empresarios. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Modelo de prestación de servicios de formación para la competitividad |  |  | # Se han capacitado 200 empleados y dueños/operarios de empresas micro y pequeñas del sector de la joyería |  |  |  | # Con recursos de la contribución se realizaron los procesos de formación con consultores internacionales con al Scuola D´Arte e Mestieri Di Vicenza en diseño de joyería y engaste sobre metal, se formaron 31 y 23 personas respectivamente. Como actividad previa a la consultoria internacional se realizaron procesos de nivelación con recursos de contrapartida así: Tema de nivelación; Horas; Personas formadas. Gemología; 16; 41. Diseño de joyería; 30; 30. Engaste sobre metal; 30; 20. Microfusión; 20; 26. Seguridad Industrial; 10; 20. Metalurgia para joyería; 14; 14. Comercio Internacional; 60; 20. Se realizó un programa de formación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con consultoria especializado Cesar Vera. | A través del SENA y con recursos del CDPJ se realizaron cursos de actualización técnica, y computación básica e intermedia, se formaron 215 personas pertenecientes a empresas del sector que mejoraron sus competencias laborales en diferentes áreas. No se logró la meta de 200 personas capacitadas con consultoría internacional y con recursos de la contribución por diferentes problemas en el proceso de selección y contratación y la proximidad de la culminación del programa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Se tiene implementado un sistema de seguimiento a través de indicadores de productividad en 25 microempresas. |  |  |  | # Se diseñó e implementó un el “SISTEMA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE PRODUCCION PARA JOYERIA”, un Software de Monitoreo de los procesos productivos en cada una de las 25 empresas del programa. Es compromiso del empresario mantener actualizada la información. |  |  |  |  |  | A través de una consultoría Gerencial se implementaron sistemas de información en: - Aplicación para la evaluación de la competencia - Aplicación para el análisis interno, externo y DOFA. - Aplicación del diagnostico de la empresa - Aplicación de la Contabilidad del Trúput modulo financiero y de procesos - Aplicación del seguimiento del Direccionamiento y Balanced Scorecard |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Se tienen metas mínimas para cada empresa en términos de disminución de mermas (al menos un 10%) e incremento en la producción y ventas del 10%. |  |  |  | # Con el acompañamiento de la consultoría productiva y gerencial el empresario estableció los indicadores para el monitoreo de sus metas y objetivos. Para esto cuneta con herramientas informáticas que facilitan el registro y análisis de la información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Se cuenta con un Fondo de Reserva generado por los aportes de los microempresarios. |  |  |  | # Se realizó una apropiación de 6.300 dólares para la conformación inicial del fondo de reserva. |  |  |  |  |  | El fondo de reserva estaba previsto que se constituyera y llegasen a tener recursos por 50.000 dólares, pero las actividades de formación con consultores internacionales no se pudieron continuar y en consecuencia no se siguió con la apropiación del fondo de reserva. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Apoyo a la coordinación inter-empresarial |  |  | Se cuenta con el programa de Normas para el desarrollo, consenso y aplicación de normas técnicas para el sector. |  |  |  | # Se logró estructurar la Unidad Sectorial de Normalización - USN dentro del CDPJ, adscrita a ICONTEC. Desde la USN se coordinó el trabajo normativo en tres comités: Metales preciosos, procesos y gemas. Desde el 2004 se establecieron programas de normas anuales para cada comité, al cual se le dio cumplimiento en el año correspondiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se han adoptado 20 Normas Técnicas Sectoriales (NTS) y 5 Normas Técnicas Colombianas (NTC) |  |  |  | # Se lograron publicar 20 NTS y se homologaron 5 NTC. Por área son: # Metales Preciosos: 11 # Procesos de Joyería : 11 # Gemas: 3 # Se publicaron las primeras 13 NTS en un primero compendio enviado al Banco. |  |  |  |  |  | Adicionalmente a las 20 NTS y 5 NTC, por interés de los empresarios se agregaron tres normas que están en proceso normativos y que se publicarán en el 2.008. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 empresas del sector se han comprometido a aplicar normas y estándares técnicas en su producción y 25 ya las aplican. |  |  |  | # Se han realizado 6 eventos de socialización de las normas en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga y realizado video conferencias con las anteriores ciudades más Risaralda, Cartagena y Manizales. En estos eventos se ha llegado a más de 200 empresarios que se han comprometido a su estudio y aplicación cuando sea conveniente y corresponda. |  |  |  |  |  | La base normativa establecida se constituye en la soporte de la propuesta de Reglamento Técnico para el sector, el cual en una versión preliminar, fue presentada a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se habrán realizado actividades conjuntas a través de seminarios con Consultores Nacionales e Internacionales en temas relacionados con la Normalización, Medio Ambiente, Mercado Internacional de joyería Integración Productiva y Clusters. |  |  |  | # Se realizaron seminarios, que contaron con la asistencia total de 247 personas en: # - Seminario sobre normalización y certificación. # - Seminario sobre medio ambiente y salud ocupacional. # -Foro: “Subsector joyería del área metropolitana de Bucaramanga, hacia una producción más limpia”. # - Seminario: “Promoción de parámetros de diseño para joyería basados en las culturas precolombinas”. # - Seminario de nivelación en Dibujo para diseño de joyas # - Seminario de Gemología # - Seminario Asociatividad empresarial como estrategia competitiva - Cultura un Reto en el ALCA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se ha desarrollado un plan estratégico del sector de la microempresa en Santander. |  |  |  | # - Se logró la aprobación de la política nacional de apoyo al sector Joyero # - Se lideró la constitución del Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de la joyería en Santander, como plan estratégico para el sector que se encuentra en implementación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se han desarrollado conjuntamente entre los propios empresarios 3 planes estratégicos para eventos conjuntos como son la feria de la joya colombiana, el premio a la creatividad en diseño y para la implementación de un sistema virtual de información técnica. |  |  |  | # Se estructuraron los 3 eventos desde la Asociación Orfebres Unidos de Santander - ORUS, se lideró que la Feria Colombiana de Joyería fuese itinerante empezando el 2007 en Medellín, luego en Bogotá y después en cada ciudad, además que desde la Federación de Joyeros se realizara la dirección y que fueran ganancias conjuntas. En el marco de esta feria se realizará el Premio la Diseño. El sistema de información técnica se ancló a la iniciativa del SOT, siendo el CDPJ un nodo de información en Bucaramanga para el Sector. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VE |  |  | E | ME | I |  |  |  |
| El objetivo específico consiste en ordenar técnica, organizacional y laboralmente al sector de la joyería, mediante el desarrollo de destrezas laborales orientadas al incremento de la competitividad de la microempresa. |  |  |  |  | De las 200 empresas participantes, 25 adelantaron un plan piloto de competitividad, mostrando índices mejorados de productividad general, disminución en las mermas de producción y mayor productividad laboral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En el término de 4 años, las empresas del sector tienen una base normativa que cubre los aspectos más importantes en materia técnica y laboral, habiendo expedido al menos 20 NTS y homologado al menos 5 NTC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): VE ( ) E ( X ) PE ( ) I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(VE) |  | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) |  | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) |  | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto: - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación si existiesen diferencias destacables entre ambas. Resultados (efectos) alcanzados por el proyecto; Resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo; Variación. Se cuenta con la infraestructura técnica y tecnológica actualizada, tanto del CDPJ como de otras instituciones como el SENA, orientada al sector.; # Se encuentra calificada y readecuada la oferta de servicios de desarrollo empresarial y tecnológico orientada al sector de la joyería.; En el marco del programa se gestionaron recursos de actualización tecnológica con Colciencias y se adquirieron equipos y se implementaron los servicios de: Laboratorio de Caracterización de metales y de Prototipado rápido.. Se cuenta con un modelo de formación basado en competencias laborales, desarrollado de manera conjunta desde la mesa sectorial de joyería, por empresarios, SENA, CDPJ y el sector en general. Este modelo es de aplicación nacional y ya ha tenido personal graduado del mismo en áreas de diseño de Joyería, Armado de joyas y Microfusión de joyería, que se ha vinculado a las empresas con gran aceptación por parte de los empresarios.; # Se ha desarrollado un modelo curricular de formación, adaptado a la demanda y de fácil aplicación por parte de entidades de capacitación no formal como por entidades de educación superior y técnica.. # Se realizaron dos programas de formación en pedagogía básica por competencias, en total se formaron 29 técnicos que están en capacidad de ser multiplicadores para el sector.; # Se han formado como capacitadores 15 técnicos independientes o afiliados a entidades de capacitación.. # En un Diplomado de Gerencia y comercio Internacional se formaron 22 empresarios, que mejoraron sus habilidades gerenciales y de direccionamiento de su empresa.; Se han formado 12 microempresarios de habilidades sobresalientes como formador de sus pares y empleados.. |
| Resultados (efectos) alcanzados por el proyecto; Resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo; Variación. # Con recursos de la contribución se realizaron los procesos de formación con consultores internacionales con al Scuola D´Arte e Mestieri Di Vicenza en diseño de joyería y engaste sobre metal, se formaron 31 y 23 personas respectivamente. Como actividad previa a la consultoria internacional se realizaron procesos de nivelación con recursos de contrapartida; # Se han capacitado 200 empleados y dueños/operarios de empresas micro y pequeñas del sector de la joyería. Se diseñó e implementó un el “SISTEMA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE PRODUCCION PARA JOYERIA”, un Software de Monitoreo de los procesos productivos en cada una de las 25 empresas del programa. Es compromiso del empresario mantener actualizada la información.; # Se tiene implementado un sistema de seguimiento a través de indicadores de productividad en 25 microempresas.. Con el acompañamiento de la consultoría productiva y gerencial el empresario estableció los indicadores para el monitoreo de sus metas y objetivos. Para esto se cuenta con herramientas informáticas que facilitan el registro y análisis de la información.; # Se tienen metas mínimas para cada empresa en términos de disminución de mermas (al menos un 10%) e incremento en la producción y ventas del 10%.. Se realizó una apropiación de 6.300 dólares para la conformación inicial del fondo de reserva.; # Se cuenta con un Fondo de Reserva generado por los aportes de los microempresarios.. # Se logró estructurar la Unidad Sectorial de Normalización - USN dentro del CDPJ, adscrita a ICONTEC. Desde la USN se coordinó el trabajo normativo en tres comités: Metales preciosos, procesos y gemas. Desde el 2004 se establecieron programas de normas anuales para cada comité, al cual se le dio cumplimiento en el año correspondiente.; Se cuenta con el programa de Normas para el desarrollo, consenso y aplicación de normas técnicas para el sector.. # Se lograron publicar 20 NTS y se homologaron 5 NTC. Por área son: Metales Preciosos: 11, Procesos de Joyería : 11 y Gemas: 3 # Se publicaron las primeras 13 NTS en un primer compendio enviado al Banco.; Se han adoptado 20 Normas Técnicas Sectoriales (NTS) y 5 Normas Técnicas Colombianas (NTC). # Se han realizado 6 eventos de socialización de las normas en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga y realizado video conferencias con las anteriores ciudades más Risaralda, Cartagena y Manizales. En estos eventos se ha llegado a más de 200 empresarios que se han comprometido a su estudio y aplicación cuando sea conveniente y corresponda.; 200 empresas del sector se han comprometido a aplicar normas y estándares técnicas en su producción y 25 ya las aplican.. # Se realizaron seminarios que contaron con la asistencia total de 247 personas en: # - Normalización y certificación. 28 Personas # - Medio ambiente y salud ocupacional. 16 Personas. # -Foro: “Subsector joyería del área metropolitana de Bucaramanga, hacia una producción más limpia”. 37 Personas # - “Promoción de parámetros de diseño para joyería basados en las culturas precolombinas “ (48 personas) # - Nivelación en Dibujo para diseño de joyas (22 personas). # - Gemología (39 personas) # - Asociatividad empresarial como estrategia competitiva - Cultura un Reto en el ALCA. 57 Personas; Se habrán realizado actividades conjuntas a través de seminarios con Consultores Nacionales e Internacionales en temas relacionados con la Normalización, Medio Ambiente, Mercado Internacional de joyería Integración Productiva y Clusters.. # - Se logró la aprobación de la política nacional de apoyo al sector Joyero # - Se lideró la constitución del Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de la joyería en Santander, como plan estratégico para el sector que se encuentra en implementación.; Se ha desarrollado un plan estratégico del sector de la microempresa en Santander.. # Se estructuraron los 3 eventos desde la Asociación Orfebres Unidos de Santander - ORUS, se lideró que la Feria Colombiana de Joyería fuese itinerante empezando el 2007 en Medellín, luego en Bogotá y aspa en cada ciudad, además que desde la Federación de Joyeros se realizara la dirección y que fueran ganancias conjuntas. En el marco de esta feria se realizará el Premio la Diseño. El sistema de información técnica se ancló a la iniciativa del SOT, siendo el CDPJ un nodo de información en Bucaramanga para el Sector.; Se han desarrollado conjuntamente entre los propios empresarios 3 planes estratégicos para eventos conjuntos como son la feria de la joya colombiana, el premio a la creatividad en diseño y para la implementación de un sistema virtual de información técnica.. |
| - Comente acera de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sustentabilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. El fin del proyecto es: “Preparar a la industria de la joyería para la integración productiva y la competitividad”, a lo largo de la ejecución del programa se ha logrado dejar las bases para que se siga dando la integración productiva de la industria de la joyería. Los empresarios del programa piloto han aprendido y mejorado sus competencias gerenciales y de direccionamiento de su negocio, lo cual ha sido demostrado en la nueva cultura de registro y análisis de información y en el seguimiento a la planeación, esto también se ha integrado a la Asociación Orfebres Unidos de Santander, que nació gracias al programa con la iniciativa del grupo de empresarios piloto que ha impulsado esta Asociación con una filosofía de cooperación y competencia global. El proyecto es sostenible a largo plazo porque gracias al apoyo inicial del BID-FOMIN, el CDPJ y el sector ha ganado reconocimiento como excelente receptor de apoyos nacionales y extranjeros por su capacidad de gestión y disposición para asumir nuevos retos en pro de su mejora continua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Resultados del Proyecto (Productos). |
| Outputs (Componentes en el Marco Lógico) |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  |  |  |  |  |  | Valuación de los resultados (IP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VS |  |  | S | UE | VU |  |  |  |
| # 1. Modelo de prestación de servicios de formación para la competitividad |  |  |  |  | Se encuentra calificada y readecuada la oferta de servicios de desarrollo empresarial y tecnológico orientada al sector de la joyería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se ha desarrollado un modelo curricular de formación, adaptado a la demanda y de fácil aplicación por parte de entidades de capacitación no formal como por entidades de educación superior y técnica. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se han formado como capacitadores 15 técnicos independientes o afiliados a entidades de capacitación. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se han formado 12 microempresarios de habilidades sobresalientes como formador de sus pares y empleados. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se han capacitado 200 empleados y dueños/operarios de empresas micro y pequeñas del sector de la joyería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se tiene implementado un sistema de seguimiento a través de indicadores de productividad en 25 microempresas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se tienen metas mínimas para cada empresa en términos de disminución de mermas (al menos un 10%) e incremento en la producción y ventas del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se cuenta con un Fondo de Reserva generado por los aportes de los microempresarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. Apoyo a la coordinación inter-empresarial |  |  |  |  | Se cuenta con el programa de Normas para el desarrollo, consenso y aplicación de normas técnicas para el sector. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se han adoptado 20 Normas Técnicas Sectoriales (NTS) y 5 Normas Técnicas Colombianas (NTC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 empresas del sector se han comprometido a aplicar normas y estándares técnicas en su producción y 25 ya las aplican. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se habrán realizado actividades conjuntas a través de seminarios con Consultores Nacionales e Internacionales en temas relacionados con la Normalización, Medio Ambiente, Mercado Internacional de joyería Integración Productiva y Clusters. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se ha desarrollado un plan estratégico del sector de la microempresa en Santander. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se han desarrollado conjuntamente entre los propios empresarios 3 planes estratégicos para eventos conjuntos como son la feria de la joya colombiana, el premio a la creatividad en diseño y para la implementación de un sistema virtual de información técnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (IP) VS ( ), S ( X ), U ( ), VU ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (VS) | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No-satisfactorio (U) | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (VU) | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico. Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. 1. Modelo de prestación de servicios de formación para la competitividad Resultados Previstos; Meta Acumulada Alcanzada; Differencia. 2 Eventos de consulta *Documento diagnóstico de la oferta; * 2 Talleres con empresarios - Documento diagnóstico de la oferta; Se cumplió 100%. Modelo de capacitación desarrollado: Elaboración N.C.L. a)Caracterización b)Mapa Funcional c)Normas de Competencia Laboral d)Titulaciones; *Gestión SNFT: Sistema Nacional de Formación para el Trabajo *Conformación Mesa Sectorial de Joyería (empresarios-entidades educativas-gremios-sector público-CDP). *Apoyo metodológico del SENA para la elaboración del modelo de formación. PRODUCTOS: *Documento de Caracterización y Mapa Funcional: Conformación equipo técnico. * Tres (3) titulaciones, Once (11) normas de competencia laboral desarrolladas y veintiocho (28) unidades de aprendizaje validadas nacionalmente: Conformación de tres (3) equipos técnicos en Diseño de joyas, proceso de armado y proceso de microfusión.; Se cumplió 100%. Diseño y Desarrollo Curricular; *Estructura curricular en Armado de Piezas en Joyería, Microfusión de joyas y Diseño de joyas, al servicio del sector, base de a formación en joyería a nivel nacional.; Se cumplió 100%. Desarrollo de guías didácticas y material de apoyo a la formación (12 módulo de formación); - Análisis de 5 módulos desarrollados en: Diseño (2), Administración (1), Comercio Internacional (1) y Salud Ocupacional (1) y Seguridad Industrial (1). - Medios Didácticos para Armado de Joyas: CD multimedia para el módulo de formación: fundición, laminado, corte y trefilado en joyería. En elaboración CD multimedia de Armado de Joyería par los módulos de: ensamble de piezas de joyería, engaste de piezas de joyería y acabados de piedras en joyería. - Medios Didácticos para la formación en Diseño y Microfusión: se elaboraron cinco (5) documentos ilustrados para las estructuras curriculares de microfusión y diseño de joyería, un cd multimedia de microfusión de piezas de joyería, uno de diseño de joyería y uno de armado de joyería.; Se cumplió 100%. Formación de formadores (12 artesanos, 15 capacitadores); Programa de Formación en Pedagogía básica por competencias laborales: -12 personas capacitadas en formación pedagógica básica por competencias. - 17 personas capacitadas en formación pedagógica básica por competencias - 21 personas formadas como Evaluadores de Competencias Labores en Armado de Joyería, entre estos 5 profesionales del equipo de asistencia técnica del CDPJ.; Se cumplió 150%, gracias al interés que despertó el tema se formó un grupo adicional al previsto en pedagogía y otro de evaluadores.. Ejecución de la Formación (200 beneficiarios); A través del SENA y con recursos del CDPJ se realizaron cursos de actualización técnica, y computación básica e intermedia, se formaron 215 personas pertenecientes a empresas del sector que mejoraron sus competencias laborales en diferentes áreas. Como actividad previa a la consultoria internacional se realizaron procesos de nivelación con recursos de contrapartida así: Tema de nivelación; Horas; Personas formadas. Gemología; 16; 41. Diseño de joyería; 30; 30. Engaste sobre metal; 30; 20. Microfusión; 20; 26. Seguridad Industrial; 10; 20. Metalurgia para joyería; 14; 14. Comercio Internacional; 60; 20. Se realizó un programa de formación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con consultoria especializado Cesar Vera. A través de Consultores internacionales: - Proceso de formación en Diseño de Joyería y engaste sobre metal con la Scuola D´Arte e Mestieri Di Vicenza, se formaron 31 y 23 personas respectivamente.; 27%. No se cumplió la meta por problemas en la selección y contratación de las firmas internacionales, dada la baja oferta disponible para ofrecer la formación en Colombia.. |
| Fondo de reserva; - Apropiación presupuestal de $ 14.000.000 (US 6.300) como resultado de las utilidades en los procesos de formación.; 12%. No se cumplió la meta en virtud a que no se realizaron los procesos de formación.. Inscripción al Programa (generación de expectativas); Inscripción y formalización de la vinculación de 26 de empresas al programa de mejoramiento empresarial.; Se cumplió 100%. Base de datos de empresas, Consultores, Entidades; *Actualización base de datos con 462 potenciales empresas usuarias. *Conformación base de datos de consultores y entidades en el País; Se cumplió 100%. Compra de maquinaria especializada y adecuación de instalaciones; *Adecuación de instalaciones y adquisición de equipos especializados. *Aula de formación con 24 puestos de trabajo, herramientas y equipo para formación. *Implementación del laboratorio de certificación de metales preciosos y productos de Joyería. *El CDP de joyería y 5 empresas del programa de mejoramiento empresarial adquirieron el software 3Desing como herramienta de diseño de joyería. * Se adquirió el equipo DIGITALWAX 015 de prototipado de joyas * Se han capacitado 40 personas en el software 3Design de diseño de joyería 3D.; 150%. Se vincularon recursos de conciencias que apoyaron la actualización tecnológica y lal prestación de servicios acordes al sector.. Elaboración de encuestas y recopilación de datos iniciales; Elaboración de la herramienta de diagnóstico y recopilación de información, para la medición de indicadores. -Software diseñado para la medición de indicadores y monitoreo del impacto. - Visita a Actuar Antioquia para conocer el sistema de indicadores desarrollados por esta entidad en un convenio con el BID. - Se han realizado 26 Diagnósticos Gerenciales y productivos de las empresas del programa de Mejoramiento Empresarial, como información base para medir el impacto y los indicadores de productividad y competitividad.; Se cumplió 100%. Sistema de seguimiento a 25 empresas (5 Indicadores de Productividad y Competitividad); *Programa de Mejoramiento empresarial en ejecución: Asistencia gerencial, asistencia productiva y recalificación de operarios. *Asistencia Técnica Ambiental: 15 empresas desarrollando un programa de asistencia técnica ambiental. *Programa de mejoramiento empresarial, con la participación activa de 25 empresas *Elaboración y aprobación de la guía de gestión ambiental para el sector.; Se cumplió 100%. 2. Apoyo a la coordinación inter-empresarial Resultados Previstos; Meta Acumulada Alcanzada; Diferencia. Programa de normas para cada comité; * 25 Normas Técnicas incluidas en el proceso normativo en la USN. Cada comité contó con un programa anual de normas (procesos, metales y gemas).; Se cumplió 100%. Comités para la adopción y desarrollo de 20 NTS. homologada 5 NTC.; * 119 Seminarios-taller para el estudio de normas técnicas. - 87 Reuniones de Comité Técnico - 9 Reuniones de Consejo Técnico. - 20 Reuniones de normalización a nivel nacional por Tele-conferencia. - 3 Reuniones de Consejo Directivo.; Se cumplió 100%. Publicación de 20 Normas Técnicas Sectoriales y 5 Normas Técnicas Colombianas; Diciocho (18) Normas Técnicas publicadas: *NTSJ-001 Pureza de las aleaciones de metales preciosos. *NTSJ-002 Método de ensayo de referencia para la determinación de la liberación del níquel por productos destinados a entrar en contacto directo y prolongado con la piel. *NTSJ-003 Método de simulación del desgaste y corrosión para la detección de la liberación de níquel por artículos revestidos. *NTSJ-. 004Tamaño de los anillos. Definición, medidas y designación. *NTSJ-. 005 Metales preciosos: título de las soldaduras empleadas en aleaciones de metales preciosos para los artículos de joyería *NTSJ-. 006 Determinación de plata en aleaciones de plata para joyería. Método volumétrico (Potenciométrico) utilizando bromuro de potasio. *NTSJ-. 007 Determinación de plata en aleaciones de plata para joyería. Método volumétrico (Potenciométrico) utilizando cloruro de sodio o cloruro de potasio. GTSJ-001 Graduación de los diamantes tallados. Terminología y Clasificación. NTSJ-008. Marcas de requerimiento de los artículos de joyería NTSJ-009. Especificación estándar para oro refinado NTSJ-010. Especificación estándar para plata refinada NTSJ-011. Recubrimientos metálicos. Medida del espesor del recubrimiento. Métodos de espectrometría de rayos X GTSJ-002. Fundición de joyas en base a metales preciosos NTC-3652 – Primera actualización. Gemas. Definiciones, clasificación y designación. NTSJ-012. Método estándar de ensayos para la determinación de oro en bullión por copelación GTSJ-003. Guía para la fabricación de aleaciones de oro 916,785,858 y 375 milésimas de oro. GTSJ-004. Guía para los procesos de deformación en frío de aleaciones de metales preciosos. GTSJ-005. Guía Técnica para el proceso de fundición y micro-fundición.; No se cumplió un 100%, porque a la fecha de terminación del proyecto hay normas en proceso de consulta pública y en estudio en el comité técnico respectivo. Los documentos son socializados a medida que avanzan en su estudio a través del sistema de video conferencia, por esta razón, los que aun no han sido publicados ya son ampliamente conocidos a nivel nacional. |  |  |
| Resultados Previstos; Meta Acumulada Alcanzada; Diferencia. Publicación de 20 Normas Técnicas Sectoriales y 5 Normas Técnicas Colombianas; Siete (7 ) Normas Técnicas en el proceso normativo así: Consulta Pública: CDPJ-M14-1. Recubrimientos metálicos. Métodos para recubrimientos de aleaciones de oro y de oro electrodepositado. Parte 1: Determinación del espesor CDPJ-M14-4. Recubrimientos metálicos. Métodos para recubrimientos de aleaciones de oro y de oro electrodepositado. Parte 4: determinación del contenido de oro. CDPJ-P17.Guía técnica para el proceso de soldadura de oro y plata CDPJ-G05. Clasificación y caracterización de al esmeralda Colombiana La normas en periodo de consulta pública se espera sean publicadas el 16 de Diciembre de 2.007. Comité Técnico: CDPJ-M08. Color de las aleaciones de oro. Definición, gama de colores y designación. CDPJ-P14. Joyería. Términos y definiciones. CDPJ-P18. Joyería. Recubrimientos con aleación de oro. Estas normas han presentado alto grado de complejidad y en especial la CDPJ-M08 está sujeta a los resultados del proyecto: “Contribución al estudio de la fabricación del oro blanco de 750 milésimas a partir de ligas sin níquel y sin paladio”.; El proceso normativo se vinculó al programa NOREXPORT, desde el cual se está haciendo promoción de la base normativa a nivel Andino, en un primer compendio de ese proyecto se publicaron 2 normas de nuestro programa.. Difusión de las Normas (3 seminarios regionales y 1 nacional); *Seis (6) eventos Nacionales: (Bogotá (2), Medellín (2), Cali (1), Cartagena (1)), Tres (3) eventos en Bucaramanga. * Diecinueve (19) Reuniones por Tele-conferencia a nivel nacional. *Folleto informativo del proceso de Normalización. *Catorce (14) Normas Técnicas difundidas. * Evento de Presentación de normas técnicas en Bogotá con el apoyo de ASJOYERIA. +Evento de lanzamiento del Primer Compendio de Normas Técnicas Sectoriales de Joyería.; Se cumplió 100%. Lanzamiento; Evento de Lanzamiento realizado; Se cumplió 100%. Seminarios de sensibilización sobre normalización y estandarización; Seminario sobre normalización y certificación. 28 Personas; Se cumplió 100%. Seminario sobre medioambiente y salud ocupacional; Seminario sobre medio ambiente y salud ocupacional. 16 Personas. -Foro: “Subsector joyería del área metropolitana de Bucaramanga, hacia una producción más limpia”. 37 Personas; Se cumplió 100%. Seminario sobre diseño, moda y calidad; Seminario: “Promoción de parámetros de diseño para joyería basados en las culturas precolombinas “ (48 personas) - Seminario de nivelación en Dibujo para diseño de joyas (22 personas).; Se cumplió 100%. Seminario sobre el funcionamiento del mercado Internacional de Joyería; - Seminario de Gemología (39 personas); Se cumplió 100%. Seminario integración productiva y clusters-redes empresariales; Seminario Asociatividad empresarial como estrategia competitiva - Cultura un Reto en el ALCA. 57 Personas; Se cumplió 100%. Plan de crecimiento y penetración de mercados nacionales e internacionales; *Aprobada política nacional de apoyo al sector Joyero * Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de la joyería en Santander *Apoyo al proceso de conformación de la ADEL Agencia de Desarrollo Económico Local) * Agenda Interna Nacional de Joyeria con el Departamento Nacional de Planeación * Misión de Actualización Tecnológica a España e Italia con el apoyo de COLCIENCIAS. * Visita de la Promotora de Comercio Social a Bucaramanga. *Diseño de una Estrategia de Penetración de Mercados Internacionales para el sector de Joyería de Santander con el apoyo de la UIS. * Consecución de recursos para la estructuración del Plan de Crecimiento y Promoción Comercial. A través de la ADEL se están gestionando recursos para el “Programa de formación especializada y asistencia técnica para el sector joyería”.; Se cumplió 100%. |  |  |
| *50 empresas del sector trabajando conjuntamente *Proyecto de asociación gremial; * Taller de Sensibilización Asociatividad *Curso para Promotores de proyectos asociativos (20 personas) *Apoyo a la conformación del Grupo ALSA (Alianza de 12 empresas joyeras a través del Programa BID-ACOPI) * Actividad de integración con empresarios para definir expectativas referentes al proyecto de asociación gremial. * Constitución Legal de la Asociación Orfebres unidos de Santander, con 25 asociados. *Evento de Lanzamiento de la Asociación Orfebres Unidos de Santander. *Elaboración del Plan estratégico para la Asociación. *Plan de Promoción Comercial para el Grupo de empresas del programa de mejoramiento empresarial *Consultoría especializada en mercadeo para aumentar en un 10% las ventas de las empresas seleccionadas, con estrategias como: Diseño de catálogos, página web y participación en un evento ferial entre otros. *Participación en la Feria minera y joyería, Colombia Joya2.007.; Se cumplió 100%. Eventos de Socialización; - Se han realizado 4 eventos de socialización de los resultados del programa en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga y se recibió al visita del Doctor Rodrigo Parot, representante del BID para Colombia.; Se cumplió 100%. |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto (Supuestos). |  |  |
| - Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como asunciones o hipótesis en el Marco Lógico. La oferta de consultoria internacional especializada no fue suficiente para realizar todos los procesos de selección y contratación, lo cual dificultó la recepción de propuestas que cumplieran con los Términos de Referencia establecidos, dificultando la ejecución de este componente y el compromiso de los recursos, lo cual incidió en que se dejara de ejecutar el 23% de los recursos. Este factor está considerado como uno de los supuestos del proyecto de manera positiva, se creía que se tendría suficiente oferta en el mercado para la consultoria internacional. Durante los primeros dos años del proyecto se contó con recursos de contrapartida para actividades complementarias del proyecto, sólo hasta los dos últimos años de ejecución se consiguió la contrapartida de destinación específica para las actividades del programa. Por esta situación el orden de la ejecución de las actividades planeadas se vió afectado, dificultando de esta manera el desarrollo de las actividades de formación con consultoría internacional. Esto no se había considerado dentro de los supuestos del programa. Los microempresarios se vieron afectados por factores externos como las decisiones de reubicación del Plan de Ordenamiento Territorial, las alzas del precio del oro, problemas de inseguridad, entre otros, que mermaron su disposición económica para realizar los aportes al proyecto. Dentro de los supuestos se consideró que los microempresarios estarían dispuestos a pagar, y lo hicieron pero de una forma diferente y a un precio menor que el establecido inicialmente. Se presentó movilidad en el personal contratado, se cambiaron algunos integrantes del equipo ejecuto inicial, como el director, el coordinador administrativo y algunos consultores en Asociatividad y Normalización. Aunque siempre se realizaron los empalmes correspondientes, el cambio del personal afecta el normal desarrollo de las actividades mientras se da el proceso de inducción e inicio de labores en el nuevo cargo. Este factor no se consideró dentro del programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como asunciones o hipótesis en el Marco Lógico. De manera muy positiva se consiguieron apoyos adicionales de parte de Colciencias, entidad que realizó valiosos aportes (200.000 dólares) para el área de mejoramiento de infraestructura e implementación de nuevos servicios para el sector que apoyan su preparación para la integración productiva y al competitividad, como lo son el laboratorio de Caracterización de Materiales y el Centro de Diseño y Prototipado. Esto no se consideró inicialmente, no se tuvieron en cuenta todos los subproyectos que saldrían del programa de competitividad y que ampliarían su alcance, porque fueron resultado de al identificación de necesidades y oportunidades de los empresarios. El tiempo del proceso normativo se extendió por la novedad para el sector y no se cumplió con la publicación de 25 normas, sólo se alcanzaron a publicar 18, las 7 restantes están en desarrollo. Cabe resaltar la alta participación de los diferentes actores de la cadena productiva a nivel nacional en el proceso normativo. Este grado de participación se tuvo en cuenta y es parte de lo que el proyecto deja a largo plazo para el sector, la base normativa y al Unidad Sectorial de Normalización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indique la valuación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: HE ( ), E ( X ), I ( ), VI ( ) |  |  |
| Altamente Eficiente (HE): |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |
| Eficiente (E): |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |
| Ineficiente (I): |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |
| Muy Ineficiente (VI): |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ X ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ X ] Problemas con los fondos de contraparte; [ X ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ X ] Dificultades en compras/ provisiones / contrataciones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |
| Explicación: Problemas con los fondos de contraparte: A pesar de la consecución de fondos de contrapartida para infraestructura y equipos, de parte de Colciencias, no se obtuvieron a tiempo los recursos para las actividades específicas de asistencia técnica y formación, recursos que aportó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de FOMIPYME, que fueron desembolsado el 1 de diciembre de 2005, cuando ya se llevaba dos años y medio de ejecución del programa. Cuando estos recursos se obtuvieron el proyecto había transcurrido el 60% del tiempo y solo se habían ejecutado el 30% de los recursos de la contribución, a partir de este momento se inició la atención integral a los empresarios con actividades de asistencia técnica y gerencial y se tuvieron los primeros registros para hacer el seguimiento al programa de mejoramiento empresarial. En el tiempo restante de un año y medio se agilizó la ejecución llegando a un 77% de ejecución total de los recursos en el 40% del tiempo estimad, pero no se pudo recuperar el atraso inicial. Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato: La fecha oficial de inicio del proyecto es el 29 de Abril de 2.003, pero el primer desembolso se realizó el 4 de Septiembre de 2.003, 4 meses después, este tiempo se dio mientras se cumplían las condiciones para efectuar el desembolso, tales como la contratación del coordinador administrativo. Adicionalmente, la primera reposición del fondo rotatorio se realizó hasta el 6 de Octubre de 2004, después de transcurridos 13 meses. Este tiempo de desfase afectó el tiempo de ejecución efectivo del proyecto. Dificultades en compras/ provisiones: El proceso de contratación de consultores internacionales para la ejecución del componente 1, en el ítem de capacitación fue dispendioso, dado que se suponía existía una oferta suficiente para el área de formación técnica especializada dispuesta a realizar las actividades en Colombia, se hicieron varios procesos de búsqueda e invitación a participar en el proceso de selección y contratación de firmas internacionales para la formación y asistencia técnica, se enviaron invitaciones y se hizo contacto telefónico con más de 50 entidades de Europa y América. Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes: El diseño del esquema para la constitución del fondo de reserva que daría continuidad a los procesos de formación no tuvo en cuenta que las entidades comprometidas con recursos de contrapartida como la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Corporación Escuela Tecnológica (CETO) hacen parte de la junta directiva y del comité ad-hoc, lo cual los inhabilita como contratistas para el programa. Adicionalmente, a pesar que en la estructuración del componente se relacionan directamente, al momento de hacer la contratación, debían ser presentadas tres proponentes que entrarían al proceso de selección; esta situación se hizo evidente en la realización del Diplomado en Gerencia y Comercio Internacional. |  |  |
| # VII. Análisis de Sustentabilidad |  |  |
| - Comente acerca de la sustentabilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. A través de la ejecución del Programa de Competitividad, el CDP de Joyería ha logrado establecer nuevas líneas de servicios especializados acordes con las necesidades de los empresarios del sector y a su vez, ha fortalecido su equipo de trabajo con la vinculación de profesionales ampliamente capacitados los cuales están en plena capacidad de respaldar procesos de asesoría y asistencia técnica a nivel regional y nacional. De esta manera, el CDP de Joyería está orientando sus esfuerzos a fortalecer sus líneas de servicios transformándolas en unidades de negocio, cada una con plan de acción, metas de ingresos definidas y su portafolio de servicios. Las unidades de negocio reunidas en el Departamento de Servicios empresariales son: - Asistencia Técnica - Laboratorio de Caracterización de Química de Materiales - Centro de Diseño y Prototipado - Formación Estas unidades de negocios están soportadas en los siguientes departamentos de apoyo: - Financiero - Comunicaciones - Recursos Humanos - Sistemas - Logística En el siguiente gráfico se presenta la estructura organizacional para el desarrollo de las actividades del CDPJ aprobada por la junta directiva: De esta manera, el CDP de Joyería se fortalece como una entidad de apoyo, con capacidad de gestión y de ofrecer servicios especializados acordes con las necesidades de los empresarios del sector Joyería a nivel regional y nacional. La difusión de los portafolios para los servicios definidos se está realizando a través del comunicado a Usuarios, a través de contactos directos con entidades de apoyo como la Cámara de Comercio, el CARCE, Universidades, entre otros, y directamente con las asociaciones de empresarios del sector joyería a nivel nacional, de esta manera se espera contar con una estructura sostenible de apoyo al sector, posicionada y reconocida. Para complementar este esquema y el portafolio de servicios, se ha identificado una necesidad prioritaria del sector como es la implementación de una Planta de Refinación de Metales, la cual parte de la problemática vivida con el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual puede afectar seriamente la permanencia de las empresas. Esta planta de refinación permitiría a su vez el encadenamiento de los eslabones de minería y fabricación, entre los cuales se encuentran una serie de intermediarios que afectan los precios de mercado sin brindar una garantía en la composición de las materias primas ofrecidas y del impacto ambiental generado que esta afectando la imagen del sector. Se hace evidente la necesidad de consolidar una infraestructura física propia que de sustento al fortalecimiento técnico y tecnológico alcanzado con el proyecto, para de esta manera, dejar de depender de la voluntad política de los gobernantes de turno y afianzar el desarrollo del sector en un eje estable, alrededor del cual puedan reubicarse de manera definitiva las empresas, resolviendo la problemática generada con el Plan de Ordenamiento Territorial. |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sustentabilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. La estrategia de sostenibilidad y recuperación de costos se fundamentó en la constitución de un fondo de reserva por valor de 50.000 dólares, que se constituía con el aporte de empresarios, BID-FOMIN, UIS, CETO y el CDP de Joyería. Varias son las razones por las cuales no fue posible la constitución total del fondo, principalmente porque el diseño de esta estrategia no definió bien como debía ser la participación de las entidades como la UIS y la CETO y sus aportes no se consiguieron totalmente. Adicionalmente, las condiciones económicas de los empresarios no se dieron para que realizaran el monto de los aportes previstos y se tuvo que cambiar la forma de participación económica del empresario y agregar actividades de asistencia técnica y gerencial. A pesar de que el fondo de reserva no se constituyó con el valor planeado, el CDPJ logró fortalecer su capacidad de prestación de servicios y tener un reconocimiento que le permitirá seguir gestionando recursos para el mejoramiento del sector y replicar el programa piloto realizado en las 25 empresas. De esta manera se han iniciado actividades en esta línea en la ciudad de Cali, atendiendo 150 empresas vinculadas al Programa de Competitividad Gerencial con énfasis para los joyeros de dicha ciudad a través del fortalecimiento de los esquemas asociativos de la región, y para el próximo año se espera iniciar este tipo de actividades en la ciudad de Medellín. C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sustentabilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sustentabilidad del proyecto en el futuro. Un factor muy importante que afecta la sostenibilidad y el fortalecimiento alcanzado con el proyecto es el no contar con una infraestructura física propia, ya que se depende de contratos de comodato con instituciones de apoyo por lapsos de tiempo definidos, al término de los cuales se pierden los recursos invertidos en la adecuación de las instalaciones. Esta situación prevé que el CDPJ deba trasladar sus instalaciones en el transcurso de 2008. |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sustentabilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |
|  Muy Probable (MP) Probable (P) Poco Probable (LP) Improbable (I) |  |  |
| Muy Probable (VP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto. |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |
| Poco Probable (LP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |

| VIII. Lecciones Aprendidas |  |
| --- | --- |
| En la intervención directa en las empresas en como con el proceso de asistencia técnica, se presentan las siguientes lecciones aprendidas: - La presentación del estado inicial de la empresa a los operarios (sensibilización) ha sido beneficioso porque los operarios aumentaron el sentido de pertenencia y han sido receptivos y colaboradores en la implementación de las actividades de mejoramiento propuestas, además expresaron sus necesidades y puntos de vista para el desarrollo de las actividades - En la presentación de los formatos de registro de producción se apreció que los empresarios vieron la importancia y utilidad de su aplicación. - En algunas empresas contaban con muchos formatos de registro, al hacer la comparación de los formatos de registros existentes con los propuestos por el programa se ha logrado aumentar la eficiencia en la recolección y manejo de la información, esto porque se han reducido el número de formatos que se llevaban en la empresa. - En algunas empresas que no llevaban registros y no tenían este hábito, la implementación ha sido lenta pero se ha observado un impacto mayor - En cuanto a la implementación y adecuaciones de la distribución de planta los empresarios han acogido las propuestas de cambios con baja inversión y pocas modificaciones arquitectónicas, dada la incertidumbre existente con el Plan de Ordenamiento Territorial - Para la implementar las mejoras en la empresas es muy importante la concertación con los empresarios - A partir del continuo contacto con las empresas, se han unificado criterios para la presentación de documentos técnicos que serán utilizados en las empresas. - Se ha definido y unificado terminología propia del sector, buscando interactuar el lenguaje técnico con la jerga propia del oficio. - A pesar de que se ha desarrollado y entregado material técnico y se han realizado propuestas al empresario, si éste no las implementa, no evidencia cambios. - Se ha encontrado gran resistencia al cambio, para incorporar las mejoras propuestas y nuevas formas de trabajo. - En la mayoría de las empresas los programas de seguridad industrial y salud ocupacional, no tienen relevancia y carecen del compromiso para su implementación. - La información desarrollada tanto a nivel organizacional como productivo es y será de gran utilidad para las empresas que avancen en un proceso de certificación de sus procesos, productos y de su sistema de gestión. - Todas las dinámicas asociativas son de gran importancia para los empresarios, existe la conciencia de la necesidad de unificar el sector, pero esta dinámica se ve comprometida por el poco tiempo que le dedican a la toma de decisiones para agilizar los procesos, lo cual provoca retrasos en los planes propuestos. - Hay diferencias marcadas en las diferentes empresas del programa, lo cual de alguna manera ha dificultado establecer un plan de promoción comercial, por lo tanto se realizarán talleres que nos permitirán establecer estrategias de trabajo y lo mas seguramente se requerirá capacitaciones puntuales sobre el tema comercial y de exportación. - Al darse el proceso de conformación de la Asociación de manera tan rápida hace que el trabajo de cimentar bases firmes sea más arduo, para que este esfuerzo tenga continuidad y estabilidad. - El sector se está abriendo a las estrategias asociativas, por que está reconociendo la importancia de unirse para enfrentar los retos que llegan día a día. - Ha sido interesante la dinámica que se está presentando con la Asociación ya que está despertando gran interés en los empresarios y en las entidades de apoyo del Departamento. |  |
| IX. Informe de Finalización de la Agencia Ejecutora. ### Incluya como anexo el Reporte de Finalización de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sustentabilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco (los formularios para Agencia Ejecutora están en preparación) |  |
| X. Otros Anexos |  |
| Ver en archivo adjunto: Plan de sostenibilidad presentadopor el organismo ejecutor del programa |  |