FONDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN (FOMIN)

INFORME FINAL

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA JOYERÍA

ATN/ME-8204-CO

CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE  JOYERÍA

Noviembre de 2007

INFORME FINAL DEL EJECUTOR

I. ANÁLISIS DE RESULTADOS (PRODUCTOS, EFECTOS E IMPACTOS) 6 Nombre del Proyecto: Programa de Competitividad del Sector de la Joyería

No. del proyecto: TC0106021 Operación: ATN/ME-8204-CO

Agencia Ejecutora: Centro de Desarrollo Productivo de Joyería

Monto Aprobado: FOMIN: 375.000 dólares Contrapartida: 342.000 dólares

Monto cancelado del FOMIN: 278,610.80 dólares

Monto desembolsado: FOMIN: 278,610.80 dólares Contrapartida:583.805,73 dólares

Fecha de Aprobación: Feb-21-2003

Fecha del Informe: 23 de Noviembre de 2007

Nombre del Responsable: Gustavo Adolfo Martínez Rueda - Maria Paula Uribe Espitia

1.1	Análisis de indicadores de producto (outputs)	6

1.2.	Análisis de indicadores de efectos (outcomes).	9

1.3.	Identificación de los futuros impactos.	11

1.4.	Análisis de los supuestos.	11

1.5.	Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo.	12

II.	ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO	13

2.1	Elementos para monitoreo y evaluación.	13

2.1.1.	Análisis de factores críticos del diseño.	13

2.1.2.	Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas).	13

2.1.3.	Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas).	14

2.1.4.	Información disponible durante la implementación del proyecto.	14

2.1.5.	Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la implementación..	14

2.1.6.	Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas).	14

2.1.7.	Lecciones aprendidas para la implementación (medidas alternativas).	15

2.2.	Factores críticos para la obtención de los productos (outputs)	15

2.2.1.	Identificación de factores negativos para obtener los productos.	15

2.2.2.	Identificación de factores positivos para obtener los productos.	16

2.3.	Factores críticos para la obtención de los efectos (outcomes)	16

2.3.1.	Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes)..	16

2.3.2.	Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes).	16

2.4.	Analisis de gestión y lecciones aprendidas	16

2.4.1.	Análisis de gestión.	16

2.4.2.	Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos.	17

2.5	Calificación de la implementación del proyecto ()	17

2.5.1.	Calificación de la implementación del proyecto.	17

III.	SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	18

3.1.	Alcance de la sostenibilidad del proyecto.	18

3.1.1.	Bases para el análisis de sostenibilidad.	2

3.1.2.	Análisis de causas de raíz que afectan o puedan afectar negativamente la sostenibilidad.	2

3.1.3.	Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad.	3

3.1.4.	Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas).	3

3.1.5.	Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas).	3

3.1.6.	Plan de Sostenibilidad.	3

3.1.7.	Calificación de la sostenibilidad del proyecto.	3

IV.	DESEMPEÑO DEL BANCO/FOMIN	4

4.1	Desempeño del Banco/FOMIN en áreas críticas.	4

4.2.	Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas adoptadas).	4

4.3.	Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas alternativas).	4

4.4.	Calificación del desempeño del Banco/FOMIN.	5

V.	OTRAS LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES	5

VI.	ACCIONES FUTURAS POR PARTE BENEFICIARIO/EJECUTOR	5

VI.	COMENTARIOS ADICIONALES	5

RESUMEN EJECUTIVO

El programa de competitividad inició en abril de 2.003, las primeras acciones estuvieron encaminadas a preparar el sector para recibir los beneficios directos en el área del mejoramiento empresarial, y se realizaron acciones como la constitución de la mesa sectorial de joyería,  el diseño curricular por competencias laborales para el sector joyería, donde se destaca la aplicación de las tres estructuras diseñadas a nivel nacional en diferentes cursos de formación en Diseño de joyería, Microfusión y armado de joyas, para este trabajo se confirmaron equipos de trabajo que dieron como resultado:  un  Documento de Caracterización y Mapa Funcional, Tres (3) titulaciones, Once (11) normas de competencia laboral desarrolladas y veintiocho (28) unidades de aprendizaje validadas nacionalmente,   por último se contrató un equipo consultor para el diseño y desarrollo de los Medios Didácticos para la formación en Diseño y Microfusión: se elaboraron cinco (5) documentos ilustrados para las estructuras curriculares de microfusión y diseño de joyería, un CD multimedia de microfusión de piezas de joyería, uno de diseño de joyería y uno de armado de joyería. Adicionalmente con recursos de la contrapartida y del SENA se formaron 215 personas pertenecientes a empresas del sector. Con el fin de tener un grupo de multiplicadores de los procesos de formación que se realizarían en el futuro se  realizaron dos cursos de Formación en pedagogía básica en competencias laborales. Para mejorar las habilidades  gerenciales de los empresarios se realizó el Diplomado en  Gerencia y comercio Internacional, donde participaron 22 empresarios.

A partir del año 2005, el programa ofreció  apoyo integral a las 25 empresas  vinculadas a través de: a) Asistencia Gerencial: Mejoramiento de la gestión administrativa, b) Asistencia Productiva: Mejoramiento del proceso de fabricación,  c) recalificación de los operarios: formación técnica especializada, d) Implementación de Normas técnicas sectoriales y e) Trabajo conjunto y Promoción comercial.   La asistencia gerencial esta a  cargo de  la firma  Strategika Ltda.., y las demás áreas son atendidas por el CDP de Joyería   y consultores nacionales e   internacionales. La gráfica 1 muestra el esquema general del programa de mejoramiento empresarial.

Asistencia Gerencial

Asistencia Productiva

Normalización

Promoción Comercial

Mejorar el desempeño y aumentar la competitividad de las empresas vinculadas

Acceder a nuevos mercados con mejor capacidad de respuesta gerencial y productiva

Formación

Asociatividad

Grafica 1. Esquema general del programa de mejoramiento empresarial

Fuente: CDP de Joyería

Es de resaltar  la receptividad del empresario y su buena disposición y actitud para reconocer las oportunidades de mejora  y generar soluciones para fortalecer su empresa.

La asistencia gerencial comprendió el direccionamiento estratégico de la empresa, el diseño del sistema de gestión estratégica, la estructuración de un plan de negocios, la implantación de una herramienta informática.  En esta área se  han realizado   capacitaciones   en  direccionamiento estratégico, diagnóstico organizacional, mapas estratégicos, introducción al concepto de trúput y gerencia de procesos a partir de la teoría de restricciones – TOC.  El empresario recibió  un plan de negocios, la implementación del Balanced Store Card y  herramientas informáticas para:

- Evaluación de la competencia

- Análisis interno, externo y DOFA

- Diagnostico de la empresa

- Direccionamiento y Balanced Scorecard

- Contabilidad del Trúput,  modulo financiero y de procesos

Con los empresarios se han socializado y entregado los siguientes productos elaborados de manera conjunta por  la firma Strategika  y  cada una de las empresas:

- Diagnóstico empresarial y la evaluación de sus procesos productivos: Para la realización del diagnóstico, se visitaron las empresas y con los empresarios joyeros se analizaron las siguientes áreas: gerencial y comercial; financiera; administrativa (recursos humanos y compras); diseño y operaciones; sistemas. Para cada área se listaron los factores claves de análisis, se determinó el riesgo y el grado de impacto que tiene sobre la empresa y se calificó cada uno de los factores de acuerdo con los siguientes parámetros: no aplica: un punto; en consideración: dos puntos; aplica parcialmente: tres puntos; aplica con éxito: cuatro puntos; mejor práctica: cinco puntos. La información recogida en las visitas a las empresas se procesó en una aplicación informática (matriz DOFA). Por cada área y subárea se obtuvo un promedio que fue analizado por cada consultor. El comportamiento por área se representa en gráficas de barras horizontales y el estado de competitividad de la empresa en una gráfica radial.

En el diagnóstico externo, cada factor se clasificó como oportunidad o amenaza. Para identificar las fuerzas y debilidades de la competencia se utilizó la matriz de evaluación de la fuerza competitiva, EFC, la cual se desarrolló con base en el conocimiento que tiene cada empresario de sus competidores. Para realizar el análisis interno se aplicó la matriz de diagnóstico interno MDI, que permite evaluar las fuerzas y debilidades más importantes de las áreas funcionales de un negocio.

2. Estrategia competitiva formulada para cinco años, con un mapa estratégico (formulación de objetivos), Balanced Scorecard (definición de indicadores, metas y documentación en fichas técnicas) y plan de acción (iniciativas o programas adicionales), mediante 200 horas de consultoría especializada.

En cumplimiento de este producto, los consultores de Strategika  desarrollaron las siguientes actividades: identificación de la línea base; sensibilización del direccionamiento y BSC en cada empresa; capacitación en análisis externo e interno, matriz DOFA, misión, visión, valores y estrategia empresarial; elaboración del diagnóstico interno y externo; análisis DOFA; identificación de objetivos y estrategias actuales de las empresas (diagnóstico empresarial); formulación de la misión y visión; capacitación de la perspectiva financiera; capacitación, implementación y seguimiento del aplicativo contabilidad del Trúput (margen de contribución); capacitación en gerencia de procesos; definición del diagrama de flujo de los procesos.

3.  Plan de negocios para el año en ejecución que involucre productos, mercados y proyecciones financieras, mediante 60 horas de consultoría especializada. El cual contiene: resumen ejecutivo; estudio de mercado (contexto microambiente; visión del sector joyería en Colombia; estrategias competitivas del sector joyero en Colombia proyectadas al 2015; empresa/producto; industria y competencia; propietario o representante; análisis DOFA (variables clave por perspectiva); objetivos y estrategias por perspectiva; planes de acción por perspectiva para 2007.

La asistencia productiva comprende el diagnóstico y evaluación de los procesos productivos, la capacitación técnica especializada en los procesos productivos, implementación planes de mejora y desarrollo de un sistema de evaluación y seguimiento. En esta área se han realizado actividades como:  elaboración de planos arquitectónicos, inventario de maquinaria y equipo, diagramas de proceso, cartas técnicas de insumos y materiales, formatos de control de materiales, estimativos de tiempos y mermas, diagnóstico productivo con énfasis en:  estado de la distribución de planta, estado técnico, estado tecnológico y fiabilidad del sistema;  elaboración  y  concertación  de planes de trabajo  con los empresarios y  diseño metodológico para control de los procesos, guías de operación, registro de información base de procesos para su estandarización y desarrollo e implementación de un software para el   control de la producción.   Se cuenta con 24 guías para los siguientes temas: acabado mecánico; pesar-ligar; trefilar; inyección de metal-vacío; laminado; ensamble; pulido químico; recubrimiento galvánico; revestido; inyección centrífuga; steam; tratamiento térmico; armado de árbol; fundición; limpieza con ultrasonido; recocido; lijado; vulcanizado; inyección de cera; corte con segueta; corte/troquelado; limado; apertura del molde; acabados centrífugos. Los empresarios atendiendo las recomendaciones del  equipo consultor han realizado mejora  en su infraestructura y organización productiva, obtenido beneficios en términos de disminución de tiempo producción y entrega, mejora calidad del producto final, disminución de mermas e información actualizada y en tiempo real  de cantidades de producción y ventas.

Las actividades de asistencia técnica y gerencial desarrollaron capacitaciones en cada una de las 25 empresas del programa en:   sistemas de información y control, en seguridad  industrial y salud ocupacional, manejo de residuos y riesgos  en Joyería, estas capacitaciones congregaron a 300 personas vinculadas a las empresas.

En el área de formación se han realizado las actividades de formación, tanto de nivelación en conceptos técnicos como en recalificación de la mano de obra, a través de actividades de capacitación y asistencia técnica con consultores internacionales en el  área de Diseño de joyería y Engaste sobre metal  con la  Scuola D´Arte e Mestieri Di Vicenza.  Los programas de formación realizados son:

Se han realizado  dos programas de formación especializada con consultores internacionales, el cual incluyó sesiones grupales de formación y asesoría a las empresas:

| Tema | Entidad responsable | Personas formadas | Horas formación | Horas asesoría | Total horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de joyería | Scuola D’ Arte e Mestieri di Vicenza | 31 | 144 | 50 | 194 |
| Engaste sobre metal | Scuola D’ Arte e Mestieri di Vicenza | 23 | 100 | 50 | 150 |

Para hacer más eficaz el programa de formación con los consultores internacionales, se realizó un proceso previo de nivelación con expertos nacionales en los siguientes temas:

| Tema de nivelación | Consultor | Horas | Personas formadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemología | Gonzalo Jara Martínez | 16 | 41 |
| Diseño de joyería | Gonzalo Ramírez Gómez | 30 | 30 |
| Engaste sobre metal | Pedro Alejandro Vásquez Barrios | 30 | 20 |
| Microfusión | Juan Carlos Daza Rico | 20 | 26 |
| Comercio Internacional | Deicy Delgado | 60 | 20 |
| Metalurgia para joyería | Johanna Salazar | 14 | 14 |
| Seguridad Industrial | Cesar Vera - Flor Maria Sanchez | 10 | 20 |

El área de promoción comercial va de la mano de los procesos  asociativos y de trabajo conjunto, para lo cual se estructuró y se inició la ejecución  de  un plan de promoción comercial para las empresas del programa y un plan de promoción del sector con miras a posicionar una imagen favorable de la joyería santandereana.  Se tuvo el acompañamiento de un consultor nacional especializado para la implementación de estrategias de promoción comercial con  el objetivo de aumentar en un 10%  las ventas de las empresas seleccionadas, con estrategias como: Diseño de catálogos, página web y participación en un evento ferial entre otros.  Se participó como grupo del programa  en la Feria Internacional Minera, en el capítulo Colombia Joya 2.007, con excelentes  resultados en términos de negocios y organización de los empresarios, para esta feria se diseñó un catálogo conjunto el cual se adjunta.

Bajo el programa de competitividad, el grupo de  empresarios vinculados la programa y otros externos convocados,  se dio origen a la Asociación Orfebres Unidos de Santander  - ORUS, a la cual  se apoya  en su  operación con  la asignación de la consultora de promoción comercial como directora  y  la consolidación con  la estructuración de un plan estratégico, un portafolio de servicios, un plan de negocios y la ejecución de su plan de acción durante un año.  La asociación ya cuenta con los productos mencionados.

Dentro del trabajo de la Unidad Sectorial de Normalización se han publicado 18 normas técnicas y la actualización de una norma técnica colombiana.  Se  realizó el lanzamiento del Primer Compendio de Normas  Técnicas Sectoriales. Al 30 de noviembre se tiene previsto terminar con el programa de norma establecido.

La ejecución del Programa de Competitividad ha sido  muy productiva  y se ha  obtenido una experiencia en la atención integral del sector que esta siendo  capitalizada en la ampliación de los servicios que el CDP ofrece  a nivel nacional.  Cabe resaltar a la disponibilidad de recursos del Ministerio de Industria, Comercio y turismo a través de FOMIPYME y el seguimiento a los mismos que ha realizado la interventoría de la Universidad Nacional.

# I. ANÁLISIS DE RESULTADOS (PRODUCTOS, EFECTOS E IMPACTOS)

## Análisis de indicadores de producto (outputs)

Componente 1.  Modelo de prestación de servicios de formación para la competitividad

| Resultados Previstos | Meta Acumulada Alcanzada | Diferencia |
| --- | --- | --- |
| 2 Eventos de consulta *Documento diagnóstico de la oferta | * 2 Talleres con empresarios - Documento diagnóstico de la oferta | Se cumplió 100% |
| Modelo de capacitación desarrollado: Elaboración N.C.L. a)Caracterización b)Mapa Funcional c)Normas de Competencia Laboral d)Titulaciones | *Gestión SNFT: Sistema Nacional de Formación para el Trabajo *Conformación Mesa Sectorial de Joyería (empresarios-entidades educativas-gremios-sector público-CDP). *Apoyo metodológico del SENA para la elaboración del modelo de formación. PRODUCTOS: *Documento de Caracterización y Mapa Funcional: Conformación equipo técnico. * Tres (3) titulaciones, Once (11) normas de competencia laboral desarrolladas y veintiocho (28) unidades de aprendizaje validadas nacionalmente: Conformación de tres (3) equipos técnicos en Diseño de joyas, proceso de armado y proceso de microfusión. | Se cumplió 100% |
| Diseño y Desarrollo Curricular | *Estructura curricular en Armado de Piezas en Joyería, Microfusión de joyas y Diseño de joyas, al servicio del sector, base de a formación en joyería a nivel nacional. | Se cumplió 100% |
| Desarrollo de guías didácticas y material de apoyo a la formación (12 módulo de formación) | - Análisis de 5 módulos desarrollados en: Diseño (2), Administración (1), Comercio Internacional (1) y Salud Ocupacional (1) y Seguridad Industrial (1). - Medios Didácticos para Armado de Joyas: CD multimedia para el módulo de formación: fundición, laminado, corte y trefilado en joyería. - Medios Didácticos para la formación en Diseño, Microfusión y Armado de Joyería: se elaboraron cinco (5) documentos ilustrados para las estructuras curriculares de microfusión y diseño de joyería, un cd multimedia de microfusión de piezas de joyería, uno de diseño de joyería y uno de armado de joyería. | Se cumplió 100% |
| Formación de formadores (12 artesanos, 15 capacitadores) | Programa de Formación en Pedagogía básica por competencias laborales: -12 personas capacitadas en formación pedagógica básica por competencias. - 17 personas capacitadas en formación pedagógica básica por competencias - 21 personas formadas como Evaluadores de Competencias Labores en Armado de Joyería, entre estos 5 profesionales del equipo de asistencia técnica del CDPJ. | Se cumplió 150%, dado interés en el tema se formó un grupo adicional al previsto en pedagogía y otro de evaluadores. |
| Ejecución de la Formación (200 beneficiarios) | A través del SENA y con recursos del CDPJ se realizaron cursos de actualización técnica, y computación básica e intermedia, se formaron 215 personas pertenecientes a empresas del sector que mejoraron sus competencias laborales en diferentes áreas. Como actividad previa a la consultoria internacional se realizaron procesos de nivelación con recursos de contrapartida así: Tema de nivelación; Horas; Personas formadas. Gemología; 16; 41. Diseño de joyería; 30; 30. Engaste sobre metal; 30; 20. Microfusión; 20; 26. Seguridad Industrial; 10; 20. Metalurgia para joyería; 14; 14. Comercio Internacional; 60; 20. Se realizó un programa de formación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con consultoria especializado Cesar Vera. A través de Consultores internacionales: - Proceso de formación en Diseño de Joyería y engaste sobre metal con la Scuola D´Arte e Mestieri Di Vicenza, se formaron 31 y 23 personas respectivamente. | 27%. No se cumplió la meta por problemas en la selección y contratación de las firmas internacionales, dada la baja oferta disponible para ofrecer al formación en Colombia. |
| Fondo de reserva | - Apropiación presupuestal de $ 14.000.000 (US 6.300) como resultado de las utilidades en los procesos de formación. | 12%. No se cumplió la meta porque no se realizaron los procesos de formación. |
| Inscripción al Programa (generación de expectativas) | Inscripción y formalización de la vinculación de 26 de empresas al programa de mejoramiento empresarial. | Se cumplió 100% |
| Base de datos de empresas, Consultores, Entidades | *Actualización base de datos con 462 potenciales empresas usuarias. *Conformación base de datos de consultores y entidades en el País | Se cumplió 100% |
| Compra de maquinaria especializada y adecuación de instalaciones | *Adecuación de instalaciones y adquisición de equipos especializados. *Aula de formación con 24 puestos de trabajo, herramientas y equipo para formación. *Implementación del laboratorio de certificación de metales preciosos y productos de Joyería. *El CDP de joyería y 5 empresas del programa de mejoramiento empresarial adquirieron el software 3Desing como herramienta de diseño de joyería. * Se adquirió el equipo DIGITALWAX 015 de prototipado de joyas * Se han capacitado 40 personas en el software 3Design de diseño de joyería 3D. | 150%. Se vincularon recursos de conciencias que apoyaron la actualización tecnológica y la prestación de servicios acordes al sector. |
| Elaboración de encuestas y recopilación de datos iniciales | Elaboración de la herramienta de diagnóstico y recopilación de información, para la medición de indicadores. -Software diseñado para la medición de indicadores y monitoreo del impacto. - Visita a Actuar Antioquia para conocer el sistema de indicadores desarrollados por esta entidad en un convenio con el BID. - Se han realizado 26 Diagnósticos Gerenciales y productivos de las empresas del programa de Mejoramiento Empresarial, como información base para medir el impacto y los indicadores de productividad y competitividad. | Se cumplió 100% |
| Sistema de seguimiento a 25 empresas (5 Indicadores de Productividad y Competitividad) | *Programa de Mejoramiento empresarial en ejecución: Asistencia gerencial, asistencia productiva y recalificación de operarios. *Asistencia Técnica Ambiental: 15 empresas desarrollando un programa de asistencia técnica ambiental. *Programa de mejoramiento empresarial, con la participación activa de 25 empresas *Elaboración y aprobación de la guía de gestión ambiental para el sector. | Se cumplió 100% |

2. Apoyo a la coordinación inter-empresarial

| Resultados Previstos | Meta Acumulada Alcanzada | Diferencia |
| --- | --- | --- |
| Programa de normas para cada comité | * 25 Normas Técnicas incluidas en el proceso normativo en la USN. Cada comité contó con un programa anual de normas (procesos, metales y gemas). | Se cumplió 100% |
| Comités para la adopción y desarrollo de 20 NTS. homologada 5 NTC. | * 119 Seminarios-taller para el estudio de normas técnicas. - 87 Reuniones de Comité Técnico - 9 Reuniones de Consejo Técnico. - 20 Reuniones de normalización a nivel nacional por Tele-conferencia. - 3 Reuniones de Consejo Directivo. | Se cumplió 100% |
|  | Dieciocho (18) Normas Técnicas publicadas: *NTSJ-001 Pureza de las aleaciones de metales preciosos. *NTSJ-002 Método de ensayo de referencia para la determinación de la liberación del níquel por productos destinados a entrar en contacto directo y prolongado con la piel. *NTSJ-003 Método de simulación del desgaste y corrosión para la detección de la liberación de níquel por artículos revestidos. *NTSJ-. 004Tamaño de los anillos. Definición, medidas y designación. *NTSJ-. 005 Metales preciosos: título de las soldaduras empleadas en aleaciones de metales preciosos para los artículos de joyería *NTSJ-. 006 Determinación de plata en aleaciones de plata para joyería. Método volumétrico (Potenciométrico) utilizando bromuro de potasio. *NTSJ-. 007 Determinación de plata en aleaciones de plata para joyería. Método volumétrico (Potenciométrico) utilizando cloruro de sodio o cloruro de potasio. GTSJ-001 Graduación de los diamantes tallados. Terminología y Clasificación. NTSJ-008. Marcas de requerimiento de los artículos de joyería NTSJ-009. Especificación estándar para oro refinado NTSJ-010. Especificación estándar para plata refinada NTSJ-011. Recubrimientos metálicos. Medida del espesor del recubrimiento. Métodos de espectrometría de rayos X GTSJ-002. Fundición de joyas en base a metales preciosos NTC-3652 – Primera actualización. Gemas. Definiciones, clasificación y designación. NTSJ-012. Método estándar de ensayos para la determinación de oro en bullión por copelación GTSJ-003. Guía para la fabricación de aleaciones de oro 916,785,858 y 375 milésimas de oro. GTSJ-004. Guía para los procesos de deformación en frío de aleaciones de metales preciosos. GTSJ-005. Guía Técnica para el proceso de fundición y micro-fundición. Siete (7 ) Normas Técnicas en el proceso normativo así: Consulta Pública: CDPJ-M14-1. Recubrimientos metálicos. Métodos para recubrimientos de aleaciones de oro y de oro electrodepositado. Parte 1: Determinación del espesor CDPJ-M14-4. Recubrimientos metálicos. Métodos para recubrimientos de aleaciones de oro y de oro electrodepositado. Parte 4: determinación del contenido de oro. CDPJ-P17.Guía técnica para el proceso de soldadura de oro y plata CDPJ-G05. Clasificación y caracterización de al esmeralda Colombiana La normas en periodo de consulta pública se espera sean publicadas el 16 de Diciembre de 2.007. Comité Técnico: CDPJ-M08. Color de las aleaciones de oro. Definición, gama de colores y designación. CDPJ-P14. Joyería. Términos y definiciones. CDPJ-P18. Joyería. Recubrimientos con aleación de oro. Estas normas han presentado alto grado de complejidad y en especial la CDPJ-M08 está sujeta a los resultados del proyecto: “Contribución al estudio de la fabricación del oro blanco de 750 milésimas a partir de ligas sin níquel y sin paladio”. | No se cumplió un 100%, porque a la fecha de terminación del proyecto hay normas en proceso de consulta pública y en estudio en el comité técnico respectivo. El proceso normativo se vinculó al programa NOREXPORT, desde el cual se está haciendo promoción de la base normativa a nivel Andino, en un primer compendio de ese proyecto se publicaron 2 normas de nuestro programa. |
| Publicación de 20 Normas Técnicas Sectoriales y 5 Normas Técnicas Colombianas |  |  |
| Difusión de las Normas (3 seminarios regionales y 1 nacional) | *Seis (6) eventos Nacionales: (Bogotá (2), Medellín (2), Cali (1), Cartagena (1)), Tres (3) eventos en Bucaramanga. * Diecinueve (19) Reuniones por Tele-conferencia a nivel nacional. *Folleto informativo del proceso de Normalización. *Catorce (14) Normas Técnicas difundidas. * Evento de Presentación de normas técnicas en Bogotá con el apoyo de ASJOYERIA. +Evento de lanzamiento del Primer Compendio de Normas Técnicas Sectoriales de Joyería. | Se cumplió 100% |
| Lanzamiento | Evento de Lanzamiento realizado | Se cumplió 100% |
| Seminarios de sensibilización sobre normalización y estandarización | Seminario sobre normalización y certificación. 28 Personas | Se cumplió 100% |
| Seminario sobre medioambiente y salud ocupacional | Seminario sobre medio ambiente y salud ocupacional. 16 Personas. -Foro: “Subsector joyería del área metropolitana de Bucaramanga, hacia una producción más limpia”. 37 Personas | Se cumplió 100% |
| Seminario sobre diseño, moda y calidad | Seminario: “Promoción de parámetros de diseño para joyería basados en las culturas precolombinas “ (48 personas) - Seminario de nivelación en Dibujo para diseño de joyas (22 personas). | Se cumplió 100% |
| Seminario sobre el funcionamiento del mercado Internacional de Joyería | - Seminario de Gemología (39 personas) | Se cumplió 100% |
| Seminario integración productiva y clusters-redes empresariales | Seminario Asociatividad empresarial como estrategia competitiva - Cultura un Reto en el ALCA. 57 Personas | Se cumplió 100% |
| Plan de crecimiento y penetración de mercados nacionales e internacionales | *Aprobada política nacional de apoyo al sector Joyero * Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de la joyería en Santander *Apoyo al proceso de conformación de la ADEL Agencia de Desarrollo Económico Local) * Agenda Interna Nacional de Joyeria con el Departamento Nacional de Planeación * Misión de Actualización Tecnológica a España e Italia con el apoyo de COLCIENCIAS. * Visita de la Promotora de Comercio Social a Bucaramanga. *Diseño de una Estrategia de Penetración de Mercados Internacionales para el sector de Joyería de Santander con el apoyo de la UIS. * Consecución de recursos para la estructuración del Plan de Crecimiento y Promoción Comercial. A través de la ADEL se están gestionando recursos para el “Programa de formación especializada y asistencia técnica para el sector joyería”. | Se cumplió 100% |
| *50 empresas del sector trabajando conjuntamente *Proyecto de asociación gremial | * Taller de Sensibilización Asociatividad *Curso para Promotores de proyectos asociativos (20 personas) *Apoyo a la conformación del Grupo ALSA (Alianza de 12 empresas joyeras a través del Programa BID-ACOPI) * Actividad de integración con empresarios para definir expectativas referentes al proyecto de asociación gremial. * Constitución Legal de la Asociación Orfebres unidos de Santander, con 25 asociados. *Evento de Lanzamiento de la Asociación Orfebres Unidos de Santander. *Elaboración del Plan estratégico para la Asociación. *Plan de Promoción Comercial para el Grupo de empresas del programa de mejoramiento empresarial *Consultoría especializada en mercadeo para aumentar en un 10% las ventas de las empresas seleccionadas, con estrategias como: Diseño de catálogos, página web y participación en un evento ferial entre otros. *Participación en la Feria minera y joyería, Colombia Joya2.007. | Se cumplió 100% |
| Eventos de Socialización | - Se han realizado 4 eventos de socialización de los resultados del programa en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga y se recibió la visita del Doctor Rodrigo Parot, representante del BID para Colombia. | Se cumplió 100% |

## Análisis de indicadores de efectos (outcomes).

| Resultados (efectos) alcanzados por el proyecto | Resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo | Variación |
| --- | --- | --- |
| Se cuenta con la infraestructura técnica y tecnológica actualizada, tanto del CDPJ como de otras instituciones como el SENA, orientada al sector. | Se encuentra calificada y readecuada la oferta de servicios de desarrollo empresarial y tecnológico orientada al sector de la joyería. | En el marco del programa se gestionaron recursos de actualización tecnológica con Colciencias y se adquirieron equipos y se implementaron los servicios de: Laboratorio de Caracterización de metales y de Prototipado rápido. |
| Se cuenta con un modelo de formación basado en competencias laborales, desarrollado de manera conjunta desde la mesa sectorial de joyería, por empresarios, SENA, CDPJ y el sector en general. Este modelo es de aplicación nacional y ya ha tenido personal graduado del mismo en áreas de diseño de Joyería, Armado de joyas y Microfusión de joyería, que se ha vinculado a las empresas con gran aceptación por parte de los empresarios. | Se ha desarrollado un modelo curricular de formación, adaptado a la demanda y de fácil aplicación por parte de entidades de capacitación no formal como por entidades de educación superior y técnica. | El modelo de formación tiene alcance nacional en las regionales del SENA donde se ofrece formación en joyería. Se inició en Bucaramanga con tres grupos en: Armado, Diseño y Microfusión de Joyería, estos estudiantes se han ido vinculado a las empresas afiliadas al CDPJ. |
| Se realizaron dos programas de formación en pedagogía básica por competencias, en total se formaron 29 técnicos que están en capacidad de ser multiplicadores para el sector. | Se han formado como capacitadores 15 técnicos independientes o afiliados a entidades de capacitación. |  |
| En un Diplomado de Gerencia y comercio Internacional se formaron 22 empresarios, que mejoraron sus habilidades gerenciales y de direccionamiento de su empresa. | Se han formado 12 microempresarios de habilidades sobresalientes como formador de sus pares y empleados. |  |
| Con recursos de la contribución se realizaron los procesos de formación con consultores internacionales con al Scuola D´Arte e Mestieri Di Vicenza en diseño de joyería y engaste sobre metal, se formaron 31 y 23 personas respectivamente. Como actividad previa a la consultoria internacional se realizaron 7 procesos de nivelación con recursos de contrapartida | Se han capacitado 200 empleados y dueños/operarios de empresas micro y pequeñas del sector de la joyería | Se capacitaron más de 200 personas, pero con recursos de contrapartida, con recursos del BIF-FOMIN se capacitaron 54, porque solo se hicieron 2 cursos de los 9 planeados. |
| Con el acompañamiento de la consultoría productiva y gerencial el empresario estableció los indicadores para el monitoreo de sus metas y objetivos. Para esto cuenta con herramientas informáticas que facilitan el registro y análisis de la información. | Se tienen metas mínimas para cada empresa en términos de disminución de mermas (al menos un 10%) e incremento en la producción y ventas del 10%. |  |
| Se realizó una apropiación de 6.300 dólares para la conformación inicial del fondo de reserva. | Se cuenta con un Fondo de Reserva generado por los aportes de los microempresarios. | No se constituyó el 100% del fondo de reserva, sin embargo, con el fortalecimiento del CDPJ se seguirán gestionando los recursos para dar continuidad a estos programas |
| Se logró estructurar la Unidad Sectorial de Normalización - USN dentro del CDPJ, adscrita a ICONTEC. Desde la cual se coordinó el trabajo normativo en tres comités: Metales preciosos, procesos y gemas. Desde el 2004 se establecieron programas de normas anuales para cada comité, al cual se le dio cumplimiento en el año. | Se cuenta con el programa de Normas para el desarrollo, consenso y aplicación de normas técnicas para el sector. |  |
| Se lograron publicar 20 NTS y se homologaron 5 NTC. Por área son: Metales Preciosos: 11, Procesos de Joyería: 11 y Gemas: 3 Se publicaron las primeras 13 NTS en un primer compendio enviado al Banco. | Se han adoptado 20 Normas Técnicas Sectoriales (NTS) y 5 Normas Técnicas Colombianas (NTC) |  |
| Se han realizado 6 eventos de socialización de las normas en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga y realizado video conferencias con las anteriores ciudades más Risaralda, Cartagena y Manizales. En estos eventos se ha llegado a más de 200 empresarios que se han comprometido a su estudio y aplicación cuando sea conveniente y corresponda. | 200 empresas del sector se han comprometido a aplicar normas y estándares técnicas en su producción y 25 ya las aplican. | La base normativa esta siendo evaluada para la estructuración del reglamento técnico del sector y adicionalmente, están siendo presentadas a nivel andino por el programa NOREXPORT por parte del ICONTEC |
| Se realizaron seminarios, que contaron con la asistencia total de 247 personas en: - Normalización y certificación. - Medio ambiente y salud ocupacional. -Foro: “Subsector joyería del AMB, hacia una producción más limpia”. -“Promoción de parámetros de diseño para joyería basados en las culturas precolombinas”. - Nivelación en Dibujo para diseño de joyas, Seminario de Gemología - Asociatividad empresarial como estrategia competitiva - Cultura un Reto en el ALCA | Se habrán realizado actividades conjuntas a través de seminarios con Consultores Nacionales e Internacionales en temas relacionados con la Normalización, Medio Ambiente, Mercado Internacional de joyería Integración Productiva y Clusters. | Los temas seleccionados tuvieron buena acogida en los empresarios, se contó con un mayor número de asistentes a lo planeado. |
| - Se logró la aprobación de la política nacional de apoyo al sector Joyero - Se lideró la constitución del Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de la joyería en Santander, como plan estratégico para el sector que se encuentra en implementación. | Se ha desarrollado un plan estratégico del sector de la microempresa en Santander. | El apoyo nacional que logró captar el programa fue mayor al previsto, se obtuvieron resultados que son la base para el desarrollo y crecimiento del sector. |
| Se estructuraron los 3 eventos desde la Asociación Orfebres Unidos de Santander - ORUS, se lideró que la Feria Colombiana de Joyería fuese itinerante empezando el 2007 en Medellín, luego en Bogotá y así en cada ciudad, desde la Federación de Joyeros se realizará la dirección y se obtendrán ganancias conjuntas. En el marco de esta feria se realizará el Premio la Diseño. El sistema de información técnica se ancló a la iniciativa del SOT, siendo el CDPJ un nodo de información en Bucaramanga para el Sector. | Se han desarrollado conjuntamente entre los propios empresarios 3 planes estratégicos para eventos conjuntos como son la feria de la joya colombiana, el premio a la creatividad en diseño y para la implementación de un sistema virtual de información técnica. |  |

## Identificación de los futuros impactos.

Fin: Preparar a la industria de la joyería para la integración productiva y la competitividad.

| INDICADORES VERIFICABLES | FUTUROS IMPACTOS |
| --- | --- |
| En el término de 4 años, al menos el 50% de los microempresarios joyeros estarán agremiados o desarrollando actividades conjuntas. | La Asociación Orfebres Unidos de Santander, constituida dentro del programa, ha ido consolidándose y ganando reconocimiento como el entre representativo del sector joyería de Santander, de la mano con el fortalecimiento del CDP de Joyería, mostrando una imagen de liderazgo y alta competitividad. Ha liderado diferentes procesos a nivel nacional, como la gestión para la no aprobación del aumento del IVA para artículos de joyería en la reforma tributaria, la revisión del POT, las condiciones y disponibilidad de Oro en el Banco de al República de Bucaramanga. ORUS fue elegida como presidenta de la Mesa Sectorial de Joyería. Bajo el programa se estructuraron el plan de negocios y el direccionamiento estratégico, documentos acogidos por la Junta directiva de ORUS, que los han adoptado e implementado. Se puede concluir que la Asociación resultado del programa se ah fortalecido y tiene grandes posibilidades de ser creciendo y posicionarse en el sector a nivel nacional. |
| 25 microempresarios han mostrado incremento neto en el volumen exportado a otras regiones del país e incluso a mercados externos. | Se vincularon al programa 25 empresarios que han recibido un apoyo integral en el mejoramiento de sus procesos y aumento de sus índices de productividad. Los empresarios han tenido una excelente disposición de trabajo y de implementación de mejoras en su empresa, tanto el área gerencial, como productiva y normativa, también tuvieron interés en enviar a sus operarios a los procesos de formación. En una reciente encuesta el grupo de beneficiarios manifestó su alto grado de satisfacción y su interés de continuar en procesos de mejoramiento como el que ya termina, por los buenos resultados que apreciaron en sus empresas. Este grupo de 25 empresarios se constituye en un grupo piloto para continuar replicando la experiencia en el sector a nivela nacional e internacional. Un ejemplo de esto es un programa de asistencia técnica que se inició en el mes de Octubre de 2.007 en la ciudad de Cali, donde el equipo de consultores del CDPJ realizará actividades de formación técnica especializada y acompañamiento en procesos de mejoramiento en 30 empresas, dentro de un proyecto liderado por el Fundación Universidad del Valle. |
| 25 microempresarios constituyen una masa crítica replicable de un sistema de mejoramiento de la competitividad. |  |

## Análisis de los supuestos.

La oferta de consultoria internacional especializada  que se creía existía no fue suficiente para realizar todos los procesos de selección y contratación, lo cual dificultó la recepción de propuestas  que  cumpliera con los Términos de Referencia establecidos, dificultando la ejecución de este componente y el compromiso de los recursos, dejando de ejecutar el 23% de los recursos.  Este factor esta considerado como uno de los supuestos del proyecto de manera positiva, se creía que se tendría suficiente oferta en el mercado para la consultoria internacional.

Es importante resaltar el alto nivel técnico mostrado por la Escuela de Artes y Oficios de Vicenza y su disposición e interés para trabajar con el CDP de Joyería.

Durante los primeros dos años del proyecto se contó con recursos de contrapartida para actividades complementarias al mismo, sólo hasta los dos últimos años de ejecución se consiguió la contrapartida de destinación específica para las actividades del programa.   Por esta situación el orden de la ejecución de las actividades planeadas se vio afectado, dificultando de esta manera el desarrollo de las actividades de formación con consultoría internacional. Esto no se había considerado dentro de los supuestos del programa.

Los microempresarios se vieron afectados por factores externos como las decisiones de reubicación del Plan de Ordenamiento Territorial, las alzas del precio del Oro, problemas de inseguridad, entre otros, que mermaron su disposición económica para realizar los aportes al proyecto. Dentro de los supuesto se consideró que los microempresarios estarían dispuestos a pagar, y lo hicieron pero de una forma diferente y aun precio menor que el establecido inicialmente, lo cual también influyó para la constitución del Fondo de Reserva del Programa.

Se presentó movilidad en el personal contratado, se cambiaron algunos integrantes del equipo ejecutor inicial, como el director, el coordinador administrativo y algunos consultores en Asociatividad y Normalización.  Aunque siempre se realizaron los empalmes correspondientes, el cambio del personal afecta el normal desarrollo de las actividades mientras se da el proceso de inducción e inicio de labores en el nuevo cargo.  Este factor no se consideró dentro del programa.

Condiciones Favorables:

1.  La Gestión ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el interés presentado por el mismo para consolidar una Política Nacional de Apoyo a la Cadena Productiva de la Joyería, el Acuerdo de Competitividad Regional y de más políticas estatales para el desarrollo del sector, que facilitaron la gestión del CDP de Joyería con entidades de apoyo tan importantes como COLCIENCIAS, ICONTEC y el SENA.

2.  La Buena disposición de trabajo de los empresarios del sector que se comprometieron con el programa y dedicaron el tiempo suficiente para implementar los procesos de mejoramiento en sus empresas, así como el respaldo a la consolidación de su asociación ORUS como símbolo de unión y de competitividad del sector.

3.  El compromiso de los integrantes del equipo ejecutor del programa, los cuales han tenido un alto grado de dedicación y de servicio con lo cual se llegó a un excelente de cumplimiento de los objetivos planteados.

## Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo.

| - Muy Efectivo (ME) | Efectivo (E) | - Poco efectivo (PE) | - Inefectivo (I) |
| --- | --- | --- | --- |

# ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

## 2.1	Elementos para monitoreo y evaluación.

En una escala de 1 a 4 establezca la disponibilidad y calidad de los siguientes elementos que son necesarios para medir el desempeño del proyecto.

| 1. Análisis de los problemas que el proyecto se ha propuesto resolver | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Estrategia de intervención en respuesta al (los) problema(s) identificados | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Identificación de productos (outputs) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Indicadores de productos (outputs) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 8. Línea de base de productos (outputs) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 9. Supuestos de productos (outputs) a efectos (outcomes) | Baja       Alta |  N/A |
| 10. Definición de responsabilidades para la recolección de información | Baja       Alta |  N/A |
| 11. Plan para la implementación del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 12. Plan de Adquisiciones (contrataciones y compras) | Baja       Alta |  N/A |

### Análisis de factores críticos del diseño.

El principal factor crítico en la recolección de la información fue el desconocimiento de los sistemas disponibles desde el inicio del programa y la demora en el desarrollo e implementación del Software “SISTEMA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE PRODUCCION PARA JOYERÍA” acorde con las necesidades del sector el cual se desarrollo cuando ya se contaba con las 25 empresas inscritas en el programa, se tenía estimado  que estuviera terminado y listo para  su instalación en las empresas en Marzo de 2.007, y esta actividad sólo se inició en octubre de 2.007,  lo cual dificultó el seguimiento  de los indicadores y  el disminuyó el tiempo de acompañamiento al empresario en  el manejo del software. Muchas fueron las causas de esta demora, entre otras, el Ingeniero de sistemas elegido no tenía suficiente experiencia en esta actividad, el coordinador de asistencia técnica delegó esta responsabilidad en un consultor del programa de asistencia técnica.

Dentro del diseño del proyecto se contemplaron como actividades iniciales, los programa de formación con las firmas de consultoría internacional, con lo que se daba una motivación a los empresarios a vincularse al programa, sin embargo, estas actividades solo se iniciaron en el marco del programa de mejoramiento empresarial, donde las empresas recibieron adicionalmente asistencia técnica productiva, asistencia gerencial, procesos de promoción comercial y asociatividad.

### Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas).

Mientras se esperaba por la conclusión del Software de planificación y control de la producción, se implementaron formatos de recolección de la información que fueron utilizados por los empresarios, además se diseñaron y entregaron herramientas en Excel para facilitar el análisis de la información.

### Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas).

Se recomienda que el BID-FOMIN,  en cada informe semestral solicite el estado de los indicadores tanto del programa como de las empresas para que  se tenga mayor compromiso de parte del ejecutor de mantener actualizados los indicadores.  De ser posible que se pueda hacer monitoreo de estos indicadores en una plataforma tecnológica del BID en línea

### Información disponible durante la implementación del proyecto.

En una escala de 1 a 4 califique el grado de cumplimiento y la calidad de las siguientes tareas que deberían o deben ser realizadas por el Ejecutor para generar información necesaria para la medición de desempeño del proyecto:

| 1. Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y características de la información) | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Recolección de información de línea de base de efectos (outcomes) | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Recolección de formación de línea de base de productos (outputs) | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Recolección, análisis y reporte de información sobre recursos disponibles y actividades realizadas | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Recolección, análisis y reporte de información sobre productos generados por el proyecto y su contribución al logro de los efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos (outcomes) e impactos generados por el proyecto | Baja       Alta |  N/A |

### Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la implementación..

Como factor positivo se tuvo la política de mantener un registro fotográfico de las actividades y un registro de asistencia de todas las capacitaciones y reuniones que tuvieron lugar dentro del proyecto. Esto fue muy positivo cuando se presentaron los informes semestrales o se realizaron eventos de socialización de resultados.

Un favor que influyó de manera negativa fue la movilidad del personal, durante la ejecución del programa se cambió dos veces de director ejecutivo, una vez de coordinador administrativo, dos veces de consultor en normalización y una vez de consultor en asociatividad. Aunque el proceso de entrega y empalme de actividades se hizo adecuadamente, como es propio del cambio de personal se presentan algunos retrasos en las actividades y cada cual debe retomar la información de la persona anterior, que tiene otra forma de organización.

### Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas).

Se implementaron formatos para el registro de la información en las empresas, mientras se entregaba el software para control de la producción. En el área de la asistencia gerencial la firma consultora Strategika  implementó en las empresas las siguientes aplicaciones:

- Evaluación de la competencia: Su utilización se centró en el análisis y calificación de las empresas competidoras directas de la empresa.

- Análisis interno, externo y DOFA: Este sistema apoya el estudio de las oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, así mismo arroja la matriz DOFA y permite la planeación de acciones de mejoramiento para la empresa.

- Diagnostico de la empresa: Este aplicativo permite evaluar la competitividad de la empresa joyera y se visualiza sus aspectos fuertes y débiles.

- Contabilidad del Trúput modulo financiero y de procesos: Este sistema permite aplicar la metodología de la contabilidad del trúput, controlar gastos operacionales y los activos, tomar decisiones gerenciales, controlar los tiempos de entrega de los pedidos y planificar materias primas para el área de producción.

- Seguimiento del Direccionamiento y Balanced Scorecard: Herramienta que permite realizar el seguimiento a la estrategia de la empresa y los indicadores que miden el cumplimiento del direccionamiento estratégico.

Para esto los consultores han tenido que apoyar al empresario en el levantamiento de la información, debido a la falta de cultura de registro y análisis de la información, esta falencia requirió mayor grado de acompañamiento en al consultoría a las empresas.

### Lecciones aprendidas para la implementación (medidas alternativas).

Tener un sistema de seguimiento y control  de los indicadores  y productos del proyecto y mayor exigencia al equipor ejecutor para el logro de los mismos.

## Factores críticos para la obtención de los productos (outputs)

### Identificación de factores negativos para obtener los productos.

El tiempo del proceso normativo se extendió por la novedad para el sector y no se cumplió con la publicación de 25 normas, sólo se alcanzaron a publicar 18, las 7 restantes están en desarrollo.  Cabe resaltar la participación de los diferentes actores de la cadena productiva en el proceso normativo. Este grado de participación se tuvo en cuenta y es parte de lo que el proyecto deja a largo plazo para el sector, la base normativa y al Unidad Sectorial de Normalización.

La oferta de consultoria internacional especializada  que se creía existía no fue suficiente para realizar todos los procesos de selección y contratación, lo cual dificultó la recepción de propuestas  que  cumplieran con los Términos de Referencia establecidos, dificultando la ejecución de este componente y el compromiso de los recursos, dejando de ejecutar el 23% de los recursos.  Este factor esta considerado como uno de los supuestos del proyecto de manera positiva, se creía que  se tendría suficiente oferta en el mercado para la consultoria internacional.  Los dos productos que se vieron seriamente afectados por la falta de ejecución oportuna de  los recursos fueron: “Se han capacitado 200 empleados y dueños de empresas micro y pequeñas del sector joyería” y “Se cuenta con un fondo de  reserva generado por los aportes de los microempresarios”.

Durante los primeros  dos años del proyecto se contó  con recursos de contrapartida para actividades complementarias del proyecto,  sólo hasta los dos últimos años de ejecución se consiguió la contrapartida  de destinación específica para las actividades del programa.   Por esta situación el orden de la ejecución  de las actividades planeadas se vio afectado, dificultando de esta manera  el desarrollo de las actividades de formación con consultoría internacional. Esto no se había considerado dentro de los supuestos del programa.  Los recursos para cumplir el compromiso asumido con los empresarios de realizar los procesos de formación se están gestionando con el SENA.

Los microempresarios se vieron afectados por factores externos como las decisiones de reubicación del Plan de Ordenamiento Territorial, las alzas del precio del Oro, problemas de inseguridad, entre otros, que mermaron su disposición económica para realizar los aportes al proyecto. Dentro de los supuesto se consideró que los microempresarios estarían dispuestos a pagar, y lo  hicieron pero  de una forma diferente  y aun precio menor que el establecido inicialmente.

Se presentó movilidad en el personal contratado, se cambiaron algunos integrantes del equipo ejecuto inicial, como el director, el coordinador administrativo y algunos consultores  en Asociatividad y Normalización.  Aunque siempre se realizaron los empalmes correspondientes,  el cambio del personal afecta el normal  desarrollo de las actividades mientras se da el proceso de inducción  e inicio de labores en el nuevo cargo.  Este factor no se consideró dentro del programa.

### Identificación de factores positivos para obtener los productos.

Es de resaltar la positiva participación de los empresarios del sector joyería, quienes han  tenido uan excelente respuesta a los productos desarrollados en el proyecto,  se han comprometido en aprovechar la consultoria y las diferentes actividades del programa, así como con  la constitución   de la Asociación Orfebres Unidos de Santander, desde su inicio y hasta la fecha  se ha tenido uan excelente comunicación y relación con la junta directiva, con la cual se están evaluando proyectos conjuntos  que apoyen la sostenibildiad tando de OSRUS, como del CDPJ.

De manera muy positiva se consiguieron apoyos adicionales de parte de Colciencias, entidad que realizó valiosos aportes (120.000 dólares) para el área de mejoramiento de infraestructura para la implementación de nuevos servicios para el sector que apoyan su preparación para la integración productiva y al competitividad, como lo son el Laboratorio de Caracterización de material y el Centro de Diseño y Prototipado.  Esto no se consideró incivilmente, no se tuvieron en cuenta todos los subproyectos que saldrían del programa de competitividad y que ampliarían su alcance, porque fueron resultado de al identificación de necesidades y oportunidades de los empresarios.

## Factores críticos para la obtención de los efectos (outcomes)

### Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes)..

La falta de disposición y baja respuesta que tuvieron la mayoria de las firmas  de  consultoria internacional especializada, invitadas a participar en los procesos de selección y contratación, se convocaron más de 50 empresas y entidades internacionales y sólo se obtuvo respuesta positiva de 3, que merecen  ser resaltadas fueron: El Gremio de joyeros de Madrid, la Escuela de Joyería del Atlántico y la Escuela de Artes y Oficios de Vicenza, gracias a estas tres firmas se pudieron realizar los dos programas de formación en Diseño de joyería y engaste sobre metal. Para los demás procesos no fue posible presentar a tiempo  las propuestas necesarias para cumplir con los lienamientos de contratación.

### Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes).

La buena dispocisión de los empresarios  y la receptividad que han tenido para participar y atender  oportunamente las recomedanciones de mejora y la participación en los diferentes eventos y actividades que se han congregado, sus aportes en el proceso normativo y el compromiso para la conformación y peusta en marcha de la Asociación Orfebres Unidos de Santander. Esta buena actitud  ha sido fruto de los pequeñso logros que durante todo el proyecto se fueron dando, que los fue motivando a continuar  trabajando por los grandes resultados.

## Análisis de gestión y lecciones aprendidas

### 2.4.1.	Análisis de gestión.

Con respecto a la falta de  disponibilidad de entidades internacionales interesadas en participar en los procesos de formación, se intentó abrir el concurso a firmas nacionales, donde tuvo mejor acogida y se lograron  completar tres propuestas para cada área de formación, pero el proceso no fue aceptado por el banco por tratarse de firmas nacionales e internacionales, aunque por las condiciones de al contratación se garatizaba igualidad  de competencia para todos los participantes, en siguiente cuadro presenta las firmas nacionales e internacionales que  presentaron sus propuestas para los diferentes temas  de formación faltantes:

| Temas | Integrantes Lista Corta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opción A | Opción B | Opción C |
| 1. Microfusión | Escuela de Vicenza | Gremio de Joyeros | Mario Di Maio |
| 2. Metalurgia en joyería | Escuela de Vicenza | Gremio de Joyeros | Universidad de Antioquia |
| 3.Procesos de acabados superficiales | Escuela de Vicenza | DinDep Ltda.. | Mario Di Maio |
| 4. Gemología | Escuela de Vicenza | Gremio de Joyeros | UPTC |
| 5.Seguridad Industrial y salud ocupacional | Escuela de Vicenza | DinDep Ltda.. | Seguridad y Control Ltda.. |
| 6. Refinación | Escuela de Vicenza | DinDep Ltda.. | Rexmetal C.I. |
| 7. Comercio Internacional | Escuela de Vicenza | Universidad Externado de Colombia | Universidad Javeriana |

Ante la imposibilidad de comprometer los recursos   de formación, el CDPJ presentó una propuesta al SENA para que en el año 2.008 se puedan realizar los programas faltantes y de compromiso con los empresarios.

### 2.4.2.	Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos.

Con respecto a la contratación de firmas de consultoria internacional se hubiera podido  encontrar una solución a tiempo con el BID, analizando otras  posibilidades para comprometer los recursos y cumplir con los empresarios, como por ejemplo una contratación directa dada la naturaleza  y especialidad de la labor a contratar hubiese sido posible.

Implementaria otras políticas de contratación  y de motivación del personal para  lograr mantener el personal  durante todo el proyecto.  También haría una implementación de procesos de gestión de proyectos, como planeació, seguimiento, y control documentados que garantizaran la calidad de los mismos, que no dependiera de la persona a cargo, sino del CDPJ.

## 2.5	Calificación de la implementación del proyecto ()

### Calificación de la implementación del proyecto.

Con base en el analisis de gestión anterior y en los productos (outputs) obtenidos por el proyecto en forma oportuna, en la cantidad y con la calidad esperadas y a los costos presupuestados, califique la implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 2

|  Muy Satisfactorio (MS) | Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

# SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

## Alcance de la sostenibilidad del proyecto.

- Si se pudiera dar sostenibilidad a algunas actividades del programa, sería muy conveniente  dársela al acompañamiento técnico, que ha sido una observación de los empresarios, quienes han manifestado que les gustaría continuar con los consultores del área técnica por un periodo de tiempo, mientras adquieren mayor habilidad con el manejo del software y la implementación de algunas mejoras  en el área  productiva.

- Para la sostenibilidad del CDPJ,   través de la ejecución del Programa de Competitividad apoyado por el BID – FOMIN, la entidad  ha logrado establecer nuevas líneas de servicios especializados acordes con las necesidades de los empresarios del sector y a su vez, ha fortalecido su equipo de trabajo con la vinculación de profesionales ampliamente capacitados los cuales están en plena capacidad de respaldar procesos de asesoría y asistencia técnica a nivel regional y nacional.   De esta manera, el CDP de Joyería está orientando sus esfuerzos a fortalecer sus  líneas de servicios  transformándolas en unidades de negocio, cada una con plan de acción, metas de ingresos  definidas y su portafolio de servicios.

Las unidades de negocio reunidas en el Departamento de Servicios empresariales son:

- Asistencia Técnica

- Laboratorio de Caracterización de Química de Materiales

- Centro de Diseño y Prototipado

- Formación

Estas unidades de negocios están soportadas en los siguientes departamentos de apoyo:

- Financiero

- Comunicaciones

- Recursos Humanos

- Sistemas

- Logística

En el siguiente gráfico se presenta la estructura organizacional para el desarrollo de las actividades del CDPJ aprobada por la junta directiva:

De esta manera, el CDP de Joyería se fortalece  como una entidad de apoyo, con capacidad de gestión y de ofrecer servicios especializados acordes con las necesidades de los empresarios del sector Joyería a nivel regional y nacional.

La difusión de los portafolios para los servicios definidos se está realizando a través del comunicado a Usuarios, a través de contactos directos con entidades de apoyo como la Cámara de comercio, el CARCE, Universidades, entre otros, y directamente con las asociaciones de empresarios del sector joyería a nivel nacional; de esta manera se espera contar con una estructura sostenible de apoyo al sector, posicionada y reconocida.

Para complementar este esquema y el portafolio de servicios, se ha identificado una necesidad prioritaria del sector como es la implementación de una Planta de Refinación de Metales, la cual parte de la problemática vivida con el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual puede afectar seriamente la permanencia de las empresas.  Esta planta de refinación permitiría a su vez el encadenamiento de los eslabones de minería y fabricación, entre los cuales se encuentran una serie de intermediarios que afectan los precios de mercado sin brindar una garantía en la composición de las materias primas ofrecidas y del impacto ambiental generado que esta afectando la imagen del sector.

- Se hace evidente la necesidad de consolidar una infraestructura física propia que de sustento al fortalecimiento técnico y tecnológico alcanzado con el proyecto, para de esta manera, dejar de depender de la voluntad política de los gobernantes de turno y afianzar el desarrollo del sector en un eje estable, alrededor del cual puedan reubicarse de manera definitiva las empresas, resolviendo la problemática generada con el Plan de Ordenamiento Territorial.

### Bases para el análisis de sostenibilidad.

En una escala de 1 a 4 estime la probabilidad de que durante el año siguiente a la terminación del proyecto (y del financiamiento del FOMIN) existan los siguientes arreglos y recursos institucionales y organizacionales, necesarios para mantener las acciones, servicios, productos, efectos y futuros impactos iniciados por el proyecto.

Arreglos institucionales / organizacionales y recursos	                                            Probabilidad

| 1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Marco político, legal y regulatório | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Preparativos y capacidad organizacional | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Coordinación inter-organizacional | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Disponibilidad de recursos financieros | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Personal idóneo | Baja       Alta |  N/A |
| 7. Interés de los beneficiarios del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 9. Voluntad y capacidad de los beneficiarios para pagar los servicios recibidos | Baja       Alta |  N/A |
| 9. Apoyo del gobierno nacional | Baja       Alta |  N/A |

### Análisis de causas de raíz que afectan o puedan afectar negativamente la sostenibilidad.

Algo que genera cierto grado de incertidumbre y riesgo para los empresarios y fue un factor que se tuvo que enfrentar fue el Plan de Ordenamiento Territorial, la implementación de este plan pone en peligro el  normal  funcionamiento de las empresas productoras beneficiarias del programa, que un su mayoría funcionan en áreas no permitidas para  el oficio de la joyería según el POT.  Podría ocasionar incluso el cierre de empresas que no tendrían como solventar un cambio de sede ni dar las mismas condiciones de trabajo y seguridad para su funcionamiento.  También se tiene el riesgo de perder el apoyo del gobierno nacional, a través de recursos de  Colciencias  y diferentes ministerios, que son los que apoyan el desarrollo y actualización tecnológica del sector.

### Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad.

Se espera sea un factor muy favorable la gestión realizada con los candidatos a los diferentes cargos públicos de Santander en la pasada elecciones de Octubre, donde salieron ganadores, durante su campaña, desde el sector se llevaron propuestas para la organización del mismo en un Distrito Industrial que sería un solución  definitiva  a los problemas de infraestructura  y localización de algunos empresarios y del CDPJ, donde se tendría una sede propia cerca de los clientes, generando una sinergia  y unas mejores condiciones de trabajo para todos.

### Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas).

Una medida para la vinculación de los beneficiarios al programa fue ampliar el alcance del mismo y los beneficios percibidos por los mismos, agregando actividades de asistencia productiva y gerencial,  promoción comercial y procesos de asociatividad,  se  ofreció un programa integral que redundó en mayores beneficios y mejoras en sus empresas.  De la forma como estaba diseñado originalmente el programa fue muy difícil captar la atención de los empresarios.

### Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas).

Para diseño del proyecto, realizar un mejor análisis de los mecanismos de vinculación de los beneficiarios y buscar formas atractivas para su participación en el proyecto y de cómo realizar sus aportes.  Definir, de acuerdo a los rubros financiables por el FOMIN, los recursos necesarios para el proyecto, en lagunas ocasiones recursos financiables fueron asumidos por la contrapartida, por desconocimiento y deficiente planeación, que ocasionó demoras en la ejecución del proyecto.

### Plan de Sostenibilidad.

Se debe continuar con la difusión de los resultados del programa a nivel regional, nacional e internacional, para compartir la experiencia en el sector y brindar asesoría en la implementación de este tipo de programas en otros sectores o en el mismo en otras regiones.

Con la infraestructura y la experiencia que el CDPJ termina el programa puede poner en marcha su plan de negocios basado en la prestación de servicios para el sector, dando continuidad a las actividades del programa y garantizando su sostenibilidad y crecimiento.

### Calificación de la sostenibilidad del proyecto.

Con base en los análisis previos y las perspectivas del Plan de Sostenibilidad, califique la probabilidad de que el proyecto sea sostenible durante los próximos tres (3) años, utilizando los criterios descritos en el Anexo 3

| - Muy Probable (MP) | Probable (P) | - Poco Probable (PP) | - Improbable (I) |
| --- | --- | --- | --- |

# DESEMPEÑO DEL BANCO/FOMIN

Esta sección introduce un análisis del desempeño del Banco/FOMIN en áreas relevantes de apoyo al Ejecutor. Esta evaluación servirá para identificar áreas de mejoramiento potencial del desempeño del Banco/FOMIN en el diseño de nuevas operaciones y en el apoyo que proporciona a los Ejecutores durante su ejecución.

## 4.1	Desempeño del Banco/FOMIN en áreas críticas.

Evalúe el desempeño del Banco/FOMIN en las siguientes áreas:

| 1. Grado de facilitación para diseñar el proyecto en forma participativa con el Ejecutor | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Provisión de asistencia técnica y capacitación, así como seguimiento sistemático para que Ejecutor cumpla con las políticas y procedimientos del Banco/FOMIN | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Provisión de asistencia técnica y capacitación al Ejecutor, para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Utilidad de la supervisión y asesoramiento del Banco/FOMIN para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Oportunidad de la respuesta del Banco/FOMIN a los requerimientos del Ejecutor durante la implementación del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Flexibilidad del Banco/FOMIN para dar respuesta a imprevistos durante la implementación del proyecto | Baja       Alta |  N/A |

## Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas adoptadas).

El comité Ad-Hoc siempre demostró interés y diligencia para su convocatoria y evaluación de los temas necesarios de atención.  Se implementaron formatos para el control de pagos y desembolsos, también se implementó un sistema de revisión y aprobación de pagos por el director del programa y el coordinador administrativo.  Se organizó la documentación de cada proceso de selección y contratación, desde los términos de referencia hasta la evaluación y  no objeción del último pago, y los demás registros y soportes contables por cada componente, consultor y gasto, en la visita de la firma de evaluación final esta organización permitió la revisión de la documentación del programa.

## Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas alternativas).

Se sugiere entregar a los ejecutores un Manual de procedimientos refiriéndose a los procesos, documentos   y tiempos para las diferentes actividades como compras, contratación, presentación de informes, algo mas completo al que se entrega con el proyecto y periódicamente enviar las actualizaciones a los mismos.

Implementar un sistema de información con los informes, correspondencia, avance del proyecto, entre otros y hacer un seguimiento trimestral en este sistema de los indicadores del programa y de las empresas, para analizar y tomar medidas a tiempo de los problemas que se presenten.

Mayor nivel de asesoramiento y apoyo durante la ejecución del proyecto, mayor seguimiento al cumplimiento de las actividades del proyecto, mejor capacidad de respuesta a los imprevistos.

El BID/FOMIN siempre proporcionó apoyo en cuanto a políticas y procedimientos, pero se debe ir más allá e involucrarse más en la ejecución del proyecto.

## Calificación del desempeño del Banco/FOMIN.

Teniendo en cuenta la experiencia como Ejecutor, califique el desempeño del Banco/FOMIN durante las fases de diseño e implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 4

|  Muy Satisfactorio (MS) | Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy Insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

# OTRAS LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

  - En forma adicional a las lecciones aprendidas ya registradas en las secciones anteriores de este reporte, menciones otras lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser útiles para el diseño y/o la implementación de nuevos proyectos.

Hacer visitas  a las empresas y conocer los resultados y la percepción del empresario de primera mano de parte del BID/FOMIN y asi mismo hacer evaluaciones de la satisfacción de los  beneficiarios y hacer parte de los informes estos resultados.

# ACCIONES FUTURAS POR PARTE BENEFICIARIO/EJECUTOR

  - Enumere las acciones futuras que considere necesarias para garantizar el flujo sostenible de los beneficios del proyecto y que deben ser objeto de seguimiento por parte del Ejecutor y del Banco/FOMIN.

Se debe continuar con un seguimiento a la implementación de las acciones de mejora en las empresas beneficiarias para la evaluación de los resultados a largo plazo, además ha sido una solicitud de los empresarios.

Se debe seguir gestionando el apoyo del comité Ad-Hoc para otros proyectos, como el impulso al esquema de Distrito Industrial y el reglamento normativo para el sector.

# COMENTARIOS ADICIONALES

Se adjunta un Cd con la presentación final de los resultados y el registro gráfico de las actividades del programa.