## Relatório_PMR
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO | [21 empty] | Banco Interamericano de Desarrollo - BID
BO-L 1191
Programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en zonas prioritarias.
Última Actualización del PMR: 26/08/2016
Datos Básicos
Fondos Disponibles (US$) | [9 empty] | Fechas
[5 empty] | Préstamo |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: | [16 empty] | Fecha de Expiración Original de Desembolso:
Monto Aprobado Actual |  |  |  |  | 75000000 |  |  |  |  | Fecha de Firma: | [16 empty] | Fecha de Expiración de Desembolso Actual:
Monto Desembolsado a la fecha | [9 empty] | Fecha de Efectividad del Contrato: | [16 empty] | Extensión Acumulativa (meses):
% Desembolsado | [9 empty] | Fecha de Elegibilidad: | [16 empty] | Extensiones Especiales (meses):
Saldo | [9 empty] | Fecha de Primer Desembolso:
Datos Básicos del Proyecto
Número(s) de Préstamo: |  |  | BO-L1191
Agencia Ejecutora (AE): |  |  | Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA
Jefe de Equipo: |  |  | Omar Garzonio
Tipo de Operación: |  |  | INV - Inversión | [14 empty] | Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación:
Instrumento de Crédito: |  |  | Investment
Prestatario: |  |  | Republica de Bolivia
Sector:
Etapa: | [17 empty] | Status de Proyecto:
IDB-8 Mandatos del Financiamiento | [17 empty] | Fuente
( ) Inversiones en zonas pobres | [17 empty] | BID Original: | [16 empty] | 75000000
( ) Refuerzo en igualdad social | [17 empty] | Actual BID: | [16 empty] | 75000000
Pari-passu:
IDB-9 Objetivos del Financiamiento | [17 empty] | Co-financiamiento/País: | [16 empty] | 0
Período de Amortización (meses):
( ) Países pequeños y vulnerables
( ) Reducción de la pobreza y aumento de la equidad | [17 empty] | Costo Total del Proyecto
( ) Cambio climático, energía sostenible y sostenibilidad ambiental
( ) Cooperación e integración regionales | [17 empty] | Estimado Original: | [16 empty] | 75000000
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | [17 empty] | Reformulación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: | [17 empty] | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
Fecha de aprobación por el Directorio:
Evaluación (importado del DEM)
Desempeño Económico
( ) Reflexiva (Antes/Después)
( ) Quasi experimental | [17 empty] | ( ) Efectividad de Costo
( ) Experimental | [17 empty] | ( ) Tasa de Retorno Económico (ERR)
Objetivo del Proyecto:
Los objetivos del programa son: (i) incrementar y mejorar el acceso a servicios de AP y la resiliencia a los impactos del cambio climático en las ciudades capitales del país, enfocado en los centros urbanos declarados en emergencia nacional debido a la presencia de sequias y déficit hídrico provocada por fenómenos climáticos adversos; (ii) promover el fortalecimiento de prestadores de servicios de AP, incrementando la eficiencia en la gestión de la oferta y demanda de los recursos hídricos disponibles, en las ciudades beneficiadas por el programa; y (iii) desarrollar estudios necesarios para mejorar la provisión de AP para las ciudades beneficiarias del programa.
Resultados
Resultado 1:
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Hogares en ciudades beneficiadas del programa con continuidad del servicio en año seco mejorada. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [18 empty] | 262900
A
Hogares en ciudades beneficiadas del programa con calidad de agua potable mejorada. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [9 empty] | 57000 | [8 empty] | 57000
A
Porcentaje de agua no facturada en las EPSAs: Hitos | [17 empty] | P | [18 empty] | 0
A
EPSAS | [6 empty] | % |  |  |  |  | 30 |  | 2017 |  |  |  | P | [9 empty] | 29.5 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
A
Otros operadores (Sucre, Oruro, Potosí, Cochabamba) | [6 empty] | % |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [18 empty] | 0
A
Incremento de oferta de agua potable en las cinco ciudades del programa. | [6 empty] | % |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [18 empty] | 60
A
Número Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSAs) con indicador de ingresos tarifarios / Costos operativos ˃1 | [6 empty] | EPSAs |  |  |  |  | 2 |  | 2016 |  |  |  | P | [15 empty] | 5 |  |  | 5
A
Balances Hídricos en las ciudades beneficiarias del programa elaborado o actualizado. | [6 empty] | Estudios |  |  |  |  | 2 |  | 2017 |  |  |  | P | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 5
A
Numero de sistemas de indicadores y monitoreo de sequias de acuerdo a mejores técnicas disponibles funcionando. | [6 empty] | Número |  |  |  |  | A determinar durante la ejecución del programa |  | 2017 |  |  |  | P | [15 empty] | 10 |  |  | 10
A
Número de sistemas de operación y manejo para la gestión de sequias en funcionamiento. | [6 empty] | Número |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [18 empty] | 2
A
Medios de verificación y observaciones de indicadores de Resultados
Resultado 1: | 0
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Hogares en ciudades beneficiadas del programa con continuidad del servicio en año seco mejorada. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Informe final de evaluación del programa.
Hogares en ciudades beneficiadas del programa con calidad de agua potable mejorada. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Informe final de evaluación del programa.
Porcentaje de agua no facturada en las EPSAs: Hitos
EPSAS | [7 empty] | % |  |  |  |  | Informe de Gestión de EPSAS
Otros operadores (Sucre, Oruro, Potosí, Cochabamba) | [7 empty] | % |  |  |  |  | Informe de Gestión de otros operadores.
Incremento de oferta de agua potable en las cinco ciudades del programa. | [7 empty] | % |  |  |  |  | Informes de Gestión de las EPSAS Informes de Entrega Definitiva de las Obras por las contratistas.
Número Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSAs) con indicador de ingresos tarifarios / Costos operativos ˃1 | [7 empty] | EPSAs |  |  |  |  | Estados financieros auditados de las EPSAs.
Balances Hídricos en las ciudades beneficiarias del programa elaborado o actualizado. | [7 empty] | Estudios |  |  |  |  | Estados financieros auditados de las EPSAs.
Numero de sistemas de indicadores y monitoreo de sequias de acuerdo a mejores técnicas disponibles funcionando. | [7 empty] | Número
Número de sistemas de operación y manejo para la gestión de sequias en funcionamiento. | [7 empty] | Número
Productos
Producto |  |  |  | Unidad de Medida | [7 empty] | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  |  | Año 4 |  |  |  |  | Año 5 | [5 empty] | Meta Final
Componente 1. Obras de Infraestructura
Sistemas de agua potable construidos, mejorados o ampliados. Hitos: |  |  |  | Diseño | [5 empty] | P | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5
A
Plantas de tratamiento de agua potable construidas nuevas o ampliadas. |  |  |  | Planta | [5 empty] | P | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
A
Tanques de almacenamiento construidos. |  |  |  | Tanque | [5 empty] | P | [15 empty] | 4 | [10 empty] | 4
A
Aducciones y/o conducciones para agua potable y agua cruda construidas o mejoradas. |  |  |  | Km | [5 empty] | P | [15 empty] | 20 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 60
A
Obras de captación construidas, rehabilitadas y/o ampliadas. |  |  |  | Obra | [5 empty] | P | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3
A
Componente 2. Gestión de la oferta y la demanda
Planes de gestión de la oferta y la demanda de los operadores diseñados. |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 5
A
Planes de gestión de la oferta y la demanda de los operadores implementados . |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 5
A
Componente 3. Estudios de Pre inversión
Diseños de obras de agua potable elaborados |  |  |  | Diseño | [5 empty] | P | [26 empty] | 0
A
Componente 4. Gestión de los recursos hídricos y manejo de sequias
Planes de sequias elaborados |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [26 empty] | 0
A
Planes de sequias implementados. |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [26 empty] | 0
A
Monitoreo y mejora de disponibilidad de información |  |  |  | Informe | [5 empty] | P | [26 empty] | 0
A
Costos
(US$ 000)
Producto |  |  |  | Costo Total (US$) | [7 empty] | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  |  | Año 4 |  |  |  |  | Año 5 | [5 empty] | Fin del Proyecto
Componente 1. Mejora de la calidad regulatoria y simplificación administrativa.
Sistemas de agua potable construidos, mejorados o ampliados. Hitos: | [5 empty] | 55461841.9 |  |  |  | P |  | 10059276 |  |  |  | 34945102 |  |  |  |  | 5985718 |  |  |  |  | 2235873 |  |  |  |  | 2235873 | [5 empty] | 55461842
A
Plantas de tratamiento de agua potable construidas nuevas o ampliadas. | [5 empty] | 11222146 |  |  |  | P |  | 2256715 |  |  |  | 8934715 |  |  |  |  | 30716 | [15 empty] | 11222146
A
Tanques de almacenamiento construidos. | [5 empty] | 0 |  |  |  | P | [26 empty] | 0
A
Aducciones y/o conducciones para agua potable y agua cruda construidas o mejoradas. | [5 empty] | 27117776 |  |  |  | P |  | 5292000 |  |  |  | 15876000 |  |  |  |  | 5949776 | [15 empty] | 27117776
A
Obras de captación construidas, rehabilitadas y/o ampliadas. | [5 empty] | 17121919.9 |  |  |  | P |  | 2510561 |  |  |  | 10134387 |  |  |  |  | 5226 |  |  |  |  | 2235873 |  |  |  |  | 2235873 | [5 empty] | 17121920
A
Subtotal Componente 1 | [5 empty] | 55461841.9 | [5 empty] | 10059276 |  |  |  | 34945102 |  |  |  |  | 5985718 |  |  |  |  | 2235873 |  |  |  |  | 2235873 | [5 empty] | 55461842
Componente 2. Gestión de la oferta y la demanda
Planes de gestión de la oferta y la demanda de los operadores diseñados. | [5 empty] | 2300000 |  |  |  | P |  | 460000 |  |  |  | 460000 |  |  |  |  | 920000 |  |  |  |  | 460000 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2300000
A
Planes de gestión de la oferta y la demanda de los operadores implementados . | [5 empty] | 9200000 |  |  |  | P |  | 690000 |  |  |  | 4140000 |  |  |  |  | 3680000 |  |  |  |  | 690000 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9200000
A
Subtotal Componente 2 | [5 empty] | 11500000 | [5 empty] | 1150000 |  |  |  | 4600000 |  |  |  |  | 4600000 |  |  |  |  | 1150000 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11500000
Componente 3. Estudios de Pre inversión
Diseños de obras de agua potable elaborados | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | P | [5 empty] | 400000 |  |  |  |  | 1600000 | [15 empty] | 2000000
A
Subtotal Componente 3 | [5 empty] | 2000000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 1600000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2000000
Componente 4. Gestión de los recursos hídricos y manejo de sequias
Planes de sequias elaborados | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | P | [5 empty] | 285714 |  |  |  |  | 285714 |  |  |  |  | 285714 |  |  |  |  | 142858 | [5 empty] | 1000000
A
Planes de sequias implementados. | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | P | [5 empty] | 285714 |  |  |  |  | 285714 |  |  |  |  | 285714 |  |  |  |  | 142858 | [5 empty] | 1000000
A
Monitoreo y mejora de disponibilidad de información | [5 empty] | 500000 |  |  |  | P | [5 empty] | 142857 |  |  |  |  | 142857 |  |  |  |  | 142857 |  |  |  |  | 71429 | [5 empty] | 500000
A
Subtotal Componente 2 | [5 empty] | 2500000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 714285 |  |  |  |  | 714285 |  |  |  |  | 714285 |  |  |  |  | 357145 | [5 empty] | 2500000
Título Componente: Gestión del Programa
Seguimiento, Evaluación, Auditoria | [5 empty] | 500000 |  |  | P | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 250000 | [5 empty] | 500000
A
Administración del Programa | [5 empty] | 3038158 |  |  | P | 771258 |  |  |  |  | 725211 |  |  |  |  | 714831 |  |  |  |  | 581395 |  |  |  |  | 245463 | [5 empty] | 3038158
A
Subtotal Gestión del Programa | [5 empty] | 3538158 |  |  |  | 821258 |  |  |  |  | 775211 |  |  |  |  | 814831 |  |  |  |  | 631395 |  |  |  |  | 495463 | [5 empty] | 3538158
Total | [5 empty] | 74999999.9 |  |  | P | 12030534 |  |  |  |  | 41434598 |  |  |  |  | 13714834 |  |  |  |  | 4731553 |  |  |  |  | 3088481 | [5 empty] | 75000000
A
Desembolsos
Desembolsos |  | Financiamiento BID |  |  |  |  | Desembolso Total a la Fecha | [5 empty] | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 | [6 empty] | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  | TOTAL
Total BID |  | 74999999.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | P |  | 12030534 |  |  |  | 41434598 |  |  |  |  | 13714834 | [6 empty] | 4731553 |  |  |  | 3088481 |  | 75000000
A

## Indicadores Resultados
INDICADORES DE RESULTADOS
Hogares en ciudades beneficiadas del programa con continuidad del servicio mejorada
Proyectos | Habitantes | N° hab/hogares | Hogares Actuales | Conexiones/Hogares MR | Cobertura de la red | Cobertura de la red
Apraur | 269248 | 4 | 67312 | 60000 |  | 67.312 actualmente servidas
Aducción 5 | 143975 | 3 | 47991.6667 | 45900
Aducción 2 | 293939 | 3 | 97979.6667 | 90000
Aducción 6 | 30000 | 3 | 10000 | 10000
Pampahasi | 228000 | 4 | 57000 | 57000
Otros proyectos Sucre y Potosi |  |  |  | 0
262900
Porcentaje de agua no facturada en las EPSAs. | AAPS | LB
| 2015 | PMM | MR
SEMAPA | 39.93 | 40 | 40
SELA | 37.46 | 37 | 37
ELAPAS | 5.77 | 25 | 6
EPSAS | 29.35 | 30 | 29
AAPOS | 14.18 | 30 | 14

## Productos
Programa de Ampliación y Mejora para Abastecimiento Sostenible y Resiliente de Agua en Ciudades I (BO-L 1191)
COSTOS PARA PMR
INDICADORES
COMPONENTE1
US$
Obras de captación construidas. |  |  | 17121919.9
Obras Proyecto de agua potable para recientes asentamientos urbanos de la ciudad de Oruro APRAUR en la ciudad de Oruro | Suma Alzada | 1 | 11800000
Supervisión de Obras Proyecto de agua potable para recientes asentamientos urbanos de la ciudad de Oruro APRAUR en la ciudad de Oruro | Suma Alzada | 1 | 590000
Obras otros proyectos en Sucre y Potosí | Suma Alzada | 1 | 4186947.65
Supervisión de obras de otros proyectos en Sucre y Potosí | Suma Alzada | 1 | 219210.25
Gestión Social de proyectos en La Paz-El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosí | Suma Alzada | 1 | 325762
Redes de agua potable construidas o mejoradas |  |  | 27117776
Obras Proyecto Línea de Aducción 5 Jove Rancho - Quillacollo | Suma Alzada | 1 | 3720000
Supervisión de Obras Proyecto Línea de Aduccion 5 Jove Rancho - Quillacollo | Suma Alzada | 1 | 200000
Obras Proyecto Línea de Aduccion 6 Jove Rancho - Quillacollo (Chojñacollo) - Vinto - Sipesipe | Suma Alzada | 1 | 9300000
Supervisión de Obras Proyecto Línea de Aduccion 6 Jove Rancho - Quillacollo (Chojñacollo) - Vinto - Sipesipe | Suma Alzada | 1 | 500000
Obras Proyecto Línea de Aduccion 2 Jove Rancho - Colcapirhua - Zona Sur | Suma Alzada | 1 | 12090000
Supervisión de Obras Proyecto Línea de Aduccion 2 Jove Rancho - Colcapirhua - Zona Sur | Suma Alzada | 1 | 650000
Gestión Social | Suma Alzada | 1 | 657776 | 219258.6667
Plantas de tratamiento de agua potable construidas nuevas o ampliadas |  |  | 11222146
Obras Proyecto de Planta de Tratamiento de Agua Potable de Pampahasi | Suma Alzada | 1 | 10600000
Supervisión de Obras Proyecto de Planta de Tratamiento de Agua Potable de Pampahasi | Suma Alzada | 1 | 530000
Gestión Social | Suma Alzada | 1 | 92146
Tanques de almacenamiento construidos
55461841.9
Supervisión de Obras |  |  | 5%
Obras |  |  | 93%
Gestión Social |  |  | 2%
Gestión de la Oferta y la Demanda |  |  | 95%
Supervisión de Estudios de Preinversión |  |  | 5%
Estudios de Preinversión |  |  | 95%
Note on A20: Costo total: 30 millones US$ BID: 13 millones US$ TGN: 17 millones US$